****

**DIRECCIÓN /ÁREA: EDUCACION**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: MTRA. ANA MARIA CANO ESPINOZA**

**TRIMESTRE: ENERO-MARZO DE 2023**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. ¿Cuáles fueron las acciones **proyectadas** (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

PROGRAMA 1

EDUCACIÓN DE CALIDAD

ACTIVIDAD 1.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.

* Se concluyeron los trabajos de rehabilitación eléctrica de las 54 escuelas.

ACTIVIDAD 2.- PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA LA INCLUSIÓN.

* Se adecuó en un jardín de niños una rampa pen colaboración con la SEJ para educandos con una discapacidad, mano de obra por parte del municipio.
* Se dio seguimiento a los oficios y reportes de mantenimiento a la infraestructura a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), y se aborda el problema por parte de la SEJ, en 4 escuelas que sufrieron daños por sismo.

ACTIVIDAD 3.- PROGRAMA DE BECAS

* Se gestionó y se dio el apoyo de becas en las universidades en donde se tiene convenio.
* Programa de becas estatales, Becas Jalisco, del nivel básico (primario y secundario). Se capturaron 197 solicitudes de beca y se subieron a la plataforma del sistema.

ACTIVIDAD 4.- PROGRAMA REHABILITACION DE BAÑOS EN PLANTELES EDUCATIVOS.

1. Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

A partir de Octubre a Diciembre 2022:

* Se realizó el Informe de resultados de la entrega e instalación de los recursos materiales otorgados por parte de la Secretaria de Educación Jalisco para 19 escuelas Vandalizadas con problemas de Electrificación e Hidrosanitarias., reutilizando materiales abarcando con ello los 54 planteles escolares que conforman el municipio.
* Programa de Becas a Nivel Licenciatura.
* Se realizaron visitas a todos los centros educativos, para la supervisión de las necesidades prioritarias de cada escuela, así mismo se realizó una lista de las mismas para dar seguimiento y gestionar ante SEJ los recursos materiales, mobiliario e infraestructura que se requieren.
* En colaboración con el Municipio se le dio mantenimiento de poda de árboles a Escuelas, se pidió el apoyo para regular la recolección de basura en todas las escuelas del Municipio.

1. Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

Superó lo presupuestado.

1. En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

Con respecto al mantenimiento de la infraestructura, material hidrosanitario y/o eléctrico y mobiliario en algunas escuelas el impacto es a todo el personal de los centros educativos aprox. 9,200 personas beneficiadas.

Con respecto a las becas, se gestionaron al 100% por ciento a quienes lo han solicitado de la población.

1. ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a qué Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se alinean?

Programa 1. Educación de Calidad.

Eje 1. Cultura, Educación, Salud y deporte.

Actividad 1. PROGRAMA DE REABILITACION DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.

* Entrega de Informe

Actividad 3. PROGRAMA DE BECAS A NIVEL LICENCIATURA Y NIVEL DE BÁSICO.

* Apoyo continuo.

Actividad 4. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS

* Entrega de informe
* Actividad 5. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ELECTRICA E HIDROSANITARIA Y MOBILIARIO.

**ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS**

* Se gestionó ante Secretaria de Educación Jalisco, material para el mantenimiento de 7 escuelas (Pintura, Impermeabilizante, materiales eléctricos e Hidrosanitario y mobiliario.
* El municipio dio mantenimiento de poda de árboles a las escuelas.

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2023** | **ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 1 | PROGRAMA EDUCACIÓN DE CALIDAD. |  | 5 | 5 | 100% |
| 1 | ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS. |  | 5 | 5 | 100% |
| 3 | PROGRAMA DE BECAS A NIVEL LICENCIATURA |  | 5 | 5 | 100% |
| 4 | PROGRAMA DE REHABILITACION DE BAÑOS |  | 4 | 4 | 100% |
|  |  | CON APOYO DEL MUNICIPIO SE DIO MANTENIMIENTO EN PODA DE ÁRBOLES A LAS ESCUELAS. | 17 | 3 | .17% |
|  |  | SE GESTIONO ANTE SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE 7 ESCUELAS: Pintura, Impermeabilizante, material eléctrico e hidrosanitario y mobiliario. Material entregado a las escuelas. | 7 | 7 | 100% |
|  | TOTAL |  |  |  | 83% |