****

**DIRECCIÓN /ÁREA: PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE JOCOTEPEC**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: TSUESLR SERGIO HERRERA ROBLEDO**

**TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2020**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. ¿**Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**

* CAPACITACION
* ATLAS DE RIESGO
* ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
* SANEAMIENTO DE CALLES CON MATERIAL LODO
* CAMPAÑA DE REFORESTACION
* PRESAS Y CAUSES SEGUROS
* ADQUISICION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyectos** | **Resultados** |
| CAPACITACION BOMBERO 1 (Personal de nuevo ingreso se encuentra cursando la nivelación técnica Bomberil.) | **50 %** |
| ATLAS DE RIESGO: CONSTA DE 5 FASES( se tiene constante revisión por parte de la unidad Estatal de los mapas que ya se han elaborado) | **45%** |
| ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO: BOTAS DE UNIFORME, EQUIPOS COMPLETOS DE PROTECCION, EQUIPOS DE RESPIRACION Y ACCESORIOS. | **100%** |
| SANEAMIENTO DE CALLES CON MATERIAL LODO | **100%** |
| PRESAS Y CAUSES SEGUROS | **100%** |
| CAMPAÑA DE REFORESTACION | **100%** |
| ADQUISICION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL | **100%** |

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

No aplica

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

La dirección de protección civil y Bomberos con sus acciones de gestión integral de riesgos trata de identificar riesgos y minimizarlos con acciones de mitigación para **beneficiar a toda la población** de sufrir algún fenómeno perturbador que pudiera impactar en nuestro municipio.

Al mismo tiempo con la capacitación constante se beneficia todo el personal para estar preparados ante emergencias y evitar algún accidente que ponga en riesgo su integridad.

1. **¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?**

Eje rector 5 (seguridad ciudadana y movilidad) eje transversal 5 (paz y seguridad ciudadana)

1.-CAPACITACION.

2.- ATLAS DE RIESGO

3.- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO: BOTAS DE UNIFORME, EQUIPOS COMPLETOS DE PROTECCION, EQUIPOS DE RESPIRACION Y ACCESORIOS.

4.- SANEAMIENTO DE CALLES CON MATERIAL LODO

5.- PRESAS Y CAUSES SEGUROS

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2020** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 4 | CAPACITACION. |  | 4 | 2 | 50% |
| 3 | ATLAS DE RIESGO |  | 14 | 5 | 35% |
| 2 | IMPLEMENTACION DE LA PARTICIPACION SOCIAL DEL MUNICIPIO EN ZONAS VULNERABLES |  | 3 | 3 | 100% |
|  |  | CAMPAÑA DE REFORESTACION | 3 | 3 | 100% |
|  |  | ADQUISICION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL | 5 | 5 | 100% |
|  |  | TOTAL |  |  | 77% |