****

**DIRECCIÓN DE ÁREA:** Departamento de Cementerios

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO:** Diego Aniceto Reynoso

**TRIMESTRE:** Abril - Junio 2019

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?**

**Programa 1**

Numeración de tumbas en los cementerios.

**Programa 2**

Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales.

**Programa 3**

Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa.

**Programa 4**

Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá.

**Programa 5 (No contemplada en el POA)**

Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo.

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

**Programa 1**

* Contratación de una persona para que realice esta actividad
* Levantamiento simple de medidas de propiedades en los panteones (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)
* Toma de datos que se localizan en las tumbas (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)
* Numeración de tumbas sin que ningún número se repita dentro de un cementerio (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)

**Programa 2**

* Capturar la información obtenida en campo (avance 50% en el panteón de la cabecera municipal.)

**Programa 3**

* Contratar una persona que realice solo esta función, con la supervisión del jefe de cementerios.
* Cotejar la información que se cuenta en nuestro sistema con la obtenida en la numeración, solo de cementerio municipal de Jocotepec.
* Invitación a la ciudadanía que cuenta con algún espacio en el cementerio de Jocotepec para acudir a las oficinas de cementerios municipales, para poder generar el padrón de propietarios actualizado (avance del 50%)

**Programa 4**

* Localización de terreno para posible ampliación
* Localización de propietario de dicho terreno para saber si se encuentra en venta
* Negociación de valor de dicho terreno
* Gestionar el recurso para dicha adquisición

**Programa 5 (No contemplada en el POA)**

* Elaborando un formato para llevar el control de los archivos

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

Si se ajustó a lo presupuestado

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

* Las personas de la delegación de San Juan Cosalá ya contaran con espacios disponibles en la nueva ampliación de su cementerio que lo cual contaran con convenios accesibles.
* Las personas que en este momento presentan algún tipo de problema con su terreno en el panteón tienen un número asignado y esto facilita su ubicación, sus colindantes y las medidas del mismo. Por lo tanto su problema se puede resolver de una manera más eficiente desde oficina. De igual manera se tienen ubicados los pocos espacios disponibles y podemos apoyar a las personas de escasos recursos para la adquisición de alguno de ellos.
* Se cuenta con cementerios más limpios y seguros.

1. **¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?**

**Estrategia 1.**

Numeración de tumbas en los cementerios.

**Ejes:**

* Administración eficiente y eficaz

**Estrategia 2**

Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales.

**Ejes:**

* Administración eficiente y eficaz

**Estrategia 3**

Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa.

**Ejes:**

* Administración eficiente y eficaz

**Estrategia 4**

Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá.

**Ejes:**

* Servicios públicos de calidad

**Estrategia 5 (No contemplada en el POA)**

Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo.

**Ejes:**

* Servicios públicos de calidad
* Administración eficiente y eficaz.

1. **De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 1 | Numeración de tumbas en los cementerios. |  | 5 | 4 | 80% |
| 2 | Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales. |  | 3 | 1 | 33% |
| 3 | Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa. |  | 4 | 3 | 75% |
| 4 | Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá. |  | 5 | 4 | 80% |
| 5 |  | Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo. | 2 | 1 | 50% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **64%** |