****

**DIRECCIÓN DE ÁREA:** Departamento de Cementerios

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO:** Diego Aniceto Reynoso

**TRIMESTRE:** Julio - Septiembre 2019

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?**

 **Programa 1**

 Numeración de tumbas en los cementerios.

 **Programa 2**

 Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales.

 **Programa 3**

Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa.

 **Programa 4**

 Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá.

 **Programa 5 (No contemplada en el POA)**

 Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo.

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

 **Programa 1**

* Levantamiento simple de medidas de propiedades en los panteones (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)
* Toma de datos que se localizan en las tumbas (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)
* Numeración de tumbas sin que ningún número se repita dentro de un cementerio (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)

 **Programa 2**

* Capturar la información obtenida en campo (avance 50% en el panteón de la cabecera municipal.)

 **Programa 3**

* Contratar una persona que realice solo esta función, con la supervisión del jefe de cementerios.
* Cotejar la información que se cuenta en nuestro sistema con la obtenida en la numeración, solo de cementerio municipal de Jocotepec.
* Invitación a la ciudadanía que cuenta con algún espacio en el cementerio de Jocotepec para acudir a las oficinas de cementerios municipales, para poder generar el padrón de propietarios actualizado (avance del 50%)

 **Programa 4**

* Localización de terreno para posible ampliación
* Localización de propietario de dicho terreno para saber si se encuentra en venta
* Negociación de valor de dicho terreno
* Gestionar el recurso para dicha adquisición
* Generación de un proyecto de lotificación para venta de los mismos.

 **Programa 5 (No contemplada en el POA)**

* Elaborando un formato para llevar el control de los archivos
1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

Si se ajustó a lo presupuestado

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**
* Las personas de la delegación de San Juan Cosalá ya contaran con espacios disponibles en la nueva ampliación de su cementerio que lo cual contaran con convenios accesibles.
* Las personas que en este momento presentan algún tipo de problema con su terreno en el panteón tienen un número asignado y esto facilita su ubicación, sus colindantes y las medidas del mismo. Por lo tanto su problema se puede resolver de una manera más eficiente desde oficina. De igual manera se tienen ubicados los pocos espacios disponibles y podemos apoyar a las personas de escasos recursos para la adquisición de alguno de ellos.
* Se cuenta con cementerios más limpios y seguros.
1. **¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?**

**Estrategia 1.**

 Numeración de tumbas en los cementerios.

**Ejes:**

* Administración eficiente y eficaz

 **Estrategia 2**

 Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales.

**Ejes:**

* Administración eficiente y eficaz

 **Estrategia 3**

Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa.

 **Ejes:**

* Administración eficiente y eficaz

**Estrategia 4**

 Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá.

**Ejes:**

* Servicios públicos de calidad

 **Estrategia 5 (No contemplada en el POA)**

 Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo.

**Ejes:**

* Servicios públicos de calidad
* Administración eficiente y eficaz.
1. **De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA** **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO****(Actvs. realizadas/****Actvs. Proyectadas****\*100)** |
| 1 | Numeración de tumbas en los cementerios. |  |  5 |  3 | 60% |
| 2 | Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales. |  |  3 |  1 | 33% |
| 3 | Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa. |  |  4 |  3 | 75% |
| 4 | Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá. |  |  5 | 5 | 100% |
| 5 |  | Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo. | 1 | 1 | 100% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **74%** |