****

**DIRECCIÓN DE ÁREA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: MTRO. JOSÉ SANDOVAL AVIÑA**

**TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE 2019**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. ¿Cuáles fueron las acciones **proyectadas** (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?

* Rehabilitación de sistemas eléctricos
* Programa de Becas a nivel Licenciatura.
* Programa de Podas en las Escuelas.
* Construcción de rampas
* Apoyos brindados por el ayuntamiento en diferentes arreglos de infraestructura en algunas escuelas.

1. Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se **realizaron** en este trimestre).

-Se han dado autorizaciones para el otorgamiento de descuentos en la Universidad UNIR de Chapala.

-Por falta de presupuesto se han apoyado algunas escuelas con personal de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales.

-Se sigue brindando apoyo en la reparación de problemas eléctricos y poda de árboles en las escuelas.

-La construcción de rampas no se efectuó por falta de presupuesto.

-Se realizó el arreglo de los desagües y se emparejo el patio de la escuela Preescolar Federico Fruebes de San Juan Cósala.

-Se arregló un tejado en la escuela Francisco Villa de la Loma.

1. Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

* Se ajustó a lo presupuestado.

1. ¿En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre?

-Beneficia a toda la sociedad, pero en particular a la comunidad educativa.

1. ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

-Estrategia 2, 4 y 3; perteneciente al Eje de Cultura, Educación y Salud.

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 2 | Programa de Rehabilitación de Sistemas Eléctricos |  | 3 | 3 | 100% |
| 4 | Programa de Becas a nivel Licenciatura |  | 3 | 3 | 100% |
| 3 | Construcción de rampas |  | 2 | 2 | 100% |
|  |  | Apoyos brindados por el ayuntamiento en diferentes arreglos de infraestructura en algunas escuelas. | 5 | 5 | 100% |
|  |  | Programa de Podas en las Escuelas. | 4 | 4 | 100% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **100%** |