****

**DIRECCIÓN /ÁREA: PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE JOCOTEPEC**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: TSUESLR SERGIO HERRERA ROBLEDO**

**TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2022**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. ¿**Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**

* PROGRAMA 3: ATLAS DE RIESGO
* PROGRAMA 4: CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.
* OPERATIVO FIESTAS ENERO
* CONVENIO ENTRENAMIENTO CON A.C ANPCI
* CAPACITACION ESCUELAS
* CONVENIO CLUB ROTARIOS
* CONVENIO COLABORACION UDG CON DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA.

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyectos** | **Resultados** |
| **PROGRAMA 1: ATLAS DE RIESGO** | **85%** |
| **PROGRAMA 2 CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL** | **100 %** |
| **OPERATIVO FIESTAS ENERO** | 100**%** | |
| **CONVENIO ENTRENAMIENTO CON A.C ANPCI** | 100**%** | |
| **CAPACITACION ESCUELAS** | 100**%** | |
| **CONVENIO CLUB ROTARIOS** | 90**%** | |
| **CONVENIO COLABORACION UDG CON DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA** | 10**%** | |

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

No aplica

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

Crear una cultura de prevención a la población evita el incremento de accidentes de nuestro municipio.

1. **¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2024 se alinean?**

Eje rector 5 (seguridad ciudadana y movilidad) eje transversal 5 (paz y seguridad ciudadana)

ATLAS DE RIESGO

CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA**  **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO**  **(Actvs. realizadas/**  **Actvs. Proyectadas**  **\*100)** |
| 1 | ATLAS DE RIESGO |  | 13 | 10 | 75% |
| 2 | CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |  | 6 | 6 | 100% |
|  |  | OPERATIVO FIESTAS ENERO | 3 | 3 | 100% |
|  |  | CONVENIO ENTRENAMIENTO CON A.C ANPCI | 2 | 2 | 100% |
|  |  | CAPACITACION ESCUELAS | 5 | 5 | 100% |
|  |  | CONVENIO CLUB ROTARIOS | 10 | 9 | 90% |
|  |  | CONVENIO COLABORACION UDG CON DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA | 5 | 1 | 20% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **80%** |