DIRECCIÓN /ÁREA: PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE JOCOTEPEC

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: TSUESLR SERGIO HERRERA ROBLEDO

TRIMESTRE: ENERO-MARZO 2022

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

- PROGRAMA 3: ATLAS DE RIESGO

- PROGRAMA 4: CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.

- OPERATIVO FIESTAS ENERO

- CONVENIO ENTRENAMIENTO CON A.C  ANPCI

- CAPACITACION ESCUELAS

- CONVENIO CLUB ROTARIOS

- CONVENIO COLABORACION UDG CON DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

| Proyectos | Resultados |
| --- | --- |
| PROGRAMA 1: ATLAS DE RIESGO | 85% |
| PROGRAMA 2 CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL | 100 % |
| OPERATIVO FIESTAS ENERO | 100% |  |
| CONVENIO ENTRENAMIENTO CON A.C ANPCI | 100% |  |
| CAPACITACION ESCUELAS | 100% |  |
| CONVENIO CLUB ROTARIOS | 90% |  |
| CONVENIO COLABORACION UDG CON DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA | 10% |  |

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

No aplica

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

Crear una cultura de prevención a la población evita el incremento de accidentes de nuestro municipio.

- ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2024 se alinean?

Eje rector 5 (seguridad ciudadana y movilidad) eje transversal 5 (paz y seguridad ciudadana)

ATLAS DE RIESGO

CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | PROGRAMA O ACTIVIDAD | ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATLAS DE RIESGO |  | 13 | 10 | 75% |
| 2 | CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL |  | 6 | 6 | 100% |
|  |  | OPERATIVO FIESTAS ENERO | 3 | 3 | 100% |
|  |  | CONVENIO ENTRENAMIENTO CON A.C ANPCI | 2 | 2 | 100% |
|  |  | CAPACITACION ESCUELAS | 5 | 5 | 100% |
|  |  | CONVENIO CLUB ROTARIOS | 10 | 9 | 90% |
|  |  | CONVENIO COLABORACION UDG CON DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA | 5 | 1 | 20% |
|  | TOTAL |  |  |  | 80% |