DIRECCIÓN /ÁREA:     PATRIMONIO MUNICIPAL

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: MONZERRAT GPE CAMARENA ROBLES

TRIMESTRE:      OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE -2022

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

1.- Inventario de Bienes Mueble e Inmuebles.

2.-Verificacion de Bienes Mueble e Inmuebles.

3.-Regularisacion de Bienes Mueble e Inmuebles.

4.- Inmueble de  Tecnología de la Información y digitalización.

5.- Reuniones de trabajo y capacitación.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

  - Inventario de Bienes Mueble e Inmuebles 70%

  - Verificación de Bienes Mueble e Inmuebles 100%

  - Regularización de Bienes Mueble e Inmuebles 100%

  - Inmueble de  Tecnología de la Información y digitalización 45%

  - Reuniones de trabajo y capacitación 100%

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

- No aplica

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

- Organización de los bienes Municipales, que dan por consiguiente consulta rápida y eficaz del departamento de patrimonio.

- ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se alinean?

- Estrategias: 1-2-3-4-5

- Eje: Administración eficiente y eficacia.

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2022 | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventario de Bienes Mueble e Inmuebles. |  | 4 | 3 | 75% |
| 2 | Verificación de Bienes Mueble e Inmuebles |  | 3 | 2 | 66% |
| 3 | Regularización de Bienes Mueble e Inmuebles |  | 5 | 4 | 80% |
| 4 | Inmueble de Tecnología de la Información y digitalización |  | 4 | 3 | 75% |
| 5 | Reuniones de trabajo y capacitación |  | 3 | 1 | 33% |
|  | Total |  |  |  | 66% |