DIRECCIÓN /ÁREA:    EDUCACION

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: MTRA. ANA MARIA CANO ESPINOZA

TRIMESTRE:   ENERO-MARZO DE 2023

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

PROGRAMA 1

EDUCACIÓN DE CALIDAD

ACTIVIDAD 1.- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.

- Se concluyeron los trabajos de rehabilitación eléctrica de las 54 escuelas.

ACTIVIDAD 2.- PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA LA    INCLUSIÓN.

- Se adecuó en un jardín de niños una rampa pen colaboración con la SEJ para educandos con una discapacidad, mano de obra por parte del municipio.

- Se dio seguimiento a los oficios y reportes de mantenimiento a la infraestructura a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), y se aborda el problema por parte de la SEJ, en 4 escuelas que sufrieron daños por sismo.

ACTIVIDAD 3.-  PROGRAMA DE BECAS

- Se gestionó y se dio el apoyo de becas en las universidades en donde se tiene convenio.

- Programa de becas estatales, Becas Jalisco, del nivel básico (primario y secundario). Se capturaron 197 solicitudes de beca y se subieron a la plataforma del sistema.

ACTIVIDAD 4.- PROGRAMA REHABILITACION DE BAÑOS EN PLANTELES EDUCATIVOS.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

A partir de Octubre a Diciembre 2022:

- Se realizó el Informe de resultados de la entrega e instalación de los recursos materiales otorgados por parte de la Secretaria de Educación Jalisco para 19 escuelas Vandalizadas con problemas de Electrificación e Hidrosanitarias.,  reutilizando materiales abarcando con ello los 54 planteles escolares que conforman el municipio.

- Programa de Becas a Nivel Licenciatura.

- Se realizaron visitas a todos los centros educativos, para la supervisión de las necesidades prioritarias de cada escuela, así mismo se realizó una lista de las mismas para dar seguimiento y gestionar ante SEJ los recursos materiales, mobiliario e infraestructura que se requieren.

- En colaboración con el Municipio se le dio mantenimiento de poda de árboles  a  Escuelas, se pidió el apoyo para regular la recolección de basura en todas las escuelas del Municipio.

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

Superó lo presupuestado.

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

Con respecto al mantenimiento de la infraestructura, material hidrosanitario y/o eléctrico y mobiliario en algunas escuelas el impacto es a todo el personal de los centros educativos aprox. 9,200 personas beneficiadas.

Con respecto a las becas, se gestionaron al 100% por ciento a quienes lo han solicitado de la población.

- ¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a qué Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se alinean?

Programa 1. Educación de Calidad.

Eje 1. Cultura, Educación, Salud y deporte.

Actividad 1. PROGRAMA DE REABILITACION DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.

- Entrega de Informe

Actividad 3. PROGRAMA DE BECAS A NIVEL LICENCIATURA Y NIVEL DE BÁSICO.

- Apoyo continuo.

Actividad 4. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS

- Entrega de informe

- Actividad 5. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ELECTRICA E HIDROSANITARIA Y MOBILIARIO.

ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS

- Se gestionó ante Secretaria de Educación Jalisco, material para el mantenimiento de 7 escuelas (Pintura, Impermeabilizante, materiales eléctricos e Hidrosanitario y mobiliario.

- El municipio dio mantenimiento de poda de árboles a las escuelas.

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2023 | ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROGRAMA EDUCACIÓN DE CALIDAD. |  | 5 | 5 | 100% |
| 1 | ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS. |  | 5 | 5 | 100% |
| 3 | PROGRAMA DE BECAS A NIVEL LICENCIATURA |  | 5 | 5 | 100% |
| 4 | PROGRAMA DE REHABILITACION DE BAÑOS |  | 4 | 4 | 100% |
|  |  | CON APOYO DEL MUNICIPIO SE DIO MANTENIMIENTO EN PODA DE ÁRBOLES A LAS ESCUELAS. | 17 | 3 | .17% |
|  |  | SE GESTIONO ANTE SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE 7 ESCUELAS: Pintura, Impermeabilizante, material eléctrico e hidrosanitario y mobiliario. Material entregado a las escuelas. | 7 | 7 | 100% |
|  | TOTAL |  |  |  | 83% |