****

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

 **2024**

**DIRECCIÓN /ÁREA: SERVICIOS PÚBLICOS**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: C. MARTÍN ADÁN MÁRQUEZ VEGA**

**TRIMESTRE: ENERO - MARZO**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**

|  |  |
| --- | --- |
| Programa 2: | Alumbrado Público de Calidad. |
| Actividad 1): | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Luminarias del Municipio. |
| Actividad 2: | Mantenimiento y Cambio de Cableado Eléctrico en Canchas Deportivas del Municipio. |
| Actividad 3:  | Valización del Estacionamiento del Mercado. |
| Actividad 4: | Mantenimiento de la Infraestructura del Mercado. |

1. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**

|  |  |
| --- | --- |
| Programa 2: | Alumbrado Público de Calidad. |
| -Garantizar el funcionamiento permanente del alumbrado público en las principales zonas del municipio, como son las localidades vulnerables, escuelas públicas, parques, jardines y vialidades principales con la finalidad de prevenir actos delictivos, dar certeza y seguridad.-Mejorar la infraestructura eléctrica en las delegaciones. |
| Actividad 1: | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Luminarias del Municipio. |
| -Adquisición de luminarias para la instalación en puntos oscuros y necesarios en las diferentes vialidades.-Solicitar un nuevo vehículo para el mantenimiento del alumbrado público. |
| Actividad 2: | Mantenimiento y Cambio de Cableado Eléctrico en Canchas Deportivas del Municipio. |
| -Compra de cable eléctrico para rehabilitación de canchas municipales.-Realización de personal calificado.-Gestionar para la compra de material eléctrico cable 02 subterráneo y luminarias.-Renovación de cableado en parque ecológico. |
| Actividad 3:  | Valización del Estacionamiento del Mercado. |
| -Solicitar la valización a través de las dependencias municipales, imagen urbana y vialidad.-Valización en área de rampas.-Valización en áreas de descarga y mejoramiento de piso y muros.-Continuar con el mantenimiento a valización de estacionamiento exclusivo a clientes.-Restructuración de redes sanitarias y eléctricas. |
| Actividad 4: | Mantenimiento de la Infraestructura del Mercado. |
| -Dar mantenimiento de pintura, en mesetas, e infraestructura del edificio de deterioro.-Mantenimiento en Baños (compra de accesorios). |

1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**

El monto se ajustó a lo presupuestado.

1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

Se garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes, con el objetivo de solventar las necesidades respecto a los servicios básicos del municipio.

1. **¿Cuáles han sido las dificultades más notables que obstaculizan el cumplimiento de las acciones establecidas (obras, proyectos o programas) en su POA?**

Falta de stock de materiales, el no contar con equipo de seguridad así como también con personal suficiente, no contar con vehículos suficientes para traslado de herramientas y personal.

1. **Aún con las limitaciones presupuestarias, mencione una o más propuestas para que su Dirección destaque.**

A pesar de las limitaciones mantenemos coordinación en cuanto al manejo de personal para solventar el trabajo a realizar, utilizando el material y equipo con el que se cuenta para llevar a cabo nuestros programas de actividades, manteniendo a nuestro alcance la seguridad del personal, así mismo utilizamos vehículos personales para el traslado de herramienta y personal.

1. **¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 se alinean?**

**Servicios Públicos de Calidad**

|  |  |
| --- | --- |
| Programa 2: | Alumbrado Público de Calidad. |
| Actividad 1): | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Luminarias del Municipio. |
| Actividad 2: | Mantenimiento y Cambio de Cableado Eléctrico en Canchas Deportivas del Municipio. |
| Actividad 3:  | Valización del Estacionamiento del Mercado. |
| Actividad 4: | Mantenimiento de la Infraestructura del Mercado. |

1. **De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2024** | **ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA** **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO****(Actvs. realizadas/****Actvs. Proyectadas****\*100)** |
| 2 | Programa: Alumbrado Público de Calidad. |  | 3 | 2 | 66.66% |
| 1 | Actividad: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Luminarias del Municipio. |  | 3 | 2 | 66.66% |
| 2 | Actividad: Mantenimiento y Cambio de Cableado Eléctrico en Canchas Deportivas del Municipio. |  | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Actividad: Validación del Estacionamiento del Mercado. |  | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Actividad: mantenimiento de la infraestructura del mercado |  | 4 | 2 | 50% |
|  | **TOTAL** |  | **19** | **15** | **78.94** |

1. **Evidencia (fotográfica o documental) correspondiente a los avances reportados.**

|  |  |
| --- | --- |
| Programa 2: | Alumbrado Público de Calidad. |
| C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\programa 2\IMG_20240314_090908.jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\programa 2\IMG_20240321_141140 (1).jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\programa 2\IMG_20240415_095316.jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\programa 2\IMG_20240417_114416.jpg |
| Actividad 1): | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Luminarias del Municipio. |
|  C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\Actividad 1\IMG_20240417_132418.jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\Actividad 1\IMG_20240417_132356.jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\Actividad 1\IMG_20240410_164431.jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\Actividad 1\IMG_20240417_113032.jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\Actividad 1\IMG_20240415_095419.jpg |
| Actividad 2: | Mantenimiento y Cambio de Cableado Eléctrico en Canchas Deportivas del Municipio. |
| C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\actividad 2\IMG_20240319_115715.jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\actividad 2\IMG_20240319_115709.jpg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\EVALUACION TRIMESTRAL (FOTOS)\lumbrado público\actividad 2\IMG_20240319_114537.jpg |
| Actividad 3:  | Valización del Estacionamiento del Mercado. |
|  C:\Users\SERVICIOS\Desktop\mercado\WhatsApp Image 2024-04-26 at 1.35.59 PM (2).jpeg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\mercado\WhatsApp Image 2024-04-26 at 1.35.58 PM.jpeg |
| Actividad 4: | Mantenimiento de la Infraestructura del Mercado. |
|  C:\Users\SERVICIOS\Desktop\mercado\WhatsApp Image 2024-04-26 at 1.35.59 PM.jpeg C:\Users\SERVICIOS\Desktop\mercado\WhatsApp Image 2024-04-26 at 1.35.58 PM (1).jpeg |