## OBRA (hidden)
OBRAS POR RAMO 33
[15 empty] | MJJ850101KP8 |  | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | [42 empty] | 1217540.38
[13 empty] | CONTRATO O ACUERDO | [7 empty] | ADJUDICACION | OBRA REALIZADA POR: |  | A. COMITÉ | ACTA COPLADEMUN | ACTA D CABILDO |  |  |  |  | INVITACION |  |  |  |  | FIANZAS | [7 empty] | $ REALES |  |  | BITACORA |  | CONTRATO |  | MINUTA |  |  |  | ACTA ENT-REC | [5 empty] | EXT-DER |  | OFICIOS
|  | auditadas |  | INF GOB | Of.Com.Soc. | U. Rev. | STATUS | PMT | AÑO | ORDEN | LETFOR | PROG. | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | Localidad | $ | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | FECHA | CONTRATISTA | SUPERVISOR | FECHA | N° o FECHA | No | FECHA | $ | AMPLIACION | $ | F. INV | F. VISITA | F. ACLARACIONES | F. PTO | F. FALLO | AFIANZADORA | No ANTIC | FECHA | No CUMP | FECHA | No V.O. | FECHA | TOTAL | $ M.O. | $ FACT O EST | $ EGRESOS (31-12-18) | F. INICIO | F. TERMINO | SERVICIOS | ARRENDAMIENTO | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | F. TERM REAL | FECHA | No Obra | F.INICIO | F.TERMINO | F.TERM REAL | $ REAL | FECHA | FECHA D CANCELACIÓN - FIANZA V.O. | ASIG. SUPERV. | ASIG. RESIDENTE. | APERTURA - INICIO | APERTURA INICIO / CONTR EDO | CAPACIDAD EMPRESA | PERSONAL ESP | HERR-EQUIPO | TERMINO D OBRA | FIRMA ACTAS | VOL-EXC, CON-FUE-CAT | PRORROGA | MODIFICACIONES EFECTUADAS | FOTOS | PROY | PTO-PAQ | ANT,EST,FIN | ADMON | NOTAS | ADJUDICACION | COMITÉ | CABILDO | CONV | FIANZAS | BITACORA | ENT-REC
[9 empty] | 2013 |  |  | FONDEREG | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 2564102.67 | 2013-08-15 | 2013-09-01 | 2013-11-30 | - | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - |  | CA 3º/14ºS.EX- 06/2013 | 2013-11-28 | 2564102.57 | C.A.9°-28ª S.O. | 2748102.57 | 2013-08-02 | - | - | 2013-08-13 | 2013-08-13 | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1651068 | 2013-08-15 | 1651066 | 2013-08-15 | FALTA |  |  | 0 | 2564102.67 |  | 2013-08-20 | 2013-10-17 | - | - | NO TIENE | 2013-09-01 | 2013-11-20 |  | NO TIENE |  | 2013-09-01 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2564102.67 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN |  | 666000 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | 2013-12-02 | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-11-04 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 250000 | C.A.9°-28ª S.O. | 666000 | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1701193 | 2013-12-16 | 1701231 | 2013-12-16 | CUMP | - |  | 0 | 636723.75 |  | 2013-12-02 | 2013-12-26 |  |  | FALTA |  |  |  | 2014-01-06 |  | 2013-12-04 | 2013-12-30 | 2014-01-01 | 665726.68 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO |  | 160000 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-02 | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-07-23 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 93916.45 | C.A.9°-28ª S.O. | 187832.9 | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEZ, S.A. DE C.V. | 1701196 | 2013-12-16 | 1701244 | 2013-12-16 | CUMP | - |  | 0 | 152401.41 |  | 2013-12-09 | 2013-01-03 |  |  | FALTA | [5 empty] | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2014-01-03 | 159366.24 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/011/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | [5 empty] | - | - |  | 2013-07-08 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 81759.66 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [7 empty] | 0 | 0 |  | 2013-07-26 | 2013-08-07 | [14 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/010/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 234538.12 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-07-31 | - | - |  | 2013-07-10 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 234538.12 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 52628.8 | 181909.28 |  | 2013-07-26 | 2013-08-07 | [14 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/007/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  | 270189.96 | 2013-07-29 | 2013-07-24 | 2013-08-24 | - | - |  | 2013-08-29 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 270189.96 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 51088.49 | 218894.32 |  | 2013-07-24 | 2013-08-08 | [11 empty] | 269982.81 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/006/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 297377.52 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-15 | - | - |  | 2013-07-08 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 297377.52 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 77814.44 | 216537.2 | [14 empty] | 294351.64 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/018/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 371000 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | - | - |  | 2013-08-20 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 371000 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 51973.11 | 135751 |  | 2013-08-08 | 2013-11-07 | [11 empty] | 187724.11 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/016/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ |  | 355866.93 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-07 | - | - |  | 2013-07-03 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 355866.93 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [7 empty] | 100811.74 | 211590 |  | 2013-07-24 | 2013-08-09 |  |  | 2013-08-19 | 2013-07-24 | 2013-08-07 | 2013-08-07 | [5 empty] | 312401.74 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/015/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO |  | 73286.47 | 2013-08-02 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | - | - |  | 2013-07-23 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 44159.59 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [7 empty] | 12784 | 29637 |  | 2013-08-12 | 2013-08-19 |  |  | 2013-08-30 | 2013-08-07 | 2013-08-15 | 2013-08-17 | [5 empty] | 42421 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/014/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA |  | 172000 | 2013-08-02 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | - | - |  | 2013-07-09 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 172000 |  |  | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [7 empty] | 61547.3 | 108606 |  | 2013-08-08 | 2013-08-19 |  |  | 2013-08-30 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | 2013-08-17 | [5 empty] | 170153.3 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  | 1084867.96 | 2013-08-30 | 2013-10-06 | 2013-12-15 | - | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 1200000 |  |  | 2013-08-12 | - | - | 2013-08-21 | 2013-08-23 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3571-00301-0 | 2013-08-30 | 3571-00302-9 | 2013-08-30 | 3571-00303-2 | 2013-08-30 |  | 0 | 1084867.96 |  |  |  | - | - | 2013-12-16 | 2013-10-06 | 2013-12-15 |  | 2013-12-16 |  | 2013-10-06 | 2013-12-15 | 2013-12-13 | 1084867.96 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES |  | 223854.45 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-09-30 | 2013-08-15 | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2013-09-27 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 249000 |  |  | - | - | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1351827-0000 | 2013-08-15 | 1351828-0000 | 2013-08-15 | FALTA |  |  | 0 | 223853.44 |  | 2013-10-04 | 2013-12-20 |  |  | - | - | - | - | 2014-02-13 |  | - | - | - | - | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES |  | 318371.85 | 2013-08-15 | 2013-09-02 | 2013-10-26 | 2013-08-15 | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2013-09-27 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 323000 |  |  | - | - | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1362173-0000 | 2013-08-15 | 1384565-0000 | 2013-08-15 | FALTA |  |  | 0 | 318370.37 |  | 2013-10-04 | 2013-12-20 |  |  | - | - | - | - | 2013-03-11 |  | - | - | - | - | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | - | - |  |  |  | C.A.2ºA.G-29ª S.O. | 2013-12-09 | 65000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 46466.73 | 62966 |  | 2013-10-30 | 2013-11-29 | - | [5 empty] | 2013-12-11 |  | 30 |  |  | 109432.73 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | OP/AD/027/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  | FALTA |  |  |  | - | - |  | FALTA |  | - | - | - | C.A.9°-28ª S.O. | 80000 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | [7 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS |  | 99364.64 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-09-30 | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | FALTA |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 99675 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3508-05859-1 | 2013-10-16 | 3508-05862-9 | 2013-10-16 | FALTA |  |  | 0 | 91694.8 |  | 2013-10-01 | 2013-10-11 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | 2013-10-22 |  | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-10-18 | 91694.8 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS |  | 363453.99 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-09-30 | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | 2013-09-27 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 363730.32 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3508-05860-5 | 2013-10-16 | 3508-05861-0 | 2013-10-16 | FALTA |  |  | 0 | 361775.26 |  | 2013-10-05 | 2013-10-19 |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | 2013-10-22 |  | 2013-10-01 | 2013-11-02 | 2013-10-18 | 361775.26 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/022/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 339164.5 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-12-15 | - | - |  | 2013-07-20 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 219000 | C.A.9°-28ª S.O. | 339164.5 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 66093.58 | 260917.19 | [14 empty] | 327010.77 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/023/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  | 108190 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | - | - |  |  |  | - | - | 0 | C.A.9°-28ª S.O. | 51673.18 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 26940 |  | 2013-11-20 | 2013-11-28 | - | [5 empty] | 2013-11-30 |  | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-28 | 26940 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/017/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  | 120948.09 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | - | - |  | 2013-09-29 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 125450 | C.A.9°-28ª S.O. | 120450 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 42298 |  | 2013-11-20 | 2013-11-28 | [6 empty] | 2013-11-30 |  | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-28 | 42298 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/021/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 150310.03 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-30 | - | - |  |  |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 150310.03 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 83498.39 | 38472 |  | 2013-11-07 | 2013-11-28 | - | [5 empty] | 2013-11-30 |  | 2013-11-07 | 2013-11-30 | 2013-11-27 | 121970.39 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/019/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 93916.43 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-28 | - | - |  | 2013-07-15 |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 93916.43 | C.A.9°-28ª S.O. | 105062.06 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 54536.26 | 50525.8 | [14 empty] | 105062.06 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/024/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA |  | 300000 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 |  | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 300000 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 57777.34 | 218312.76 |  | 2013-12-09 | 2014-01-22 |  | CORREGIR Nº DE OBRA | - |  |  |  | 2014-02-26 |  | 2013-12-02 | 2013-12-30 | 2014-02-15 | 276090.1 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/026/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA |  | 51673.18 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 |  | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 51673.18 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 14523.66 | 18624.49 |  | 2013-12-18 | 2013-12-24 | - | CORREGIR Nº DE OBRA | - |  |  |  | 2014-02-26 |  | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-15 | 33148.15 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/025/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA |  | 63457.87 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-07-09 |  | - | 2013-11-28 | - | C.A.9°-28ª S.O. | 63457.87 | - | - | - | - | - | NO LLEVA | - |  | - |  | - |  |  | 29677.45 | 34030 |  | 2013-12-12 | 2013-12-20 | - | CORREGIR Nº DE OBRA | - |  |  |  | 2014-02-26 |  | 2013-12-09 | 2013-12-30 | 2013-12-15 | 63707.45 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/008/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  | 387451.67 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-30 | - | - |  |  |  | C.A.14º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 178240 | C.A.9°-28ª S.O. | 254989.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 22055.68 | 196784.2 |  |  |  | - | [5 empty] | 2013-11-26 |  | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 2013-11-20 | 218839.88 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | Resc Esp Pub | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 1299999 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30 | 2013-09-30 | KARLAY S.A. DE S.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-09-30 |  | C.A. 25º-8ª S.O. | 2013-09-26 | 1446028.37 |  |  | - | - | - | - | - | PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1397375-0000 | 2013-09-30 | 1397376-0000 | 2013-09-30 | FALTA |  |  | 0 | 1299411.15 |  | 2013-09-30 | 2013-12-21 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 1299411.15 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/030/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 125188 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-05-20 |  | - | 2013-02-20 | 125188 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 125188 |  | 2013-12-04 | 2013-12-20 | [6 empty] | 2013-12-30 |  | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 125188 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA |  | 75847.88 | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 2013-07-05 | - | - |  | - |  | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 75847.88 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  | 38585.95 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | - | - |  | - |  | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 38585.95 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  | 396797.76 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-07-05 | - | - |  | - |  | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 396797.76 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES |  | 300000 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-08-31 | - | - |  | - |  | C.A.11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 300000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/012/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | - | - |  | - |  | C.A.3º-20ª S.O. | 2013-07-23 | 160000 | C.A.5º-21ª S.O. | 185282.2 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/013/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL |  | 60000 | 2013-07-08 | 2013-06-08 | 2013-08-15 | - | - |  | - |  | C.A.2º-22ª S.O. | 2013-08-28 | 60000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | - | - |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES |  | 977397.28 | 2013-01-04 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | FALTA |  |  |  |  | 2013-01-01 | - | - | 2013-01-03 | 2013-01-03 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03904-2 | 2013-01-04 | 3502-04604-0 | 2013-04-30 |  | 0 | 785224.53 |  | 2013-02-11 | 2013-04-09 | - | - | 2013-04-30 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | - |  | 2011-08-05 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 785224.53 | 2013-05-06 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA |  | 253692.08 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03909-7 | 2013-01-04 | CUMP | 2013-01-04 |  | 0 | 253692.07 |  | 2013-01-07 | 2013-01-12 | - | - | 2013-01-14 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 2013-01-14 |  | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 253692.07 | 2013-01-14 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA |  | 213963.7 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-04 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - |  | AS-ORD-09/05/18/2013 | 2013-02-20 | 213963.7 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03907-7 | 2013-01-04 | CUMP | 2013-01-04 |  | 0 | 213963.69 |  | 2013-01-07 | 2013-01-12 | - | - | 2013-01-14 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 2013-03-23 |  | 2013-01-07 | 2013-01-12 | 2013-01-12 | 213963.69 | 2013-01-14 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-03-11 | 2013-02-19 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | - |  | 9 | 2013-02-20 | 318104.91 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-03908-0 | 2013-02-19 | CUMP | 2013-02-19 |  | 0 | 318104.91 |  | 2013-02-19 | 2013-03-11 | - | - | 2013-03-11 | 2013-02-23 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |  | 2013-02-23 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 318104.91 | 2013-03-11 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 1807551.01 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | - | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - |  | AS-ORD-09/05/26/2013 | 2013-05-10 | 1807551 |  |  | 2013-02-18 | - | - | 2013-01-20 | 2013-02-20 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03906-8 | 2013-02-22 | CUMP | 2013-02-22 |  | 0 | 1807515.27 |  | 2013-02-23 | 2013-03-04 | - | - | 2013-03-05 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-05 |  | 2013-02-23 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1807515.27 | 2013-03-11 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 224365 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-03-20 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | - |  | AS-ORD-09/05/25/2013 | 2013-02-20 | 218630.71 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-03995-1 | 2013-03-20 |  |  |  | 0 | 224365.83 |  | 2013-03-25 | 2013-04-12 | - | - | 2013-04-15 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-04-14 | 2013-04-16 |  | 2013-03-25 | 2013-04-14 | 2013-04-14 | 224365.83 | 2013-04-17 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | FOPEDEM | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | - | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | - |  |  |  |  | 2013-04-26 | - | - | 2013-05-10 | 2013-05-10 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88170914 00000 0000 | 2013-05-13 | 88170918 00000 0000 | 2013-05-13 | 88174971 00000 0000 | 2013-06-28 |  | 0 | 1998053.6 |  | 2013-05-13 | 2013-07-19 | - | - | 2013-07-20 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | 2013-07-19 | 2013-07-20 |  | 2013-05-13 | 2013-07-13 | 2013-07-19 | 1998053.6 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 572707.95 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-08 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | - |  | C.A.5º-27ª S.O. | 2013-10-23 | 572707.95 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - | - | 3502-04369-6 | 2013-05-08 | 3502-04606-4 | 2013-06-03 |  | 0 | 545676.13 |  | 2013-05-10 | 2013-05-30 | - | - | 2013-06-03 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-06-03 |  | 2013-05-10 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 545676.13 | 2013-06-04 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 1398728 | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 2013-07-11 | - | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - |  | C.A. 11º-11ª S.O. | 2013-03-15 | - |  |  | 2013-04-26 | - | - | 2013-05-10 | 2013-05-10 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88173086 00000 0000 | 2013-06-03 | 88173088 00000 0000 | 2013-06-03 | CUMP | - |  | 0 | 1337359.6 |  | 2013-07-18 | 2013-06-17 | - | - | 2013-07-06 | 2013-06-17 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 2013-07-06 |  | 2013-06-17 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1337359.6 | 2013-07-08 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA |  | 97904 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-10 | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - |  | C.A11º-19ª S.O. | 2013-06-20 | 396797.76 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  |  |  | 1643265 | 2013-05-19 |  | 0 | 97904 |  | 2013-05-13 | 2013-05-18 | - | - | 2013-05-20 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 2013-05-20 |  | 2013-05-13 | 2013-05-18 | 2013-05-18 | 97904 | 2013-05-21 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-03 | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A11º-18ª S.O. | 2013-10-30 | 427449.56 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - | - | 88175589 00000 0000 | 2013-06-10 | CUMP | - |  | 0 | 427449.56 |  | 2013-06-10 | 2013-06-21 | - | - | 2013-07-20 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-21 | 2013-07-20 |  | 2013-06-10 | 2013-06-28 | 2013-06-21 | 427449.56 | 2013-07-20 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. |  | 418619.7 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-13 | 2013-08-30 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. ISER RANGEL REVILLA | - |  | C.A.3º-22ª S.O. | 2013-10-21 | 418619.7 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-04562-1 | 2013-08-30 | CUMP | - |  | 0 | 415204.98 |  | 2013-09-03 | 2013-09-12 | - | - | 2013-09-25 | 2013-09-02 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-25 |  | 2013-09-02 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 415204.98 | 2013-09-26 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/020/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA |  | 100000 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-24 | - | - |  | - |  | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 100000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/029/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 280952 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-27 | - | - |  | 2013-05-20 |  | - | 2013-02-20 | 280952 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 280952 |  | 2013-12-04 | 2013-12-13 | [6 empty] | 2013-12-30 |  | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 280952 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/031/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 670884 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | - | - |  | 2013-05-20 |  | - | 2013-02-20 | 670883 | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 670884 |  | 2013-11-28 | 2013-12-24 | [6 empty] | 2013-12-30 |  | 2013-12-08 | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 670884 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | FISE | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES |  | 667000 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 2014-02-21 | FALTA | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | - | - | [12 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[9 empty] | 2013 |  |  | FODIM |  | CANCELADA | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA | [5 empty] | - |  |  | - |  | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 5000000 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | - | [10 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[8 empty] | 2017-11-13 | 2014 |  |  | R33 - FODIM | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 5400000 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 2014-05-24 | - | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2013-03-13 |  | C.A.5º-21ª S.O. | 2013-08-06 | 5000000 | C.A.7º-2ª S.O. | 400000 | 2013-01-07 | - | - | 2013-01-20 | 2013-01-20 | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | 88209138 00000 0000 | 2014-02-20 | 88211881 00000 0000 | 2014-02-20 | 88213952 00000 0000 | 2014-07-10 |  | 0 | 0 |  | FALTA |  |  |  | 2014-06-10 | 2014-02-24 | 2014-05-29 | 2014-06-10 | 2014-07-10 |  | 2014-02-24 | 2014-05-29 | 2014-06-10 |  | 2014-07-10 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-13 | 2014 |  |  | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 1489185.94 | 2014-02-13 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-02-13 | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A.5º-2ª S.O. | 2014-02-28 | 1489185.94 |  |  | 2013-11-04 | - | - | 2013-11-20 | 2014-02-13 | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | - | - | 8052-00864-1 | 2014-02-17 | 8052-00957-6 | 2014-04-11 |  | 0 | 1408849.34 |  | 2014-02-17 | 2014-04-05 | - | - | 2014-04-07 | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-04-09 | 2014-04-08 |  | 2014-02-17 | 2014-04-05 | 2014-04-09 | 1214525.28 | 2014-04-08 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | POA | DOP/AD/004/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES |  | 450000 | 2014-05-22 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A.8º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 400000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | POA | DOP/AD/003/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA |  | 300000 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-07-02 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A.7º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 300000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 91000 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A10º-5ª S.O. | 2014-05-22 | 91000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/009/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 48856.42 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-23 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA | [12 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/006/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 75328.27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-26 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 75328.27 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 14837.44 | 17964.8 |  | FALTA | [12 empty] | 32802.24 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/005/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 109593.6 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 109593.6 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 30578.12 | 68868.76 |  | FALTA | [12 empty] | 99446.88 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/008/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 56400.28 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-08-09 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 56400.28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA | [12 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/007/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 592587.04 | 2014-07-11 | 2014-07-28 | 2014-08-23 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 104941.03 | 186129.4 |  | FALTA | [12 empty] | 291070.43 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/010/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 346618.19 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 346618.19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA | [12 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/012/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 100696.44 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 100696.44 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 16447.95 | 38537.69 |  | FALTA | [12 empty] | 54985.64 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/011/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 129939.7 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-06 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 | 129939.7 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 17733.35 | 69608.9 |  | FALTA | [12 empty] | 87342.25 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/013/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 659302.7 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-18 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-10 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 91012.84 | 150324 |  | FALTA | [12 empty] | 241336.84 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2014 |  |  | FONDEREG | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  | 2564100.69 | 2014-07-04 | 2014-08-04 | 2014-09-02 | - | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-07-22 |  | SIN Nº | 2014-03-20 | 2564102.57 |  |  | 2014-06-30 | 2014-07-04 | - | 2014-07-04 | 2014-07-04 | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | 1850636 | 2014-07-04 | 1850641 | 2014-07-07 | 1861341 | 2014-11-27 |  | 0 | 2586760.22 |  | 2014-08-07 | 2014-09-30 | - | - | 2014-10-06 | 2014-10-04 | 2014-09-18 | 2014-10-04 | 2014-10-07 |  | 2014-08-04 | 2014-09-18 | 2014-10-04 | 2586760.22 | 2014-10-07 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/014/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 119790.69 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-09-25 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - |  | C.A.8º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 107289.52 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 2014-08-26 | 2014-09-06 | - |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/015/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 1543344.7 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-22 |  | C.A.14º A.G.3º-11ª S.O. | 2014-08-25 | 1543344.7 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 171733.79 | 957201.51 |  | 2014-09-17 | 2014-11-25 | - | 2014-09-14 | 2012-12-03 | 2014-09-18 | - | 2014-12-03 | 2014-12-05 |  | 2014-09-18 | 2014-09-30 | 2014-12-03 | 1128935.3 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/016/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 200000 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-09-15 | - | - | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS | - |  | C.A. 14ºA.G.2º-11ª S.O. | 2014-08-25 | 200000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | PET | DOP/AD/017/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS |  | 3311850 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | - | - | DANIEL RODRIGUEZ | - |  | C.A.5º.-12ª S.O. | 2014-10-23 | 311850 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | PET | DOP/AD/018/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES |  | 540540 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | - | - | DANIEL RODRIGUEZ | - |  | C.A.4º.-12ª S.O. | 2014-10-23 | 540540 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 494784.79 | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  |  | DOP/AD/021/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 40279.6 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA | - | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2014 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC |  | 3006508.94 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-12-02 | - | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-03-07 |  | C.A.5º-3ª S.O. | 2014-03-20 | 3006511 |  |  | 2014-04-07 | - | - | 2014-04-14 | 2014-04-14 | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. E C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 2020-13528-3 | 2014-07-28 | 2020-13529-2 | 2014-07-28 | CUMP |  |  | 0 | 0 |  | 2014-08-05 | 2015-01-10 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2014 |  |  | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 887908.66 | 2014-09-19 | 2014-09-29 | 2014-11-11 | 2014-08-26 | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2014-07-22 |  | C.A.11º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 824740.12 |  |  | - | - | - | - | - | PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V. | 1521059-0000 | 2014-09-19 | 1521060-0000 | 2014-09-19 | 1528178-0000 | 2014-12-15 |  | 0 | 987415.17 |  | 2014-10-17 | 2014-11-12 | - | - | 2014-11-13 | 2014-09-29 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 |  | 2014-09-29 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 987415.17 | 2014-11-14 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/029/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 295674.1 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 109593.6 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 71002.28 | 203201.22 |  | FALTA |  | - | 2014-07-02 |  |  |  |  | 2014-08-22 |  | 2014-07-03 | 2014-07-30 | 2014-08-20 | 274203.5 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/030/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 220909.46 | 2014-07-03 | 2014-07-21 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 75328.27 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 46590.98 | 184903.69 |  | FALTA |  | - | 2014-07-02 |  |  |  |  | 2014-08-22 |  | 2014-07-24 | 2014-08-30 | 2014-08-02 | 231494.67 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/031/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 200492.77 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 346618.19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 47210.84 | 179349.44 |  | FALTA |  | - | 2014-07-02 |  |  |  |  | 2014-08-29 |  | 2014-07-10 | 2014-08-30 | 2014-08-27 | 226560.28 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/032/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 191497.02 | 2014-07-03 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-07-17 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 55805.66 | 212810.42 |  | FALTA |  | - | 2014-07-02 |  |  |  |  | 2014-08-02 |  | 2004-07-24 | 2014-08-30 | 2014-08-22 | 268616.08 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/033/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 278434.27 | 2014-07-03 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 67214.3 | 224211.08 |  | FALTA |  | - | 2014-07-30 |  |  |  |  | 2014-09-26 |  | 2014-07-31 | 2014-09-30 | 2014-09-24 | 291385.03 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/034/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 231798.06 | 2014-07-03 | 2014-08-11 | 2014-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2014-08-04 |  | C.A.1º.9ª S.O. | 2014-07-09 | 48856.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 64837.35 | 174076.95 |  | FALTA |  | - | 2014-07-30 |  |  |  |  | 2014-09-26 |  | 2014-08-16 | 2014-09-30 | 2014-09-20 | 41912 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 425152.03 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-29 | 2014-09-19 | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - |  | C.A.8º.-11ª S.O. | 2014-08-25 | 532441.55 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 0 |  | FALTA |  | - | - | [12 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/039/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 40000 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-24 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - |  | C.A.10ºA.G.3º-13ª S.O. | 2014-11-27 | 40000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA |  | - | [11 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/040/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON |  | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-22 | - | - |  | - |  | C.A.6º.-14ª S.O. | 2014-12-15 | 15000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | [9 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/041/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN AGENCIA DE CHANTEPEC |  | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | - | - |  | - |  | C.A.8º.-14ª S.O. | 2014-12-15 | 15000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  | FALTA |  | - | [13 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | - | 2014 |  |  | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP | - |  |  |  | 1206603.23 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | - | 2014 |  |  | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP | - |  |  |  | 2293183.36 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | - | 2014 |  |  | FISE | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | - | - | - | - | - | SIOP | SIOP | - |  |  |  | 1179678.05 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-09 | 2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO |  | 265913.18 | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 2015-01-26 | 2015-01-06 | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-04 |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00145-3 | 2015-01-06 | CUMP |  | 26591.36 | 0 | 264744.99 |  | 2015-01-12 | 2015-01-20 | - | - |  |  |  |  | 2015-03-10 |  |  |  |  | 264744.99 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRATAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA |  | 95412.78 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-11 | 2015-01-02 | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - |  | 88235677 00000 0000 | 2015-01-02 | CUMP |  | 19082.56 | 0 | 94772.53 |  | 2015-01-02 | 2015-01-10 | - | - | 2015-01-12 | 2015-01-02 | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 2015-01-12 |  | 2015-01-02 | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 94772.53 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO |  | 2359096.67 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-03-17 | - | G I LANDING S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2015-01-28 |  | C.A.9º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 2600000 | - | - | 2015-02-02 | 2015-02-03 | - | 2015-02-10 | 2015-02-10 | [8 empty] | 0 | 2336472.57 | 2571671.19 | FALTA |  | - | - | [9 empty] | 2336472.57 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO |  | 260536.84 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-09 | 2015-07-24 | GECLAN, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A.9º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 2600000 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00158-9 | 2015-07-24 | CUMP |  | 26053.68 | 0 | 227660.7 |  | FALTA |  | - | - | [9 empty] | 227660.7 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS |  | 307899.96 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | 2015-02-12 | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA |  | FALTA |  |  | C.A.11º AG-4.-7ª S.O. | 61579.99 | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00148-0 | 2015-02-12 | CUMP |  | 36948 | 0 | 306551.54 | 307687.6 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | - | - |  |  |  |  | 2015-04-19 |  |  |  |  | 306551.54 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO |  | 422690.66 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2015-04-15 | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-04 |  | C.A.4º.-13ª S.O. | 2014-11-27 | 482007.52 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3536-00149-7 | 2015-04-15 | CUMP |  | 42269.07 | 0 | 375226.96 | 642743.62 | 2015-04-20 | 2014-05-04 | - | - | [9 empty] | 375226.96 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN |  | 1182630 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23 | 2015-07-24 | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-07-30 |  | C.A.8º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 1182630 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3536-00154-7 | 2015-07-24 | 3536-00157-0 | 2015-07-24 | CUMP |  |  | 0 | 232729.26 |  |  |  | - | - | [9 empty] | 232729.26 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  |  | 2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 011C OP/2015 | CANCELADA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | - | - |  | - |  | C.A.9º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 70000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  | - | [13 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | SE HIZO POR MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 92000 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-09 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 91219.3 |  |  |  | - | 2015-05-04 | [9 empty] | 91219.3 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 180484.7 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 176723.04 |  | 2015-07-02 | 2015-07-08 | - | DOP/AD/002/2015 | [9 empty] | 176723.04 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 117631.84 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 115384.29 |  | 2015-07-02 | 2015-07-08 | - | DOP/AD/003/2015 | [9 empty] | 115384.29 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/004/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 315420.6 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 143420 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 172769.33 | 172739.95 | 2015-07-09 | 2015-07-15 | - | - | [9 empty] | 172769.33 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/005/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 144879.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-14 |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 138749.84 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 138640.54 | 138726.94 | 2015-07-16 | 2015-07-22 | - | - | [9 empty] | 138640.54 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/006/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 74934.46 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-13 |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 74934.46 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 69164.95 |  | 2015-07-23 | 2015-07-29 | - | - | [9 empty] | 69164.95 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/007/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 116511.12 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 50562.9 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 47908.56 | 47899.59 | 2015-08-06 | 2015-08-08 | - | DOP/AD/007/2015 | [9 empty] | 47908.56 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/008/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 256635.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 256635.81 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 259847.94 | 259797.82 | 2015-07-16 | 2015-07-29 | - | DOP/AD/008/2015 | [9 empty] | 259847.94 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/009/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES |  | 186751.07 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 186751.07 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 152162.73 | 152135.64 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/009/2015 | [9 empty] | 152162.73 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/010/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 359833.1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 2015-08-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 359833.1 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 351798.17 | 351731.88 | 2015-07-30 | 2015-08-05 | - | DOP/AD/010/2015 | [9 empty] | 351798.17 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/011/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 225508.89 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-22 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 225508.89 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 232729.26 | 232686.16 | 2015-08-10 | 2015-08-19 | - | DOP/AD/011/2015 | [9 empty] | 232729.26 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA |  | 373029.23 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 400121.57 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 374361.23 | 331087.45 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/012/2015 | [9 empty] | 374361.23 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/013/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 847454.56 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 893540.34 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 733036.8 | 845354.85 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | DOP/AD/013/2015 | [9 empty] | 733036.8 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/014/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 510072.99 | 2015-07-01 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-03 |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 543382.36 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 508166.97 | 508072.99 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/014/2015 | [9 empty] | 508166.97 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/015/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 125552.88 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 400121.57 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 113692.02 | 115878.96 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | - | DOP/AD/012/2015 | [9 empty] | 113692.02 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/016/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 152209.55 | 2015-08-09 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 120973.17 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 115900.93 | 113748.67 | 2015-08-10 | 2015-08-15 | - | 2015-08-14 | [9 empty] | 115900.93 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-09-01 | 2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  | 1093156.16 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-09-16 | 2015-07-23 | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-08-14 |  | C.A.-18ºA.G-12ª S.O. | 2014-10-23 |  |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3517-14152-5 | 2015-07-23 |  |  | 218631.24 | 0 | 862676.78 |  |  |  | - | - | 2015-09-07 | - | - | - | [5 empty] | 862676.78 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/017/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA |  | 652283.77 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA |  | C.A. 11ºAG-3.-7ª S.O. | 2015-08-28 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 652262.11 | 652140.78 |  |  | - | [10 empty] | 652262.11 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/018/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CUAHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  | 363720.15 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 |  | C.A. 17º AG-14.-5ª S.O. | 2015-06-30 | 387852.54 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 362678.32 | 362715.14 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | - | DOP/AD/018/2015 | [9 empty] | 362678.32 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/019/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA |  | 410196.06 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 |  | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 410196.06 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 383228.64 | 339964.82 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | - | DOP/AD/019/2015 | [9 empty] | 383228.64 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/020/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  | 471720.45 | 2015-08-14 | 2015-08-16 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 |  | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 471720.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 158385.24 | 471670.56 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/020/2015 | [9 empty] | 158385.24 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/021/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  | 247047.85 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-07-01 |  | C.A.11ºAG-3º.-7ª S.O. | 2015-08-28 | 256499.56 |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 256750.89 | 256724.74 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/021/2015 | [9 empty] | 256750.89 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/022/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC |  | 650294 | 2015-08-12 | 2015-08-15 | 2015-08-31 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 2015-08-07 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 362580.86 | 650217.87 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | - | DOP/AD/022/2015 | [9 empty] | 362580.86 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/023/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LADO NORTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 425150 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 2015-08-07 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A.8º,-11ª S.O. | 2014-08-25 | 425152.03 | C.A.10º.-7ª S.O. | 425150 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 56113.77 |  | NO SE APRECIA | NO SE APRECIA | - |  | 2015-08-06 | 2015-08-13 | 2015-08-07 |  | 2015-08-06 |  | 2015-08-13 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | 56113.77 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/024/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA |  | 365900.18 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-07-25 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2015-09-04 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 121302.28 |  |  |  | - | DOP/AD/025/2015 | [9 empty] | 121302.28 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
[6 empty] | 2015-01-01 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/025/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL |  | 289480.24 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | - | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | FALTA | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 289195.57 |  |  |  | - | [10 empty] | 289195.57 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2012-2015 | ADMON 2012-2015
|  |  |  | - |  | 2018-08-15 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2015-10-29 |  | C.A. 16º A.G.14.- 2ª S.O. | 2015-02-27 | 2804356.62 | C.A.-11ºA.V.-1ºS.O.3ª 2015 | 2564102.57 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 2564102.57 |  | FALTA | - | - | DOP/AD/027/2015 Y DOP/AD/028/2015 | 2016-01-04 | 2015-11-13 | - | 2015-12-31 | 2016-01-05 |  | 2015-11-13 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2564102.57 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | OBRA AUDITADA 2016 |  |  |  |  | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2015-10-30 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | MUNICIPIO | 162687 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 14 º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 153587 | 11º A.G. 1º S.E. 5ª 2016 | 76560 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 264410.83 |  | 2015-10-12 | 2016-08-10 | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 264410.83 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-15 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | R33 - FONDEREG | DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2015-10-29 |  | C.A. 16º A.G.14.- 2ª S.O. | 2015-02-27 | 2804356.62 | C.A.-11ºA.V.-1ºS.O.3ª 2015 | 2564102.57 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 471606.52 | 1478527.73 |  | FALTA |  | - | DOP/AD/027/2015 Y DOP/AD/028/2015 | DOP/AD/012/2015 |  |  |  | DOP/AD/012/2015 |  |  |  |  | 1950134.25 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | OBRA AUDITADA 2016 |  |  |  |  | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-15 |  | 2017-11-24 | 2015 |  |  | FONDEREG | DOP/AD/028/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUIN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PROFIRIO DÍAZ, 2DA. ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 1025641.03 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2015-10-29 |  | C.A.-09 S.O.2ª 2015 | 2015-10-16 | 1025641 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | FALTA |  | - |  | DOP/AD/012/2015 |  |  |  | DOP/AD/012/2015 |  |  |  |  | 0 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | OBRA AUDITADA 2016 |  |  |  |  | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2016-10-28 |  | 2017-10-05 | 2015 |  |  | FOREMODA | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | JOCOTEPEC | 1500000 | 2015-10-30 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2016-01-28 |  | 2017-10-05 | 2015 |  |  | FOREMODA | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | JOCOTEPEC | 1500000 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | 2016-11-30 | 2016-11-27 | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 2016-01-29 |  | C.A. 3º S.E. 1ª 2015 | 2015-11-17 | 500000 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | 1955042 | 2015-11-30 | 1955045 | 2015-11-30 | 2010927 | 2016-07-18 | 825000 | 0 | 1500100 |  | 2015-11-30 | 2016-06-22 | - | - | 2016-07-16 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | 2016-07-16 | 2016-07-29 |  | 2015-11-30 | 2016-11-22 | 2016-07-16 | 1500100 | 2016-08-01 |  | - | - | - | [7 empty] | - | CLASULA SEGUNDA |  |  |  |  | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[6 empty] | 2017-03-01 |  |  | 2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2015 | CANCELADA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC |  | 369433.09 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | FALTA | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | FALTA |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2017-03-14 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | JOCOTEPEC | 375407.88 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2015-12-08 |  | C.A.-11 S.O.2ª 2016 | 2016-02-12 | 375407.88 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 51198.82 | 131011.99 |  | 2016-02-24 | 2016-03-15 | - | 6 CONTRATOS | 2016-03-17 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | 2016-03-15 | 2016-03-17 |  | 2016-02-05 | 2016-03-12 | 2016-03-15 | 182210.81 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-09-13 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | SAN LUCIANO | 46400 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 1600 | 23200 |  | - |  | - | - | 2016-04-29 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-04-27 | 2016-06-29 |  | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-04-27 | 24800 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2017-03-14 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | 192889.77 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 7º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 192889.77 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 25242.41 | 180390.65 |  | 2016-05-09 | 2016-12-19 | - | - | 2016-12-22 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | 2016-12-19 | 2016-12-22 |  | 2016-05-09 | 2016-07-09 | 2016-12-19 | 205633.06 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-07-18 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | FORTALECE | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | JOCOTEPEC | 509990.89 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-07-27 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 8º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1590000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 181456 | 287054.42 |  | 2016-06-01 | 2016-10-06 | - | 1 CONTRATO | 2016-10-06 | 2016-06-01 | 2016-06-27 | 2016-10-06 | 2016-10-06 |  | 2016-06-01 | 2016-07-27 | 2016-10-06 | 361674.42 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-07-18 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | FORTALECE | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | JOCOTEPEC | 1080009.12 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-12-06 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 8º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1590000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 362809.12 | 716406.19 |  | 2016-06-07 | 2016-12-06 | - | 3 CONTRATOS | 2016-12-08 | 2016-06-06 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 2016-12-08 |  | 2016-06-06 | 2016-12-06 | 2016-12-08 | 1069820.27 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-07-18 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | JOCOTEPEC | 204355.89 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A.-05 S.E 4º-2016 | 2016-08-04 | 204355.89 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 43008 | 227598.54 |  | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | 2016-11-07 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | 2016-09-15 | 2016-11-07 |  | 2016-05-12 | 2016-10-22 | 2016-09-15 | 242715.04 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-07-18 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | HUEJOTITÁN | 426643.27 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-07-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | 2016-05-31 | C.A. 8º S.O. 6ª 2016 | 426643.27 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 68743.5 | 244293.05 |  | FALTA |  | - | 1 CONTRATO | 2016-10-01 | 2016-06-30 | 2016-07-30 | 2016-06-15 | 2016-10-01 |  | 2016-06-30 | 2016-07-30 | 2016-06-15 | 313036.55 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
| 18/07/2018 rev |  |  | - |  | 2017-05-23 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | 291113.12 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 6º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 291113.12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 50766.8 | 179113.36 |  | FALTA |  | - | 2 CONTRATOS | 2016-12-06 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | 2016-11-26 | 2016-12-06 |  | 2016-06-13 | 2016-06-25 | 2016-11-26 | 229880.16 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-09 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | JOCOTEPEC | 292744.34 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A.-05 S.E 4º-2016 | 2016-08-04 | 292744.34 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 74598.4 | 111762.82 |  | FALTA |  | - | 2 CONTRATOS | 2016-10-20 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | 2016-10-17 | 2016-10-21 |  | 2016-05-12 | 2016-10-22 | 2016-05-17 | 214265.43 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-07-25 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 93972.47 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-08-04 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 19º S.O. 6ª 2016 | 2016-05-31 | 93972.47 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 23255.6 | 55363.14 |  | 2016-07-04 | 2016-08-26 | - | 1 CONTRATO | 2016-09-01 | 2016-07-04 | 2016-08-04 | 2016-08-26 | 2016-09-01 |  | 2016-07-04 | 2016-08-04 | 2016-08-26 | 78618.74 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-09-13 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 550572.48 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-07-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2016-12-08 |  | C.A. 10º S.O. 5ª 2016 | 2016-04-25 | 550572.48 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 20085.6 | 396177.97 |  | - |  | - | 2 CONTRATOS | 2016-12-29 | 2016-06-13 | 2016-07-31 | 2016-12-15 | 2016-12-30 |  | 2016-06-13 | 2016-07-31 | 2016-12-15 | 416263.57 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | FONDEREG | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 165675.38 | 2016-08-09 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 10º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 3333333.33 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 8065.4 | 142165.41 |  | 2016-08-10 | 2017-01-03 | - | 4 CONTRATOS | - |  |  |  | SEDESOL |  | 2016-08-10 | 2016-12-31 |  | 3333333.33 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | FONDEREG | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 127975.51 | 2016-08-09 | 2016-09-19 | 2016-10-08 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 10º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 3333333.33 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 38855.95 | 141928.92 |  | 2016-08-10 | 2017-01-03 | - | 4 CONTRATOS | - |  |  |  | SEDESOL |  | 2016-08-10 | 2016-12-31 |  | 3333333.33 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | FONDEREG | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 2597533.3 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-12-15 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 10º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 3333333.33 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 554695.64 | 1460812.47 |  | 2016-08-10 | 2017-01-03 | - | 4 CONTRATOS | - |  |  |  | SEDESOL |  | 2016-08-10 | 2016-12-31 |  | 3333333.33 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-23 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 12001.68 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 07º S.E 5ª 2016 | 2016-08-26 | 12,001,68 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 6050 | 12313.99 |  | - |  | - | 1 CONTRATO | 2016-11-29 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | 2016-11-28 | 2016-11-30 |  | 2016-06-28 | 2016-09-09 | 2016-11-28 | 18363.99 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-08-23 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN, PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO" EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 27133.54 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 07º S.E 5ª 2016 | 2016-08-26 | 27133.64 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 4620 | 14270.98 |  | - |  | - | 1 CONTRATO | 2016-11-29 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | 2016-11-16 | 2016-11-30 |  | 2016-06-28 | 2016-09-09 | 2016-11-16 | 18890.98 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 136120 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 136120.53 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 46152.6 | 89999.5 |  | 2016-09-14 | 2016-09-30 | - | 2 CONTRATOS | - |  |  |  | 2016-11-09 |  | 2016-09-19 | 2016-11-03 |  | 135120 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 100336 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 100338.34 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 45878.5 | 40096.48 |  | 2016-09-26 | 2016-10-11 | - | 1 CONTRATO | - |  |  |  | 2016-11-09 |  | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 236752 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 236752 | 2016-09-28 | 2016-09-26 | 2016-10-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 236752 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 82709.78 | 154164 |  | 2016-09-29 | 2016-10-17 | - | 1 CONTRATO | - |  |  |  | 2016-10-21 |  | 2016-09-19 | 2016-10-10 |  | 236752 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 214516 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-20 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 214519.54 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 61667.4 | 121998.98 |  | 2016-09-23 | 2016-10-14 | - | 1 CONTRATO | - |  |  |  | 2016-11-09 |  | 2016-09-23 |  | 2016-10-15 | 214516 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 245400 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-26 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-26 | 245402.56 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 47765 | 61173.53 |  | 2016-10-10 | 2016-10-21 | - | 1 CONTRATO | - |  |  |  | 2016-11-09 |  | 2016-10-05 |  | 2016-10-22 | 245400 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 259860 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-11-10 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-03-14 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-26 | 259863 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  | 0 | 77395.13 | 121998.98 |  | 2016-10-18 | 2016-11-03 | - | 2 CONTRATOS | - |  |  |  | 2016-11-09 |  | 2016-10-20 |  | 2016-11-05 | 64965 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA | CABECERA MUNICIPAL | 233400 | 2016-09-14 | 2016-11-16 | 2016-11-26 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-02-16 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 236752 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 47840.12 | 135960.36 |  | 2016-12-01 | 2016-12-09 | - | 1 CONTRATO | - |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-01 | 2016-12-10 |  | 233400 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA | CABECERA MUNICIPAL | 456248 | 2016-09-28 | 2016-11-28 | 2016-12-17 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-02-16 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 456249 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 64539.83 | 372626.8 |  | 2016-11-24 | 2016-12-05 | - | 2 CONTRATOS | - |  |  |  | 2016-12-13 |  | 2016-09-13 | 2016-12-10 |  | 456248 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | 525186 | 2016-09-17 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-02-26 |  | C.A. 7º S,E, 1ª 2016 | 2016-03-24 | 525186 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 207267.3 | 318997.29 |  | 2016-10-19 | 2016-11-04 | - | SI | - |  |  |  | 2016-11-09 |  | 2016-10-19 | 2016-11-05 |  | 233400 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-17 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 678342 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 2016-11-30 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-02-15 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 678343 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 205935.63 | 474264.15 |  | 2016-11-08 | 2016-11-28 | - | 1 CONTRATO | - |  |  |  | 2017-01-10 |  | 2016-09-19 | 2016-11-30 |  | 678342 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2017-09-21 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 275569.48 | 2017-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 8º S.E. 5ª 2016 | 2016-08-29 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 195040.17 | 78131.38 |  | 2016-12-12 | 2016-12-30 | - | 1 CONTRATO | 2017-01-02 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-02 |  | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 273171.55 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-07-25 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO | SAN LUCIANO | 504950.57 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A.-20 S.O. 13º-2016 | 2016-12-28 | 504950.57 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 201320.4 | 294798.74 |  | 2016-12-01 | 2016-12-23 | - | 1 CONTRATO | 2016-12-29 | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-12-23 | 2016-12-29 |  | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2016-12-23 | 496119.14 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-08-23 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POTRERILLOS | 160904.73 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | - | - | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | - |  | C.A.-6 S.O. 12º-2016 | 2016-11-30 | 160904.73 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 29249.38 | 25984 |  | - |  | - |  | 2017-01-05 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | 2012-12-28 | 2017-01-06 |  | 2016-11-28 | 2016-12-07 | 2012-12-28 | 55233.38 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-08-30 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/030/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | 587787.4 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-01 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A.-19 S.O. 13º-2016 | 2016-12-28 | 587787.4 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 151053.31 | 435178.81 |  | 2016-11-15 | 2017-01-30 | - | 1 CONTRATO | 2017-02-02 | 2016-11-15 | 2016-12-01 | 2017-01-30 | 2017-02-03 |  | 2016-11-15 | 2016-12-01 | 2017-01-30 | 586232.12 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-09-11 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/031/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | 557061.88 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A.-19 S.O. 13º-2016 | 2016-12-28 | 557061.88 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 151195.79 | 403963.79 |  | 2016-11-21 | 2016-12-05 | - | 3 CONTRATOS | 2017-02-02 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | 2016-12-05 | 2017-02-03 |  | 2016-11-21 | 2016-12-15 | 2016-12-05 | 555159.58 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-09-11 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/032/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | 238036.86 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-31 | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A.-19 S.O. 13º-2016 | 2016-12-28 | 238036.86 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 42516.09 | 195142.23 |  | 2016-11-21 | 2016-12-30 | - | 2 CONTRATOS | 2017-02-02 | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-02-03 |  | 2016-11-15 | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 237658.32 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-18 |  | 2017-11-24 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | DOP/AD/033/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | - | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-02-26 |  | C.A. 7º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 2426000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 681684.74 | 1780674.24 |  | 2016-11-01 | 2016-12-30 | - | 3 CONTRATOS | - |  |  |  | 2017-01-10 |  | 2016-09-19 | 2016-12-31 |  | 2425000 | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-18 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | EL SAÚZ | 892870.48 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2016-02-26 | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A.10 S.O.3ª 2016 | 2016-02-29 | 1 PREDIO |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | - |  | 3580-00794-0 | 2016-11-14 | 89287.05 | 0 | 1035729.76 |  | 2016-04-04 | 2016-08-01 | - | - | - |  |  |  | 2016-11-10 |  |  |  |  | 1035729.76 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-18 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | NEXTIPAC | 1451401.32 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | 2016-03-28 | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 12º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 1600000 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V. | - |  | 88290701 00000 0000 | 2016-06-10 | CUMP |  | 145140.13 | 0 | 1451401.31 |  | 2016-03-30 | 2016-05-07 | - | - | 2016-05-09 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 2016-05-11 |  | 2016-03-30 | 2016-05-08 | 2016-05-08 | 1451401.31 | 2016-05-11 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2017-11-14 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | FONDEREG | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 441388.12 | 2016-08-05 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-08-05 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 10º S.E. 1ª 2016 | 2016-03-24 | 3333333.33 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1789117 |  | 1792430 | 2017-03-30 | 88277.62 | 0 | 457628.12 |  | 2016-08-15 | 2016-09-15 | - | - | 2016-09-15 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 2016-09-20 |  | 2016-08-15 | 2016-09-15 | 2016-09-15 | 441388 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-18 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 346655.86 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | 2016-08-15 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 6º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-09 | 346655.86 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2056870 | 2016-08-17 | 2056880 | 2016-12-15 | 69321.18 | 0 | 345714.41 |  | FALTA |  | - | - | 2016-12-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 2016-12-15 |  | 2016-08-18 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 345714.41 | 2016-12-16 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-18 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 410268.05 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 2016-08-10 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 6º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-09 | 410268.05 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2056846 | 2016-08-11 | 2056849 | 2017-12-15 | 82053.6 | 0 | 408611.97 |  | FALTA |  | - | - | 2016-12-15 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 2016-12-15 |  | 2016-08-15 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 408611.97 | 2016-12-16 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2017-05-22 |  | 2017-10-05 | -2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 369433.07 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | 2016-08-15 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 11º A.V. 2º S.O. 3ª 2015 | 2015-10-30 | 513598.8 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  |  |  | 6267-09669-5 | 2016-12-01 | 36601.06 | 0 | 367595.09 |  | FALTA |  | - | - | 2016-10-29 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | 2016-10-29 |  | 2016-08-18 | 2016-11-30 | 2016-10-29 | 367595.09 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-01-26 |  | 2017-10-05 | -2015 |  |  | RAMO 33 | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 369433.09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-11-30 | 2016-08-10 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 11º A.V. 2º S.O. 3ª 2015 | 2015-10-30 | 513598.8 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  |  |  | 6267-09668-0 | 2016-12-01 | 36952.17 | 0 | 367595.1 |  | FALTA |  | - | - | 2016-10-21 | 2016-08-11 | 2016-11-30 |  | 2016-10-21 |  | 2016-08-11 | 2016-11-30 | 2016-10-21 | 367595.1 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-01-26 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 205079.87 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2016-09-05 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 6º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-09 | 205079.87 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  |  |  | 6267-09672-5 | 2017-12-01 | 20303.93 | 0 | 101409.74 |  | FALTA |  | - | - | 2016-11-24 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | 2016-11-24 |  | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2016-11-24 | 101409.74 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-01-26 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 187923.95 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2012-09-05 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 6º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-09 | 187923.96 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  |  |  | 6267-09673-2 | 2016-12-01 | 18792.37 |  | 93627.95 |  | FALTA |  | - | - | 2016-11-24 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | 2016-11-24 |  | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2016-11-24 | 93627.95 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-01-26 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 583370.44 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-09-19 | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2016-09-17 |  | C.A. 6º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-09 | 583370.44 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2056921 | 2016-09-21 | 2056935 | 2016-12-16 | 116674.08 | 0 | 581427.36 |  | 2016-09-23 | 2016-12-15 | - | - | 2016-12-16 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 581427.36 | 2016-12-16 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-08-20 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 490205.03 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-09-19 | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2016-09-17 |  | C.A. 6º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-09 | 490205.03 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2056910 | 2016-09-21 | 2056914 | 2016-12-16 | 98041 | 0 | 490205.02 |  | 2016-09-23 | 2016-12-15 | - | - | 2016-12-16 | 2016-08-22 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 490205.02 | 2016-12-16 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2017-05-15 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 3930732.57 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-12-15 | - | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 8º S.E. 5ª 2016 | 2017-08-29 | 4000000 |  |  | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 2016-09-15 | 2016-09-19 | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | 1741767 | 2016-09-20 | 1741772 | 2016-09-20 | 1771439 | 2016-12-22 | 1768829.66 | 0 | 3930732.54 |  | 2016-09-21 | 2016-12-10 | - | - | 2016-12-26 | 2016-09-21 | 2016-12-15 | 2016-12-10 | 2016-12-26 |  | 2016-09-21 | 2016-12-15 | 2016-12-10 | 3930732.54 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2017-10-10 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 352278.81 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-10-07 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 10º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-04 | 352278.81 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1789113 | 2016-10-09 |  |  | 35227.88 | 0 | 352278.84 |  | 2016-10-10 | 2016-12-07 | - | - | 2016-12-12 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-12-10 | 2016-12-14 |  | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-12-10 | 352278.84 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2017-10-10 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 364293.06 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-10-07 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 9º S.E. 4ª 2016 | 2016-08-04 | 364293.06 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1789116 | 2016-10-09 | 1793708 | 2017-04-05 | 72858.6 | 0 | 364293.07 |  | 2016-10-10 | 2016-12-19 | - | - | 2016-12-23 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2016-12-26 |  | 2016-10-10 | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 364293.07 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[6 empty] | - |  | - | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | GMJ 015C OP/2016 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2426000 | - | - | - | - | CANCELADA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | CANCELADO |  |  |  |  | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2017-10-05 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2439500.65 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | - | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 8º S.E 5ª 2016 | 2016-08-29 | 6000000 |  |  | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3517-19149-0 | 2016-12-09 | 3517-19135-5 | 2016-11-09 | 3517-19160-5 | 2016-12-31 | 1097775.28 | 0 | 2439085.04 |  | 2016-11-11 | 2016-12-30 | - | - | 2016-12-30 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2017-01-05 |  | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2439085.04 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2017-05-26 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2623234.52 | 2016-09-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 | - | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | - |  | C.A. 8º S.E. 5ª 2016 | 2016-08-29 | 6000000 |  |  | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 2016-11-07 | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.AA. DE C.V. | Efrggbz01203 | 2016-11-18 | Egfsb1204 | 2016-11-18 | 1401-001205 | 2016-10-25 | 1180455.52 | 0 | 2439189.37 |  | 2016-11-14 | 2016-12-26 | - | - | - |  |  |  | 2016-12-28 |  | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | 2623235.04 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2017-03-08 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | SEDATU | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2389400 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-12-31 | - | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | - |  | C.A.-22 S.O. 11º-2016 | 2016-10-31 | 2400000 |  |  | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-18 | 2016-10-20 | 2016-10-25 | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.AA. DE C.V. | OO1210 | 2016-10-25 | OO1211 | 2016-10-25 | OO1212 | 2016-10-25 | 1077480 | 0 | 2401596.32 |  | 2016-11-27 | 2016-12-14 | - | - | - |  |  |  | 2016-12-31 |  |  |  |  | 2401596.32 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-01-26 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 196802.42 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-12-31 | 2016-11-01 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A.-20 S.O. 11º-2016 | 2016-10-31 | 196802.42 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  |  |  | 6267-09676-7 | 2016-12-01 | 19640.96 | 0 | 196409.58 |  | FALTA |  | - | - | 2016-12-22 | 2016-11-07 | 2016-12-31 |  | 2016-12-22 |  | 2016-11-07 | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 196409.58 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-18 |  | 2017-06-01 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 523396.29 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | 2016-11-01 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A.-24 S.O. 11ª-2016 | 2016-10-31 | 523396.29 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2057356 | 2016-11-03 | 2058589 | 2016-12-15 | 104679.26 | 0 | 523396.3 |  | FALTA |  | - | - | CORREGIR |  |  |  | CORREGIR |  |  |  |  | 523396.3 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2017-05-16 |  | 2017-02-01 | 2016 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 577695.28 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 2016-11-14 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 8º S.E. 5ª 2016 | 2016-08-29 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1789281 | 2016-11-16 | 1793706 | 2017-04-05 | 115539.04 | 0 | 577695.27 |  | 2016-11-15 | 2016-12-19 | - | - | 2016-12-23 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2016-12-27 |  | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 577695.27 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[6 empty] | - |  | - | 2016 |  |  |  | GMJ 022C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | - |  |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | - | - |  | FALTA |  | - | - | - |  |  |  | - | [7 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
[6 empty] | - |  | - | 2016 |  |  |  | GMJ 023C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | - |  |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | - | - |  | FALTA |  | - | - | - |  |  |  | - | [7 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2018-07-24 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 1630380 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2017-02-28 | - | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2016-12-13 |  | C.A.-18 S.O. 11-2016 | 2016-10-31 | 1630380 |  |  | 2016-11-24 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | 17871774 | 2017-12-16 | 1787176 | 2017-12-16 | 1787180 | 2017-02-28 | 733671 | 0 | 1779922.8 |  | 2016-12-01 | 2017-02-27 | - | - | 2017-03-02 | 2016-12-16 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-02 |  | 2016-12-16 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 1630380 | 2017-03-02 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2017-12-19 |  | 2013-06-01 | -2016 |  |  | FOREMODA | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO |  | 1800000 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-10-31 | - | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 2017-02-06 |  | C.A. 3º S.E. 2ª 2017 | 2017-02-07 | 1000000 |  |  | 2016-12-14 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-26 | 2016-12-29 | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1797375 | 2017-02-13 | 1862912 | 2017-11-28 | 360000 | 0 | 1800176.82 |  | 2017-02-13 | 2017-12-13 | - | - | 2017-11-28 | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-11 |  | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 1800871.76 | 2017-12-11 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | FONDEREG | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 2000000 | 2016-07-15 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" | CONVENIO | - |  | 10000000 | 2016-09-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0563-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | CABECERA MUNICIPAL | 456248 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0521-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 245400 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0559-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 100336 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0564-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 214516 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0562-16 | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 233400 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0558-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 136120 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0566-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 525186 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0556-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 678342 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0560-16 | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0567-16 | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | SAN PEDRO TESISTÁN | 236752 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2017-05-12 |  | 2017-10-05 | 2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | P3X1-14-PIS-0561-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTÁN | 259860 | 2016-08-01 | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2017 |  |  | FONDEREG | FONDEREG 2017/05 SURESTE/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE DONATO GUERRA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1 ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | 2068965.52 | 2017-06-12 | - | - | - | N/A | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [13 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[9 empty] | 2017 |  |  | FOCOCI | - | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE DONATO GUERRA ENTRE HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 2940000 | 2017-05-24 | - | - | - | N/A | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [13 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[9 empty] | 2017 |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | CONVENIO | - |  | 2910056.73 | 2017-05-08 | - | - | - | N/A | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [13 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[9 empty] | 2017 |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) / PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) | CABECERA MUNICIPAL | 3089943.27 | 2017-05-30 | - | - | - | N/A | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | [13 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-24 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y AREA DE DESACELERACIÓN 1ERA. ETAPA EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA CAMICHINES Y C. CHURUBUSCO, LADO NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 162823.91 | 2017-01-20 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A. 5º S.E. 4ª 2017 | 2017-03-10 | 162823.91 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 30600 | 100961.34 |  | - |  |  |  | IMPRIMIR | 2017-01-05 | 2017-01-11 | 2017-05-27 | IMPRIMIR |  | 2017-01-05 | 2017-01-11 | 2017-05-27 | 131561.34 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2017-11-28 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE 80 URNAS PARA RESTOS Y CENIZAS HUMANAS EN EL PANTEÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 313594.21 | 2017-05-17 | 2017-06-07 | 2017-11-07 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA |  | C.A.-26.1 S.E. 8º-2017 | 2017-04-29 | 313594.21 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 93000 | 58338.45 |  | FALTA |  | - |  | IMPRIMIR | 2017-06-07 | 2017-11-07 |  | IMPRIMIR |  | 2017-06-07 | 2017-11-07 |  | 151338.45 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-09-04 |  | 2018-09-09 | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONCLUSION DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | HUEJOTITÁN | 129065 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-12 | - | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A 5º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 129065 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 50496 | 93513.45 |  | - |  | - |  | IMPRIMIR | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | IMPRIMIR |  | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 144009.45 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-24 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MUNICIPAL SAN BARTOLOME EN EL CONDOMINO VISTAS DEL ANGEL EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 75540.72 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-12 | - | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 14º S.O 4ª 2017 | 2017-06-29 | 75540.72 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 21483.8 | 50743.12 |  | - |  | - | C-005/2017 | 2017-08-14 | 2017-07-31 | - | 2017-08-12 | 2017-08-16 |  | 2017-07-31 | - | 2017-08-12 | 72199.95 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-02-22 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/005/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADECUACION DEL PARQUE EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | POTRERILLOS | 266570.25 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A 16º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 266570.25 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  | - |  | IMPRIMIR | 2017-07-31 | 2017-09-30 |  | IMPRIMIR |  | 2017-07-31 | 2017-09-30 |  | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2017 |  |  |  | DOP/AD/006/2017 | CANCELADA | [6 empty] | - | - |  | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  | - |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2018-08-21 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/007/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | POTRERILLOS | 80202.34 | 2017-11-07 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A S.O. 8ª 2017 | 2017-11-06 | 80202.34 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 18552.24 | 38895.05 |  | - |  | - |  | IMPRIMIR | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | IMPRIMIR |  | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 57447.29 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-02-16 |  |  | 2017 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/008/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA PARA CONECTARLO A CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 121598.89 | 2017-11-15 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | - | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A 13º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 121598.89 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 13654.58 | 66337.6 |  | - |  | - | 1 CONTRATO | 2017-12-30 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-12-30 | 2017-12-30 |  | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-12-30 | 79992.18 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-31 |  |  | 2017 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/009/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 54161.63 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | - | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 2017-12-04 |  | C.A. 5º S.O. 9ª 2017 | 2017-12-08 | 54161.63 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 14458.72 | 39678.15 |  | - |  | - |  | 2017-12-30 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 54136.87 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-31 |  |  | 2017 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/010/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 72083.75 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | - | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 2017-12-04 |  | C.A4º S.O. 9ª 2017 | 2017-12-08 | 72083.75 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 17279.54 | 39678.15 |  | - |  | - |  | 2017-12-30 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-30 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 56957.69 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-08-27 |  | 2018-09-07 | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/011/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 574043.4 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-12-30 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A.-26.2 S.E. 8ª-2017 | 2017-04-29 | 574043.4 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  | - |  | IMPRIMIR | 2017-09-11 | 2017-12-30 |  | IMPRIMIR |  | 2017-09-11 | 2017-12-30 |  | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2017 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/012/2017 | CANCELADA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 46522.58 |  | 2017-09-01 | 2016-12-30 |  | - | [13 empty] | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | [34 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
[9 empty] | 2017 |  |  | RAMO 33 | DOP/AD/013/2017 | CANCELADA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 107544.91 |  | 2017-12-01 | 2017-12-30 |  | - | [13 empty] | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | [34 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2018-09-05 |  | 2018-09-09 | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/014/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MALECON, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEÑ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 60000 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A 9º S.O. 9ª 2017 | 2017-12-08 | 40000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | - |  | - | 1 CONTRATO | IMPRIMIR | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | IMPRIMIR |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2017 |  |  |  | DOP/AD/015/2017 | CANCELADA | [7 empty] | - | [13 empty] | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | FALTA | [31 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2017-12-08 |  | 2017-02-01 | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE | CABECERA MUNICIPAL | 1499890.33 | 2017-01-02 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | 2017-01-02 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | - |  | C.A.4ºS.E-01ª 2017 | 2017-01-04 | 2815943.3 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1788257 | 2017-01-05 | 1788260 | 2017-01-11 | 299978.06 | 0 | 1499890.33 |  | 2017-01-06 | 2017-01-11 | - | - | 2017-01-12 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-12 |  | 2017-01-05 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 1499890.33 | 2017-01-13 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2017-12-08 |  | 2017-02-01 | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO | CABECERA MUNICIPAL | 1316020.15 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-04-12 | 2017-01-12 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | - |  | C.A.4ºS.E-01ª 2017 | 2017-01-04 | 2815943.3 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1789996 | 2017-01-12 | 1791140 | 2017-02-15 | 263204.02 | 0 | 1316020.14 |  | 2017-01-13 | 2017-02-01 | - | - | 2017-04-13 | 2017-01-12 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-13 |  | 2017-01-12 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 1316020.15 | 2017-04-14 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-24 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLES PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 626112.7 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-25 | 2017-05-02 | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A.-24 S.E. 8ª-2017 | 2017-04-29 | 626112.7 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2093929 | 2017-05-03 | 2107004 | 2017-07-04 | 125222.54 | 0 | 673715.91 |  | 2017-05-05 | 2017-05-25 | - | - | 2017-05-25 | 2017-05-05 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  | 2017-05-05 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 673715.91 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-30 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 475018.98 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-30 | 2017-05-02 | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A.-23 C.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 475018.89 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2093933 | 2017-05-03 | 2106985 | 2017-07-03 | 95003.78 | 0 | 502258.4 |  | 2017-05-05 | 2017-05-30 | - | - | 2017-05-30 | 2017-05-05 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-30 |  | 2017-05-05 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 502258.4 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-01-30 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 383419.34 | 2017-05-02 | 2017-05-06 | 2017-06-15 | 2017-05-02 | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A.-25 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 383419.34 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2093934 | 2017-05-03 | 2107000 | 2017-07-03 | 76683.86 | 0 | 380404.63 |  | FALTA |  | - | - | 2017-06-16 | 2017-05-06 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  | 2017-05-06 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 383464.63 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-04 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE POZO A CALLE JUAREZ | CHANTEPEC | 167666.94 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-20 | 2017-05-02 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2017-05-04 |  | C.A.-19 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 167666.94 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.AA. DE C.V. | - |  | 1701-006533 | 2017-05-16 | 1701-6534 | 2017-05-16 | 33533.38 | 0 | 166947.16 |  | FALTA |  | - | - | 2017-05-19 | 2017-05-05 | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-05 | 2017-05-20 | 2017-05-18 | 166227.56 | 2017-05-19 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-31 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 007C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE MORELOS DELEGACION DEL CHANTE | CHANTEPEC | 336153.85 | 2017-05-02 | 2017-05-13 | 2017-06-13 | 2017-05-02 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | FALTA |  | C.A.-18 S.E. 8º-2017 | 2017-04-29 | 336153.85 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.AA. DE C.V. | - |  | 1701-006543 | 2017-05-16 | 1701-6544 | 2017-05-16 | 67230.76 | 0 | 334711.14 |  | FALTA |  | - | - | 2017-06-09 | 2017-05-22 | 2017-06-13 |  | 2017-06-12 |  | 2017-05-22 | 2017-06-13 | 2017-06-07 | 335050.68 | 2017-06-13 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-02-27 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 008C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 177076.07 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 | 2017-05-02 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2017-05-01 |  | C.A.-13 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 177076.07 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 | 175527.04 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 175527.04 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-15 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 009C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES, DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 113674.93 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2017-05-01 |  | C.A.-12 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 113674.93 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 | 113674.77 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 113674.77 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-02-27 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 010C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INVIERNO DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 228407.58 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 | 2017-05-02 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2017-05-01 |  | C.A.-15 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 228407.58 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 | 228406.51 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 228406.51 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-15 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO, DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 147033.21 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2017-05-01 |  | C.A.-14 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 147033.21 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 | 146402.1 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 146402.1 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  |  |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 012C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 81517.39 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-06-04 | 2017-05-02 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2017-05-01 |  | C.A.-17 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 81517.39 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 | 81517.22 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 81517.22 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-15 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 52148.39 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2017-05-01 |  | C.A.-16 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 52148.39 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 | 53036.21 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 53036.21 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-02-15 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 014C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 206557.32 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-01 | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-05-01 |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 206557.32 |  |  | - | - | - | - | - | MAPRE FIANZAS S.A. | - |  | 31700009821 | 2017-06-02 | CUMP |  | 20655.73 | 0 | 187754.15 |  | FALTA |  | - | - | 2017-06-20 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-20 |  | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 187754.14 | 2017-06-20 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-31 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 015C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 125546.81 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-01 | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-05-01 |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 125546.81 |  |  | - | - | - | - | - | MAPRE FIANZAS S.A. | - |  | 31700009822 | 2017-06-02 | CUMP |  | 12554.68 | 0 | 125655.98 |  | FALTA |  | - | - | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-16 |  | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 122655.98 | 2017-06-16 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-28 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEON MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1570967.83 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 2017-10-19 | 2017-06-07 | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA |  | C.A.-22 S.E 8º-2017 | 2017-04-29 | 4600000 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | 1812410 | 2017-06-05 | 1812447 | 2017-06-05 | 1905567 | 2018-05-16 | 628386.98 | 0 | 1577830.51 |  | 2017-07-01 | 2017-12-28 | - | - | 2017-12-29 | 2017-06-19 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2017-12-29 |  | 2017-06-19 | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 1577830.51 | 2017-12-29 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-01 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 017C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERNANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 143878.99 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 | 2017-06-16 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 143878.99 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | 2104909 | 2017-06-19 | 2104684 | 2017-06-19 | 2136650 | 2017-10-16 | 64745.52 | 0 | 157116 |  | FALTA |  | - | - | IMPRIMIR | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | IMPRIMIR |  | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 157116 | IMPRIMIR | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-09 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 018C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 88991.13 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 | 2017-06-16 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 88991.13 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | 2104912 | 2017-06-19 | 2104688 | 2017-06-19 | 2136630 | 2017-10-16 | 31146.89 | 0 | 409917.97 |  | 2017-06-21 | 2017-08-20 | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 144956.81 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-13 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 120964.57 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 | 2017-06-16 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 120964.24 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | 2104917 | 2017-06-19 | 2104692 | 2017-06-19 | 2136640 | 2017-10-16 | 54434.04 | 0 | 144956.81 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 144956.81 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-13 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 77992.24 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 | 2017-06-16 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 77992.24 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | 2104921 | 2017-06-19 | 2104694 | 2017-06-23 | FALTA |  | 27297.28 | 0 | 93230.1 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 93230.1 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-05 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 021C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 125684.46 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-07-28 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 128488.26 |  |  | - | - | - | - | - | ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | 8146 | 2017-07-31 | 8148 | 2017-07-31 | 12133 | 2017-08-31 | 56558.02 | 0 | 125684.46 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 | - | - | 2017-09-01 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 125684.46 | 2017-09-01 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-05 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 022C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 79897.39 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-07-28 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 80034.22 |  |  | - | - | - | - | - | ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | 8147 | 2017-07-31 | FALTA |  | FALTA |  | 19974.35 | 0 | 79839.72 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 79839.72 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-01 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 023C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 119278.43 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-09-16 | 2017-08-10 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 121299.35 |  |  | - | - | - | - | - | ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | 8143 | 2017-08-11 | 8156 | 2017-08-11 | 12135 | 2017-09-16 | 53675.29 | 0 | 108518.67 |  | 2017-08-14 | 2017-09-16 | - | - | 2017-09-18 | 2017-08-14 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 2017-09-18 |  | 2017-09-14 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 108518.67 | 2017-09-18 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-01 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 024C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 77217.95 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-09-16 | 2017-06-16 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 77642.48 |  |  | - | - | - | - | - | ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | 8157 | 2017-08-11 | 8159 | 2017-08-11 | 12138 | 2017-09-16 | 34748.09 | 0 | 77160.37 |  | 2017-08-14 | 2017-09-16 | - | - | 2017-09-18 | 2017-08-14 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 2017-09-18 |  | 2017-08-14 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 77160.37 | 2017-09-18 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-04 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 025C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 101100.81 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 | 2017-08-30 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 101136.2 |  |  | - | - | - | - | - | ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | 8141 | 2017-08-31 | 8142 | 2017-08-31 | 12139 | 2017-09-30 | 45495.36 | 0 | 101100.8 |  | 2017-09-04 | 2017-09-23 | - | - | 2017-10-02 | 2017-09-04 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-10-02 |  | 2017-09-04 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 101100.8 | 2017-10-02 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 026C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 62348.13 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 | 2017-08-30 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2017-05-31 | 63712.39 |  |  | - | - | - | - | - | ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V. | 8145 | 2017-08-31 | 8155 | 2017-08-31 | 12140 | 2017-09-30 | 28056.65 | 0 | 62291.82 |  | 2017-09-04 | 2017-09-30 | - | - | 2017-10-02 | 2017-09-04 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-10-02 |  | 2017-09-04 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 62348.13 | 2017-10-02 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-04-11 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 027C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 527048.46 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-18 |  | C.A. 10º S.E. 4A 2017 | 2017-03-10 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | MAPRE FIANZAS S.A. |  |  | FALTA |  | 31700009824 | 2017-06-09 | 52704.84 | 0 | 471639.52 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 471639.52 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-04-06 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 028C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" LA UNIDAD DEPORTIVA, (SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE CALLE ANDADOR JESÚS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 887214.12 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 2017-09-08 | 2017-08-03 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-18 |  | C.A. 10ª S.E. 4ª 2017 | 2017-03-10 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | - |  | 2119497 | 2017-08-04 | 2136656 | 2017-10-16 | 177442.82 | 0 | 897371.43 |  | FALTA |  | - | - | 2017-09-08 | 2017-08-07 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  | 2017-08-07 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 897371.34 | 2017-09-08 | [12 empty] | CONV 2 |  |  |  |  | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-04-11 |  |  | 2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 029C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (BANQUETAS ENTRE LA CALE ANDADOR JESUS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 197219.12 | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 2017-12-31 | 2017-10-09 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-18 |  | C.A. 10ª S.E. 4ª 2017 | 2017-03-10 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 | 113086.79 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 113086.79 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-04-10 |  | 2018-04-13 | 2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 030C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (EMPEDRADO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS A EMPEDRADO EXISTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1185389.89 | 2017-10-13 | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 2017-10-09 | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-18 |  | C.A. 10º S.E. 4A 2017 | 2017-03-10 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | 1850369 | 2017-10-13 | 1850370 | 2017-10-13 | 1885021 | 2017-12-28 | 533425.45 | 0 | 1185389.88 |  | FALTA |  | - | - | 2017-12-20 | 2017-10-21 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  | 2017-10-23 | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 1185389.89 | 2017-12-21 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-20 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 031C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (BANQUETAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 227599.71 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 2017-10-27 | 2017-07-10 | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-18 |  | C.A. 10º S.E. 4A 2017 | 2017-03-10 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 1187-02294-4 | 2017-07-11 | 1187-02293-7 | 2017-12-15 | 45519.94 | 0 | 227557.25 |  | FALTA |  | - | - | 2017-12-14 | 2017-07-12 | 2017-10-27 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | 2017-07-12 | 2017-10-27 | 2017-12-14 | 227557.25 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-20 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 032C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, HUELLAS DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (SUPERFICIE DE RODAMIENTO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1522376.56 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-10-27 | 2017-07-10 | COLYEST S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-18 |  | C.A. 10º S.E. 4A 2017 | 2017-03-10 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. (ANTIC) / AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 1864246-0000 | 2017-07-11 | FALTA |  | 1924039-0000 | 2017-12-15 | 152237.65 | 0 | 1522,373,08 |  | FALTA |  | - | - | 2017-12-14 | 2017-07-12 | 2017-10-27 | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  | 2017-07-12 | 2017-10-27 | 2017-12-14 | 1522375.65 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-10 |  |  | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 033C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO, DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 275105.1 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 2017-10-16 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2018-05-31 | 277178.31 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2142386 | 2017-10-20 | 2150977 | 2017-11-29 | 55021.02 | 0 | 293530.17 |  | FALTA |  | - | - | 2017-10-31 | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-10-31 |  | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 293530.17 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-10 |  |  | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 034C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 185828.12 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-10-16 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-12 |  | C.A. 8º S.O. 3ª 2017 | 2018-05-31 | 96702.63 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V. | - |  | 2142377 | 2017-10-20 | 2158687 | 2017-12-11 | 37165.62 | 0 | 171505.29 |  | FALTA |  | - | - | 2017-11-02 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  | 2017-11-27 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 171505.29 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-25 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 035C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | NEXTIPAC | 181893.05 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-07 | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A 10º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 181893.05 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | - |  | 2119502 | 2017-08-08 | 2124584 | 2017-09-04 | 36378.6 | 0 | 217256.38 |  | 2017-08-09 | 2017-08-23 | - | - | 2017-08-23 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 217256.38 | 2017-08-25 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-25 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 036C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | NEXTIPAC | 237009.82 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-09-07 | 2017-08-21 | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A 11º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 237009.82 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | - |  | 2122703 | 2017-08-22 | FALTA |  | 23700.98 | 0 | 234292.09 |  | 2017-08-23 | 2017-09-07 | - | - | FALTA |  |  |  | 2017-08-30 |  |  |  |  | 234292.09 | FALTA | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-25 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 037C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | NEXTIPAC | 93422.64 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 2017-08-01 | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A 12º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 93422.64 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | - |  | 2119507 | 2017-08-02 | 21442268 | 2017-11-09 | 18684.52 | 0 | 97471.05 |  | 2017-08-03 | 2017-08-10 | - | - | 2017-08-11 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 97354.77 | 2017-08-12 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-25 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 038C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | NEXTIPAC | 329150.29 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-17 | 2017-09-05 | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A 9º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 329150.29 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | - |  | 2122695 | 2017-09-06 | 2144128 | 2017-11-09 | 65830.04 | 0 | 372953.49 |  | 2017-09-07 | 2017-09-17 | - | - | 2017-09-18 | 2017-09-07 | 2017-09-17 | 2017-09-17 | 2017-09-18 |  | 2017-09-07 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 372953.49 | 2017-09-19 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2017 |  |  |  | GMJ 039C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO | [28 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | [9 empty] | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2018-05-31 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 040C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL TORIL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 965876.67 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-22 | 2017-07-17 | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 2017-08-06 |  | C.A 6º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 965876.67 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3517-21039-9 | 2017-09-28 | CUMP |  | 96587.66 | 0 | 965876.66 |  | FALTA |  | - | - | 2017-09-25 | 2017-08-21 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  | 2017-08-21 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 965876.66 | 2017-09-25 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-04 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 041C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y CUARTO DE CLORACIÓN PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA EL CHANTE, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO | CHANTEPEC | 185695.33 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 2017-08-01 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2017-05-04 |  | C.A 8º S.O. 5ª 2017 | 2017-07-31 | 185695.33 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 17882 | 2017-08-07 | 17881 | 2017-08-07 | 37139.06 | 0 | 185067.76 |  | FALTA |  | - | - | 2017-09-02 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | - | 2017-09-04 |  | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 185067.96 | 2017-09-06 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-07-24 |  | 2018-08-15 | -2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 042C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 360000 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-26 | 2017-08-01 | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2017-05-04 |  | C.A 7º S.O 5ª 2017 | 2017-07-31 | 360000 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1860136 | 2017-08-07 | 1865608 | 2017-09-07 | 72000 | 0 | 359963.34 |  | 2017-07-24 | 2017-09-04 | - | - | 2017-09-04 | 2017-07-24 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 2017-09-07 |  | 2017-07-24 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 359963.34 | 2017-09-07 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-09-19 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 043C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LA SUBDIVICION DE LAS AREAS DE CESION DE VISTA DEL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 729291.31 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2018-02-27 | 2017-06-26 | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A. 10º S.O. 10ª 2016 | 2016-09-30 | 646610 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | [7 empty] | 0 |  |  | FALTA |  | - | - | - |  |  |  | ACTA CIRCUNSTANCIADA |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2017 |  |  |  | GMJ 044C OP/2017 | CANCELADA | [7 empty] | - | - | [20 empty] | 0 |  |  | - |  | - | - | [9 empty] | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2018-01-26 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | FONDEREG | GMJ 045C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 |  | 3445881.8 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-11-15 | - | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA |  | ACTA Nº 10 | 2017-04-29 | 3448275.87 |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | 17992 | 2017-09-04 | 17993 | 2017-09-04 | 17832454 | 2017-11-15 | 1550258.96 | 0 | 3450804.48 |  | 2017-09-05 | 2017-10-16 | - | - | 2017-11-29 | 2017-09-01 | 2017-11-02 | - | 2017-11-30 |  | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 3450804.46 | 2017-12-04 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-02-28 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | FOCOCI | GMJ 046C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 1ER ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2995704.85 | 2017-08-02 | 2017-09-04 | 2017-11-10 | - | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | FALTA |  | C.A. 8º S.E 4ª 2017 | 2017-03-10 | 3000000 |  |  | 2017-07-20 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | MAPRE FIANZAS S.A. | - |  | 31800002307 | 2017-09-01 | 31800004587 |  | 591940.96 | 0 | 2923704.83 |  | 2017-09-25 | 2017-10-10 | - | - | 2017-12-13 | 2017-09-04 | 2017-11-10 | - | 2017-12-14 |  | 2017-09-04 | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 2923704.82 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-09 | -2016 |  |  | FOREMODA | GMJ 047C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE LA PRIMERA TEMPORADA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL ANTIGUO TEMPLO DE INDIOS (HOSPITALITO DE SAN JUAN COSALA) EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | SAN JUAN COSALÁ | 440000 | 2017-07-27 | 2017-10-09 | 2017-12-18 | 2017-08-17 | CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 2017-10-09 |  | C.A.-7 S.O. 12º-2016 | 2016-11-30 | 440000 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1888407-0000 | 2017-09-27 | 1888408-0000 | 2017-07-27 | 1924412-0000 | 2017-12-11 | 396000 | 0 | 440285.77 |  | 2017-10-09 | 2017-12-09 | - | - | 2017-12-08 | 2017-10-09 | 2017-12-18 | 2017-12-08 | 2017-12-12 |  | 2017-10-09 | 2017-12-18 | 2017-12-08 | 440285.79 | 2017-12-12 |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-02-21 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 048C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 1254850.92 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-30 | 2017-08-30 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | - |  | C.A 7º S.O. 6ª 2017 | 2017-08-30 | 4594338.3 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1851191 | 2017-08-30 | 1851193 | 2017-09-30 | 250970.18 | 0 | 1254850.91 |  | FALTA |  | - | - | 2017-10-01 | 2017-08-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-10-01 |  | 2017-08-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 1254850.92 | 2017-10-02 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-02-21 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 049C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1053156.13 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 2017-08-30 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | - |  | C.A. 7º S.O. 6ª 2016 | 2017-08-30 | 4594338.3 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1859616 | 2017-08-30 | 1874882 | 2017-11-14 | 210631.22 | 0 | 1053156.97 |  | FALTA |  | - | - | 2017-11-15 | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  | 2017-08-30 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 1053156.05 | 2017-11-16 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-20 |  | 2018-08-10 | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 050C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 614358.76 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-08-30 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | - |  | C.A. 7º S.O. 6ª 2016 | 2017-08-30 | 4594338.3 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1851195 | 2017-09-29 | 1851203 | 2017-10-09 | 122871.76 | 0 | 614358.76 |  | 2017-10-02 | 2017-10-09 | - | - | 2017-10-10 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-10 |  | 2017-10-02 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 614358.76 | 2017-10-11 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-06-20 |  | 2017-11-09 | 2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 051C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, CONSTRUCCION CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL LIBRAMIENTO A CALLE PROL. ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 607706.15 | 2017-09-14 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 2017-09-11 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-18 |  | C.A. 10º S.E. 4A 2017 | 2017-03-10 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | - |  | 2149306 | 2017-09-14 | 2159903 | 2017-12-13 | 121541.22 | 0 | 607430.92 |  | FALTA |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 607430.91 | 2017-12-15 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2017 |  |  |  | GMJ 052C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO | [28 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2018-07-23 |  | 2018-08-15 | -2016 |  |  | RAMO 33 | GMJ 053C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 335569.36 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2017-10-15 | 2017-09-21 | C. JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA |  | C.A.-18 S.O. 11º-2016 | 2016-10-31 | 335569.36 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. | 1895550-0000 | 2017-09-22 | 1901373-0000 | 2017-09-22 | CUMP |  | 41949.27 | 0 | 335569.36 |  | FALTA |  | - | - | 2017-12-02 | 2017-11-13 | 2017-12-03 | 2017-12-02 | 2017-12-07 |  | 2017-11-13 | 2017-12-03 | 2017-12-02 | 335569.36 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-02-01 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 054C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADECUACION DE CUNETA Y REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE LOS GUAYABOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | NEXTIPAC | 240397.92 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | ING. MANUEL PALOS VACA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A 15º S.O. 6ª 2017 | 2017-08-30 | 44815.73 |  | 240398.92 | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | - |  | 2138763 | 2017-09-01 | 2138766 | 2017-09-29 | 55772.3 | 0 |  |  | FALTA |  | - | - | 2017-10-02 | 2017-09-02 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-02 |  | 2017-09-02 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 305846.5 | 2017-10-03 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-04-23 |  |  | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 055C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARCAMO DE BOMBEO PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO MARCA ASA-JET, PARA EL COLECTOR SANITARIO DEL MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 743056.9 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 2017-11-10 | AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A. 13º S.O. 6ª 2017 | 2017-08-30 | 675506.28 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | 1871663 | 2017-11-17 | 1871692 | 2017-11-17 | 1881383 | 2018-02-06 | 520139.83 | 0 | 743056.9 |  | FALTA |  | - | - | 2018-01-26 | 2017-12-16 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  | 2017-12-16 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 743056.9 | 2018-01-26 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-09-12 |  | 2018-12-05 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 056C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, ºDEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 493878.63 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-12-17 | 2017-11-07 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | (FALTAN FIRMAS) |  | C.A 13º S.O. 8ª 2017 | 2017-11-06 | 1009625.88 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-11621-7 | 2017-12-14 | 3502-11225-7 | 2017-12-22 | 54551.4 | 0 |  | 493878.63 | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-09-12 |  | 2018-12-05 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 057C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 515747.25 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-12-12 | 2017-11-07 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA |  | C.A 13º S.O. 8ª 2017 | 2017-11-06 | 1009625.88 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-11624-2 | 2017-12-11 | 3502-11227-3 | 2017-12-15 | 514393.59 | 0 |  | 515747.25 | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-20 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 058C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE PRIVADA SAN MIGUEL Y CALLE CERRADA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL "LA LOMA" | LA LOMA | 392640.25 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-12-09 | 2017-11-06 | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 2017-11-03 |  | C.A 10º S.O. 8ª 2017 | 2017-11-06 | 392792.05 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | 1851937 | 2017-11-07 | 1851939 | 2017-11-07 | 1885357 | 2018-02-19 | 180243.79 | 0 | 430050.61 |  | 2017-09-08 | 2017-12-08 | - | - | 2018-01-15 | 2017-11-08 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2018-02-19 |  | 2017-11-09 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 430050.61 | 2018-02-26 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-04-10 |  | 2018-04-13 | 2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 059C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 794788.72 | 2017-10-30 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 2017-10-23 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2017-07-18 |  | C.A. 10º S.E. 4A 2017 | 2017-03-10 | 6000000 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | - |  | 2149360 | 2017-10-30 | 2159874 | 2017-12-13 | 158957.74 | 0 | 794762.56 |  | FALTA |  | - | - | 2017-12-15 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 2017-09-17 | 794762.56 | 2017-12-15 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-04-23 |  | 2018-05-09 | 2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 060C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 773560.6 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-12-06 | 2017-09-25 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | FALTA |  | C.A 7º S.O. 6ª 2017 | 2017-08-30 | 4594338.3 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1878776 | 2017-11-27 | 1878770 | 2017-12-06 | 154712.12 | 0 | 773560.6 |  | 2017-11-27 | 2017-12-06 | - | - | 2017-12-07 | 2017-11-27 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  | 2017-11-27 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 773560.6 | 2017-12-08 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-07-24 |  | 2018-08-10 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 061C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 928575.62 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-09 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2017-11-30 |  | C.A 6º S.O. 9ª 2017 | 2017-12-08 | 920855.43 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3502-11135-9 | 2017-12-09 | 3502-11136-2 | 2154-03-25 13:26 | 3502-11228-2 | 2018-01-03 | 417859.02 | 0 | 928575.62 |  | 2017-12-11 | 2018-01-02 |  |  | 2018-01-02 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2018-01-05 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 928575.67 | 2018-01-09 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-07-24 |  | 2018-08-13 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 062C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 831598.75 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-09 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2017-11-30 |  | C.A 7º S.O. 9ª 2017 | 2017-12-08 | 819334.77 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3502-11133-5 | 2017-12-09 | 3502-11134-0 | 2017-12-09 | 3502-11229-5 | 2018-01-03 | 374219.42 | 0 | 831598.76 |  | 2017-12-11 | 2017-12-30 | - | - | 2018-01-02 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2018-01-05 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 831598.78 | 2018-01-09 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-21 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 063C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE DEPOSITO Y PRIVADA SAN MIGUEL 2DA ETAPA EN LA AGENCIA MUNCIPAL “LA LOMA” DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LA LOMA | 394058.8 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-09 | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 2017-11-03 |  | C.A 8º S.O. 9ª 2017 | 2017-12-08 | 394058.8 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | 1864101 | 2017-12-09 | 1864098 | 2017-12-09 | 1885359 | 2017-02-23 | 176988.21 | 0 | 392367.57 |  | 2017-12-09 | 2017-12-29 | - | - | 2018-01-29 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-23 | 2018-02-23 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 392367.57 | 2018-02-27 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-05-31 |  | 2018-04-30 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 064C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 46522.28 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-04 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2017-12-04 |  | C.A. 11º S.O. 8ª 2017 | 2017-11-06 | 154067.49 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-11523-8 | 2017-12-08 | 3502-11524-3 | 2017-12-31 | 9304.52 | 0 | 46522.58 |  | FALTA |  | - | - | 2017-09-30 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-29 | 46522.58 | 2017-12-31 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-05-31 |  | 2018-04-30 | 2017 |  |  | RAMO 33 | GMJ 065C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 107544.91 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-04 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2017-12-04 |  | C.A. 11º S.O. 8ª 2017 | 2017-11-06 | 154067.49 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 6502-11525-2 | 2017-12-08 | 3502-11526-5 | 2017-12-31 | 21508.98 | 0 | 107544.91 |  | FALTA |  | - | - | 2017-09-30 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 | 2017-12-29 | 107544.91 | 2017-12-31 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2018 | 180.1 |  | FONDEREG | FONDEREG 2018/05 SURESTE/054 | CONVENIO | "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEOS DE LA ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1634531.02 | 2018-05-03 | - | - | - | N/A | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[9 empty] | 2018 | 180.2 |  | FONDEREG | FONDEREG 2018/05 SURESTE/055 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA. ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 724057.5 | 2018-05-03 | - | - |  | N/A | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[9 empty] | 2018 | 180.3 |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | - | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LAS CALLE ALLENDE Y JUÁREZ EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 2900000 | 2018-04-09 | - | - |  | N/A | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-09-09 |  | 2018-10-16 | 2018 | 181.01 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DEL NUEVO CARCAMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TOMA PARA LLENADO DE PIPAS CON AGUA RESIDUAL, INCLUYE ARRANCADOR Y EQUIPO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 89200 | 2018-02-02 | 2018-02-12 | 2018-04-20 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A 5º S.O. 1ª 2018 | 2018-01-30 | 89200 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  | IMPRIMIR | 2018-02-12 | 2018-04-20 |  | IMPRIMIR |  | 2018-02-12 | 2018-04-20 |  | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-07-25 |  | 2018-08-07 | 2018 | 181.02 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MOTOCONFORMACION DE VARIAS CALLES Y FABRICACION DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EL SAÚZ | 187043.52 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 2018-04-20 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | FALTA |  | C.A. 4º S.O. 1ª 2018 | 2018-01-30 | 187043.52 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  | IMPRIMIR | 2018-02-06 | 2018-04-20 |  | IMPRIMIR |  | 2018-02-06 | 2018-04-20 |  | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  |  |  | 2018-10-16 | 2018 | 181.03 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" EN LA CALLE CHAPULTEPEC DE CHURUBUSCO AL TANQUE DE DEPOSITO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LA LOMA | 22000 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | FALTA |  | C.A 7º S.O. 1ª 2018 | 2018-01-30 | 22000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  | IMPRIMIR | 2018-01-31 | 2018-02-28 |  | IMPRIMIR |  | 2018-01-31 | 2018-02-28 |  | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-08-27 |  | 2018-09-07 | 2018 | 181.04 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 187044.63 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-05-25 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA |  | C.A. 6º S.O. 1ª 2016 | 2018-01-30 | 187044.63 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 40450 |  |  | - |  | - |  | IMPRIMIR | 2018-02-12 | 2018-05-25 |  | IMPRIMIR |  | 2018-02-12 | 2018-05-25 |  | 40450 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2018 | 181.05 |  |  | DOP/AD/005/2018 | CANCELADA | [6 empty] | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | [16 empty] | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  |  |  |  | 2018 | 181.06 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/006/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE AV DEL TRABAJO Y CALLES SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITÁN | 2900000 | 2018-04-09 | - | - | - | N/A | - | - |  | C.A 07º S.E. 6ª 2018 | 2018-04-17 | 120000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | [16 empty] | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[6 empty] | 2018-07-23 |  |  | 2018 | 181.07 |  | RAMO 33 | DOP/AD/007/2018 | CANCELADA | PUENTE PEATONAL, C. LIBERTAD, ZDH | [5 empty] | - | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | C.A 5º S.O. 3ª 2018 | 2018-03-26 | 500000 | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
[9 empty] | 2018 | 181.08 |  |  | DOP/AD/008/2018 | CANCELADA | [6 empty] | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | [16 empty] | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
[9 empty] | 2018 | 181.09 |  |  | DOP/AD/009/2018 | CANCELADA | [6 empty] | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | [16 empty] | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  | Si |  | - |  | 2018-10-02 |  | 2018-10-16 | 2018 | 181.1 |  | RAMO 33 | DOP/AD/010/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 606708.96 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-06-11 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2018-05-02 |  | C.A 10º S.O 4ª 2018 | 2018-04-30 | 606708.96 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 130403.52 | 465082 | 607453.52 | FALTA |  | - | 5 CONTRATOS | 2018-06-01 | 2018-05-09 | 2018-06-11 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  | 2018-05-09 | 2018-06-11 | 2018-05-31 | 607453.52 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-03 |  | 2018-10-16 | 2018 | 181.11 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | DOP/AD/011/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE JUAREZ (ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | HUEJOTITÁN | 989000 | 2018-05-21 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2018-06-01 |  | C.A. 07º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-05 | 1000000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 256954.58 | 678741.45 | 988757.98 | FALTA |  | - | 4 CONTRATOS | 2018-08-02 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 2018-07-31 | 2018-08-02 |  | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 2018-07-31 | 935696.03 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-01 |  | 2018-10-16 | 2018 | 181.12 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/012/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 354409.68 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-08-06 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2018-06-01 |  | C.A 15º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-05 | 354409.68 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 80012.33 | 274167.42 | 354179.75 | FALTA |  | - | 3 CONTRATOS | 2018-06-22 | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 2018-06-21 | 354179.75 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-01 |  |  | 2018 | 181.13 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/013/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 95341.6 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-08-06 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2018-06-01 |  | C.A 15º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-05 | 95341.6 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 30899.54 | 63828.08 | 94727.62 | FALTA |  | - | 2 CONTRATOS | 2018-06-22 | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 2018-06-21 | 94727.62 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-09-13 |  | 2018-09-07 | 2018 | 181.14 |  | RAMO 33 | DOP/AD/014/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DAVID MIRANDA 120 ML DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 114935.87 | 2018-06-06 | 2018-06-22 | 2018-07-13 | - | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | FALTA |  | C.A 07º S.E. 8ª 2018 | 2018-06-22 | 114935.87 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 36822.42 | 77771.02 | 114593.45 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | - | 1 CONTRATO | 2018-06-30 | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 2018-06-30 | 2018-06-30 |  | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 2018-06-30 | 114593.44 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2018 | 181.15 |  | RAMO 33 | DOP/AD/015/2018 | CANCELADA | FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE "EL HUASOYO" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 88593.05 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-07-07 | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | - | [12 empty] | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  | Si |  | - |  | 2018-10-03 |  | 2018-10-16 | 2018 | 181.16 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | DOP/AD/016/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO, Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | POTRERILLOS | 989000 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-07-30 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2018-05-29 |  | C.A 08º S.E. 3ª 2018 | 2018-03-07 | 1000000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 290940.76 | 698061.13 | 989001.3 | FALTA |  |  | 4 CONTRATOS | 2018-07-12 | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  | 2018-06-01 | 2018-07-20 | 2018-07-11 | 989001.89 | - | [12 empty] | FOTOS FIN |  |  |  |  | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-03 |  | 2018-10-16 | 2018 | 181.17 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | DOP/AD/017/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE FRANJA DE ADOQUIN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 900000 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 2018-08-17 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | FALTA |  | C.A. 06º S.E. 3ª 2018 | 2018-03-07 | 900000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 138582.01 | 751523.4 | 890105.41 | FALTA |  |  | 4 CONTRATOS | 2018-08-24 | 2018-06-15 | 2018-08-18 | 2018-08-22 | 2018-08-24 |  | 2018-06-15 | 2018-08-17 | 2018-08-22 | 890105.41 | - | [12 empty] | FOTOS FIN |  |  |  |  | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-09-20 |  | 2018-10-16 | 2018 | 181.18 |  | RAMO 33 | DOP/AD/018/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA PRIVADA LA VAQUITA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | 46185.6 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | - | N/A | - | FALTA |  | C.A 3º S.O 7ª 2018 | 2018-08-13 | 45185.6 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
[9 empty] | 2018 | 181.19 |  |  | DOP/AD/019/2018 | CANCELADA | [6 empty] | - | N/A | - | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | [16 empty] | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  |  |  |  | 2018 | 181.2 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/020/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE DESASOLVE EN LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 33408 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-22 | - | N/A | - | FALTA |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | [16 empty] | 0 | - | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
| - | Si |  | - |  | 2018-11-08 |  | 2018-08-07 | 2018 | 186.01 |  | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, CAMBIO DE EMPEDRADO NORMAL POR ADOQUIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 844622.8 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-03-09 | 2018-02-06 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2018-02-02 |  | C.A 5º S.E. 1ª 2018 | 2018-02-02 | 844622.8 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-11572-2 | 2018-03-08 | 3502-11574-8 | 2018-03-08 | 168924.56 | 0 | 844622.8 | 844622.58 | FALTA |  | - | - | 2018-03-07 | 2018-02-06 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | 2018-02-06 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 844622.8 | 2018-03-08 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
| - | Si |  | - |  | 2018-12-07 |  | 2018-08-07 | 2018 | 186.02 |  | RAMO 33 | GMJ 002C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 1341538.44 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-05-19 | - | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2018-03-29 |  | C.A 04º S.E. 6ª 2018 | 2018-04-17 | 1341539.86 |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | 1816233-0000 | 2018-04-18 | 1816235-0000 | 2018-04-18 | CUMP |  | 469538.45 | 0 | 1341537.18 | 1341537.48 | FALTA |  | - | - | 2018-05-21 | 2018-04-19 | 2018-05-19 | 2018-05-18 | 2018-05-21 |  | 2018-04-19 | 2018-05-19 | 2018-05-18 | 1341537.18 | 2018-05-21 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
| - | Si |  | - |  | 2018-12-07 |  | 2018-08-07 | 2018 | 186.03 |  | RAMO 33 | GMJ 003C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 1303478.02 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-05-19 | - | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2018-03-29 |  | C.A. 05º 6ª 2018 | 2018-04-17 | 1303601.12 |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA |  |  | 3517-22810-7 | 2018-04-18 | CUMP |  | 130347.8 | 0 | 1303477.34 | 1338864 | FALTA |  | - | - | 2018-05-21 | 2018-04-19 | 2018-05-19 | 2018-05-18 | 2018-05-21 |  | 2018-04-19 | 2018-05-19 | 2018-05-18 | 1303477.34 | 2018-05-21 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2019-03-06 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.04 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 004C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AMPLIACIÓN DEL PANTEON 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 500000 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 2018-08-09 | 2018-04-19 | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2018-07-23 |  | C.A 16º S.E. 6ª 2018 | 2018-04-17 | 1464210.09 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3517-23526-8 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 125000 | 0 |  | 1244416.03 | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
| - | Si |  | - |  | 2018-11-28 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.05 |  | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 I/2" A 4" EN LA LATERAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, ENTRE LA CALLE ITURBIDE A CALLE NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 688990.42 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-07-04 | 2018-05-01 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2018-05-02 |  | C.A. 14º S.O 4ª 2018 | 2018-04-30 | 490571.87 |  | 198418.55 | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | FALTA |  | 18799776742 | 2018-06-28 | 68899.04 | 0 | 566169.56 | 738425.55 | 2018-05-07 | 2018-06-28 | - | - | 2018-06-28 | 2018-05-04 | 2018-07-04 |  | 2018-06-29 |  | 2018-05-04 | 2018-07-04 | 2018-06-28 | 566169.56 | 2018-06-28 |  | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  |  | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-09-13 |  | 2018-08-13 | 2018 | 186.06 |  | RAMO 33 | GMJ 006C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 343705.8 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 2018-06-01 | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2018-06-01 |  | C.A 09º S,E 6ª 2018 | 2018-04-17 | 508088.36 |  |  | - | - | - | - | - | FIANZAS DOROMA, S.A. / BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A DE C.V. | - |  | 18A31834 | 2018-06-04 | BKY-0025-0012704 | 2018-08-10 | 68741.16 | 0 | 343705.79 | 343705.79 | 2018-06-11 | 2018-08-03 | - | - | 2018-08-03 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 2018-08-03 | 2018-08-03 |  | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 2018-08-03 | 343705.79 | 2018-08-06 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
[9 empty] | 2018 | 186.07 |  |  | GMJ 007C OP/2018 | CANCELADA | [7 empty] | - | - | [20 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
| - |  |  | - |  | 2018-12-07 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.08 |  | RAMO 33 | GMJ 008C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO AHOGADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 142361.85 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-06-04 | 2018-05-01 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2018-06-01 |  | C.A 09º S.O 4ª 2018 | 2018-04-30 | 142361.85 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 18987657 | 2018-05-11 | 1899776543 | 2018-05-11 | 393883.2 | 0 | 142049.75 | 142049.75 | FALTA |  | - | - | 2018-05-11 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 2018-03-11 |  | 2018-05-04 | 2018-06-04 | 2018-05-10 | 142049.75 |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-11 |  |  | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-09 |  | 2018-08-13 | 2018 | 186.09 |  | FONDEREG | GMJ 009C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 526676.22 | 2018-06-02 | 2018-06-10 | 2018-08-10 | 2018-06-01 | ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A 04º S.E. 3ª 2018 | 2018-03-07 | 2724218.37 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 1303-00203-2 | 2018-06-02 | 1303-00204-9 | 2018-08-10 | 105335.24 | 0 | 526676.22 | 526676.22 | 2018-05-29 | 2018-07-06 | - | - | 2018-08-09 | 2018-06-10 | 2018-08-10 | 2018-08-08 | 2018-08-09 |  | 2018-06-10 | 2018-08-10 | 2018-08-08 | 526676.22 | 2018-08-09 |  |  | 2018-05-28 | 2019-07-11 |  |  |  |  | 2018-08-08 | [8 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
| - |  |  | - |  | 2018-12-07 |  | 2018-08-07 | 2018 | 186.1 |  | RAMO 33 | GMJ 010C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 177478.77 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-07-02 | 2018-05-21 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2018-05-15 |  | C.A 13º S.O. 4ª 2018 | 2018-04-30 | 177478.77 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. |  |  | 18987783 | 2018-05-23 | CORREGIR |  |  | 0 | 177182.11 | 176418.39 | FALTA |  | - | - | 2018-06-19 | 2018-05-23 | 2018-07-02 |  | 2018-06-22 |  | 2018-05-23 | 2018-07-02 | 2018-06-18 | 177182.11 | 2018-06-19 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
| - |  |  | - |  | 2018-12-07 |  | 2018-08-07 | 2018 | 186.11 |  | RAMO 33 | GMJ 011C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 247048.85 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-07-02 | 2018-05-21 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2018-05-15 |  | C.A 12º S.O. 4ª 2018 | 2018-04-30 | 247048.35 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 18987782 | 2018-05-23 | CORREGIR |  | 24704.88 | 0 | 246900.86 | 245836.63 | 2018-05-24 | 2018-06-11 | - | - | 2018-06-12 | 2018-05-23 | 2018-07-02 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  | 2018-05-23 | 2018-07-02 | 2018-06-11 | 246900.86 | 2018-06-12 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-09 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.12 |  | FONDEREG | GMJ 012C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | CHANTEPEC | 724057.5 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-08-30 | 2018-06-20 | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A 05º S.E. 3ª 2018 | 2018-03-07 | 724057.5 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1936119 | 2018-07-23 | 1945746 | 2018-08-31 | 144810.44 | 0 | 724036.92 | 725534.3 | 2018-07-26 | 2018-08-30 | - | - | 2018-08-31 | 2018-07-25 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-31 |  | 2018-07-25 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 724036.92 | 2018-08-09 | [8 empty] | 2018-08-30 | [8 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2019-03-06 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.13 |  | FONDEREG | GMJ 013C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2197542.15 | 2018-05-20 | 2018-05-28 | 2018-07-07 | - | ING. SERGIO CABRERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A 04º S.E. 3ª 2018 | 2018-03-07 | 2724218.37 |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | 2206597 | 2018-05-21 | 2206623 | 2018-05-21 | 2244864 | 2018-09-12 | 988893.95 | 0 | 2197543.22 | 2197543.69 | 2018-05-29 | 2018-07-06 | - | - | 2018-07-09 | 2018-05-28 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 2018-07-09 |  | 2018-05-25 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 2197543.22 | 2018-07-09 |  |  | 2018-05-28 | 2019-07-11 |  |  |  |  | 2018-07-06 |  |  | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 2018 | 186.14 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | GMJ 014C OP/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 989000 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-07-20 | - | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A 08º S.E. 3ª 2018 | 2018-03-07 | 1000000 |  |  | FALTA |  |  |  |  | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | 2213904 | 2018-05-31 | 2213910 | 2018-05-31 |  |  | 346150 | 0 |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / CANCELADO
|  |  |  | - |  | 2018-09-13 |  | 2018-08-13 | 2018 | 186.15 |  | RAMO 33 | GMJ 015C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 398019.86 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 2018-06-01 | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2018-06-01 |  | C.A. 10º S.E. 6ª 2018 | 2018-04-17 | 563441.05 |  |  | - | - | - | - | - | FIANZAS DOROMA, S.A. / BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A DE C.V. | - |  | 998146 | 2018-06-04 | BKY-0025-0012705 | 2018-08-10 | 78541.47 | 0 | 387394.93 | 387394.93 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | - | - | 2018-08-10 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-10 |  | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 387394.93 | 2018-08-14 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  | Si |  | - |  | 2018-09-19 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.16 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | 816694.91 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2018-01-20 | 2018-01-02 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A. 12º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-05 | 816694.91 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-11862-2 | 2018-01-03 | 3502-11906-5 | 2018-01-22 | 162698.4 | 0 | 810289.17 | 810289.17 | FALTA |  | - | - | 2018-01-22 | 2018-01-04 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 2018-01-22 |  | 2018-01-04 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 810289.17 | 2018-01-22 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-09-19 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.17 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 017C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS DE ZARAGOZA AL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1079507.02 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-02-24 | 2018-01-15 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A 10º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-05 | 1079507.02 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-11845,3 | 2018-01-16 | 3502-11905-8 | 2018-02-15 | 215901.01 | 0 | 1079503.11 | 1079503.11 | FALTA |  | - | - | 2018-02-26 | 2018-01-17 | 2018-02-24 | 2018-02-23 | 2018-02-26 |  | 2018-01-17 | 2018-02-24 | 2018-02-23 | 1079503.11 | 2018-02-26 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-09-19 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.18 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 018C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 550277.97 | 2018-01-23 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | 2018-02-22 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A 9º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-05 | 550277.97 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-11844,0 | 2018-02-23 | 3502-11995-5 | 2018-03-10 | 96019.58 | 0 | 409917.97 | 409917.97 | FALTA |  | - | - | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | 2018-03-09 | 2018-03-12 |  | 2018-02-26 | 2018-03-10 | 2018-03-09 | 409917.97 | 2018-03-12 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-09-19 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.19 |  | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 35653.23 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | 2018-01-04 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | FALTA |  | C.A 11º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-05 | 35653.23 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-11843-1 | 2018-01-05 | 3502-11907-6 | 2018-01-15 | 7130.64 | 0 | 35653.23 | 35653.23 | FALTA |  | - | - | 2018-01-19 | 2018-01-08 | 2018-01-20 |  | 2018-01-19 |  | 2018-01-08 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 35653.23 | 2018-03-01 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-10-25 |  | 2018-11-05 | 2018 | 186.2 |  | RAMO 33 | GMJ 020C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 8" EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 142196.43 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-07-06 | 2018-06-06 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2018-06-04 |  | C.A 14º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-05 | 142196.43 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3502-11984-9 | 2018-06-07 | 3502-11996-6 | 2018-07-06 | 28439.28 | 0 | 142196.43 |  | 2018-06-07 | 2018-07-06 | - | - | 2018-07-06 | 2018-06-07 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  | 2018-06-07 | 2018-07-06 | 2018-07-05 | 142196.43 | 2018-07-06 |  |  |  | 2018-07-06 | [13 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-11-28 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.21 |  | RAMO 33 | GMJ 021C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 32872.07 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-16 | 2018-06-06 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2018-06-06 |  | C.A 13º S.E. 7ª 2018 | 2018-06-08 | 32872.07 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3502-12001-4 | 2018-07-07 | 3502-12002-5 | 2018-06-18 | 6574.41 | 0 | 32872.07 | 32872.07 | 2018-06-10 | 2018-06-16 | - | - | 2018-06-18 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  | 2018-06-19 |  | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 32872.07 | 2018-06-19 |  | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-16 | [8 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-09-20 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.22 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 022C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CALLE HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA (URBANIZACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 243028.37 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 2018-07-23 | 2018-06-23 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | FALTA |  | C.A 04º S.E. 8ª 2018 | 2018-06-22 | 243028.37 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 1832459 | 2018-06-26 | 18432569 | 2018-07-23 | 48605.66 | 0 | 242768.95 |  | FALTA |  | - | - | 2018-07-11 | 2018-06-25 | 2018-07-23 |  | 2018-07-12 |  | 2018-06-25 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 242768.95 | 2018-07-12 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-10 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.23 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 023C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLA DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE RAMON CORONA 2DA. ETAPA(DEL CRUCE DEL CALLEJON RAMON CORONA AL PANTEON), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 1099823.45 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-09-21 | 2018-07-18 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | FALTA |  | C.A 10º S.E. 9ª 2018 | 2018-07-17 | 1099823.45 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3517-23794-5 | 2018-07-16 | 3517-23795-4 | 2018-07-16 | CUMP |  | 384938.2 | 0 | 1099821.05 | 1099821.29 | FALTA |  | - | - | 2018-09-21 | 2018-07-19 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 2018-09-24 |  | 2018-07-19 | 2018-09-21 | 2018-09-20 | 1099821.05 | 2018-09-24 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2019-03-29 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.24 |  | FOCOCI | GMJ 024C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR, ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2940000 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 2018-09-30 | - | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA |  | C.A 03º S.E. 3ª 2018 | 2018-03-07 | 3000000 |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 3517-23397-0 | 2018-07-26 | 3517-23399-4 | 2018-07-30 | CUMP |  | 1029000 | 0 |  | 2940000.03 | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | SIOP |  | 2018-03-13 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2939999.99 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-10 |  | 2018-10-16 | 2018 | 186.25 |  | RAMO 33 | GMJ 025C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACION DE POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 452456.16 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 2018-08-14 | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2018-08-07 |  | C.A. 4º S.O. 7ª 2018 | 2018-08-13 | 452456.16 |  |  | - | - | - | - | - | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | - |  | 1936120 | 2018-08-14 | 1945747 | 2018-09-17 | 90491.24 | 0 | 452456.16 | 452456.15 | FALTA |  |  |  | 2018-09-17 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 |  | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 452456.16 | 2018-08-09 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-09-20 |  | 2018-11-05 | 2018 | 186.26 |  | RAMO 33 | GMJ 026C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 412725.64 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 2018-08-14 | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2018-08-07 |  | C.A. 4º S.O. 7ª 2018 | 2018-08-13 | 412725.64 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3517-23537-8 | 2018-08-14 | CUMP |  | 41242.56 | 0 | 412725.63 | 412725.63 | FALTA |  |  |  | 2018-09-03 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 2018-08-30 | 2018-09-03 |  | 2018-08-14 | 2018-09-14 | 2018-08-30 | 412725.63 | 2018-09-03 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-26 |  | 2018-11-05 | 2018 | 186.27 |  | RAMO 33 | GMJ 027C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 732027.5 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | 2018-08-14 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2018-08-28 |  | C.A 5º S.O 7ª 2018 | 2018-08-13 | 732027.5 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3502-12121-7 | 2018-08-14 | 3502-12122-4 | 2018-08-14 | 3502-12161-7 | 2018-09-06 | 327920.73 | 0 | 717111.1 | 717085.81 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | - | - | 2018-09-05 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 |  | 2018-08-14 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 717111.1 | 2018-09-06 |  | 2018-09-03 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | [13 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  | Si |  | - |  | 2018-11-28 |  |  | 2018 | 186.28 |  | RAMO 33 | GMJ 028C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN EN EL POZO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 87399.62 | 2018-08-14 | 2018-08-21 | 2018-09-15 | 2018-08-14 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2018-08-07 |  | C.A 6º S.O 7ª 2018 | 2018-08-13 | 87399.62 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 18342318 | 2018-08-14 | 18342320 | 2018-08-14 | 17479.92 | 0 | 86911 | 86911.46 | FALTA |  | - | - | 2018-09-13 | 2018-09-03 | 2018-09-15 |  | 2018-09-14 |  | 2018-09-03 | 2018-09-15 | 2018-09-12 | 86911.46 | 2018-08-14 |  | 2018-08-14 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | [7 empty] | - | [5 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | - |  | 2018-10-26 |  |  | 2018 | 186.29 |  | RAMO 33 | GMJ 029C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 458709.95 | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 2018-09-24 | 2018-08-20 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2018-08-28 |  | C.A 5º S.O 7ª 2018 | 2018-08-13 | 458709.95 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3502-12123-5 | 2018-09-03 | 3502-12124-0 | 2018-09-03 | 3502-12160-0 | 2018-09-25 | 207461.57 | 0 | 468130.99 | 468215.84 | 2018-09-06 | 2018-09-24 | - | - | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  | 2018-09-06 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 468130.99 | 2018-09-25 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  | Si |  | - |  | 2018-10-26 |  | 2018-11-05 | 2018 | 186.3 |  | RAMO 33 | GMJ 030C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A CALLE CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 615855.57 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | 2018-08-14 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2018-08-28 |  | C.A 5º S.O 7ª 2018 | 2018-08-13 | 615855.57 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3502-12125-9 | 2018-08-14 | 3502-12126-2 | 2018-08-14 | 6502-12162-8 | 2018-09-06 | 277684.53 | 0 | 641350.92 | 621352.49 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | - | - | 2018-09-05 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-05 |  | 2018-08-14 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 641350.92 | 2018-09-06 |  | 2018-09-03 | 2018-08-14 | 2018-08-16 | [13 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-COM
|  |  |  | - |  | 2018-12-07 |  | 2019-01-05 | 2018 | 186.31 |  | RAMO 33 | GMJ 031C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LA LOMA | 413195.74 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2018-08-29 | 2018-08-06 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2018-08-21 |  | C.A 05º S.E. 8ª 2018 | 2018-06-22 | 413195.74 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3502-12118-3 | 2018-08-08 | 3502-12119-2 | 2018-08-30 | 82552.76 | 0 | 412331.96 | 412331.96 | FALTA |  | - | - | 2018-08-29 | 2018-08-10 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-29 |  | 2018-08-10 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 412331.96 | 2018-08-30 | [17 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  |  |  | - |  | 2018-12-07 |  |  | 2018 | 186.32 |  | RAMO 33 | GMJ 032C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 ML QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | 229200 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | 2018-08-14 | ING. SERGIO CABRERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2018-08-16 |  | C.A 13º S.E 9ª 2018 | 2018-07-17 | 229200 |  |  | - | - | - | - | - | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | 2245765 | 2018-08-17 |  |  |  |  | 57300 | 0 |  | 199349.33 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 2015-2018 | 2015-2018 / EXP-INC
|  | Si |  | 2019-09-01 |  | 2019-04-05 |  | 2019-04-05 | 2018 | 187.01 |  | RAMO 33 | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE ABASTECIMIENTO)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 257552.49 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-12-22 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2018-11-29 |  | C.A. 09º S.O. 3ª 2018 | 2018-11-26 | 257552.49 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 77500 | 179448.51 | 256948.51 | 2018-11-27 | 2018-12-17 | [6 empty] | 2018-12-22 |  | 2018-11-27 | 2018-12-22 |  | 256948.51 | - |  | 2018-11-28 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | Si |  | 2019-09-01 |  | 2019-04-05 |  | 2019-04-05 | 2018 | 187.02 |  | RAMO 33 | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE DISTRIBUCCIÓN)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 352132.79 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-22 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2018-11-29 |  | C.A. 09º S.O. 3ª 2018 | 2018-11-26 | 352132.79 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 130200 | 212061.25 | 350943.05 | 2018-11-30 | 2018-12-22 | [6 empty] | 2018-12-22 |  | 2018-11-30 | 2018-12-22 |  | 342261.25 | - |  | 2018-11-28 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2019-04-05 |  | 2019-04-05 | 2018 | 187.03 |  | RAMO 33 | DOP/AD/003/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 301076.29 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 2018-12-31 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2018-12-06 |  | C.A. 07º S.O. 3º 2018 | 2018-12-14 | 301076.29 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30600 | 275044.31 | 305634.31 | 2018-12-15 | 2018-12-29 | [6 empty] | 2018-12-31 |  | 2018-12-15 | 2018-12-31 |  | 305644.31 | - |  | 2018-12-13 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2019-04-05 |  | 2019-04-05 | 2018 | 187.04 |  | RAMO 33 | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 212579.41 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 2018-12-31 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2018-12-06 |  | C.A. 07º S.O. 3º 2018 | 2018-12-14 | 212613.48 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20900 | 196383.1 | 217283.1 | 2018-12-15 | 2018-12-26 | - | [5 empty] | 2018-12-31 |  | 2018-12-15 | 2018-12-31 |  | 217283.1 | - |  | - | - | - | [6 empty] | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[6 empty] | 2020-05-25 |  | 2020-01-07 | 2019 | 190.03 |  | C.E.A. | CEA-PERF-003/2019 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | EL MOLINO | 885535.63 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-12-13 |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A. 06º S.O. 02º 2019 | 2019-02-25 | 800000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
[6 empty] | 2019-11-04 |  | 2019-11-08 | 2019 | 190.16 |  | P.I.D. | CONVENIO JOCOTEPEC PID 2019 | CONVENIO | ESTABLECIMIENTO DE DOS PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE (PID)" |  | 2551506.64 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | - | N/A | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | 2021-04-12 |  |  |  | 2019-12-27 |  | 2020-01-07 | 2019 | 190.18 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | CONVENIO RASTRO DIGNO 2019 | CONVENIO | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SACRIFICIO DE GANADO "RASTRO DIGNO" EJERCICIO FISCAL 2019 | CABECERA MUNICIPAL | 4496816.92 | 2019-08-10 | - | 2019-12-31 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A. 07º S.O. 17ª 2019 | 2019-09-14 | 4496816.92 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2019-08-02 |  | 2019-08-08 | 2019 | 191.01 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 250000 | 2019-02-28 | 2019-03-05 | 2019-03-31 | - | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 14º S.O. 05ª 2018 | 2018-12-23 | 280000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 223488.46 | 26448 |  | 2019-03-05 | 2019-03-29 |  | 2 CONTRATOS | 2019-04-11 | 2019-03-05 | 2019-03-31 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |  | 2019-03-05 | 2019-03-31 | 2019-04-10 | 249936.46 | - |  | 2019-03-04 | - | - |  |  |  |  | 2019-04-10 |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | - |  | - |  | - | 2019 | 191.02 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2019 | CANCELADA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEPC, JALISCO" |  | 75251.93 | - | - | - | - | - | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | FALTA |  | C.A 21º S.O. 01ª 2019 | 2019-01-29 | 72251.93 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 2018-2021 | -
|  |  |  | - |  | - |  | - | 2019 | 191.03 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2019 | CANCELADA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 140710.86 | - | - | - | - | - | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  |  | C.A 21º S.O. 01ª 2019 | 2019-01-29 | 140710.86 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  | 2018-2021 | -
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-07-01 | 2019 | 191.04 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INCLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 22876.2 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-06-07 | - | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 17º S.O. 03ª 2019 | 2019-03-25 | 22876.2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2520 | 4039.65 |  | - |  |  |  | 2019-09-02 | 2019-05-07 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 2019-10-29 |  | 2019-05-07 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 8231.25 | - |  | 2019-05-03 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2019-06-28 |  | 2019-07-01 | 2019 | 191.05 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/005/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA DE 10 MTS DE ALURA EN LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 18491.01 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-06-07 | - | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 17º S.O. 03ª 2019 | 2019-03-25 | 18491.01 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 50740.69 |  | - |  |  |  | 2019-09-02 | 2019-05-03 | 2019-06-07 | 2019-07-19 | 2019-09-02 |  | 2019-05-07 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 16230.69 | - |  | 2019-05-03 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2019-06-28 |  | 2019-07-01 | 2019 | 191.06 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/006/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "FABRICACIÓN DE APLANADO EN MURO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 13050.14 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-06-07 | - | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 16º S.O. 03ª 2019 | 2019-03-25 | 13050.14 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 6202.19 |  | - |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 2019-05-31 | 2019-09-09 |  | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 2019-05-31 | 6202.19 | - |  | 2019-05-03 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2019-08-02 |  | 2020-01-01 | 2019 | 191.07 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/007/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CALLES Y CAMINOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | MUNICIPIO | 200000 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | - | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - |  | C.A. 12º S.O. 03ª 2019 | 2019-03-25 | 200000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 185312.5 |  | - |  |  | 5 CONTRATOS | 2019-10-28 | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-10-29 |  | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 185312.5 | - |  | 2019-06-28 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | 2021-10-25 |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  |  | 2019 | 191.08 |  | CEA / CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/008/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS" PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 800000 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 2019-12-31 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A. 06º S.O. S.O. 02ª 2019 | 2019-02-25 | 800000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33700 | 581486.8 |  | - |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 615186.8 | - |  | 2019-08-08 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-05-25 |  |  | 2019 | 191.09 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/009/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ECOLÓGICOS, AHOGADOS EN CEMENTO Y CON HUELLAS, EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 750000 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-12-31 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2019-10-15 |  | C.A. 04º S.O. 13ª 2019 | 2019-07-22 | 750000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 175813.29 | 454874.08 |  | - |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 2019-12-21 | 2019-12-20 |  | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | - |  | 2019-08-08 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-05-25 |  |  | 2019 | 191.1 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/010/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA," EN SAN PEDRO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 518279.12 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-11-29 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 09º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 518279.12 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 177150.56 | 268088.66 |  | - |  |  | 3 CONTRATOS | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | 2019-09-29 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | 0 |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2020-01-07 | 2019 | 191.11 |  | RAMO 33 | DOP/AD/011/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 661528.32 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-15 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-10-15 |  | C.A. 18º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 661532.21 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 112372.76 | 548291 |  | FALTA |  |  | 5 CONTRATOS | 2019-12-15 | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 660663.76 | - |  | 2019-10-17 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | 0 |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2020-01-07 | 2019 | 191.12 |  | RAMO 33 | DOP/AD/012/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 886200.09 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-15 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-10-15 |  | C.A. 17º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 886200.09 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 149162.7 | 736831.71 |  | FALTA |  | - | 5 CONTRATOS | 2019-12-15 | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 2019-12-15 |  | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 2019-12-15 | 885994.41 | - |  | 2019-10-17 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | 0 |  |  |  | 2018-2021 | CORREGIR: PROYECTO
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2020-01-07 | 2019 | 191.13 |  | RAMO 33 | DOP/AD/013/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 316991.97 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-09-30 |  | C.A. 14º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 316991.97 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41549.75 | 197160.68 |  | FALTA |  |  |  | 2019-11-29 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 238620.43 | - |  | 2019-11-01 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | $ ENT-REC: NO CUADRA CON REAL
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2020-01-07 | 2019 | 191.14 |  | RAMO 33 | DOP/AD/014/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 387742.07 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-09-30 |  | C.A.13º S.O.2019 | 2019-08-27 | 387742.07 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 70159.48 | 169356.7 |  | FALTA |  |  |  | 2019-11-29 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 239516.18 | - |  | 2019-11-01 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2020-01-07 | 2019 | 191.15 |  | RAMO 33 | DOP/AD/015/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 758777.4 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 2019-08-16 | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-09-30 |  | C.A. 15º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 758777.4 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 202691.45 | 515332.37 |  | FALTA |  |  |  | 2019-11-29 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 718023.82 | - |  | 2019-08-16 | - | 2019-08-26 |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2019 | 191.16 |  |  | DOP/AD/016/2019 | CANCELADA | [6 empty] | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [17 empty] | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-04-12 |  | 2021-04-16 | 2019 | 191.17 |  | P.I.D. | DOP/AD/017/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 1248920.79 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | - | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | - |  | C.A. 22º S.O. 21ª 2019 | 2019-11-24 | 1248920.79 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 233232.44 | 503816.51 |  | 2020-03-22 | 2020-04-02 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 737048.95 | - |  | 2019-11-11 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | 2020-12-06 |  |  |  | FALTA |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2020-01-07 | 2019 | 191.18 |  | RAMO 33 | DOP/AD/018/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6" DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 125964.92 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-12-15 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-08-07 |  | C.A. 14º S.O. 21ª 2019 | 2019-11-24 | 125964.92 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49998.1 | 58740.17 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | 2019-11-21 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | A,I |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2019 | 191.19 |  |  | DOP/AD/019/2019 | CANCELADA | [6 empty] | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [17 empty] | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  |  | 2019 | 191.2 |  | RAMO 33 | DOP/AD/020/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 24608.01 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-12-15 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2019-09-23 |  | C.A. 15º S.O. 21ª 2019 | 2019-11-21 | 24608.01 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9599.85 | 5808.15 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | FALTA | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2019 | 191.21 |  | P.I.D. | DOP/AD/021/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 1302585.85 |  |  |  | - | N/A | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [21 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[6 empty] | 2020-06-29 |  |  | 2019 | 191.22 |  | RAMO 33 | DOP/AD/022/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 232200.43 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-09-30 |  | C.A.04º S.O. 23ª 2019 | 2019-12-19 | 232802.28 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 73535.57 | 159100.31 |  | FALTA |  |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 232636.18 | - |  | 2019-10-12 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | $ ENT-REC: NO CUADRA CON REAL
[9 empty] | 2019 | 191.23 |  |  | DOP/AD/023/2019 | CANCELADA | [6 empty] | - | N/A | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [17 empty] | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  |  | 2019 | 191.24 |  | RAMO 33 | DOP/AD/024/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 2DA. ETAPA EN LA CALLE MORELOS", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 11470 | 2019-12-02 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | - | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 08º S.O. 24ª 2019 | 2019-12-26 | 11470.58 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 11470 |  | FALTA |  |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 2019-12-31 |  | 2020-01-02 |  | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 11470 | - |  | 2019-12-21 | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2019 | 191.25 |  |  | DOP/AD/025/2019 | CANCELADA | [6 empty] | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [17 empty] | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  | 2021-04-12 |  | 2020-09-01 |  | 2019-12-27 |  | 2020-01-07 | 2019 | 192.1 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | RASTRO DIGNO 2019 | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: "UN REACTOR ANAEROBIO UASB-IC, PARA EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1688681.79 | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-12-15 | - | BIOESTERES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A. 07º S.O. 17ª 2019 | 2019-09-14 | 4496816.92 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | 2021-04-12 | [6 empty] | 2019 | 192.2 |  | P.I.D. | PID/2019 - NEXTIPAC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. | NEXTIPAC | 256520.08 | 2019-10-21 | - | - | - | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 04º S.O. 10ª 2019 | 2019-06-21 | 1087000 | C.A. 22º S.O. 21ª 2019 | 1302585.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 256520.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 256520.08 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
[9 empty] | 2019 | 192.3 |  | P.I.D. | PID/2019 - SJC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA. | SAN JUAN COSALÁ | 256520.08 | 2019-10-21 | - | - | - | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | - |  | C.A. 04º S.O. 10ª 2019 | 2019-06-21 | 1087000 | C.A. 22º S.O. 21ª 2019 | 1248920.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 256520.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 256520.08 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
[9 empty] | 2019 | 193.1 |  | CUENTA CORRIENTE | CTA-CTE/2019 | ARRENDAMIENTO | ARRENTAMIENTO DEL: INMUEBLE UBICADO EN CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 4800 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-12-22 | - | C. VICENTE NAVARRO RUIZ | - | - |  | C.A. 05º S.O. 21ª 2019 | 2019-11-24 | 885535.63 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - | [8 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
[6 empty] | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 | 2019 | 195.1 |  | RAMO 33 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES para realización de levantamientos topograficos y propuestas de rasantes, en los proyectos del programa FAIS RAMO 33-Ejercicio Fiscal-2019, en las ZONAS ZAP del Municipio de Jocotepec, Jalisco. | MUNICIPIO | 250096 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-12-31 | - | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-08-08 | 2019 | 196.01 |  | RAMO 33 | GMJ 001 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 731445.69 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-02-19 |  | C.A 06º S.O. 01ª 2019 | 2019-01-29 | 731445.69 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 192021 | 2019-03-06 | 192052 | 2019-04-04 | 146289.12 | 0 | 726896.94 | 726896.94 | 2019-03-06 | 2019-04-04 | - | - | 2019-04-04 | 2019-03-06 | 2019-05-31 | 2019-04-04 | 2019-04-05 |  | 2019-03-06 | 2019-05-31 | 2019-04-04 | 726896.94 | 2019-04-05 |  | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-07 |  |  |  |  | 2019-04-04 |  |  | - |  | A,I,T |  |  |  | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-07-01 | 2019 | 196.02 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO" | CABECERA MUNICIPAL | 140710.86 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-06-08 | 2019-05-06 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A 21º S.O. 01ª 2019 | 2019-01-29 | 140710.86 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 1997670 | 2019-05-08 | 1997671 | 2019-06-08 | 118142.16 | 0 | 140099.94 |  | FALTA |  | - | - | 2019-05-23 | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 |  | 2019-05-08 | 2019-06-08 | 2019-05-23 | 140099.94 | 2019-05-24 |  | 2019-05-06 | , | 2019-05-08 |  |  |  |  | 2019-05-23 |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-08-08 | 2019 | 196.03 |  | RAMO 33 | GMJ 003 C-OP/2019 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA MORELOS DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | SAN JUAN COSALÁ | 400650.13 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-06-13 | 2019-05-23 | ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-05-14 |  | C.A. 14ºS.O. 07ª 2019 | 2019-05-15 | 237600.97 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 190435 | 2019-05-27 | 190436 | 2019-05-27 | 80130.02 | 0 | 398930.6 | 398930.6 | FALTA |  | - | - | 2019-06-11 | 2019-05-27 | 2019-06-13 | 2019-06-10 | 2019-06-12 |  | 2019-05-27 | 2019-06-13 | 2019-06-10 | 398930.6 | 2019-06-13 |  | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  |  |  |  | 2019-06-07 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-07-01 | 2019 | 196.04 |  | RAMO 33 | GMJ 004 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 149018.54 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-06-10 | 2019-05-23 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-05-27 |  | C.A. 16º S.O. 07ª 2019 | 2019-05-15 | 149679.76 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V . | - |  | 190433 | 2019-05-27 | 190434 | 2019-05-27 | 29803.7 | 0 | 148378.85 | 148378.85 | 2019-05-27 | 2019-06-08 | - | - | 2019-06-10 | 2019-05-27 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  | 2019-05-27 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 149018.54 | 2019-06-11 |  | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |  |  |  |  | 2019-06-10 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-07-01 | 2019 | 196.05 |  | RAMO 33 | GMJ 005 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 603785.16 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 2019-05-29 | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-05-08 |  | C.A. 11º S.O. 07ª 2019 | 2019-05-15 | 611206.82 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. | 1997003 | 2019-05-21 | 1997004 | 2019-05-21 | 2014045 | 2019-07-15 | 271444.19 | 0 | 554784.08 | 552463.77 | FALTA |  | - | - | 2019-07-13 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 2019-07-13 | 2019-07-15 |  | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 2019-07-13 | 601193.81 | 2019-07-15 |  | 2019-05-20 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | 2019-07-13 |  |  | - |  | I,T |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-08-08 | 2019 | 196.06 |  | RAMO 33 | GMJ 006 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 619003.23 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 2019-05-29 | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-05-08 |  | C.A. 12º S.O. 07ª 2019 | 2019-05-15 | 631010.96 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. | 1997001 | 2019-05-21 | 1997002 | 2019-05-21 | 2014047 | 2019-07-15 | 278285.78 | 0 | 569953.75 | 567567.53 | FALTA |  | - | - | 2019-07-13 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 2019-07-13 | 2019-07-15 |  | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 2019-07-13 | 616346.57 | 2019-07-15 |  | 2019-05-20 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | 2019-07-13 |  |  | - |  | I,T |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-07-01 |  | 2019-07-01 | 2019 | 196.07 |  | RAMO 33 | GMJ 007 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN HUELLAS DE CONCRETO MR-42 EN CALLE CARDENAL NORTE", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 949742.46 | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 2019-05-20 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-05-13 |  | C.A. 13º S.O. 07ª 2019 | 2019-05-15 | 949742.46 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 3678-03739-2 | 2019-05-21 | 3678-03740-4 | 2019-05-21 | 3678-03780-8 | 2019-07-22 | 427384.1 | 0 | 949738.6 |  | 2019-05-27 | 2019-06-15 | - | - | 2019-06-25 | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 2019-06-22 | 2019-06-25 |  | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 2019-06-22 | 949738.6 | 2019-06-25 |  | 2019-05-23 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | 2019-06-20 |  | 2019-06-16 | - | [5 empty] | 2018-2021
|  | 2021-04-12 |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2019-08-08 | 2019 | 196.08 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 008 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 643537.42 | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-05-20 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 08º S.O. 07ª 2019 | 2019-05-15 | 643537.42 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 3678-03735-8 | 2019-05-21 | 3678-03736-3 | 2019-05-21 | 3878-03779-0 | 2019-07-22 | 289591.84 | 0 | 707135.33 |  | 2019-05-29 | 2019-07-29 | - | - | 2019-07-29 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-07-27 | 2019-07-29 |  | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 2019-07-27 | 707135.33 | 2019-07-29 |  | 2019-04-26 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | 2019-07-25 |  | 2019-06-17 | 2019-06-20 |  | A,I,P |  |  |  | 2018-2021
|  | 2021-04-12 |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2020-01-08 | 2019 | 196.09 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 009 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y CAMINO DE ACCESO AL PREDIO DEL DEPOSITO DE AGUA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 413006.4 | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 2019-05-22 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | - |  | C.A. 09º S.O. 7ª 2019 | 2019-05-15 | 1995780 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3678-03807-6 | 2019-05-22 | 3678-03806-1 | 2019-08-27 | 82601.28 | 0 | 413006.4 |  | FALTA |  | - | - | 2019-06-29 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 2019-06-28 | 2019-07-02 |  | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 2019-06-28 | 413006.4 | 2019-07-02 |  | 2019-07-30 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | 2019-06-25 |  | - | - |  | I, |  |  |  | 2018-2021
|  | 2021-04-12 |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2019-12-06 | 2019 | 196.1 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 010 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1649201.51 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-08-30 | 2019-05-22 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - |  | C.A. 09º S.O. 7ª 2019 | 2019-05-15 | 1995780 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 199701 | 2019-06-24 | 199791 | 2019-10-16 | 164920.15 | 0 | 1661297.6 |  | FALTA |  | - | - | 2019-10-30 | 2019-06-24 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 2019-10-31 |  | 2019-06-24 | 2019-11-15 | 2019-11-30 | 1661297.6 | 2019-11-01 |  | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  |  |  |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-16 | - |  | A,I,P |  |  |  | 2018-2021
|  | 2021-10-25 |  | 2021-10-25 |  | 2020-06-29 |  | 2020-03-01 | 2019 | 196.11 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 011 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 643537.42 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2019-08-27 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | - |  | C.A. 07º S.O. 07ª 2019 | 2019-05-15 | 643537.42 |  |  | - | - | - | - | - | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA SA DE CV | 3563 | 2019-08-28 | 3565 | 2019-08-28 | 004425-00000 | 2020-05-07 | 225238.1 | 0 | 643537.42 |  | 2019-09-02 | 2019-11-02 | - | - | 2019-11-02 | 2019-09-02 | 2029-11-16 | 2019-10-31 | 2019-11-04 |  | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2019-10-31 | 641473.49 | 2019-11-04 |  | 2019-08-29 | PROPIETARIO | FALTA |  |  |  |  | 2019-10-29 |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2019 | 196.12 |  |  | GMJ 012 C-OP/2019 | CANCELADA | [16 empty] | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [12 empty] | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-07-01 |  | 2019-07-01 | 2019 | 196.13 |  | RAMO 33 | GMJ 013 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CHANTEPEC | 75313.95 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-21 | 2019-05-23 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-06-07 |  | C.A. 10º S.O. 07ª 2019 | 2019-05-15 | 75407.14 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 1908484 | 2019-06-11 | 19978790 | 2019-06-21 | 15062.78 | 0 | 74990.72 | 74990.72 | FALTA |  | - | - | 2019-06-24 | 2019-06-11 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 |  | 2019-06-11 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 74990.72 | 2019-06-26 |  | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 2019-06-10 |  |  |  |  | 2019-06-24 |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2019-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-09-06 | 2019 | 196.14 |  | RAMO 33 | GMJ 014 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, 2ª ETAPA, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 179219.86 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-08-10 | 2019-07-23 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-08-07 |  | C.A. 05º S.O. 13ª 2019 | 2019-07-22 | 179992.76 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | FALTA |  | 19070 | 2019-08-19 | 17921.98 | 0 | 185760.77 |  | 2019-07-25 | 2019-08-09 | - | - | 2019-08-12 | 2019-07-25 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 2019-08-13 |  | 2019-07-25 | 2019-08-10 | 2019-08-10 | 185760.77 | 2019-08-14 |  | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  |  |  |  | 2019-08-12 |  | 2019-08-05 | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2019-01-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-11-08 | 2019 | 196.15 |  | RAMO 33 | GMJ 015 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 77778.12 | 2019-08-17 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 2019-08-16 | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-08-07 |  | C.A. 06º S.O. 13ª 2019 | 2019-07-22 | 77778.12 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. / BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | 2019466 | 2019-08-16 | BKY-0011-0031295 | 2019-08-17 | BKY-0011-0031295 | 2019-08-17 | 35000.15 | 0 | 74815.27 |  | FALTA |  | - | - | 2019-10-04 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | 2019-10-07 |  | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | 74815.27 | 2019-10-08 |  | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  |  |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-24 | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2019-01-01 |  | 2020-06-29 |  | 2019-11-08 | 2019 | 196.16 |  | RAMO 33 | GMJ 016 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN SAN JUAN COSALA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 108744.95 | 2019-08-17 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 2019-08-16 | GALJACK ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-08-07 |  | C.A. 07º S.O. 13ª 2019 | 2019-07-22 | 108744.95 |  |  | - | - | - | - | - | 2 - CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A./BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | 2019467 | 2019-08-16 | BNY-0011-0031300 | 2019-08-17 | BKY-0011-0031302 | 2019-10-04 | 48935.22 | 0 | 131515.03 |  | FALTA |  | - | - | 2019-10-04 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | 2019-10-07 |  | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 2019-10-02 | 131515.03 | 2019-10-08 |  | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |  |  |  |  | FALTA |  | 2019-09-18 | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2020-01-07 | 2019 | 196.17 |  | RAMO 33 | GMJ 017 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 983216.32 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2019-08-28 | ALSERCON SA DE CV | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-08-07 |  | C.A. 18º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 983216.32 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. | 2354441 | 2019-09-18 | 2353555 | 2019-09-13 | 2353905 | 2019-09-17 | 442447.34 | 0 | 997930.57 |  | FALTA |  | - | - | 2019-12-02 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2019-11-30 | 2019-12-02 |  | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2019-11-30 | 997930.57 | 2019-12-02 |  | 2019-08-30 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  | - |  | A,I |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2020-01-07 | 2019 | 196.18 |  | RAMO 33 | GMJ 018 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 872749.01 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2019-08-28 | ALSERCON SA DE CV | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-08-07 |  | C.A. 17º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 872749.01 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. | 2354410 | 2019-09-18 | 2353563 | 2019-09-13 | 2353933 | 2019-09-17 | 392737.05 | 0 | 911481 |  | FALTA |  | - | - | 2019-12-12 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2019-12-11 | 2019-12-12 |  | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 2019-12-11 | 911481 | 2019-12-12 |  | 2019-08-30 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | 2019-11-15 |  |  | - |  | A,I |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2019-11-08 | 2019 | 196.191 |  | RAMO 33 | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | SAN JUAN COSALÁ | 99707.9 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 2019-08-28 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-02 |  | C.A. 12º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 99707.04 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 19244 | 2019-08-30 | 19270 | 2019-09-23 | 43579.32 |  | 99707.9 |  | FALTA |  | - | - | 2019-09-26 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | - | 2019-09-27 |  | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 99707.9 | 2019-09-27 |  | 2020-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-02 |  |  |  |  | FALTA |  | 2019-09-18 | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2019-11-08 | 2019 | 196.192 |  | RAMO 33 | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | SAN JUAN COSALÁ | 118188.71 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 2019-08-28 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-02 |  | C.A. 10º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 118188.7 |  | - | [5 empty] | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 19244 | 2019-08-30 | 19270 | 2019-09-23 | 43579.32 | 0 | 130875.44 |  | FALTA |  | - | - | 2019-09-26 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | - | 2019-09-27 |  | 2019-09-02 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 130875.44 | 2019-09-27 |  | 2020-08-29 | 2019-09-02 | 2019-09-02 |  |  |  |  | FALTA |  | 2019-09-18 | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-11-08 | 2019 | 196.2 |  | RAMO 33 | GMJ 020 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | SAN JUAN COSALÁ | 104942 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 2019-10-01 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-30 |  | C.A. 11º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 107172.54 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 190489 | 2019-10-03 | 190522 | 2019-10-16 | 20988.4 | 0 | 104942 |  | FALTA |  | - | - | 2019-10-16 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-17 |  | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 2019-10-16 | 104942 | 2019-10-17 |  | 2019-08-29 | 2019-10-02 | 2019-10-02 |  |  |  |  | 2019-10-14 |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-11-08 | 2019 | 196.21 |  | RAMO 33 | GMJ 021 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELELGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | SAN JUAN COSALÁ | 124713.47 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 2019-10-01 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-30 |  | C.A. 16º S.O. 16ª 2019 | 2019-08-27 | 149693.72 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 190488 | 2019-10-03 | 190521 | 2019-10-16 | 52536.35 | 0 | 132810.69 |  | FALTA |  | - | - | 2019-10-16 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 2019-10-16 | 2019-10-17 |  | 2019-10-03 | 2019-10-30 | 2019-10-16 | 132810.7 | 2019-10-17 |  | 2019-08-29 | 2019-10-03 | 2019-10-03 |  |  |  |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-07 | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2019 | 196.22 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | GMJ 022 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYENDO OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 1688433.48 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-11-16 |  | C. PAUL ANTONIO VENEGAS GARCÍA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A. 07º S.O. 17ª 2019 | 2019-09-14 | 4496816.92 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2018-2021
|  | 2021-04-12 |  | 2020-09-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-01-07 | 2019 | 196.23 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | GMJ 023 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CORRALES MÓDULO 1 PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1393906.05 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2019-10-16 | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A. 07º S.O. 17ª 2019 | 2019-09-14 | 4496816.92 |  |  | - | - | - | - | - | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | BKY-0011-0031839 | 2019-10-17 | BKY-0011-0031840 | 2019-10-17 | BKY-0011-0037453 | 2019-12-26 | 627257.56 | 0 | 1393904.46 |  | 2019-10-21 | 2019-12-24 | - | - | 2019-12-26 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 1393904.46 | 2019-12-24 |  | 2019-10-17 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | 2019-12-24 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021
|  | 2021-10-25 |  | 2020-09-01 |  | 2020-07-03 |  | 2020-01-07 | 2019 | 196.24 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | GMJ 024 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE ÁREA DE MATANZA EN ESTRUCTURA Y TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1414229.08 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2019-10-16 | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - |  | C.A. 07º S.O. 17ª 2019 | 2019-09-14 | 4496816.92 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. | 2366229 | 2019-10-10 | 2366240 | 2019-10-17 | 2393144 | 2019-12-26 | 636403.09 | 0 | 1414229.1 |  | 2019-10-21 | 2019-12-31 | - | - | 2019-12-24 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 2019-12-24 |  | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 1414229.1 | 24/12719 |  | 2019-10-17 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | 2019-12-23 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2019-12-06 | 2019 | 196.25 |  | RAMO 33 | GMJ 025 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 198328.91 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-10-16 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-20 |  | C.A. 13º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 198328.45 |  |  | - | - | - | - | - | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA SA DE CV |  |  | 001837-00000 | 2019-10-21 | 001948-00000 | 2019-11-22 | 38382.93 | 0 | 185500.38 |  | 2019-10-21 | 2019-11-04 |  |  | 2019-11-21 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-11-20 | 2019-11-22 |  | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-11-20 | 185500.38 | 2019-11-25 |  | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-21 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021 | BUSCAR BITACORA Y ANEXAR AL EXPEDIENTE
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  | 2019-12-06 | 2019 | 196.26 |  | RAMO 33 | GMJ 026 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 135637.59 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-10-16 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-20 |  | C.A. 12º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 135636.2 |  |  | - | - | - | - | - | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA SA DE CV | - |  | 001836-00000 | 2019-10-21 | 001949-00000 | 2019-11-22 | 27591.19 | 0 | 140274.29 |  | 2019-11-05 | 2019-11-13 |  |  | 2019-11-21 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-11-20 | 2019-11-22 |  | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-11-20 | 140274.29 | 2019-11-25 |  | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  |  |  |  | 2019-11-18 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021 | BUSCAR BITACORA Y ANEXAR AL EXPEDIENTE
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-07-02 |  |  | 2019 | 196.27 |  | RAMO 33 | GMJ 027 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 883708.77 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-10-16 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-20 |  | C.A. 11º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 883708.49 |  |  | - | - | - | - | - | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA SA DE CV | - |  | 001802-00000 | 2019-10-21 | 001950-00000 | 2019-12-10 | 170988.1 | 0 | 826172.24 |  | 2019-11-15 | 2019-12-03 |  |  | 2019-12-09 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 2019-12-10 |  | 2019-10-21 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 826172.24 | 2019-12-11 |  | 2019-11-28 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |  |  |  |  | 2019-12-05 |  | 2019-11-22 | - | [5 empty] | 2018-2021 | BUSCAR BITACORA Y ANEXAR AL EXPEDIENTE
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2020-01-07 | 2019 | 196.28 |  | RAMO 33 | GMJ 028 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 269609.8 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 2019-10-15 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-10-19 |  | C.A. 16º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 269607.82 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3502-13236-5 | 2019-10-16 | 3502-13236-5 | 2019-10-18 | 56556.3 | 0 | 295953.42 |  | FALTA |  | - | - | 2019-11-06 | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 2019-11-07 |  | 2019-10-17 | 2019-11-30 | 2019-11-06 | 295953.42 | 2019-11-07 |  | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |  |  |  |  | FALTA |  | 2019-10-18 | - |  | 0 |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  |  | 2019 | 196.29 |  | RAMO 33 | GMJ 029 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 104875.19 | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | 2019-10-15 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-10-19 |  | C.A. 15º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 201224.82 | [7 empty] | ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3502-13449-5 | 2019-10-15 | 3502-13450-3 | 2019-11-25 | 20970.04 | 0 | 104872.2 |  | FALTA |  |  |  | 2019-11-30 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | 2019-10-24 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 104872.2 | 2019-11-30 |  | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  |  |  |  | 2019-11-30 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-01-07 | 2019 | 196.3 |  | RAMO 33 | GMJ 030 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 702979.49 | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | 2019-10-15 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2019-10-19 |  | C.A. 14º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 702981.41 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV, GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3502-13433-6 | 2019-10-16 | 3502-13448-0 | 2019-12-02 | 144872.22 | 0 | 745742.71 |  | FALTA |  | - | - | 2019-12-02 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 02/17/19 |  | 2019-10-24 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 745742.71 | 2019-12-02 |  | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  |  |  |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-18 | - |  | 0 |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-26 |  |  | 2019 | 196.31 |  | RAMO 33 | GMJ 031 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS DELEGACIÓN DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CHANTEPEC | 311860.06 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 2019-10-15 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-08-07 |  | C.A. 20º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 311860.6 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 190521 | 2019-11-14 | 190522 | 2019-11-14 | 62372 | 0 | 317393.01 |  | 2019-10-21 | 2019-11-14 | - | - | 2019-11-15 | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-19 |  | 2019-10-21 | 2019-11-21 | 2019-11-14 | 317393.01 | 2019-11-20 |  | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 2019-11-13 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
[9 empty] | 2019 | 196.32 |  |  | GMJ 032 C-OP/2019 | CANCELADA | [16 empty] | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2019 | 196.33 |  |  | GMJ 033 C-OP/2019 | CANCELADA | [16 empty] | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2019-12-31 | 2019 | 196.34 |  | RAMO 33 | GMJ 034 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | SAN JUAN COSALÁ | 82700.09 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | 2019-10-15 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-02 |  | C.A. 22º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 82700.75 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 190514 | 2019-10-16 | 190515 | 2019-10-16 | 48335.01 | 0 | 82700.08 |  | FALTA |  | - | - | 2019-10-25 | 2019-10-17 | 2019-10-29 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-17 | 2019-10-29 | 2019-10-24 | 82700.08 | 2019-10-28 |  | 2019-10-12 | 2019-10-16 | 2019-10-16 |  |  |  |  | 2019-10-22 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-06-29 |  | 2019-12-31 | 2019 | 196.35 |  | RAMO 33 | GMJ 035 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CABECERA MUNICIPAL | 118488.2 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-12-14 | 2019-11-25 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-23 |  | C.A. 16º S.O. 21ª 2019 | 2019-11-24 | 118488.2 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS SA DE CV | - |  | 190621 | 2019-11-26 | 190652 | 2019-12-10 | 23697.64 | 0 | 117816.14 |  | FALTA |  | - | - | 2019-12-10 | 2019-11-26 | 2019-12-14 | 2019-12-10 | 2019-12-11 |  | 2019-11-26 | 2019-12-14 | 2019-12-10 | 117816.14 | 2019-12-12 |  | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 2019-11-25 |  |  |  |  | 2019-12-10 |  |  | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-01-07 | 2019 | 196.36 |  | RAMO 33 | GMJ 036 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CABECERA MUNICIPAL | 267068.22 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 2019-11-25 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2019-09-23 |  | C.A. 19º S.O. 19ª 2019 | 2019-10-14 | 267068.45 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS SA DE CV | - |  | 190631 | 2019-12-02 | 190682 | 2019-12-10 | 53413.64 | 0 | 256679.4 |  | FALTA |  | - | - | 2019-12-16 | 2019-12-02 | 31/12719 | 2019-12-16 | 2019-12-17 |  | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 2019-12-16 | 256679.4 | 2019-12-18 |  | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 2019-12-13 |  |  | - |  | 0 |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2019 | 196.37 |  |  | GMJ 037 C-OP/2019 | CANCELADA
|  | 2021-10-25 |  | 2020-09-01 |  | 2020-07-02 |  | 2020-03-31 | 2019 | 196.38 |  | P.I.D. | GMJ 038 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P.I.D.) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 875313.77 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 2019-11-13 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - |  | C.A. 04° S.O. 10ª 2019 | 2019-06-21 | 543500 | C.A. 22º S.O. 21ª 2019 | 1302585.85 | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS SA DE CV | - | - | 190445 | 2019-11-15 | 190871 | 2019-12-30 | 175062.74 | 0 | 875309.47 |  | 2019-11-15 | 2019-11-25 |  |  | 2019-12-30 | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 |  | 2019-11-15 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 875309.47 | 2019-12-31 |  | 2019-11-11 | 2019-11-14 | 2019-11-14 |  |  |  |  | - |  | 2019-12-06 | 2019-12-09 | [5 empty] | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
[6 empty] | 2020-06-03 |  | 2020-06-03 | 2020 | 200.3 |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE | CEAJ-PERF-002/2020 | CONVENIO | CONVENIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | MUNICIPIO | 962427.31 | 2020-04-22 | - | - | - | N/A | N/A | - |  | C.A. 21° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 962427.31 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | N/A |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2020-12-31 | 2020 | 200.4 |  | RESCATE AL PATRIMONIO | CULTURA 2020 | CONVENIO | REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | 1600000 | 2020-11-27 | - | - | - | N/A | N/A | - |  | C.A 03º S.E. 3ª 2020 | 2020-11-18 | 1600000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | N/A |  |  |  | 2018-2021
[6 empty] | - |  | 2020-12-31 | 2020 | 200.6 |  | FOCOCI | FOCOCI 2020 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO / INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 20000000 | 2020-08-11 | - | - | - | N/A | N/A | - |  | C.A. 40° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 11636000 | C.A 15° S.O. 09ª 2020 | 10000000 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | N/A |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2021-01-15 | 2020 | 200.7 |  | RASTRO DIGNO | RASTRO DIGNO 2020 | CONVENIO | PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE RASTROS "RASTRO DIGNO", EJERCICIO 2020 | CABECERA MUNICIPAL | 2755548.61 | 2020-12-09 | - | - | - | N/A | N/A | - |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | N/A |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2020-12-31 | 2020 | 200.8 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | SADER/DGIR/EMP/057/2020 | CONVENIO | PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS | MUNICIPIO | 7000000 | 2020-09-11 | - | - | - | N/A | N/A | - |  | C.A 06º S.E. 1ª 2020 | 2020-09-08 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | N/A |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2021-05-15 | 2020 | 201.01 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DEL DEPOSITO NUEVO , EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | HUEJOTITÁN | 149601.96 | 2020-04-03 | 2020-03-03 | 2020-05-31 | - | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | NO APLICA | N/A | C.A 19º S.O. 04ª 2020 | 2020-04-02 | 149601.96 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  | 148382.19 | 211254.19 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 148382.19 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-07-31 |  | 2021-03-31 |  | 2021-05-15 | 2020 | 201.02 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE "LA CASA DE CULTURA SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 655000 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-07-31 | - | N/A | HACIENDA MPAL | NO APLICA | N/A | C.A. 09° S.O. 01ª 2020 | 2020-02-04 | 405000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 805778.19 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  | 2021-10-25 |  | 2021-07-31 |  | 2021-03-24 |  | 2020-12-11 | 2020 | 201.03 |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LAS TROJES | 962427.31 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-09-24 | - | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | NO APLICA |  | C.A. 21° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 962427.31 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 623373.34 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[6 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-07 | 2020 | 201.04 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 192779.35 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-05-09 | - | N/A | TESORERÍA | NO APLICA | ACTA N°6 | C.A. 20º S.O. 07ª 2020 | 2020-06-23 | 192779.35 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  | 2020-03-20 | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | FALTAN | FALTAN | FALTAN |  | 2018-2021
[6 empty] | 2021-03-31 |  | 2021-05-15 | 2020 | 201.05 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/005/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN LA CASA DE CULTURA" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 50000 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-05-10 | - | N/A | HACIENDA MPAL | NO APLICA | N/A | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 2292.78 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-24 |  | 2021-04-09 | 2020 | 201.06 |  | RAMO 33 | DOP/AD/006/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PRE FABRICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 42478.36 | 2020-09-29 | 2020-10-02 | 2020-10-16 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 32° S.O. 6ª 2020 | 2020-05-21 | 877535.55 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 18780.34 | 20202.27 | 38982.61 | FALTA |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 2020-10-10 | 2020-10-12 |  | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 2020-10-10 | 38982.61 | - |  | FALTA | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | A,I,P,T |  |  |  | 2018-2021 | CORREGIR ENT-REC; $
[8 empty] | 2021-07-24 | 2020 | 201.07 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/007/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LAS TROJES | 196881.44 | 2020-09-15 | 2020-11-09 | 2020-12-26 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 475375.11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 201.071 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/007-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LAS TROJES | 283094.36 | 2020-09-15 | 2020-11-02 | 2020-12-26 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.08 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/008/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | HUEJOTITÁN | 1079624.5 | 2021-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 930275.13 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 201.081 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/008-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 327960.31 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.09 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE RAMON CORONA DEL 0+000 AL 0+101.50 ENTRE GALEANA Y FRANCISCO I MADERO,EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POTRERILLOS | 193929.96 | 2020-09-15 | 2020-11-05 | 2020-12-26 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 1274811.49 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2021-05-15 | 2020 | 201.091 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL KM 0+000 AL 0+173.50 ENTRE BENITO JUAREZ Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POTRERILLOS | 331496.04 | 2020-09-15 | 2020-11-05 | 2020-12-26 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 1274811.49 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 201.092 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/009-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | POTRERILLOS | 174032.11 | 2020-09-15 | 2020-11-05 | 2020-12-26 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.1 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/010/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE) SAN CRISTOBAL | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 410787.6 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 1023137.79 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [19 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 201.101 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/010-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 149317.53 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.11 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/011/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA AGENCIA DE EL SAUZ | EL SAÚZ | 781012.26 | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 2020-12-16 |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 1875804.97 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [19 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 201.111 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/011-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA AGENCIA DE EL SAUZ | EL SAÚZ | 289700.97 | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 2020-12-16 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.12 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/012/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, SAN LUCIANO | SAN LUCIANO | 448092.36 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 1035995.63 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [19 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 201.121 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/012-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN LUCIANO | 180637.7 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.13 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/013/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLES PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR IBARRA, PROF(A) CATALINA VALENCIA Y PBRO MARCOS CASTELLANOS, DEL FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 846155 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-12-26 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 2129592.75 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [19 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 201.131 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/013-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 219218.46 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-12-26 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  | 2021-10-25 | [5 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.14 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/014/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE) CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 367959.98 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 895020.71 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [19 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  | 2021-10-25 | [6 empty] | 2020 | 201.141 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/014-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE), EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 134912.99 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.15 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES MTRA MARGARITA MIRANDA RAMOS, EDUARDO SOLIS, GILBERTO PARRA PAZ Y MA DEL ROSARIO BERNAL, DEL FRACC. "LAS PALMAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 856034.87 | 2020-09-15 | 2020-11-18 | 2020-12-26 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 3631789.74 |  | 856034.87 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [19 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2021-05-15 | 2020 | 201.151 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000 AL KM 0+395.65 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 196467.44 | 2020-09-15 | 2020-11-18 | 2020-12-26 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [19 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 201.152 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/015-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 230070.08 | 2020-09-15 | 2020-11-18 | 2020-12-26 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  | 2021-10-25 | [5 empty] | 2021-02-24 | 2020 | 201.16 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/016/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1291558.55 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 05° S.O. 1ª 2020 | 2020-09-08 | 831496.17 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  | 2021-10-25 | [6 empty] | 2020 | 201.161 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | DOP/AD/016-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 542961 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | N/A | N/A |  | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2020-09-07 | 2020 | 205.01 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 001/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 15080 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-18 | - | CICLOS GIP SC | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | N/A | C.A. 05° S.O. 21ª 2019 | 2019-11-24 | 885535.63 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2020-09-07 | 2020 | 205.02 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 002/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON DIAMETRO DE BOMBA COLUMNA Y DESCARGA DE 4", CAPACIDAD DE BOMBA DE 16 A 20 LITROS POR SEGUNDO, LONGITUD DE COLUMNA 240 METROS, DURACIÓN DE 72 HORAS CONTINUAS (48 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS EN 4 PASOS). ENTREGA DE INFORME POR ESCRITO, GRAFICA DE AFORO Y REGISTRO DE DATOS CADA HORA, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | MUNICIPIO | 139246.4 | 2021-03-20 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | - | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | N/A | C.A. 05° S.O. 21ª 2019 | 2019-11-24 | 885535.63 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.03 |  |  | C.P.S.P. DOP 003/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | [63 empty] | 2018-2021
[8 empty] | 2020-09-07 | 2020 | 205.04 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 004/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DE COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 25520 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | C.A. 22° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 90000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2020-09-07 | 2020 | 205.05 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 005/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, COMPACTACIÓN Y CALCULO ESTRUCTURAL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA 1ERA. ETAPA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 36772 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | C.A. 22° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 90000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2020-09-07 | 2020 | 205.06 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 006/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 18096 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | C.A. 16° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 40000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2020-09-07 | 2020 | 205.07 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 007/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 22772 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | C.A. 18° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 90000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2020-09-07 | 2020 | 205.08 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 008/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 22772 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | C.A. 18° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 90000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[8 empty] | 2020-09-07 | 2020 | 205.09 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 009/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LAS TROJES | 17400 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-12 | - | CICLOS GIP SC | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | C.A. 21° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 962427.31 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.1 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 010/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PRUEBAS COMPACTACIÓN", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL 1ERA ETAPA" DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 34046 | 2020-07-14 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | NO APLICA | N/A | C.A. 17° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 120000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.11 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 011/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4060 | 2021-09-15 | NO APLICA | NO APLICA | - | JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | NO APLICA | N/A | C.A. 07° S.O. 10ª 2020 | 2020-08-28 | 4060 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.12 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 012/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | MUNICIPIO | 139246 | 2020-09-08 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | - | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | NO APLICA | N/A | C.A. 05° S.O. 21ª 2019 | 2019-11-24 | 885535.63 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.13 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 013/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. | MUNICIPIO | 139246 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-12 | - | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | NO APLICA | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.14 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 014/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, CRUCEROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, SAN JUAN COSALA”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 32944 | 2020-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | N/A | C.A. 09° S.O. 10ª 2019 | 2020-08-28 | 50000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.15 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 015/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ECOLÓGICO, HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC” EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS PALMAS” EN LA ZONA DEL RASTRO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 25520 | 2020-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | N/A | C.A. 09° S.O. 10ª 2019 | 2020-08-28 | 50000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.16 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 016/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE ANIMA SOLA A VERANO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 36656 | 2020-10-20 | NO APLICA | NO APLICA | - | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | N/A | C.A. 07° S.E. 03ª 2019 | 2020-11-18 | 37000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.17 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 017/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4060 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.18 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 018/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN PARA PROYECTO DEL SENDERO "ANDADOR PANORÁMICO" EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 20880 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.19 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 019/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLADO, UBICADO EN EL CRUCERO A POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POTRERILLOS | 5800 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.2 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 020/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPORÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL CAMPAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL EJIDO DE HUEJOTITÁN EN CRUCERO A POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | - | 5220 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.21 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 021/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO NORTE DE CALLE ALDAMA A FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 5800 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.22 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 022/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC PTE, S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 5220 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.23 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 023/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO NUEVO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 1740 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.24 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 024/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN CASA DE CULTURA UBICADO EN CALLE CARDENAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 2900 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.25 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 025/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES Y UBICACIÓN DE ÁREAS CONCESIONADAS PARA PUESTOS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 2900 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.26 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 026/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREAS DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 4060 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.27 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 027/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, EN LA DELGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 3712 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.28 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 028/2020 | SERVICIOS | LEVANAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DEL CAMINO PROLONGACIÓN CALLE MATAMOROS DE DONATO QUERRA HASTA INGRESO AL FRACCIONAMIENTO ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 9860 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.29 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 029/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  |  |  | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO |  |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | [28 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.3 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 030/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DEL PREDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN EL EJIDO DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 9280 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.31 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 031/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. DE LA CRUZ Y AV. DEL PARQUE, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 5220 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.32 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 032/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y ÁREA DE UNIDAD DEPORTIVA SUR PARA EL PROYECTO "POLIDEPORTIVO" UBICADO EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 9860 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 205.33 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 033/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO SUR DE CALLE DONATO GUERRA AL ARROYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4060 | 2020-09-15 | - | - | - | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - | - | SI | - | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-06-03 | 2020 | 206.01 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RODRIGO DE TRIANA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CABECERA MUNICIPAL | 156714.98 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-05-09 | 2020-03-02 | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | - |  | C.A 15º S.O.02ª 2020 | 2020-02-23 | 160069.69 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV. | - |  | 3502-13672-3 | 2020-03-02 | 3502-13687-5 | 2020-04-02 | 31343 | 0 | 156609.66 | 156609.66 | 2020-03-25 | 2020-04-02 | - | - | 2020-04-03 | 2020-03-04 | 2020-05-09 | 2020-04-02 | 2020-04-04 |  | 2020-03-04 | 2020-05-09 | 2020-04-02 | 156609.66 | 2020-04-02 |  | 2020-03-03 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  |  |  |  | 2020-03-30 |  | 43920 | O4/03/20 |  | I,P |  |  |  | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 |  | 2020-06-03 | 2020 | 206.02 |  | RAMO 33 | GMJ 002C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 3ERA. ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 654632.78 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-05-07 | 2020-04-13 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2021-05-19 |  | C.A 16º S.O.04ª 2020 | 2020-04-02 | 665287.4 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3678-04058-3 | 2020-04-15 | 1678-04089-5 | 2020-06-23 | 130926.54 | 0 | 685944.29 | 685944.29 | 2020-04-16 |  | - | - | 2020-05-08 | 2020-04-16 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2029-06-24 |  | 2020-04-16 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 685944.29 | 2020-06-25 |  | 2020-04-15 |  | 2020-04-15 |  |  |  |  | 2020-05-05 |  | 2020-04-28 |  |  | FALTAN | X | X | X | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-04-05 |  | 2020-06-03 | 2020 | 206.03 |  | RAMO 33 | GMJ 003C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | NEXTIPAC | 248927.96 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 2020-04-24 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2020-05-25 |  | C.A 17º S.O. 04ª 2020 | 2020-04-02 | 249126.75 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS SA DE CV | 20999 | 2020-04-24 | 20998 | 2020-04-24 | 200915 | 2020-05-29 | 188222.83 | 0 | 255753.06 | 255753.06 | FALTA |  | - | - | 2020-05-29 | 2020-04-28 | 29/05(2020 | 2020-05-29 | 2020-06-01 |  | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 255753.06 | 2020-05-02 |  | 2020-04-24 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  |  |  | 2020-05-26 |  | 2020-05-20 |  |  | FALTAN | EMP,MPIO | EMP,MPIO | A,E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-30 |  | 2020-07-05 | 2020 | 206.04 |  | RAMO 33 | GMJ 004C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PADRE ADALBERTO MACIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1010980.5 | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 2020-04-29 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA |  | C.A 15º S.O.04ª 2020 | 2020-04-02 | 1011249.78 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS SA DE CV | 20997 | 2020-05-11 | 20995 | 2020-05-11 | 200921 | 2020-06-13 | 454941.22 | 0 | 966143.58 | 966143.58 | FALTA |  | - | - | 2020-06-15 | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 2020-06-13 | 2020-06-15 |  | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 2020-06-13 | 966143.58 | 2020-06-15 |  | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | P,T | X | EMP,MPIO | A,E | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-04-05 |  | 2020-06-03 | 2020 | 206.05 |  | RAMO 33 | GMJ 005C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 125624.96 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 2020-04-24 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 2020-05-25 |  | C.A. 28º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 127065.7 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS, SA DE CV |  |  | 21013 | 2020-04-28 | 200919 | 2020-05-29 | 25124.98 | 0 | 133293.67 | 133293.67 | FALTA |  | - | - | 2020-05-27 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 2020-05-26 | 2020-05-28 |  | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 2020-05-26 | 133293.67 | 2020-05-29 |  | 2020-04-24 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  | 2020-05-22 |  |  | FALTAN | EMP,MPIO | EMP,MPIO | E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 |  | 2020-06-03 | 2020 | 206.06 |  | RAMO 33 | GMJ 006C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NICÓLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS ANGELES" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 965741.4 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 2020-05-25 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2020-05-22 |  | C.A. 26º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 959886.88 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2485915 | 2020-05-26 | 2485938 | 2020-05-26 | 2492932 | 2020-07-27 | 434583.63 | 0 | 961549.42 | 961549.42 | 2020-06-02 | 2020-07-24 | - | - | 2020-07-27 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 2020-07-24 | 2020-07-27 |  | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 2020-07-24 | 961549.42 | 2020-07-27 |  | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-23 |  |  |  |  | A,I,P,T | X | X | A,E,F | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 |  | 2020-06-03 | 2020 | 206.07 |  | RAMO 33 | GMJ 007C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y FABRICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIV. NICOLAS BRAVO ENTRE NICÓLAS BRAVO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 334158.86 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 2020-05-25 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2020-05-22 |  | C.A 27º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 326314.92 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUTO DE GARANTÍAS, S.A. | 2448891 | 2020-05-26 | 2448906 | 2020-05-26 | 2493324 | 2020-07-01 | 150371.5 | 0 | 340712.1 | 340712.1 | 2020-06-02 | 2020-06-30 | - | - | 2020-07-01 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 2020-06-30 | 2020-07-01 |  | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 340712.1 | 2020-07-02 |  | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | A,I,P,T | EMP | EMP | E,F | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-04-05 |  | 2020-07-05 | 2020 | 206.08 |  | RAMO 33 | GMJ 008C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE RIVERA DEL LAGO" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 755011.1 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 2020-07-25 | 2020-05-25 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2020-05-31 |  | C.A 25º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 756194.44 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | 2218456-0000 | 2020-05-26 | 2218457-0000 | 2020-05-26 | FALTA |  | 151002.22 | 0 | 665921 | 665921 | 2020-11-30 | 2020-12-11 | - | - | 2020-07-27 | 2020-06-02 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 2020-07-27 |  | 2020-06-02 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | 665921 | 2020-07-27 |  | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-07-24 |  |  |  |  | A,I,P,T | EMP | EMP | A,F | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-12 |  | 2020-07-05 | 2020 | 206.09 |  | RAMO 33 | GMJ 009C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AVENIDA DE LOS MAESTROS DE CALLE ALLENDE A CALLE GUADALUPE VICTORIA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 317000 | 2020-06-23 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 2020-06-22 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2020-05-31 |  | C.A 33º S.O. 06ª 2020 | 2020-06-21 | 365068.34 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS SA DE CV | 2003 | 2020-06-29 | 2004 | 2020-06-29 | 2005 | 2020-07-29 | 153450 | 0 | 316487.46 | 316487.46 | FALTA | 2020-08-15 | - | - | 2020-08-13 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | - | 2020-08-14 |  | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 2020-08-13 | 316487.44 | 2020-08-17 |  | 2020-06-17 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  |  |  |  | 2020-08-11 |  |  |  |  | A,I,P,T | EMP,MPIO | EMP,MPIO | A,E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 |  | 2020-09-06 | 2020 | 206.1 |  | RAMO 33 | GMJ 010C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 4TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 239360.13 | 2020-05-23 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-22 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2021-05-19 |  | C.A.23º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 239360.13 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV | - |  | 3678-04078-3 | 2020-05-23 | 3678-0488-0 | 2020-06-23 | 47872.02 | 0 | 233601.31 | 233601.31 | FALTA |  | - | - | 2020-06-01 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | - | 2020-06-02 |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-05-31 | 233601.31 | 2020-06-25 |  | 2020-05-24 | [11 empty] | FALTAN | X | X | X | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 |  | 2020-09-06 | 2020 | 206.11 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 011C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 5TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 410553.76 | 2020-05-27 | 2020-05-01 | 2020-06-05 | 2020-05-26 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | NO APLICA |  | C.A.20º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 410553.76 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV | - |  | 3678-04077-8 | 2020-05-26 | 3678-04087-9 | 2020-06-23 | 82110.74 | 0 | 401181.07 | 401181.07 | FALTA |  | - | - | 2020-06-08 | 2020-06-01 | 2020-06-05 |  | 2020-06-23 |  | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 401181.07 | 2020-06-24 |  |  |  | 2020-05-31 | [7 empty] | - |  | FALTAN | X | X | X | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-23 |  | 2020-09-06 | 2020 | 206.12 |  | RAMO 33 | GMJ 012C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1306545.63 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-08-14 | 2020-06-04 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2020-06-16 |  | C.A 32º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 1339495.33 |  |  | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 20A40387 | 2020-06-08 | 20A40389 | 2020-06-08 | 20A40389 | 2020-06-08 | 391963.68 | 0 | 1281375.13 | 1281375.13 | 2020-06-22 | 2020-08-25 | - | - | 2020-08-25 | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 2020-08-25 | 1281401.35 | 2020-08-25 |  | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 2020-06-03 |  |  |  |  | 2020-08-24 |  |  | - |  | EMP,MACH | SI | EMP | A,E,F | 2018-2021 | EXP ESCANEADO; REV Y SUBIR A PLATAFORMA
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 |  | 2020-07-05 | 2020 | 206.13 |  | RAMO 33 | GMJ 013C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 281826.5 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 2020-06-11 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2020-06-02 |  | C.A 24º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 282281.87 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 2016 | 2020-06-15 | 2015 | 2020-07-15 | 56365.3 | 0 | 320004.51 | 320004.5 | FALTA |  | - | - | 2020-07-14 | 2020-06-15 | 29/97/20 | 2020-07-13 | 2020-07-15 |  | 2020-06-15 | 2020-07-29 | 2020-07-13 | 320004.51 | 2020-07-16 |  | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 2020-07-10 |  |  | - |  | I,P,T | X | X | X | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-03-31 |  | 2020-09-06 | 2020 | 206.14 |  | RAMO 33 | GMJ 014C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 241381.67 | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 2020-06-11 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2020-05-14 |  | C.A. 36º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 241945.72 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 2011 | 2020-06-18 | 2010 | 2020-07-18 | 48276.2 | 0 | 230567.7 | 230567.7 | FALTA |  | - | - | 2020-07-15 | 2020-06-15 | 2020-07-13 | 2020-07-18 | 2020-07-16 |  | 2020-06-15 | 2020-07-12 | 2020-07-18 | 230567.7 | 2020-07-16 |  | 2020-06-01 | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  |  |  |  | 2020-07-12 |  | 2020-06-26 | - |  | FALTAN | EMP | EMP,MPIO | E,F | 2018-2021 | MIN, ENT-REC, EXT-DER (CORREGIR FECHAS)
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-04-05 |  | 2021-04-16 | 2020 | 206.15 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 015C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 232396.73 | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 2020-09-25 | 2020-06-29 | GRUPO CONSTRUCOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | NO APLICA |  | C.A. 36° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 239976.61 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3502-13851-8 | 2020-07-09 | 3502-14109-5 | 2020-09-18 | 48410.12 | 0 | 251704.57 | 251704.58 | 2020-08-28 | 2020-09-18 | - | - | 2020-09-17 | 2020-08-03 | 2020-09-25 | - | 2020-09-18 |  | 2020-08-03 | 2020-09-25 | 2020-09-18 | 251704.57 | 2020-09-19 |  | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  |  |  |  | 2020-09-18 |  |  | - |  | FALTAN | MPIO | EMP,MPIO | E,F | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-26 |  | 2021-04-09 | 2020 | 206.16 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 302749.5 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 2020-06-24 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA |  | C.A. 17° S.O. 07ª 2020 | 2020-06-23 | 316052.5 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 209932 | 2020-06-26 | 209933 | 2020-08-31 | 60549 | 0 | 301450.13 | 724669.84 | 2020-06-26 | 2020-07-08 | - | - | 2020-07-09 | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 2020-07-08 | 2020-07-09 |  | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 2020-07-08 | 301450.13 | 2020-07-09 |  | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-25 |  |  |  |  | 2020-07-08 |  |  | - |  | A,I,P,T | EMP | EMP,MPIO | E,F | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-26 |  | 2021-04-09 | 2020 | 206.17 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 017C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS DE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE" DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 423536.77 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 2020-06-29 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA |  | C.A.16º S.O. 07ª 2020 | 2020-06-23 | 423536.77 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 209944 | 2020-07-06 | 209945 | 2020-09-30 | 84707.34 | 0 | 423219.71 | 416263.57 | 2020-07-06 | 2020-08-17 | - | - | 2020-08-18 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 2020-08-17 | 423219.71 | 2020-08-18 |  | 2020-07-05 | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  |  |  |  | 2020-08-17 |  |  | - |  | A,I,P,T | EMP | EMP | E,F | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
[6 empty] | 2021-07-31 |  | 2021-04-16 | 2020 | 206.18 |  | RAMO 33 | GMJ 018C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 174784.71 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 2020-07-06 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2020-05-22 |  | C.A. 31° S.O. | 2020-05-21 | 240672.69 |  |  | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 20A34499 | 2020-07-07 | 20A34502 | 2020-07-07 | CUMP |  | 61174.65 | 0 | 174784.71 | 174784.71 | FALTA |  | - | - | 2020-08-04 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 2020-08-04 | 174784.71 | 2020-08-06 |  | 2020-07-16 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  |  |  |  | FALTA |  |  | - |  | FALTAN | FALTA | EMP | A,E,F | 2018-2021
[6 empty] | 2021-07-31 |  | 2021-04-16 | 2020 | 206.19 |  | RAMO 33 | GMJ 019C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC", DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 165908.3 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 2020-07-06 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | FALTA |  | C.A. 29º S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 240672.69 |  |  | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 20A34505 | 2020-07-07 | N/A |  | N/A |  | 41477.09 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | FALTA |  | 2020-07-16 | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A |  |  | - |  | N/A | N/A | EMP | A | 2018-2021 | OBRA CANCELADA
[9 empty] | 2020 | 206.2 |  |  | GMJ 020C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | [15 empty] | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | [9 empty] | 0 | [12 empty] | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-24 |  | 2020-09-06 | 2020 | 206.21 |  | RAMO 33 | GMJ 021C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 773550.52 | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 2020-09-03 | 2020-07-08 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2020-06-03 |  | C.A. 35° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 801629.24 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | 2164015-0000 | 2020-07-09 | 2164018-0000 | 2020-07-09 | 2187916-0000 | 2020-09-19 | 348563.12 | 0 | 773314.41 | 773314.41 | FALTA |  | - | - | 2020-09-19 | 2020-07-20 | 2020-09-03 | - | 2020-09-19 |  | 2020-07-20 | 2020-09-03 | 2020-09-19 | 773314.41 | 2020-09-19 |  | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-09-21 |  | 2020-08-31 | 2020-08-19 |  | A,I,P,T | SI | EMP | A,E,F | 2018-2021 | CORREGIR ENT-REC y EXT-DER; $
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-24 |  | 2020-09-06 | 2020 | 206.22 |  | RAMO 33 | GMJ 022C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 844236.05 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 2020-09-14 | 2020-07-08 | BAUEN INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2020-06-03 |  | C.A. 34° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 848813.81 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | - |  | 2195825-0000 | 2020-07-09 | 2195826-0000 | 2020-09-11 | 168847.22 | 0 | 947197.91 | 736138.9 | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | 2020-09-11 |  | 2020-07-15 | 2020-09-14 | 2020-09-11 | 947197.91 | 2020-09-11 |  | 2020-07-16 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  | - |  | A,I,P,T |  |  |  | 2018-2021 | ENT-REC: ANTICIPO NO ESTA DENTRO DE SUMA
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-31 |  | 2021-04-16 | 2020 | 206.23 |  | RAMO 33 | GMJ 023C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 189588.54 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 2020-07-06 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2020-05-22 |  | C.A. 30° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 240672.69 |  |  | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 20A34511 | 2020-07-07 | 20A34514 | 2020-07-07 | CUMP |  | 66356 | 0 | 189588.55 | 189588.55 | FALTA |  | - | - | 2020-07-30 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 2020-07-30 | 2020-08-04 |  | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 2020-07-30 | 189588.55 | 2020-08-04 |  | 2020-07-16 | FALTA | FALTA |  |  |  |  | FALTA |  |  | - |  | FALTAN | FALTA | EMP | A,E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2020 | 206.24 |  | RAMO 33 | GMJ 024C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 00+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 1003699.45 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 2020-07-14 | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2020-07-22 |  | C.A. 44° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 955219.27 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. DE C.V. | 2461253 | 2020-07-16 | 2461257 | 2020-07-16 | 2477171 | 2020-09-27 | 451664.74 | 0 | 961943.47 | 961942.61 | FALTA |  | - | - | 2020-09-30 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | - | 2020-10-01 |  | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 2020-09-26 | 961943.47 | 2020-10-01 |  | FALTA | FALTA | 2020-07-20 | - | FALTA | FALTA | FALTA | 2020-09-28 |  | SI | - |  | A,I,P,T | MPIO | EMP | A,E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2020 | 206.25 |  | RAMO 33 | GMJ 025C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ABASTECIMIENTO DE 4" EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 961974.96 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 2020-07-14 | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2020-07-22 |  | C.A. 44° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 913983.9 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. DE C.V. | 2461266 | 2020-07-16 | 2461270 | 2020-07-16 | 2477176 | 2020-09-27 | 432888.71 | 0 | 976127.66 | 842373.69 | FALTA |  | - | - | 2020-09-30 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | - | 2020-10-01 |  | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 2020-09-26 | 976127.66 | 2020-10-01 |  | FALTA | FALTA | 2020-07-20 | - | FALTA | FALTA | FALTA | 2020-09-28 |  | SI | - |  | A,I,P,T | MPIO | EMP | A,E,F | 2018-2021
|  | 2021-10-25 |  | 2020-09-01 |  | 2021-03-23 |  | 2021-04-09 | 2020 | 206.26 |  | RAMO 33 | GMJ 026C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN INGRESO PRINCIPAL EN CALLE XÓCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 720809.67 | 2020-09-02 | 2020-08-26 | 2020-11-07 | 2020-08-31 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | MPIO/SIOP |  | C.A. 44° S.O. 06ª 2020 | 2020-05-21 | 725198.91 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | 2178577-0000 | 2020-09-02 | 2178576-0000 | 2020-09-02 | 2199452-0000 | 2020-11-13 | 334528.5 | 0 | 822451.21 | 822451.22 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | - | - | 2020-11-12 | 2020-08-26 | 2020-11-13 | - | 2020-11-13 |  | 2020-08-26 | 2020-11-07 | 2020-11-13 | 822451.21 | 2020-11-13 |  | 2020-08-25 | FALTA | FALTA | - | FALTA | FALTA | FALTA | 2020-11-10 |  | 2020-10-26 | - |  | I,P,T | MPIO | EMP | A,E,F | 2018-2021
[6 empty] | 2021-03-23 |  | 2021-04-09 | 2020 | 206.27 |  | RAMO 33 | GMJ 027C- OP/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 2630623.62 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-09-25 | - | CONVADI, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | C.A. 16° S.O. 08ª 2020 | 2020-07-09 | 2631731.18 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-18 | 2020-06-25 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | FALTA |  | 4057-00705-0 | 2020-09-26 | 263173.42 | 0 | 2631734.15 | 2729206.78 | FALTA |  | - | - | 2020-09-26 | 2020-06-26 | 2020-09-26 | 2020-09-24 | 2020-09-26 |  | 2020-06-26 | 2020-09-26 | 2020-09-24 | 461128.74 | 2020-09-26 |  | FALTA | FALTA | FALTA | - | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA |  |  | - |  | FALTAN | SI | EMP | E,F | 2018-2021
|  | 2021-10-25 |  |  |  | 2021-11-16 |  | 2021-04-23 | 2020 | 206.28 |  | FOCOCI | FOCOCI-OP-CSS-028/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 8270578.43 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-12-11 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | MPIO/SIOP | ACTA N°6 | C.A 11° S.O. 08ª 2020 | 2020-07-09 | 10000000 | C.A 15° S.O. 09ª 2020 | 10000000 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | SIFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2489379 | 2020-10-19 | 2537213 | 2021-03-17 | 1654115.68 | 0 | 8270576.88 | 8270576.87 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | - | - | 2021-01-04 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 8270576.88 | 2021-01-04 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | FALTA | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 4 OFICIOS | - |  | A,I,P,T |  |  |  | 2018-2021
|  | 2021-10-25 |  |  |  | 2021-11-16 |  | 2021-04-23 | 2020 | 206.29 |  | FOCOCI | FOCOCI-OP-CSS-029/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) | CHANTEPEC | 1729413 | 2021-10-16 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | NO APLICA | SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | MPIO/SIOP | ACTA N°6 | C.A 11° S.O. 08ª 2020 | 2020-07-09 | 10000000 | C.A 15° S.O. 09ª 2020 | 10000000 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | - |  | 2199216-0000 | 2020-10-16 | 2207566-0000 | 2020-12-31 | 345882.6 | 0 | 1729413.01 | 1729413 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | - | - | 2021-01-04 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-04 |  | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1729413.01 | 2021-01-04 |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | FALTA | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3 OFICIOS | - |  | A,I,P,T |  |  |  | 2018-2021
|  | 2021-10-25 |  |  |  | 2021-11-16 |  | 2021-04-23 | 2020 | 206.3 |  | FOCOCI | FOCOCI-OP-CSS-030/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OBRA CIVIL "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4896549.54 | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2020-10-05 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | SIOP | ACTA N°6 | C.A. 09° S.O. 09ª 2020 | 2020-08-06 | 10000000 | C.A 15° S.O. 09ª 2020 | 10000000 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 20081 | 2020-10-06 | 20088 | 2021-03-31 | 1034084.78 | 0 | 5170423.96 | 5170523.97 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | - | - | 2021-04-01 | 2020-10-26 | 2021-03-31 |  | 2021-04-02 |  | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 5170423.94 | 2021-04-05 |  | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | FALTA | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |  | - |  | A,I,P,T | S¦ |  |  | 2018-2021
|  | 2021-10-25 |  |  |  | 2021-07-31 |  | 2021-04-23 | 2020 | 206.31 |  | FOCOCI | FOCOCI-OP-CSS-031/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 4629575.57 | 2020-10-06 | 2020-11-29 | 2020-12-20 | 2020-10-05 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | SIOP | ACTA N°6 | C.A. 09° S.O. 09ª 2020 | 2020-08-06 | 10000000 | C.A 15° S.O. 09ª 2020 | 10000000 | 2020-09-25 | 2021-09-28 | 2020-09-29 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 2099430 | 2020-11-29 | 2099431 | 2021-03-31 | 925915.1 | 0 | 4629475.56 | 4629475.56 | FALTA |  | - | - | 2021-04-01 | 2020-11-29 |  | 2020-03-31 | 2021-04-02 |  | 2020-11-29 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 4629475.56 | 2021-04-05 |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA |  |  | - |  | A,I,P,T |  |  |  | 2018-2021
[6 empty] | 2021-07-31 |  | 2021-04-09 | 2020 | 206.32 |  | RAMO 33 | GMJ 032C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAÚL RAMÍREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 287771.56 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-11-19 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2020-08-14 |  | C.A. 11° S.O. 14ª 2020 | 2020-12-15 | 287741.15 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 2099441 | 2020-11-30 | 2099442 | 2020-12-15 | 57554.3 | 0 | 287771.57 | 287771.57 | 2020-06-15 | 2020-07-25 | - | - | 2020-12-14 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | - | 2020-12-14 |  | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-12 | 287771.57 | 2020-12-15 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | - | FALTA | FALTA | FALTA | 2020-12-09 |  |  | - |  | FALTAN | FALTA | SI | E,F | 2018-2021
[6 empty] | 2021-06-11 |  | 2021-02-23 | 2020 | 206.33 |  | RESCATE AL PATRIMONIO | GMJ 033C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1600000 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-24 | 2020-11-20 | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | NO APLICA |  | C.A. 03° S.E. 03ª 2020 | 2020-11-18 | 1600000 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2527874 | 2020-12-14 | 2564889 | 2021-06-08 | 320000 | 0 | 1600000 |  | 2020-12-14 | 2021-02-20 | - | - | 2021-06-08 | 2020-12-01 | 2020-12-24 | 2021-02-20 | 2021-06-08 |  | 2020-12-01 | 2020-12-24 | 2021-02-20 | 1600000 | 2021-06-08 |  |  | 2020-12-13 | 2020-12-13 | - | FALTA | FALTA | FALTA | 2021-02-26 |  | 2 OFICIOS |  |  | A,I,P,T |  |  |  | 2018-2021
[6 empty] | 2021-03-23 |  | 2021-04-09 | 2020 | 206.34 |  | RAMO 33 | GMJ 034C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS En CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15 ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 914194.81 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 2020-12-02 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | FALTA |  | C.A 05° S.E. 03ª 2020 | 2020-11-18 | 570635.42 | C.A 10° S.O. 14ª 2020 | 559187.35 | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | 2220829-0000 | 2020-12-03 | 2220830-0000 | 2020-12-03 | 2220490-0000 | 2020-12-19 | 411389.15 | 0 | 911242.76 | 914198.14 | FALTA |  | - | - | 2020-12-21 | 2020-12-03 | 2020-12-19 | - | 2020-12-22 |  | 2020-12-03 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 559187.35 | FALTA |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - | FALTA | FALTA | FALTA | 2020-12-15 |  |  | - |  | FALTAN | SI | SI | A,E,F | 2018-2021
[6 empty] | 2021-06-28 |  | 2021-07-01 | 2020 | 206.35 |  | RASTRO DIGNO | GMJ 035C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL "REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA ETAPA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 537866.98 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-31 | 2021-12-30 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA |  | C.A. 03° S.E. 04ª 2020 | 2020-12-30 | 4494884.72 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | 2207561-0000 | 2020-12-30 | 2207565-0000 | 2020-12-18 |  |  |  | 0 |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | - | FALTA | FALTA | FALTA |  |  |  | - |  | FALTAN | FALTA | FALTA | A,E | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 206.36 |  |  | GMJ 036C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | [28 empty] | 0 |  |  |  |  | - | - | [9 empty] | 0 | [12 empty] | - | [5 empty] | 2018-2021
[6 empty] | 2021-05-27 |  | 2021-06-11 | 2020 | 206.37 |  | RAMO 33 | GMJ 037C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 229496.26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 2020-12-02 | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OR / ARQ. JAIME CONDE | 2020-11-30 |  | C.A 12° S.O. 14ª 2020 | 2020-12-15 | 229496.26 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAAS Y SEGUROS S,A, DE C,V, | - |  | 2099447 | 2020-12-07 | 2099448 | 2020-12-19 | 45899.24 | 0 | 229496.26 |  | FALTA |  | - | - | 2020-12-21 | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020-12-21 |  | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 229496.26 | 2020-12-21 |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | 2020-12-18 |  |  | - |  | P | X | P | E,F | 2018-2021
[9 empty] | 2020 | 206.38 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 038C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL", PARA ABASTECER ZONA 6 EN CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POTRERILLOS | 868714.16 | 2021-12-18 | 2020-12-29 | 2021-03-29 | 2020-12-16 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | NO APLICA |  | C.A 09° S.O. 14ª 2020 | 2020-12-15 | 868714.16 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | FALTA |  | - | - | - | - | FALTA | FALTA | FALTA |  |  |  | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021 | 211004 |  | FOCOCI | CONV/FOCOCI/004-2021 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 9000000 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-09-30 | - | N/A | N/A | - | [18 empty] | 0 | 0 |  |  | FALTA |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - | [17 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 212001 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2021 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 710000 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-06-30 | - | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021 | OBRA SUSPENDIDA
|  |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-04-04 |  | 2002-02-11 | 2021 | 212002 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" UBICADA EN CALLES PEDRO MORENO Y MORELOS, ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 650000 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-06-30 | - | N/A | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 225000 | 468456.16 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 693456.16 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-06-23 |  |  | 2021 | 212003 |  | RAMO 33 | DOP/AD/003/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | CABECERA MUNICIPAL | 174639.07 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-16 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | N/A | FALTA | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 18585634.4 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 174639.07 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | P |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-04 |  |  | 2021 | 212004 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 27000 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-23 | - | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 27000 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-04 |  |  | 2021 | 212005 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/005/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANO DE OBRA PARA LA REACTIVACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO", EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 266000 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-03-26 | - | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | N/A | N/A | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 506784 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 212006 |  |  | DOP/AD/006/2021 | CANCELADA | [6 empty] | - | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA | [12 empty] | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 212007 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/007/2021 | CANCELADA | “MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 227155 | 2021-04-16 | 2021-02-01 | 2021-03-26 | - | N/A |  | N/A | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021 | OBRA SUSPENDIDA
|  |  |  | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-13 |  | 2021-09-13 | 2021 | 212008 |  | RAMO 33 | DOP/AD/008/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA" EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 113778.58 | 2021-06-09 | 2021-06-14 | 2021-07-02 | - | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | FALTA | FALTA | C.A. 09° S.O. 13ª 2021 | 2021-07-29 | 116483.73 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 212009 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/009/2021 | CANCELADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA”, EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 77686.68 | 2021-06-09 | 2021-06-22 | 2021-07-06 | - | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 212010 |  |  | DOP/AD/010/2021 | CANCELADA | [7 empty] | N/A | [20 empty] | 0 |  |  |  | FALTA | [31 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 | 2021-02-01 | 2021-09-28 |  |  | 2021 | 212011 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/011/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN CON ALUMBRE DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE RAJUELA EN JARDINERAS EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 271040 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2021-03-02 | - | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | N/A | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 212012 |  | RASTRO DIGNO 2020 | DOP/AD/012/2021 | CANCELADA | “COMPLEMENTO DE OBRA CIVIL EN EL RASTRO MUNICIPAL”, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 124003.71 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | N/A | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | [16 empty] | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-04-01 |  |  | 2021 | 212013 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/013/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO (GRIETA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL), CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN C. PADRE ADALBERTO MACIAS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 168528.09 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-09-30 | - | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | N/A | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | [5 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  |  |  | 2021 | 212014 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/014/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 80674.65 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-09-25 | - | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | [54 empty] | 2018-2021
|  | 2023-05-22 | 8, 10 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-05-06 |  | 2022-07-08 | 2021 | 212015 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/015/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | LA LOMA | 966321.38 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-09-13 | - | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 2021-08-18 | 2021-06-14 | [53 empty] | 2018-2021 | C. 5 DE FEB (3) Y C. 1° DE MAYO (2)
|  | 2023-05-22 | EXT (3) | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-05-06 |  | 2022-07-08 | 2021 | 212016 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/016/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | 831652.39 | 2021-07-01 | 2021-09-27 | 2021-12-11 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | [55 empty] | 2018-2021 | C. FCO I MADERO (5), PRIV. MORELOS (7), PRIV. RAÚL RÁMIREZ (8)
|  | 2023-05-22 | 1, EXT(1) | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-05-06 |  | 2022-07-08 | 2021 | 212017 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/017/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA NEXTIPAC | NEXTIPAC | 1965177.84 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-10-23 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | [55 empty] | 2018-2021 | C. RIBERA DEL LAGO (10), C. MORELOS (9)
|  | 2023-05-22 | 6 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-05-06 |  | 2022-07-08 | 2021 | 212018 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/018/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 643795.13 | 2021-07-01 | 2021-10-18 | 2021-12-11 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | [55 empty] | 2018-2021
|  | 2023-05-22 | 11 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-05-06 |  | 2022-07-08 | 2021 | 212019 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | DOP/AD/019/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00 AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POTRERILLOS | 512378.61 | 2021-07-01 | 2021-11-13 | 2021-12-11 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | [55 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 212020 |  |  | DOP/AD/020/2021 | CANCELADA | [64 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213001 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 001/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL MÓDULO DE MAQUINARÍA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 45000 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 2021-04-12 | - | URIEL PALOS CUEVAS | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213002 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 002/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD 310SJ, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CALLES DEL PROGRAMA SADER 2021 DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 64960 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | - | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213003 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 003/2021 | ARRENDAMIENTO (CANCELADO) | [6 empty] | - |  |  | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213004 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 004/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 580 | 2021-01-31 | - | - | - | ING. SERGIO CABRERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213005 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 005/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 696 | 2021-01-31 | - | - | - | ING. SERGIO CABRERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213006 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 006/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | MUNICIPIO | 23200 | 2021-03-08 | - | - | - | SEBASTIAN MARQUEZ RAMOS | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213007 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 007/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | MUNICIPIO | 23200 | 2021-03-08 | - | - | - | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213008 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 008/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 7 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 4686.4 | 2021-06-17 | - | - | - | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 213009 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 009/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 554.48 | 2021-06-17 | - | - | - | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | N/A | N/A | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214001 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 11600 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | - | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214002 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | [6 empty] | - |  |  | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214003 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | GESTIÓN DE: "LICENCIA DEL PERMISO PARA REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 23200 | 2021-01-16 | - | - | - | ARGUELLES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214004 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | [6 empty] | - |  |  | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214005 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 005/2021 | SERVICIOS | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓNCON SU RESPECTIVA RETNIDA DE PARED PARA MAYOR FIJACIÓN DEL MISMO EL CUAL CONSTA DE AUMENTO DE CABLE ACSR DE ALUMINIO CAL 2, BASTIDOR DE 3 HILOS CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE CARRETE Y ABRAZADERAS PARA MAYOR FIJACIÓN DE LA LÍNEA BAJA TENSIÓN EN PRIV.FRANCISCO CILLA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 16240 | 2021-07-23 |  |  | - | ING. JUAN IGNACIO NAVARRO BALTAZAR |  | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214006 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 006/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | [6 empty] | - |  |  | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214007 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 007/2021 | SERVICIOS | SOBRE UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTATUS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE 1 Y 2 NIVELES CON USO DE "ESCUELA" POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, EL CUAL SE HARÁ CAMBIO DE USO A "OFICINAS", UBICADO EN ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ARANA #12", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 16240 | 2021-09-02 | - | - | - | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |  | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214008 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 008/2021 | SERVICIOS | SERVICIO DE GRUA, PERSONAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SERVICIO DE LIMPIEZA, DESASOLVE, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO, CABLE PARA LA INSTALACIÓN Y TRASLADOS. / BOMBA SUMERGIBLE 60 HP AC, VIDEO DE FILMACIÓN PARA VER CONCLUSIONES ACTUALES, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA CON MATERIALES NECESARIOS. / SERVICIO DE GRUA, MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CABLE DE 6" Y CONEXIÓN A MUFA, PARA POZO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 226407.64 | 2021-08-27 | - | - | - | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ |  | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
[9 empty] | 2021 | 214009 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 009/2021 | SERVICIOS | 15 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y UN PROYECTO, CON LOS ALINEAMIENTOS QUE GUARDAN LAS CONSTRUCCIONES DE AMBOS LADOS, ASÍ COMO DETALLES DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE, REGISTROS SANITARIOS, CAJAS DE VALVULAS, ÁRBOLES , GUARNICIONES Y BANQUETAS CON SESIONAMIENTO A CADA 20 MTS... | MUNICIPIO | 91300 | 2021-08-24 | - | - | - | KRISPOD CONSTRUCTORA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. |  | N/A |  | NO APLICA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 | - |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [8 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-06-11 |  | 2021-05-07 | 2021 | 215001 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORELOS" A 250 ML", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 1300000 | 2021-01-12 | 2021-02-04 | 2021-06-30 | 2021-01-11 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ / ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | N/A |  | C.A. 13° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-28 | 1300000 | C.A. 09° S.O. 3ª 2021 | 1300000 | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 21A06567 | 2021-02-04 | 21A06571 | 2021-02-04 | CUMP |  | 455000 | 0 | 1293027.17 | 1239221.56 | 2021-02-04 | 2021-07-07 | - | - | 2021-06-01 | 2021-02-04 | 2021-06-30 | 2021-05-07 | 2021-06-02 |  | 2021-02-04 | 2021-06-30 | 2021-05-07 | 1293027.18 | 2021-06-02 |  | 2021-06-01 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | - | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-05-11 |  | 2021-03-31 | - |  | P,T | X | X | A,E,F | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2021-07-30 |  | 2022-07-20 |  | 2021-06-11 | 2021 | 215002 |  | RAMO 33 | GMJ 002C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARÍAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | NEXTIPAC | 2242164.25 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-03-15 | NO APLICA | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 2021-01-02 | ACTA N°9 | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 18585634.4 |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-04 | 2021-01-02 | 2021-01-07 | 2021-01-13 | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 21590 | 2021-01-15 | 21594 | 2021-03-15 | 398055.22 | 0 | 2507056.77 |  | FALTA |  | - | - | 2021-03-15 | 1900-01-14 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2507056.77 | 2021-03-15 |  | FALTA | FALTA | 2021-01-14 | FALTA | FALTA | 2021-01-07 | FALTA | 2021-03-12 | FALTA |  |  |  | FALTAN | FALTA | PTO,PU, CAL | E,F | 2018-2021 | ANEXAR MIN, ENT-REC, EXT-DER
[9 empty] | 2021 | 215003 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 003C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A PRIVADA GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  | 195609.22 | 2021-01-12 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-01-11 | C. SERGIO CABRERA | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | N/A | [6 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-07-30 |  | 2022-07-20 |  | 2021-06-11 | 2021 | 215004 |  | RAMO 33 | GMJ 004C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC). | NEXTIPAC | 8221905.65 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-03-11 | NO APLICA | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 2021-01-02 | ACTA N°9 | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 18585634.4 |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | FALTA | FALTA | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2532513 | 2021-01-12 | 2556203 | 2021-05-17 | 1644381.12 | 0 | 8221897.79 |  | FALTA |  | - | - | 2021-03-16 | 2021-01-15 | 2021-03-15 |  | 2021-05-15 |  | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 8221905.04 | 2021-05-18 |  | 2021-01-13 | 2021-01-07 | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA |  |  |  | FALTAN | FALTA | PTO,PU, CAL | E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021 | 215005 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | NEXTIPAC | 758856.32 | 2021-01-12 | 2021-03-16 | 2021-03-20 | 2021-01-11 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | N/A | [6 empty] | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 | 434553.82 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA | [13 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-07-30 |  | 2021-09-08 |  | 2021-09-10 | 2021 | 215006 |  | RAMO 33 | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | CABECERA MUNICIPAL | 1379641.73 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-01-11 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | 2021-01-02 | FALTA | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 18585634.4 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 21582 | 2021-01-15 | 21586 | 2021-03-01 | 275928.34 | 0 | 1239899.07 |  | 2021-01-18 | 2021-03-11 | - | - | 2021-03-12 | 2021-01-15 | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 |  | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 1239899.07 | 2021-03-16 |  | 2 ASIG | 2021-01-15 | 2021-01-15 | FALTA | 2021-01-15 | 2021-01-15 | FALTA | 2021-03-10 |  |  |  |  | FALTAN | FALTA | SI | E,F | 2018-2021
[6 empty] | 2021-06-30 |  |  | 2021 | 215007 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 007C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  | 101577.38 | 2021-01-12 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 2021-01-11 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | N/A |  | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 18585634.4 |  |  | - | - | - | - | - | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA |  | 2 OFICIOS | [11 empty] | FALTAN | SI |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-07-30 |  | 2021-09-10 |  | 2021-09-10 | 2021 | 215008 |  | RAMO 33 | GMJ 008C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | CABECERA MUNICIPAL | 1301387.07 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 2021-01-01 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | 2021-01-02 | ACTA N°1 | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 18585634.4 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. / LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. | - |  | 2531210 | 2021-01-04 | 2278679-0000 | 2021-03-15 | 243611.33 | 0 | 1116853.61 |  | FALTA |  | - | - | 2021-03-15 | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | [5 empty] | 1116853.61 | FALTA |  | 2 ASIG | [11 empty] | FALTAN | FALTA |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-07-20 |  |  | 2021 | 215009 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 009C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | NEXTIPAC | 2617705.66 | 2021-01-12 | 2021-01-31 | 2021-03-15 | NO APLICA | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | N/A | ACTA N°9 | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 18585634.4 |  |  | 2021-01-02 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. | - |  | 2260142-0000 | 2021-01-12 | BKY-0534-0112038 | 2021-03-22 | 409864.94 | 0 | 1480943.65 |  | FALTA |  | - | - | 2021-03-22 | 2021-01-31 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 1137012.22 | 2021-03-22 |  | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | FALTA | 2021-01-15 | 2021-01-05 | 2021-01-22 | 2021-03-22 | FALTA |  |  |  | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-29 |  |  | 2021 | 215010 |  | FOCOCI | FOCOCI-OP-CSS-010/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 4895145.74 | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | NO APLICA | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA | ACTA N°9 | C.A. 15° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 5000000 |  |  | 2021-01-29 | FALTA | 2021-02-02 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA SA DE CV | 018903-00000 | 2021-03-12 | 018905-00000 | 2021-02-12 | FALTA |  | 1713301 | 0 | 5000000 |  | FALTA |  | - | - | 2021-08-18 | 2021-05-03 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021-08-18 |  | 2021-05-03 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000000 | 2021-08-18 |  | 15/02/201 | [11 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-29 |  |  | 2021 | 215011 |  | FOCOCI | FOCOCI-OP-CSS-011/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 3973863.2 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-05-31 | NO APLICA | COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | FALTA | ACTA N°9 | C.A. 9° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 7586594.4 |  |  | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | FALTA | 2021-02-08 | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | 2575020 | 2021-05-17 | 2560229 | 2021-05-27 | 2614048 | 2021-11-11 | 392270.12 | 0 | 4000000 |  | 2021-05-14 | 2021-06-23 | - | - | 2021-09-01 | 2021-05-17 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | FALTA | [5 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-02-15 |  | 2021-05-17 |  |  |  |  | 2021-09-01 | [8 empty] | 2018-2021 | APOYO: SALVADOR CONTRERAS.
[9 empty] | 2021 | 215012 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 012C- OP/2021 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 144561.23 |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | [8 empty] | - | - | - | - | - | [13 empty] | - | - | [24 empty] | FALTAN |  |  |  | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-02 |  | 2021-09-10 | 2021 | 215013 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 013C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 2) | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 1127177.9 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2021-02-15 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | N/A |  | C.A. 09° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 7586594.4 | C.A. 10° S.O. 3ª 2021 | 8000000 | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 21A16964 | 2021-04-06 | 21A16967 | 2021-02-15 | CUMP |  | 494512.26 | 0 | 725739.42 |  | FALTA |  | - | - | 2021-05-21 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2021-05-15 | 2021-05-21 |  | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2021-05-15 | 725739.42 | 2021-05-21 |  | 2021-02-16 | [11 empty] | FALTAN | X | P | A,E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-02 |  | 2021-09-10 | 2021 | 215014 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 014C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 1) | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 1311375.01 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2021-02-15 | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | N/A |  | C.A. 09° S.O. 1ª 2021 | 2021-01-01 | 7586594.4 | C.A. 10° S.O. 3ª 2021 | 8000000 | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, SA. DE C.V. | 3502-14433-5 | 2021-02-15 | 3502-14434-0 | 2021-02-15 | FALTA |  | 327843.75 | 0 | 940185.83 |  | FALTA |  | - | - | 2021-05-21 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2021-05-15 | 2021-05-21 |  | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 2021-05-15 | 940185.83 | 2021-05-21 | [13 empty] | FALTAN | X | P | A,E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2021-08-15 |  | 2021-08-31 |  | 2021-09-06 | 2021 | 215015 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 015C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO MORELOS" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 347784.24 | 2021-04-19 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 2021-04-16 | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | N/A |  | C.A. 09° S.O. 3ª 2021 | 2021-01-01 | 1300000 |  |  | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 21A37052 | 2021-07-14 | 21A37054 | 2021-07-14 | CUMP |  | 121724.48 | 0 | 347784.24 |  | 2021-07-28 | 2021-08-06 | - | - | 2021-08-09 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 2021-08-06 | 2021-08-09 |  | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 2021-08-06 | 347784.24 | 2021-08-09 |  | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-06 |  |  |  |  | I.P,T | EMP | EMP | A,E,F | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2021-09-01 |  | 2022-05-20 |  | 2022-06-15 | 2021 | 215016 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1083547.78 | 2021-04-22 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-04-16 | CONVADI, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA | N/A | ACTA N°9 | C.A. 04º S.E. 8ª 2021 | 2021-05-20 | 1083547.78 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 4057-00805-3 | 2021-04-22 | 4057-00807-1 | 2021-04-22 | 4057-00855-8 | 2021-06-01 | 487596.5 | 0 | 1083547.77 |  | 2021-05-06 | 2021-05-31 | - | - | 2021-05-01 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 1083547.77 | 2021-06-01 |  | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | N/A | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | - | - |  |  | X | X | A,E,F | 2018-2021 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-05-20 |  | 2022-06-15 | 2021 | 215017 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 017C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELÉCTRICO DEL RASTRO MUNICIPAL, ETAPA 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 652301.57 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-08-30 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | N/A | ACTA N°1 | [5 empty] | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | 217492 | 2021-09-06 | 217490 | 2021-09-06 | 217499 | 2021-09-24 | 293535.69 | 0 | 793793.33 |  | FALTA |  |  |  | 2021-09-27 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | - | 2021-09-28 |  | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 793793.33 | 2021-09-29 |  | FALTA | 2021-09-03 | 2021-09-03 | N/A | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-22 | FALTA |  |  |  |  | X | X | A,E,F | 2018-2021
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-05-27 |  | 2022-08-10 | 2021 | 215018 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 018C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+143.00 AL KM 0+379.50”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | CABECERA MUNICIPAL | 1137012.22 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-10-30 | 2021-09-13 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2021-08-20 | ACTA N°9 | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | 2604606 |  | 2630004 |  | 0 | 0 |  |  | 2021-09-17 |  | - | - | 2021-10-12 | 2021-09-17 | 2021-10-30 | 2021-10-09 | 2021-10-12 |  | 2021-09-17 | 2021-10-30 | 2021-10-09 |  | 2021-10-12 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-10-09 | 2021-10-12 | [7 empty] | 2018-2021
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-03-23 |  |  | 2021 | 216001 |  | CULTURA CARDINAL | DOP/AD/001/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CASA DE LA CULTURA (PARA USO DE ARCHIVO MUERTO)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 100000 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-12-31 | NO APLICA | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | NO APLICA | FALTA | C.A. 09° S.O. 17ª 2021 | 2021-09-26 | 100000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
|  | 2023-05-22 | 12 | 2022-09-01 |  | 2022-05-06 |  |  | 2021 | 216002 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ANTES ESCUELA PAULINO NAVARRO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 400000 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | NO APLICA | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA | No.9 | C.A. 07° S.O. 1ª 2021 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA |  | 2021-12-30 | - | - |  | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2021 | 217001 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EL ESTUDIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 42920 | 2021-11-12 | - | - | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | [56 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2021 | 217002 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS | DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. | NEXTIPAC | 5800 | 2021-11-12 | - | - | NO APLICA | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | [56 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2021 | 217003 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: -PROYECTO DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A LA RED PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. -ÁREA DE SESIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "LA LIMONERA" EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -NIVELES DE ARRASTRE Y RASANTES DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA DE EL MALECÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 34800 | 2021-11-15 | - | - | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | [56 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2021 | 217004 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS | "LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS LÍNEAS POR BOPMBEO Y POR GRAVEDAD DEL POZO ALLENDE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 29000 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-16 | NO APLICA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | [56 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2021 | 218001 |  |  | GMJ 001C- OP/2021 | CANCELADA | [7 empty] | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | + | [18 empty] | 0 | 0 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA | [17 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-05-06 |  |  | 2021 | 218002 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD" EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POTRERILLOS | 715198.43 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-12-18 | 2021-11-04 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA | ACTA N°9 | C.A. 12º S. O. 3ª 2021/C.A. 13º S. O. 3ª 2021 |  | 715198.43 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS , S.A. DE C.V. | - |  | 2621271 | 2021-11-05 | 2621278 | 2021-12-02 | 143039.68 | 0 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA |  | 2021-11-05 | [15 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-03-04 |  | 2022-02-11 | 2021 | 218003 |  | RAMO 33 | GMJ 003C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA Y C. LA PAZ, Y EN C. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA AL CADENAMIENTO 0+516.00"EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 347130.34 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2021-11-18 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2021-11-10 | ACTA N°9 | C.A. 11° S.O. 3ª 2021 | 2021-11-04 | 347130.34 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. | - |  | 2619220 | 2021-11-22 | 2625323 |  | 34713.03 | 0 | 347130.34 |  | FALTA |  | - | - | 2021-12-10 | 2021-11-24 | 2021-12-30 | 2021-12-09 | 2021-12-10 |  | 2021-11-24 | 2021-12-30 | 2021-12-09 | 347130.34 | 2021-12-10 |  | 2021-11-22 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | FALTA | 2021-11-16 | 16/12021 | 2021-11-16 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-03-04 |  | 2022-02-11 | 2021 | 218004 |  | RAMO 33 | GMJ 004C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ. Y EN LA CA. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A EL CADENAMIENTO 0+516.00", EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 791064.19 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 2021-11-18 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2021-11-10 | ACTA N°9 | C.A. 10° S.O. 3ª 2021 | 2021-11-04 | 791064.19 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. | - |  | 2619217 | 2021-11-22 | 2625308 |  | 79106.41 | 0 | 791064.19 |  | FALTA |  | - | - | 2021-12-10 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2021-12-10 | 791064.19 | 2021-12-10 |  | 2021-11-22 | 2021-11-16 | 2021-11-22 | FALTA | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | [7 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-05-20 |  | 2002-02-11 | 2021 | 218005 |  | RAMO 33 | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE C. VERANO Y C. INVIERNO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 100144.26 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-12-28 | 2021-11-22 | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2021-11-22 | ACTA N°9 | C.A. 15° S.O. 4ª 2021 | 2021-11-20 | 100144.26 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | - |  | 2278765-0000 | 2021-11-24 | 2278769-0000 | 2021-12-06 | 20028.86 | 0 | 100144.26 |  | FALTA |  | - | - | 2021-12-06 | 2021-11-24 | 2021-12-28 | 2021-12-06 | 2021-12-07 |  | 2021-11-24 | 2021-12-28 | 2021-12-06 | 100144.26 | 2021-12-07 |  | 2021-11-06 | FALTA | 2021-11-23 | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-02-03 |  | 2022-02-11 | 2021 | 218006 |  | RAMO 33 | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DE 6" EN C. LA PAZ ENTRE C. HIDALGO Y C. TACUBA" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 252763.45 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-12-29 | 2021-11-22 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2021-11-10 | ACTA N°9 | C.A. 16° S.O. 4ª 2021 | 2021-11-20 | 252763.45 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. | - |  | 2619219 | 2021-11-22 | 2630048 | 2021-12-22 | 50552.68 | 0 | 252763.45 |  | FALTA |  | - | - | 2021-12-22 | 2021-12-06 | 2021-12-29 | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  | 2021-12-06 | 2021-12-29 | 2021-12-22 | 252763.45 | 2021-12-22 |  | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | FALTA | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | [7 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2022-05-20 |  | 2022-04-08 | 2021 | 218007 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 007C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 360015.52 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-08 | 2021-12-30 | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA | ACTA N°1 | C.A. 04° S.O. 7ª 2021 | 2021-12-30 | 360015.52 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. | - |  | 2640178 | 2021-12-30 | 2640179 | 2022-01-27 | 72003.1 | 0 | 347130.35 |  | FALTA |  |  |  | 2022-01-10 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 347130.35 | 2022-01-10 |  | 2021-12-30 |  | 2021-12-29 | [13 empty] | 2021-2024
0 |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2023-05-26 |  | 2023-06-07 | 2022 | 221001 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CUARTO DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA… | - | 70000 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-16 | NO APLICA | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | NO APLICA | ACTA N° 2 | C.A. 06° S.O. 10ª 2022 | 2022-05-11 | 70000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 | 15106.08 | 15106.04 | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | DOP/AD/001/2022 |  |  |  | 15106.08 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2022-11-24 |  | 2023-06-07 | 2022 | 221001 |  | RAMO 33 | DOP/AD/002/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 60152.28 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | NO APLICA | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2022-05-30 | ACTA N° 2 | C.A. 05° S.O. 12ª 2022 | 2022-05-23 | 61641.91 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 29316.07 | 33640.46 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 |  |  | 2022-06-15 | 2022-06-06 | 2022-06-14 |  | 2022-06-16 | DOP/AD/002/2022 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 63252.22 | - |  | 2022-05-30 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2023-05-26 |  | 2023-06-07 | 2022 | 221003 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE JUNTAS DEL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 81200 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-26 | NO APLICA | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | NO APLICA | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 28140 | 56972.38 |  | FALTA |  |  |  | 2022-08-29 | 2022-08-08 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-03-29 | DOP/AD/003/2022 | 2022-08-08 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 85112.38 | - |  | 2022-08-11 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2023-05-30 |  | 2023-06-07 | 2022 | 221004 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001-A/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 330190.86 | 2022-02-03 | 2022-02-07 | 2022-02-25 | NO APLICA | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 30441 | 299750.75 |  | FALTA |  |  |  | 2022-03-29 | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | DOP/AD/001-A/2022 | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 330191.75 | - |  | 2022-02-03 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-26 |  | 2023-06-07 | 2022 | 221005 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/005/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN PEDRO TESISTÁN | 86073.66 | 2022-11-10 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | NO APLICA | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA | - | C.A. 04° S.O. 2ª 2022 | 2022-02-04 | 1500000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 8265.3 | 26874.38 |  | FALTA |  |  |  | 2022-12-05 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | 2022-12-05 | DOP/AD/005/2022 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-03 | 35139.68 | - |  | 2022-11-10 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-26 |  | 2023-06-07 | 2022 | 221006 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/006/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN PEDRO TESISTÁN | 109829.72 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | NO APLICA | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA | - | C.A. 04° S.O. 2ª 2022 | 2022-02-04 | 1500000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 24128.15 | 47080.97 |  | FALTA |  |  |  | 2022-11-28 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2023-11-24 | 2022-12-05 | DOP/AD/006/2022 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 71209.12 | - |  | 2022-11-10 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  | 2023-05-22 | 9 | [5 empty] | 2022 | 221006.1 |  | CUENTA CORRIENTE | MANTENIMIENTOS | MANTENIMIENTOS | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA | CABECERA MUNICIPAL |  | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | NO APLICA | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA | ACTA N° 2 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | [12 empty] | MANTENIMIENTOS |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-27 |  | 2023-06-07 | 2022 | 221007 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/007/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS”, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EL MOLINO | 297707.86 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 2022-12-31 | NO APLICA | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | NO APLICA | - | C.A. 04° S.O. 12ª 2022 | 2022-05-23 | 240885.59 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 21787.55 | 33503.32 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | 2022-02-10 | DOP/AD/007/2022 |  |  |  | 55290.87 | - |  | 2022-11-14 | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024 | REVISAR $FINALES
|  |  |  | 2022-09-01 |  |  |  |  | 2022 | 221008 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001-B/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA (2DA ETAPA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. | CABECERA MUNICIPAL | 800000 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-07-31 | NO APLICA | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA |  | C.A. 06° S.O. 24ª 2022 | 2022-11-25 | 650000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 267695.8 | 352038.78 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | DOP/AD/001-B/2022 |  |  |  | 619734.58 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 221010 |  |  | DOP/AD/010/2022 | CANCELADA | - |  | ¦ |  |  |  | NO APLICA | N/A | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | DOP/AD/010/2022 |  |  |  | 0 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222001 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 001/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO), DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MPIO: SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO | 69600 | 2022-01-11 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | - | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222002 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 002/2022 | SERVICIOS (CANCELADO) | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN. POTRERILLOS Y SAN LUCIANO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MPIO: SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO | 12000 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | - | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222003 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 003/2022 | SERVICIOS | ELABORACIÓN DE: 9 (NUEVE) TOLDOSCON MEDIDAS DE 2.75 MTS DE ANCHO POR 2.90 MTS DE ALTO CADA UNO, CON TELA IMPORTADA, UNA MEZCLA DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, IDEAL PARA EXTERIORES, HERRAJES DE ALUMINIO, CON MANIVELA PARA UN FACIL ACCIONAR, INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | vie | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | - | OSCAR CASTILLO LEDEZMA |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222004 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 004/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL EN ÁREA DE ARROYO Y CALLE MAGISTERIAL PARA PROYECTO DEL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 10000.0004 | 2022-03-14 | - | - | - | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222005 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 005/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222006 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 006/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO, ZONA NORTE DE LA CABECERA DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 10000.0004 | 2022-03-14 | - | - | - | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222007 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 007/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222008 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 008/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 7000.02 | 2022-03-14 | - | - | - | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222009 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 009/2022 | SERVICIOS | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 15660 | 2022-03-15 | - | - | - | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 010/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 4000 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | - | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222011 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 011/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 17400 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-14 | - | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222012 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 012/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE JOSÉ SANTANA PONIENTE Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE MORELOS Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 32886 | 2022-04-11 | - | - | - | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222013 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 013/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO TOTAL DE LA CARRETERA AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, ADECUACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL ENTROQUE CON LA CARRETERA FEDERAL N° 15 JIQUILPAN - GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 18270 | 2022-05-09 | - | - | - | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222014 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 014/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDOPOR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LAS PLAYAS DE LAL LAGUNA ESQUINA CON CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 3500 | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | - | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222015 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 015/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222016 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 016/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222017 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 017/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222018 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 018/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222019 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 019/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 222020 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 020/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - | [17 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 223001 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 001/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 1740 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | - | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024 | RENTA X DÍA
[9 empty] | 2022 | 223002 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 002/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS SADER 2021 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | JOCOTEPEC | 638 | 2022-02-02 | - | - | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024 | RENTA X HORA
[9 empty] | 2022 | 223003 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 003/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 1740 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-05-26 | - | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 223004 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 004/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR MOD CS-563 E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 1144.8852 | 2022-02-02 | - | - | - | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 223005 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 005/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 160 H, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 1850.8844 | 2022-03-21 | - | - | - | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 223006 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 006/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE AUTOHORMIGUERA CARMIX MODELO 25TT 3 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 854.746 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-12-31 | - | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 223007 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 007/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 420E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 818.264 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-12-31 | - | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 223008 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 008/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN PIPA DE 9 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | NEXTIPAC | 376.5128 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-12-31 | - | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 223009 |  |  | C- OP 009/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 223010 |  |  | C- OP 010/2022 | CANCELADA | - | [5 empty] | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | 0 | 0 |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  | FALTA | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 2021-2024
| CS |  |  | 2022-09-01 | 2022-02-21 | 2023-01-03 |  | 2022-07-08 | 2022 | 224001 |  | RAMO 33 | GMJ 001 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO A CERRADA", EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 98067.87 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-03-19 | 2022-03-07 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-03-07 | ACTA N° 2 | C.A. 05° S.O. 3ª 2022 | 2022-02-14 | 98067.87 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 22120 | 2022-03-14 | 22122 | 2022-03-19 | 19613.56 | 0 | 97999 |  | FALTA |  | - | - | 2022-03-22 | 2022-03-14 | 2022-03-19 |  | 2022-03-22 | GMJ 001 C-OP/2022 | 2022-03-14 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 97999 | 2022-03-23 |  | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 2022-03-11 |  | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-06-10 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
| CS |  |  | 2022-09-01 | 2022-02-21 | 2022-12-01 |  | 2022-07-08 | 2022 | 224002 |  | RAMO 33 | GMJ 002 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 160513.83 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 2022-03-07 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-03-07 | ACTA N° 2 | C.A. 07° S.O. 4ª 2022 | 2022-02-25 | 160513.83 |  |  | - | - | - | - | - | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | - |  | BKY-0489-0077044 | 2022-04-22 | BKY-0489-0777045 | 2022-04-22 | 32102.76 | 0 | 160825.43 |  | FALTA |  | - | - | 2022-04-04 | 2022-03-14 | 2022-04-02 |  | 2022-04-22 | GMJ 002 C-OP/2022 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | 160825.43 | 2022-04-22 |  | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-14 |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
| CS |  |  | 2022-09-01 | 2022-02-21 | 2023-05-17 |  | 2022-08-10 | 2022 | 224003 |  | RAMO 33 | GMJ 003 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LA LOMA | 236056.39 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 2022-03-07 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-03-07 | ACTA N° 2 | C.A. 06° S.O. 3ª 2022 | 2022-02-14 | 236056.39 |  |  | - | - | - | - | - | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | - |  | BKY-0489-0077046 | 2022-04-22 | FALTA |  | 23605.64 | 0 | 295070.46 |  | FALTA |  | - | - | 2022-04-15 | 2022-03-14 | 2022-04-15 |  | 2022-04-19 | GMJ 003 C-OP/2022 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 2022-04-15 | 295070.46 | 2022-04-23 |  | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-14 |  | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2023-05-30 |  | 2022-12-07 | 2022 | 224004 |  | RAMO 33 | GMJ 004 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 2031883.8 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-07-23 | 2022-05-06 | EDUARDO VENTURA PADILLA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2022-05-04 | ACTA N° 2 | C.A. 12° S.O. 4ª 2022 | 2022-02-25 | 2500000 | C.A. 12° S.O. 4ª 2022 - 13/ABR/22 | 2500000 | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 3144-06504-7 | 2022-05-13 | 3144-06505-4 | 2022-05-13 | 3144-06660-0 | 2022-06-30 | 914347.71 | 0 | 2069216.72 |  | 2022-05-17 | 2022-06-29 | - | - | 2022-06-30 | 2022-05-16 | 2022-07-23 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | GMJ 004 C-OP/2022 | 2022-05-16 | 2022-07-23 | 2022-06-29 | 2069216.71 | 2022-06-30 |  | 2022-05-13 | 2022-05-11 | 2022-05-11 |  | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2 | 0 | [5 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | 2023-05-22 | 5 | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2023-05-30 |  | 2022-12-07 | 2022 | 224005 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 005 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 793754.52 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-05-23 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA | N/A | C.A. 07° S.O. 12ª 2022 | 2022-05-23 | 793754.52 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3678-04870-3 | 2022-05-23 | CUMP |  | 79375.45 | 0 | 793754.52 |  | 2022-05-24 | 2022-05-30 | - | - | 2022-06-01 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | GMJ 005 C-OP/2022 |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 684271.14 | 2022-06-02 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 2022-06-05 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2023-05-30 |  | 2022-12-07 | 2022 | 224006 |  | RAMO 33 | GMJ 006 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ANDADOR, MURO DE CONTECIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 579637.71 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2022-05-23 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-05-23 | ACTA N° 3 | C.A. 06° S.O. 12ª 2022 | 2022-05-23 | 579637.71 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | - |  | 3678-04869-5 | 2022-05-23 | CUMP |  | 57963.77 | 0 | 579645.42 |  | 2022-05-31 | 2022-06-09 | - | - | 2022-06-13 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | GMJ 006 C-OP/2022 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 579645.42 | 2022-06-14 |  | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-06-07 | 2022-12-02 |  | 2022-08-10 | 2022 | 224007 |  | RAMO 33 | GMJ 007 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIVADA GALEANA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 627108.43 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 2022-05-23 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-05-17 | ACTA N° 2 | C.A. 08° S.O. 12ª 2022 / C.A. 09° S.O. 12ª 2022 / C.A. 08° S.O. 12ª 2022 | 2022-05-23 | 627109.43 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. | - |  | 2278785-0000 | 2022-05-24 | 2276969-0000 | 2022-06-29 | 125421.68 | 0 | 694906.61 |  | FALTA |  | - | - | 2022-06-29 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | GMJ 007 C-OP/2022 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 694906.61 | 2022-06-29 |  | 2022-05-24 | FALTA | 2022-05-23 |  | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-29 | 2023-05-30 |  | 2022-08-10 | 2022 | 224008 |  | RAMO 33 | GMJ 008 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8” Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN ARROYO CAMICHINES”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 168470.35 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-05-25 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-05-09 | ACTA N° 2 | C.A. 13° S.O. 12ª 2022 / C.A. 14° S.O. 12ª 2022 | 2022-05-23 | 187843.78 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | - |  | 22043 | 2022-05-30 | 20044 | 2022-06-10 | 33694.06 | 0 | 183498.77 |  | 2022-05-30 | 2022-06-10 | - | - | 2022-06-10 | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  | 2022-06-13 | GMJ 008 C-OP/2022 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 183498.76 | 2022-06-14 |  | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-11 | 2 | 0 | [5 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-29 | 2023-05-29 |  | 2022-09-12 | 2022 | 224009 |  | RAMO 33 | GMJ 009 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 809084.8 | 2022-06-24 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 2022-08-16 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-08-15 | ACTA N°1 | C.A. 10° S.O. 9ª 2022 | 2022-04-13 | 729486 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2702065 | 2022-08-23 | FALTA |  | 80908.48 | 0 | 817756.14 |  | FALTA |  | - | - | 2022-09-29 | 2022-08-22 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | FALTA | GMJ 009 C-OP/2022 |  |  |  |  | FALTA |  | 2022-08-19 | FALTA | FALTA |  | 2022-09-05 | FALTA | 2022-09-14 | 2022-09-29 | 2022-06-15 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 | 2022-07-26 | 2023-06-08 |  | 2022-12-07 | 2022 | 224010 |  | RAMO 33 | GMJ 010 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO LONARIA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1697255.04 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-09-10 | 2022-07-20 | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-07-15 | FALTA | C.A. 11° S.O. 12ª 2022 | 2022-05-23 | 1519708.04 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEZ, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2694556 | 2022-07-21 | 2694557 | 2022-07-21 | 2721155 | 2022-09-13 | 848627.51 | 0 | 1697255.04 |  | 2022-07-25 | 2022-08-25 | - | - | 2022-09-12 | 2022-07-25 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 2022-09-14 | GMJ 010 C-OP/2022 | 2022-07-25 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 1697255.04 | 2022-09-14 |  | 2022-07-22 | 2022-07-24 | 2022-07-24 |  | 2022-07-21 | 2022-09-08 | 2022-07-21 | 2022-09-10 | 2022-12-12 | 1 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  | 2023-05-22 | 3 | 2022-09-01 | 2022-08-29 | 2023-06-01 |  | 2022-12-07 | 2022 | 224011 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 011 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DE LA OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 1343062.53 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-09-10 | 2022-07-22 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA | ACTA N° 3 | C.A. 10° S.O. 15ª 2022 | 2022-06-17 | 1053007.45 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. | 2694589 | 2022-07-28 | 2694591 | 2022-07-25 | 2721252 | 2022-08-29 | 671531.25 | 0 | 1343062.54 |  | 2022-07-27 | 2022-08-27 | - | - | 2022-08-29 | 2022-07-27 | 2022-09-10 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | GMJ 011 C-OP/2022 | 2022-07-27 | 2022-09-10 | 2022-09-27 | 1343062.53 | FALTA |  | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 |  | 2022-07-20 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-30 |  | 2022-12-07 | 2022 | 224012 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 012 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REPARACIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL EN LA PLAZA PRINCIPAL" DE LA CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 85733.34 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 2022-09-09 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA | ACTA N° 3 | C.A. 07° S.O. 21ª 2022 | 2022-09-09 | 85733.34 |  |  | - | - | - | - | - |  |  |  | FALTA |  | FALTA |  | 0 | 0 |  |  | 2022-09-15 | 2022-09-24 | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | GMJ 012 C-OP/2022 |  |  |  | 0 | FALTA |  | 2022-09-12 | 2022-09-09 | 2022-09-12 |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-24 | 2022-09-26 | [7 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-30 |  | 2022-12-09 | 2022 | 224013 |  | RAMO 33 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACION CON ADOQUÌN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4165845.27 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | NO APLICA | PIERO MASCORRO OLMOS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-09-01 | ACTA N°3 | C.A. 06° S.O. 21ª 2022 | 2022-09-09 | 4164845.27 |  |  | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | 2022-08-23 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. | 2180241 | 2022-09-06 | 2180237 | 2022-09-06 | 2193114 | 2022-10-14 | 2115489.18 | 0 | 4491510.73 |  | 2022-09-08 | 2022-10-10 | - | - | 2022-10-14 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | OP-CSS-013/2022 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 2022-10-14 | 4491510.74 | 2022-10-14 |  | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | FALTA | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2 | 2 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-30 |  | 2023-06-07 | 2022 | 224014 |  | RAMO 33 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 4216204.78 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-11-30 | NO APLICA | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2022-10-07 | ACTA N° 2 | C.A. 07° S.O. 10ª 2022 | 2022-05-11 | 4500000 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V. | 4632-00613-5 | 2022-10-05 | 4632-00612-4 | 2022-10-05 | 4632-00621-2 | 2022-11-30 | 2229168.31 | 0 | 5426864.93 |  | 2022-10-27 | 2022-12-29 | - | - | 2022-12-30 | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | OP-CSS-014/2022 | 2022-10-27 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 5426865.03 | 2022-12-30 |  | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 5 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  | 2023-05-22 | 4 | 2023-09-01 |  | 2023-05-25 |  | 2023-06-07 | 2022 | 224015 |  | CUENTA CORRIENTE | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 3845696.93 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-11-30 | NO APLICA | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA |  | C.A. 07° S.O. 23ª 2022 | 2022-10-28 | 3845696.93 |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A DE C.V. | 224657 | 2022-10-13 | 224658 | 2022-10-13 | 224659 | 2022-11-30 | 1922848.46 | 0 |  |  | 2022-10-13 | 2022-12-17 | - | - | 2022-12-27 | 2022-10-13 | 2022-12-31 |  | 2022-12-28 | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | 2022-10-13 | 2022-11-20 | 2022-12-26 | 4054886.62 | 2022-12-29 |  | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2022-10-12 |  | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-12-19 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2022-09-01 |  | 2023-05-24 |  | 2022-12-07 | 2022 | 224016 |  | RAMO 33 | GMJ 016 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 645484.5 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 2022-10-14 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-09-19 | ACTA 2 | C.A. 10° S.O. 22ª 2022 | 2022-10-13 | 645484.5 |  |  | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 22A5356 | 2022-11-03 | 22A52363 | 2022-10-31 | 22A63740 | 2022-11-21 | 346035.52 | 0 | 721865.14 |  | FALTA |  | - | - | 2022-11-21 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-26 | GMJ 016 C-OP/2022 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 721865.15 | 2022-11-26 |  | 2022-10-21 | 2022-10-31 | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 3 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-29 |  | 2023-06-07 | 2022 | 224017 |  | RAMO 33 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 2479806.63 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-12-03 | NO APLICA | C. JOSÉ LUIS RANGEL GÁLVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-10-21 | ACTA 2 | C.A. 09° S.O. 22ª 2022 | 2022-10-13 | 2410639.29 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA | 4402-00379-1 | 2022-10-26 | 4402-00380-5 | 2022-10-26 | FALTA |  | 991922.65 | 0 | 2386238.97 |  | FALTA |  | - | - | 2022-12-05 | 2022-10-28 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-06 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | 2022-10-28 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2386239 | 2022-12-06 |  | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-10-27 |  | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-05 | FALTA | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-19 |  | 2022-12-09 | 2022 | 224018 |  | RAMO 33 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 2218847.77 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-12-03 | NO APLICA | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-10-24 | ACTA N°2 | C.A. 08° S.O. 22ª 2022 | 2022-10-13 | 2365630.45 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | SOFIMEZ, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2725985 | 2022-10-28 | 2725364 | 2022-10-28 | 2744209 | 2022-12-15 | 1060839.56 | 0 | 2402556.72 |  | FALTA |  | - | - | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-11-30 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | 2022-10-28 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2402556.72 | 2022-12-01 |  | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-10-28 |  | FALTA | FALTA | FALTA | 2022-11-29 | FALTA | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-05-30 |  | 2023-06-07 | 2022 | 224019 |  | RAMO 33 | GMJ 019 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARÍAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 762057.5 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 2022-11-04 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2022-10-07 | ACTA N° 2 | C.A. 11° S.O. 22ª 2022 | 2022-10-13 | 1358473.54 |  |  | - | - | - | - | - | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | BKY-0489-0087635 | 2022-11-22 | BKY-0489-0087633 | 2022-11-22 | BKY-0489-0087634 | 2022-11-22 | 381028.75 | 0 | 745412.8 |  | FALTA |  | - | - | 2022-12-07 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | GMJ-OP-019/2022 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 745412.6 | 2022-12-07 |  | 2022-11-09 | 2022-11-24 | 2022-11-24 |  | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-05 | FALTA | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 224020 |  |  | GMJ 020 C-OP/2022 | CANCELADA | [28 empty] | 0 | 0 |  |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA | [17 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 225003 |  | CEA-FISE | CEA-FISE-003/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO ALLENDE AL TANQUE EXISTENTE Y LÍNEA DE DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CABECERA MUNICIPAL | 4000000 | 2022-10-14 | 2023-10-14 | 2024-09-30 | NO APLICA | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2022 | 225004 |  | CEA-FISE | CEA-FISE-004/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y CARCAMO DE BOMBEO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 4000000 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2024-09-30 | NO APLICA | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
|  | 2024-06-03 | 1 |  |  |  | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 231014 |  | FOCOCI | CONV/FOCOCI/014/2023 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALÁ | 5000000 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | NO APLICA |  |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 231021 |  | CEA-FISE | CEA-IHAP-FISE-021/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 4000000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2024-09-30 | NO APLICA |  |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 231022 |  | CEA-FISE | CEA-IHAP-FISE-022/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4000000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2024-09-30 | NO APLICA |  |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM | 2023-03-14 | 2023 | 232001 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 001/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 17400 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | - | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM | 2023-03-14 | 2023 | 232002 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 002/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 17400 | 2023-01-02 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | - | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM | 2023-03-14 | 2023 | 232003 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 003/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA AZOTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 17400 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | - | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM | 2023-03-14 | 2023 | 232004 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 004/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 25520 | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | - | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM | 2023-03-14 | 2023 | 232005 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 005/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 17400 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 2023-02-05 | - | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232006 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 006/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE FLAMINGOS, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 3500 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | - | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232007 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 007/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LA PUERTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 3500 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | - | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232008 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 008/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DE SUELO Y SU CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ SANTANA EN PREDIO UBICADO EN CALLE 24 DE FEBRERO CRUCE CON CALLE ZARAGOZA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 22272 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | - | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232009 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 009/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y ENTROQUE CON CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 20880 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | - | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232010 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 010/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 27840 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | - | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232011 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 011/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA AZOTERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 18560 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | - | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232012 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 012/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA PUERTA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 18560 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | - | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232013 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 013/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN ATRIO DEL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 18560 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | - | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232014 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 014/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN CALLE VICENTE GUERRERO NORTE UBICADO EN LA LOCALICAS DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 18560 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | - | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232015 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 015/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 11600 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | - | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232016 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 016/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JAVIER MINA, HIDALGO, ALDAMA, VICENTE GUERRERO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LAS TROJES | 31320 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | - | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
|  | 2024-06-03 |  |  |  |  | TERM |  | 2023 | 232017 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 017/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO LOS ARCOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 23200 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | - | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232018 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 018/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO CAMICHINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 23200 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | - | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232019 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 019/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 5999.9956 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | - | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232020 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 020/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS" EJERCICIO FISCAL 2022. | MUNICIPIO | 96447.5736 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2023-07-22 | - | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232021 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 021/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REALIZAR UN CENSO MISMO QUE SERVIRA PARA CONOCER LA MEDICIÓN DE TODAS LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN LA CICLOVÍA ANTE CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD) ABARCANDO LAS 4 ETAPAS UBICADAS EN; 1.- CARRETERA AJIJIC-JOCOTEPEC, COL. AJIJIC 2.- CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA COL. EL LIMÓN 3.- CARRETERA JOCOTEPEC- CHAPALA FRACC. LAS FUENTES 4.- CALLE CHUECA ESQ. CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA | MUNICIPIO | 17400 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-09-18 | - | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232022 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 022/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDAS Y REACOMODO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 73689.2088 | 2023-07-26 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | - | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232023 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 023/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA: ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CICLOVÍA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ A NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 161863.2332 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | - | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232024 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 024/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 34800 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-05 | - | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232025 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 025/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: ESTUDIO DE VARIAS CALLES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO EN REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE PERFILES PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMATICA DEL COLECTOR EN EL MALECÓN DE JOCOTEPEC. | CABECERA MUNICIPAL | 54531.6 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | - | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232026 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 026/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 34800 | 2023-08-02 | 2023-08-06 | 2023-08-08 | - | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232027 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 027/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 3500 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | - | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232028 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 028/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO CRUCE CON CALLE EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 3500 | 2023-08-02 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | - | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232029 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 029/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN POZO LOS ARCOS, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSÉ SANTANA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 3500 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | - | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232030 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 030/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.290976-103.410383 AL CADENAMIENTO 20.289391-103.349097 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 50489.6032 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | - | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232031 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 031/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.29097-103.41065 AL CADENAMIENTO 20.289768-103.313651 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ-NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 142089.27 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | - | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232032 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 032/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE LAS CALLES GUAYABITOS Y CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | NEXTIPAC | 9860 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | - | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232033 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 033/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA NIÑOS HERÓES, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 34800 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | - | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232034 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 034/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE XOCOTEPEC, CERRO CHUPINAYA, CERRO DE LOS PINOS, CERRO DEL AGUILA, CALLE EL CERRITO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN FRACCIONAMIENTO EL CERRITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 54288 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | - | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232035 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 035/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA GENERACIÓN DE CONTRATO ANTE CFE PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y EL DEPÓSITO DE GARANTÍA EN EL PROYECTO DEL POZO EN AL LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 30376.572 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | - | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232036 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 036/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: 1.- PERFILES EN TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE MORELOS DE CALLE COLÓN A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 2.- PERFILES EN TERRENO NATURAL DESDE LA CALLE RIVERA DEL LAGO SIGUIENDO POR UN COSTADO DE LA CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA LLEGAR A LA PLATA DE TRATAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 3.- POLÍGONO CON CURVAS DEL NIVEL DE TERRENO PARA PROYECTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES CON UNA SUPERFICIE APROX. DE 6,000M2, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CAB MPAL / CHANTE | 56144 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | - | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232038 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 038/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN Y REVISIÓN ESTRUCTURAL, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 102831.39 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | - | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232039 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 039/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 23200 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | - | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232040 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 040/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN BASE A DOS SONDEOS EN TERRENO ADYACENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA EL REFORZAMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA, EN AL CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 45601.92 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2024-01-08 | - | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 232041 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 041/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 44196 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | - | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2023-03-14 | TERM |  | 2023 | 233001 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 001/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADAEN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 56840 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | - | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2023-03-14 | TERM |  | 2023 | 233001.1 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 001A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN (VOLTEO 7 M3) DODGE, MODELO 1989 CON PLACAS JL-0889, PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 3248 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-02-28 | - | BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233002 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 002/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN CALLES DE ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO. | MUNICIPIO | 29000 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-04-22 | - | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233003 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 003/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 59682 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | - | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233004 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 004/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E, PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE SAN JOSE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POTRERILLOS | 638 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 2023-03-04 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233005 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 005/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 29000 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | - | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233006 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 006/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DEE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 59682 | 2023-03-30 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | - | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233006.1 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 006A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE EXCAVADORA CAT 320, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: DESAZOLVES EN ARROYOS, DE LAS DELEGACIONES Y DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 4750.0028 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-06-17 | - | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233006.2 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 006B/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 1899.9988 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-06-17 | - | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233007 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 007/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA KENWORTH COLOR AZUL PLACA JU00932 Y UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL POR DESAZOLVES DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 5220 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-20 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233008 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 008/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U Y UN CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR BLANCO PLACA JU89910, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE CALLES EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 5220 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-20 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233009 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 009/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO PLACA JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) | CABECERA MUNICIPAL | 696 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-19 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 010/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (DRENAJE) | CABECERA MUNICIPAL | 754 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233011 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 011/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) | CABECERA MUNICIPAL | 1020.8 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233012 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 012/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (AGUA POTABLE) | CABECERA MUNICIPAL | 754 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233014 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 013/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (AGUA POTABLE) | CABECERA MUNICIPAL | 1020.8 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233014 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 014/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO CON ROJO PLACAS JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (AGUA POTABLE) | CABECERA MUNICIPAL | 696 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233015 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 015/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 59682 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | - | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233016 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 016/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 CHEVROLET KODIAK 1974 PLACAS JF-47920 Y UN CAMIÓN VOLTEO 7 M3 FORD BLANCO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO PARA BALASTREO EN CALLES Y CÁMINOS EJIDALES PEGADOS AL ARROYO INICIANDO EN EL LIENZO DE LA CALLE LIBERTAD A BANCO DE BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EL MOLINO | 2900 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | - | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233017 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 017/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTITLIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES EN LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LAS TROJES | 696 | 2023-07-26 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | - | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233018 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 018/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 56840 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | - | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233019 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 019/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TERRENO EN POZO DE AGUA CAMICHINES EN CALLE FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 779.52 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233020 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 020/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 730.8 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233021 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 021/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET KODIAK 2006 COLOR BLANCO JM 66 468, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA". EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 754 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233022 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 022/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA WACKER, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 580 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 233023 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 023/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTOBOMBA MARCA HONDA, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 580 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | - | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | X |  | 2023 | 233037 |  | CUENTA CORRIENTE | C.P.S.P. DOP 037/2023 | CANCELADA | - | - |  |  |  |  | - |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2023-12-14 | TERM | 2024-02-10 | 2023 | 234001 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/001/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 307647.36 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-28 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA | ACTA N°5 | C.A. 11° S.O. 06ª 2023 | 2023-03-10 | 254339.78 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 82345.63 | 218459.95 |  |  |  | 0 | 6 CONTRATOS | 2023-02-27 | 2023-02-11 | 2023-02-28 |  | 2023-02-27 | DOP/AD/001/2023 | 2023-02-11 | 2023-02-28 | 2023-02-25 | 300805.58 | - |  | 2023-02-10 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-02-09 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 234002 |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2022 | DOP/AD/002/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 27472.5 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 27472.5 |  |  |  | 0 | 0 | 2023-04-23 | 2023-04-20 | 2023-04-22 |  | 2023-04-24 | DOP/AD/002/2023 | 2023-04-20 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 27472.5 | - |  | 2023-04-17 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-02-08 | TERM | 2024-02-10 | 2023 | 234003 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 495788.04 | 2024-09-22 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA |  | C.A. 06° S.O. 16ª 2023 | 2023-08-28 | 495788.04 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 94675.49 | 242230.53 |  |  |  | 0 | 4 CONTRATOS | 2022-11-13 | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  | 2023-11-13 | DOP/AD/003/2023 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 336906.02 | - |  | 2023-10-06 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-02-08 | TERM |  | 2023 | 234004 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/004/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 80000 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 2023-10-28 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA |  | C.A. 07º S.O. 16ª 2023 | 2023-08-28 | 80000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 46948.55 | 21116 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 68064.55 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-02-09 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 234005 |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2023 | DOP/AD/005/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES YCALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CALABAZA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 92407.5 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | - | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 94407.21 | [14 empty] | 94407.21 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2023 | 234006 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/006/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 280000 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | NO APLICA |  | C.A. 13º S.O. 19ª 2023 | 2023-11-24 | 280000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 68368.6 | 212017.28 | [14 empty] | 280385.88 | - |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | X |  | 2023 | 234007 |  |  | DOP/AD/007/2023 | CANCELADA | - | - |  |  |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [18 empty] | 0 |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | X |  | 2023 | 234008 |  |  | DOP/AD/008/2023 | CANCELADA | - | - |  |  |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [18 empty] | 0 |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | X |  | 2023 | 234009 |  |  | DOP/AD/009/2023 | CANCELADA | - | - |  |  |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [18 empty] | 0 |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | X |  | 2023 | 234010 |  |  | DOP/AD/010/2023 | CANCELADA | - | - |  |  |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [18 empty] | 0 |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-07-31 | 2023 | 235001 |  | RAMO 33 | GMJ 001C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1211066.41 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 2023-02-14 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2023-02-10 | ACTA 5 | C.A. 06° S.O. 3ª 2023 | 2023-02-09 | 3021426.25 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | - |  | 2784156 | 2023-02-17 | 2794037 | 2023-04-07 | 242213.28 | 0 | 1211066.41 |  | FALTA |  | - | - | 2023-04-07 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | GMJ 001C OP/2023 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 1211066.41 | 2023-04-10 |  | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-04-08 |  | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | FALTA | - | - |  | SI | X | X | X | 2021-2024
|  | 2024-06-03 |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-07-31 | 2023 | 235002 |  | RAMO 33 | GMJ 002C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1810170.95 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 2023-05-15 | 2023-04-05 | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2023-03-30 | ACTA 5 | C.A. 06° S.O. 3ª 2023 | 2023-02-09 | 3021426.25 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | - |  | 2792986 | 2023-04-06 | 2827754 | 2023-05-18 | 362034.18 | 0 | 1884522.92 |  | FALTA |  | - | - | 2023-05-16 | 2023-04-08 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | GMJ 002 C-OP/2023 | 2023-04-08 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 1884522.92 | 2023-05-19 |  | 2023-02-19 | 2023-04-08 | 2023-04-08 |  | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | 2023-05-15 | FALTA | - | - |  | SI | X | X | X | 2021-2024
|  | 2024-06-03 | 2 | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-07-31 | 2023 | 235003 |  | CUENTA CORRIENTE | CSS-OP-CC-003/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4378573.75 | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 2023-05-02 | - | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | ACTA 5 | C.A. 07° S.O. 3ª 2023 | 2023-02-09 | 4378573.75 |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-10 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3678-05382-6 | 2023-06-02 | 3678-05519-2 | 2023-05-19 | 875714.74 | 0 | 4710868.98 |  | 2023-03-02 | 2023-05-02 | - | - | 2023-05-04 | 2023-03-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-05 | CSS-OP-CC-003/2023 | 2023-03-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 4710868.97 | 2023-05-05 |  | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | - | 30/02/23 | 30/02/23 | 30/02/23 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  |  |  | SI | X | X | X | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-06-10 | 2023 | 235004 |  | RAMO 33 | GMJ 004C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 1196296.56 | 2023-04-20 | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 2023-04-18 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2023-05-02 | ACTA 5 | C.A. 05° S.O. 3ª 2023 | 2023-02-09 | 3845696.93 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAAS Y SEGUROS S,A, DE C,V, | 237656 | 2023-05-02 | 237655 | 2023-05-02 | 237657 | 2023-07-04 | 584851.71 | 0 | 990596.22 |  | 2023-05-11 | 2023-06-04 | - | - | 2023-07-05 | 2023-05-08 | 2023-07-04 |  | 2023-07-06 | GMJ 004- OP/2023 | 2023-05-08 | 2023-06-02 | 2023-07-04 | 990606.67 | 2023-07-07 |  | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 2023-05-02 |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-07-03 | FALTA | [7 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-06-10 | 2023 | 235005 |  | RAMO 33 | GMJ 005C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 544139.78 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-04-19 | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL LAGO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2023-05-02 | ACTA 5 | C.A. 05° S.O. 06ª 2023 | 2023-03-10 | 2068000 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V. | 237690 | 2023-05-08 | 237691 | 2023-05-08 | 237711 | 2023-06-09 | 272069.87 | 0 | 609769.67 |  | FALTA |  | - | - | 2023-09-06 | 2023-05-08 | 2023-11-15 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | GMJ 005C OP/2023 | 2023-05-08 | 2023-11-15 | 2023-09-06 | 609769.68 | 2023-09-06 |  | 2023-05-04 | FALTA | FALTA | - | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA |  |  |  |  | X | X | X | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-07-31 | 2023 | 235006 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA 3RA ETAPA (DEMOLICIONES PARCIALES, REHABILITACIÓN DE ACABADO EN PISOS Y MUROS, REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS ACTUALES E INGRESOS PRINCIPALES (PLANTA BAJA)". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 584259.75 | 2023-04-26 | 2023-05-02 | 2023-08-30 | 2023-04-24 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - | C.A. 04° S.O. 3ª 2023 | 2023-02-09 | 1000000 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS , S.A. DE C.V. | - |  | FALTA |  | 2878341-0000 | 2023-07-28 | 77410.84 | 0 | 774108.4 |  | FALTA |  | - | - | 2023-07-29 | 2023-05-02 | 2023-08-30 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | GMJ 006C OP/2023 | 2023-05-02 | 2023-08-30 | 2023-07-28 | 774108.4 | 2023-07-29 |  | 2023-04-28 | FALTA | 2023-04-28 | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | VOL-EXC, VOL-EXT |  |  |  | X | X | X | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 235007 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 007C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 387303.55 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 2023-05-09 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | ACTA N°5 | C.A. 08° S.O. 06ª 2023 | 2023-03-10 | 387303.55 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2794490 | 2023-05-10 | 2826782 | 2023-06-15 | 77460.7 | 0 | 383670.21 |  | 2023-05-15 |  | - | - | 2023-06-15 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | GMJ-007C-OP/2023 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 383670.21 | 2023-06-16 |  | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  |  |  | SI | SI | SI | SI | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-07-31 | 2023 | 235008 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 008C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA NORTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 374761.47 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-05-09 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | - | C.A. 24° S.O. 06ª 2023 | 2023-03-10 | 587456.75 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS , S.A. DE C.V. | - |  | 2778234-0000 | 2023-05-15 | 2778249 | 2023-05-30 | 86551.25 | 0 | 490751.18 |  | FALTA |  | - | - | 2023-05-29 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | GMJ 008C OP/2023 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 2023-05-29 | 490751.18 | 2023-05-29 |  | 2023-05-12 | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-01-11 | 2023 | 235009 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 009C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO A CALLE FILÓSOFOS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 835320.32 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 2023-05-09 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | ACTA 5 | C.A 09° S.O. 06ª 2023 | 2023-03-10 | 835320.32 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | - |  | FALTA |  | 2879686 | 2023-06-15 | 80363.96 | 0 | 803639.66 |  | 2023-05-15 | 2023-06-13 | - | - | 2023-06-13 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | GMJ 009C-OP/2023 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 803639.66 | 2023-06-13 | 2024-06-13 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | [7 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-28 | TERM | 2023-07-31 | 2023 | 235010 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 010C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE”, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 168796.66 | 2023-05-13 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 2023-05-15 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | - | C.A. 23° S.O. 06ª 2023 | 2023-03-10 | 245535.85 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. | - |  | 2878335-0000 | 2023-05-29 | 2878348-0000 | 2023-06-08 | 42295.46 | 0 | 254158.03 |  | FALTA |  | - | - | 2023-06-08 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | GMJ 010C OP/2023 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 2023-06-08 | 254158.03 | 2023-06-08 | 2024-06-08 | 2023-05-26 | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-28 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 235011 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 011C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE ALLENDE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 254339.78 | 2023-08-03 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | 2023-05-25 | MANUEL PALOS VACA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | ACTA 5 | C.A. 11° S.O. 06ª 2023 | 2023-03-10 | 254339.78 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS , S.A. DE C.V. | 2822737 | 2023-09-07 | 2818634 | 2023-09-07 | 2841302 | 2023-11-08 | 135867.75 | 0 | 341318.4928 |  | FALTA |  | - | - | 2023-10-23 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-11-08 | GMJ 011C OP/2023 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 341318.4928 | 2023-11-08 | 2024-11-08 | 2023-06-02 | 2023-08-23 | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | FALTA | FALTA | 5 VOL-EXC | DIFIRIMIENTO | [5 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-29 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 235012 |  | RAMO 33 | GMJ 012C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 553159.56 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | 2023-08-02 | MANUEL PALOS VACA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2023-08-01 | ACTA 5 | C.A. 10° S.O. 06ª 2023 | 2023-03-10 | 553159.56 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | 2818637 | 2023-08-10 | 2818643 | 2023-08-10 | 2841290 | 2023-10-05 | 292025.85 | 0 | 707620.48 |  | FALTA |  | - | - | 2023-09-15 | 2023-08-10 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | GMJ 012 C-OP/2023 | 2023-08-10 | 2023-08-23 | 2023-09-14 | 707620.5 | 2023-09-18 |  | 2023-06-02 | 2023-08-23 | 2023-08-23 |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | FALTA | FALTA | VOL-EXC, DIFERIMTO | [6 empty] | 2021-2024
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-29 | TERM | 2023-10-04 | 2023 | 235013 |  | RAMO 33 | GMJ 013C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 724743.66 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 2023-06-27 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2023-06-26 | ACTA 5 | C.A. 10° S.O. 12ª 2023 | 2023-06-26 | 724743.66 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | 2807983 | 2023-06-28 | 2807987 | 2023-06-28 | 2822527 | 2023-08-02 | 362371.81 | 0 | 683930.4 |  | 2023-06-03 | 2023-08-03 | - | - | 2023-08-05 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | FAIS-RAMO/GMJ 013-OP/2023 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 683930.4 | 2023-08-08 |  | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-07-17 | [6 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-29 | TERM | 2023-10-04 | 2023 | 235014 |  | RAMO 33 | GMJ 014C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 543995.47 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 2023-06-27 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2023-07-27 | ACTA 5 | C.A. 12° S.O. 12ª 2023 | 2023-06-26 | 543995.47 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | 2829470 | 2023-08-02 | 2829470 | 2023-08-02 | 2832990 | 2023-09-05 | 163198.62 | 0 | 576880.88 |  | 2023-08-04 | 2023-09-04 | - | - | 2023-09-05 | 2023-08-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | GMJ 014 C-OP/2023 | 2023-08-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 576880.88 | 2023-09-06 |  | 2023-06-30 | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | VOL-EXC | R | [5 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  |  |  | 2023-09-01 |  | 2024-10-29 | TERM | 2023-10-04 | 2023 | 235015 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 015C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)”, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CRUCERO POTRERILLOS | 703136.32 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-08-30 | 2023-06-27 | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | C.A. 13° S.O. 12ª 2023 | 2023-06-26 | 703136.32 |  |  | - | - | - | - | - | TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA SA DE CV | 069107-00000 | 2023-06-28 | 069110-00000 | 2023-06-28 | 078567-00000 | 2023-08-30 | 368380.8 | 0 | 871262.6716 |  | FALTA |  | - | - | FALTA |  |  |  | FALTA | GMJ 015C OP/2023 |  |  |  | 871262.6716 | FALTA |  | 2023-07-05 | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024 | REV EST2 (ERROR EN 4 CARATULA)
| EXP AB |  |  |  |  | 2024-10-29 | TERM | 2023-10-04 | 2023 | 235016 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “INTALACIÓN DE RIELERIA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 821212.44 | 2023-07-27 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 2023-07-24 | C. ANA LUZ HIDALGO VELA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - | C.A. 05° S.O. 13ª 2023 | 2023-07-06 | 821212.44 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. | 244795-0000 | 2023-07-27 | 2447992-0000 | 2023-07-27 | 2447991-0000 | 2023-07-27 | 574838.7 | 0 | 821212.14 |  | FALTA |  |  |  | 2024-08-15 | 2023-08-07 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-15 | GMJ 016C-OP/2024 | 2023-08-07 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 821212.14 | 2024-08-15 | 2025-09-24 | 2023-07-31 | 2023-07-28 | 2023-07-28 |  | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2024-08-15 | FALTA |  | 2 PRORROGAS | [5 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
|  | 2024-06-03 | 1 |  |  | 2024-10-29 | TERM | 2023-10-02 | 2023 | 235017 |  | FOCOCI | CSS-OP-CC-017/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO” | SAN JUAN COSALÁ | 4998360.84 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | - | C. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A. 05° S.O.10ª 2023 | 2023-05-24 | 5000000 |  |  | 2023-07-27 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 5446-06917-6 | 2023-08-14 | 5446-06918-5 | 2023-08-14 | 3678-05787-1 | 2023-12-15 | 2499180.41 | 0 | 5362257.2 |  | 2023-08-17 | 2023-12-13 |  |  | 2023-12-15 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | CSS OP FOCOSI 017 /2023 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 5000000 | 2023-12-18 | 2024-12-17 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | FALTA |  | FALTA | 2023-08-18 | FALTA | 2023-12-14 | 2023-12-13 | 2 SOLIC | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-29 | TERM | 2023-10-17 | 2023 | 235018 |  | RAMO 33 | CSS-OP-CC-018/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 2808816.17 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-11-07 | - | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2023-08-28 |  | C.A. 11º S.O. 12ª 2023 | 2023-06-26 | 2808816.17 |  |  | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | FALTA | FALTA |  | FALTA |  | FALTA |  | 821212.14 | 0 | 2808775.53 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | [5 empty] | FALTA |  |  | 2023-09-20 | [14 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-29 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 235019 |  | RAMO 33 | GMJ 019C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 2049615.46 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2023-09-04 | ACTA 5 | C.A. 09° S.O. 12ª 2023 | 2023-06-26 | 2049521.95 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2832801 | 2023-09-11 | 2832804 | 2023-09-11 | 2855179 | 2023-11-13 | 1025796.78 | 0 | 2059505.58 |  | FALTA |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | GMJ 019 C-OP/2023 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2059505.89 | 2023-11-02 | 2024-11-01 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-08 |  | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-08 | FALTA | FALTA | 2 VOL-EXC | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-29 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 235020 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 020C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL”, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | HUEJOTITÁN | 304838.93 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 2023-08-29 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - | C.A. 07° S.O. 1ª 2023 | 2023-01-06 | 898000 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | - |  | FALTA |  | FALTA |  |  | 0 | 324751.53 |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | GMJ 020C OP/2023 |  |  |  | 324751.53 | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | [9 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-29 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 235021 |  | RAMO 33 | GMJ 021 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 853249.52 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-03 | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2023-10-02 |  | C.A. 09° S.O. 10ª 2023 | 2023-05-24 | 853249.52 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3678-05622-5 | 2023-10-04 | 3678-05621-4 | 2023-10-04 | 3678-05687-0 | 2023-10-24 | 442426.98 | 0 | 1011271.18 |  | FALTA |  |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | GMJ 021 /2023 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1011270.83 | 2023-10-27 | 2024-10-24 | FALTA | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-01-10 | X |  | 2023 | 235022 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 022 OP/2023 | CANCELADA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO CAMICHINES UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 247646.08 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-11-28 | 2023-10-13 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  | FALTA | GMJ 022 OP/2023 |  |  |  | 0 | FALTA | [17 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-29 | TERM |  | 2023 | 235023 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 023 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 330252 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 2023-10-13 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | - |  | BKY-0489-0080355 | 2023-12-30 | BKY-0489-0080354 | 2023-12-30 | 66050.4 | 0 | 428834.82 |  | FALTA |  |  |  | 2023-12-23 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | GMJ 023 OP/2023 | 2023-10-16 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 428834.82 | 2023-12-26 | 2024-12-25 | 2023-10-20 | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
| EXP AB |  |  |  |  | 2024-10-29 | TERM | 2023-12-08 | 2023 | 235024 |  | CUENTA CORRIENTE | CSS-OP-CC-024/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 5281923.58 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | 2024-03-19 | - | OCTAVA CUATRO VISITAS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2023-11-13 |  | FALTA |  |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2855796 | 2023-11-15 | 2858798 | 2023-11-18 | 2963207 | 2023-05-06 | 2692964.74 | 0 | 5801953.17 |  | 2023-11-27 | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-06 | 2023-11-21 | 2024-05-11 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | GMJ 024C-OP/2023 | 2023-11-21 | 2024-05-11 | 2024-05-03 | 5801953.2 | 2024-05-06 | 2025-05-06 | 2023-11-17 | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | 7 VOL-EXC, 6 VOL-EXT | 2024-03-20 | [5 empty] | 2021-2024
| EXP AB |  |  |  |  | 2024-10-29 | TERM |  | 2023 | 235025 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 025C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL (3RA ETAPA)", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 441962.08 | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 2023-11-15 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | NO APLICA |  | C.A. 07º S.O. 1ª 2023 | 2023-01-06 | 898000 |  |  | - | - | - | - | - | BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V. | - |  | BKY-0489-0080209 | 2023-12-28 | BKY-0489-0080210 | 2023-12-28 | 88392.4 | 0 | 441962.08 |  | FALTA |  |  |  | 2023-10-29 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | - | 2023-12-29 | GMJ 025c- OP/2023 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 441962.08 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | FALTA | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | 2023-12-26 | [6 empty] | 2021-2024
| EXP AB |  |  |  |  | 2024-10-29 | TERM | 2024-01-11 | 2023 | 235026 |  | CTA-CTE / RAMO 33 | FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO CON RECURSOS CONCURRIDOS | "CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECÓN, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO, ESQUINA CON CALLE JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 2969939.23 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | - | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A. 10° S.O.10ª 2023 | 2023-05-24 | 1504452.21 |  |  | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2866794 | 2023-12-08 | 2866779 | 2023-12-30 | 2897153 | 2023-03-08 | 1167007.25 | 0 | 4350066.65 |  | FALTA |  |  |  | 2024-04-01 | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | FAIS RAMO 33/CC-OP-CSS-026/2023 | 2023-12-11 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 4350066.65 | 2024-04-02 | 2025-04-02 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
| EXP AB |  |  |  |  | 2024-10-31 | PROCESO |  | 2023 | 235027 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 027C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | CHANTEPEC | 1515153.08 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 2023-11-27 | DESARROLLADORA FARAR, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2023-11-21 |  | C.A. 07º S.O. 19ª 2023 | 2023-11-24 | 1515153.08 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | FALTA |  | 2866165 | 2023-11-28 | 2960154 | 2024-02-22 | 3051302.18 | 0 | 1851371.85 |  | 2023-12-04 | 2024-02-22 |  |  | 2024-02-23 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | GMJ 027-OP/2023 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 2024-02-22 | 1851371.86 | 2024-02-23 | 2025-02-23 | 2023-12-01 | FALTA | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | [7 empty] | 2021-2024
| EXP AB |  |  |  |  | 2024-10-31 | PROCESO |  | 2023 | 235028 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 028C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, VESTIDORES, LOCALES COMERCIALES, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 1777367.51 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 2023-11-27 | ACROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2023-11-21 |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2866060 | 2023-11-28 | 2866068 | 2023-11-28 | 2963290 | 2023-03-23 | 915633.23 | 0 | 2046862.31 |  | 2023-12-04 | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-20 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | GMJ 028C-OP/2024 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 2024-03-20 | 2046862.32 | 2024-03-20 | 2025-03-23 | FALTA | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 | FALTA | 2023-12-01 | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-31 | TERM |  | 2023 | 235029 |  | RAMO 33 | GMJ 029C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CARCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 521271.1 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-12-16 | 2023-11-27 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | C.A. 03° S.O. 1ª 2023 | 2023-04-11 | 600000 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3678-05875-5 | 2023-11-27 | 3678-05875-5 | 2023-03-26 | 168143.53 | 0 | 1160164.23 |  | FALTA |  |  |  | 2023-12-30 | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | GMJ 029C OP/2023 | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 1160164.23 | 2023-12-30 | 2024-12-29 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | [9 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-31 | TERM |  | 2023 | 235030 |  | FORTAMUN | GMJ 030C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA A RED PRINCIPAL EN C. ZARAGOZA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 810268.98 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 2023-12-08 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A. 09º S.O. 20ª 2023 | 2023-12-08 | 810268.98 |  |  | - | - | - | - | - | LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V. | - |  | 3428373-0000 | 2023-12-11 | 3428384-0000 | 2023-12-28 | 179958.37 | 0 | 1160164.23 |  | FALTA |  |  |  | 2023-12-30 | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | GMJ 030C OP/2023 | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 1160164.23 | 2023-12-28 | 2024-12-28 | FALTA | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | 1 VOL-EXC, 2 VOL EXT | [6 empty] | 2021-2024
[7 empty] | X |  | 2023 | 235031 |  |  | GMJ 031C OP/2023 | CANCELADA | [64 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-31 | PROCESO |  | 2023 | 235032 |  | FORTAMUN | GMJ 032C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1060774.83 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2024-01-31 | 2023-12-14 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A. 06º S.O. 20ª 2023 | 2023-12-08 | 1081145.33 |  |  | - | - | - | - | - | BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS, S.A. DE C.V. | - |  | 2360227 | 2023-12-22 | 2360228 | 2023-01-31 | 212154.96 | 0 | 1081145.34 |  | 2023-12-18 | 2024-01-30 |  |  | 2024-02-01 | 2023-12-18 | 2024-01-31 |  | 2024-02-01 | GMJ 032C OP/2023 | 2023-12-18 | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 1081145.33 | 2024-02-05 | 2025-01-31 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | FALTA | FALTA | 1 VOL-EXD, 1VOL-EXT | [6 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 241001 |  | RAMO 23 | - | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | - |  |  | NO APLICA |  |  | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242001 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 001/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: UN VIDEO INSPECCIÓN INTERIOR PARA CONOCERSU ESTATUS Y ESTRUCTURA DEL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 9222 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 |  | SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242002 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 002/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA EL PROYECTO DE NUEVO POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 23200 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-03 |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242003 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 003/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA REUBICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 33325.64 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-24 |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242004 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 004/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DEL ATRIO DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… | CABECERA MUNICIPAL | 25520 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-09 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242005 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 005/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 2. CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 3. CALLE RICO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… | NEXTIPAC | 69600 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-03-01 |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242006 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 006/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REUBICACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA DE CFE DE LOS LOCALES DE LOS PORTALES Y MOVIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA EN LA CALLE MIGUEL ARANA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 9048 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-14 |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242007 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 007/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DEL MÉTODO ZAHORI EN ESTOS 4 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 2. UBICADO EN EL PREDIO QUE ESTÁ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 3. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 4. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE POR LA CALLE RICO ENTRE LAS CALLES PROVENIR Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… | MPIO: CHANTEPEC Y NEXTIPAC | 5800 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  | C. ROBERTO GARCÍA NAVARRO | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242008 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 008/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA… 3. SUMINISTRO DE MOTRO SUMERGIBLE SEMINUEVO… 4. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. | HUEJOTITÁN | 77546 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242009 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 009/2024 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO ES PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS…, EN CALLE MORELOS DEL INGRESO (PUENTE) A AV. DEL TRABAJO Y LA CALLE LIBERTAD DE MORELOS A AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 61480 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-21 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 010/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFEFESIONALES PARA: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BASE 7-200 A PASTILLA GENERAL DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 47923.08 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-25 |  | C. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 011/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. 2. FABRICACIÓN DE CAMISA DE ENFRIAMIENTO CON FILTRO INTERNO DE GRAVA. 3. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 4. SERVICIO DE PRE-AFORO CON VARIADOR DE FRECUENCIA… 5. SERVICIO DE PRUEBA DE ZONA DE BOMBEO A 200 , AUMNETO DE COLUMNA DE 14 TRAMOS, CABLE PLANO Y CONEXIÓN. | CHANTEPEC | 97208 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-04 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 012/2024 | SERVICIOS | "AFORO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 174092.8 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-26 |  | PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 013/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO EN CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… | MPIO: CABECERA Y SAN JUAN COSALÁ | 6380 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 014/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN LOS PROYECTOS PARA PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 4. EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… | MPIO: CABECERA, SAN JUAN COSALA Y CHANTEPEC | 23200 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-19 |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 015/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 2. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… | MPIO: SAN JUAN COSALA, CABECERA Y CHANTEPEC | 6380 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-04-24 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 016/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA REALIZAR: EL REGISTRO ELÉCTRICO EN POZO NUEVO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 19720 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 017/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: 1. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 3. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 4. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 5. 1 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO… | MPIO: CABECERA, SAN JUAN COSALÁ, HUEJOTITÁN Y EL MOLINO. | 85747.2 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-28 |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 018/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… 3. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. 4. SERVICIO DE GÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 39770 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-08 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 019/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… | SAN PEDRO TESISTÁN | 46080 | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 2024-06-20 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 020/2024 | SERVICIOS | COTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO SIGUIENTES: 1. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DELOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… | CABECERA MUNICIPAL | 30160 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-01 |  | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 021/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… | SAN PEDRO TESISTÁN | 31180.8 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-27 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 022/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. TRÁMITES ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA E INSTALACIONES EÉCTRICAS (UVIE) PROFESIONAL, 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LAMPARAS, 3. ALIMENTACIÓN DE CONTROLES DE POLIPASTOS, 4. ELECTRIFICACIÓN DE CONTROL DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, 5. FICHA DE PAGO DE MEDIDOR ANTE CFE. | CABECERA MUNICIPAL | 205842 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-13 |  | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 023/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS TRÁMITES DE GESTORÍA PARA EL AUMENTO DE CARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICASO EN PRIV. JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 28420 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 024/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE MATERIALES PARA LA BASE HIDRÁULICA EN CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 13920 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-20 |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 025/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 32480 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-03 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[9 empty] | 2024 | 242010 |  | CUENTA CORRIENTE | CPSP DOP 026/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA (ATRIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 30125.2 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2024-09-05 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 1899-12-31 | - |  | 2024 | 243001 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 001/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 3944 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-27 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | EXCAVADORA $2,600 X HRA +IVA / VOLTEO $800 X HRA +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243002 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 002/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 160 Y UNA PIPA DE 10,000 LITROS MARCA INTERNATIONAL, PARA LA CONFORMACIÓN DE BASE EN CALLE COLÓN SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 2204 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | MOTO $1,300 X HR +IVA / PIPA $600 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243003 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 003/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 416E, PARA RECONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍA EN TELESECUNDARÍA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 696 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-03-02 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243004 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 004/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA JOHN DEER 200B, RETROEXCAVADORA JCV 214E, 4 CAMIONES DE VOLTEO FREIGHLINER DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL EMBARCADERO DEL MALECÓN DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4292 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-21 |  | C. URIEL PALOS VACA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | EXCAVADORA $1,200 X HR +IVA / VOLTEO $2,000 X HR +IVA / RETRO $500 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243005 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 005/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | 3712 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-16 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | EXCAVADORA $2,600 X HR +IVA / VOLTEO $600 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243006 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 006/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA, PLACAS JU-79-346, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 1972 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-30 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243007 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 007/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E Y CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA EN ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1508 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $700 X HR + IVA / VOLTEO $600 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243008 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 008/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT T800, PLACAS JY-06-625, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 4640 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-19 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243009 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 009/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE LA AGENCIA NEXTIPAC (RETIRO DE ADOQUÍN, RENIVELACIÓN DE ESCALERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA) EN LA AGENCIA DE NESXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 788.8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-31 |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 010/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 M3, PARA EL RETIRO DE MATERIAL POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA EN JDN NIÑOS HÉROES", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1482.48 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-11 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 011/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, PLACAS JU-51-888, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 4640 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-18 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 012/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE Y LETRAS MONUMENTALES "HUEJOTITÁN" EN INGRESO A LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 788.8 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-29 |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 013/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, UN RODILLO VIBRATORIO, UN COMPACTADOR CS 433, UNA REVOLVEDORA HONDA, UNA CORTADORA Y UN VIBRADOR, PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 4605.2 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-07-05 |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $680 X HR + IVA / RODILLO $580 X HR +IVA / COMPACTADOR $600 X HR +IVA / REVOLVEDORA $910 X HR +IVA / CORTADORA $600 X HR +IVA / VIBRADOR $600 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 014/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2014 CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 90828 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 015/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA FREIGHTLINER, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 90828 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 016/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MUNICIPIO | 3712 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-10 |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 017/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y ADECUACIONES PARA LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 696 | 2024-03-21 | 2024-03-07 | 2024-03-12 |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 018/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, UNA RETROEXCAVADORA CAT 416 CON ROTOMARTILLO Y UN DISCO CORTADOR DE CONCRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XÓCHITL A CA LLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 3329.2 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-25 |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $680 X HR + IVA / VOLTEO $660 X HR +IVA / RETRO-ROTOMARTILLO $950 X HR +IVA / CORTADOR $580 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 019/2024 | CANCELADA |  | - |  | - |  |  |  |  | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 020/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416, UNA BAILARINA COMPACTADORA, UNA REVOLVEDORA, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ENMALLADO EN EL NUEVO CARCAMO DE BOMBEO EN EL MALECÓN DE CABECERA MUNICIPAL, REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y FORJADO DE BANQUETA EN CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA Y CALLE XÓCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MPIO: CABECERA Y CHANTEPEC | 2888.4 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-26 |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $680 X HR + IVA / BAILARINA $900 X HR +IVA / REVOLVEDORA $910 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 021/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA REVOLVEDORA MARCA HOOPER, UN VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA BOSCH, RENTA DE 22 PUNTALES CON TORNILLO, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN CALLE PUEBLA ESQUINA CON CALLE ANTONIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LAS TROJES | 1252.8 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-05-22 |  | DZ SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, S.A.S. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | REVOLVEDORA $400 X DÍA + IVA / VIBRADOR $350 X DÍA +IVA / PUNTALES $330 X DÍA +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 022/2024 | CANCELADA |  | - |  | - |  |  |  |  | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 023/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE 14M3 MARCA KENWORTH 1981 SERIE 7B72160 PLACAS YX0833B Y RETROEXCAVADORA 420E 2008, PLACAS HLS-06-840, PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE EL ÁREA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1400.004 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-31 |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $603.45 X HR + IVA / VOLTEO $603.45 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 024/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 450E, UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 14 M3 Y UN VIBROCOMPACTADOR Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA DEL ESTUDIANTE DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 9512 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-02 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $650 X HR + IVA / MOTO... $1,450 X HR +IVA / VOLTEO $5,000 X DÍA +IVA / VIBRO... $650 X HR +IVA / JORNAL $450 X DÍA +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 025/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4452.1612 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-09-10 |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $528.05 X HR + IVA / VOLTEO $663.38 X HR +IVA / MOTO... $987.20 X HR +IVA / PIPA $694.03 X HR +IVA / RODILLO $909.34 X HR +IVA / VIBRADOR $156.07 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 026/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 4452.1612 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-09-10 |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $528.05 X HR + IVA / VOLTEO $663.38 X HR +IVA / MOTO... $987.20 X HR +IVA / PIPA $694.03 X HR +IVA / RODILLO $909.34 X HR +IVA / VIBRADOR $156.07 X HR +IVA
[7 empty] | - |  | 2024 | 243010 |  | CUENTA CORRIENTE | C- OP 027/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 420E, UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3 Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE DEGOLLADO DE CALLE MATAMOROS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 2204 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-13 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2021-2024 | RETRO $850 X HR + IVA / VOLTEO $6,000 X DÍA +IVA / JORNAL $450 X DÍA +IVA
[6 empty] | 2024-11-27 | TERM |  | 2024 | 244001 |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2024 | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE NIÑÓS HÉROES ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ITURBIDE EN EL BARRIO LA CALABAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 89910 | - | 2024-04-10 | 2024-04-12 | - | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | FALTA |  | C.A. 07º S.O. 01ª 2024 | 2024-01-26 | 89910 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 0 | 89888.77 | [5 empty] | 2024-04-12 | 2024-12-10 | 2024-12-12 |  | 2024-04-12 | DOP/AD/001/2024 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 89888.77 | - | - | 2024-04-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-27 | TERM |  | 2024 | 244002 |  | RAMO 33 | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XOCHITL A CALLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 448614.85 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A. 08º S.O. 07ª 2024 | 2024-03-27 | 381311.87 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 78455.19 | 225669.86 |  | 2024-05-06 | 2024-05-18 |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | DOP/AD/002/2024 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | 2024-05-18 | 304125.05 | - | - | 2024-05-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-27 | PROCESO |  | 2024 | 244003 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL U CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | 831839.5 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-07-05 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | - | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 205389.94 | 606731.53 | [5 empty] | 2024-07-24 | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | DOP/AD/003/2024 | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2024-07-23 | 812121.47 | - | - | 2024-05-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-31 | TERM |  | 2024 | 244004 |  | RAMO 33 | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1572787.58 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-05-03 |  | C.A. 12º S.O. 07ª 2024 | 2024-03-24 | 1600000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [18 empty] | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-10-31 | PROCESO |  | 2024 | 244005 |  | CUENTA CORRIENTE | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 600000 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 2024-09-14 | - | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA | - | - | C.A. 12º S.O. 07ª 2024 | 2024-03-24 | 1600000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [18 empty] | 0 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2024-2027
[7 empty] | PROCESO |  | 2024 | 244006 |  | RAMO 33 | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE DEGOLLADO Y ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1057005.33 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-12-19 | - | - | ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO AGUILAR |  |  | C.A. 03º S.E. 01ª 2024 | 2024-11-19 | 1057005.33 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [19 empty] | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2024-2027
[7 empty] | PROCESO |  | 2024 | 244007 |  | RAMO 33 | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE JOSÉ SANTANA DE C. RIVERA DEL LAGO A 30 ML HACIA COLÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 722232.67 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-12-19 | - | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA |  |  | C.A. 03º S.E. 01ª 2024 | 2024-11-19 | 722232.67 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [19 empty] | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2024-2027
[7 empty] | - |  | 2024 | 244008 |  |  | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  | - |  | - |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [19 empty] | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2024-2027
[7 empty] | - |  | 2024 | 244009 |  |  | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  | - |  | - |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [19 empty] | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2024-2027
[7 empty] | - |  | 2024 | 244010 |  |  | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |  | - |  | - |  |  | - | - | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | [19 empty] | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 2024-2027
[6 empty] | 2024-11-20 | TERM |  | 2024 | 245001 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 001C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 653611.4 | 2024-01-31 | 2024-02-09 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | C. EDURADO VENTURA PADILLA | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-01-29 | - | C.A. 12º S.O. 01ª 2024 | 2024-01-26 | 900000 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3144-07142-4 | 2024-01-31 | 3144-07142-4 | 2024-01-31 | 3141-07203-8 | 2024-02-22 | 448824.74 | 0 | 666579.04 | [5 empty] | 2024-02-22 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | GMJ 001-C- OP/2024 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | 2024-02-21 | 666579.04 | 2024-02-22 | 2025-02-22 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-09 |  | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-27 | TERM |  | 2024 | 245002 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 002C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CASETA DE CONTROL Y CLORACIÒN, ENMALLADO, DELIMITACIÒN DE PREDIO EN POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 388619.27 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-02-09 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-01-29 | - | C.A. 07º S.O. 03ª 2024 | 2024-02-09 | 386619.27 |  |  | - | - | - | - | - | LIBIRTY FIANZAS, S.A. DE C.V. | - |  | 6825177-0000 | 2024-02-14 | 7352148-0000 | 2024-02-23 | 77635.87 | 0 | 387739.52 | [5 empty] | 2024-02-23 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | GMJ 002C-OP/2024 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 2024-02-22 | 387739.52 | 2024-02-23 | 2025-02-23 | 2024-02-13 | FALTA | 2024-02-13 |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-27 | TERM |  | 2024 | 245003 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 003C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÒN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRTE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 132689.02 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-22 | 2024-02-09 | ING. SERGIO CABRERA | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-01-29 | - | C.A. 11º S.O. 03ª 2024 | 2024-02-09 | 300000 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3678-05816-2 | 2024-02-09 | 3678-05858-0 | 2024-03-11 | 24939.96 | 0 | 116710.62 |  | 2024-02-10 | 2024-02-22 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-10 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | GMJ 003C-OP/2024 | 2024-02-10 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 116710.63 | 2024-02-26 | 2025-02-25 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 |  | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | [7 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
[6 empty] | 2024-11-27 | TERM |  | 2024 | 245004 |  | CUENTA CORRIENTE | CSS-OP-CC-004/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 4461580.4 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-04-20 | - | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2024-02-12 | - | C.A. 14º S.O. 01ª 2024 | 2024-01-26 | 4464580.4 |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 4632-00718-5 | 2024-02-16 | 4632-00717-0 | 2024-02-16 | 4632-00743-3 | 2024-04-20 | 2248345.26 | 0 | 4367131.02 | [5 empty] | 2024-04-22 | 2024-02-21 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | CSS-OP-CC-004/2024 | 2024-04-21 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 4367131.02 | 2024-04-25 | 2025-04-23 | 2024-02-19 | FALTA | 2024-02-21 |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-04-22 | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-29 | TERM |  | 2024 | 245005 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 005C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 1863104.13 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-04 | C. SERGIO CABRERA | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | NO APLICA | - | C.A. 07º S.O. 05ª 2024 | 2024-03-01 | 2132066.66 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | FALTA |  | FALTA |  | FALTA |  |  | 0 | 1617850.41 | [5 empty] | 2024-04-01 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | GMJ 005C-OP/2024 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 1512741.67 | 2024-04-02 | 2025-04-02 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | FALTA |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-29 | TERM |  | 2024 | 245006 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 006C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 1911380.28 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 2024-03-04 | C. SERGIO CABRERA | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | NO APLICA | - | C.A. 11º S.O. 03ª 2024 | 2024-02-09 | 3000000 |  |  | - | - | - | - | - | FALTA | FALTA |  | FALTA |  | FALTA |  |  | 0 | 1856041.13 | [5 empty] | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 1856041.13 | FALTA |  | FALTA | 2024-03-04 | 2024-03-04 |  | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-27 | TERM |  | 2024 | 245007 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 007C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 431465.57 | 2024-03-05 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-04 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | NO APLICA | - | C.A. 08º S.O. 05ª 2024 | 2024-03-01 | 431465.57 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | - |  | 3678-05916-5 | 2024-03-05 | 3678-05932-5 | 2024-04-01 | 86293.1 | 0 | 392418.51 | [5 empty] | 2024-03-29 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-01 | GMJ 007C-OP/2024 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 392418.51 | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-23 |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | FALTA | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-29 | TERM |  | 2024 | 245008 |  | CUENTA CORRIENTE | CSS-OP-CC-008/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 7514599.09 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-05-15 | - | EDIFICACIONES GRADINA, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2024-02-19 | - | C.A. 03º S.E. 01ª 2024 | 2024-02-23 | 7317180.4 |  |  | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. | 2263795 | 2024-02-28 | 2263797 | 2024-02-28 | 2278196 | 2024-04-15 | 3747299.53 | 0 | 8072090.79 | [5 empty] | 2024-04-15 | 2024-02-29 | 2024-05-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | CSS-OP-CC-008/2024 | 2024-02-29 | 2024-05-15 | 2024-04-15 | 8072090.78 | 2024-04-15 | 2025-04-15 | FALTA | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  | 2024-02-29 | FALTA | 2024-02-29 | 2024-04-14 | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-29 | TERM |  | 2024 | 245009 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 009C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 948599.13 | 2024-03-12 | 2024-04-02 | 2024-06-24 | 2024-03-11 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | NO APLICA | - | C.A. 08º S.O. 03ª 2024 | 2024-02-09 | 948599.13 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. | 2269865 | 2024-03-13 | 2269871 | 2024-03-13 | FALTA |  | 379439.65 | 0 | 988798.45 | [5 empty] | FALTA |  |  |  | FALTA |  |  |  |  | 988798.45 | FALTA |  | 2024-04-11 | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | [8 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-29 | TERM |  | 2024 | 245010 |  | RAMO 33 | GMJ 010C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 568143.83 | 2024-03-13 | 2024-03-25 | 2024-05-01 | 2024-03-12 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA |  | C.A. 10º S.O. 03ª 2024 | 2024-02-09 | 568143.83 |  |  | - | - | - | - | - | TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. | 087416-00000 | 2024-03-13 | 087425-00000 | 2024-03-13 | 094201-00000 | 2024-05-05 | 284071.91 | 0 | 701966.8 | [5 empty] | 2024-05-06 | 2024-03-25 | 2024-05-01 | 2024-05-04 | 2024-05-07 | GMJ 010C- OP/2024 | 2024-03-25 | 2024-05-01 | 2024-05-04 | 701966.81 | 2024-05-07 | 2025-05-04 | 2024-02-22 | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | 2024-05-02 | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-29 | TERM |  | 2024 | 245011 |  | RAMO 33 | CSS-OP-FAIS/RAMO 33-011/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR DE 18", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 5799082.53 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | - | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FALTA |  | C.A. 10º S.O. 04ª 2024 | 2024-02-22 | 5800000 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 3678-05893-1 | 2024-04-12 | FALTA |  | FALTA |  | 1739724.76 | 0 | 7572122.39 | [5 empty] | 2024-06-17 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | FALTA |  |  |  |  | 7572122.39 | FALTA |  | 2024-04-12 | FALTA | FALTA |  | 2024-04-15 | FALTA | 2024-04-15 | 2024-06-16 | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-29 | TERM |  | 2024 | 245012 |  | CUENTA CORRIENTE | CSS-OP-CC-012/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 4428068 | 2024-04-12 | 2024-05-02 | 2024-06-15 | - | VICTOR SAUL RAMOS MORALES | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | NO APLICA | - | FALTA |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. | 4632-00731-4 | 2024-04-12 | 4632-00730-5 | 2024-04-12 | 4632-00744-0 | 2024-07-03 | 2329376.99 | 0 | 5581497.92 |  | 2024-05-02 | 2024-06-28 |  |  | FALTA |  |  |  | 2024-07-03 | CSS-OP-CC-012/2024 | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 2024-03-30 | 5581497.92 | FALTA |  | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | FALTA | FALTA | 2 VOL-EXC | CONV | TERMINO |  |  |  |  | 2021-2024
[6 empty] | 2024-11-29 | PROCESO |  | 2024 | 245013 |  | RAMO 33 | GMJ 013C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE GALEANA", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | 979189.38 | 2024-04-18 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 2024-04-17 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FALTA |  | C.A. 04º S.O. 08ª 2024 | 2024-03-28 | 979189.38 |  |  | - | - | - | - | - | TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V. | 089880-00000 | 2024-05-06 | 089881-00000 | 2024-05-06 | 099273-00000 | 2024-05-31 | 489594.69 | 0 | 979189.38 | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | GMJ 013C- OP/2024 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 979189.38 | 2024-06-14 | 2025-06-07 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-02 | TERM |  | 2024 | 245014 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 014C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO) Y ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 802898.64 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-30 | 2024-05-06 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | NO APLICA | - | C.A. 10º S.O. 11ª 2024 | 2024-05-20 | 900000 |  |  | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | 24A24027 | 2024-05-07 | 24A24025 | 2024-05-07 | CUMP |  | 321159.45 | 0 | 802898.41 | [5 empty] | 2024-05-29 | 2024-05-10 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | GMJ 014C- OP/2024 | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2024-05-29 | 802898.41 | 2024-05-29 | 2025-05-29 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | FALTA |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-02 | TERM |  | 2024 | 245015 |  | RAMO 33 | GMJ 015C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 944743.84 | 2024-05-07 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | 2024-05-06 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FALTA |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. | - |  | 2278626 | 2024-05-07 | 2280463 | 2024-06-01 | 189900.22 | 0 | 954258.28 | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | GMJ 015C- OP/2024 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 954258.28 | 2024-06-10 | 2025-05-31 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 2024-05-11 |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2 VOL-EXT | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-02 | TERM |  | 2024 | 245016 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 016C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 152167.64 | 2024-06-03 | 2024-05-20 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2024-06-03 | - | C.A. 14º S.O. 14ª 2024 | 2024-07-05 | 152167.64 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. | - |  | 2283959 | 2024-05-31 | 2283948 | 2024-06-13 | 30433.52 | 0 | 152167.64 | [5 empty] | 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | GMJ 016C- OP/2024 | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 152167.64 | 2024-06-26 | 2025-05-16 | 2024-05-30 | FALTA | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-02 | TERM |  | 2024 | 245017 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 017C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS PRELIMINARES DE DELIMITACIÓN, DESPALME Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y EXCAVACIÓN DE FOSA Y CANAL PREVIA CANCELACIÓN DE VERTEDERO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 687485.47 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-06-06 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2024-06-03 | - | C.A. 06º S.O. 12ª 2024 | 2024-06-05 | 700000 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUTCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2932473 | 2024-06-07 | 2940091 | 2024-06-29 | 137497.08 | 0 | 687485.47 |  | 2024-06-10 | 2024-06-27 |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | GMJ 017C OP/2024 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 687485.47 | 2024-06-29 | 2025-06-29 | 2024-06-07 | FALTA | 2024-06-07 |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-02 | TERM |  | 2024 | 245018 |  | FORTAMUN | GMJ 018C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE 6" DEL POZO DE AGUA POTABLE NUEVO A RED PRINCIPAL EN ZONA ORIENTE DE LA POBLACIÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 1298701.05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 2024-06-05 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-05-20 |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUTCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2936994 | 2024-06-07 | 2937261 | 2024-06-22 | 267682.66 | 0 | 1378125.6 | [5 empty] | 2024-06-22 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | GMJ 018C- OP/2024 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 1378125.6 | FALTA |  | 2024-06-06 | FALTA | 2024-06-06 |  | FALTA | FALTA | FALTA | 2024-06-20 | FALTA | 1 VOL-EXC | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-03 | TERM |  | 2024 | 245019 |  | FORTAMUN | GMJ 019C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CIENTÍFICOS Y LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 204310.14 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-06-26 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2024-06-21 |  | C.A. 12º S.O. 14ª 2024 | 2024-07-08 | 204310.14 |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. | - |  | 2290018 | 2024-07-04 | 2290020 | 2024-07-19 | 40862.02 | 0 | 204310.14 | [5 empty] | 2024-07-22 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | GMJ 019 C- OP/2024 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 204310.14 | 2024-07-23 | 2025-07-22 | FALTA | 2024-07-03 | 2024-07-03 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-03 | PROCESO |  | 2024 | 245020 |  | FORTAMUN | GMJ 020C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1801948.36 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-09-13 | 2024-06-24 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-06-14 |  | C.A. 08º S.O. 12ª 2024 | 2024-06-05 | 2000000 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUTCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | 2937476 | 2024-06-25 | 2937471 | 2024-06-25 | 2960205 | 2024-09-11 | 914441.16 | 0 | 1936618.31 | [5 empty] | 2024-09-11 | 2024-06-27 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | GMJ 020C-OP/2024 | 2024-06-27 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | 1936618.31 | FALTA |  | 2024-06-26 | FALTA | FALTA |  | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | FALTA | 1 VOL-EXC | [6 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-03 | TERM |  | 2024 | 245021 |  | FORTAMUN | GMJ 021C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 424277.78 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 2024-06-26 | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-06-17 |  | C.A. 13º S.O. 14ª 2024 | 2024-07-05 | 424244.78 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUTCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2939565 | 2024-06-27 | 2941757 | 2024-07-05 | 84855.54 | 0 | 424277.78 |  | 2024-06-28 | 2024-07-03 |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-28 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | GMJ 021C- OP/2024 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 424277.78 | 2024-07-17 | 2025-07-05 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | FALTA | [7 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
[6 empty] | 2024-12-03 | TERM |  | 2024 | 245022 |  | FORTAMUN | GMJ 022C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 238287.78 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 2024-06-26 | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-06-17 |  | C.A. 13º S.O. 14ª 2024 | 2024-07-05 | 238287.75 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUTCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2939576 | 2024-06-27 | 2941750 | 2024-07-12 | 47657.54 | 0 | 238287.74 |  | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | GMJ 022C- OP/2024 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 238287.74 | 2024-07-17 | 2025-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | [7 empty] | 2021-2024 | EXPEDIENTE COMPLETO
[6 empty] | 2024-12-03 | TERM |  | 2024 | 245023 |  | FORTAMUN | GMJ 023C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 974176.38 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 2024-06-26 | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2024-06-17 |  | C.A. 13º S.O. 14ª 2024 | 2024-07-05 | 974176.38 |  |  | - | - | - | - | - | SOFIMEX, INSTITUTCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. | - |  | 2939547 | 2024-06-27 | 2953619 | 2024-07-04 | 224465.23 | 0 | 1270476.05 |  | 2024-07-11 | 2024-07-29 |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | GMJ 023C-OP/2024 | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 1270476.04 | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 2024-07-08 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-28 | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-03 | TERM |  | 2024 | 245024 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 024C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 375226.36 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 2024-07-11 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2024-07-15 | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. DE C.V. | 24A39913 | 2024-07-22 | 24A39914 | 2024-07-22 | CUMP |  | 150090.53 | 0 | 370354.35 | [5 empty] | 2024-08-05 | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | GMJ 024C- OP/2024 | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 2024-08-01 | 370354.35 | 2024-08-06 | 2025-08-05 | 2024-07-18 | 2024-07-15 | 2024-07-15 |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-03 | TERM |  | 2024 | 245025 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 025C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN PEDRO TESISTÁN | 932099.44 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-07-16 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2024-07-15 | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. | 2290475 | 2024-07-24 | 2290478 | 2024-07-24 | 2296786 | 2024-08-08 | 466249.71 | 0 | 932099.44 | [5 empty] | 2024-08-06 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | GMJ 025C- OP/2024 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 932099.44 | 2024-08-22 | 2025-08-08 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-24 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | FALTA | [7 empty] | 2021-2024
[6 empty] | 2024-12-03 | TERM |  | 2024 | 245026 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 026C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS COMPLETARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE", DE LA CABCERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 759205.81 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 2024-07-23 | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2024-06-03 | - | C.A. 06º S.O. 15ª 2024 | 2024-07-22 | 759205.81 |  |  | - | - | - | - | - | ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. | - |  | 10295-00194-5 | 2024-07-24 | 10295-00195-8 | 2024-09-20 | 152249.79 | 0 | 763292.06 | [5 empty] | 2024-09-19 | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 2024-06-20 | GMJ 026C- OP/2024 | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 2024-09-18 | 763292.06 | 2024-09-20 | 2025-09-20 | FALTA | 2024-09-18 | 2024-08-18 |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1 VOL-EXC | [6 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245027 |  | FORTAMUN | GMJ 027C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CHANTEPEC | 779373.61 | 2024-08-03 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2024-08-02 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. |  | 2024-07-24 |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 779373.61 | [14 empty] | 779373.61 | [13 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE |  |  |  |  | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245028 |  | FORTAMUN | GMJ 028C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ADECUACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | NEXTIPAC | 1025125.64 |  | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 2024-08-07 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2024-08-01 |  | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 1064619 | [14 empty] | 1064619 | [18 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245029 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 029C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CALLE HIDALGO SUR # 187" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 347680.34 | 2024-08-27 | 2024-08-31 | 2024-09-16 | 2024-08-26 | C. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |  | 2024-08-19 | - | C.A 16º S.O. 17ª 2024 | 2024-08-09 | 347680.34 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 347680.34 | [14 empty] | 347680.34 | [13 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE |  |  |  |  | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245030 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 030C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN ZONA DEL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALÁ | 215269.78 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 2024-08-27 | ALSERCON SA DE CV |  | 2024-08-20 | - | C.A. 05º S.O. 15ª 2024 | 2024-07-22 | 132460.4 |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 215269.78 | [14 empty] | 215269.78 | [13 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE |  |  |  |  | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245031 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 031C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA CÍVICA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CHANTEPEC | 672254.43 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-09-27 | 2024-08-27 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2024-08-20 | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 672254.42 | [14 empty] | 672254.42 | [18 empty] | 2021-2024
[7 empty] | CANC |  | 2024 | 245032 |  |  | GMJ 032C- OP/2024 | CANCELADA | [7 empty] | - | [56 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245033 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 033C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CRUCERO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 299463.51 | 2024-08-28 | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 2024-08-27 | SERGIO CABRERA | IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 2024-08-27 | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245034 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 034C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ÁREA PARA LA COLOCACIÓN DE LA CRUZ ATRIAL EN LA EXPLANADA SUR DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 109760.7 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 2024-08-27 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2024-08-19 | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | 299463.51 | [14 empty] | 299463.51 | [13 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE |  |  |  |  | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245035 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 035C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL ARANA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 1641205.93 | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | 2024-08-30 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 2024-08-27 | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [13 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE |  |  |  |  | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245036 |  | CUENTA CORRIENTE | GMJ 036C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL INGRESO AL POBLADO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITÁN | 2600448.56 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-16 |  | SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 2024-08-27 | - | FALTA |  |  |  |  | - | - | - | - | - | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 2021-2024
[7 empty] | TERM |  | 2024 | 245037 |  | FORTAMUN | GMJ 037C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO Y SUMINISTRO DE TUBERÍA UBICADO EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | 758548.36 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-09-27 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  |  | C.A. 11º S.O. 24ª 2024 | 2024-09-27 | 758548.36 |  |  | - | - | - | - | - | [43 empty] | 2021-2024
2024-2027
2024-2027
2024-2027
2024-2027
[44 empty] | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | [5 empty] | 2024-2027
[75 empty] | A |  |  |  |  | ANTES
[13 empty] | ULTIMA ACTUALIZACION |  | 2024-12-05 | [59 empty] | I |  |  |  |  | INICIO
[75 empty] | P |  |  |  |  | PROCESO
[75 empty] | T |  |  |  |  | TERMINO
[17 empty] | 50167877.39 | [27 empty] | 106348.8
[79 empty] | X | COMPLETO
[79 empty] | P | PARCIAL
[79 empty] | F | FALTANTE

## CONTRATOS
LISTADO DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA ELABORACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
DEL 01 DE ENERO 2021 A FECHA ACTUAL
|  |  |  | FECHA: | 2024-12-05
[6 empty] | CONTRATO O ACUERDO | [15 empty] | MONTOS |  |  | EJECUTADA POR: | [5 empty] | INFORMACIÓN TECNICA
[15 empty] | MONTO INICIAL |  |  | FECHAS | [15 empty] | BENEFICIADOS |  |  | COORDENADAS
AÑO | ADMON | ORDEN | DATOS CORRECTOS | PROG. | CONVENIO | OBRA O SERVICIO | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | DESCRIPCIÓN BREVE |  | LOCALIZACIÓN | POBLACIÓN DESTINADA | LINK | CON IVA | SIN IVA | TIEMPO (mes, día, hora) | DEL CONTRATO | DE ADJUDICACIÓN | INICIAL | FINAL | ANTICIPO | $ FINAL | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONTRATISTA | PERSONA | REPRESENTANTE | RFC | DOMICILIO FISCAL | SUPERVISOR | CANTIDAD O MEDIDA | UNIDAD | $ POR ML, M2 o Pieza | DIRECTOS | INDIRECTOS | AVANCE FÍSICO | ALTITUD | LONGITUD | PAG WEB | PROY | PTO | APROBACION DE CABILDO | RES-IMP-AMB | ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION
2013 | 2012-2015 |  |  | FONDEREG |  |  | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | [5 empty] | 2564102.67 |  |  | 2013-08-15 | - | 2013-09-01 | 2013-11-30 |  | 2564102.67 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | [5 empty] | 666000 |  |  | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | 636723.75 |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | [5 empty] | 160000 |  |  | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | 152401.41 |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/011/2013 | CANCELADA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/010/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | [5 empty] | 234538.12 |  |  | 2013-07-24 | - | 2013-07-24 | 2013-07-31 |  | 234538.08 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/007/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 270189.96 |  |  | 2013-07-29 | - | 2013-07-24 | 2013-08-24 |  | 269982.81 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/006/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | [5 empty] | 297377.52 |  |  | 2013-07-24 | - | 2013-07-24 | 2013-08-15 |  | 294351.64 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/018/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 371000 |  |  | 2013-08-16 | - | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | 187724.11 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/016/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ | [5 empty] | 355866.93 |  |  | 2013-07-24 | - | 2013-07-24 | 2013-08-07 |  | 312401.74 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/015/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | [5 empty] | 73286.47 |  |  | 2013-08-02 | - | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | 42421 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/014/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA | [5 empty] | 172000 |  |  | 2013-08-02 | - | 2013-08-07 | 2013-08-20 |  | 170153.3 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 1084867.96 |  |  | 2013-08-30 | - | 2013-10-06 | 2013-12-15 |  | 1084867.96 |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | [5 empty] | 223854.45 |  |  | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-09-30 |  | 223853.44 |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | [5 empty] | 318371.85 |  |  | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-09-02 | 2013-10-26 |  | 318370.37 |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 65000 |  |  | 2013-11-18 | - | 2013-11-11 | 2013-12-30 |  | 109432.73 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | OP/AD/027/2013 | CANCELADA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | FALTA |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | [5 empty] | 99364.64 |  |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | 91694.8 |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | [5 empty] | 363453.99 |  |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | 361775.26 |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/022/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 339164.5 |  |  | 2013-11-21 | - | 2013-11-22 | 2013-12-15 |  | 327010.77 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/023/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | [5 empty] | 108190 |  |  | 2013-11-15 | - | 2013-11-18 | 2013-12-02 |  | 26940 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/017/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | [5 empty] | 120948.09 |  |  | 2013-11-15 | - | 2013-11-18 | 2013-12-02 |  | 42298 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/021/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 150310.03 |  |  | 2013-11-10 | - | 2013-11-11 | 2013-11-30 |  | 121970.39 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/019/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 93916.43 |  |  | 2013-08-16 | - | 2013-08-21 | 2013-09-28 |  | 105062.06 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/024/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | [5 empty] | 300000 |  |  | 2013-12-06 | - | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | 276090.1 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/026/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | [5 empty] | 51673.18 |  |  | 2013-12-06 | - | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | 33148.15 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/025/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | [5 empty] | 63457.87 |  |  | 2013-12-06 | - | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | 63707.45 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/008/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | [5 empty] | 387451.67 |  |  | 2013-11-22 | - | 2013-11-25 | 2013-11-30 |  | 218839.88 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | Resc Esp Pub |  |  | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 1299999 |  |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30 |  | 1299411.15 |  | KARLAY S.A. DE S.V. |  | KARLAY S.A. DE S.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  | DOP/AD/030/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 125188 |  |  | 2013-12-09 | - | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | 125188 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/001/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 75847.88 |  |  | 2013-06-22 | - | 2013-06-22 | 2013-07-05 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/002/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 38585.95 |  |  | 2013-06-21 | - | 2013-06-21 | 2013-06-28 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/003/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 396797.76 |  |  | 2013-06-21 | - | 2013-06-21 | 2013-07-05 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/004/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES | [5 empty] | 300000 |  |  | 2013-06-24 | - | 2013-06-24 | 2013-08-31 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/012/2013 | CANCELADA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/013/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 60000 |  |  | 2013-07-08 | - | 2013-06-08 | 2013-08-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 65000 |  |  | 2013-11-18 | - | 2013-11-11 | 2013-12-30 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES | [5 empty] | 977397.28 |  |  | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 2013-02-11 | 2013-04-30 |  | 785224.53 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA | [5 empty] | 253692.08 |  |  | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | 253692.07 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA | [5 empty] | 213963.7 |  |  | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | 213963.69 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 318104.91 |  |  | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-03-11 |  | 318104.91 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 1807551.01 |  |  | 2013-02-22 | - | 2013-02-23 | 2013-03-04 |  | 1807515.27 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 224365 |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 2013-04-14 |  | 224365.83 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | FOPEDEM |  |  | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 1998053.6 |  |  | 2013-05-13 | - | 2013-05-13 | 2013-07-13 |  | 1998053.6 |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 572707.95 |  |  | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 2013-05-30 |  | 545676.13 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 1398728 |  |  | 2013-06-03 | - | 2013-06-11 | 2013-07-11 |  | 1337359.6 |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 97904 |  |  | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-18 |  | 97904 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 427449.56 |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-03 | 2013-06-10 | 2013-06-28 |  | 427449.56 |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | [5 empty] | 418619.7 |  |  | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-13 |  | 415204.98 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/020/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA | [5 empty] | 100000 |  |  | 2013-07-10 | - | 2013-07-10 | 2013-07-24 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  | DOP/AD/029/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 280952 |  |  | 2013-12-09 | - | 2013-12-04 | 2013-12-27 |  | 280952 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  | DOP/AD/031/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 670884 |  |  | 2013-12-09 | - | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | 670884 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | FISE |  |  | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | [5 empty] | 667000 |  |  | 2013-08-30 | FALTA | 2013-12-30 | 2014-02-21 |  | 0 |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | FODIM |  |  | 0 | CANCELADA | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | R33 - FODIM |  |  | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 5400000 |  |  | 2014-02-20 | - | 2014-02-24 | 2014-05-24 |  | 0 |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 1489185.94 |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-17 | 2014-04-05 |  | 1408849.34 |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | POA | NO APLICA |  | DOP/AD/004/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES | [5 empty] | 450000 |  |  | 2014-05-22 | - | 2014-03-07 | 2014-05-30 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 100 | m2 | 0 | 21128
2014 | 2012-2015 |  |  | POA | NO APLICA |  | DOP/AD/003/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA | [5 empty] | 300000 |  |  | 2014-05-02 | - | 2014-05-02 | 2014-07-02 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 194 | m2 | 0 | 21128
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 91000 |  |  | 2014-03-07 | - | 2014-03-07 | 2014-05-30 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 193 | ml | 0 | 5359
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/009/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 48856.42 |  |  | 2014-08-08 | - | 2014-08-11 | 2014-08-23 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 84 | ml | 0 | 250
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/006/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 75328.27 |  |  | 2014-07-11 | - | 2014-07-14 | 2014-07-26 |  | 32802.24 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 185 | ml | 177.3094 | 250
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/005/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 109593.6 |  |  | 2014-06-27 | - | 2014-07-01 | 2014-07-14 |  | 99446.88 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 185 | ml | 537.5507 | 250
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/008/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 56400.28 |  |  | 2014-07-25 | - | 2014-07-28 | 2014-08-09 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 84 | ml | 0 | 250
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 592587.04 |  |  | 2014-07-11 | - | 2014-07-28 | 2014-08-23 |  | 291070.43 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/010/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 346618.19 |  |  | 2014-08-22 | - | 2014-08-25 | 2014-09-20 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/012/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 100696.44 |  |  | 2014-09-05 | - | 2014-09-08 | 2014-09-20 |  | 54985.64 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 143 | ml | 384.515 | 121
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/011/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 129939.7 |  |  | 2014-08-22 | - | 2014-08-25 | 2014-09-06 |  | 87342.25 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 143 | ml | 610.785 | 121
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/013/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 659302.7 |  |  | 2014-09-19 | - | 2014-09-22 | 2014-10-18 |  | 241336.84 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1615.23 | m2 | 149.4133 | 121
2014 | 2012-2015 |  |  | FONDEREG |  |  | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 2564100.69 |  |  | 2014-07-04 | - | 2014-08-04 | 2014-09-02 |  | 2586760.22 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/014/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 119790.69 |  |  | 2014-08-25 | - | 2014-08-25 | 2014-09-25 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 135 | m2 | 0 | 21128
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/015/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 1543344.7 |  |  | 2014-09-01 | - | 2014-09-01 | 2014-09-30 |  | 1128935.3 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1291.65 | ml | 874.0257 | 3449
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/016/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 200000 |  |  | 2014-07-10 | - | 2014-07-14 | 2014-09-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS |  |  | #DIV/0! | 21128
2014 | 2012-2015 |  |  | PET |  |  | DOP/AD/017/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | [5 empty] | 3311850 |  |  | 2014-10-10 | - | 2014-10-15 | 2014-12-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | DANIEL RODRIGUEZ | 2190 | m2 | 0 | 200 | [7 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/construccion-de-piso-firme-potrerillos-acuerdo-dop-ad-017-2014/3539-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-44/file |  | NO HAY EN EXPEDIENTE
2014 | 2012-2015 |  |  | PET |  |  | DOP/AD/018/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES | [5 empty] | 540540 |  |  | 2014-10-10 | - | 2014-10-15 | 2014-12-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | DANIEL RODRIGUEZ | 963 | m2 | 0 | 160 | [7 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/construccion-de-piso-firme-las-trojes-dop-ad-018-2014/3544-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-45/file |  | NO HAY EN EXPEDIENTE
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/021/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 40279.6 |  |  | 2014-10-27 | - | 2014-10-27 | 2014-11-11 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - | #VALUE! | 80
2014 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | [5 empty] | 3006508.94 |  |  | 2014-07-28 | - | 2014-08-04 | 2014-12-02 |  | 0 |  | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV |  | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 887908.66 |  |  | 2014-09-19 | 2014-08-26 | 2014-09-29 | 2014-11-11 |  | 987415.17 |  | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION |  | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/029/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 295674.1 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-07-03 | 2014-07-30 |  | 274203.5 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 185 | ml | 1482.1811 | 2002 | [7 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/rehabilitacion-de-red-de-drenaje-con-reposicion-de-empedrado-c-hidalgo-el-molino-acuerdo-dop-ad-029-2014/3549-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-46/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/rehabilitacion-de-red-de-drenaje-con-reposicion-de-empedrado-c-hidalgo-el-molino-acuerdo-dop-ad-029-2014/3550-acta-de-entrega-y-recepcion-54/file
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/030/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 220909.46 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-07-21 | 2014-08-30 |  | 231494.67 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 185 | ml | 1251.3225 | 2002
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/031/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 200492.77 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | 226560.28 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 119 | ml | 1903.8679 | 2002
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/032/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 191497.02 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-08-14 | 2014-08-30 |  | 268616.08 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 119 | ml | 2257.278 | 2002
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/033/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 278434.27 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-07-28 | 2014-09-30 |  | 291425.38 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 127.4 | ml | 2287.4834 | 2002
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/034/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 231798.06 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-08-11 | 2014-09-30 |  | 238914.3 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 127.4 | ml | 1875.3085 | 2002 | [7 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/rehabilitacion-de-agua-potable-con-reposicion-de-empedrado-c-vicente-suarez-el-molino-dop-ad-034-2014/3581-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-47/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/rehabilitacion-de-agua-potable-con-reposicion-de-empedrado-c-vicente-suarez-el-molino-dop-ad-034-2014/3582-acta-de-entrega-y-recepcion-55/file
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 425152.03 |  |  | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-29 |  | 0 |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/039/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 40000 |  |  | 2014-12-01 | - | 2014-12-03 | 2014-12-24 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | pza | 0 | 1391
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/040/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON | [5 empty] | 15000 |  |  | 2014-12-01 | - | 2014-12-08 | 2014-12-22 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 | 1 | pza | 0 | 1000
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/041/2014 | CANCELADA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN AGENCIA DE CHANTEPEC | [5 empty] | 15000 |  |  | 2014-12-01 | - | 2014-12-08 | 2014-12-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | FISE |  |  | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | SIOP |  | SIOP | #REF! |  | SIOP |  |  | #VALUE!
2014 | 2012-2015 |  |  | FISE |  |  | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | SIOP |  | SIOP | #REF! |  | SIOP |  |  | #VALUE!
2014 | 2012-2015 |  |  | FISE |  |  | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | SIOP |  | SIOP | #REF! |  | SIOP |  |  | #VALUE!
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | BARRIO LA BECERRERA, EN EL MOLINO |  |  | 265913.18 |  |  | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 2015-01-26 |  | 264744.99 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 14 | ACOMETIDAS | 18910.3564 | 400 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/314-acta-de-entrega-y-recepcion-1/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRATAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 95412.78 |  |  | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-11 |  | 94772.53 |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. |  | C. LEANDRO TRUJILLO ROMAN | HTR000202EG8 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 87 | ML | 1089.3394 | 2552 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/319-acta-de-entrega-y-recepcion-2/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO, EQUIPAMIENTO DEL POZO Y ELECTRIFICACION DEL MISMO, TODO PARA SU EFECTIVO FUNCIONAMIENTO |  | AGENCIA DE SAN LUCIANO |  |  | 2359096.67 |  |  | 2015-02-11 | - | 2015-02-16 | 2015-03-17 |  | 2336472.57 |  | G I LANDING S.A. DE C.V. |  | ADRIANO LOPEZ AVILES | GIL130430BF5 |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 210 | ML | 11126.0599 | 394 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/799-propuesta-presupuesto-2/file | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/794-acta-de-entrega-y-recepcion-17/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | ELECTRIFICACIÓN DEL EQUIPO DEL POZO, PARA UN EFECTIVO FUNCIONAMIENTO |  | AGENCIA DE SAN LUCIANO |  |  | 260536.84 |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-09 |  | 227660.7 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | POZO | 227660.7 | 394 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/327-autorizacion-1/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/2811-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-004c-op-2015/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | BARRIO MEZQUITITO, EN POTRERILLOS |  |  | 307899.96 |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-03-02 |  | 306551.54 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 4 | POSTES | 76637.885 | 140 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/332-autorizacion-2/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/329-acta-de-entrega-y-recpcion/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | BARRIO LA BECERRERA, EN EL MOLINO |  |  | 422690.66 |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-05-04 |  | 375226.96 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 23 | ACOMETIDAS | 16314.2157 | 400 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/340-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-1/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/334-acta-de-entrega-y-recepcion-3/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | INGRESO A HUEJOTITAN |  |  | 1182630 |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23 |  | 232729.26 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML | 1163.6463 | 1130 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/353-autorizacion-3/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/351-acta-de-entrega-y-recepcion-5/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | GMJ 011C OP/2015 | CANCELADA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | UBICACIÓN DEL AREA DAÑA EN CARPETA ASFALTICA, PREPARACION DEL BACHE, COLOCACIÓN DE MEZCLA ALFATICA Y LIMPIEZA FINAL |  | DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 92000 |  |  | 2015-05-04 | - | 2015-05-04 | 2015-05-09 |  | 91219.3 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 178.6 | m2 | 510.7464 | 3794 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | - |  | -
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/002/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 180484.7 |  |  | 2015-07-01 | - | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | 176723.04 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 100 | ml | 1767.2304 | 60 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-002-2015/2882-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-17/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-002-2015/2883-acta-de-entrega-y-recepcion-30/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/003/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 117631.84 |  |  | 2015-07-01 | - | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | 115384.29 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 85 | ml | 1357.4622 | 15 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-priv-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-do-ad-003-2015/2885-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-18/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-priv-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-do-ad-003-2015/2886-acta-de-entrega-y-recepcion-31/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/004/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 315420.6 |  |  | 2015-07-08 | - | 2015-07-08 | 2015-07-15 |  | 172769.33 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 207 | ml | 834.6344 | 120 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-venustiano-carranza-y-javier-mina-jocotepec-dop-ad-004-2015/3590-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-48/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-venustiano-carranza-y-javier-mina-jocotepec-dop-ad-004-2015/3591-acta-de-entrega-y-recepcion-56/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/005/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC |  |  | 144879.81 |  |  | 2015-07-16 | - | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | 138640.54 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 179.7 | ml | 771.5111 | 120 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-21-de-marzo-e-iturbide-jocotepec-dop-ad-005-2015/3593-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-49/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-21-de-marzo-e-iturbide-jocotepec-dop-ad-005-2015/3594-acta-de-entrega-y-recepcion-57/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/006/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. VERANO EN JOCOTEPEC |  |  | 74934.46 |  |  | 2015-07-16 | - | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | 69164.95 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 60 | ml | 1152.7492 | 40 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-priv-verano-jocotepec-dop-ad-006-2015/3596-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-50/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-priv-verano-jocotepec-dop-ad-006-2015/3597-acta-de-entrega-y-recepcion-58/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. VERANO EN JOCOTEPEC |  |  | 116511.12 |  |  | 2015-08-03 | - | 2015-08-03 | 2015-08-10 |  | 47908.56 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 60 | ml | 798.476 | 40 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-priv-verano-jocotepec-dop-ad-007-2015/3599-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-51/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-priv-verano-jocotepec-dop-ad-007-2015/3600-acta-de-entrega-y-recepcion-59/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/008/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC |  |  | 256635.81 |  |  | 2015-07-16 | - | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | 259847.94 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 143.3 | ml | 1813.3143 | 19 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-verano-jocotepec-dop-ad-008-2015/3602-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-52/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-verano-jocotepec-dop-ad-008-2015/3603-acta-de-entrega-y-recepcion-60/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/009/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC |  |  | 186751.07 |  |  | 2015-07-03 | - | 2015-07-06 | 2015-07-25 |  | 152162.73 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 143.3 | ml | 1061.8474 | 19 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2015/2860-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-10/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2015/2861-acta-de-entrega-y-recepcion-25/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/010/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC |  |  | 359833.1 |  |  | 2015-07-25 | - | 2015-07-25 | 2015-08-10 |  | 351798.17 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 210 | ml | 1675.2294 | 80 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-010-2015/2879-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-16/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-010-2015/2880-acta-de-entrega-y-recepcion-29/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/011/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC |  |  | 225508.89 |  |  | 2015-08-10 | - | 2015-08-10 | 2015-08-22 |  | 232729.26 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 200 | ml | 1163.6463 | 80 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-lopez-rayon-dop-ad-011-2015/2857-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-9/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-lopez-rayon-dop-ad-011-2015/2858-ac/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CARDENAL EN SAN JUAN COSALA |  |  | 373029.23 |  |  | 2015-07-03 | - | 2015-07-06 | 2015-07-25 |  | 374361.23 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 367 | ml | 1020.0578 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-cardenal-san-juan-cosala-dop-ad-012-2015/2845-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-5/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-cardenal-san-juan-cosala-dop-ad-012-2015/2846-acta-de-entrega-y-recepcion-21/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/013/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTEPEC |  |  | 847454.56 |  |  | 2015-08-03 | - | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | 733036.8 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 500 | ml | 1466.0736 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-20-de-noviembre-jocotepec-dop-ad-013-2015/2871-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-13/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-20-de-noviembre-jocotepec-dop-ad-013-2015/2872-acta-de-entrega-y-recepcion-27/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/014/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTEPEC |  |  | 510072.99 |  |  | 2015-07-01 | - | 2015-08-17 | 2015-08-31 |  | 508166.97 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 500 | ml | 1016.3339 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-20-de-noviembre-jocotepec-dop-ad-014-2015/3604-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-53/file |  | -
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/015/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JAVIER MINA EN JOCOTEPEC |  |  | 125552.88 |  |  | 2015-08-03 | - | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | 113692.02 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 68 | ml | 1671.9415 | 20 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-javier-mina-jocotepec-dop-ad-015-2015/2877-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-15/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-javier-mina-jocotepec-dop-ad-015-2015/3605-acta-de-entrega-y-recepcion-61/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/016/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JAVIER MINA EN JOCOTEPEC |  |  | 152209.55 |  |  | 2015-08-09 | - | 2015-08-09 | 2015-08-31 |  | 115900.93 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 127 | ml | 912.6057 | 10 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-javier-mina-dop-ad-016-2015/2854-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-8/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-javier-mina-dop-ad-016-2015/2855-acta-de-entrega-y-recepcion-24/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | FRACC. PASEOS DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA |  |  | 1093156.16 |  |  | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-09-16 |  | 862676.78 |  | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV |  | JOSE LUIS DE JESUS LOPEZ GODINEZ | HPG050208SV9 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | POZO | 862676.78 | 1000 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/2812-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-gmj-007c-op-2015/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/345-acta-de-entrega-y-recepcion-4/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/017/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CHAPULTEPEC EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA |  |  | 652283.77 |  |  | 2015-07-27 | - | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | 652262.11 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 788 | ml | 827.7438 | 2500 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-chapultepec-jocotepec-dopad-017-2015/2851-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-7/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-chapultepec-jocotepec-dopad-017-2015/2852-acta-de-entrega-y-recepcion-23/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/018/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CUAHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CUAHAUTEMOC EN SAN JUAN COSALA |  |  | 363720.15 |  |  | 2015-07-01 | - | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | 362678.32 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 365 | ml | 993.6392 | 120 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-cuahautemoc-norte-san-juan-cosala-dop-ad-018-2015/2848-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-6/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-cuahautemoc-norte-san-juan-cosala-dop-ad-018-2015/2849-acta-de-entrega-y-recepcion-22/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/019/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CARDENAL EN SAN JUAN COSALA |  |  | 410196.06 |  |  | 2015-08-03 | - | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | 383228.64 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 367 | ml | 1044.2197 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-cardenal-san-juan-cosala-dop-ad-019-2015/3607-autorizacion-aprobacion-13/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-cardenal-san-juan-cosala-dop-ad-019-2015/3608-acta-de-entrega-y-recepcion-62/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/020/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JUAREZ EN SAN JUAN COSALA |  |  | 471720.45 |  |  | 2015-08-14 | - | 2015-08-16 | 2015-08-31 |  | 158385.24 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 277.9 | ml | 569.9361 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-juarez-san-juan-cosala-dop-ad-020-2015/3610-autorizacion-aprobacion-14/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-juarez-san-juan-cosala-dop-ad-020-2015/3611-acta-de-entrega-y-recepcion-63/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/021/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JUAREZ , PRIV. GUASIMA Y C. NARCIZO MENDOZA, EN SAN JUAN COSALA |  |  | 247047.85 |  |  | 2015-08-14 | - | 2015-08-17 | 2015-08-29 |  | 256750.89 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 277.9 | ml | 923.8967 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-juarez-san-juan-cosala-dop-ad-021-2015/3613-autorizacion-aprobacion-15/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-juarez-san-juan-cosala-dop-ad-021-2015/3614-acta-de-entrega-y-recepcion-64/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/022/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | RANCHERIA EL SALITRE |  |  | 650294 |  |  | 2015-08-12 | - | 2015-08-15 | 2015-08-31 |  | 362580.86 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 1346 | ml | 269.3766 | 15 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-rancheria-el-salitre-dop-ad-022-2015/2863-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-11/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-rancheria-el-salitre-dop-ad-022-2015/2864-acta-de-entrega-y-recepcion-26/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/023/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LADO NORTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, LOZA DE CONCRETOS Y RAMPAS |  | C. MORELOS EN JOCOTEPEC |  |  | 425150 |  |  | - | - | - | - |  | 56113.77 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 375 | M2 | 149.6367 | 10000 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/remodelacion-de-banquetas-c-morelos-lado-norte-jocotepec-dop-ad-023-2015/2838-acuerdo-dop-ad-023-2015/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/remodelacion-de-banquetas-c-morelos-lado-norte-jocotepec-dop-ad-023-2015/2840-acta-de-entrega-y-recepcion-dop-ad-023-2015/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/024/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO NORMAL Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLEJOS LA GUASIMA EN SAN JUAN COSALA |  |  | 365900.18 |  |  | 2015-09-07 | - | 2015-09-07 | 2015-07-25 |  | 121302.28 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1978.84 | m2 | 61.2997 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/empedrado-normal-c-juarez-y-callejon-la-guasima-san-juan-c-dop-ad-024-2015/2841-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-4/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/empedrado-normal-c-juarez-y-callejon-la-guasima-san-juan-c-dop-ad-024-2015/2843-acta-de-entrega-y-recepcion-20/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/025/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. FILOSOFOS EN JOCOTEPEC |  |  | 289480.24 |  |  | 2015-09-11 | - | 2015-09-11 | 2015-09-25 |  | 289195.57 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 344.28 | m2 | 840.0011 | 100 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-filosofos-jocotepec-dop-ad-025-2015/2874-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-14/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-filosofos-jocotepec-dop-ad-025-2015/2875-acta-de-entrega-y-recepcion-28/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. PORFIRIO DIAZ EN SAN JUAN COSALA |  |  | 1538461.54 |  |  | 2015-11-12 | - | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | 2564102.57 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 200 | ML | 12820.5128 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-porfirio-diaz-2da-etapa-san-juan-cosala-dop-ad-027-2015/aprobacion-autorizacion |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-porfirio-diaz-2da-etapa-san-juan-cosala-dop-ad-027-2015/6313-acta-de-entrega-y-recepcion-101/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | UBICACIÓN DEL AREA DAÑA EN CARPETA ASFALTICA, PREPARACION DEL BACHE, COLOCACIÓN DE MEZCLA ALFATICA Y LIMPIEZA FINAL |  | EN JOCOTEPEC Y ALGUNAS DELEGACIONES |  |  | 162687 |  |  | 2015-10-01 | - | 2015-10-01 | 2015-11-30 |  | 264410.83 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 40 | TON | 6610.2708 | 22000 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | - |  | -
2015 | 2015-2018 |  |  | R33 - FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/6306-convenio-fondereg-2015/file |  | DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. PORFIRIO DIAZ EN SAN JUAN COSALA |  |  | 1538461.54 |  |  | 2015-11-12 | - | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | 1950134.25 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 393.17 | ML | 4960.0281 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-porfirio-diaz-2da-etapa-san-juan-cosala-dop-ad-027-2015/aprobacion-autorizacion |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-porfirio-diaz-2da-etapa-san-juan-cosala-dop-ad-027-2015/6313-acta-de-entrega-y-recepcion-101/file
2015 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/6306-convenio-fondereg-2015/file |  | DOP/AD/028/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUIN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PROFIRIO DÍAZ, 2DA. ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. PORFIRIO DIAZ EN SAN JUAN COSALA |  |  | 1025641.03 |  |  | 2015-11-12 | - | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | 1536121.05 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 393.17 | ML | 3907.0149 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-profirio-diaz-2a-etapa-san-juan-c-dop-ad-028-2015/aprobacion-auutorizacion |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-profirio-diaz-2a-etapa-san-juan-c-dop-ad-028-2015/6314-acta-de-entrega-y-recepcion-102/file
2015 | 2015-2018 |  |  | FOREMODA |  |  | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | [5 empty] | 1500000 |  |  | 2015-10-30 | - | 2015-11-30 | 2016-11-22 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2015 | 2015-2018 |  |  | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/638-convenio-conaculta-2015/file | OBRA | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | RECIMENTACION, REPARACION DE CUPULAS EN NAVE CENTRAL, LOCALIZACION Y REPARACION DE GRIETAS, REFORZAMIENTO DE TORRE Y LIMPIEZA FINAL |  | PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE. C. HIDALGO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 1500000 |  |  | 2015-12-01 | 2016-11-27 | 2015-11-30 | 2016-11-30 |  | 1500100 |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |  | LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALA | AAR120628503 |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 1500100 | 18000 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1849-aprobacion-de-cabildo-autorizacion-gmj001cop2015/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1847-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj001cop2015/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 003C OP/2015 | CANCELADA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | [5 empty] | 369433.09 |  |  | 2016-08-11 | FALTA | 2016-08-15 | 2016-11-30 |  | 0 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ALDAMA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 375407.88 | 323627.4828 |  | 2016-02-03 | - | 2016-02-05 | 2016-03-12 |  | 182210.81 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 244 | ML | 746.7656 | 400 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/redes-c-aldama-jocotepec-dop-ad-001-2016/7906-proyecto-propuesta-96/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/redes-c-aldama-jocotepec-dop-ad-001-2016/7866-presupuesto-cotizacion-84/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/redes-c-aldama-jocotepec-dop-ad-001-2016/2979-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-43/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/redes-c-aldama-jocotepec-dop-ad-001-2016/2980-acta-de-entrega-y-recepcion-48/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | UBICACIÓN DEL AREA DAÑA EN CARPETA ASFALTICA, RELLENO DEL SOCABON, COLOCACIÓN DE MEZCLA ALFATICA Y LIMPIEZA FINAL |  | CARRETERA A SAN LUCIANO | SAN LUCIANO |  | 46400 | 40000 |  | 2016-03-04 | - | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 24800 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 24800 | 2800 | INDIRETOS | [6 empty] | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/relleno-y-reparacion-de-socavon-deslave-lateral-en-carretera-de-san-luciano-dop-ad-002-2016/6447-acta-de-entrega-y-recepcion-119/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | AMPLIACÓN DE CARRETA PARA CARRILES DE DESACELERACIÓN Y ACELERACION, BALIZAMIENTO HORIZONTAL |  | LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 192889.77 | 166284.2845 |  | 2016-05-08 | - | 2016-05-09 | 2016-07-09 |  | 205633.06 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 205633.06 | 60000 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/acondicionamiento-de-ingreso-al-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-003-2016/2889-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-19/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/acondicionamiento-de-ingreso-al-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-003-2016/2892-acta-de-entrega-y-recepcion-32/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FORTALECE | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/2837-convenio-fortalece-2016/file |  | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 509990.89 | 439647.319 |  | 2016-05-31 | - | 2016-06-01 | 2016-07-27 |  | 468510.42 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1069.9 | M2 | 437.9011 | 100 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-004-2016/7910-proyecto-pr/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-004-2016/7908-presupuesto-cotizacion-85/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-004-2016/2967-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-38/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-004-2016/2968-acta-de-entrega-y-recepcion-44/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FORTALECE | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/2837-convenio-fortalece-2016/file |  | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | FRACC. EL CARRIZAL EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 1080009.12 | 931042.3448 |  | 2016-06-03 | - | 2016-06-06 | 2016-12-06 |  | 1079215.31 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1584.56 | M2 | 681.082 | 500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-y-construccion-de-guarnicion-fracc-el-carrizal-jocotepec-dop-ad-005-2016/7914-proyecto-propuesta-97/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-y-construccion-de-guarnicion-fracc-el-carrizal-jocotepec-dop-ad-005-2016/7912-presupuesto-cotizacion-86/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-y-construccion-de-guarnicion-fracc-el-carrizal-jocotepec-dop-ad-005-2016/2956-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-35/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-y-construccion-de-guarnicion-fracc-el-carrizal-jocotepec-dop-ad-005-2016/2958-acta-de-entrega-y-recepcion-41/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 204355.89 | 176168.8707 |  | 2016-05-09 | - | 2016-05-12 | 2016-10-22 |  | 242715.04 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 379.68 | M2 | 639.2621 | 100 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-006-2016/7918-proyecto-12/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-006-2016/7917-presupuesto-cotizacion-87/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-006-2016/5586-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-61/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-006-2016/2969-acta-de-entrega-y-recepcion-45/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO PVC PARA DRENAJE |  | EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN |  | 426643.27 | 367795.9224 |  | 2016-06-03 | - | 2016-06-06 | 2016-07-30 |  | 313036.55 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 510 | ML | 613.7972 | 1270 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-de-colector-de-alejamiento-del-drenaje-sanitario-huejotitan-dop-ad-007-2016/5588-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-63/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-de-colector-de-alejamiento-del-drenaje-sanitario-huejotitan-dop-ad-007-2016/5589-acta-de-entrega-y-recepcion-84/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 291113.12 | 250959.5862 |  | 2016-06-10 | - | 2016-06-13 | 2016-06-25 |  | 229880.16 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 348 | ML | 660.5752 | 60000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-paralelo-a-carretera-desde-el-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-008-2016/7921-proyecto-propuesta-98/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-paralelo-a-carretera-desde-el-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-008-2016/7920-presupuesto-cotizacion-88/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-paralelo-a-carretera-desde-el-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-008-2016/2903-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-24/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-paralelo-a-carretera-desde-el-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-008-2016/2904-acta-de-entrega-y-recepcion-37/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 292744.34 | 252365.8103 |  | 2016-05-09 | - | 2016-05-12 | 2016-10-22 |  | 214265.43 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 543.9 | M2 | 393.9427 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2016/7929-proyecto-propuesta-99/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2016/7927-presupuesto-cotizacion-89/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2016/5587-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-62/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2016/2974-acta-de-entrega-y-recepcion-47/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | AV. DE LOS MAESTROS EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 93972.47 | 81010.75 |  | 2016-07-01 | - | 2016-07-04 | 2016-08-04 |  | 78618.74 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 151.11 | ML | 520.2749 | 400 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-linea-alimentadora-av-de-los-maestros-jocotepec-dop-ad-010-2016/7936-proyecto-propuesta-100/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-linea-alimentadora-av-de-los-maestros-jocotepec-dop-ad-010-2016/7934-presupuesto-cotizacion-90/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-linea-alimentadora-av-de-los-maestros-jocotepec-dop-ad-010-2016/3621-autorizacion-aprobacion-17/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-linea-alimentadora-av-de-los-maestros-jocotepec-dop-ad-010-2016/6251-acta-de-entrega-y-recepcion-89/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | COMPRA DE MATERIAL PARA RERALIZACION DE OBRA (PIEDRA, TEPETATE, MACHUELO) Y COLOCACION DE MACHUELO |  | C. MATAMOROS, AV. DE LOS MAESTROS Y PRIV. LOS ANGELES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 550572.48 | 474631.4483 |  | 2016-06-10 | - | 2016-06-13 | 2016-07-31 |  | 416263.57 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 950 | ML | 438.1722 | 320 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-c-matamoros-av-d-los-maestros-y-priv-los-angeles-dop-ad-011-2016/7939-proyecto-propuesta-101/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-c-matamoros-av-d-los-maestros-y-priv-los-angeles-dop-ad-011-2016/7937-presupuesto-cotizacion-91/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-c-matamoros-av-d-los-maestros-y-priv-los-angeles-dop-ad-011-2016/2977-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-41/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-c-matamoros-av-d-los-maestros-y-priv-los-angeles-dop-ad-011-2016/6445-acta-de-entrega-y-recepcion-117/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file |  | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 165675.38 | 142823.6034 |  | 2016-08-09 | - | 2016-09-05 | 2016-09-30 |  | 150230.81 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML | 751.154 | 2373 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-012-2016/7943-presupuesto-cotizacion-92/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-012-2016/2912-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-25/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-012-2016/6366-acta-de-entrega-y-recepcion-104/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file |  | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 127975.51 | 110323.7155 |  | 2016-08-09 | - | 2016-09-19 | 2016-10-08 |  | 180784.87 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML | 903.9244 | 2373 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-013-2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-013-2016/2897-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-21/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-013-2016/6365-acta-de-entrega-y-recepcion-103/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file |  | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 2597533.3 | 2239252.8448 |  | 2016-08-09 | - | 2016-08-10 | 2016-12-15 |  | 2015508.11 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 4280.59 | M2 | 470.8482 | 2373 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-014-2016/7967-presupuesto-cotizacion-94/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-014-2016/2975-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-40/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-014-2016/6367-acta-de-entrega-y-recepcion-105/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RELLENO DE ZANJAS |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 12001.68 | 10346.2759 |  | 2016-06-27 | - | 2016-06-28 | 2016-09-09 |  | 18363.99 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 10 | DESCARGAS | 1836.399 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/instalacion-de-descargas-domiciliarias-c-lopez-rayon-dop-ad-015-2016/7969-proyecto-propuesta-102/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/instalacion-de-descargas-domiciliarias-c-lopez-rayon-dop-ad-015-2016/7968-presupuesto-cotizacion-95/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/instalacion-de-descargas-domiciliarias-c-lopez-rayon-dop-ad-015-2016/2978-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-42/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/instalacion-de-descargas-domiciliarias-c-lopez-rayon-dop-ad-015-2016/6446-acta-de-entrega-y-recepcion-118/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN, PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO" EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 27133.54 | 23390.9828 |  | 2016-06-27 | - | 2016-06-28 | 2016-09-09 |  | 18890.98 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 33 | ML | 572.4539 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-d-agua-potable-y-tomas-domiciliarias-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-016-2016/7971-proyecto-propuesta-103/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-d-agua-potable-y-tomas-domiciliarias-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-016-2016/7970-presupuesto-cotizacion-96/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-d-agua-potable-y-tomas-domiciliarias-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-016-2016/2898-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-22/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-d-agua-potable-y-tomas-domiciliarias-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-016-2016/6444-acta-de-entrega-y-recepcion-116/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/725-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-ramon-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. RAMON CORONA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 136120 | 117344.8276 |  | 2016-09-14 | - | 2016-09-14 | 2016-09-30 |  | 136152.1 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 76 | ML | 1791.475 | 70 | DIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan-dop-ad-017-2016/2945-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-32/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan-dop-ad-017-2016/2909-acta-de-entrega-y-recepcion-39/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/721-convenio-3x1-p-migrantes-2016-agua-c-ramon-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. RAMON CORONA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 100336 | 86496.5517 |  | 2016-09-26 | - | 2016-09-26 | 2016-10-08 |  | 85974.98 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 76 | ML | 1131.2497 | 70 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-ramon-corona-dop-ad-018-2016/7974-proyecto-propuesta-104/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-ramon-corona-dop-ad-018-2016/7972-presupuesto-cotizacion-97/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-ramon-corona-dop-ad-018-2016/2939-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-27/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-ramon-corona-dop-ad-018-2016/2896-acta-de-entrega-y-recepcion-34/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/739-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. RAMON CORONA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 236752 | 204096.5517 |  | 2016-09-28 | - | 2016-09-26 | 2016-10-20 |  | 236873.78 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 381.31 | M2 | 621.2105 | 70 | DIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan-dop-ad-019-2016/2971-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-39/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan-dop-ad-019-2016/2973-acta-de-entrega-y-recepcion-46/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/722-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. GUADALUPE VICTORIA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 214516 | 184927.5862 |  | 2016-09-26 | - | 2016-09-28 | 2016-10-20 |  | 183666.38 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 120 | ML | 1530.5532 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-020-2016/7978-proyecto-propuesta-105/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-020-2016/7975-presupuesto-cotizacion-98/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-020-2016/2943-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-30/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-020-2016/2902-acta-de-entrega-y-recepcion-36/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/716-convenio-3x1-p-migrantes-2016-agua-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. GUADALUPE VICTORIA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 245400 | 211551.7241 |  | 2016-10-03 | - | 2016-10-05 | 2016-10-26 |  | 108938.53 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 120 | ML | 907.8211 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-021-2016/7981-proyecto-propuesta-106/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-021-2016/7980-presupuesto-cotizacion-99/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-021-2016/2938-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-26/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-021-2016/2894-acta-de-entrega-y-recepcion-33/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/743-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. GUADALUPE VICTORIA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 259860 | 224017.2414 |  | 2016-10-14 | - | 2016-10-17 | 2016-11-10 |  | 199394.11 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 418.8 | M2 | 476.1082 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-022-2016/7987-proyecto-propuesta-107/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-022-2016/7986-presupuesto-cotizacion-100/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-022-2016/2959-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-36/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-022-2016/2960-acta-de-entrega-y-recepcion-42/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/724-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec/file |  | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. CAMICHINES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 233400 | 201206.8966 |  | 2016-09-14 | - | 2016-11-16 | 2016-11-26 |  | 183800.48 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 147.32 | ML | 1247.6275 | 70 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-023-2016/7989-proyecto-propuesta-108/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-023-2016/7988-presupuesto-cotizacion-101/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-023-2016/2942-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-29/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-023-2016/2905-acta-de-entrega-y-recepcion-38/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/715-convenio-3x1-p-migrantes-2016-adoquin-priv-camichines/file |  | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA | EXCAVACIÓN DE CAJON, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. CAMICHINES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 456248 | 393317.2414 |  | 2016-09-28 | - | 2016-11-28 | 2016-12-17 |  | 437166.63 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 71 | M2 | 6157.2765 | 70 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/colocacion-de-adoquin-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-024-2016/7991-proyecto-propuesta-109/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/colocacion-de-adoquin-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-024-2016/7990-presupuesto-cotizacion-102/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/colocacion-de-adoquin-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-024-2016/2941-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-28/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/colocacion-de-adoquin-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-024-2016/2899-acta-de-entrega-y-recepcion-35/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/726-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec/file |  | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. RIVERA DEL LAGO EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 525186 | 452746.5517 |  | 2016-09-17 | - | 2016-10-19 | 2016-10-29 |  | 526264.59 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 309 | ML | 1703.1217 | 1500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec-dop-ad-025-2016/8006-proyecto-propuesta-116/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec-dop-ad-025-2016/8007-presupuesto-cotizacion-108/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec-dop-ad-025-2016/2946-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-33/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec-dop-ad-025-2016/2911-acta-de-entrega-y-recepcion-40/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/728-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo/file |  | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INSURGENTES EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 678342 | 584777.5862 |  | 2016-11-04 | - | 2016-11-08 | 2016-11-30 |  | 680199.78 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 300 | ML | 2267.3326 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-026-2016/7993-proyecto-propuesta-110/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-026-2016/7992-presupuesto-cotizacion-103/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-026-2016/2944-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-31/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-026-2016/2907-ent-rec-dop-026-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, LOZA DE CONCRETOS, RAMPAS Y COLOCACIÓN DE ARBOLITOS |  | C. DEGOLLADO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 275569.48 | 237559.8966 |  | 2017-11-14 | - | 2016-11-15 | 2016-12-30 |  | 273171.55 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 573 | m2 | 476.7392 | 1000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/banquetas-rampas-guarniciones-y-jardineria-c-degollado-josefa-ortiz-nicolas-bravo-jocotepec-dop-ad-027-2016/7994-proyecto-propuesta-111/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/banquetas-rampas-guarniciones-y-jardineria-c-degollado-josefa-ortiz-nicolas-bravo-jocotepec-dop-ad-027-2016/3623-autorizacion-aprobacion-18/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/banquetas-rampas-guarniciones-y-jardineria-c-degollado-josefa-ortiz-nicolas-bravo-jocotepec-dop-ad-027-2016/3624-acta-de-entrega-y-recepcion-65/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. HIDALGO EN SAN LUCIANO | SAN LUCIANO |  | 504950.57 | 435302.2155 |  | 2016-11-30 | - | 2016-12-01 | 2016-12-31 |  | 496119.14 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1299 | ML | 381.9239 | 290 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-hidalgo-san-luciano-dop-ad-028-2016/7996-proyecto-propuesta-112/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-hidalgo-san-luciano-dop-ad-028-2016/7995-presupuesto-cotizacion-104/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-hidalgo-san-luciano-dop-ad-028-2016/3626-autorizacion-aprobacion-19/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-hidalgo-san-luciano-dop-ad-028-2016/6252-acta-de-entrega-y-recepcion-90/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | BARRIO EL POTRERITO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | HUEJOTITAN |  | 160904.73 | 138710.9741 |  | 2016-11-28 | - | 2016-11-28 | 2016-12-07 |  | 55233.38 |  | - |  | - | - |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 260 | ML | 212.4361 | 250 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-en-calles-bugambilias-rosas-el-jaral-y-guadalupe-victoria-barrio-el-potrerito-huejotitan-dop-ad-029-2016/6442-aprobacion-9/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-en-calles-bugambilias-rosas-el-jaral-y-guadalupe-victoria-barrio-el-potrerito-huejotitan-dop-ad-029-2016/6443-acta-de-entrega-y-recepcion-115/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/030/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CUAHAUTEMOC EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 587787.4 | 506713.2759 |  | 2016-11-14 | - | 2016-11-15 | 2016-12-01 |  | 586232.12 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 290 | ML | 2021.4901 | 1000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/7998-proyecto-propuesta-113/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/7997-presupuesto-cotizacion-105/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/2900-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-23/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/6253-acta-de-entrega-y-recepcion-91/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/031/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE |  | C. CUAHAUTEMOC EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 557061.88 | 480225.7586 |  | 2016-11-18 | - | 2016-11-21 | 2016-12-15 |  | 555159.58 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 290 | ML | 1914.3434 | 1000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-031-2016/8000-proyecto-propuesta-114/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-031-2016/7999-presupuesto-coizacion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-031-2016/2893-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-20/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-031-2016/6254-acta-de-entrega-y-recepcion-92/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/032/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CUAHAUTEMOC EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 238036.86 | 205204.1897 |  | 2016-11-14 | - | 2016-11-15 | 2016-12-31 |  | 237658.32 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 478.3 | M2 | 496.8813 | 1000 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-2a-etapa-c-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/8001-presupuesto-cotizacion-106/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-2a-etapa-c-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/2954-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-34/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-2a-etapa-c-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/6255-acta-de-entrega-y-recepcion-93/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/734-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo/file |  | DOP/AD/033/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INSURGENTES EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2426000 | 2091379.3103 |  | 2016-10-31 | - | 2016-11-01 | 2016-12-31 |  | 2462358.98 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 3217.2 | M2 | 765.3733 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-033-2016/8003-proyecto-propuesta-115/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-033-2016/8002-presupuesto-cotizacion-107/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-033-2016/2961-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-37/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-033-2016/2962-acta-de-entrega-y-recepcion-43/file
2016 | 2015-2018 |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | COLOCACIÓN DE POSTE Y CABLEADO AEREO, INSTALACION DE TRANSFORMADOR |  | INGRESO AL SAUZ | EL SAUZ |  | 892870.48 | 769715.931 |  | 2016-04-01 | 2016-02-26 | 2016-04-01 | 2016-08-01 |  | 1035729.76 |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. |  | IVAN OCTAVIO GARIBI FLORES | EMU120119J79 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 3420 | M | 302.845 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/499-cotizacion-presupuesto-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/498-autorizacion-aprobacion/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/495-acta-de-entrega-y-recepcion-6/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO, EQUIPAMIENTO DEL MISMO POZO |  | C. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC |  | 1451401.32 | 1251208.0345 |  | 2016-03-29 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-05-08 |  | 1451401.31 |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. |  | MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO | RDR100922131 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | POZO | 1451401.31 | 2500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/504-proyecto-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/509-cotizacion-presupuesto-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/508-autorizacion-aprobacion-1/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/505-acta-de-entrega-y-recepcion-7/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file | OBRA | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 441388.12 | 380507 |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-15 | 2016-09-15 |  | 457628.12 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 12 | LUMINARIAS | 38135.6767 | 2373 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/1861-proyecto-gmj-003c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/516-cotizacion-presupuesto-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/515-autorizacion-aprobacion-2/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/510-acta-de-entrega-y-recepcion-8/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 16 DE SEPTIEMBRE EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 346655.86 | 298841.2586 |  | 2016-08-17 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | 345714.41 |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 196.11 | ML | 1762.8597 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/522-propuesta-proyecto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/526-cotizacion-presupuesto-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/525-autorizacion-aprobacion-3/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/523-acta-de-entrega-y-recepcion-9/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 16 DE SEPTIEMBRE EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 410268.05 | 353679.3534 |  | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-15 | 2016-11-30 |  | 408611.97 |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 196.11 | ML | 2083.5856 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/527-propuesta-proyecto-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/530-cotizacion-presupuesto-5/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/529-autorizacion-aprobacion-4/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/1858-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-005c-op-2016/file
-2015 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC |  |  | 369433.07 |  |  | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | 367595.09 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 150 | ML | 2450.6339 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6016-proyecto-propuesta-40/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6018-presupuesto-cotizacion-32/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6017-aprobacion-autorizacion-39/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/1863-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-006c-op-2016/file
-2015 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC |  |  | 369433.09 |  |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-11-30 |  | 367595.1 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 220 | ML | 1670.8868 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6029-proyecto-propuesto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6021-presupuesto-cotizacion-33/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6022-aprobacion-autorizacion-40/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/1868-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-007c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 205079.87 | 176792.9914 |  | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | 101409.74 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 277.95 | ML | 364.8489 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/6023-proyecto-propuesta-42/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/534-cotizacion-presupuesto-6/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/533-autorizacion-aprobacion-5/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/5529-entrega-y-recepcion-1/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 187923.95 | 162003.4052 |  | 2016-09-05 | 2012-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | 93627.95 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 70 | ML | 1337.5421 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/6020-proyecto-propuesta-41/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/1866-presupuesto-gmj-009c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/6019-autorizacion-aprobacion-20/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/1865-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-009c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 583370.44 | 502905.5517 |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | 581427.36 |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 654 | ML | 889.0327 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/1862-proyecto-gmj-010c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/545-cotizacion-presupuesto-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/544-autorizacion-aprobacion-6/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/5530-entrega-y-recepcion-2/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 490205.03 | 422590.5431 |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | 490205.02 |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 670 | ML | 731.6493 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/547-proyecto-propuesta/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/550-cotizacion-presupuesto-8/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/549-autorizacion-aprobacion-7/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/1867-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-011c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN JOCOTEPEC |  |  | 3930732.57 |  |  | 2016-09-20 | - | 2016-09-21 | 2016-12-15 |  | 3930732.54 |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. |  | JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO | AUR100826KX0 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 3091.38 | M2 | 1271.5139 | 21500 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/7859-presupuesto-cotizacion-82/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/aprobacion-de-cabildo |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1887-13-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-012c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | C. FRANCISCO VILLA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 352278.81 | 303688.6293 |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | 352278.84 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 11 | POSTES | 32025.3491 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/1859-proyecto-gmj-013c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/557-cotizacion-presupuesto-9/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/556-autorizacion-aprobacion-8/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/554-acta-de-entrega-y-recepcion-10/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | C. BERNARDO QUINTANA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 364293.06 | 314045.7414 |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | 364293.07 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 11 | POSTES | 33117.5518 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/1860-proyecto-gmj-014c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/563-cotizacion-presupuesto-10/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/561-autorizacion-aprobacion-9/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/558-acta-de-entrega-y-recepcion-11/file
2016 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | NO APLICA |  | GMJ 015C OP/2016 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 2426000 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | CANCELADA |  | CANCELADA | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DEGOLLADO EN JOCOTEPEC |  |  | 2439500.65 |  |  | 2016-11-09 | - | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | 2439085.04 |  | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. |  | FRANCISCO GUSTAVO ACEVES GARZA | TSI0906015A9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2003.84 | M2 | 1217.2055 | 21500 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/7860-presupuestocotizacion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/aprobacion-de-cabildo-1 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1900-13-acta-d-entrega-y-recepcion-gmj-016c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DEGOLLADO EN JOCOTEPEC |  |  | 2623234.52 |  |  | 2016-09-09 | - | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | 2439189.37 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS | 2275.63 | M2 | 1071.8743 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/7855-proyecto-propuesta-93/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/aprobaciones-de-cabildo |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1908-13-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-017c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | SEDATU | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/5963-convenio-sedatu-construccion-de-plaza-la-vaquita-chante/file |  | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE BASES, COLOCACION DE ADOQUIN, CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y COLOCACION DE ARBOLADO, INSTALACION DE BANCAS, LUMINARIAS, BOTES DE BASURA, COLOCACION DE PINTURA Y LIMPIEZA FINAL |  | LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2389400 |  |  | 2016-10-26 | - | 2016-10-28 | 2016-12-31 |  | 2401596.32 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS | 1 | PIEZAS | 2401596.32 | 500 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/8004-proyecto-propuesta-94/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/7858-presupuesto-cotizacion-81/file | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/3516-acta-de-entrega-y-recepcion-53/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 196802.42 | 169657.2586 |  | 2016-11-03 | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 2016-12-31 |  | 196409.58 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1080.7 | M2 | 181.7429 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6028-proyecto-propuesta-43/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6027-presupuesto-cotizacion-34/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6024-aprobacion-autorizacion-41/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6025-acta-de-entrega-y-recepcion-88/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 16 DE SEPTIEMBRE EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 523396.29 | 451203.6983 |  | 2016-11-03 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 2016-12-31 |  | 523396.3 |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1080.7 | M2 | 484.3123 | 960 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1874-proyecto-gmj-020c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1873-presupuesto-cotizacion-gmj-020c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1871-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-gmj-020c-op-2016/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/5531-acta-de-entrega-y-recepcion-76/file
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file | OBRA | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | C. DEGOLLADO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 577695.28 | 498013.1724 |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 |  | 577695.27 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 14 | LUMINARIAS | 41263.9479 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/3443-proyecto-propuesta-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/568-cotizacion-presupuesto-11/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/567-autorizacion-aprobacion-10/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/3444-acta-de-entrega-y-recepcion-49/file
2016 | 2012-2015 |  |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 022C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | - |  | 0 |  |  | #VALUE!
2016 | 2012-2015 |  |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 023C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | - |  | 0 |  |  | #VALUE!
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | PERFORACION, ADEME Y AFORO DE POZO PROFUNDO |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC |  |  | 1630380 |  |  |  | - | 2016-12-16 | 2017-02-28 |  | 1779922.8 |  | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO |  | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | POZO | 1779922.8 | 3500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/1896-proyecto-gmj-024c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/4188-presupuestos-cotizacion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/1894-aprobacion-de-cabildo-autorizacion-gmj-024c-op-2016/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/1893-acta-d-entrega-y-recepcion-gmj-024c-op-2016/file
-2016 | 2015-2018 |  |  | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/5962-convenio-restauracion-de-la-parroquia-del-sr-del-monte-2da-etapa/file |  | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO | RECIMENTACION DE ZAPATAS, REPARACION DE CUPULAS EN NAVEZ LATERALES, CHAPEO DE CANTERA EN 2DO Y 3RO CUERPO, LIMPIEZA FINAL |  | PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE. C. HIDALGO EN JOCOTEPEC |  |  | 1800000 |  |  | 2017-02-13 | - | 2017-02-13 | 2017-10-31 |  | 1800176.82 |  | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ |  | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 1800176.82 | 18000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/7341-proyecto-propuesta-72/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/7340-presupuesto-cotizacion-60/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/7339-aprobacion-autorizacion-78/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/3516-acta-de-entrega-y-recepcion-53/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file |  | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN | - |  | - | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 2000000 | 1724137.931 |  | 2016-07-15 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" | CONVENIO | - | - |  | - |  |  | 10000000 | 8620689.6552 |  | 2016-09-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/715-convenio-3x1-p-migrantes-2016-adoquin-priv-camichines/file |  | P3X1-14-PIS-0563-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | - |  | - | CABECERA MUNICIPAL |  | 456248 | 393317.2414 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/716-convenio-3x1-p-migrantes-2016-agua-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0521-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 245400 | 211551.7241 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/721-convenio-3x1-p-migrantes-2016-agua-c-ramon-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0559-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 100336 | 86496.5517 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/722-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0564-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 214516 | 184927.5862 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/724-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec/file |  | P3X1-14-PIS-0562-16 | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | - | CABECERA MUNICIPAL |  | 233400 | 201206.8966 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/722-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0558-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 136120 | 117344.8276 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/726-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec/file |  | P3X1-14-PIS-0566-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | - | CHANTEPEC |  | 525186 | 452746.5517 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/728-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo/file |  | P3X1-14-PIS-0556-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | - | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 678342 | 584777.5862 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/734-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo/file |  | P3X1-14-PIS-0560-16 | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - |  | - | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2426000 | 2091379.3103 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/739-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0567-16 | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 236752 | 204096.5517 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/743-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0561-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 259860 | 224017.2414 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | https://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/4158-convenio-fondereg-2017/file | - | FONDEREG 2017/05 SURESTE/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE DONATO GUERRA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1 ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | - |  | C. DONATO GUERRA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1770 | 2068965.52 | 1783590.9655 |  | 2017-06-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | FOCOCI | https://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/6305-convenio-fococi-2017/file | - | - | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE DONATO GUERRA ENTRE HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | C. DONATO GUERRA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1770 | 2940000 | 2534482.7586 |  | 2017-05-24 | - | - | - | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | https://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file | - | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | CONVENIO | - | - |  | - |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1770 | 2910056.73 | 2508669.5948 |  | 2017-05-08 | - | - | - | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | https://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file | - | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) / PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) | - |  | "BARRIO LA PURISIMA" (UNIDAD DEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1770 | 3089943.27 | 2663744.1983 |  | 2017-05-30 | - | - | - | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y AREA DE DESACELERACIÓN 1ERA. ETAPA EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA CAMICHINES Y C. CHURUBUSCO, LADO NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETOS) Y RAMPAS |  | C. VICENTE GUERRERO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 162823.91 | 140365.4397 |  | 2017-01-20 | - | 2017-01-05 | 2017-01-11 |  | 131561.34 |  | N/A |  | N/A | - |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 310.54 | M2 | 423.6534 | 50000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-banquetas-1era-etapa-c-vicente-guerrero-jocotepec-dop-ad-001-2017/7447-proyecto-propuesta-88/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-banquetas-1era-etapa-c-vicente-guerrero-jocotepec-dop-ad-001-2017/7446-presupuesto-cotizacion-77/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-banquetas-1era-etapa-c-vicente-guerrero-jocotepec-dop-ad-001-2017/4984-aprobacion-autorizacion-25/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-banquetas-1era-etapa-c-vicente-guerrero-jocotepec-dop-ad-001-2017/6380-acta-de-entrega-y-recepcion-109/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE 80 URNAS PARA RESTOS Y CENIZAS HUMANAS EN EL PANTEÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCION DE 80URNAS PARA LOS RESTOS Y CENIZAS HUMANAS |  | PANTEON EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA |  | 313594.21 | 270339.8362 |  | 2017-05-17 | - | 2017-06-07 | 2017-11-07 |  | 151338.45 |  | N/A |  | N/A | - |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 80 | PIEZAS | 1891.7306 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-80-urnas-panteon-san-juan-cosala-dop-ad-002-2017/7449-proyecto-propuesta-89/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-80-urnas-panteon-san-juan-cosala-dop-ad-002-2017/7448-presupuesto-cotizacion-78/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-80-urnas-panteon-san-juan-cosala-dop-ad-002-2017/3616-autorizacion-aprobacion-16/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONCLUSION DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COMPRA DE MATERIAL PARA TERMINO DE LA OBRA DEL COLECTOR |  | EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN |  | 129065 | 111262.931 |  | 2017-07-31 | - | 2017-08-01 | 2017-08-12 |  | 144009.45 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 192 | ML | 750.0492 | 1270 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/conclusion-de-colector-dop-ad-003-2017/6372-aprobacion-autorizaion/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/conclusion-de-colector-dop-ad-003-2017/6373-acta-de-entrega-y-recepcion-107/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MUNICIPAL SAN BARTOLOME EN EL CONDOMINO VISTAS DEL ANGEL EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIVADA BARTOLOME, EN EL CONDOMINIO VISTAS DEL ANGEL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALA |  | 75540.72 | 65121.3103 |  | 2017-07-31 | - | 2017-07-31 | 2017-08-12 |  | 72226.92 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 126 | ML | 573.2295 | 200 | DIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-cond-vistas-del-angel-san-juan-c-dop-ad-004-2017/7445-presupuesto-cotizacion-76/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-cond-vistas-del-angel-san-juan-c-dop-ad-004-2017/6375-aprobacion-autorizacion-51/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-cond-vistas-del-angel-san-juan-c-dop-ad-004-2017/6376-acta-de-entrega-y-recepcion-108/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/005/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADECUACION DEL PARQUE EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | DEMOLICION DE MURO FRONTAL, CONSTRUCCION DE PILASTRAS Y MURO BAJO, DESASOLVE DE DRENAJE PRUVIAL LATERAL, CONFORMACION DE PUENTE PARA DRENAJE PRUVIAL, ACONDICIONAMIENTO PARA LA COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y LIMPIEZA FINAL |  | CAMPO DE FUTBOL DE POTRERILLOS | POTRERILLOS |  | 266570.25 | 229801.9397 |  | 2017-07-31 | - | 2017-07-31 | 2017-09-30 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 0 | 1750 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/adecuacion-del-parque-en-campo-de-futbol-potrerillos-dop-ad-005-2017/7442-proyecto-propuesta-86/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/adecuacion-del-parque-en-campo-de-futbol-potrerillos-dop-ad-005-2017/7441-presupuesto-cotizacion-74/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/adecuacion-del-parque-en-campo-de-futbol-potrerillos-dop-ad-005-2017/4986-aprobacion-autorizacion-26/file
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 |  |  | DOP/AD/006/2017 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS. | POTRERILLOS |  | 80202.34 | 69139.9483 |  | 2017-11-07 | - | 2017-11-15 | 2017-12-15 |  | 57447.29 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 180 | ML | 319.1516 | 300 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/008/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA PARA CONECTARLO A CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 121598.89 | 104826.6293 |  | 2017-11-15 | - | 2017-11-13 | 2017-11-27 |  | 79992.18 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 57.52 | ML | 1390.6846 | 3000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-zaragoza-joco-dop-ad-008-2017/7453-proyecto-propuesta-91/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-zaragoza-joco-dop-ad-008-2017/7452-presupuesto-cotizacion-80/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-zaragoza-joco-dop-ad-008-2017/6382-aprobacion-autorizacion-52/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-zaragoza-joco-dop-ad-008-2017/6383-acta-de-entrega-y-recepcion-110/file
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/009/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. EMILIANO ZAPATA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 54161.63 | 46691.0603 |  | 2017-12-09 | - | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 54136.87 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 50 | ML | 1082.7374 | 90 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-009-2017/7444-proyecto-propuesta-87/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-009-2017/7443-presupuesto-cotizacion-75/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-009-2017/6385-aprobacion-autorizacion-53/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-009-2017/6386-acta-de-entrega-y-recepcion-111/file
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/010/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. EMILIANO ZAPATA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 72083.75 | 62141.1638 |  | 2017-12-09 | - | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 56957.69 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 50 | ML | 1139.1538 | 90 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-010-2017/7451-proyecto-propuesta-90/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-010-2017/7450-presupuesto-cotizacion-79/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-010-2017/6388-aprobacion-autorizacion-54/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-010-2017/6389-acta-de-entrega-y-recepcion-112/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/011/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | DEMOLICION DE ESCALONES DE CONCRETO, DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE AREAS DEL FORO HUNDIDO EXISTENTE, CIMENTACIÓN PARA MONOLITO Y ESCULTARAS PROYECTADAS, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE MONOLITO, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE, FORJA DE OBRA NEGRA DE ESCUTURAS, CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE BASE PARA PISOS DE CONCRETO. |  | MALECON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA |  | 574043.4 | 494865 |  | 2017-09-08 | - | 2017-09-11 | 2017-12-30 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | - |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 0 | 7800 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/mejoramiento-del-malecon-fuente-san-juan-c-dop-ad-011-2017/6390-aprobacion-autorizacion-55/file
2017 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/012/2017 | CANCELADA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 46522.58 |  |  | 0 | 0 | 2017-09-01 | 2016-12-30 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | 0 |  | ML | #DIV/0!
2017 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/013/2017 | CANCELADA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 107544.91 |  |  | 0 | 0 | 2017-12-01 | 2017-12-30 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  | ML | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/014/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MALECON, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEÑ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACION, SUMINISTREO E INSTALACION DE CARCAMO |  | MALECON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 60000 | 51724.1379 |  | 2017-12-09 | - | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | LOTE | 0 | 25000 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/obra-complementaria-carcamo-malecon-planta-tratadora-jocotepec-dop-ad-014-2017/6392-aprobacion-autorizacion-56/file
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 |  |  | DOP/AD/015/2017 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | C.MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y MORELOS, C. ALLENDE ENTRE ALDAMA Y MORELOS, C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y CERRADA. DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1499890.33 | 1293008.9052 |  | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 2017-01-05 | 2017-01-11 |  | 1499890.33 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 15002 | M2 | 99.9794 | 21000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROL. JOSE SANTANA, C. JUAN ESCUTIA ENTRE PRIV. ZARAGOZA Y PROL. JOSE SANTANA, C. 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIV. ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1316020.15 | 1134500.1293 |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-04-12 |  | 1316020.14 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 15335.57 | M2 | 85.8149 | 21000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLES PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PROL. GONZALEZ ORTEGA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 626112.7 | 539752.3276 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-25 |  | 673715.91 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 213.19 | ML | 3160.1666 | 350 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PROL. GONZALEZ ORTEGA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 475018.98 | 409499.1207 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-30 |  | 502258.4 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 213.19 | ML | 2355.9191 | 350 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO Y LIMPIEZA FINAL |  | PROL. GONZALEZ ORTEGA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 383419.34 | 330533.9138 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-06 | 2017-06-15 |  | 380404.63 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 262.08 | M2 | 1451.4829 | 350 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE POZO A CALLE JUAREZ | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 167666.94 | 144540.4655 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-05-20 |  | 166947.16 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 133 | ML | 1255.2418 | 150 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE MORELOS DELEGACION DEL CHANTE | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 336153.85 | 289787.8017 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-13 | 2017-06-13 |  | 334711.14 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 235 | ML | 1424.3027 | 1500 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. NIÑOS HEROES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 177076.07 | 152651.7845 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | 175527.04 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 104.57 | ML | 1678.5602 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES, DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. NIÑOS HEROES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 113674.93 | 97995.6293 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | 113674.77 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 103 | ML | 1103.6385 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INVIERNO DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INVIERNO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 228407.58 | 196903.0862 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | 228406.51 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 130.73 | ML | 1747.1622 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO, DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INVIERNO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 147033.21 | 126752.7672 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | 146402.1 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 139 | ML | 1053.2525 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 012C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 81517.39 | 70273.6121 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | 81517.22 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 57.82 | ML | 1409.8447 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 52148.39 | 44955.5086 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | 53036.21 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 50 | ML | 1060.7242 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VENUZTIANO CARRANZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 206557.32 | 178066.6552 |  | 2017-06-02 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  | 187754.15 |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. |  | ARTURO CAJERO CAPETILLO | SAM1401219XS |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 109.58 | ML | 1713.398 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VENUZTIANO CARRANZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 125546.81 | 108230.0086 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  | 125655.98 |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. |  | ARTURO CAJERO CAPETILLO | SAM1401219XS |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 106.14 | ML | 1183.8702 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEON MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES, E INSTALACION DE REJAS METALICAS, CONSTRUCCION DE GAVETAS DE LADO PONIENTE, TERRACERIAS (ADOQUIN MAS MACHUELO), CONSTRUCCION DE BODEGA, COLOCACION DE PORTON PARA INGRESO PRINCIPAL, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA. |  | PANTEON MUNICIPAL EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1570967.83 | 1354282.6121 |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 2017-10-19 |  | 1577830.51 |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |  | LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALA | AAR120628503 |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 874 | M2 | 1805.2981 | 21500 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 017C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERNANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 143878.99 | 124033.6121 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 157116 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 88.22 | ML | 1780.9567 | 50 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 018C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 88991.13 | 76716.4914 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 409917.97 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 85.09 | ML | 4817.4635 | 50 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 120964.57 | 104279.8017 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 144956.81 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 74.44 | ML | 1947.2973 | 30 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 020C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 77992.24 | 67234.6897 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 93230.1 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 76.69 | ML | 1215.6748 | 30 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 125684.46 | 108348.6724 |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 125684.46 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 78.9 | ML | 1592.9589 | 20 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 022C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 79897.39 | 68877.0603 |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 79839.72 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 76.75 | ML | 1040.2569 | 20 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 023C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 119278.43 | 102826.2328 |  | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-09-16 |  | 108518.67 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 74.83 | ML | 1450.2027 | 40 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 024C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 77217.95 | 66567.1983 |  | 2017-08-10 | 2017-06-16 | 2017-08-14 | 2017-09-16 |  | 77160.37 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 76.1 | ML | 1013.9339 | 40 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 025C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 101100.81 | 87155.8707 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 |  | 101100.8 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 68.56 | ML | 1474.6324 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 026C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 62348.13 | 53748.3879 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 |  | 62291.82 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 66.14 | ML | 941.8177 | 50 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 027C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VENUZTIANO CARRANZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 527048.46 | 454352.1207 |  | 2017-06-09 | 2017-07-07 | 2017-06-15 | 2017-07-06 |  | 471639.52 |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. |  | ARTURO CAJERO CAPETILLO | SAM1401219XS |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 837.59 | M2 | 563.0912 | 80 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 028C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" LA UNIDAD DEPORTIVA, (SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE CALLE ANDADOR JESÚS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A C. LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" LA UNIDAD DEPORTIVA, (SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE C. ANDADOR JESÚS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 887214.12 | 764839.7586 |  | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-09-08 |  | 897371.43 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 240 | M2 | 3739.0476 | 1000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 029C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (BANQUETAS ENTRE LA CALE ANDADOR JESUS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, BANQUETAS DE CONCRETOS Y RAMPAS |  | C. VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A C. LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (BANQUETAS ENTRE C. ANDADOR JESUS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 197219.12 | 170016.4828 |  | 2017-10-13 | 2017-10-09 | 2017-10-30 | 2017-12-31 |  | 113086.79 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 880.6 | M2 | 128.4202 | 1000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 030C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (EMPEDRADO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS A EMPEDRADO EXISTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A C. LAZARO CARDENAS, EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1185389.89 | 1021887.8362 |  | 2017-10-13 | 2017-10-09 | 2017-10-23 | 2017-12-31 |  | 1185389.88 |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. |  | JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO | AUR100826KX0 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1745.77 | M2 | 679.0069 | 1000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 031C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (BANQUETAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. NIÑOS HEROES, INVIERNO Y ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 227599.71 | 196206.6466 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 2017-10-27 |  | 227557.25 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 594.89 | M2 | 382.5199 | 70 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 032C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, HUELLAS DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (SUPERFICIE DE RODAMIENTO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. NIÑOS HEROES, INVIERNO Y ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1522376.56 | 1312393.5862 |  | 2017-07-11 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 2017-10-27 |  | 1522375.65 |  | COLYEST S.A. DE C.V. |  | LEURE LARIOS MEJIA | COLI40328CV9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2264.01 | M2 | 672.4244 | 6000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 033C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO, DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 275105.1 | 237159.569 |  | 2017-10-20 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-31 |  | 293530.17 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 95.61 | ML | 3070.0781 | 400 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 034C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 185828.12 | 160196.6552 |  | 2017-10-20 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-11-02 |  | 171505.29 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 95.61 | ML | 1793.8008 | 100 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 035C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 181893.05 | 156804.3534 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-23 |  | 217256.38 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 103 | ML | 2109.2852 | 120 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 036C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 237009.82 | 204318.8103 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-09-07 |  | 234292.09 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 424 | M2 | 552.5757 | 120 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 037C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 93422.64 | 80536.7586 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-10 |  | 97471.05 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 124 | ML | 786.0569 | 270 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 038C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 329150.29 | 283750.25 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-17 |  | 372953.49 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 428.3 | M2 | 870.7763 | 270 | INDIRETOS
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 |  |  | GMJ 039C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 040C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL TORIL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | BARRIO EL TORIL EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 965876.67 | 832652.3017 |  | 2017-08-18 | 2017-07-17 | 2017-08-21 | 2017-09-22 |  | 965876.66 |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. |  | ARTURO CAJERO CAPETILLO | SAM1401219XS |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 726.72 | ML | 1329.0905 | 200 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 041C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y CUARTO DE CLORACIÓN PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA EL CHANTE, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA CONTROL DEL POZO Y UN BUEN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 185695.33 | 160082.181 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-31 |  | 185067.76 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 50.5 | M2 | 3664.7081 | 1500 | INDIRETOS
-2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 042C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC |  |  | 360000 |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-26 |  | 359963.34 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | LOTE | 359963.34 | 800 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6299-proyecto-propuesta-51/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6298-presupuesto-cotizacion-42/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6295-aprobacion-aqutorizacion/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6296-acta-de-entrega-y-recepcion-99/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 043C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LA SUBDIVICION DE LAS AREAS DE CESION DE VISTA DEL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 729291.31 | 628699.4052 |  | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-07-01 | 2018-02-27 |  | 0 |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | CASE780113C89 |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 81.11 | ML | 0 | 500 | INDIRETOS
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 044C OP/2017 | CANCELADA | 0 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | CASE780113C89 |  | - | 81.61 | ML | 0 |  | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/4158-convenio-fondereg-2017/file | OBRA | GMJ 045C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DONATO GUERRA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 3445881.8 | 2970587.7586 |  | 2017-08-29 | - | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 861470.45 | 3450804.48 | 62-6231-1602-050-62 / 63-6241-1-602-050-63 / 6251-1-602-050-64 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 | C. CHAPULTEPEC Nº 15, INT 23, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | 216.54 | ML | 15936.1064 | 5000 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fondereg-gmj-045c-op-2017/4209-cotizaciones-presupuestos/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fondereg-gmj-045c-op-2017/6069-aprobacion-de-cabildo/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fondereg-gmj-045c-op-2017/4289-acta-de-entrega-y-recepcion-66/file
2017 | 2015-2018 |  |  | FOCOCI | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/6305-convenio-fococi-2017/file | OBRA | GMJ 046C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 1ER ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DONATO GUERRA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 2995704.85 | 2582504.181 |  | 2017-08-02 | - | 2017-09-04 | 2017-11-10 | 0 | 2923704.83 | 6624-1-504-050-59 / 6231-1-504-050-60 / 6251-1-504-050-61 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |  | ING. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | PIZ070717DX6 | AV. AGRICOLA Nº 2885, COL. PARQUES DEL BOSQUE, EN TLAQUEPAQUE, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | 927.73 | M2 | 3151.4609 | 50000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fococi-gmj-046c-op-2017/7359-proyecto-propuesta-73/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fococi-gmj-046c-op-2017/7358-presupuesto-cotizacion-61/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fococi-gmj-046c-op-2017/4977-aprobacion-autorizacion-24/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fococi-gmj-046c-op-2017/4981-acta-de-entrega-y-recepcion-71/file
-2016 | 2015-2018 |  |  | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/710-convenio-cultura-2016-hospitalito-san-juan-cosala/file |  | GMJ 047C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE LA PRIMERA TEMPORADA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL ANTIGUO TEMPLO DE INDIOS (HOSPITALITO DE SAN JUAN COSALA) EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y COLOCACION DE LOZA DE CONCRETO, FORMACION DE FORO ALTO A BASE ESTRUCTURA METALICA Y LIMPIEZA FINAL |  | EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 440000 |  |  | 2017-07-27 | 2017-08-17 | 2017-10-09 | 2017-12-18 |  | 440285.77 |  | CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V. |  | ING. MARINA DE ALBA MARTINEZ | CDA840203EH6 |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 132 | ML | 3335.4983 | 7810 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5552-proyecto-propuesta-34/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5551-presupuesto-cotizacion-26/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5548-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-56/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5549-acta-de-entrega-y-recepcion-79/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 048C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1254850.92 | 1081768.0345 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-30 |  | 1254850.91 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 7021 | M2 | 178.7282 | 3860 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 049C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1053156.13 | 907893.2155 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-11-14 |  | 1053156.97 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 4131.18 | M2 | 254.9289 | 10000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 050C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 614358.76 | 529619.6207 |  | 2017-09-29 | 2017-08-30 | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  | 614358.76 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 2581.35 | M2 | 237.999 | 800 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 051C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, CONSTRUCCION CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL LIBRAMIENTO A CALLE PROL. ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCION DE CUNETAS, CONSRUCCION DE BANQUETAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE NIÑOS HEROES DEL LIBRAMIENTO A CALLE PROL. ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 607706.15 | 523884.6121 |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | 2017-11-20 | 2017-12-15 |  | 607430.92 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1229.3 | M2 | 494.1275 | 6000 | INDIRETOS
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 |  |  | GMJ 052C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
-2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 053C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | INSTALACION DE COLUMNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR Y BOMBRA |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC |  |  | 335569.36 |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 2017-10-15 |  | 335569.36 |  | C. JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES |  | C. JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | LOTE | 335569.36 | 800 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6304-proyecto-propuesta-52/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6303-presupuesto-cotizacion-43/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6300-aprobacion-autorizacion-50/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6301-acta-de-entrega-y-recepcion-100/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 054C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADECUACION DE CUNETA Y REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE LOS GUAYABOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZAJAS, CONSTRUCCION DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC HIDRAULICO PARA AGUA POTABLE, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DE DESCARGAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO |  | C. LOS GUAYABOS, EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 240397.92 | 207239.5862 |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 2017-09-29 |  | 0 |  | ING. MANUEL PALOS VACA |  | ING. MANUEL PALOS VACA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 579.5 | M2 | 0 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 055C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARCAMO DE BOMBEO PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO MARCA ASA-JET, PARA EL COLECTOR SANITARIO DEL MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PREFABRICADO |  | MALECON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 743056.9 | 640566.2931 |  | 2017-11-13 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  | 743056.9 |  | AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A. DE C.V. |  | ABEL GOMEZ VELAZCO | ASA001219971 |  | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | LOTE | 743056.9 | 25000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 056C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, ºDEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 493878.63 | 425757.4397 |  | 2017-11-08 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-12-17 |  | 0 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 340.8 | ML | 0 | 2000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 057C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 515747.25 | 444609.6983 |  | 2017-11-08 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-12-12 |  | 0 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 123 | ML | 0 | 2000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 058C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE PRIVADA SAN MIGUEL Y CALLE CERRADA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL "LA LOMA" | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CHAPULTEPEC EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | LA LOMA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 392640.25 | 338482.9741 |  | 2017-11-07 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-12-09 |  | 430050.61 |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 345 | ML | 1246.5235 | 400 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 059C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BANQUETAS DE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA (LA UNIDAD DEPORTIVA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 794788.72 | 685162.6897 |  | 2017-10-30 | 2017-10-23 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  | 794762.56 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1440.01 | M2 | 551.9146 | 1000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 060C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 773560.6 | 666862.5862 |  | 2017-11-20 | 2017-09-25 | 2017-11-20 | 2017-12-06 |  | 773560.6 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 1969.62 | M2 | 392.7461 | 21500 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 061C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. MORELOS EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 928575.62 | 800496.2241 |  | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 928575.62 |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 271.8 | ML | 3416.393 | 21500 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 062C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. MORELOS EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 831598.75 | 716895.4741 |  | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 831598.76 |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 271 | ML | 3068.6301 | 21500 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 063C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE DEPOSITO Y PRIVADA SAN MIGUEL 2DA ETAPA EN LA AGENCIA MUNCIPAL “LA LOMA” DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CHAPULTEPEC EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | LA LOMA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 394058.8 | 339705.8621 |  | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 392367.57 |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 250 | ML | 1569.4703 | 400 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 064C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INDEPENDENCIA EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 46522.28 | 40105.4138 |  | 2017-12-08 | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 46522.58 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 15.5 | M2 | 3001.4568 | 200 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 065C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INDEPENDENCIA EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 107544.91 | 92711.1293 |  | 2017-12-08 | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 107544.91 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 111.83 | ML | 961.6821 | 200 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 180.1 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | FONDEREG 2018/05 SURESTE/054 | CONVENIO | "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEOS DE LA ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | - |  | C. VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1767 | 1634531.02 | 1409078.4655 |  | 2018-05-03 | - | - | - | 0 | 2724219.44 | - | N/A |  | N/A | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | - |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | - | - | - |  | -
2018 | 2015-2018 | 180.2 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | FONDEREG 2018/05 SURESTE/055 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA. ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | - |  | INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1767 | 724057.5 | 624187.5 |  | 2018-05-03 | 0 | - | - | 0 | 724036.92 | - | N/A |  | N/A | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | - |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | - | - | - |  | -
2018 | 2015-2018 | 180.3 |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | - | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LAS CALLE ALLENDE Y JUÁREZ EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | - |  | HUEJOTITAN / SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN / POTRERILLOS | MPIO: HUEJOTITAN, SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN Y POTRERILLOS | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1767 | 2900000 | 2500000 |  | 2018-04-09 | 0 | - | - | 0 | 2814803.33 | - | N/A |  | N/A | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | - |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | - | - | - |  | -
2018 | 2015-2018 | 181.01 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DEL NUEVO CARCAMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TOMA PARA LLENADO DE PIPAS CON AGUA RESIDUAL, INCLUYE ARRANCADOR Y EQUIPO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3619 | 89200 | 76896.5517 |  | 2018-02-02 | - | 2018-02-12 | 2018-04-20 | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.02 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MOTOCONFORMACION DE VARIAS CALLES Y FABRICACION DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXTENDIDO DE BALASTRE CON MOTOCONFORMADORA EN VARIAS CALLES. EXCAVACION EN TERRENO NATURAL PARA FORMACION DE CAJON, CONSTRUCCION DE BAES, COLOCACION DE EMPEDRADO ECOLOGIGO, COLOCACIÓN DE MACHUELO, LIMPIEZA FINAL |  | MOTOCONFORMACION DE VARIAS CALLES Y EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SAUZ | EL SAUZ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3624 | 187043.52 | 161244.4138 |  | 2018-02-02 | - | 2018-02-06 | 2018-04-20 | 0 | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 3142.4 | M2 | 0 | 250 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.03 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" EN LA CALLE CHAPULTEPEC DE CHURUBUSCO AL TANQUE DE DEPOSITO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CHAPULTEPEC DE CHURUBUSCO AL TANQUE DE DEPOSITO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3613 | 22000 | 18965.5172 |  | 2018-01-30 | - | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 0 | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 292 | ML | 0 | 1000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.04 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SELLADO/DELIMITACION DEL AREA DE PORCINOS, MANTENIMIENTO EN PISOS, MUROS Y PINTURA EN GENERAL Y LIMPIEZA FINAL |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3610 | 187044.63 | 161245.3707 |  | 2018-02-09 | - | 2018-02-12 | 2018-05-25 | 0 | 40450 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 40450 | 48000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.05 |  | 0 |  |  | DOP/AD/005/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.06 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/006/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE AV DEL TRABAJO Y CALLES SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | AV DEL TRABAJO Y CALLES SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN |  | 2900000 | 2500000 |  | 2018-04-09 | - | - | - | 0 | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | - |  | ML | #DIV/0! | 100 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.07 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2018 | CANCELADA | PUENTE PEATONAL, C. LIBERTAD, ZDH | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.08 |  | 0 |  |  | DOP/AD/008/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.09 |  | 0 |  |  | DOP/AD/009/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.1 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/010/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3623 | 606708.96 | 523024.9655 |  | 2018-05-08 | - | 2018-05-09 | 2018-06-11 | 0 | 595485.52 | 6251-1-15501-050-108 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1032 | M2 | 577.0209 | 1000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.11 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | DOP/AD/011/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE JUAREZ (ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE JUAREZ (ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3621 | 989000 | 852586.2069 |  | 2018-05-21 | - | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 0 | 935696.03 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1627.73 | M2 | 574.8472 | 1250 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.12 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/012/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3616 | 354409.68 | 305525.5862 |  | 2018-06-06 | - | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 0 | 354179.75 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 248.12 | ML | 1427.4534 | 250 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.13 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/013/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3614 | 95341.6 | 82191.0345 |  | 2018-06-06 | - | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 0 | 94727.62 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 60 | ML | 1578.7937 | 250 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.14 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/014/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DAVID MIRANDA 120 ML DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | DAVID MIRANDA 120 ML DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO. | ZAPOTITAN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3617 | 114935.87 | 99082.6466 |  | 2018-06-06 | - | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 0 | 114593.44 | 6251-1-15501-050-108 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 120 | ML | 954.9453 | 200 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.15 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/015/2018 | CANCELADA | FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE "EL HUASOYO" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETOS) Y RAMPAS |  | FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE "EL HUASOYO" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC. |  |  | 88593.05 |  |  | 2018-06-25 | - | 2018-06-25 | 2018-07-07 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | - |  | M2 | #DIV/0! |  | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.16 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | DOP/AD/016/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO, Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CAJON, FORMACIÓN DE TERRACERIAS, CIMBRADO Y COLADO DE HUELLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y LIMPIEZA GENERAL. |  | CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3620 | 989000 | 852586.2069 |  | 2018-05-31 | - | 2018-06-01 | 2018-07-30 | 0 | 989001.89 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1798.22 | M2 | 549.9894 | 1000 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.17 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | DOP/AD/017/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE FRANJA DE ADOQUIN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN. | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3622 | 900000 | 775862.069 |  | 2018-06-11 | - | 2018-06-15 | 2018-08-17 | 0 | 890105.41 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1770.77 | M2 | 502.6657 | 3000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.18 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/018/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA PRIVADA LA VAQUITA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIVADA LA VAQUITA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  |  | 46185.6 |  |  | 2018-08-14 | - | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | - | 0 | M2 | #DIV/0! | 150 | DIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2018-11/empedrado-ecologico-priv-la-vaquita-chante-dop-ad-018-2018/6414-aprobacion-8/file
2018 | 2015-2018 | 181.19 |  | 0 |  |  | DOP/AD/019/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | - |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.2 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/020/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE DESASOLVE EN LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EN LOS ARROYOS |  | EN VARIOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3607 | 33408 | 28800 |  | 2018-09-06 | - | 2018-09-07 | 2018-09-22 | 0 | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | - | 1 | LOTE | 0 | 23000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 186.01 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, CAMBIO DE EMPEDRADO NORMAL POR ADOQUIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE LOZA DE CONDRETO CON LATERALES DE ADOQUIN Y LIMPIEZA FINAL |  | C. MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 844622.8 | 728123.1034 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-03-09 |  | 844622.8 | 6251-1-1515501-050-95 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1032 | M2 | 818.4329 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2621
2018 | 2015-2018 | 186.02 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CERRADA (CAMPO DE FUTBOL), EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 1341538.44 | 1156498.6552 |  | 2018-04-18 | - | 2018-04-19 | 2018-05-19 | 335384.61 | 1341537.18 | 6241-1-15501-050-103 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA | DCO161011AP3 | AV. LA PAZ Nº 2860, COL. ARCOS DE VALLARTA, SECCION D, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 541 | ML | 2479.736 | 3900 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627
2018 | 2015-2018 | 186.03 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CERRADA (CAMPO DE FUTBOL), EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 1303478.02 | 1123687.9483 |  | 2018-04-18 | - | 2018-04-18 | 2018-05-19 | 325869.505 | 1303477.34 | 6231-1-15501-050-103 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA | DCO161011AP3 | AV. LA PAZ Nº 2860, COL. ARCOS DE VALLARTA, SECCION D, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 541 | ML | 2409.3851 | 3900 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626
2018 | 2015-2018 | 186.04 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AMPLIACIÓN DEL PANTEON 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LAS GAVETAS EN LA PARTE ORIENTE |  | PANTEON MUNICIPAL EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 500000 | 431034.4828 |  | 2018-05-04 | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 2018-08-09 |  | 0 | 6221-1-11101-050-101 | DISEÑO Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | RAGL540703JGA | C. JORGE BRAVO 1347-A COL. PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 1 | LOTE | 0 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622
2018 | 2015-2018 | 186.05 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 I/2" A 4" EN LA LATERAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, ENTRE LA CALLE ITURBIDE A CALLE NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | EN LA LATERAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, ENTRE LA C. ITURBIDE A C. NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 688990.42 | 593957.2586 |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-07-04 |  | 566169.56 | 6231-15501-050-107 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 | AV. CHAPULTEPEC N° 15, PISO 23, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 450 | ML | 1258.1546 | 3400 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608
2018 | 2015-2018 | 186.06 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 343705.8 | 296298.1034 |  | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-08-10 |  | 343705.79 | 6231-15501-050-105 | MAGUCE S.A. DE C.V. |  | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | MAG150311Q80 | C. RE KUKULKAN N° 32 A, COL. REY XOLOT, TONALA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 140.56 | ML | 2445.2603 | 6000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604
2018 | 2015-2018 | 186.07 |  | 0 |  |  | GMJ 007C OP/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NO APLICA | NO APLICA | - |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 186.08 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO AHOGADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. HIDALGO DESDE C. VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO AHOGADO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 142361.85 | 122725.7328 |  | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-06-04 |  | 142049.75 | 6241-1551-050-109 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | GDI150310PY5 | AV. CHAPULTEPEC N° 15, PISO 23, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 92 | ML | 1544.019 | 150 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614
2018 | 2015-2018 | 186.09 |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2018-8/convenios-2/6237-convenio-fondo-de-proyectos-para-el-desarrollo-regional-2018/file | OBRA | GMJ 009C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 526676.22 | 454031.2241 |  | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 2018-06-10 | 2018-08-10 |  | 526676.22 | 6231-1-15602-050-114 | ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA |  | ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 11 | LUMINARIAS | 47879.6564 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617
2018 | 2015-2018 | 186.1 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTIATAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 177478.77 | 152998.9397 |  | 2018-05-22 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-07-02 |  | 177182.11 | 6231-1-15501-050-119 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 120 | ML | 1476.5176 | 50 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606
2018 | 2015-2018 | 186.11 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTIATAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 247048.85 | 212973.1466 |  | 2018-05-22 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-07-02 |  | 246900.86 | 6241-1-15501-050-118 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 120 | ML | 2057.5072 | 50 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613
2018 | 2015-2018 | 186.12 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | GMJ 012C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 724057.5 | 624187.5 |  | 2018-07-23 | 2018-06-20 | 2018-07-25 | 2018-08-30 |  | 724036.92 | 6231-1-15602-050-114 | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | PIA LORENA BUENROSTRO AHUED | BCO070129512 | C. SANTA TERESA N° 17, COL. SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 30 | LUMINARIAS | 24134.564 | 33000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618
2018 | 2015-2018 | 186.13 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | GMJ 013C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BASES, MACHUELOS, CONSTRUCCIÓN DE LATERALES (ESTACIONAMIENTO) DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (LOZA DE CONCRETOS) Y RAMPAS, COLOCACIÓN DE 2 PARABUS, COLOCACION DE SEMAFORO PREVENTIVO |  | C. VICENTE GUERRERO (INGRESO PONIENTE), DE C. INDEPENDENCIA A C. PASEO DE LAS ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2197542.15 | 1894432.8879 |  | 2018-05-20 | - | 2018-05-28 | 2018-07-07 | 549385.5375 | 2197543.22 | 6251-1-15602-050-113 | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 3338.9 | M2 | 658.1638 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629
2018 | 2015-2018 | 186.14 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2018-8/convenios-2/6237-convenio-fondo-de-proyectos-para-el-desarrollo-regional-2018/file |  | GMJ 014C OP/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETO) Y RAMPAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS. |  |  | 989000 |  |  | 2018-05-31 | - | 2018-06-01 | 2018-07-20 |  | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | M2 | #DIV/0! | [8 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2018-10/empedrado-ahogado-en-cemento-y-guarnicion-c-cuauhtemoc-potre-gmj-014c-op-2018/6250-aprobacion-autorizacion-44/file
2018 | 2015-2018 | 186.15 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 398019.86 | 343120.569 |  | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-08-10 |  | 387394.93 | 6241-15501-050-106 | MAGUCE S.A. DE C.V. |  | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | MAG150311Q80 | C. RE KUKULKAN N° 32 A, COL. REY XOLOT, TONALA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 140.56 | ML | 2756.0823 | 6000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612
2018 | 2015-2018 | 186.16 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | VOLUMENES EXCEDENTES, EJECUTADOS EN EL 2017 Y 2018 (ADOQUIN). |  | CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 816694.91 | 704047.3362 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2018-01-20 |  | 810289.17 | 6251-11101-050-134 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 345.04 | M2 | 2348.392 | 21500 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 186.17 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 017C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS DE ZARAGOZA AL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETOS) Y RAMPAS |  | CALLE MORELOS DE ZARAGOZA AL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 1079507.02 | 930609.5 |  | 2018-01-16 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-02-24 |  | 1079503.11 | 6251-1-11101-050-133 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 467.1 | M2 | 2311.075 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623
2018 | 2015-2018 | 186.18 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 018C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARAALUMBRADO PÚBLICO |  | CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 550277.97 | 474377.5603 |  | 2018-01-23 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-10 |  | 409917.97 | 621-1-15501-050-126 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | LOTE | 409917.97 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625
2018 | 2015-2018 | 186.19 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 35653.23 | 30735.5431 |  | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 2018-01-20 |  | 35653.23 | 621-1-15501-050-126 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 26.48 | ML | 1346.4211 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603
2018 | 2015-2018 | 186.2 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 020C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 8" EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 142196.43 | 122583.1293 |  | 2018-06-07 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-07-06 |  | 142196.43 | 6231-1-15501-050-129 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 138.9 | ML | 1023.7324 | 250 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601
2018 | 2015-2018 | 186.21 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 32872.07 | 28337.9914 |  | 2018-06-07 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 2018-06-16 |  | 32872.07 | 62131-1-15501-050-127 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 30 | ML | 1095.7357 | 150 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 186.22 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 022C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CALLE HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA (URBANIZACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTEO, CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESTACIONAMIENTO POR CALLE HIDALGO, CAMBIO DE ENMALLADO. |  | CALLE DONATO GUERRA DE CALLE HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 243028.37 | 209507.2155 |  | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 2018-07-23 |  | 242768.95 | 6251-1-11101-050-138 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 | AV. CHAPULTEPEC N° 15, PISO 23, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | LOTE | 242768.95 | 50000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2624 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2624
2018 | 2015-2018 | 186.23 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 023C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLA DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE RAMON CORONA 2DA. ETAPA(DEL CRUCE DEL CALLEJON RAMON CORONA AL PANTEON), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETO) Y RAMPAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE RAMON CORONA (DEL CRUCE DEL CALLEJON RAMON CORONA AL PANTEON), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN. | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 1099823.45 | 948123.6638 |  | 2018-07-19 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-09-21 |  | 1099821.05 | 6251-1-11101-050-135 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA | DCO161011AP3 | AV. DE LA PAZ, N° 2860, INT D, COL. ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1176 | M2 | 935.222 | 2400 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 186.24 |  | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | GMJ 024C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR, ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, COLOCACION DE MACHUELOS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (LOZA DE CONCRETO) BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE HIDALGO SUR, ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2940000 | 2534482.7586 |  | 2018-07-26 | - | 2018-07-30 | 2018-09-30 | 735000 | 0 | 6251-15504-050-115 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA | DCO161011AP3 | AV. LA PAZ Nº 2860, COL. ARCOS DE VALLARTA, SECCION D, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2796.28 | M2 | 0 | 50000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628
2018 | 2015-2018 | 186.25 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 025C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACION DE POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 452456.16 | 390048.4138 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | 452456.16 | 6231-1-15501-050-147 | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | PIA LORENA BUENROSTRO AHUED | BCO070129512 | C. SANTA TERESA N° 17, COL. SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | POZO | 452456.16 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610
2018 | 2015-2018 | 186.26 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 026C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | INSTALACION DE COLUMNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR Y BOMBRA |  | POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 412725.64 | 355797.9655 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | 412725.63 | 6231-1-15501-050-146 | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. |  | ING. JOSE ANTONIO SAHAGUN MARQUEZ | OEH901109LJ6 | CARR. A SAN MARCOS KM 1 CON ENTROQUE AL REFUGIO Y JUAREZ, TALA, JALISCO | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | POZO | 412725.63 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611
2018 | 2015-2018 | 186.27 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 027C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 732027.5 | 631058.1897 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-05 |  | 717111.1 | 6241-1-15501-050-142 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS | BCO0703208P0 | CAMINO VIEJO A SAN MARTIN N° 188, ORQUIDEA Y GABRIELA MISTRAL, SAN MARTIN DE ABAJO, EL SALTO, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 300 | ML | 2390.3703 | 3500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615
2018 | 2015-2018 | 186.28 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 028C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN EN EL POZO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, DE MUROS, BOBEDA Y ACABADOS |  | POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 87399.62 | 75344.5 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-21 | 2018-09-15 |  | 86911 | 6221-15501-050-140 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | GDI150310PY5 | AV. CHAPULTEPEC N° 15, PISO 23, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 86911 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609
2018 | 2015-2018 | 186.29 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 029C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 458709.95 | 395439.6121 |  | 2018-09-03 | 2018-08-20 | 2018-09-06 | 2018-09-24 |  | 468130.99 | 6231-1-15501-050-141 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS | BCO0703208P0 | CAMINO VIEJO A SAN MARTIN N° 188, ORQUIDEA Y GABRIELA MISTRAL, SAN MARTIN DE ABAJO, EL SALTO, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 432.58 | ML | 1082.1836 | 3500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602
2018 | 2015-2018 | 186.3 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 030C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A CALLE CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 615855.57 | 530909.9741 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-05 |  | 641350.92 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 212 | ML | 3025.2402 | 3500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607
2018 | 2015-2018 | 186.31 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 031C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | LA LOMA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 413195.74 | 356203.2241 |  | 2018-08-08 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-08-29 |  | 412331.96 | 6231-1-15501-050-128 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 255 | ML | 1616.9881 | 200 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605
2018 | 2015-2018 | 186.32 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 032C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 ML QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES Y LIMPIEZA FINAL |  | PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 229200 | 197586.2069 |  | 2018-08-17 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 2018-09-10 |  | 0 | 6241-1-15501-050-144 | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 125 | ML | 0 | 500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616
2018 | 2018-2021 | 187.01 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE ABASTECIMIENTO)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA Y LIMPIEZA FINAL | AGUA POTABLE | C. EL DOMINGUILLO (DEL POZO A LA VICENTE GUERRERO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3611 | 257552.49 | 222028.0086 |  | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | 2018-12-22 | 0 | 256948.51 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 222 | ML | 1157.4257 | 1000 | INDIRETOS
2018 | 2018-2021 | 187.02 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE DISTRIBUCCIÓN)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LIMPIEZA FINAL | AGUA POTABLE | C. EL DOMINGUILLO (DEL POZO A LA VICENTE GUERRERO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3612 | 352132.79 | 303562.75 |  | 2018-11-30 | - | 2018-11-30 | 2018-12-22 | 0 | 342261.25 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 229 | ML | 1494.5906 | 1000 | INDIRETOS
2018 | 2018-2021 | 187.03 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2018 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CONSTRUCCION DE BASES, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUÍN Y LIMPIEZA FINAL. | DRE C/EMP | C. PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3618 | 301076.29 | 259548.5259 |  | 2018-12-15 | - | 2018-12-15 | 2018-12-31 | 0 | 305644.31 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 70 | ML | 4366.3473 | 100 | DIRETOS
2018 | 2018-2021 | 187.04 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUÍN Y LIMPIEZA FINAL | AP C/EMP | C. PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3615 | 212579.41 | 183258.1121 |  | 2018-12-15 | - | 2018-12-15 | 2018-12-31 | 0 | 217283.1 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 70 | ML | 3104.0443 | 100 | DIRETOS
2019 | 2018-2021 | 190.1 |  | C.E.A. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | CEA-PERF-003/2019 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | ELABORACION DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PESQUEROS DE LA REGION DE SAN JUAN COSALA Y CABECERA MUNICIPAL |  | EN NEXTIPAC (PARA LA CABECERA MUNICIPAL) Y EN SAN JUAN COSALA. | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | 885535.63 | 763392.7845 |  | 2019-08-12 | 0 | 2019-08-13 | 2019-12-13 | NO APLICA | 2125398.58 | - | N/A | - | N/A | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | - | - | - |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 190.2 |  | P.I.D. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | CONVENIO JOCOTEPEC PID 2019 | CONVENIO | ESTABLECIMIENTO DE DOS PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE (PID)" | CONVENIO PARA MEJORAMIENTO DEL RASTRO, Y ASI PODER TENER UN RASTRO DIGNO EN EL MUNICIPIO |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | 2551506.64 | 2199574.6897 |  | 2019-07-31 | - | 2019-07-31 | 2019-12-31 | NO APLICA | 4496815.35 | - | N/A | - | N/A | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | - | 2000 | 47000 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 190.3 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | CONVENIO RASTRO DIGNO 2019 | CONVENIO | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SACRIFICIO DE GANADO "RASTRO DIGNO" EJERCICIO FISCAL 2019 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. EL MUNICIPIO APORTARÁ LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA DICHA OBRA. |  | EN PREDIO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO A UN COSTADO DE CARR. GUADALAJARA-MORELIA, EN LA DELEGACIÓN DE "EL MOLINO" | EL MOLINO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | 4496816.92 | 3876566.3103 |  | 2019-08-10 | - | - | 2019-12-31 | NO APLICA | 615186.8 | - | - | - | - | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | - | 2000 | 2000 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.01 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DESINSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANALES, MUROS DE TABLAROCA Y DE PERGOLADO EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, DEMOLICION DE DE ESTRUCTURAS POR MEDIO MANUALES Y MECANICOS, LIMPIEZA FINAL | EDIFICIO PÚBLICO | CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS (CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE EHABILITACIÓN") EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 | 250000 | 215517.2414 |  | 2019-02-28 | - | 2019-03-05 | 2019-03-31 | 0 | 249936.46 | 6241-2-11-050-159-820-B | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 534.25 | M2 | 467.8268 | 200 | - |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493
2019 | 2018-2021 | 191.02 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/002/2019 | CANCELADA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEPC, JALISCO" | - |  | CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | - |  | 75251.93 | 64872.3534 |  | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 295.6 | M2 | 0 | 21500 | 21500 |  |  |  |  | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.03 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/003/2019 | CANCELADA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | - |  |  | - |  | 140710.86 | 121302.4655 |  | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.04 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INCLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA MINUSVALIDOS CON TABIQUE Y LOZA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARADAL FABRICADO CON TUBULAR Y LIMPEZA FINAL. | BANQUETAS | DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | 22876.2 | 19720.8621 |  | 2019-05-03 | - | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 0 | 6559.65 | 6241-1-14-050-163 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 6559.65 |  | 7800 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | 63502.53
2019 | 2018-2021 | 191.05 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/005/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA DE 10 MTS DE ALURA EN LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, SUMISNISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO REFORZADO PARA CONCRETO, FABRICACIÓN DE DADO CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASTA DE BANDERA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. | PLAZA PÚBLICAS | EN LA PLAZA PRINCIPAL, DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491 | 18491.01 | 15940.5259 |  | 2019-05-03 | - | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 0 | 50740.69 | 6241-1-14-050-164 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 50740.69 |  | 7800 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491
2019 | 2018-2021 | 191.06 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/006/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "FABRICACIÓN DE APLANADO EN MURO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | DEMOLICIÓN MANUAL DE APLANADO, FABRICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA-CAL Y MALA PAJARERA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA | PLAZA PÚBLICAS | EN LA PLAZA PRINCIPAL, DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 | 13050.14 | 11250.1207 |  | 2019-05-03 | - | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 0 | 6202.19 | 6241-1-14-050-165 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 43 | M2 | 144.237 |  | 7800 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490
2019 | 2018-2021 | 191.07 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CALLES Y CAMINOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS, UTILIZANDO MAQUINARIA PESADA TANTO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO COMO RENTADAS | CAMINOS | EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO | MPIO: CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITAN DE HIDALGO, HUEJOTITAN, EL SAUZ, EL MOLINO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494 | 200000 | 172413.7931 |  | 2019-07-01 | - | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 185312.5 | 6241-2-11-050-183 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 185312.5 |  | 15700 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494
2019 | 2018-2021 | 191.08 | ASEJ-OCT21 | CEA / CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | DOP/AD/008/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS" PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO | EN PREDIO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO A UN COSTADO DE CARR. GUADALAJARA-MORELIA, EN LA DELEGACIÓN DE "EL MOLINO" | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2480 | 800000 | 689655.1724 |  | 2019-08-06 | - | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 0 | 615186.8 | 6231-2-11-050-188 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | POZO | 615186.8 | 2000 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2480 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2480
2019 | 2018-2021 | 191.09 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/009/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ECOLÓGICOS, AHOGADOS EN CEMENTO Y CON HUELLAS, EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJONES, BASES, COLOCACIÓN DE MACHUELOS, REPARACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO, AHOGADO Y CON HUELLAS DEPENDIENDO LA CALLE Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 | 750000 | 646551.7241 |  | 2019-08-09 | - | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 0 | 630687.37 | 6251-1-11-050-189 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2787.77 | M2 | 226.2336 |  | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487
2019 | 2018-2021 | 191.1 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/010/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA," EN SAN PEDRO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y LIMPIEZA FINAL | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA, EN LA DELEGACIÓN SAN PEDRO TESISTAN. | SAN PEDRO TESISTAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488 | 518279.12 | 446792.3448 |  | 2019-08-30 | - | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 0 | 445239.22 | 6241-2-25.1-050-193 / 6231-2-25.1-050-194 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 351 | ML | 1268.4878 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488
2019 | 2018-2021 | 191.11 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/011/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | AP C/EMP | C. HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 | 661528.32 | 570283.0345 |  | 2019-10-16 | - | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 0 | 660663.76 | 6231-2.25.1-050-212 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 208.14 | ML | 3174.1316 | 200 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477
2019 | 2018-2021 | 191.12 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/012/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | DRE C/EMP | C. HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 | 886200.09 | 763965.5948 |  | 2019-10-16 | - | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 0 | 885994.41 | 6241-2-25.1-050-213 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 208.14 | ML | 4256.7234 | 200 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484
2019 | 2018-2021 | 191.13 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/013/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AP C/EMP | C. LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 | 316991.97 | 273268.9397 |  | 2019-11-04 | - | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 0 | 238710.43 | 6231-2-25-1-050-220 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | PIEZAS | #DIV/0! | 200 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481
2019 | 2018-2021 | 191.14 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/014/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRE C/EMP | C. LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 | 387742.07 | 334260.4052 |  | 2019-11-04 | - | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 0 | 239516.18 | 6241-2-25-1-050-219 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 54 | PIEZAS | 4435.4848 | 200 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483
2019 | 2018-2021 | 191.15 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/015/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | AP C/EMP | C. LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 | 758777.4 | 654118.4483 |  | 2019-11-04 | 2019-08-16 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 0 | 718023.82 | 6231-2-25.1-050-218 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | ML | #DIV/0! | 200 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478
2019 | 2018-2021 | 191.16 |  | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/016/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.17 |  | P.I.D. | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/017/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ELABORACION DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PESQUEROS DE LA REGION DE SAN JUAN COSALA | PID | CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 | 1248920.79 | 1076655.8534 |  | 2019-11-15 | - | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 0 | 737048.95 | 6261-2-16.1-050-221 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 117.68 | M2 | 6263.1624 | 300 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947
2019 | 2018-2021 | 191.18 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/018/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6" DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, REPARACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | C. NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 | 125964.92 | 108590.4483 |  | 2019-11-22 | - | 2019-11-23 | 2019-12-15 | 0 | 108738.27 | 6241-2-25,1-050-222 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 204 | ML | 533.0307 | 2000 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479
2019 | 2018-2021 | 191.19 |  | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/019/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.2 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/020/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | C. VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE (HACIA LADO ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2482 | 24608.01 | 21213.8017 |  | 2019-11-22 | - | 2019-11-23 | 2019-12-15 | 0 | 15408 | 6231-2-25.1-050-224 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 13 | PIEZAS | 1185.2308 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2482 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2482
2019 | 2018-2021 | 191.21 |  | P.I.D. | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/021/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ELABORACION DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PESQUEROS DE LA REGION DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL. | - |  | 1302585.85 | 1122918.8362 |  | 0 | - | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.22 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/022/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | C. LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485 | 232200.43 | 200172.7845 |  | 2019-12-20 | - | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 0 | 232635.88 | 6241-2-25.1-050-226 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | ML | #DIV/0! | 200 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485
2019 | 2018-2021 | 191.23 |  | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/023/2019 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | NO APLICA | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0
2019 | 2018-2021 | 191.24 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/024/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 2DA. ETAPA EN LA CALLE MORELOS", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BANQUETAS | C. MORELOS, DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486 | 11470 | 9887.931 |  | 2019-12-02 | - | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 0 | 11470 | 6251-2-25.1-050-228 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 19.24 | M2 | 596.1538 | 2000 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486
2019 | 2018-2021 | 191.25 |  | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/025/2019 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | NO APLICA | 0 |  | - | - | - | N/A | N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0
2019 | 2018-2021 | 192.1 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | SERVICIO | RASTRO DIGNO 2019 | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: "UN REACTOR ANAEROBIO UASB-IC, PARA EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | COMPRA DE EQUIPO PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES UBICADA DENTRO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CUAL ES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO RASTRO MUNICIPAL |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 1688681.79 | 1455760.1638 |  | 2019-11-07 | - | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 844340.89 | 1688681.79 | NO APLICA | BIOESTERES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MORAL | FERNANDO JAVIER MANZANEQUE RODRIGUEZ | - | C. VOLCÁN N° 150, INT 4 Y 5, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | PIEZAS | - | 2000 | 48500 |  |  |  | - | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 192.2 |  | P.I.D. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | SERVICIO | PID/2019 - NEXTIPAC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. | COMPRA DE UN MUELLE FLOTANTE |  | ZONA FEDERAL DEL LAGO DE CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 256520.08 | 221138 |  | 2019-10-21 | - | - | - | NO APLICA | 256520.08 | NO APLICA | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | FISICA | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | - | 300 | 2000 |  |  |  | - | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 192.3 |  | P.I.D. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | SERVICIO | PID/2019 - SJC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA. | COMPRA DE UN MUELLE FLOTANTE |  | ZONA FEDERAL DEL LAGO DE CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 256520.08 | 221138 |  | 2019-10-21 | - | - | - | NO APLICA | 256520.08 | NO APLICA | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | FISICA | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 1 | LOTE | - | 300 | 2000 |  |  |  | - | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 193.1 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CTA-CTE/2019 | ARRENDAMIENTO | ARRENTAMIENTO DEL: INMUEBLE UBICADO EN CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL DEL CEA QUE TRABAJA EN LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO |  | CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO | EL MOLINO |  | 4800 | 4137.931 | MES | 2019-08-22 | - | 2019-08-22 | 2019-12-22 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | C. VICENTE NAVARRO RUIZ | FISICA | C. VICENTE NAVARRO RUIZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A |  |  |  |  | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 195.1 |  | RAMO 33 | NO APLICA | SERVICIO | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES para realización de levantamientos topograficos y propuestas de rasantes, en los proyectos del programa FAIS RAMO 33-Ejercicio Fiscal-2019, en las ZONAS ZAP del Municipio de Jocotepec, Jalisco. | RENTA DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL DEL CEA QUE TRABAJA EN LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO |  | CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO | EL MOLINO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1762 | 250096 | 215600 | - | 2019-06-21 | - | 2019-06-24 | 2019-12-31 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | - | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.01 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 001 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN Y ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LIMPIEZA FINAL | RDS C/BANQ | C. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 731445.69 | 630556.6293 |  | 2019-03-05 | 2019-06-05 | 2019-03-06 | 2019-05-31 | NO APLICA | 726896.94 | 6231-2-25-1-050-154-820-0 / 6231-2-25-1-00-155-820-0 / 6241-2-25-1-050-156-820-0 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 100.55 | ML | 7229.2088 |  | 7800 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468
2019 | 2018-2021 | 196.02 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 002 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO" | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, MUROS Y LOZAS D CONCRETO, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL | BANQUETAS | C. MATAMOROS - ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS, (C. MATAMOROS, DESDE C. DONATO GUERRA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 140710.86 | 121302.4655 |  | 2019-05-07 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-06-08 | NO APLICA | 140099.94 | 6241-2-11-050-157-820-B | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 295.6 | M2 | 473.9511 | 21500 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447
2019 | 2018-2021 | 196.03 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003 C-OP/2019 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA MORELOS DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. MORELOS DE LOPEZ COTILLA A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 400650.13 | 345388.0431 |  | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 2019-06-13 | NO APLICA | 398930.6 | 6241-1-25-1-050-166 / 6231-1-25-1-050-167 | ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 138 | ML | 2890.8014 | 150 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466
2019 | 2018-2021 | 196.04 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJON, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS COMPACTADAS, FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | BANQUETAS | C. CUAUHTÉMOC DESDE C. PLAYAS DEL SOL A C. PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 149018.54 | 128464.2586 |  | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 2019-06-10 | NO APLICA | 148378.85 | 6241-1-251-050-168 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 240 | M2 | 618.2452 |  | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445
2019 | 2018-2021 | 196.05 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL | AP C/EMP | C. 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 603785.16 | 520504.4483 |  | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 150946.29 | 554784.08 | 6231-1-25.1-050-167 | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO SIORDIA LARIOS | SIN140717665 | C. CIPRIANO CAMPOS ALATORRE N° 752, INT 98, COL. PARQUES DEL NILO, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 98.47 | ML | 5634.0416 | 160 | 1200 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438
2019 | 2018-2021 | 196.06 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CAJÓN, CONSTRUCCION DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONEXIÓN A POZO DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | DRE C/EMP | C. 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 619003.23 | 533623.4741 |  | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 154750.8 | 569953.75 | 6241-1-25.1-050-166 | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO SIORDIA LARIOS | SIN140717665 | C. CIPRIANO CAMPOS ALATORRE N° 752, INT 98, COL. PARQUES DEL NILO, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 104.3 | ML | 5464.5614 | 160 | 1200 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453
2019 | 2018-2021 | 196.07 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN HUELLAS DE CONCRETO MR-42 EN CALLE CARDENAL NORTE", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CARDENAL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 949742.46 | 818743.5 |  | 2019-05-21 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 237435.62 | 949738.6 | 6251-2-25.1-050-169 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1050 | M2 | 904.513 | 1200 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465
2019 | 2018-2021 | 196.08 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 008 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR ESTRUCTURAS, RELLENO COMPACTADO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA Y CEMENTO-MORTERO, FABRICACIÓN DE CASTILLOS, DALAS Y APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA, FABRICACIÓN DE LOZA DE HORMIGON, COLOCACIÓN DE LADRILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, ESTUDIOS DE CONTROL Y CALIDAD Y LIMPIEZA FINAL | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | AV. DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 643537.42 | 554773.6379 |  | 2019-05-21 | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 160884.36 | 707135.33 | 6231-2-11-050-173 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | LOTE | 707135.33 | 1250 | 1250 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450
2019 | 2018-2021 | 196.09 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 009 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y CAMINO DE ACCESO AL PREDIO DEL DEPOSITO DE AGUA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN DESMONTE DE TERRENO NATURAL, DESPALME DEL TERRENO NATURAL, EXCAVACION DE CAJON | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | ZONA NORTE: C. HIDALGO NTE (ENTRE FILOSOFOS Y LIBRAMIENTO), DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 413006.4 | 356040 |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | NO APLICA | 413006.4 | 6231-2-11-050-170 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2000 | M2 | 206.5032 | 21500 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448
2019 | 2018-2021 | 196.1 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 010 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR ESTRUCTURAS, RELLENO COMPACTADO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA Y CEMENTO-MORTERO, FABRICACIÓN DE CASTILLOS, DALAS Y APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA, FABRICACIÓN DE LOZA DE HORMIGON, COLOCACIÓN DE LADRILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, ESTUDIOS DE CONTROL Y CALIDAD Y LIMPIEZA FINAL | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | ZONA NORTE: C. HIDALGO NTE (ENTRE FILOSOFOS Y LIBRAMIENTO), DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 1649201.51 | 1421725.4397 |  | 2019-06-21 | 2019-05-22 | 2019-06-24 | 2019-08-30 | NO APLICA | 1661297.6 | 6231-211-050-170 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 1661297.6 | 21500 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452
2019 | 2018-2021 | 196.11 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 011 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR ESTRUCTURAS, RELLENO COMPACTADO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA Y CEMENTO-MORTERO, FABRICACIÓN DE CASTILLOS, DALAS Y APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA, FABRICACIÓN DE LOZA DE HORMIGON, COLOCACIÓN DE LADRILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, ESTUDIOS DE CONTROL Y CALIDAD Y LIMPIEZA FINAL | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 643537.42 | 554773.6379 |  | 2019-08-28 | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 22190.94 | 643537.42 | 6231-2-11-050-172 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MORAL | JONATHAN RUBEN HURTADO CARRILLO | CER061218H66 | C. JUAN BERNARDO 207 PISO 2B, COL. CHAPALITA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | LOTE | 643537.42 | 2400 | 2400 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451
2019 | 2018-2021 | 196.12 |  | 0 |  |  | GMJ 012 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.13 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y LIMPIEZA FINAL | EMPEDRADOS | PRIV. MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 75313.95 | 64925.819 |  | 2019-06-10 | 2019-05-23 | 2019-06-11 | 2019-06-21 | NO APLICA | 74990.72 | 6241-2-25-1-050-171 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 216 | M2 | 347.1793 | 50 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464
2019 | 2018-2021 | 196.14 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, 2ª ETAPA, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONTINUACIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LAS BANQUETAS | BANQUETAS | C. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 179219.86 | 154499.8793 |  | 2019-07-24 | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 2019-08-10 | NO APLICA | 185760.77 | 6241-2-25-1-050-186 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 265 | M2 | 700.984 |  | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444
2019 | 2018-2021 | 196.15 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 015 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CAJONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | PRIV. CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 77778.12 | 67050.1034 |  | 2019-08-17 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 19444.53 | 74815.27 | 6231-2-25.1-050-187 | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MORAL | LUIS CARLOS MENDOZA CEJA | GAC051206TQ3 | PASEO DE LAS PALMERAS N° 1432, COL. TABACHINES, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 75 | ML | 997.5369 | 100 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442
2019 | 2018-2021 | 196.16 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 016 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN SAN JUAN COSALA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | PRIV. CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 108744.95 | 93745.6466 |  | 2019-08-17 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 27186.24 | 131515.03 | 6241-2-25-1-050-190 | GALJACK ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MORAL | LUIS CARLOS MENDOZA CEJA | GAC051206TQ3 | PASEO DE LAS PALMERAS N° 1432, COL. TABACHINES, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 80 | ML | 1643.9379 | 100 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458
2019 | 2018-2021 | 196.17 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 017 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | DRE C/EMP | C. NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 983216.32 | 847600.2759 |  | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 245804.08 | 997930.57 | 6241-2-25.1-050-192 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. VOLCÁN AJUSCO N° 2143, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 193.9 | ML | 5146.6249 | 200 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455
2019 | 2018-2021 | 196.18 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 018 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE VALCULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA 6", CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | AP C/EMP | C. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 872749.01 | 752369.8362 |  | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 218187.25 | 911481 | 6231-2-25.1-050-191 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. VOLCÁN AJUSCO N° 2143, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 203.26 | ML | 4484.3107 | 200 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440
2019 | 2018-2021 | 196.191 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | PRIV. ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 99707.9 | 85955.0862 |  | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | NO APLICA | 99707.9 | 6241-2-25.1-050-196 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 50 | ML | 1994.158 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467
2019 | 2018-2021 | 196.192 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | PRIV. ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 118188.71 | 101886.819 |  | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | NO APLICA | 130875.44 | 6231-2-25.1-050-19 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 107.47 | ML | 1217.7858 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467
2019 | 2018-2021 | 196.2 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 020 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE 3" Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | PRIV. GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 104942 | 90467.2414 |  | 2019-10-02 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | NO APLICA | 104942 | 6231-1-25-1-050-201 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 119 | ML | 881.8655 | 60 | 60 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443
2019 | 2018-2021 | 196.21 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELELGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | PRIV. GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 124713.47 | 107511.6121 |  | 2019-10-02 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | NO APLICA | 132810.69 | 6241-2-25.1-050-200 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 105 | ML | 1264.8637 | 60 | 60 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434
2019 | 2018-2021 | 196.22 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2019-6/convenios-3/14065-convenio-rastro-digno-2019/file | OBRA | GMJ 022 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYENDO OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 1688433.48 | 1455546.1034 |  | 2019-09-01 | 0 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | - | 0 | - | C. PAUL ANTONIO VENEGAS GARCÍA | FISICA | C. PAUL ANTONIO VENEGAS GARCÍA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 0 | [6 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.23 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | GMJ 023 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CORRALES MÓDULO 1 PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DEMOLLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, TRAZO Y NIVELACIÓN AFINE Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO, ESCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, RELLENO COMPACTADO, FABRICACIÓN DE PISO DE CPONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO PVC SANITARIO, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN SARDINEL DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE PTR, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CON PERFILES ESTRUCTURALES EN ÁREA DE TECHUMBRE Y BARANDALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EN CORRALES, SUMINISTRO DE LAMINA ZINTROALUM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LAMINA, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE. LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA. | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 1393906.05 | 1201643.1466 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 348476.5 | 1393904.46 | 6221-2-11-050-203 | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MORAL | ADRIANA DEL REFUGIO DE LA TORRE MARTÍN | SCO040813IIA | C. SAN MATEO EVANGELISTA N° 4038-2, FRACC. REVOLUCIÓN, TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 731.62 | M2 | 1905.2301 | 2000 | 48500 |  | 20.2795 | 103.4451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | 100
2019 | 2018-2021 | 196.24 | ASEJ-OCT21 | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | GMJ 024 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE ÁREA DE MATANZA EN ESTRUCTURA Y TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 1414229.08 | 1219163 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 353557.27 | 1414229.1 | 6221-2-161-050-204 | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | MORAL | BERNARDA ESTELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | DDA130529NE3 | C. VOLCÁN JORULLO N° 508-A, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 276.38 | M2 | 5116.9734 | 2000 | 48500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | 100
2019 | 2018-2021 | 196.25 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 025 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | C. OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 198328.91 | 170973.1983 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | NO APLICA | 185500.38 | 6241-2-25.1-050-207 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MORAL | ADRIANA LIZETTE RODRÍGUEZ ANGUIANO | AAA180215AC4 | LIBRAMIENTO A CARR. BASE AÉREA N° 1689, COL. COLEGIO DEL AIRE, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 131 | ML | 1416.0334 | 200 | 200 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456
2019 | 2018-2021 | 196.26 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 026 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓNDE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | C. OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 135637.59 | 116928.9569 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | NO APLICA | 140274.29 | 6231-2-25.1-050-206 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MORAL | ADRIANA LIZETTE RODRÍGUEZ ANGUIANO | AAA180215AC4 | LIBRAMIENTO A CARR. BASE AÉREA N° 1689, COL. COLEGIO DEL AIRE, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 121.65 | ML | 1153.0973 | 200 | 200 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441
2019 | 2018-2021 | 196.27 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 027 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | C. OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 883708.77 | 761817.9052 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | NO APLICA | 826172.24 | 6241-2.25-1.050-205 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MORAL | ADRIANA LIZETTE RODRÍGUEZ ANGUIANO | AAA180215AC4 | LIBRAMIENTO A CARR. BASE AÉREA N° 1689, COL. COLEGIO DEL AIRE, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1301.04 | M2 | 635.0091 | 200 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462
2019 | 2018-2021 | 196.28 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 028 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | C. INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 269609.8 | 232422.2414 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-11-30 | NO APLICA | 295953.42 | 6241-2.25-050-210 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO JAVIER RINCÓN FARIAS | GCH9111273J4 | C. MANUEL RIVERA CAMBAS N°3266, COL. JARDINES DE LA PAZ, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 156 | ML | 1897.1373 | 100 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454
2019 | 2018-2021 | 196.29 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 029 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | C. INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 104875.19 | 90409.6466 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | NO APLICA | 104872.2 | 6231-2.25.1-050-209 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO JAVIER RINCÓN FARIAS | GCH9111273J4 | C. MANUEL RIVERA CAMBAS N°3266, COL. JARDINES DE LA PAZ, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 156 | ML | 672.2577 | 100 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439
2019 | 2018-2021 | 196.3 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 030 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | C. INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 702979.49 | 606016.8017 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | NO APLICA | 745742.71 | 6241-2.25.1-050-211 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO JAVIER RINCÓN FARIAS | GCH9111273J4 | C. MANUEL RIVERA CAMBAS N°3266, COL. JARDINES DE LA PAZ, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 984 | M2 | 757.8686 | 100 | 5000 |  | 20.293 | 103.4375 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461
2019 | 2018-2021 | 196.31 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 031 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS DELEGACIÓN DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CONTINUACIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LAS BANQUETAS | BANQUETAS | C. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 311860.06 | 268844.8793 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-21 | 2019-11-21 | NO APLICA | 317393.01 | 6241-2-25.1-050-214 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 71.27 | M2 | 4453.3887 | 2000 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446
2019 | 2018-2021 | 196.32 |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 032 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.33 |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 033 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.34 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 034 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | PRIV. ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 82700.09 | 71293.181 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | NO APLICA | 82700.08 | 6241-2-25.1-050-217 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 55 | ML | 1503.6378 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460
2019 | 2018-2021 | 196.35 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 035 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | C. VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE (HACIA LADO ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 118488.2 | 102145 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-12-14 | NO APLICA | 117816.14 | 6241-2-25.1-050-223 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 42 | ML | 2805.1462 | 100 | 1000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457
2019 | 2018-2021 | 196.36 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 036 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | C. VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE (HACIA LADO ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 267068.22 | 230231.2241 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-31 | NO APLICA | 256679.4 | 6241-2.25.1-050-208 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 432 | M2 | 594.1653 | 100 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463
2019 | 2018-2021 | 196.37 |  | 0 |  | OBRA | GMJ 037 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2019 | 2018-2021 | 196.38 | ASEJ-OCT21 | P.I.D. | NO APLICA | OBRA | GMJ 038 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P.I.D.) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMENTACIÓN (EXCAVACIÓN, AFINE, RENCHIDO Y ANCLAJE DE CASTILLOS); ALBAÑILERÍA (DALAS, CASTILLOS, MUROS, BOVEDA, PRETIL, LOZA DE HORMIGON, LOZAS DE CONCRETO, APLANADOS, BOQUILLAS, COLOACIÓN DE AZULEJOS Y VITROPISOS, PINTURA); VIGUERÍA, HERRERÍA, iNSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y COMPLEMENTARIOS | PID | EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 875313.77 | 754580.8362 |  | 2019-11-14 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2019-12-30 | NO APLICA | 875309.47 | 6261-2-16.1-050-225 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 95.9 | M2 | 9127.3146 | 300 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470
2020 | 2018-2021 | 200.03 |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | CEAJ-PERF-002/2020 | CONVENIO | CONVENIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO |  | CAMPO DE FUTBOL | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 962427.31 | 829678.7155 |  | 2020-04-22 | N/A | - | - | 0 | 0 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A | 1 | POZO | 962427.31 | 400 | 400 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 200.04 |  | RESCATE AL PATRIMONIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | CULTURA 2020 | CONVENIO | REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CONVENIO PARA EL REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SERÑOR DEL MONTE |  | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 1600000 | 1379310.3448 |  | 2020-11-27 | N/A | - | - | 0 | 1600000 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A | 2 | OBRAS | 800000 | 3600 | 3600 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 200.06 |  | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | FOCOCI 2020 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO / INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO |  | PLAZA PRINCIPAL DE CHANTEPEC Y MERCADO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 20000000 | 17241379.3103 |  | 2020-08-11 | N/A | - | - | 0 | 19799889.41 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 200.18 |  | RASTRO DIGNO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | RASTRO DIGNO 2020 | CONVENIO | PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE RASTROS "RASTRO DIGNO", EJERCICIO 2020 | CONVENIO PARA MEJORAMIENTO DEL RASTRO, Y ASI PODER TENER UN RASTRO DIGNO EN EL MUNICIPIO |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 2755548.61 | 2375472.9397 |  | 2020-12-09 | N/A | - | - | 0 | 0 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A | 2 | OBRAS | 1377774.305 | 16000 | 16000 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 200.19 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | SADER/DGIR/EMP/057/2020 | CONVENIO | PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS | CONVENIO PARA EMPEDRADOS |  | EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 7000000 | 6034482.7586 |  | 2020-09-11 | N/A | - | - | 0 | 0 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A | 2 | OBRAS | 3500000 | 22000 | 22000 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 201.01 |  | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/001/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DEL DEPOSITO NUEVO , EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | COMPRA DE LOS MATERIALES NECESAROS PARA LA CONEXIÓN DEL DEPOSITO DE AGUA AL POZO PROFUNDO | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | AV. DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2951 | 149601.96 | 128967.2069 |  | 2020-04-03 | N/A | 2020-03-03 | 2020-05-31 | 0 | 148382.19 | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2 | OBRAS | 74800.98 | 48500 | 48500 |  | 20.3594 | 103.484 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 201.02 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | DOP/AD/002/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE "LA CASA DE CULTURA SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | CASA DE CULTURA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950 | 655000 | 564655.1724 |  | 2020-04-03 | N/A | 2020-04-03 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 6231-1-11-050-233 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | HACIENDA MPAL | 152 | ML | 0 | 650 | 650 |  | 20.2875 | 103.3406 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2951 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2951 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2951
2020 | 2018-2021 | 201.03 |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | DOP/AD/003/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | COMPRA DE LOS MATERIALES Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LAS TROJES | POZO PROFUNDO | CAMINO A LOS SABINOS, LAS TROJES | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2952 | 962427.31 | 829678.7155 |  | 2020-04-24 | N/A | 2020-04-24 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 6221-2-11-050-282 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 343.85 | M2 | 0 | 4000 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950
2020 | 2018-2021 | 201.04 |  | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/004/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE, EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA |  | 192779.35 | 166189.0948 |  | 2020-03-20 | N/A | 2020-03-23 | 2020-05-09 | 0 | 0 | 6251-1-11-050-231 / 6241-1-11-050-232 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | TESORERÍA | 1 | POZO | 0 | 400 | 400 |  | 20.2861 | 103.3425 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2952 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2952
2020 | 2018-2021 | 201.05 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | DOP/AD/005/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN LA CASA DE CULTURA" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | CASA DE CULTURA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA |  | 50000 | 43103.4483 |  | 2020-04-03 | N/A | 2020-04-03 | 2020-05-10 | 0 | 0 | 6251-2-11-050-274 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | HACIENDA MPAL | 57 | ML | 0 | 4000 | 4000 |  | 20.2875 | 103.3406
2020 | 2018-2021 | 201.06 |  | RAMO 33 | NO APLICA | SERVICIO | DOP/AD/006/2020 | CANCELADA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PRE FABRICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | C. LOS ÁNGELES ENTRE PRIV. ALDAMA Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 42478.36 | 36619.2759 |  | 2020-09-29 | N/A | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 0 | 38982.61 | 6241-2-25.1-050-213 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0! | 4000 | 4000
2020 | 2018-2021 | 201.07 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2011 | 196881.44 | 169725.3793 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-25.1-050-288 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 225 | ML | 0 | 100 | 500 |  | 20.3361 | 103.3276 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948
2020 | 2018-2021 | 201.071 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/007-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | LAS TROJES |  | 283094.36 | 244046.8621 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-02 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 807.4 | M2 | 0 | 60 | 60 |  | 20.3361 | 103.3276 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2011 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2011 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2011
2020 | 2018-2021 | 201.08 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/008/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: 5 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2217 | 1079624.5 | 930710.7759 |  | 2021-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 807.4 | M2 | 0 | 60 | 60 |  | - | -
2020 | 2018-2021 | 201.081 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/008-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: 5 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN | HUEJOTITAN |  | 327960.31 | 282724.4052 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 4550 | M2 | 0 | 250 | 1300 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2217 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2217 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2217 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2217
2020 | 2018-2021 | 201.09 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE RAMON CORONA DEL 0+000 AL 0+101.50 ENTRE GALEANA Y FRANCISCO I MADERO,EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2219 | 193929.96 | 167181 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-05 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 4550 | M2 | 0 | 250 | 1300 |  | 20.3383 | 103.3815
2020 | 2018-2021 | 201.091 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL KM 0+000 AL 0+173.50 ENTRE BENITO JUAREZ Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2219 | 331496.04 | 285772.4483 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-05 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 812 | M2 | 0 | 100 | 450 |  | 20.3383 | 103.3815 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219
2020 | 2018-2021 | 201.092 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/009-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: RAMÓN CORONA Y FCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS |  | 174032.11 | 150027.681 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-05 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1388 | M2 | 0 | 120 | 200 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219
2020 | 2018-2021 | 201.1 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/010/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE) SAN CRISTOBAL | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2008 | 410787.6 | 354127.2414 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1388 | M2 | 0 | 120 | 200 |  | 20.2231 | 103.3609
2020 | 2018-2021 | 201.101 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/010-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 149317.53 | 128722.0086 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1720 | M2 | 0 | 250 | 2400 |  | 20.2231 | 103.3609 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2008 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2008 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2008 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2008
2020 | 2018-2021 | 201.11 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/011/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA AGENCIA DE EL SAUZ | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: FCO. VILLA, VENUSTIANO CARRANZA, HIDALGO Y FCO. I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ | EL SAUZ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2012 | 781012.26 | 673286.431 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-15 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1720 | M2 | 0 | 250 | 2400 |  | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2012
2020 | 2018-2021 | 201.111 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/011-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA AGENCIA DE EL SAUZ | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: FCO. VILLA, VENUSTIANO CARRANZA, HIDALGO Y FCO. I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ | EL SAUZ |  | 289700.97 | 249742.2155 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-15 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 3181.05 | M2 | 0 | 260 | 260 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2012 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2012 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2012 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2012
2020 | 2018-2021 | 201.12 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/012/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, SAN LUCIANO | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | TRAMO DEL SAN LUCIANO A SAN LUCIANO DE ABAJO | SAN LUCIANO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2007 | 448092.36 | 386286.5172 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 3181.05 | M2 | 0 | 260 | 260 |  | 20.3158 | 103.4205
2020 | 2018-2021 | 201.121 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/012-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | TRAMO DEL SAN LUCIANO A SAN LUCIANO DE ABAJO | SAN LUCIANO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2007 | 180637.7 | 155722.1552 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1492 | M2 | 0 | 300 | 300 |  | 20.3158 | 103.4205 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2007 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2007 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2007 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2007
2020 | 2018-2021 | 201.13 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/013/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLES PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR IBARRA, PROF(A) CATALINA VALENCIA Y PBRO MARCOS CASTELLANOS, DEL FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | FRACC. "EL CARRIZAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 846155 | 729443.9655 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-04 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1492 | M2 | 0 | 300 | 300 |  | - | -
2020 | 2018-2021 | 201.131 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/013-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | FRACC. "EL CARRIZAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 219218.46 | 188981.431 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-04 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 3500 | M2 | 0 | 500 | 5500 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2215 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2215 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2215
2020 | 2018-2021 | 201.14 | ASEJ-OCT21 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/014/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE) CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. HIDALGO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2010 | 367959.98 | 317206.8793 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-011-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 3500 | M2 | 0 | 500 | 5500 |  | 20.2795 | 103.4315
2020 | 2018-2021 | 201.141 | ASEJ-OCT21 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/014-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE), EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. HIDALGO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2010 | 134912.99 | 116304.3017 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1557.64 | M2 | 0 | 300 | 2000 |  | 20.2795 | 103.4315 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2010 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2010
2020 | 2018-2021 | 201.15 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES MTRA MARGARITA MIRANDA RAMOS, EDUARDO SOLIS, GILBERTO PARRA PAZ Y MA DEL ROSARIO BERNAL, DEL FRACC. "LAS PALMAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2216 | 856034.87 | 737961.0948 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-18 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1557.64 | M2 | 0 | 300 | 2000 |  | - | -
2020 | 2018-2021 | 201.151 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000 AL KM 0+395.65 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. CHAPULTEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2216 | 196467.44 | 169368.4828 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-18 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 3576.5 | M2 | 0 | 350 | 350 |  | 20.2779 | 103.4353 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216
2020 | 2018-2021 | 201.152 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/015-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 230070.08 | 198336.2759 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-18 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 740.62 | M2 | 0 | 150 | 1500 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216
2020 | 2018-2021 | 201.16 | ASEJ-OCT21 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | DOP/AD/016/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: INVIERNO, LAZARO CARDENAS, GONZÁLEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2218 | 1291558.55 | 1113412.5431 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-011-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 740.62 | M2 | 0 | 150 | 1500 |  | - | -
2020 | 2018-2021 | 201.161 | ASEJ-OCT21 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | DOP/AD/016-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: INVIERNO, LAZARO CARDENAS, GONZÁLEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2218 | 542961 | 468069.8276 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 5527.87 | M2 | 0 | 500 | 11000 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2218 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2218 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2218
2020 | 2018-2021 | 205.01 |  | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 001/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REGISTRO ELECTRICO |  | CAMPO DE FUTBOL | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 15080 | 13000 | - | 2020-02-03 | N/A | 2020-02-04 | 2020-02-18 | 0 | 0 | NO APLICA | CICLOS GIP SC | MORAL | ADAN GONZALEZ NISINO | CGI101015LZ9 | C. ACANTILADO N° 3092, INT 8, COL. BOSQUES DEL CENTINELA I, ZAPOPAN, JALISCO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 5527.87 | M2 | 0 | 500 | 11000
2020 | 2018-2021 | 205.02 |  | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 002/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON DIAMETRO DE BOMBA COLUMNA Y DESCARGA DE 4", CAPACIDAD DE BOMBA DE 16 A 20 LITROS POR SEGUNDO, LONGITUD DE COLUMNA 240 METROS, DURACIÓN DE 72 HORAS CONTINUAS (48 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS EN 4 PASOS). ENTREGA DE INFORME POR ESCRITO, GRAFICA DE AFORO Y REGISTRO DE DATOS CADA HORA, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA AFORO DE POZO PROFUNDO |  | CAMPO DE FUTBOL | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 139246.4 | 120040 | - | 2021-03-20 | - | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 83547.84 | 0 | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | MORAL | ADALBERTO JARDON GUTIERREZ | AIN140403AQ9 | C. ZARAGOZA NUM. 472, MUNICIPIO DE ETZATLAN | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | POZO | 0 | 2100 | 2100 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.03 |  | 0 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | C.P.S.P. DOP 003/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | NO APLICA | 0 | 240 | ML | 0 | 2100 | 2100 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.04 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 004/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DE COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | C. GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 25520 | 22000 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 200 | 1000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.05 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 005/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, COMPACTACIÓN Y CALCULO ESTRUCTURAL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA 1ERA. ETAPA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | UNIDAD DEPORTIVA NORTE "ZARAGOZA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 36772 | 31700 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 500 | 500 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.06 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 006/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 18096 | 15600 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 2000 | 8000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.07 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 007/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 22772 | 19631.0345 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 200 | 1000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.08 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 008/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 22772 | 19631.0345 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 200 | 1000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.09 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 009/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS: REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS. |  | EN EL POZO PROFUNDO. DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJES. | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 17400 | 15000 | - | 2020-08-07 | - | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 0 | 0 | NO APLICA | CICLOS GIP SC | MORAL | ADAN GONZALEZ NISINO | CGI101015LZ9 | C. ACANTILADO N° 3092, INT 8, COL. BOSQUES DEL CENTINELA I, ZAPOPAN, JALISCO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | POZO | 0 | 800 | 800 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.1 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 010/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PRUEBAS COMPACTACIÓN", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL 1ERA ETAPA" DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | EN LA PLAZA PRINCIPAL, DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1810 | 34046 | 29350 | - | 2020-07-14 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZADA DE LAS FLORES NUM115, COL. REAL DEL BOSQUE , ZAPOPAN. JALISCO | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | 1 | LOTE | 0 | 3600 | 3600 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.11 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 011/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | MUNICIPIO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 4060 | 3500 | - | 2021-09-15 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | FISICA | JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.12 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 012/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | AFORO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA SUMERGIBLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD CON COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO HASTA 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. |  | EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | LAS TROJES | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 139246 | 120039.6552 | - | 2020-09-08 | - | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 139246 | 0 | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | MORAL | ADALBERTO JARDON GUTIERREZ | AIN140403AQ9 | C. ZARAGOZA NUM. 472, MUNICIPIO DE ETZATLAN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 800 | 800 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.13 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 013/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 139246 | 120039.6552 | - | 2020-09-07 | - | 2020-09-08 | 2020-09-12 | 139246 | 0 | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | MORAL | ADALBERTO JARDON GUTIERREZ | AIN140403AQ9 | C. ZARAGOZA NUM. 472, MUNICIPIO DE ETZATLAN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 22100 | 22100 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.14 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 014/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, CRUCEROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, SAN JUAN COSALA”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | C. PORFIRIO DIAZ EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 32944 | 28400 | - | 2020-09-01 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZADA DE LAS FLORES NUM115, COL. REAL DEL BOSQUE , ZAPOPAN. JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 0 | 500 | 4000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.15 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 015/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ECOLÓGICO, HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC” EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS PALMAS” EN LA ZONA DEL RASTRO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | C. CHAPULTEPEC, FRACC. "LAS PALMAS" ZONA DEL RASTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 25520 | 22000 | - | 2020-09-01 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZADA DE LAS FLORES NUM115, COL. REAL DEL BOSQUE , ZAPOPAN. JALISCO | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 0 | 150 | 300 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.16 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 016/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE ANIMA SOLA A VERANO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | C. LAZARO CARDENAS ENTRE ANIMA SOLA Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 36656 | 31600 | - | 2020-10-20 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZADA DE LAS FLORES NUM115, COL. REAL DEL BOSQUE , ZAPOPAN. JALISCO | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 0 | 350 | 1000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.17 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 017/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | C. ALLENDE NORTE, ENTRE CIENTIFICOS Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 4060 | 3500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.18 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 018/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN PARA PROYECTO DEL SENDERO "ANDADOR PANORÁMICO" EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | ZONA NORTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 20880 | 18000 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.19 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 019/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLADO, UBICADO EN EL CRUCERO A POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | CRUCERO A POTRERILLOS | CRUCERO A POTRERILLOS | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 5800 | 5000 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.2 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 020/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPORÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL CAMPAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL EJIDO DE HUEJOTITÁN EN CRUCERO A POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | CRUCERO A POTRERILLOS | CRUCERO A POTRERILLOS | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 5220 | 4500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.21 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 021/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO NORTE DE CALLE ALDAMA A FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | C. HIDALGO NORTE, DE C. ALDAMA A C. FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 5800 | 5000 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.22 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 022/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC PTE, S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 5220 | 4500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.23 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 023/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO NUEVO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 1740 | 1500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.24 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 024/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN CASA DE CULTURA UBICADO EN CALLE CARDENAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | CASA DE CULTURA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 2900 | 2500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 4000 | 4000 |  |  |  | - | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950 |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.25 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 025/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES Y UBICACIÓN DE ÁREAS CONCESIONADAS PARA PUESTOS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 2900 | 2500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.26 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 026/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREAS DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | EL MOLINO | EL MOLINO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 4060 | 3500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.27 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 027/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, EN LA DELGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 3712 | 3200 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.28 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 028/2020 | SERVICIOS | LEVANAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DEL CAMINO PROLONGACIÓN CALLE MATAMOROS DE DONATO QUERRA HASTA INGRESO AL FRACCIONAMIENTO ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | C. MATAMOROS, ENTRE C. DONATO GUERRA E INGRESO A ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 9860 | 8500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.3 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | C.P.S.P. DOP 029/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | - | -
2020 | 2018-2021 | 205.3 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 030/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DEL PREDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN EL EJIDO DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MOVIMIENTO DE MATERIALES |  | AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPIO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 9280 | 8000 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | EMPEDRADOS-SADER | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | MES | #DIV/0! | [5 empty] | - | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.31 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 031/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. DE LA CRUZ Y AV. DEL PARQUE, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJONES Y ZANJAS, MOVIMIENTO DE MATERIAL |  | AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPIO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 5220 | 4500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | EMPEDRADOS-SADER | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ARNULFO AVILA BUENDIA | CON1401236F7 | C. COLON N° 1401-A, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | MES | #DIV/0! | [5 empty] | - | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.32 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 032/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y ÁREA DE UNIDAD DEPORTIVA SUR PARA EL PROYECTO "POLIDEPORTIVO" UBICADO EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | UNIDAD DEPORTIVA SUR "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 9860 | 8500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | - | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.33 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 033/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO SUR DE CALLE DONATO GUERRA AL ARROYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJONES Y ZANJAS, MOVIMIENTO DE MATERIAL |  | C. HIDALGO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 4060 | 3500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | HORA | #DIV/0! | [5 empty] | - | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 206.01 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RODRIGO DE TRIANA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | MOVIMIENTO DE MATERIALES | DRENAJE | C. RODRIGO DE TRIANA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 156714.98 | 135099.1207 |  | 2020-03-04 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-05-09 | 0 | 156609.66 | 6241-1-11-050-231 / 6241-1-11-050-232 | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. RICARDO ENRIQUE ANAYA | GCP080129AMA | AV. LA PAZ N° 2494, LOPE DE VEGA, COL. ARCOS DE VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 78.1 | ML | 2005.2453 | 120 | 120 |  | 20.2816 | 103.4194 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260
2020 | 2018-2021 | 206.02 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 3ERA. ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJON, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOACIÓN DE MACHUELO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 654632.78 | 564338.6034 |  | 2020-04-15 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 2020-05-07 | 0 | 685944.29 | 6251-2-25.1-050-235 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 992 | M2 | 691.4761 | 80 | 1800 |  | 20.2915 | 103.3879 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990
2020 | 2018-2021 | 206.03 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJON, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE LO ZA DE CONCRETO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. LIBERTAD ENTRE RICO Y CRISTÓBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 248927.96 | 214593.069 |  | 2020-04-27 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 62231.99 | 255753.06 | 6251-2-25.1-050-234 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | CON1401236F7 | C. COLON N° 1401-A, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 317.99 | M2 | 804.2802 | 500 | 1000 |  | 20.29 | 103.4177 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267
2020 | 2018-2021 | 206.04 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PADRE ADALBERTO MACIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJON, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, SUMINISTRO Y COLOACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE LO ZA DE CONCRETO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. PADRE ADALBERTO MACIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 1010980.5 | 871534.9138 |  | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 252745.25 | 966143.58 | 6251-2-25.1-050-236 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | MORAL | MARIA DEL CARMEN GABRIEL GOCHI | IUB181114J67 | C. JUSTICIA, N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1261.4 | M2 | 765.9296 | 500 | 500 |  | 20.2807 | 103.4459 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2264 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2264 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2264
2020 | 2018-2021 | 206.05 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | C. LIBERTAD ENTRE RICO Y CRISTÓBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 125624.96 | 108297.3793 |  | 2020-04-27 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 0 | 133293.67 | 6251-2-25.1-050-242 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | MORAL | MARIA DEL CARMEN GABRIEL GOCHI | IUB181114J67 | C. JUSTICIA, N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 74.2 | ML | 1796.4106 | 150 | 500 |  | 20.29 | 103.4177 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259
2020 | 2018-2021 | 206.06 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NICÓLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS ANGELES" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. NICÓLAS BRAVO ENTRE C. ALDAMA Y C. LOS ÁNGELES | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 965741.4 | 832535.6897 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 241435.35 | 961549.42 | 6251-2-25.1-050-244 / 6231-2-25.1-050-243 / 6251-2-25.1-1-050-245 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO ARREOLA DE LA CRUZ | SIC961219EVA | C. CIRCUITO LOMA SUR N° 8761, COL. LOMA DORADA, SECCION D, TONALA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 878.94 | M2 | 1093.9876 | 250 | 1000 |  | 20.2891 | 103.4251 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279
2020 | 2018-2021 | 206.07 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y FABRICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIV. NICOLAS BRAVO ENTRE NICÓLAS BRAVO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | PRIV. NICÓLAS BRAVO, ENTRE NICÓLAS BRAVO Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 334158.86 | 288067.9828 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 83539.72 | 340712.1 | 6251-2-25.1-050-247 / 6231-2-25.1-050-246 / 6251-2-25.1-1-050-248 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO ARREOLA DE LA CRUZ | SIC961219EVA | C. CIRCUITO LOMA SUR N° 8761, COL. LOMA DORADA, SECCION D, TONALA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 227.5 | M2 | 1497.6356 | 100 | 100 |  | 20.2892 | 103.4248 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281
2020 | 2018-2021 | 206.08 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE RIVERA DEL LAGO" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. HUASOYO, ENTRE PROL. MORELOS Y RIVERA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 755011.1 | 650871.6379 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-07-25 | 188752.77 | 665921 | 6251-2-25.1-1-050-251 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | MORAL | JOSÉ ANTONIO COLIN MORENO | CSC0812169H6 | CALZ. LAS FLORES Nº 1128, COL. HACIENDA DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 851.72 | M2 | 781.8544 | 120 | 120 |  | 20.2881 | 103.3975 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962
2020 | 2018-2021 | 206.09 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AVENIDA DE LOS MAESTROS DE CALLE ALLENDE A CALLE GUADALUPE VICTORIA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | EMPEDRADOS | AV. DE LOS MAESTROS EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 317000 | 273275.8621 |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 79250 | 316487.46 | 6251-2-25.1-050-260 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE, Nº 10D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 488.63 | M2 | 647.7037 | 50 | 1000 |  | 20.2904 | 103.4286 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268
2020 | 2018-2021 | 206.1 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 4TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 239360.13 | 206344.9397 |  | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 0 | 233601.31 | 6251-2-25.1-050-256 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 322.4 | M2 | 724.5698 | 100 | 2000 |  | 20.2918 | 103.3866 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992
2020 | 2018-2021 | 206.11 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 5TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 410553.76 | 353925.6552 |  | 2020-05-27 | 2020-05-26 | 2020-05-01 | 2020-06-05 | 0 | 401181.07 | 6251-2-25.1-050-266 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 558 | M2 | 718.9625 | 100 | 2000 |  | 20.292 | 103.3858 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993
2020 | 2018-2021 | 206.12 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 012C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. LOS ANGELES, ENTRE PRIV. ALDAMA Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 1306545.63 | 1126332.4397 |  | 2020-06-05 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 2020-08-14 | 326636.41 | 1281375.13 | 6241-2-25.1-050-254 / 6231-2-25.1-050-253 / 6251-2-25.1-050-255 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ | IEO101202HD7 | AV. LA PAZ Nº 2860, COL. ARCOS DE VALLARTA, SECCION D, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1240 | M2 | 1033.367 | 130 | 1000 |  | 20.2896 | 103.4251 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278
2020 | 2018-2021 | 206.13 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | PRIV. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 281826.5 | 242953.8793 |  | 2020-06-12 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 28182.65 | 320004.51 | 6241-2-25.1-050-258 / 6231-2-25.1-050-257 / 6251-2-25.1-050-259 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | MORAL | HUMBERTO MORALES CRUZ | GCE131114MX9 | C. LAUREL N°25, CIENITA Y JACARANDAS, MARIANO OTERO, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 235.2 | M2 | 1360.5634 | 60 | 60 |  | 20.2912 | 103.4331 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282
2020 | 2018-2021 | 206.14 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 241381.67 | 208087.6466 |  | 2020-06-12 | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 60345.52 | 230567.7 | 6241-2-25.1-050-265 / 6231-2-25.1-050-264 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE, Nº 10D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 142.23 | ML | 1621.0905 | 50 | 300 |  | 20.2907 | 103.4283 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270
2020 | 2018-2021 | 206.15 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 232396.73 | 200342.0086 |  | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-08-03 | 2020-09-25 | 0 | 251704.57 | 3241-2-11-050-250 / 6231-2-11-050-249 | GRUPO CONSTRUCOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. RICARDO ENRIQUE ANAYA | GCP080129AMA | C. MORELOS 1864, INT 21, COL. AMERICANA. GUADALAJARA, JAL. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 142.18 | ML | 1770.3233 | 50 | 50 |  | 20.2914 | 103.4282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269
2020 | 2018-2021 | 206.16 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 302749.5 | 260990.9483 |  | 2020-06-25 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 0 | 301450.13 | 6251-2-11-050-276 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 660 | M2 | 456.7426 | 250 | 1000 |  | 20.3887 | 103.5314 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | EXP SCANEADO; SUBIR A TRANSPARENCIA
2020 | 2018-2021 | 206.17 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 017C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS DE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE" DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS ENTRE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 423536.77 | 365117.9052 |  | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 0 | 423219.71 | 6251-2-11-050-276 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 927.6 | M2 | 456.2524 | 250 | 500 |  | 20.3887 | 103.5309 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713
2020 | 2018-2021 | 206.18 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 018C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZO | POZO PROFUNDO | C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 174784.71 | 150676.4741 |  | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 43696.18 | 174784.71 | 6231-2-25.1-050-261 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | POZO | 174784.71 | 1800 | 1800 |  | 20.2906 | 103.4104 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2707 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707
2020 | 2018-2021 | 206.19 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC", DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MORELOS | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 165908.3 | 143024.3966 |  | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 41477.09 | 0 | 6231-2-25.1-050-263 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 250 | ML | 0 | 2000 | 2000 |  | 20.2867 | 103.424 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2709 | N/A | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2709 | N/A |  | N/A
2020 | 2018-2021 | 206.2 |  | 0 |  | OBRA | GMJ 020C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2020 | 2018-2021 | 206.21 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 773550.52 | 666853.8966 |  | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-09-03 | 193876.63 | 773314.41 | 6251-2-25.1-050-269 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | MORAL | ING. ARIEL MUÑOZ MAYA | DDC050127VD5 | CALLE MEDELLÍN, Nº 117. COL. SANTA ELENA, AGUAS CALIENTES, AGUAS CALIENTES | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1022.62 | M2 | 756.209 | 100 | 500 |  | 20.3243 | 103.4809 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963
2020 | 2018-2021 | 206.22 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 022C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, AFINE DE ZANJAS, PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBOS PVC, RELLENO COMPACTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA TIPO 5, SUMINISTRO E INSTRALACIÓN DE MARCO Y TAPA FoFo PARA CAJA DE VAVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUVO DE PVC SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE, FORMACIÓN DE SUB-RASANTE, FORMACIÓN DE BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. PIPILA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FCO VILLA, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 844236.05 | 727789.6983 |  | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 2020-09-14 | 211059.01 | 947197.91 | 6231-2-25.1-050-270 / 6241-2-25.1-050-271 / 6251-2-25.1-050-272 | BAUEN INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MORAL | ING. RAFAEL LABASTIDA MARTÍNEZ | BIM1904222H5 | C. BAHÍA DE ACAPULCO, N° 3416, COL. PARQUES DEL BOSQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 682.64 | M2 | 1387.5511 | 100 | 1000 |  | 20.3248 | 103.4822 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280
2020 | 2018-2021 | 206.23 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 023C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINITRO Y APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE, CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, DESFINFECCIÓN DE POZO CON HIPOCLORITO DE SODIO, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO CON MALACATE, INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON COLUMNA DE 6". | POZO PROFUNDO | C. JOSÉ SANTANA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 189588.54 | 163438.3966 |  | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 47397.15 | 189588.55 | 6231-2-25.1-050-262 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | POZO | 189588.55 | 11000 | 11000 |  | 20.286 | 103.437 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708
2020 | 2018-2021 | 206.23 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 024C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 00+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJON, EXCAVACIÓN Y AFINE DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC DE 10", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 4", ENCAMADO-ACOSTILLADO-RELLENO DE TUBO DE 12" Y 4", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE CENEFAS DE CONCRETO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | DRE C/EMP | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 1003699.45 | 865258.1466 |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 250924.86 | 961943.47 | 6141-2-25.1-050-267 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 210 | ML | 4580.6832 | 370 | 3600 |  | 20.2909 | 103.3938 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1996 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996
2020 | 2018-2021 | 206.25 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 025C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ABASTECIMIENTO DE 4" EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJON, EXCAVACIÓN Y AFINE DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" Y DE 4" (PARA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2", ENCAMADO-ACOSTILLADO-RELLENO DE TUBO DE 3" Y TOMAS", CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCOS Y TAPAS FoFo PARA CAJA DE VALVULA, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE CENEFAS DE CONCRETO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | AP C/EMP | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 961974.96 | 829288.7586 |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 212464.8808 | 976127.66 | 6132-2-25.1-050-277 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 218 | ML | 4477.6498 | 370 | 3600 |  | 20.2909 | 103.3938 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755
2020 | 2018-2021 | 206.26 | ASEJ-OCT21 | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 026C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN INGRESO PRINCIPAL EN CALLE XÓCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BNQ C/EMP | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 720809.67 | 621387.6466 |  | 2020-09-02 | 2020-08-31 | 2020-08-26 | 2020-11-07 | 180202.41 | 822451.21 | 6251-2-25.1-050-279 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. VOLCÁN AJUSCO N° 2143, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 524.09 | M2 | 1569.2938 | 700 | 2700 |  | 20.2909 | 103.3938 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1995
2020 | 2018-2021 | 206.27 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 027C- OP/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | MOVIMIENTO DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN DE FOSA PARA LODOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BENTONITA, SUMINISTRO DE AGUA PRIMER KM, ACARREO DE AGUA, PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO (DISTINTOS TIPO DE MATERIAL, A DIFENTE PROFUNDIDAD), REGISTRO ELÉCTRICO MULTIPARAMETROS, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE TUBERÍA LISA PARA ADEME DE 12", SUMINISTRO DE TUBERÍA RANURADA PARA ADEME DE 12", SUMINISTRO DE TUBERÍA LISA PARA CONTRA-ADEME, SOLDADURA CON DOBLE CORDÓN AL ARCO ELÉCTRICO, CMENTACIÓN DE ESPACIO ANULAR DE POZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA PARA POZO, LAVADO DE POZO CON CIRCULACIÓN DIRECTA, DESARROLLO Y AFORO, LIMPIEZA Y RELLENO DE FOSAS DE LODOS. | POZO PROFUNDO | C. ALLENDE NORTE, ENTRE CIENTIFICOS Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 2630623.62 | 2267778.9828 |  | 2020-06-25 | - | 2020-06-26 | 2020-09-25 | 789187.086 | 2631734.15 | 6132-2-25.1-050-280 | CONVADI, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. MARIO LÓPEZ ELIZALDE | CON1401236F7 | C. COLON N° 1401-A, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 250 | ML | 10526.9366 | 22000 | 22000 |  | 20.292 | 103.4288 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706
2020 | 2018-2021 | 206.28 | ASEJ-OCT21 | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-028/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | PLAZA PÚBLICAS | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 8270578.43 | 7129808.9914 |  | 2020-10-16 | NO APLICA | 2020-10-19 | 2020-12-11 | 2067644.6 | 8270576.88 | 6124-2-26.3-050-286 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | 8536.41 | M2 | 968.8589 | 3600 | 3600 |  | 20.2911 | 103.3943 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988
2020 | 2018-2021 | 206.29 | ASEJ-OCT21 | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-029/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) |  | PLAZA PÚBLICAS | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 1729413 | 1490873.2759 |  | 2021-10-16 | NO APLICA | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 0 | 1729413.01 | 6124-2-26-3-050-286 | SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ | SSI1305144G7 | AV. LA CIMA 296 114, PERTIMAX LA MANCHA, ARCOS DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | 185.76 | M2 | 9309.9322 | 3600 | 3600 |  | 20.2911 | 103.3943 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989
2020 | 2018-2021 | 206.3 | ASEJ-OCT21 | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-030/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OBRA CIVIL "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | C. MORELOS ESQUINA CON JOSEFA ÓRTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 4896549.54 | 4221163.3966 |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 0 | 5170423.96 | 6124-2-26.3-050-287 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | MORAL | ARIEL MUÑOZ MAYA | DDC050127VD5 | C. MEDELLÍN N° 117, COL. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2007.25 | M2 | 2575.8744 | 21500 | 35000 |  | 20.2868 | 103.431 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717
2020 | 2018-2021 | 206.31 | ASEJ-OCT21 | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-031/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | EDIFICIO PÚBLICO | C. MORELOS ESQUINA CON JOSEFA ÓRTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 4629575.57 | 3991013.4224 |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-11-29 | 2020-12-20 | 0 | 4629475.56 | 6124-2-26.3-050-287 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | FISICA | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2007.25 | M2 | 2306.3772 | 21500 | 35000 |  | 20.2868 | 103.431 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715
2020 | 2018-2021 | 206.32 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 032C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAÚL RAMÍREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y AFINE DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA-ACOSTILLADO-RELLENO DE TUBO DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 10" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS DE 4", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | DRENAJE | PRIV. RAÚL RAMÍREZ, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 287771.56 | 248078.931 |  | 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 0 | 287771.57 | 6141-2-25.1-050-289 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 172.45 | ML | 1668.7247 | 50 | 50 |  | 20.2872 | 103.3341 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710
2020 | 2018-2021 | 206.33 |  | RESCATE AL PATRIMONIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | GMJ 033C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | MEJORAMIENTO Y NIVELACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN, NIVELACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA, RESTAURACIÓN DE GRIETAS EN MUROS PERIMETRALES, LIMPIEZA PROFUNDA EN MURO DE LADRILLO (MURO PERIMETRAL LADO PONIENTE), DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MUROS NORTE Y SUR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (MUROS Y JARDINERAS) Y DE PINTURA DE ESMALTE (FORO), RECUBRIMIENTO DE PIEDRA LAJA EN FORO Y JARDINERAS, RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ADOQUÍN, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA EL CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE POSTE Y EMPOTRADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES LED, SUMINISTRO DE BOCINA ABIENTAL, SUMINISTRO-COFECCIÓN-INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA CON MEMBRANA, FABRICACIÓN DE ZAPATAS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EDIFICIO PÚBLICO | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 1600000 | 1379310.3448 |  | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-24 | 0 | 1600000 | 6124-2-26.3-050-285 | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V | MORAL | CESAR ANTONIO ILUSTRE LIZARRAGA | CAD170622NM3 | AV. LAZARO CARDENAS N° 2942, TONATZIN, COL. JARDINES DEL BOSQUE NORTE, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2832.99 | M2 | 564.7743 | 7000 | 21500 |  | 20.2855 | 103.4299 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809
2020 | 2018-2021 | 206.34 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 034C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS En CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15 ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y AFINE DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA-ACOSTILLADO-RELLENO DE TUBOS DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS DE 4", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3", CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA FoFo, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL N° 15, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 914194.81 | 788098.9741 |  | 2020-12-03 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 0 | 911242.76 | 6231-2-25.1-050-291 / 6241-2-25.1-050-292 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | MORAL | JOSÉ ANTONIO COLIN MORENO | CSC0812169H6 | CALZ. DE LAS FLORES N° 1128, COL. HACIENDA DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 598.44 | ML | 1522.6969 | 150 | 300 |  | 20.2792 | 103.4463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714
2020 | 2018-2021 | 206.35 |  | RASTRO DIGNO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | GMJ 035C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL "REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA ETAPA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 537866.98 | 463678.431 |  | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-31 | 134466.74 | 0 | 6221-2-11-050-295 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL N° 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | M2 | #DIV/0! | 250 | 49000 |  | 20.2793 | 103.4451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3742
2020 | 2018-2021 | 206.36 |  | 0 |  | OBRA | GMJ 036C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FISICA | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2020 | 2018-2021 | 206.37 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 037C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BANQUETAS | UNIDAD DEPORTIVA NORTE "ZARAGOZA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 229496.26 | 197841.6034 |  | 2020-12-03 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 0 | 229496.26 | 6141-2-25.1-050-290 | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | MORAL | ING. VERENICE LÓEZ ESPINOZA | POL181128LX3 | C. ORGANIZACIÓN N° 130, COL. TEPEYAC, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. RIGOBERTO OR / ARQ. JAIME CONDE | 251.6 | M2 | 912.1473 | 2000 | 22000 |  | 20.2926 | 103.4356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317
2020 | 2018-2021 | 206.38 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 038C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL", PARA ABASTECER ZONA 6 EN CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | GUARDÍA NACIONAL, EN EL CRUCERO A POTRERILLOS | CRUCERO A POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 868714.16 | 748891.5172 |  | 2021-12-18 | 2020-12-16 | 2020-12-29 | 2021-03-29 | 217178.54 | 0 | 6231-2-11-050-293 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. VOLCÁN AJUSCO N° 2143, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 462.05 | M2 | 0 | 350 | 500 |  | 20.2975 | 103.4703 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940
2021 | 2018-2021 | 211004 | SI | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | OBRA | CONV/FOCOCI/004-2021 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | C. LAZARO CARDENAS ENTRE ANIMA SOLA Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC / INGRESO A ZAPOTITÁN | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | 9000000 | 7758620.6897 |  | 2021-02-24 | - | 2021-02-24 | 2021-09-30 | 0 | 9000000 | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | N/A | 350 | 500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | - | - | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 212001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2021 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | C. LIBERTAD Y C. 5 DE MAYO, EN ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO |  | 710000 | 612068.9655 |  | 2021-01-25 | - | 2021-01-26 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 6121-2-11-050-297 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  |  | #DIV/0! | 500 | 3000 |  | - | -
2021 | 2018-2021 | 212002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" UBICADA EN CALLES PEDRO MORENO Y MORELOS, ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CANCHAS (UNIDAD DEPORTIVA) | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLES: PEDRO MORENO, MORELOS, ABASOLO, Y 16 DE SEPTIEMBRE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3578 | 650000 | 560344.8276 |  | 2021-01-25 | - | 2021-01-26 | 2021-06-30 | 0 | 693456.16 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 567.17 | M2 | 1222.6602 |  |  |  | 20.3272 | 103.4802 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3578
2021 | 2018-2021 | 212003 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  | AGUA POTABLE | C. MORELOS DE RICO A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3578 | 174639.07 | 150550.9224 |  | 2021-08-27 | - | 2021-09-01 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 4431-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 48.83 | ML | 0 |  |  |  | 20.2877 | 103.4166 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3578
2021 | 2018-2021 | 212004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ESCUELAS | ESCUELA PRIMARIA: "JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 27000 | 23275.8621 |  | 2021-01-29 | - | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 0 | 0 | 4431-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | M2 | #DIV/0! | 250 | 950 |  | 20.2846 | 103.4289
2021 | 2018-2021 | 212005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/005/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANO DE OBRA PARA LA REACTIVACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO", EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | CALLES JUAREZ, 30 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN | HUEJOTITAN |  | 266000 | 229310.3448 |  | 2021-01-29 | - | 2021-02-01 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 6231-2-11-050-310 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 652 | ML | 0 |  |  |  | 20.3568 | 103.487
2021 | 2018-2021 | 212006 | SI | 0 |  | OBRA | DOP/AD/006/2021 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 212007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2021 | CANCELADA | “MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | C. LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3580 | 227155 | 195823.2759 |  | 2021-04-16 | - | 2021-02-01 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 6124-2-25.1-050-317 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.3391 | 103.3778 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3580
2021 | 2018-2021 | 212008 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/008/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA" EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | PRIV. FRANCISCO VILLA DE C. 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3579 | 113778.58 | 98084.9828 |  | 2021-06-09 | - | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 6123-2-25.1-050-316 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 62 | ML | 0 |  |  |  | 20.2785 | 103.435 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3579
2021 | 2018-2021 | 212009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/009/2021 | CANCELADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA”, EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | PRIV. FRANCISCO VILLA DE C. 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA |  | 77686.68 | 66971.2759 |  | 2021-06-09 | - | 2021-06-22 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 6123-2-25.1-050-316 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.2785 | 103.435
2021 | 2018-2021 | 212010 |  | 0 |  | OBRA | DOP/AD/010/2021 | CANCELADA | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 212011 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/011/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN CON ALUMBRE DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE RAJUELA EN JARDINERAS EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL |  | 271040 | 233655.1724 |  | 2021-02-05 | - | 2021-02-09 | 2021-03-02 | 0 | 0 | 6121-2-11-050-314 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 536.31 | M2 | 0 |  |  |  | 20.2855 | 103.4299
2021 | 2018-2021 | 212012 |  | RASTRO DIGNO 2020 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/012/2021 | CANCELADA | “COMPLEMENTO DE OBRA CIVIL EN EL RASTRO MUNICIPAL”, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | - | - |  | 124003.71 | 106899.75 |  | 2021-08-30 | - | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 0 | 0 |  | - | - | - | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 212013 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/013/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO (GRIETA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL), CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN C. PADRE ADALBERTO MACIAS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. PADRE ADALBERTO MACIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 168528.09 | 145282.8362 |  | 2021-07-30 | - | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 351-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 561.4 | M2 | 0 |  |  |  | 20.2807 | 103.4459
2021 | 2018-2021 | 212014 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/014/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 80674.65 | 69547.1121 |  | 2021-07-01 | - | 2021-08-30 | 2021-09-25 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326. | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 231 | M2 | 0 |  |  |  | 20.2896 | 103.4128 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212015 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/015/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA |  | EMPEDRADOS | CALLES: 1° DE MAYO, 5 DE FEBRERO Y C. CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 966321.38 | 833035.6724 |  | 2021-07-01 | - | 2021-08-30 | 2021-09-13 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 2672.24 | M2 | 0 |  |  |  | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212016 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/016/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JUAN COSALA |  | EMPEDRADOS | CALLES: FRANCISCO I. MADERO, PRIV. MORELOS Y PRIV. RAÚL RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 831652.39 | 716941.7155 |  | 2021-07-01 | 0 | 2021-09-27 | 2021-12-11 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 2278.63 | M2 | 0 |  |  |  | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212017 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/017/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA NEXTIPAC |  | EMPEDRADOS | CALLES: MORELOS Y RIVERA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 1965177.84 | 1694118.8276 |  | 2021-07-01 | 0 | 2021-08-30 | 2021-10-23 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 5565.64 | M2 | 0 |  |  |  | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212018 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/018/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE C. VICENTE SUAREZ Y C. SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 643795.13 | 554995.8017 |  | 2021-07-01 | 0 | 2021-10-18 | 2021-12-11 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 1782.99 | M2 | 0 |  |  |  | 20.3889 | 103.5369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212019 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/019/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00 AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. LIBERTAD ENTRE BENITO JUAREZ Y ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 512378.61 | 441705.6983 |  | 2021-07-01 | 0 | 2021-11-13 | 2021-12-11 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 1361.3 | M2 | 0 |  |  |  | 20.3391 | 103.3778 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212020 | SI | 0 |  |  | DOP/AD/020/2021 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 213001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 001/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL MÓDULO DE MAQUINARÍA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE MAQUINARÍA, TIPO RETROEXCAVADORA |  | VARIAS CALLES, TANTO EN LAS AGANCIAS, COMO DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL. EN LAS OBRAS DE SADER 2021 | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 45000 | 38793.1034 | MES | 2021-01-08 | - | 2021-01-12 | 2021-04-12 | 0 | 0 | NO APLICA | URIEL PALOS CUEVAS | FISICA | URIEL PALOS CUEVAS | PACU850306Q76 | CARR. LIBRE A GUALAJARA N° 108, AJIJIC, JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 45000 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 002/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD 310SJ, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CALLES DEL PROGRAMA SADER 2021 DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA OBRAS ESPECIFICAS |  | VARIAS CALLES, TANTO EN LAS AGANCIAS, COMO DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL. EN LAS OBRAS DE SADER 2021 | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 64960 | 56000 | MES | 2021-01-28 | - | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | NO APLICA | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE N° 10D, COL. LA AZUCENA, GUADALAJARA, JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 64960 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 003/2021 | ARRENDAMIENTO (CANCELADO) | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 | HORA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MORAL | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 004/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE MAQUINARÍA, TIPO CAMION DE VOLTEO 14 M3 |  | VARIAS CALLES (JUÁREZ, 30 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO) | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 580 | 500 | HORA | 2021-01-31 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | MAQ | 580 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 005/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE CAMIÓN (14 M3) PARA OBRA ESPECIFICA |  | VARIAS CALLES (JUÁREZ, 30 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO) | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 696 | 600 | VIAJE | 2021-01-31 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | RENTA DE PIPA PARA OBRA ESPECIFICA |  | VARIAS CALLES, TANTO EN LAS AGANCIAS, COMO DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL. EN LAS OBRAS DE SADER 2021 | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 23200 | 20000 | MES | 2021-03-08 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | SEBASTIAN MARQUEZ RAMOS | FISICA | SEBASTIAN MARQUEZ RAMOS | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 23200 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 007/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | RENTA DE PIPA PARA OBRA ESPECIFICA |  | VARIAS CALLES, TANTO EN LAS AGANCIAS, COMO DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL. EN LAS OBRAS DE SADER 2021 | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 23200 | 20000 | MES | 2021-03-08 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE N° 10D, COL. LA AZUCENA, GUADALAJARA, JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 23200 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 008/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 7 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE CAMIÓN PARA OBRA ESPECIFICA |  | PRIV. FRANCISCO VILLA DE C. 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 4686.4 | 4040 | DÍA | 2021-06-17 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | MORAL | MARIA DEL CARMEN GABRIEL GOCHI | IUB181114J67 | C. JUSTICIA N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 4686.4 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 009/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS-GEOFÍSICOS |  | PRIV. FRANCISCO VILLA DE C. 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 554.48 | 478 | HORA | 2021-06-17 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | MORAL | MARIA DEL CARMEN GABRIEL GOCHI | IUB181114J67 | C. JUSTICIA N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 554.48 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO |  | C. MORELOS (POZO DE AGUA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 11600 | 10000 | - | 2021-01-08 | - | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 0 | 0 | NO APLICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ | 1 | ESTUDIO | 11600 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | GESTIÓN DE: "LICENCIA DEL PERMISO PARA REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | GESTIÓN DE PERMISO-LICENCIA PARA OBRA ESPECIFICA |  | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 23200 | 20000 | - | 2021-01-16 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ARGUELLES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MORAL | LIC. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | AAR120628503 | AV. PATRIA N°135, INT 5, COL. JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 23200 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 005/2021 | SERVICIOS | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓNCON SU RESPECTIVA RETNIDA DE PARED PARA MAYOR FIJACIÓN DEL MISMO EL CUAL CONSTA DE AUMENTO DE CABLE ACSR DE ALUMINIO CAL 2, BASTIDOR DE 3 HILOS CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE CARRETE Y ABRAZADERAS PARA MAYOR FIJACIÓN DE LA LÍNEA BAJA TENSIÓN EN PRIV.FRANCISCO CILLA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SERVICIOS ELÉCTRICOS |  | PRIV. FRANCISCO VILLA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 16240 | 14000 | - | 2021-07-23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN IGNACIO NAVARRO BALTAZAR | FISICA | JUAN IGNACIO NAVARRO BALTAZAR | NABJ520910D37 | C. MERCADO Nº 301, LOC ATOTONILQUILLO, CHAPALA, JAL. | 0 | 1 | LOTE | 16240 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 006/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 007/2021 | SERVICIOS | SOBRE UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTATUS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE 1 Y 2 NIVELES CON USO DE "ESCUELA" POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, EL CUAL SE HARÁ CAMBIO DE USO A "OFICINAS", UBICADO EN ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ARANA #12", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | ESTUDIO CALCULO ESTRUCTURAL |  | ANTIGUO EDIFICIO PAULINO NAVARRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 16240 | 14000 | - | 2021-09-02 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | 0 | 1 | ESTUDIO | 16240 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 008/2021 | SERVICIOS | SERVICIO DE GRUA, PERSONAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SERVICIO DE LIMPIEZA, DESASOLVE, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO, CABLE PARA LA INSTALACIÓN Y TRASLADOS. / BOMBA SUMERGIBLE 60 HP AC, VIDEO DE FILMACIÓN PARA VER CONCLUSIONES ACTUALES, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA CON MATERIALES NECESARIOS. / SERVICIO DE GRUA, MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CABLE DE 6" Y CONEXIÓN A MUFA, PARA POZO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | VARIOS ESTUDIOS PARA VER EL ESTATUS REAL DEL POZO |  | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 226407.64 | 195179 | - | 2021-08-27 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | 0 | 1 | LOTE | 226407.64 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 009/2021 | SERVICIOS | 15 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y UN PROYECTO, CON LOS ALINEAMIENTOS QUE GUARDAN LAS CONSTRUCCIONES DE AMBOS LADOS, ASÍ COMO DETALLES DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE, REGISTROS SANITARIOS, CAJAS DE VALVULAS, ÁRBOLES , GUARNICIONES Y BANQUETAS CON SESIONAMIENTO A CADA 20 MTS... | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE OBRAS ESPECIFICAS |  | VARIAS CALLES | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 91300 | 78706.8966 | - | 2021-08-24 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | KRISPOD CONSTRUCTORA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MORAL | MIGUEL CAMPOS MÚÑOZ | KRI140410IW9 | AV. ANGEL CISNEROS N°30, TUXPAN, JALISCO. | 0 | 15 | LEV-TOP | 6086.6667 | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 215001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORELOS" A 250 ML", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 250 ML, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA Y AFORO DE 24 HRS | POZO PROFUNDO | C. MORELOS, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 1300000 | 1120689.6552 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-02-04 | 2021-06-30 | 325000.68 | 1293027.17 | 6231-2-11-050-300 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ / ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 250 | ML | 5172.1087 | 10000 | 22000 |  | 20.2867 | 103.424 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941
2021 | 2018-2021 | 215002 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARÍAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍAS DOMICILARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE Y DE BASE HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGAD EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE BANQUETAS, Y LIMPIEZA DE OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2242164.25 | 1932900.2155 |  | 2021-01-14 | NO APLICA | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 0 | 2507056.77 | 6241-2-25.1-050-304 / 6231-2-25.1-050-303 / 6151-2-25.1-050-305 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | MORAL | JORGE ALEJANDRO SÁNCHEZ CONTRERAS | CAC080111CR8 | C. JUAN DE DIOS ROBLEDO N° 360-A, COL. JUAN BOSCO, GUADALAJARA, JALISCO | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 788.8 | M2 | 3178.3174 | 1000 | 5000 |  | 20.2868 | 103.4243 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320
2021 | 2018-2021 | 215003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A PRIVADA GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | C. MORELOS DE C. NICÓLAS BRAVO A PRIV. GONZALEZ ORTEGA, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC |  | 195609.22 | 168628.6379 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 6121-2-11-050-308 | C. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. VERENICE LÓPEZ ESPINOZA | POL181128LX3 | C. ORGANIZACIÓN N° 130, COL. TEPEYAC, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | M2 | #DIV/0! |  |  |  | 20.2868 | 103.4243
2021 | 2018-2021 | 215004 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC). | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍAS DOMICILARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE Y DE BASE HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGAD EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE BANQUETAS, Y LIMPIEZA DE OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 8221905.65 | 7087849.6983 |  | 2021-01-14 | NO APLICA | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 0 | 8221897.79 | 6241-2-25.1-050-304 / 6231-2-235.1-050-303 / 6151-2-25.1-050-305 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS, N° 67, JOCOTEPEC, JALISCO. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 2431.53 | M2 | 3381.368 | 1000 | 5000 |  | 20.2871 | 103.4221 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320
2021 | 2018-2021 | 215005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, EXCVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 8, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA ARTESANAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOLES NATURALES, CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS. | IMAGEN URBANA | C. MORELOS DE C. GONZALEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC |  | 758856.32 | 654186.4828 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-03-16 | 2021-03-20 | 0 | 434553.82 | 6121-2-11-050-308 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS N° 67, JOCOTEPEC, JALISCO. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 12445.58 | M2 | 34.9163 | 200 | 11000 |  | 20.2871 | 103.4221
2021 | 2018-2021 | 215006 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍAS DOMICILARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE Y DE BASE HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGAD EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE BANQUETAS, Y LIMPIEZA DE OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DE C. CRISTOBAL COLÓN A C. RICO, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 1379641.73 | 1189346.319 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 0 | 1239899.07 | 6241-2-25-1-050-304 / 6231-2-25.1-050-303 / 6151-2-25.1-050-305 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | 740 | M2 | 1675.5393 | 200 | 11000 |  | 20.2877 | 103.4181 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743
2021 | 2018-2021 | 215007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | C. MORELOS DE C. CRISTOBAL COLÓN A C. RICO, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 101577.38 | 87566.7069 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 6121-2-11-050-308 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA |  | M2 | #DIV/0! |  |  |  | 20.2877 | 103.4181
2021 | 2018-2021 | 215008 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍAS DOMICILARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE Y DE BASE HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGAD EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE BANQUETAS, Y LIMPIEZA DE OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DE C. RICO A MALECÓN , EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 1301387.07 | 1121885.4052 |  | 2021-01-04 | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 0 | 1116853.61 | 6231-2-25.1-050-303 / 6241-2-25.1-050-304 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | MORAL | ARQ. ARIEL MUÑOZ MAYA | DDC050127VD5 | C. MEDELLÍN N° 117, COL. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | 2593.23 | M2 | 430.6805 | 500 | 11000 |  | 20.2878 | 103.4165 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744
2021 | 2018-2021 | 215009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, | BNQ E IMAGEN URBANA | C. MORELOS DE C. RICO A MALECÓN , EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2617705.66 | 2256642.8103 |  | 2021-01-12 | NO APLICA | 2021-01-31 | 2021-03-15 | 0 | 1480943.65 | 6151-2-11-050-307 / 6121-2-11-050-308 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | MORAL | ARQ. ARIEL MUÑOZ MAYA | DDC050127VD5 | C. MEDELLÍN N° 117, COL. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | 2523.93 | M2 | 586.761 | 1000 | 5000 |  | 20.2878 | 103.4165 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258
2021 | 2018-2021 | 215010 | SI | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-010/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 4895145.74 | 4219953.2241 |  | 2021-02-12 | NO APLICA | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1223786.43 | 5000000 | 6151-2-26.3-050-311 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL N° 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 3357.6 | M2 | 1489.1589 | 500 | 6000 |  | 20.2886 | 103.4367 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423
2021 | 2018-2021 | 215011 | SI | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-011/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | INGRESO A ZAPOTITÁN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 3973863.2 | 3425744.1379 |  | 2021-03-23 | NO APLICA | 2021-03-25 | 2021-05-31 | 993465.8 | 4000000 | 6231-2-11-050-309 | COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MORAL | ELISEO REYNOSO CHAVEZ | CCO141031780 | C. POLICARPIO PRECIADO N° 356, COL FLORIDA, OCOTLÁN, JALISCO. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 17929 | M2 | 223.1022 | 2000 | 4000 |  | 20.3236 | 103.4877 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884
2021 | 2018-2021 | 215012 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 012C- OP/2021 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | EN LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL |  | 144561.23 | 124621.75 |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | 0 |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 215013 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 2) | REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 1127177.9 | 971705.0862 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 281794.48 | 725739.42 | 6151-2-11-050-296 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | MORAL | ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRÍGUEZ | IEO101202HD7 | AV. LA PAZ N° 2860 D, COL. ARCOS DE VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 1768 | M2 | 410.4861 | 2000 | 4000 |  | 20.3277 | 103.4799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890
2021 | 2018-2021 | 215014 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 1) | REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 1311375.01 | 1130495.6983 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 327843.75 | 940185.83 | 6151-2-11-050-296 | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZ. DE LAS FLORES N° 115, COL. REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 18185.67 | M2 | 51.6993 | 2000 | 4000 |  | 20.3277 | 103.4799
2021 | 2018-2021 | 215015 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO MORELOS" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, CONEXIÓN DE MUFA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 4", MOVIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA. | POZO PROFUNDO | C. MORELOS (POZO DE AGUA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 347784.24 | 299814 |  | 2021-04-19 | 2021-04-16 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 86946.23 | 347784.24 | 6231-2-11-050-313 | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | GUADALUPE VICTORIA # 510, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JAL. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | POZO | 347784.24 | 22000 | 22000 |  | 20.2867 | 103.424 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057
2021 | 2018-2021 | 215016 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE IPULSIÓN A RED EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DE POZO Y ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN | POZO PROFUNDO | C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 1083547.78 | 934092.9138 |  | 2021-04-22 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 270886.94 | 1083547.77 | 6231-2-11-050-315 | CONVADI, S.A. DE C.V. | MORAL | MARIO LÓPEZ ELIZALDE | CON1401236F7 | C. COLON N° 1401-A, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA | 1 | POZO | 1083547.77 | 22000 | 22000 |  | 20.292 | 103.4288 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056
2021 | 2018-2021 | 215017 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 017C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELÉCTRICO DEL RASTRO MUNICIPAL, ETAPA 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCCIÓN DE ALUMBRADO DEL RASTRO, SUMINISTRO Y DISTRIBUCCIÓN DE CONTACTOS. | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 652301.57 | 562328.9397 |  | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 163075.39 | 793793.33 | 6221-2-11.1-050-318 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE NUM. 10D, COL AZUCENA , EL SALTO , JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 793793.33 | 2000 | 47000 |  | 20.2793 | 103.4451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058
2021 | 2018-2021 | 215018 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 018C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+143.00 AL KM 0+379.50”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) |  | BNQ E IMAGEN URBANA | C. MORELOS DE C. RICO A MALECÓN , EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 1137012.22 | 980182.9483 |  | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-10-30 | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA |  |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1661 | M2 | 0 |  |  |  | 20.2878 | 103.4165
2021 | 2021-2024 | 216001 | SI | CULTURA CARDINAL |  | OBRA | DOP/AD/001/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CASA DE LA CULTURA (PARA USO DE ARCHIVO MUERTO)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | CASA DE CULTURA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 100000 | 86206.8966 |  | 2021-11-04 | NO APLICA | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 6221-2-26.3-050-321 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 84 | M2 | 0
2021 | 2021-2024 | 216002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ANTES ESCUELA PAULINO NAVARRO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | EDIF. PAULINO NAVARRO | CABECERA MUNICIPAL |  | 400000 | 344827.5862 |  | 2021-12-30 | NO APLICA | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 3511-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | M2 | #DIV/0!
2021 | 2021-2024 | 217001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EL ESTUDIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CALCULO ESTRUCTURAL |  | ESC. JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 42920 | 37000 | - | 2021-11-12 | NO APLICA | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | 0 | 1 | ESTUDIO | 42920 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331
2021 | 2021-2024 | 217002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS | DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. | DESLINDE DE PREDIO |  | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA C. CRISTOBAL COLÓN, EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 5800 | 5000 | - | 2021-11-12 | NO APLICA | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | FISICA | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | PECC921214N63 | C.VICENTE GUERRERO Nº 72, COL CENTRO, JOCOTEPEC, JAL. CP 45800 | 0 | 1 | LOTE | 5800 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331
2021 | 2021-2024 | 217003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: -PROYECTO DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A LA RED PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. -ÁREA DE SESIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "LA LIMONERA" EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -NIVELES DE ARRASTRE Y RASANTES DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA DE EL MALECÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE OBRAS ESPECIFICAS |  | ÁREA DE SESIÓN DEL FRACC. LA LIMONERA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 34800 | 30000 | - | 2021-11-15 | NO APLICA | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | 0 | 1 | LEV-TOP | 34800 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | +
2021 | 2021-2024 | 217004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS | "LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS LÍNEAS POR BOPMBEO Y POR GRAVEDAD DEL POZO ALLENDE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE OBRA ESPECIFICA |  | C. ALLENDE NORTE (POZO PROFUNDO), EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 29000 | 25000 | - | 2021-12-03 | NO APLICA | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 0 | 0 | NO APLICA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | AV. HIDALGO Nº 107, COL. RIBERA DEL PILAR, CHAPALA, JAL. | 0 | 1 | LOTE | 29000 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331
2021 | 2021-2024 | 218001 | SI | 0 |  |  | GMJ 001C- OP/2021 | CANCELADA | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA |  |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0!
2021 | 2021-2024 | 218002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD" EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 715198.43 | 616550.3707 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 6231-2-11-050-319 / 6241-2-11-050-320 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 216 | ML | 0 |  |  |  | 20.3391 | 103.3778 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334
2021 | 2021-2024 | 218003 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA Y C. LA PAZ, Y EN C. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA AL CADENAMIENTO 0+516.00"EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, AFINE, ENCAMADO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PCV HIDRÁULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA VALVULAS. | AGUA POTABLE | C. GUADALUPE VICTORIA Y C. LA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 347130.34 | 299250.2931 |  | 2021-11-22 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 0 | 347130.34 | 6231-2-25.1-050-322 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 436 | ML | 796.1705 | 550 | 4000 |  | 20.289 | 103.3488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707
2021 | 2021-2024 | 218004 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ. Y EN LA CA. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A EL CADENAMIENTO 0+516.00", EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, AFINE, ENCAMADO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PCV PARA ALCANTARILLADO DE 10", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA | DRENAJE | C. GUADALUPE VICTORIA Y C. LA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 791064.19 | 681951.8879 |  | 2021-11-22 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 0 | 791064.19 | 6241-2-25.1-050-323 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 510.53 | ML | 1549.496 | 550 | 4000 |  | 20.289 | 103.3488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708
2021 | 2021-2024 | 218005 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE C. VERANO Y C. INVIERNO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN D CAJÓN, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. | BANQUETAS | C. LAZARO CÁRDENAS ENTRE VERANO Y C. INVIERNO (UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA) | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 100144.26 | 86331.2586 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-12-28 | 0 | 100144.26 | 6151-2-25.1-050-325 | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | MORAL | ING. VERENICE LÓPEZ ESPINOZA | POL181128LX3 | C. ORGANIZACIÓN N° 130, COL. TEPEYAC, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 155.3 | M2 | 644.8439 | 100 | 5000 |  | 20.292 | 103.4363 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709
2021 | 2021-2024 | 218006 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DE 6" EN C. LA PAZ ENTRE C. HIDALGO Y C. TACUBA" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA LÍNEA PRINCIPAL, AFINE Y ENCAMADO DE ARENA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PCV HIDRAULICO 6" RD-26, RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA, , LIMPIEZA GRUESA DE OBRA. | AGUA POTABLE | C. LA PAZ ENTRE HIDALGO Y TACUBA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 252763.45 | 217899.5259 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-12-29 | 0 | 252763.45 | 6231-2-25.1-050-324 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 160 | ML | 1579.7716 | 8000 | 8000 |  | 20.2877 | 103.3448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706
2021 | 2021-2024 | 218007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO COMPACTADO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJAS DE VALVULAS, LIMPIEZA DE OBRA. | AGUA POTABLE | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE MORELOS Y GUAYABITOS, EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 360015.52 | 310358.2069 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-08 | 0 | 347130.35 | 6231-2-11.1-050-327 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C.HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 324.42 | ML | 1070.0029 | 200 | 1000 |  | 20.2886 | 103.414 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055
2022 | 2021-2024 | 221001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CUARTO DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA… | - | EDIFICIO PÚBLICO | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4838 | 70000 | 60344.8276 |  | 2022-05-12 | NO APLICA | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 0 | 15106.08 | 3511-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | M2 | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4838 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4838
2022 | 2021-2024 | 221001 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DESAZOLVE, COLADO DE BANQUETA CON CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CUNETA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PASAMANOS Y LIMPIEZA DE OBRA. | BANQUETAS | PUENTE 20 DE NOVIEMBRE, EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 | 60152.28 | 51855.4138 |  | 2022-05-26 | NO APLICA | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 0 | 62956.53 | 6151-2-25.1-050-336 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 70.05 | M2 | 898.737 | 1000 | 2000 | 100% | 20.3261 | 103.4758 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396
2022 | 2021-2024 | 221003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE JUNTAS DEL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ELEVACIONES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA | PID | INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA, EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 | 81200 | 70000 |  | 2022-08-04 | NO APLICA | 2022-08-08 | 2022-08-26 | 0 | 85112.38 | 6261-2-11.1-050-348 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 67 | M2 | 1270.334 | 100 | 600 | 100% | 20.2914 | 103.3471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843
2022 | 2021-2024 | 221004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001-A/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN PARA CEPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4" RD-26 Y CEDULA 40, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO PARA CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA. | AGUA POTABLE | PROL. MORELOS, ENTRE RIBERA DEL LAGO Y C. CHUECA, NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835 | 330190.86 | 284647.2931 |  | 2022-02-03 | NO APLICA | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 0 | 330191.75 | 3511-25.2-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 666 | ML | 495.7834 | 150 | 150 | 100% | 20.2895 | 103.4121 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835
2022 | 2021-2024 | 221005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/005/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE EMEDRADO AHOGADO EN CONCRETO F´C= 200KG/CM2 | EMPEDRADOS | C. 12 DE OCTUBRE, EN SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 | 86073.66 | 74201.431 |  | 2022-11-10 | NO APLICA | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 0 | 35139.68 | 3511-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 134 | M2 | 262.2364 | 100 | 300 | 100% | 20.228 | 103.4167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841
2022 | 2021-2024 | 221006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/006/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE EMEDRADO AHOGADO EN CONCRETO F´C= 200KG/CM2 | EMPEDRADOS | C. LIBERTAD, EN SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 | 109829.72 | 94680.7931 |  | 2022-11-10 | NO APLICA | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 0 | 71209.12 | 3511-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 210.5 | M2 | 338.2856 | 100 | 350 | 100% | 20.2249 | 103.4121 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842
2022 | 2021-2024 | 221006.1 | SI | CUENTA CORRIENTE |  |  | MANTENIMIENTOS | MANTENIMIENTOS | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA |  | EDIFICIO PÚBLICO | PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 0 | 0 |  | N/A | NO APLICA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 221007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS”, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXTRACCIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ANCLAJE DE CASTILLO, DALA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN, CASTILLOS, MUROS DE BLOCK DE CONCRETO, DALA DE CERRAMIENTO, LOSA A BASE DE BOBEDILLA, BASE PARA TINACO, HRMIGÓN, ENLADRILLADO DE AZOTEA, ZAVALETA, APLANADOS, BOQUILLAS, FIRME, BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´G= 150 KG/CM2, GUARNICIÓN, ESTRUCTURA METALICA, PUERTAS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ACABADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE AGUA Y ESMALTE, LIMPIEZA FINA DE OBRA. | EDIFICIO PÚBLICO | C. FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 | 297707.86 | 256644.7069 |  | 2022-11-10 | NO APLICA | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 0 | 55290.87 | 6121-2-11.1-050-366 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 20.82 | M2 | 2655.6614 | 300 | 2000 | 100% | 20.3882 | 103.5339 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836
2022 | 2021-2024 | 221008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001-B/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA (2DA ETAPA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. |  | EDIFICIO PÚBLICO | PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 800000 | 689655.1724 |  | 2022-02-28 | NO APLICA | 2022-03-04 | 2022-07-31 | 0 | 619734.58 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0! |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 221010 | SI | 0 |  |  | DOP/AD/010/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | ¦ | #VALUE! |  | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 001/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO), DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIO PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. |  | MPIO: SAN JUAN COSALÁ, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO. | MPIO: SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 69600 | 60000 | - | 2022-01-11 | - | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 0 | 0 | NO APLICA | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 4 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 002/2022 | SERVICIOS (CANCELADO) | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN. POTRERILLOS Y SAN LUCIANO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. |  | MPIO: SAN JUAN COSALÁ, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO. | MPIO: SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO |  | 12000 | 10344.8276 |  | 2022-01-14 | - | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 0 | 0 | NO TIENE | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | CANCELADO | CANCELADO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 003/2022 | SERVICIOS | ELABORACIÓN DE: 9 (NUEVE) TOLDOSCON MEDIDAS DE 2.75 MTS DE ANCHO POR 2.90 MTS DE ALTO CADA UNO, CON TELA IMPORTADA, UNA MEZCLA DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, IDEAL PARA EXTERIORES, HERRAJES DE ALUMINIO, CON MANIVELA PARA UN FACIL ACCIONAR, INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ELABORACIÓN DE 9 (NUEVE) TOLDOS, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MORELOS. |  | MERCADO MORELOS | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 12000 | 10344.8276 | - | 2022-01-31 | - | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 57000 | 0 | NO APLICA | OSCAR CASTILLO LEDEZMA | FISICA | OSCAR CASTILLO LEDEZMA | CALO640108727 | AV. MALECÓN Nº EXT. #64B, Nº INT. #32B COLONIA INFONAVIT RIO NILO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. C.P. 45410 | 0 | 9 | PIEZAS | 1333.3333 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 004/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL EN ÁREA DE ARROYO Y CALLE MAGISTERIAL PARA PROYECTO DEL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA PROYECTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL |  | CALLE MAGISTERIAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 10000.0004 | 8620.69 | - | 2022-03-14 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 10000.0004 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 005/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 006/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO, ZONA NORTE DE LA CABECERA DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO. |  | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 10000.0004 | 8620.69 | - | 2022-03-14 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 10000.0004 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222007 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 007/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 008/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL. |  | PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 7000.02 | 6034.5 | - | 2022-03-14 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 7000.02
2022 | 2021-2024 | 222009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 009/2022 | SERVICIOS | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL. |  | C. ALLENDE EN ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 15660 | 13500 | - | 2022-03-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 15660 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222010 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 010/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. |  | POZO PLAYAS DE LA LAGUNA EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 4000 | 3448.2759 | - | 2022-04-07 | - | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 0 | 0 | NO APLICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | - | PRIV. PROF. DAVID RAMOS #13 EN LA LOC. DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOC., JAL., C.P. 45810 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 4000 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222011 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 011/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS CON EL FIN DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA. |  | POZO PLAYAS DE LA LAGUNA EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 | 17400 | 15000 | - | 2022-05-09 | - | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 0 | 0 | NO APLICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222012 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 012/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE JOSÉ SANTANA PONIENTE Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE MORELOS Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA C. GUADALUPE VICTORIA Y POZOS PROFUNDOS. |  | C. JOSÉ SANTANA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 | 32886 | 28350 | - | 2022-04-11 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FISICA | ING. PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 9 | ESTUDIO | 3654 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222013 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 013/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO TOTAL DE LA CARRETERA AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, ADECUACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL ENTROQUE CON LA CARRETERA FEDERAL N° 15 JIQUILPAN - GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA E INGRESO (BANQUETAS, ANDADOR PEATONAL, ETC.) |  | INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 | 18270 | 15750 | - | 2022-05-09 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FISICA | ING. PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18270
2022 | 2021-2024 | 222014 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 014/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDOPOR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LAS PLAYAS DE LAL LAGUNA ESQUINA CON CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. |  | POZO PLAYAS DE LA LAGUNA ESQ. C. MORELOS EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 3500 | 3017.2414 | - | 2022-06-02 | - | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 0 | 0 | NO APLICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | - | PRIV. PROF. DAVID RAMOS #13 EN LA LOC. DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOC., JAL., C.P. 45810 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222015 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 015/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 016/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 017/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222018 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 018/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222019 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 019/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222020 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 020/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 223001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 001/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA, PARA ACARREOS DE AGUA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 |  | EN CALLES DEL SADER 2021LA LOMA | LA LOMA |  | 1740 | 1500 | DÍA | 2022-04-04 | - | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 0 | 0 | NO APLICA | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ALSERCON SA DE CV | ALS040828T32 | CARDENAL Nº 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, C.P. 45655 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 1740 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 002/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS SADER 2021 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE RETROEXCABADORA PARA SER UTILIZADA EN LA OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021. |  | OBRAS DE SADER 2021 DEL MUNICIPIO | JOCOTEPEC |  | 638 | 550 | HORA | 2022-02-02 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | DAS180628779 | C. JUSTICIA #2732 COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GDL, JAL. C.P. 44680 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 638 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 003/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE CAMIÒN TIPO PIPA, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA SADER 2021. |  | EN CALLES DEL SADER 2021LA LOMA | LA LOMA |  | 1740 | 1500 | DÍA | 2022-04-22 | - | 2022-04-26 | 2022-05-26 | 0 | 0 | NO APLICA | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ALSERCON SA DE CV | DAS180628779 | C. JUSTICIA #2732 COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GDL, JAL. C.P. 44680 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 1740 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 004/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR MOD CS-563 E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR |  | EN CALLES DEL SADER 2021LA LOMA | LA LOMA |  | 1144.8852 | 986.97 | HORA | 2022-02-02 | - | - | - | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 1144.8852 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 005/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 160 H, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE MOTONIVELADORA |  | EN CALLES DEL SADER 2021LA LOMA | LA LOMA |  | 1850.8844 | 1595.59 | HORA | 2022-03-21 | - | - | - | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 1850.8844 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE AUTOHORMIGUERA CARMIX MODELO 25TT 3 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE AUTOHORMIGUERA |  | CALLES DE SADER 2021 | NEXTIPAC |  | 854.746 | 736.85 | HORA | 2022-03-22 | - | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 854.746 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 007/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 420E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE RETROEXCAVADORA |  | CALLES DE SADER 2021 | NEXTIPAC |  | 818.264 | 705.4 | HORA | 2022-03-28 | - | 2022-03-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 818.264 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 008/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN PIPA DE 9 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | RENTA DE UNA PIPA DE AGUA |  | CALLES DE SADER 2021 | NEXTIPAC |  | 376.5128 | 324.58 | HORA | 2022-03-22 | - | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 376.5128 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223009 |  | 0 | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 009/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 223010 |  | 0 | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 010/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 224001 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 001 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO A CERRADA", EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4", CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULA TIPO 5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA FoFo PARA CAJA DE VÁLVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. | AGUA POTABLE | PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 98067.87 | 84541.2672 |  | 2022-03-08 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-19 | 0 | 97999 | 6231-2-25.1-050-329 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 92 | ML | 1065.2065 | 110 | 110 | 100% | 20.2785 | 103.435 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304
2022 | 2021-2024 | 224002 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC S-25 DE 10", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIAS. | DRENAJE | C. 1° DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 160513.83 | 138373.9914 |  | 2022-03-08 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 0 | 160825.43 | 6241-2-25.1-050-331 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | IRMA MEDELLIN GÓMEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA, N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 97 | ML | 1657.9941 | 130 | 130 | 100% | 20.2784 | 103.4348 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305
2022 | 2021-2024 | 224003 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC S-25 DE 10", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIAS. | DRENAJE | C. 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1o DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 236056.39 | 203496.8879 |  | 2022-03-08 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 0 | 295070.46 | 6241-2-25.1-050-330 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | IRMA MEDELLIN GÓMEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA, N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 151.55 | ML | 1947.0172 | 120 | 120 | 100% | 20.2786 | 103.4342 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369
2022 | 2021-2024 | 224004 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AFORODE POZO, AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 16" EN ACERO, COLOCACIÓN DE SELLO SANITARIO, CIMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME, PROTECCIÓN SANITARÍA ARTIFICIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 3 HILOS CALIBRE 1000V,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE SONDA DE 3/4", EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" Y 6", SUMINISRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DECASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRA. | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, UBICADO EN PRIV. ZARAGOZA, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2031883.8 | 1751623.9655 |  | 2022-05-09 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-07-23 | 507970.95 | 2069216.72 | 6231-2-25.1-050-332 | EDUARDO VENTURA PADILLA | FISICA | EDUARDO VENTURA PADILLA | VEPE781012JM7 | C. FRANCISCO I. MADERO, N° 22, LA RIBERA, AYOTLAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | POZO | 2069216.72 | 2500 | 2500 | 100% | 20.2235 | 103.372 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478
2022 | 2021-2024 | 224005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 005 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE EMPEDRADO, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL COMPACTADO, RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, ENCOFRADO DE TUBERÍOA DE 16". | DRENAJE | C. MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN, EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 793754.52 | 684271.1379 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 0 | 793754.52 | 6241-2-11.1-050-334 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 129 | ML | 6153.1358 | 500 | 2000 | 100% | 20.2876 | 103.4148 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475
2022 | 2021-2024 | 224006 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ANDADOR, MURO DE CONTECIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALOJACIÓN DE CABLEADO, CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 6CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO. | ALUMBRADO PÚBLICO | ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN, EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 579637.71 | 499687.681 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 0 | 579645.42 | 6151-2-25.1-050-333 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 301.5 | M2 | 1922.5387 | 21500 | 21500 | 100% | 20.2876 | 103.4148 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472
2022 | 2021-2024 | 224007 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIVADA GALEANA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 8", SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO 3", ACOSTILLADO Y RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, SUMINISTO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, EXCAVACIÓN DE CAJA, CONFORMACIÓN DE BASES Y SUB BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS A BASE DE ADOQUÍN, LIMPIEZA DE OBRA | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | PRIV. GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 627108.43 | 540610.7155 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 694906.61 | 6241-2-25.1-050-338 / 6231-2-25.1-050-337 / 6151-2-25.1-050-339 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA #2732 COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GDL, JAL. C.P. 44680 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 300.95 | M2 | 2309.0434 | 80 | 80 | 100% | 20.2899 | 103.3468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371
2022 | 2021-2024 | 224008 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8” Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN ARROYO CAMICHINES”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, FORJADO DE ESCALONES, REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL, DESAZOLVE DE CANAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO DE PIEDRA BRAZA, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 8", ENCOFRADO DE TUBERÍA CON CONCRETO, LIMPIEZA DE OBRA. | DRE C/ALUM PUB | ARROYO CAMICHINES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 168470.35 | 145233.0603 |  | 2022-05-26 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 0 | 183498.77 | 6241-2-25.1-050-341 / 6151-2-25.1-050-340 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 120 | ML | 1529.1564 | 20 | 100 | 100% | 20.2865 | 103.335 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368
2022 | 2021-2024 | 224009 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 009 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CONICO CICULAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE 1.20 M, SUMINISTRO DE ANCLA DE 3/4", SUMINISTRO DE REGISTRO DE CONCRETO, SUMINISTRO DE TUBO PAD 2", SUMINISTRO DE CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL 6, INSTALACIÓN DE POSTE CON CEPA PARA ANCLAJE. | ALUMBRADO PÚBLICO | PROL. MORELOS ENTRE LA VAQUITA Y CENTRO DE SALUD, EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 809084.8 | 697486.8966 |  | 2022-06-24 | 2022-08-16 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 0 | 817756.14 | 6231-2-25.1-050-344 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 28 | LUMINARIAS | 29205.5764 | 300 | 3600 | 100% | 20.2886 | 103.3969 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394
2022 | 2021-2024 | 224010 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO LONARIA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, FABRICACIÓN DE FIRME A BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CARTABONES CON PLACA DE ACERO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ANCLA DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBO RECTO OC 8" Y 4", SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TENSOR DE ACERO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, SUMINISRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTONICA. | ESCUELAS | ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET) EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 1697255.04 | 1463150.8966 |  | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-09-10 | 509176.51 | 1697255.04 | 6121-2-25.1-050-345 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA N°120, TONALA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 286.43 | M2 | 5925.5491 | 80 | 400 | 100% | 20.2855 | 103.4224 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481
2022 | 2021-2024 | 224011 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 011 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DE LA OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 1343062.53 | 1157812.5259 |  | 2022-07-25 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 2022-09-10 | 402918.749 | 1343062.54 | 6221-2-11.1-050-346 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA N°120, TONALA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | M2 | #DIV/0! | 1000 | 49000 | 100% | 20.2793 | 103.4453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480
2022 | 2021-2024 | 224012 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 012 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REPARACIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL EN LA PLAZA PRINCIPAL" DE LA CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOZA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, LIMPIEZA DE OBRA | BANQUETAS | PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 85733.34 | 73908.0517 |  | 2022-09-12 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 6121-2-11.1-050-350 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 100.4 | M2 | 0 | 22000 | 22000 | 100% | 20.2861 | 103.43 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474
2022 | 2021-2024 | 224013 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACION CON ADOQUÌN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 4165845.27 | 3591245.9224 |  | 2022-09-06 | NO APLICA | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 1249753.581 | 4491510.73 | 6151-2-25.1-050-351 | PIERO MASCORRO OLMOS | FISICA | PIERO MASCORRO OLMOS | MAOP740721112 | AV. SANTA TERESA, N° 125, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2211.6 | M2 | 2030.8875 | 350 | 5000 |  | 20.2814 | 103.4298 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484
2022 | 2021-2024 | 224014 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBO DE 10" Y 12", AFORO, INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUA, ELECTRIFICACIÓN PARA SUSTRACIÓN DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA CONTROL Y CLORACIÓN DE AGUA Y DELIMITADO DEL PREDIO. | POZO PROFUNDO | PRIV. JUAN PABLO II, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 4216204.78 | 3634659.2931 |  | 2022-10-05 | NO APLICA | 2022-10-13 | 2022-11-30 | 1264861.434 | 5426864.93 | 6231-2-25.1-050-352 | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | MORAL | C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO | RDR100922131 | C. VICENTE GUERRERO PTE, N° 515, JOCOTEPEC, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 250 | ML | 21707.4597 | 8000 | 8000 |  | 20.2898 | 103.3405 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486
2022 | 2021-2024 | 224015 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBO DE 10" Y 12", AFORO, INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUA, ELECTRIFICACIÓN PARA SUSTRACIÓN DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA CONTROL Y CLORACIÓN DE AGUA Y DELIMITADO DEL PREDIO. | POZO PROFUNDO | C. PLAYAS DE LA LAGUNA CASI ESQUINA CON C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 3845696.93 | 3315255.9741 |  | 2022-10-05 | NO APLICA | 2022-10-13 | 2022-11-30 | 1153709.079 | 0 | 6231-2-11.1-050-353 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | C. ARNULFO AVILA BUEN DÍA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE, Nº 10D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 350 | ML | 0 | 3600 | 3600 |  | 20.291 | 103.3912 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487
2022 | 2021-2024 | 224016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 016 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE MANUAL DE CEPAS, ENCAMADO DE ARENA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HIDRAULICO RD-26 DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS, SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA EN LOCALIDAD DE CHANTEPEC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 645484.5 | 556452.1552 |  | 2022-10-17 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 193645.35 | 721865.14 | 6231-2-25.1-050-354 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | MORAL | ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRÍGUEZ | IEO101202HD7 | AV. LA PAZ N°2806, COL. ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 135.13 | ML | 5342.005 | 90 | 150 | 100% | 20.2895 | 103.412 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477
2022 | 2021-2024 | 224017 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CAJÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CCAJA DE VALVULA, CONFORMACIÓN DE BASES Y SUB BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y LIMPIEZA GRUESA DE OBRA | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. INDENDENCIA NORTE ENTRE ITURBIDE Y ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 2479806.63 | 2137764.3362 |  | 2022-10-25 | NO APLICA | 2022-10-28 | 2022-12-03 | 743941.989 | 2386238.97 | 6231-2-25.1-050-358 / 6241-2-25.1-050-359 / 6151-2-25.1-050-360 | C. JOSÉ LUIS RANGEL GÁLVEZ | FISICA | C. JOSÉ LUIS RANGEL GÁLVEZ | RAGL540703JGA | C. JORGE BRAVO 1347-A COL. PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1770.97 | M2 | 1347.4192 | 200 | 1000 |  | 20.2902 | 103.4319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488
2022 | 2021-2024 | 224018 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CAJÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CCAJA DE VALVULA, CONFORMACIÓN DE BASES Y SUB BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELOS, FABRICACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y LIMPIEZA GRUESA DE OBRA | RDS, BNQ E IMAGEN URB | PROL. JOSÉ SANTANA, ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE (PRIV. JUAN ESCUTÍA) Y C. PASEOS DE LAS VIOLETAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 2218847.77 | 1912799.8017 |  | 2022-10-25 | NO APLICA | 2022-10-28 | 2022-12-03 | 665654.331 | 2402556.72 | 6231-2-25.1-050-361 / 6241-2-25.1-050-362 / 6151-2-25.1-050-363 / 6151-2-25.1-050-363 | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | FISICA | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | GUNR770712CU1 | C. FRANCISCO I. MADERO N° 292, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1566.71 | M2 | 1533.5044 | 1000 | 1000 |  | 20.2863 | 103.4389 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485
2022 | 2021-2024 | 224019 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARÍAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE MANUAL DE CEPAS, ENCAMADO DE ARENA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC S-25 DE 10", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HIDRAULICO RD-26 DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE PROF HASTA 1.00 M, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE PROF HASTA 1.25 M, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN CON CAÍDA ADOSADA DE PROF HASTA 1.75 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA PARA POZO DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS, SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | PRIV. JUAN PABLO II ENTRE C. CARDENAL Y ARROYO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 762057.5 | 656946.1207 |  | 2022-11-07 | 2022-11-04 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 228617.25 | 745412.8 | 6241-2-25.1-050-365 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 290.17 | ML | 2568.8831 | 100 | 100 | 100% | 20.29 | 103.3406 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671
2022 | 2021-2024 | 224020 |  | 0 |  | OBRA | GMJ 020 C-OP/2022 | CANCELADA | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 225003 | NO | CEA-FISE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4280 |  | CEA-FISE-003/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO ALLENDE AL TANQUE EXISTENTE Y LÍNEA DE DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL |  | 4000000 | 3448275.8621 | - | 2022-10-14 | NO APLICA | 2023-10-14 | 2024-09-30 |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 225004 | NO | CEA-FISE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4280 |  | CEA-FISE-004/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y CARCAMO DE BOMBEO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  |  | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN |  | 4000000 | 3448275.8621 | - | 2022-10-14 | NO APLICA | 2022-10-14 | 2024-09-30 |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 231014 | NO | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | OBRA | CONV/FOCOCI/014/2023 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO |  | EMPEDRADOS | C. LA PAZ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | 5000000 | 4310344.8276 | - | 2023-06-09 | NO APLICA | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686
2023 | 2021-2024 | 231021 | NO | CEA-FISE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | OBRA | CEA-IHAP-FISE-021/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | PRIV. GUADALUPE VICTORIA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | 4000000 | 3448275.8621 | - | 2023-08-15 | NO APLICA | 2023-08-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686
2023 | 2021-2024 | 231022 | NO | CEA-FISE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | OBRA | CEA-IHAP-FISE-022/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | "POZO CAMICHINES", C. FRANCISCO VILLA, ENTRE INVIERNO Y CERRADA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | 4000000 | 3448275.8621 | - | 2023-08-15 | NO APLICA | 2023-08-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686
2023 | 2021-2024 | 232001 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 001/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | PRIV. GPE VICTORIA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 17400 | 15000 | - | 2023-01-02 | - | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232002 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 002/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | POZO LA ERMITA | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 17400 | 15000 | - | 2023-01-02 | - | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 003/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA AZOTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | POZO LA AZOTERA | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 17400 | 15000 | - | 2023-01-02 | - | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232004 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 004/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | UNIDAD DEPORTIVA SUR "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 25520 | 22000 | - | 2023-01-27 | - | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE000000C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 25520 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232005 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 005/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | UNIDAD DEPORTIVA NORTE "ZARAGOZA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 17400 | 15000 | - | 2023-01-27 | - | 2023-02-03 | 2023-02-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE000000C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 17400 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 006/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE FLAMINGOS, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | C. FLAMINGOS | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-01-03 | - | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232007 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 007/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LA PUERTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | C. LA PUERTA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-02-13 | - | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232008 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 008/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DE SUELO Y SU CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ SANTANA EN PREDIO UBICADO EN CALLE 24 DE FEBRERO CRUCE CON CALLE ZARAGOZA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-MEC-SUE | C. 24 DE FEBRERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 22272 | 19200 | - | 2023-02-21 | - | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 22272
2023 | 2021-2024 | 232009 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 009/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y ENTROQUE CON CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-MEC-SUE | C. ITURBIDE | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 20880 | 18000 | - | 2023-03-22 | - | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 20880 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232010 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 010/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-MEC-SUE | C. LA PAZ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 27840 | 24000 | - | 2023-03-24 | - | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 27840 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232011 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 011/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA AZOTERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | POZO LA AZOTERA | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 18560 | 16000 | - | 2023-03-03 | - | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | GUSTAVO ALDRETE GARCÍA | LEX211231295 | PRIV. DE LAS FLORES N° 12B, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18560 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232012 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 012/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA PUERTA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | PREDIO " LA PUERTA" | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 18560 | 16000 | - | 2023-03-10 | - | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | GUSTAVO ALDRETE GARCÍA | LEX211231295 | PRIV. DE LAS FLORES N° 12B, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18560 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232013 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 013/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN ATRIO DEL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | ATRIO DEL SR. DEL MONTE, ZONA CENTRO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 18560 | 16000 | - | 2023-03-17 | - | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | GUSTAVO ALDRETE GARCÍA | LEX211231295 | PRIV. DE LAS FLORES N° 12B, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18560 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232014 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 014/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN CALLE VICENTE GUERRERO NORTE UBICADO EN LA LOCALICAS DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | C. VICENTE GUERRERO | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 18560 | 16000 | - | 2023-03-16 | - | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | GUSTAVO ALDRETE GARCÍA | LEX211231295 | PRIV. DE LAS FLORES N° 12B, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18560 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232015 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 015/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | PLAZA PRINCIPAL | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 11600 | 10000 | - | 2023-03-20 | - | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE000000C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 11600
2023 | 2021-2024 | 232016 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 016/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JAVIER MINA, HIDALGO, ALDAMA, VICENTE GUERRERO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | C. JAVIER MINA | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 31320 | 27000 | - | 2023-04-13 | - | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE000000C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 31320
2023 | 2021-2024 | 232017 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 017/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO LOS ARCOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-EVALUA-GEOLOG-GEOHID / INVEST-GEOFIS-ELECTMAG | CRUCERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 23200 | 20000 | - | 2023-05-19 | - | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | ADAN GONZALEZ NISINO | CGI101015LZ9 | AV. ACANTILLADO N° 3092, ZAPOPAN, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232018 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 018/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO CAMICHINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-EVALUA-GEOLOG-GEOHID / INVEST-GEOFIS-ELECTMAG | C. FRANCISCO VILLA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 23200 | 20000 | - | 2023-05-23 | - | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | ADAN GONZALEZ NISINO | CGI101015LZ9 | AV. ACANTILLADO N° 3092, ZAPOPAN, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232019 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 019/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | MALECÓN | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 5999.9956 | 5172.41 | - | 2023-06-22 | - | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 5999.9956 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232020 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 020/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS" EJERCICIO FISCAL 2022. |  | LEV-TOP | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 96447.5736 | 83144.46 | - | 2023-07-11 | - | 2023-07-13 | 2023-07-22 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 96447.5736 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232021 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 021/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REALIZAR UN CENSO MISMO QUE SERVIRA PARA CONOCER LA MEDICIÓN DE TODAS LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN LA CICLOVÍA ANTE CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD) ABARCANDO LAS 4 ETAPAS UBICADAS EN; 1.- CARRETERA AJIJIC-JOCOTEPEC, COL. AJIJIC 2.- CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA COL. EL LIMÓN 3.- CARRETERA JOCOTEPEC- CHAPALA FRACC. LAS FUENTES 4.- CALLE CHUECA ESQ. CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA |  | SERVICIOS PROFESIONALES |  | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 17400 | 15000 | - | 2023-07-24 | - | 2023-07-31 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 4 | LOTE | 4350 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232022 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 022/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDAS Y REACOMODO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES | C. PLAYAS DEL SOL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 73689.2088 | 63525.18 | - | 2023-07-26 | - | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 73689.2088 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232023 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 023/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA: ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CICLOVÍA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ A NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 161863.2332 | 139537.27 | - | 2023-08-10 | - | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 161863.2332 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232024 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 024/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | C. ZARAGOZA, ENTRE C. JOSÉ SANTANA Y C. VICENTE GUERRERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 34800 | 30000 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 34800
2023 | 2021-2024 | 232025 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 025/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: ESTUDIO DE VARIAS CALLES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO EN REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE PERFILES PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMATICA DEL COLECTOR EN EL MALECÓN DE JOCOTEPEC. |  | LEV-TOP | MALECÓN | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 54531.6 | 47010 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 54531.6 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232026 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 026/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | LEV-TOP | C. ZARAGOZA, ENTRE C. JOSÉ SANTANA Y C. VICENTE GUERRERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 34800 | 30000 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-06 | 2023-08-08 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 34800
2023 | 2021-2024 | 232027 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 027/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | PRIV. GUADALUPE VICTORIA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232028 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 028/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO CRUCE CON CALLE EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | C. VICENTE GUERRERO, CRUCE C. EL DOMINGUILLO | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232029 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 029/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN POZO LOS ARCOS, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSÉ SANTANA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | CRUCERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232030 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 030/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.290976-103.410383 AL CADENAMIENTO 20.289391-103.349097 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES | CARR. CHAPALA-JOCOTEPEC | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 50489.6032 | 43525.52 | - | 2023-08-30 | - | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 50489.6032 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232031 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 031/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.29097-103.41065 AL CADENAMIENTO 20.289768-103.313651 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ-NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES | CARR. CHAPALA-JOCOTEPEC | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 142089.27 | 122490.75 | - | 2023-08-30 | - | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 142089.27 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232032 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 032/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE LAS CALLES GUAYABITOS Y CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | LEV-TOP | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 9860 | 8500 | - | 2023-09-04 | - | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 9860 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232033 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 033/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA NIÑOS HERÓES, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES |  | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 34800 | 30000 | - | 2023-09-21 | - | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 3 | LOTE | 11600
2023 | 2021-2024 | 232034 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 034/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE XOCOTEPEC, CERRO CHUPINAYA, CERRO DE LOS PINOS, CERRO DEL AGUILA, CALLE EL CERRITO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN FRACCIONAMIENTO EL CERRITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | FRACC. EL CERRITO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 54288 | 46800 | - | 2023-10-10 | - | 2023-10-11 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 54288
2023 | 2021-2024 | 232035 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 035/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA GENERACIÓN DE CONTRATO ANTE CFE PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y EL DEPÓSITO DE GARANTÍA EN EL PROYECTO DEL POZO EN AL LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES |  | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 30376.572 | 26186.7 | - | 2023-11-03 | - | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 30376.572 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232036 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 036/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: 1.- PERFILES EN TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE MORELOS DE CALLE COLÓN A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 2.- PERFILES EN TERRENO NATURAL DESDE LA CALLE RIVERA DEL LAGO SIGUIENDO POR UN COSTADO DE LA CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA LLEGAR A LA PLATA DE TRATAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 3.- POLÍGONO CON CURVAS DEL NIVEL DE TERRENO PARA PROYECTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES CON UNA SUPERFICIE APROX. DE 6,000M2, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP |  | CAB MPAL / CHANTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 56144 | 48400 | - | 2023-10-26 | - | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 3 | LEV-TOP | 18714.6667 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232038 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 038/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN Y REVISIÓN ESTRUCTURAL, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DICT-CALC-ESTRUC | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 102831.39 | 88647.75 | - | 2023-12-04 | - | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | FISICA | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES |  |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 102831.39 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232039 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 039/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-EVALUA-GEOLOG-GEOHID / INVEST-GEOFIS-ELECTMAG | ATRIO DEL SR. DEL MONTE, ZONA CENTRO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 23200 | 20000 | MES | 2023-12-05 | - | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232040 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 040/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN BASE A DOS SONDEOS EN TERRENO ADYACENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA EL REFORZAMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA, EN AL CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-MEC-SUE | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 45601.92 | 39312 | DÍA | 2023-12-07 | - | 2023-12-11 | 2024-01-08 | 22800.96 | 0 | 3321-1-11-050 | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | FISICA | MARIO ISRAEL PÉREZ PRECIADO | CBA211220AI1 | C. RAFAEL SANZIO #505-10, COL. RESIDENCIAL LA ESTANCIA, ZAPOPAN, JAL. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 45601.92 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232041 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 041/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES |  | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 44196 | 38100 | DÍA | 2023-12-15 | - | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 44196 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233001 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 001/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADAEN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 56840 | 49000 | DÍA | 2023-01-02 | - | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 56840 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233001.1 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 001A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN (VOLTEO 7 M3) DODGE, MODELO 1989 CON PLACAS JL-0889, PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 3248 | 2800 | DÍA | 2023-01-03 | - | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | BACHMEIER S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | MAQ | 3248 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233002 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 002/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN CALLES DE ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO. |  | VOLTEO | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 29000 | 25000 | HORA | 2023-03-20 | - | 2023-03-22 | 2023-04-22 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 29000 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 003/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 59682 | 51450 | HORA | 2023-01-30 | - | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 59682 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233004 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 004/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E, PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE SAN JOSE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | INGRESO A LA LOCALIDAD | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 638 | 550 | HORA | 2023-02-24 | - | 2023-02-28 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 638 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233005 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 005/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | PIPA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 29000 | 25000 | HORA | 2023-04-21 | - | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ALSERCON SA DE CV |  | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 29000 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DEE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 59682 | 51450 | HORA | 2023-03-30 | - | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 59682 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233006.1 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE EXCAVADORA CAT 320, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: DESAZOLVES EN ARROYOS, DE LAS DELEGACIONES Y DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 4750.0028 | 4094.83 | HORA | 2023-04-17 | - | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | MAQ | 4750.0028 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233006.2 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006B/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 1899.9988 | 1637.93 | MES | 2023-04-17 | - | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | MAQ | 1899.9988 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233007 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 007/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA KENWORTH COLOR AZUL PLACA JU00932 Y UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL POR DESAZOLVES DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 5220 | 4500 | DÍA | 2023-04-18 | - | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GCO1110249CA | C. SILVANO BARBA GONZALEZ N° 1397, INT 20, COL. CONJUNTO LAURELES, ZAPOPAN, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 5220 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233008 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 008/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U Y UN CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR BLANCO PLACA JU89910, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE CALLES EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 5220 | 4500 | HORA | 2023-04-18 | - | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GCO1110249CA | C. SILVANO BARBA GONZALEZ N° 1397, INT 20, COL. CONJUNTO LAURELES, ZAPOPAN, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 5220 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233009 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 009/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO PLACA JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) |  | VOLTEO | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 696 | 600 | MES | 2023-02-15 | - | 2023-02-17 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233010 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 010/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (DRENAJE) |  | RETROEXCAVADORA | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 754 | 650 | HORA | 2023-02-09 | - | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 754 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233011 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 011/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) |  | BAILARINA | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 1020.8 | 880 | HORA | 2023-02-09 | - | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | EQUIPO | 1020.8 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233012 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 012/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (AGUA POTABLE) |  | RETROEXCAVADORA | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 754 | 650 | HORA | 2023-02-17 | - | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 754 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233014 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 013/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (AGUA POTABLE) |  | BAILARINA | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 1020.8 | 880 | HORA | 2023-02-17 | - | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | EQUIPO | 1020.8 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233014 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 014/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO CON ROJO PLACAS JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (AGUA POTABLE) |  | VOLTEO | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 696 | 600 | HORA | 2023-02-20 | - | 2023-02-21 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233015 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 015/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 59682 | 51450 | - | 2023-04-28 | - | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | AV. TULIPANES NORTE N° 10-D, EL SALTO, JALISCO. CP. 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 59682 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233016 | NO | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4280 | SERVICIO | C- OP 016/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 CHEVROLET KODIAK 1974 PLACAS JF-47920 Y UN CAMIÓN VOLTEO 7 M3 FORD BLANCO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO PARA BALASTREO EN CALLES Y CÁMINOS EJIDALES PEGADOS AL ARROYO INICIANDO EN EL LIENZO DE LA CALLE LIBERTAD A BANCO DE BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO |  | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 2900 | 2500 | - | 2023-07-06 | - | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GCO1110249CA | AV. TULIPANES NORTE Nº 10-D, EL SALTO. CP 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2 | MAQ | 1450 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233017 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 017/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTITLIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES EN LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | RETROEXCAVADORA | INGRESO A LA LOCALIDAD | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 696 | 600 | - | 2023-07-26 | - | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GCO1110249CA | AV. TULIPANES NORTE Nº 10-D, EL SALTO. CP 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233018 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 018/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 56840 | 49000 | - | 2023-05-31 | - | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | AV. TULIPANES NORTE N° 10-D, EL SALTO, JALISCO. CP. 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 56840 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233019 | NO | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | SERVICIO | C- OP 019/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TERRENO EN POZO DE AGUA CAMICHINES EN CALLE FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | C. FRANCISCO VILLA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 779.52 | 672 | - | 2023-10-11 | - | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 779.52 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233020 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 020/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 730.8 | 630 | - | 2023-10-05 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 730.8 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233021 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 021/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET KODIAK 2006 COLOR BLANCO JM 66 468, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA". EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | 754 | 650 | - | 2023-10-05 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 754 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233022 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 022/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA WACKER, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BAILARINA | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | 580 | 500 | - | 2023-10-05 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | EQUIPO | 580 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233023 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 023/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTOBOMBA MARCA HONDA, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MOTOBOMBA | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | 580 | 500 | - | 2023-10-05 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | EQUIPO | 580 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233037 | NO | CUENTA CORRIENTE |  |  | C.P.S.P. DOP 037/2023 | CANCELADA | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 234001 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. FILOSOFOS, ENTRE JOSE ORTÍZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | 307647.36 | 265213.2414 | - | 2023-02-10 | - | 2023-02-11 | 2023-02-28 | 0 | 300805.58 | 3511-1-11-050 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 148.92 | ML | 2019.9139 | 50 | 150 | 100% | 20.2913 | 103.4302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030
2023 | 2021-2024 | 234002 | NO | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2022 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BACHEO | C. INDEPENDENCIA, ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029 | 27472.5 | 23683.1897 | - | 2023-04-17 | - | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 0 | 27472.5 | 3511-1-26.3-050 | - | - | - | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 6.4 | M2 | 4292.5781 | 200 | 1000 | 100% | 20.2873 | 103.4323 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029
2023 | 2021-2024 | 234003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA EN LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | 495788.04 | 427403.4828 | - | 2024-09-22 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 336906.02 | 6241-2-11.1-050-393 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 154.22 | ML | 2184.5806 | 50 | 150 | 100% | 20.2895 | 103.4115 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252
2023 | 2021-2024 | 234004 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 | 80000 | 68965.5172 | - | 2023-09-22 | - | 2023-10-02 | 2023-10-28 | 0 | 68064.55 | 3511-1-11-050 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 126 | M2 | 540.1948 | 10000 | 10000 | 100% | 20.2854 | 103.4296 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251º
2023 | 2021-2024 | 234005 | NO | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2023 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/005/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES YCALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CALABAZA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BACHEO | C. MORELOS, ENTRE C. NIÑOS HÉROES Y C. INDEPENDENCIA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 | 92407.5 | 79661.6379 | - | 2023-11-14 | - | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 0 | 94407.21 | 3511-1-26.3-050 | - | - | - | - | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 238.5 | M2 | 395.8374 | 200 | 22000 | 100% | 20.2869 | 103.4357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172
2023 | 2021-2024 | 234006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/006/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | C. CHUECA | CHANTEPEC |  | 280000 | 241379.3103 | - | 2023-11-27 | - | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 0 | 280385.88 | 3511-1-26.3-050 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | ML | #DIV/0! | 200 | 200 | 100% | 20.2898 | 103.4105
2023 | 2021-2024 | 234007 | NO | 0 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2023 | CANCELADA | - |  |  | C. CHUECA | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511-1-11.3-050 | - | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 234008 | NO | NO+741:744 | NO APLICA |  | DOP/AD/008/2023 | CANCELADA | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. | 0 | 259 | M2 | 0
2023 | 2021-2024 | 234009 | NO | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/009/2023 | CANCELADA | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS N° 67, JOCOTEPEC, JALISCO. | 0 |  | ML | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 234010 | NO | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/010/2023 | CANCELADA | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. | 0 | 108 | M2 | 0
2023 | 2021-2024 | 235001 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN CEPAS, AFINES DE CEPAS, PLANTILLAS, ACOSTILLADOS, RELLENOS COMPACTADOS, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC S-25 DE 10" Y DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS CON CONTRAMARCO Y TAPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTAS VASTAGO FIJO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE C. ALDAMA Y C. FILÓSOFOS | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 1211066.41 | 1044022.7672 | - | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 0 | 1211066.41 | 6241-2-25.1-050-356 / 6231-2-25.1-050-357 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | FISICA | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 329.32 | ML | 3677.476 | 120 | 10000 | 100% | 20.2904 | 103.4308 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916
2023 | 2021-2024 | 235002 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN CAJÓN, FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PREFABRICADO,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICA. | EMPEDRADOS | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE C. ALDAMA Y C. FILÓSOFOS | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 1810170.95 | 1560492.1983 | - | 2023-04-06 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | 2023-05-15 | 0 | 1884522.92 | 6151-2-25.1-050-367 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1209.14 | M2 | 1558.5647 | 120 | 120 | 100% | 20.2904 | 103.4308 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915
2023 | 2021-2024 | 235003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-003/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavaciones en cajón, excavaciones en cepas, afines de cepas y terreno natural, plantillas en cepas, acostillados de tubo de PVC para drenaje y agua potable, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC s-25 de 10" y de tubo de PVC hidráulico de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita, construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo, formación de base hidráulica, construcción de empedrado ahogado en cemento, construcción de huellas de concreto, suministro y colocación de machuelo prefabricado, suministro y aplicación de pintura de tráfico, construcción de reductores de velocidad a base de mezcla asfáltica, suministro e instalación de boya metálica, limpieza y desazolve de arrollo, limpieza de obra. º | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE C. FILOSOFOS Y LIBRAMIENTO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 4378573.75 | 3774632.5431 | - | 2023-02-24 | - | 2023-03-02 | 2023-05-02 | 0 | 4710868.98 | 6241-2-25.1-050-379 / 6241-2-25.1-050-380 / 6241-2-25.1-050-381 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2016 | M2 | 2336.7406 | 120 | 10000 | 100% | 20.2919 | 103.4306 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920
2023 | 2021-2024 | 235004 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE TUBBERIA DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA. | POZO PROFUNDO | C. PLAYAS DE LA LAGUNA CASI ESQUINA CON C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 1196296.56 | 1031290.1379 | - | 2023-04-20 | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 358888.97 | 990596.22 | 6231-2-25.1-050-349 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | AV. TULIPANES NORTE N° 10-D, EL SALTO, JALISCO. CP. 45696 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 200 | M2 | 4952.9811 | 1200 | 1200 | 100% | 20.291 | 103.3912 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869
2023 | 2021-2024 | 235005 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | GESTIONES Y PAGOS ANTE CFE, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA, SUMINISTRA E INSTALACIÓN DE BAJANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA-CORRIENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTA-RAYOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN. | POZO PROFUNDO | C. PLAYAS DE LA LAGUNA CASI ESQUINA CON C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 544139.78 | 469086.0172 | - | 2023-04-28 | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 163241.93 | 609769.67 | 6231-2-25.1-050-349 | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL LAGO S.A. DE C.V. | MORAL | MARTÍN MARTÍNEZ ZARAGOZA | CEL170925T12 | C. GUERRERO Nº 138, CHAPALA, JALISCO. CP 45900 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | POZO | 609769.67 | 1200 | 1200 | 100% | 20.291 | 103.3912 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868
2023 | 2021-2024 | 235006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA 3RA ETAPA (DEMOLICIONES PARCIALES, REHABILITACIÓN DE ACABADO EN PISOS Y MUROS, REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS ACTUALES E INGRESOS PRINCIPALES (PLANTA BAJA)". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | COLOCACIÓN DE TAPIAL, DESMANTELIMIENTO Y RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RETIRO DE VENTANALES Y PUERTAS, DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIAS OBSOLETAS, DEMOLICIÓN EN GENERAL, INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA, FABRICACIÓN DE MUROS, MODIFICACIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS, REPARACIÓN Y READAPTACIÓN DE DRENAJE, REPARACIÓN DE MUROS DAÑADOS, REINSTALACIÓN DE PUERTAS, ENJARRES, INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO, ACABADOS Y LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EDIFICIO PÚBLICO | PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 584259.75 | 503672.1983 | - | 2023-04-26 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 2023-08-30 | 175277.92 | 774108.4 | 6221-2-11.1-050-368 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nª 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 367 | M2 | 2109.2872 | - | 48500 | 100% | 20.2864 | 103.4303 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870
2023 | 2021-2024 | 235007 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavaciones en cepa, afines de cepa, plantilla, acostillado, relleno compactado, construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo de 6”, suministro e instalación de piezas especiales y suministro e instalación de tubo de acero E-1/4” A/C A53 de 6". | AGUA POTABLE | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LIBRAMIENTO Y DEPÓSITO DE AGUA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 387303.55 | 333882.3707 | - | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 383670.21 | 6231-2-11.1-050-369 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 125 | ML | 3069.3617 | 5000 | 5000 | 100% | 20.2944 | 103.4301 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161
2023 | 2021-2024 | 235008 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA NORTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, ampliado de grieta existente para generar anclaje, sellado de grietas, fisuras y huecos, suministro y colocación de sellador, suministro y colocación de impermeabilizante, suministro y colocación de malla y limpieza durante y al final de la obra. | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 374761.47 | 323070.2328 | - | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 0 | 490751.18 | 6231-2-11.1-050-371 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nª 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 259 | M2 | 1894.7922 | 5000 | 5000 | 100% | 20.2945 | 103.4302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918
2023 | 2021-2024 | 235009 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO A CALLE FILÓSOFOS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepa, afines de cepa, plantilla, acostillado, relleno compactado, construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo de 6”, suministro e instalación de piezas especiales y suministro e instalación de tubo de acero E-1/4” A/C A53 de 6". | AGUA POTABLE | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LIBRAMIENTO Y C. FILÓSOFOS | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 835320.32 | 720103.7241 | - | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 803639.66 | 6231-2-11.1-050-326 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 270 | ML | 2976.4432 | 5000 | 5000 | 100% | 20.292 | 103.4306 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162
2023 | 2021-2024 | 235010 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE”, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, ampliado de grieta existente para generar anclaje, sellado de grietas, fisuras y huecos, suministro y colocación de sellador, suministro y colocación de impermeabilizante, suministro y colocación de malla, limpieza durante y al final de la obra y reparación de oquiedades. | AGUA POTABLE | CARR. GUADALAJARA-MORELIA | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 168796.66 | 145514.3621 | - | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 0 | 254158.03 | 6231-2-11.1-050-372 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nª 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 108 | M2 | 2353.3151 | 2400 | 2400 | 100% | 20.2196 | 103.3701 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917
2023 | 2021-2024 | 235011 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE ALLENDE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC s-25 de 8" y de tubo de PVC hidráulico de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita, conexión a pozo de visita existente, construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo, suministro e instalación de piezas especiales y limpieza durante y al final de la obra. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. FILOSOFOS, ENTRE C. HIDALGO Y C. ALLENDE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 254339.78 | 219258.431 | - | 2023-08-03 | 2023-05-25 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | 76301.93 | 341318.4928 | 6231-2-11.1-050-375 / 6241-2-11.1-050-376 | MANUEL PALOS VACA | MORAL | MANUEL PALOS VACA | PAVM4911162W2 | CARR. GUADALAJARA-MORELIA Nº 40, JOCOTEPEC, JALISCO. CP. 45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 180.26 | ML | 1893.4788 | 50 | 50 | 100% | 20.2912 | 103.4292 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163
2023 | 2021-2024 | 235012 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 012C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC S-25 de 8" y de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita, suministro y colocación de brocal y tapa para registro, conexión a pozo de visita existente, construcción de cajas de vávulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas de 3" y limpieza durante y al final de la obra. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. FILOSOFOS, ENTRE C. INDEPENDENCIA Y C. JOSEFA ORTÍZ | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 553159.56 | 476861.6897 | - | 2023-08-03 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | 165947.86 | 707620.48 | 6231-2-25.1-050-373 / 6241-2-25.1-050-374 | MANUEL PALOS VACA | FISICA | MANUEL PALOS VACA | PAVM4911162W2 | CARR. GUADALAJARA-MORELIA Nº 40, JOCOTEPEC, JALISCO. CP. 45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 257.64 | ML | 2746.5474 | 150 | 150 | 100% | 20.2914 | 103.4312 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164
2023 | 2021-2024 | 235013 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC S-25 de 12" y de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita con caída dosada, conexión a pozo de visita existente, construcción de cajas de válvula con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas de 3" y limpieza durante y al final de la obra. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. PLAYAS DE LA LAGUNA, ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y C. CUAUHTÉMOC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 724743.66 | 624779.0172 | - | 2023-06-28 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 217423.09 | 683930.4 | 6231-2-25.1-050-382 / 6241-2-25.1-050-383 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | FISICA | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 411.23 | ML | 1663.1335 | 150 | 150 | 100% | 20.2915 | 103.391 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026
2023 | 2021-2024 | 235014 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC S-25 de 10" y de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita con caída dosada, conexión a pozo de visita existente, construcción de cajas de válvula tipo 5, suministro y colocación de marco con tapa, suministro e instalación de válvula compuertas de 3", suministro e instalación de piezas especiales y limpieza durante y al final de la obra. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. PLAYA AZUL, ENTRE C. PLAYAS DEL SOL Y C. PLAYA DE LA LAGUNA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 543995.47 | 468961.6121 | - | 2023-06-28 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 163198.64 | 576880.88 | 6231-2-25.1-050-384 / 6241-2-25.1-050-385 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 335.46 | ML | 1719.6711 | 100 | 200 | 100% | 20.292 | 103.3916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025
2023 | 2021-2024 | 235015 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)”, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, Excavación en cepa, excavación para estructuras, afine de fondo, plantilla, acostillado, relleno, suministro y colocación de tuvo de PVC RD-26 de 3", suministro y colocación de válvula de compuerta de 3", suministro e instalación de piezas especiales, limpieza durante y al final de la obra. | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | JUNTO AL CUARTE DE LA GUARDÍA NACIONAL | CRUCERO POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 703136.32 | 606152 | - | 2023-06-28 | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 2023-08-30 | 210940.9 | 871262.6716 | 6231-2-11.1-050-386 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 924.1 | M2 | 942.8229 | 400 | 400 | 100% | 20.3002 | 103.4702 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023
2023 | 2021-2024 | 235016 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “INTALACIÓN DE RIELERIA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE RIELERÍA. | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 821212.44 | 707941.7586 | - | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 246363.73 | 821212.14 | 6221-2-11.1-050-342 | C. ANA LUZ HIDALGO VELA | FISICA | ANA LUZ HIODALGO VELA | HIVA850324KV8 | C. PASEO DEL ATARDECER Nº 5863B, COL. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GUANAJUATO. CP. 36670 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 15 | ML | 54747.476 | 2000 | 48500 | 100% | 20.2793 | 103.445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024
2023 | 2021-2024 | 235017 | NO | FOCOCI | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-017/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO” | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, FORMACIÓN DE SUB-RESANTE, FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PREFABRICADO, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO Y LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. LA PAZ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 4998360.84 | 4308931.7586 | - | 2023-08-14 | - | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 1499508.25 | 5362257.2 | 6151-2-26.3-050-387 | C. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 4605.49 | M2 | 1164.3185 | 350 | 8000 | 100% | 20.2889 | 103.3481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018
2023 | 2021-2024 | 235018 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-018/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavación de cajón, mejoramiento de terreno, formación de sub-resante, formación de base hidráulica, construcción de empedrado ahogado en cemento, construcción de banquetas, suministro y colocación de machuelo prefabricado, construcción de tope de concreto hidráulico, construcción de rampas para cocheras, suministro y colocación de árbol, suministro y colocación de boyas metálica, suministro y aplicación de pintura de tráfico, construcción de registros domiciliarios y limpieza gruesa durante y al final de la obra. | EMPEDRADOS | C. PLAYAS DE LA LAGUNA, ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y C. CUAUHTÉMOC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2808816.17 | 2421393.25 | - | 2023-08-30 | - | 2023-09-04 | 2023-11-07 | 842644.85 | 2808775.53 | 6151-2-25.1-050-388 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL N° 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. CP. 45655 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1828.1 | M2 | 1536.4452 | 150 | 500 | 100% | 20.2915 | 103.391 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027
2023 | 2021-2024 | 235019 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavación de cajón, formación de sub-base, formación de base hidráulica, suministro y colocación de machuelo prefabricado, construcción de empedrado zampeado de concreto, construcción de banquetas, suministro y plantado de árbol y limpieza gruesa durante y al final de la obra. | EMPEDRADOS | C. PLAYA AZUL, ENTRE C. PLAYAS DEL SOL Y C. PLAYA DE LA LAGUNA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2049615.46 | 1766909.8793 | - | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 614884.64 | 2059505.58 | 6151-2-25.1-050-389 | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | FISICA | REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | GUNR770712CU1 | C. FRANCISCO I. MADERO Nº292, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1368 | M2 | 1505.4865 | 100 | 500 | 100% | 20.292 | 103.3916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160
2023 | 2021-2024 | 235020 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 020C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL”, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Demolición de adoquín, Excavaciones, Nivelación de terreno, Sustitución de red eléctrica, suministro y colocación de adoquín romano,Construcción de muro de block de jacreto, acabados, fabricación de firme de concreto, remate de concreto entre adoquín y machuelo, demolición de escalones de piedra, construcción de rampa, Retiro y reinstalación de bancas existentes, instalación de bancas nuevas, suministro e instalación de poste de cadena de 2" y limpieza durante y al final de la obra. | PLAZA PÚBLICAS | PLAZA PRINCIPAL | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 304838.93 | 262792.181 | - | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 0 | 324751.53 | 6121-2-11.1-050-392 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 596.96 | M2 | 544.0089 | 1300 | 1300 | 100% | 20.3543 | 103.4871 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168
2023 | 2021-2024 | 235021 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA COCHERA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO. | BNQ E IMAGEN URBANA | C. LA PAZ, ENTRE C. HIDALGO Y C. ROTARIO; C. ROTARIO, ENTRE C. LA PAZ Y CARRETERA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 853249.52 | 735559.931 | - | 2023-10-04 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 255974.85 | 1011271.18 | 6151-2-25.1-050-390 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1260 | M2 | 802.5962 | 350 | 8000 | 100% | 20.2889 | 103.3481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158
2023 | 2021-2024 | 235022 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 022 OP/2023 | CANCELADA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO CAMICHINES UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 247646.08 | 213488 | - | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-11-28 |  | 0 |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 235023 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 023 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | INSTALACIÓN Y ARMADO DE SUB-ESTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR, RENTA DE GRÚA, CARTA UVIE, GESTORÍA Y TRAMITES ANTE CFE. | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 330252 | 284700 | - | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 99075.6 | 428834.82 | 6231-2-11.1-050-378 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO. CP. 44987 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | POZO | 428834.82 | 1000 | 4000 | 100% | 20.2921 | 103.3484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167
2023 | 2021-2024 | 235024 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-024/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1. Excavación para colocación de cisterna, 2. Suministro y colocación de cisterna, 3. Adecuación para colocación de cisterna, 4. Equipamiento de cisterna, 5. Excavación para cimentación, 6. Construcción de cimentación corrida, 7. Construcción de dala de desplante, 8. Construcción de muros, 9. Construcción de dala de coronación, 10. Construcción de castillos, 11. Suministro y colocación de Vigas 4”, 12. Suministro y colocación de boveduca, 13. Construcción de hormigon de jalcreto, 14. Construcción de pretiles, 15. Suministro y colocación de ladrillo de azotea, 16. Suministro y aplicación de impermeabilizante, 17. Aplanados y acabados, 18. Construcción de firmes de concreto, 19. Suministro e instalación de red sanitaria e Hidráulica, 20. Suministro y colocación de pisos, 21. Aplicación de pintura, 22. Suministro e instalación de muebles de baño, 23. Suministro e instalación de tinacos, 24. Suministro e instalación de red eléctrica, 25. Suministro e instalación de apagadores, luminarias, contactos y accesorios eléctricos, 26. suministro e instalación de puertas, ventanales, y cortinas. | PLAZA PÚBLICAS | PLAZA PRINCIPAL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 5281923.58 | 4553382.3966 | - | 2023-11-15 | - | 2023-11-21 | 2024-03-19 | 1584577.07 | 5801953.17 | 61-21-2-11.1-050-299 | OCTAVA CUATRO VISITAS, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN PABLO ENRIQUEZ CASILLAS | OCV230921UH4 | C. XOCHITL Nº 73, DELEGACIÓN CHANTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO. CP. 45825 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 29 | LOCALES | 200067.3507 | 200 | 2000 | 100% | 20.2909 | 103.3943 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105
2023 | 2021-2024 | 235025 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 025C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL (3RA ETAPA)", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Demolición de adoquín, Nivelación de terreno, Sustitución de red eléctrica, Suministro e instalación de resgistro eléctrico, suministro y colocación de adoquín romano, Retiro y reinstalación de bancas existentes, instalación de bancas nuevas, limpieza durante y al final de la obra. | PLAZA PÚBLICAS | PLAZA PRINCIPAL | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 441962.08 | 381001.7931 | - | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 0 | 441962.08 | 6121-2-11.1-050-392 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 516 | M2 | 856.5157 | 1300 | 1300 | 100% | 20.3543 | 103.4871 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302
2023 | 2021-2024 | 235026 | NO | CTA-CTE / RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO CON RECURSOS CONCURRIDOS | "CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECÓN, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO, ESQUINA CON CALLE JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, fabricación de Base hidráulica, construcción de plantilla de concreto, suministro colocación y habilitado de acero reforzado, cimbrados, suministro y aplicación de concreto, suministro e instalación de bomba sumergible. | DRENAJE | AV. DEL ESTUDIANTE, ENTRE C. MIGUEL ARANA Y C. JOSÉ SANTANA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2969939.23 | 2560292.4397 | - | 2023-12-08 | - | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 890981.77 | 4350066.65 | 6241-2-11.1-050-396 / 6241-2-25.1-050-398 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 72 | M2 | 60417.5924 | 10143 | 10143 | 100% | 20.2835 | 103.4175 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170
2023 | 2021-2024 | 235027 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 027C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. |  | UNIDAD DEPORTIVA | UNIDAD DEPORTIVA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 1515153.08 | 1306166.4483 | - | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 454545.92 | 1851371.85 | 6221-2-11.1-050-394 | DESARROLLADORA FARAR, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA LORENA RAMÍREZ RODRÍGUEZ | DFA210203FR3 | C. COLOMOS Nº 2604 COL. PROVIDENCIA, 2DA SECCIÓN, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44630 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 5536 | M2 | 334.4241 | 3600 | 3600 | 100% | 20.293 | 103.3898 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321
2023 | 2021-2024 | 235028 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 028C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, VESTIDORES, LOCALES COMERCIALES, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | UNIDAD DEPORTIVA | UNIDAD DEPORTIVA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 1777367.51 | 1532213.3707 | - | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 533210.25 | 2046862.31 | 6121-2-11.1-050-395 | ACROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MORAL | EMMA MICHELLE VILLEGAS ARAUJO | ACO201208UL1 | C. AURELIO LUIS GALLARDO Nº 661, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 297 | M2 | 6891.7923 | 3600 | 3600 | 100% | 20.293 | 103.3898 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250
2023 | 2021-2024 | 235029 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 029C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CARCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavación para cepa, encamado, suministro e instalación de tubo de acero soldable, suministro e instalación de tubería de polietileno corrugado de 18", acostillado y relleno compactado. | DRENAJE | MALECÓN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 521271.1 | 449371.6379 | - | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-12-16 | 0 | 1160164.23 | 6241-2-25.1-050-397 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 150 | ML | 7734.4282 | 10143 | 10143 | 100% | 20.2835 | 103.4175 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159
2023 | 2021-2024 | 235030 | NO | FORTAMUN | NO APLICA | OBRA | GMJ 030C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA A RED PRINCIPAL EN C. ZARAGOZA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | DESDE PRIV. GUADALUPE VICTORIA A POZO ZARAGOZA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 810268.98 | 698507.7414 | - | 2023-12-09 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 0 | 1160164.23 | 6231-2-25.2-050-399 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nª 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 527.39 | ML | 2199.8222 | 500 | 4000 | 100% | 20.2908 | 103.3483 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249
2023 | 2021-2024 | 235031 | NO | 0 |  |  | GMJ 031C OP/2023 | CANCELADA | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 235032 | NO | FORTAMUN | NO APLICA | OBRA | GMJ 032C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RECONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO, LIMPIEZA, RELLENO Y SELLADO DE LOSAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHAS, REHABILITACIÓN DE TABLEROS, REHABILITACIÓN DE TECHOS EN TERRAZAS Y APLICACIÓN DE ASFALTO. | UNIDAD DEPORTIVA | UNIDAD DEPORTIVA SUR "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 1060774.83 | 914461.0603 | - | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2024-01-31 | 0 | 1081145.34 | 6231-2-25.1-050-401 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | AV. TULIPANES NORTE N° 10-D, EL SALTO, JALISCO. CP. 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 4 | CANCHAS | 270286.335 | 5500 | 5500 | 100% | 20.28 | 103.4323 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322
2024 | 2021-2024 | 241001 | NO | RAMO 23 |  |  | - | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC |  | BACHEO |  | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5259 | 0 | 0 | - | - | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 232 | M2 | 0
2024 | 2021-2024 | 242001 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 001/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: UN VIDEO INSPECCIÓN INTERIOR PARA CONOCERSU ESTATUS Y ESTRUCTURA DEL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | ATRIO DEL SR. DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 9222 | 7950 | - | 2024-01-02 | 0 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V. | MORAL | J. JESUS FLORES AGUILERA | SIA130419FT1 | C. BÉLGICA #577 COL. MODERNA, GUADALAJARA, JAL. CP 44190 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 9222 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242002 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 002/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA EL PROYECTO DE NUEVO POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 23200 | 20000 | - | 2024-01-02 | 0 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242003 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 003/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA REUBICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | ELECTRIFICACIÓN | C. PLAYAS DEL SOL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 33325.64 | 28729 | - | 2024-01-17 | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO. CP. 44987 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 33325.64
2024 | 2021-2024 | 242004 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 004/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DEL ATRIO DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… |  | POZO PROFUNDO | ATRIO DEL SR. DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 25520 | 22000 | - | 2024-01-05 | 0 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 25520 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242005 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 005/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 2. CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 3. CALLE RICO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… |  | POZO PROFUNDO | 1. C. PUERTA DEL LAGO, 2. CAMPO DE FUTBOL, 3. CALLE RICO. | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 69600 | 60000 | GLOBAL | 2024-02-26 | 0 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 3 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242006 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 006/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REUBICACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA DE CFE DE LOS LOCALES DE LOS PORTALES Y MOVIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA EN LA CALLE MIGUEL ARANA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ELECTRIFICACIÓN | C. MIGUEL ARANA (PORTALES) | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 9048 | 7800 | - | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO. CP. 44987 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 9048 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242007 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 007/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DEL MÉTODO ZAHORI EN ESTOS 4 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 2. UBICADO EN EL PREDIO QUE ESTÁ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 3. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 4. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE POR LA CALLE RICO ENTRE LAS CALLES PROVENIR Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… |  | POZO PROFUNDO | PREDIOS: 1. DEL CRUCERO SOBRE CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN CHANTEPEC, 2. A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC-CHAPALA, EN CHANTEPEC, 3. HACIA EL NORTE DEL FRACC. PUERTA DEL LAGO, EN NEXTIPAC, 4. HACIA EL NORTE POR C. RICO ENTRE LAS C. PROVENIR Y C. LIBERTAD EN NEXTIPAC. | MPIO: CHANTEPEC Y NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 5800 | 5000 | C/ESTUDIO | 2024-03-12 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | C. ROBERTO GARCÍA NAVARRO | FISICA | C. ROBERTO GARCÍA NAVARRO |  |  | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 4 | LOTE | 1450 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242008 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 008/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA… 3. SUMINISTRO DE MOTRO SUMERGIBLE SEMINUEVO… 4. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. |  | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, EN HUEJOTITÁN | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 77546 | 66850 | GLOBAL | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 77546 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242009 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 009/2024 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO ES PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS…, EN CALLE MORELOS DEL INGRESO (PUENTE) A AV. DEL TRABAJO Y LA CALLE LIBERTAD DE MORELOS A AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DEL INGRESO (PUENTE) A AV. DEL TRABAJO Y C. LIBERTAD DE MORELOS A AV. DEL TRABAJO | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 61480 | 53000 | - | 2024-03-18 | 0 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LEV-TOP | 61480 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242010 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 010/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFEFESIONALES PARA: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BASE 7-200 A PASTILLA GENERAL DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ELECTRIFICACIÓN | PRIV. GUADALUPE VICTORIA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 47923.08 | 41313 | - | 2024-03-19 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | C. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | FISICA | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 47923.08 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 011/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. 2. FABRICACIÓN DE CAMISA DE ENFRIAMIENTO CON FILTRO INTERNO DE GRAVA. 3. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 4. SERVICIO DE PRE-AFORO CON VARIADOR DE FRECUENCIA… 5. SERVICIO DE PRUEBA DE ZONA DE BOMBEO A 200 , AUMNETO DE COLUMNA DE 14 TRAMOS, CABLE PLANO Y CONEXIÓN. |  | POZO PROFUNDO | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 97208 | 83800 | GLOBAL | 2024-04-01 | 0 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 97208 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 012/2024 | SERVICIOS | "AFORO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO). | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 174092.8 | 150080 | - | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 87046.4 | 0 | 3321-1-11-050 | PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V. | MORAL | ANTONIO MALDONADO GUTIERREZ | PTE020712342 | C. TERRERITO Nº 100, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. CP 47600. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 174092.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 013/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO EN CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… |  | POZO PROFUNDO | PREDIOS: 1. C. JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 2. C. MORELOS ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 3. C. ZARAGOZA, EN SAN JUAN COSALÁ. | MPIO: CABECERA Y SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 6380 | 5500 | C/ESTUDIO | 2024-04-17 | 0 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 3 | ESTUDIO | 2126.6667 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 014/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN LOS PROYECTOS PARA PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 4. EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… |  | POZO PROFUNDO | CALLES: 1. C. JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 2. C. MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 3. C. ZARAGOZA, EN SAN JUAN COSALÁ, 4. EN EL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN CHANTEPEC. | MPIO: CABECERA, SAN JUAN COSALA Y CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 23200 | 20000 | C/ESTUDIO | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 4 | ESTUDIO | 5800 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 015/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 2. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… |  | POZO PROFUNDO | CALLES: 1. C. ZARAGOZA, EN SAN JUAN COSALÁ, 2. UNIDAD DEPORTIVA "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL, 3. UNIDAD DEPORTIVA EN CHANTEPEC. | MPIO: SAN JUAN COSALA, CABECERA Y CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 6380 | 5500 | C/ESTUDIO | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 3 | ESTUDIO | 2126.6667 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 016/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA REALIZAR: EL REGISTRO ELÉCTRICO EN POZO NUEVO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MORELOS ESQ. C. GONZÁLEZ ORTEGA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 19720 | 17000 | - | 2024-06-07 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 19720 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 017/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: 1. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 3. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 4. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 5. 1 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO… |  | SUPERFICE DE RODAMIENTO | CALLES: 1. C. VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 2. C. HIDALGO, EN SAN JUAN COSALÁ, 3. C. MORELOS, EN HUEJOTITÁN, 4. C. LIBERTAD, EN HUEJOTITÁN, 5. C. 5 DE MAYO, EN EL MOLINO. | MPIO: CABECERA, SAN JUAN COSALÁ, HUEJOTITÁN Y EL MOLINO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 85747.2 | 73920 | GLOBAL | 2024-06-13 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 5 | ESTUDIO | 17149.44 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 018/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… 3. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. 4. SERVICIO DE GÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 39770 | 34284.4828 | GLOBAL | 2024-05-31 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 39770 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 019/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 46080 | 39724.1379 | GLOBAL | 2024-06-07 | 0 | 2024-06-09 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 46080 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 020/2024 | SERVICIOS | COTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO SIGUIENTES: 1. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DELOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… |  | - | 1. UNIDAD DEPORTIVA SUR, 2. C. MATAMOROS SUR | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 30160 | 26000 | GLOBAL | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | FISICA | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA #16, COLONIA SANTA ANITA EN TLAQUEPAQUE, JAL. C.P. 45603 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 3 | ESTUDIO | 10053.3333 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 021/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 31180.8 | 26880 | GLOBAL | 2024-06-20 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 31180.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 022/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. TRÁMITES ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA E INSTALACIONES EÉCTRICAS (UVIE) PROFESIONAL, 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LAMPARAS, 3. ALIMENTACIÓN DE CONTROLES DE POLIPASTOS, 4. ELECTRIFICACIÓN DE CONTROL DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, 5. FICHA DE PAGO DE MEDIDOR ANTE CFE. |  | ELECTRIFICACIÓN | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 205842 | 177450 | - | 2024-07-29 | 0 | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | FISICA | CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDEZ | LOVC950515SW1 | C. HIDALGO #167 COL. CENTRO, ATOLTONIQUILLO, ATEQUIZA, JAL. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 205842 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 023/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS TRÁMITES DE GESTORÍA PARA EL AUMENTO DE CARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICASO EN PRIV. JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ELECTRIFICACIÓN | PRIV. JUAN PABLO II | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 28420 | 24500 | - | 2024-08-16 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | FISICA | CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDEZ | LOVC950515SW1 | C. HIDALGO #167 COL. CENTRO, ATOLTONIQUILLO, ATEQUIZA, JAL. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 28420 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 024/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE MATERIALES PARA LA BASE HIDRÁULICA EN CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 13920 | 12000 | - | 2024-08-16 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |  | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | ESTUDIO | 13920 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 025/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 32480 | 28000 | - | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | ESTUDIO | 32480
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 026/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA (ATRIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MIGUEL ARANA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 30125.2 | 25970 | - | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | ESTUDIO | 30125.2
2024 | 2021-2024 | 243001 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 001/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MALECÓN | MALECÓN | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 3944 | 3400 | HORA | 2024-02-19 | 0 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2 | MAQ | 1972 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243002 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 002/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 160 Y UNA PIPA DE 10,000 LITROS MARCA INTERNATIONAL, PARA LA CONFORMACIÓN DE BASE EN CALLE COLÓN SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. COLÓN | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 2204 | 1900 | HORA | 2024-02-23 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 2 | MAQ | 1102 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243003 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 003/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 416E, PARA RECONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍA EN TELESECUNDARÍA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | C. VICENTE GUERRERO, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 696 | 600 | HORA | 2024-02-23 | 0 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243004 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 004/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA JOHN DEER 200B, RETROEXCAVADORA JCV 214E, 4 CAMIONES DE VOLTEO FREIGHLINER DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL EMBARCADERO DEL MALECÓN DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MALECÓN | MALECÓN | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 4292 | 3700 | HR / VIAJE | 2024-03-12 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | C. URIEL PALOS VACA | FISICA | URIEL PALOS CUEVAS | PACU850306Q76 | CARR. LIBRE A GUADALAJARA NUM. 108, AJIJIC, CHAPALA, JAL. CP 45920 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 6 | MAQ | 715.3333 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243005 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 005/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | MALECÓN | MALECÓN | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 3712 | 3200 | HORA | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-16 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 2 | MAQ | 1856 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243006 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 006/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA, PLACAS JU-79-346, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 1972 | 1700 | DÍA | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 1972 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243007 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 007/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E Y CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA EN ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VIALIDAD | - | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 1508 | 1300 | HORA | 2024-03-27 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 1508 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243008 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 008/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT T800, PLACAS JY-06-625, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 4640 | 4000 | DÍA | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 4640 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243009 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 009/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE LA AGENCIA NEXTIPAC (RETIRO DE ADOQUÍN, RENIVELACIÓN DE ESCALERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA) EN LA AGENCIA DE NESXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ESPACIOS PÚBLICOS | AGENCIA MUNICIPAL | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 788.8 | 680 | HORA | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 788.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243010 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 010/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 M3, PARA EL RETIRO DE MATERIAL POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA EN JDN NIÑOS HÉROES", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | ESC: JDN, NIÑOS HÉROES | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 1482.48 | 1278 | VIAJE | 2024-05-08 | 0 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | MAQ | 1482.48 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 011/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, PLACAS JU-51-888, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 4640 | 4000 | DÍA | 2024-05-13 | 0 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 4640 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 012/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE Y LETRAS MONUMENTALES "HUEJOTITÁN" EN INGRESO A LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ESPACIOS PÚBLICOS | CRUCERO | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 788.8 | 680 | HORA | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 788.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 013/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, UN RODILLO VIBRATORIO, UN COMPACTADOR CS 433, UNA REVOLVEDORA HONDA, UNA CORTADORA Y UN VIBRADOR, PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 4605.2 | 3970 | HORA | 2024-05-20 | 0 | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 6 | MAQ | 767.5333 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 014/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2014 CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 90828 | 78300 | MES | 2024-03-29 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 90828 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 015/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA FREIGHTLINER, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 90828 | 78300 | MES | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 90828 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 016/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 3712 | 3200 | DÍA | 2024-05-31 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 3712 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 017/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y ADECUACIONES PARA LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 696 | 600 | HORA | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 018/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, UNA RETROEXCAVADORA CAT 416 CON ROTOMARTILLO Y UN DISCO CORTADOR DE CONCRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XÓCHITL A CA LLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA, ENTRE C. XÓCHITL Y C. PLAYAS DEL SOL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 3329.2 | 2870 | HORA | 2024-05-03 | 0 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 4 | MAQ | 832.3 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 019/2024 | CANCELADA | 0 |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 020/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416, UNA BAILARINA COMPACTADORA, UNA REVOLVEDORA, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ENMALLADO EN EL NUEVO CARCAMO DE BOMBEO EN EL MALECÓN DE CABECERA MUNICIPAL, REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y FORJADO DE BANQUETA EN CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA Y CALLE XÓCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQ. C. XÓCHITL. | MPIO: CABECERA Y CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 2888.4 | 2490 | HORA | 2024-06-25 | 0 | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | MORAL | CESAR OMAR GARCIA GARCIA |  |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 3 | MAQ | 962.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 021/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA REVOLVEDORA MARCA HOOPER, UN VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA BOSCH, RENTA DE 22 PUNTALES CON TORNILLO, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN CALLE PUEBLA ESQUINA CON CALLE ANTONIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VIALIDAD | C. PUEBLA ESQ. C. ANTONIO MENDOZA | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 1252.8 | 1080 | DÍA | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-17 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DZ SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, S.A.S. DE C.V. |  | DZ SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, S.A.S. DE C.V. |  |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2 | MAQ | 626.4 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 022/2024 | CANCELADA | 0 |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 023/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE 14M3 MARCA KENWORTH 1981 SERIE 7B72160 PLACAS YX0833B Y RETROEXCAVADORA 420E 2008, PLACAS HLS-06-840, PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE EL ÁREA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MORELOS ENTRE C. GONZÁLEZ ORTEGA Y C. NICOLÁS BRAVO. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 1400.004 | 1206.9 | HORA | 2024-07-18 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2 | MAQ | 700.002 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 024/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 450E, UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 14 M3 Y UN VIBROCOMPACTADOR Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA DEL ESTUDIANTE DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VIALIDAD | C. FRANCISCO VILLA Y AV. DEL ESTUDIANTE DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA C. VICENTE GUERRERO. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 9512 | 8200 | HR / DÍA | 2024-08-27 | 0 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 4 | MAQ | 2378 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 025/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 4452.1612 | 3838.07 | HORA | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | MORAL | CESAR OMAR GARCIA GARCIA |  |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 6 | MAQ | 742.0269 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 026/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 4452.1612 | 3838.07 | HORA | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | MORAL | CESAR OMAR GARCIA GARCIA |  |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 6 | MAQ | 742.0269 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 027/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 420E, UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3 Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE DEGOLLADO DE CALLE MATAMOROS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VIALIDAD | C. DEGOLLADO DE C. MATAMOROS A C. NICOLÁS BRAVO. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 2204 | 1900 | HR / DÍA | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2 | MAQ | 1102 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 244001 | NO | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2024 |  | OBRA | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE NIÑÓS HÉROES ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ITURBIDE EN EL BARRIO LA CALABAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE 5 CM DE ESPESOR APROXIMADAMENTE, CON MEZCLA ASFÁLTICA | BACHEO | C. NIÑOS HÉROES, ENTRE C. DEGOLLADO Y C. ITURBIDE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 | 89910 | 77508.6207 | - | - | - | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 0 | 89888.77 | 3511-1-26.3-050 | - | - | - | - | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 232 | M2 | 387.4516 | 250 | 5000 | 100% | 20.2891 | 103.4345 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 | 1355869.36
2024 | 2021-2024 | 244002 | NO | RAMO 33 |  | OBRA | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XOCHITL A CALLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA, AFINE, ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC S-25 DE 12", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, SUNIMISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | DRENAJE | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA, ENTRE C. XÓCHITL Y C. PLAYAS DEL SOL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | 448614.85 | 386736.9397 | - | 2024-05-02 | - | 2024-05-06 | 2024-05-25 | 0 | 304125.05 | 6241-2-25.1-050-429 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 204 | M2 | 1490.8091 | 150 | 150 | 100% | 20.2932 | 103.3933 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520
2024 | 2021-2024 | 244003 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL U CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME DE TERRENO, FORMACIÓN DE TERRAPLEN, EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN HASTA DE 3 M, ANCLAJE, CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS, SILLETAS Y PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK, CONSTRUCCIÓN DE DALAS DE DESPLANTE Y CORONA, APLANADOS, FIRMES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA. | POZO PROFUNDO | A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 | 831839.5 | 717103.0172 | - | 2024-05-20 | - | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 0 | 812121.47 | 6231-2-11.1-050-421 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 691.48 | M2 | 1174.4685 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2237 | 103.411 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769
2024 | 2021-2024 | 244004 | NO | RAMO 33 |  | OBRA | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, MEJORAMIENTO DE TERRENO, FORMACIÓN DE BASE Y SUB-BASE, SUMINISTRO DE MACHUELO, EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BOCA DE TORMENTA; PLANTILLA, CIMIENTO, CAPA DE COMPRESIÓN, MURO DE TEZÓN, APLANADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 | 1572787.58 | 1355851.3621 | - | 2024-07-01 | - | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 6241-2-25.1-050-428 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1237.14 | M2 | 0 | - | 40000 | 100% | 20.2795 | 103.4293 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 |  |  | #REF!
2024 | 2021-2024 | 244005 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación de cepa, Mejoramiento de material de corte, Formación de Subrasante, Base hidráulica, Pavimento de empedrado ahogado en concreto, Afine, Suministro e instalación de machuelo prefabricado, Banqueta de concreto premezclado, suministro y aplicación de pintura para tráfico, Limpieza gruesa durante y al final de la obra. | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5771 | 600000 | 517241.3793 | - | 2024-07-19 | - | 2024-07-23 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 6241-2-11.1-050-436 | - | - | - | - | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA |  | M2 | #DIV/0! | - | 40000 | 75% | 20.2795 | 103.4293 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5771 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5771
2024 | 2021-2024 | 244006 | NO | RAMO 33 |  | OBRA | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE DEGOLLADO Y ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MATAMOROS NORTE, ENTRE C. DEGOLLADO Y C. ALDAMA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953 | 1057005.33 | 911211.4914 | - | 2024-11-20 | - | 2024-11-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 6241-2-25.1-050-443 / 6231-2-25.1-050-444 / 6151-2-25.1-050-445 | - | - | - | - | - | ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO AGUILAR | 618.79 | M2 | 0 |  |  | 5% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953
2024 | 2021-2024 | 244007 | NO | RAMO 33 |  | OBRA | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE JOSÉ SANTANA DE C. RIVERA DEL LAGO A 30 ML HACIA COLÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SUPERFICE DE RODAMIENTO | C. JOSÉ SANTANA, CRUCE C. RIVERA DEL LAGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954 | 722232.67 | 622614.3707 | - | 2024-11-20 | - | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 6151-2-25.1-050-442 | - | - | - | - | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA | 741.16 | M2 | 0 |  |  | 5% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954
2024 | 2021-2024 | 244008 | NO | 0 |  | OBRA | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 | 244009 | NO | 0 |  | OBRA | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 | 244010 | NO | 0 |  | OBRA | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 | 245001 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Colocación de sello sanitario, protección sanitaria, suministro e instalación de tubería de acero de 3", suministro e instalación de kit sumergible de 4", suministro e instalación de cabezal de descarga, suministro e instalación de bomba sumergible de 4 lps/25hp, suministro e instalación de arrancador, suministro e instalación de cale plano, suministro e instalación de manguera de sonda de 3/4", renta de grua, estudio bacteriológico, suministro e instalación de tren de descarga. | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 653611.4 | 563458.1034 | - | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-01-29 | 196083.42 | 666579.04 | 6231-2-11.1-050-402 | C. EDURADO VENTURA PADILLA | FISICA | C. EDURADO VENTURA PADILLA | VEPE781012JM7 | C. FRANCISCO I. MADERO N° 22, LOC. LA RIBERA DEL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | POZO | 666579.04 | 1000 | 4000 | 100% | 20.2921 | 103.3484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318
2024 | 2021-2024 | 245002 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CASETA DE CONTROL Y CLORACIÒN, ENMALLADO, DELIMITACIÒN DE PREDIO EN POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, despalme, excavación, cimentación, anclaje, cimbrado y colado de castillos, silleta de concreto, muro de block, cadena de 15x20cm, aplanados, viguería, bóveda de ladrillo rojo, muro de celosía, firme de 10 cm, cadena de desplante, enladrillado de azotea, puerta metálica, cerca de malla ciclónica, puerta de ingreso peatonal, portón de ingreso, pintura vinílica, suministro e instalación de red eléctrica, suministro e instalación de contactos apagadores y luminarias, suministro e instalación de transformador, suministro e instalación de centro de carga, suministro e instalación de tablero eléctrico. | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 388619.27 | 335016.6121 | - | 2024-02-13 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 0 | 387739.52 | 6231-2-11.1-050-404 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 200 | M2 | 1938.6976 | 1000 | 4000 | 100% | 20.2921 | 103.3484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319
2024 | 2021-2024 | 245003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÒN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRTE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavación de cajón, mejoramiento de terreno, formación de subrasante, formación de base hidráulica, construcción de empedrado ahogado en cemento, construcción de banquetas, suministro y colocación de machuelo prefabricado, limpieza gruesa durante y al final de obra. | EMP C/BANQ | C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ, EN SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 132689.02 | 114387.0862 | - | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-22 | 0 | 116710.62 | 6151-2-11.1-050-403 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 151.41 | M2 | 770.825 | 50 | 300 | 100% | 20.2891 | 103.3484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320
2024 | 2021-2024 | 245004 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-004/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Movimiento de la maquinaria y equipo de perforación, perforación de pozo, suministro y colocación de tubo de acero al carbón de 18” x ¼”, suministro y colocación de tubo de acero al carbón de 16” x ¼”, lavado de tubo, suministro y colocación de tubo de acero al carbón de 12” x ¼” y aforo. | POZO PROFUNDO | A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 4461580.4 | 3846190 | - | 2024-02-16 | - | 2024-02-21 | 2024-04-20 | 1338474.12 | 4367131.02 | 6231-2-11.1-050-405 | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | MORAL | MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO | RDR100922131 | C. VICENTE GUERRERO PTE, N° 515, JOCOTEPEC, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 250 | ML | 17468.5241 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2246 | 103.4115 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304
2024 | 2021-2024 | 245005 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo sanitario de 12" y de tubo de PVC hidráulico rd-26 de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita, construcción de cajas de válvulas tipo 5. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA Y PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 1863104.13 | 1606124.25 | - | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 558931.24 | 1617850.41 | 6231-2-25.1-050-408 / 6241-2-25.1-050-409 | C. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | 572 | ML | 2828.4098 | 200 | 500 | 100% | 20.2301 | 103.417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355
2024 | 2021-2024 | 245006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Demolición de empedrado ahogado existente, Excavación en cajón, Escarificado, compactación y conformación de terreno, Sub-base, base hidráulica, construcción de empedrado zampeado, suministro y colocación de machuelo prefabricado | EMPEDRADOS | C. RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA Y PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 1911380.28 | 1647741.6207 | - | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 573414.08 | 1856041.13 | 6241-2-25.1-050-409 | C. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | 1561.23 | M2 | 1188.8326 | 200 | 500 | 100% | 20.2301 | 103.417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354
2024 | 2021-2024 | 245007 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Demolición de banquetas, Excavación para banquetas, Afine y compactación de terreno natural, Suministro, tendido y compactación de base hidráulica, suministro y colocación de malla electrosoldada, Banqueta de concreto premezclado. | BNQ E IMAGEN URBANA | C. RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA Y PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 431465.57 | 371953.0776 | - | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 0 | 392418.51 | 6151-2-11.1-050-407 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | 504.65 | M2 | 777.6053 | 200 | 500 | 100% | 20.2301 | 103.417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808
2024 | 2021-2024 | 245008 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-008/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Movilización e instalación de equipo de perforación, Desinstalación del equipo de perforación, Pipas de agua para tratamiento de agua, Perforación en 18”, 17½”, 16” y 12”, Maniobra, suministro e instalación de ademe, cemento y cementación de brocal, suministro de polímeros especializados, Lote de hipoclorito de sodio, colocación de filtro de grava, colocación de tubería ademe, Prueba de potencial, soldadura de reforzamiento. | POZO PROFUNDO | C. MIGUEL ARANA CRUCE CON C. ALLENDE (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 7514599.09 | 6478102.6638 | - | 2024-02-28 | - | 2024-02-29 | 2024-05-15 | 2254379.73 | 8072090.79 | 6231-2-11.1-050-410 | EDIFICACIONES GRADINA, S.A. DE C.V. | MORAL | BRIGIDA ZATARAIN IBARRA | EGR200403EC7 | AV. GABRIEL LEYVA Nº 3030-B COL. LOMA ATRAVESADA, MAZATLÁN, SINALOA. CP. 82185 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 350 | ML | 23063.1165 | 2200 | 8000 | 100% | 20.2858 | 103.4298 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357
2024 | 2021-2024 | 245009 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro e instalación de intercalado de poste, Suministro e Instalación de poste para subestación, Tendido de línea de media tensión, Montaje en base y conexiones generales, Suministro de transformador, Suministro de material eléctrico, Gestoría ante CFE, Pagos a CFE, cuarto de control, Material para construcción, Puerta para cuarto de control, Instalación de arrancadores de motor. | CARCAMO DE BOMBEO | C. RIVERA DEL LAGO ESQ. C. JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 948599.13 | 817757.8707 | - | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-04-02 | 2024-06-24 | 284579.739 | 988798.45 | 6231-2-11.1-050-411 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N° 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 988798.45 | 2000 | 22000 | 100% | 20.2835 | 103.4175 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417
2024 | 2021-2024 | 245010 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Estructura metálica, Losacero, Losa de concreto, Malla electrosoldada, Perfil zintro, Perfil comercial redondo, Solera. | PUENTE PEATONAL | C. LIBERTAD, EN ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 568143.83 | 489779.1638 | - | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 2024-05-01 | 170443.149 | 701966.8 | 6151-2-25.2-050-301 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL N° 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. CP. 45655 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 43.2 | M2 | 16249.2315 | 200 | 500 | 100% | 20.3266 | 103.4764 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356
2024 | 2021-2024 | 245011 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-FAIS/RAMO 33-011/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR DE 18", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación en cepas, Demolición de carpeta asfáltica, Demolición de Empedrado existente, Plantilla, Acostillados de tubería, Relleno compactado, Suministro e instalación de tubo de ADS de 18", Construcción de pozo de visita, Formación de subrasante, Formación de base hidráulica, Empedrado con concreto hidráulica, Suministro y colocación de Carpeta Asfáltica. | COLECTOR SANITARIO | MALECÓN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 5799082.53 | 4999209.0776 | - | 2024-04-12 | - | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 1739724.76 | 7572122.39 | 6241-2-25.1-050-415 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 640 | ML | 11831.4412 | 2000 | 22000 | 100% | 20.2862 | 103.4167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819
2024 | 2021-2024 | 245012 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-012/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Movimiento de la maquinaria y equipo de perforación, Perforación de pozo, suministro y colocación de tubería de acero al carbón, suministro y colocación de grava, 24 horas de aforo. | POZO PROFUNDO | C. MORELOS CRUCE C. GONZALEZ ORTEGA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 4428068 | 3817300 | - | 2024-04-12 | - | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 1328420.4 | 5581497.92 | 6231-2-11.1-050-413 | VICTOR SAUL RAMOS MORALES | FISICA | VICTOR SAUL RAMOS MORALES | RAMV630428122 | C. NIÑOS HÉROES Nº 159, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO, CP 45800 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 350 | ML | 15947.1369 | 5500 | 22000 | 100% | 20.2867 | 103.4242 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818
2024 | 2021-2024 | 245013 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE GALEANA", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación en cepas. Plantilla de Concreto, suministro, habilitado, armado y colocación de acero, Cimbra de madera, Suministro y colocación de concreto premezclado, Relleno de cepas con material de banco, Suministro y habilitado de estructura metálica, Montaje y nivelación de estructura metálica, Suministro y colocación de losa acero, Fabricación de losa de concreto, cimiento de piedra braza, Mampostería de piedra braza, Piso de concreto hidráulico, Fabricación y colocación de barandal. | PUENTE PEATONAL | C. GALEANA | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 979189.38 | 844128.7759 | - | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 293756.81 | 979189.38 | 6151-2-25.1-050-414 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL Nº 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, CP 45655 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 570 | M2 | 1717.8761 | 150 | 1300 | 100% | 20.3274 | 103.4827 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815
2024 | 2021-2024 | 245014 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO) Y ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de bomba sumergible, suministro de motor sumergible, suministro de cable plano, suministro de tubo de acero al carbón, Preparación para boca de tormenta, suministro de rejilla para boca de tormenta, Servicio de conexión a mufa, Servicio de grúa hidráulica, Suministro de cabezal de descarga y codo de arranque, Servicio de mano de obra de armado. | POZO PROFUNDO | C. MIGUEL ARANA CRUCE CON C. ALLENDE (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 802898.64 | 692154 | - | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-30 | 240869.592 | 802898.41 | 6231-2-11.1-050-418 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 802898.41 | 2200 | 8000 | 100% | 20.2858 | 103.4298 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800
2024 | 2021-2024 | 245015 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Servicio técnico para desconexión, Desconexión de equipos de control eléctrico, Desinstalación de cable, Desinstalación de tubería conduit roscado, Suministro e instalación de gabinete, Servicio de ingeniería para instalación de media tensión, Servicio de ingeniería eléctrica para calibración, Flejado de 2 tramos de tubería, suministro de TCS´400:5, Suministro medidor multifuncional, Levantamiento mecánico eléctrico, elaboración de diagrama, elaboración de cuadro de carga eléctrica, trazo y nivelación, anclaje de castillo, Muro de 14 cm, Cadena de concreto, Castillo de concreto, Aplanado apalillado fino, Cimbra de losa, Losa llena de concreto, Enladrillado en azotea, Puerta metálica, Pintura vinílica, Emisión de carta de unidad verificadora (UVIE), Servicio de ingeniería eléctrica, Suministro e instalación piezas especiales eléctricas, Elaboración de proyecto, Gestoría ante CFE, Suministro e instalación de bomba, Puerta metálica. | POZO PROFUNDO | ATRIO DEL SR. DEL MONTE, ZONA CENTRO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 944743.84 | 814434.3448 | - | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | 0 | 954258.28 | 6231-2-25.1-050-419 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | POZO | 954258.28 | 2200 | 8000 | 100% | 20.2858 | 103.4297 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837
2024 | 2021-2024 | 245016 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de poste PCR, Maniobra de grúa, Cepa para poste con cruceta, Excavación, Suministro e instalación de registros, Instalación de poliducto, Cableado, Murete para la medición de CFE, Suministro de Material eléctrico, Tramite ante CFE. | ALUMBRADO PÚBLICO | UNIDAD DEPORTIVA SUR "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 152167.64 | 131179 | - | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 2024-05-28 | 0 | 152167.64 | 6231-2-11.1-050-420 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 3 | POSTES | 50722.5467 | 2000 | 2000 | 100% | 20.2799 | 103.4315 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812
2024 | 2021-2024 | 245017 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 017C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS PRELIMINARES DE DELIMITACIÓN, DESPALME Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y EXCAVACIÓN DE FOSA Y CANAL PREVIA CANCELACIÓN DE VERTEDERO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Delimitación perimetral, Mejoramiento de camino, Acondicionamiento de caseta existente, Preparación de superficies, Formación de laguna de lixiviados. | VERTEDERO MPAL | VERTEDERO MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 687485.47 | 592659.8879 | - | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 206245.64 | 687485.47 | 6151-2-11.1-050-422 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 5157 | M2 | 133.3111 | - | 49000 | 100% | 20.2889 | 103.4673 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817
2024 | 2021-2024 | 245018 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 018C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE 6" DEL POZO DE AGUA POTABLE NUEVO A RED PRINCIPAL EN ZONA ORIENTE DE LA POBLACIÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1. Trazo y nivelación, 2. Corte, despalme, deshierbe y retiro de piedra de terreno, 3. Movimiento de material, 4. Desazolve de paso pluvial, 5. Demolición de cuerpo de puente-rampa, 6. Excavaciones en cepas, 7. Cama de arena, 8. Suministro, instalación y junteo de tubo de PVC hidráulico Rd-26, 9. Relleno y acostillado de tubo de PVC, 10. Encofrado de tubería, 11. Relleno en cepas, 12. Suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo, 13. Suministro e instalación de piezas especiales, 14. construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, 15. Reparación de toma domiciliaria, 16. Reparación de descarga domiciliaria. | AGUA POTABLE | ZONA ORIENTE | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 1298701.05 | 1119569.8707 | - | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 0 | 1378125.6 | 6231-2-25.2-050-423 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 675.27 | ML | 2040.8512 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2249 | 103.4124 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795
2024 | 2021-2024 | 245019 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 019C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CIENTÍFICOS Y LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de luminaria, Suministro e instalación de poste cónico, Maniobra de grúa, Suministro de brazo, Suministro de anclas, Suministro de cable neutranel, Dado, Suministro de Material eléctrico, Gestoría ante CFE. | ALUMBRADO PÚBLICO | C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 204310.14 | 176129.431 | - | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 0 | 204310.14 | 6151-2-25.2-050-424 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 6 | PIEZAS | 34051.69 | 200 | 5000 | 100% | 20.2919 | 103.4306 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810
2024 | 2021-2024 | 245020 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 020C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Colocación de tapial, Desmantelamiento y retiro de muebles de baño, Desmantelamiento de red eléctrica, Retiro de herrería, Desmontaje de luminarias obsoletas, Demolición de muros, Demolición de acabados, Demolición de pila de aseo, Repellado de losa de piso, Reconstrucción parcial de banca de concreto, retiro de escombro y basura, Instalación de mangueras, Apertura de hueco en muro, Fabricación e instalación de ventanal, Suministro de materiales, Rehabilitado de pintura, Instalación de adoquín, Modificación y reforzamiento de puerta metálica, Suministro e instalación de Sanitario, Reparación de muros, Construcción de closet, Instalación de extractores, Acabados, Construcción de muros, Rehabilitación de mamparas y puertas, Aplicación de pintura, Anclaje de castillos, Cadena de concreto, Piso, Azulejo, Zoclo, Suministro e instalación de red sanitaria, Conexión a descarga domiciliaria, Suministro e instalación de red hidráulica, Impermeabilización, Herrería estructural, Luminarias. | EDIFICIO PÚBLICO | COMANDANCIA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 1801948.36 | 1553403.7586 | - | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-09-13 | 540584.5 | 1936618.31 | 6231-2-25.2-050-423 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 474.58 | M2 | 4080.6994 | - | 49000 | 100% | 20.2804 | 103.4312 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814
2024 | 2021-2024 | 245021 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 021C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación en cepa, Afine, Plantilla, Acostillado, Relleno compactado, Construcción de pozo de visita, Construcción de descargas domiciliarias, Registro domiciliario. | DRENAJE | C. RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 424277.78 | 365756.7069 | - | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 0 | 424277.78 | 6241-2-25.2-050-425 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 132 | ML | 3214.2256 | 150 | 150 | 100% | 20.2781 | 103.4159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805
2024 | 2021-2024 | 245022 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 022C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavaciones en cepa, Afines de cepa, Plantilla, Suministro e instalación de PVC hidráulico, Rd-26, Acostillado de tubería, Relleno compactado, Toma domiciliaria, Caja de válvulas tipo 5. | AGUA POTABLE | C. RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 238287.78 | 205420.5 | - | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 0 | 238287.74 | 6241-2-25.2-050-425 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 132 | ML | 1805.2102 | 150 | 150 | 100% | 20.2781 | 103.4159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796
2024 | 2021-2024 | 245023 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 023C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación en cajón, Demolición de empedrado ahogado existente, Afine, Formación de Subrasante, Formación de base hidráulica, Empedrado con concreto hidráulico, Demolición de banquetas, Excavación para banquetas, Suministro, tendido y compactación de material de banco, suministro y colocación de machuelo prefabricado, suministro y colocación de malla, Banqueta de concreto, suministro y plantación de árbol. | EMPEDRADOS | C. RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 974176.38 | 839807.2241 | - | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 0 | 1270476.05 | 6151-2-25.2-050-427 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1102.44 | M2 | 1152.4219 | 150 | 300 | 100% | 20.2781 | 103.4159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836
2024 | 2021-2024 | 245024 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 024C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de bomba sumergible, suministro de motor sumergible, suministro de cable plano sumergible, suministro de tubo de acero al carbón, Servicio de reparación de generador de luz 60kw, Suministro de cabezal de descarga y codo de arranque, Suministro de tren de descarga, Extracción de equipo de bombeo, Instalación de equipo de bombeo, Conexión a mufa, Instalación de tren de descarga. | POZO PROFUNDO | A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 375226.36 | 323471 | - | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 112567.9 | 370354.35 | 6231-2-11.1-050-430 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 370354.35 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2246 | 103.4115 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5802 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5802
2024 | 2021-2024 | 245025 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 025C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Poste PCR, Aterrizado de poste y cruceta, Cepa para la instalación de poste, Grúa para el trabajo, Conexión de empericado, Tendido de línea media tensión, Montaje y conexiones generales, Medidor KL 28, Transformador de 75 Kva, Transformador tipo seco, Instalación y cableado de transformador, Pastilla general térmica, Suministro de arrancador, Instalación y cableado de arrancador, Aterrizado de arrancador y gabinete, Carta UVIE, Plano de diagrama, Banco de capacitor, Instalación y cableado de Capacitor, Suministro de Material eléctrico, Pagos a CFE, Gestoría ante CFE. | POZO PROFUNDO | A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 932099.44 | 803534 | - | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 279629.83 | 932099.44 | 6231-2-11.1-050-431 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 932099.44 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2246 | 103.4115 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799
2024 | 2021-2024 | 245026 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 026C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS COMPLETARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE", DE LA CABCERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Retiro de malla existente, Colocación de malla, Movimiento de tierras, colocación de concreto lanzado, Impermeabilización. | AGUA POTABLE | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 759205.81 | 654487.7672 | - | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 0 | 763292.06 | 6231-2-11.1-050-432 | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | MORAL | EDUARDO ECHEAGARAY GÓMEZ | CEM1512212T8 | C. ENRIQUE LADRÓN DE GUEVARA Nº 3355, COL. PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO, CP. 45079 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 540.6 | M2 | 1411.935 | - | 10000 | 100% | 20.2945 | 103.4302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797
2024 | 2021-2024 | 245027 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 027C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Poste PCR, Aterrizado de poste, Cepa para poste, Servicio de grúa, Tendido de línea media tensión, Montaje y conexión, Interruptor termomagnético, Transformador, Suministro e instalación de registro, Suministro e instalación de luminarias, Suministro e instalación de poste, Suministro e instalación de ancla, Suministro e instalación de conector, Suministro e instalación de piezas especiales, Gestoría ante CFE. | UNIDAD DEPORTIVA | UNIDAD DEPORTIVA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 779373.61 | 671873.8017 | - | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 0 | 779373.61 | 6151-2-25.2-050-433 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | 0 | 1 | LOTE | 779373.61 | 700 | 2500 | 100% | 20.293 | 103.3899 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841
2024 | 2021-2024 | 245028 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 028C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ADECUACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de bomba sumergible, suministro de motor sumergible, suministro de cable plano sumergible, suministro de tubo de acero al carbón, Suministro de tren de descarga, Conexión a mufa, Servicio de grúa hidráulica, Suministro de cabezal de descarga y codo de arranque, suministro de tubo de acero al carbón para conexión del pozo al tren de descarga, suministro de rejilla y preparación para boca de tormenta, Suministro e instalación de registro de concreto, suministro e instalación de manguera lisa, conexión de cable de bomba sumergible a arrancador, Retroexcavadora, Ranurado de banqueta. | POZO PROFUNDO | C. MORELOS, ENTRE C. NICÓLAS BRAVO Y C. GONZALEZ ORTEGA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 1025125.64 | 883729 | - | 0 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 307537.69 | 1064619 | 6231-2-25.2-050-435 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 1064619 | 5500 | 22000 | 100% | 20.2867 | 103.4242 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838
2024 | 2021-2024 | 245029 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 029C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CALLE HIDALGO SUR # 187" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Suministro y aplicación de pintura vinílica, Rehabilitación de pisos, Colado de hormigón en jalcreto, Suministro y aplicación de impermeabilizante. | EDIFICIO PÚBLICO | C. HIDALGO SUR, Nª 187 | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 347680.34 | 299724.431 | - | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 2024-09-16 | 104304.02 | 347680.34 | 3511-1-11.1-050 | C. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | FISICA | C. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | 0 | 4618 | M2 | 75.2881 | - | 10000 | 100% | 20.2832 | 103.4307 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835
2024 | 2021-2024 | 245030 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 030C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN ZONA DEL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Raspado de losas de concreto, Limpieza y retiro de material, Suministro y colocación de junta, Corte con disco de diamante, Suministro y colocación de pintura con polímeros acrílicos, Reparación de malla galvanizada, Suministro y colocación de malla sombra. | MALECÓN | MALECÓN | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 215269.78 | 185577.3966 | - | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 0 | 215269.78 | 6121-2-11.1-050-437 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL Nº 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, CP 45655 | 0 | 512 | M2 | 420.4488 | 500 | 2000 | 100% | 20.284 | 103.3381 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834
2024 | 2021-2024 | 245031 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 031C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA CÍVICA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Intercalado y vestido de poste PCR, Cepa para poste, Suministro e instalación de tubo y bota en frio, Servicio de grúa, Suministro e instalación de tubería PAD de 2”, Suministro e instalación de registro, Suministro e instalación de caja de distribución, Suministro e instalación de cable, Montaje y conexión general en transformador, Suministro e instalación de tubería, Suministro e instalación de Unicanal, Suministro e instalación de centro de carga, Suministro e instalación de pastilla térmica, Pago en CFE. | PLAZA PÚBLICAS | PLAZA PRINCIPAL (C. XÓCHITL) | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 672254.43 | 579529.681 | - | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-27 | 201676.33 | 672254.42 | 6231-2-11.1-050-431 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 32 | PIEZAS | 21007.9506 | 300 | 2000 | 100% | 20.2908 | 103.3942 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813
2024 | 2021-2024 | 245032 | NO | 0 |  |  | GMJ 032C- OP/2024 | CANCELADA | 0 |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 | 245033 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 033C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CRUCERO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Construcción de reductores de velocidad, Fabricación de rayas con Esparcimiento logarítmico, Pintura de Trafico, Línea continua o discontinua, | VIALIDAD | CRUCERO | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 299463.51 | 258158.1983 | - | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 3511-1-11.1-050 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 312 | ML | 0 | - | 1300 | 100% | 20.3358 | 103.5096
2024 | 2021-2024 | 245034 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 034C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ÁREA PARA LA COLOCACIÓN DE LA CRUZ ATRIAL EN LA EXPLANADA SUR DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Retiro de fuente de cantera, Demolición de muros, Demolición a mano de concreto armado, Construcción de columna, Construcción de muro, Losa de concreto, Aplanado, Suministro y colocación de cantera, Suministro y colocación de cruz atrial, Forjado de escalón de concreto, Construcción de banqueta, Losa de concreto, limpieza gruesa durante y al final de la obra. | EDIFICIO PÚBLICO | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 109760.7 | 94621.2931 | - | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 0 | 299463.51 | 3511-1-11.1-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 299463.51 | - | 10000 | 100% | 20.2855 | 103.4298 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840
2024 | 2021-2024 | 245035 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 035C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL ARANA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC, JALISCO. | Barrido y limpieza gruesa de obra, Bacheo superficial aislado, Bacheo profundo aislado, Renivelación asfaltico, Riego de liga, Carpeta asfáltica, Fresado de pavimento de concreto asfaltico con maquina perfiladora. | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | C. MIGUEL ARANA, ENTRE C. NICÓLAS BRAVO Y C. GONZALEZ ORTEGA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 1641205.93 | 1414832.6983 | - | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | 492361.78 | 0 | 6151-2-11.1-050-439 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1786.81 | M2 | 0 | 200 | 22000 | 100% | 20.2849 | 103.4249 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839
2024 | 2021-2024 | 245036 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 036C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL INGRESO AL POBLADO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Barrido y limpieza gruesa de obra, Limpieza y despalme de hombros, Bacheo superficial aislado, Renivelación asfaltico, Riego de liga, Línea continúa o discontinua. | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | INGRESO | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 2600448.56 | 2241766 | - | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 780134.57 | 0 | 6151-2-11.1-050-440 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 6840.4 | M2 | 0 | - | 1300 | 100% | 20.3472 | 103.4938 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806
2024 | 2021-2024 | 245037 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 037C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO Y SUMINISTRO DE TUBERÍA UBICADO EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | POZO MAGISTERIAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 758548.36 | 653921 | - | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 6231-2-25.2-050-441 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 0 | 500 | 10000 | 100% | 20.2826 | 103.44
0 | 2021-2024 | 0 | NO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
0 | 2021-2024 | 0 | NO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
0 | 2021-2024 | 0 | NO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | NOTAS: | [18 empty] | 6304068.85 | [7 empty] | 1872.4
*1 - Se omite dato personal relativo al RFC de conformidad al artículo 20 y 21 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios.
|  |  |  | *ULTIMA ACTUALIZACION | [16 empty] | 202 |  | 630687.37 | [5 empty] | #REF!
|  |  |  | 2024-12-05 | [24 empty] | #REF! | 591 | 17 | 608

## CONVENIOS
LISTADO DE CONVENIOS CELEBRADOS PARA LA RALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
DEL 01 DE ENERO 2021 A FECHA ACTUAL
|  |  |  | FECHA: | 2024-12-05
[6 empty] | CONTRATO O ACUERDO | [15 empty] | MONTOS |  |  | EJECUTADA POR: | [5 empty] | INFORMACIÓN TECNICA
[15 empty] | MONTO INICIAL |  |  | FECHAS | [15 empty] | BENEFICIADOS |  |  | COORDENADAS
AÑO | ADMON | ORDEN | DATOS CORRECTOS | PROG. | CONVENIO | OBRA O SERVICIO | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | DESCRIPCIÓN BREVE |  | LOCALIZACIÓN | POBLACIÓN DESTINADA | LINK | CON IVA | SIN IVA | TIEMPO (mes, día, hora) | DEL CONTRATO | DE ADJUDICACIÓN | INICIAL | FINAL | ANTICIPO | $ FINAL | PARTIDA PRESUPUESTAL | CONTRATISTA | PERSONA | REPRESENTANTE | RFC | DOMICILIO FISCAL | SUPERVISOR | CANTIDAD O MEDIDA | UNIDAD | $ POR ML, M2 o Pieza | DIRECTOS | INDIRECTOS | AVANCE FÍSICO | ALTITUD | LONGITUD | PAG WEB | PROY | PTO | APROBACION DE CABILDO | RES-IMP-AMB | ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION
2013 | 2012-2015 |  |  | FONDEREG |  |  | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | [5 empty] | 2564102.67 |  |  | 2013-08-15 | - | 2013-09-01 | 2013-11-30 |  | 2564102.67 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | [5 empty] | 666000 |  |  | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | 636723.75 |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | [5 empty] | 160000 |  |  | 2013-12-02 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | 152401.41 |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/011/2013 | CANCELADA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/010/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | [5 empty] | 234538.12 |  |  | 2013-07-24 | - | 2013-07-24 | 2013-07-31 |  | 234538.08 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/007/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 270189.96 |  |  | 2013-07-29 | - | 2013-07-24 | 2013-08-24 |  | 269982.81 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/006/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | [5 empty] | 297377.52 |  |  | 2013-07-24 | - | 2013-07-24 | 2013-08-15 |  | 294351.64 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/018/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 371000 |  |  | 2013-08-16 | - | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | 187724.11 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/016/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ | [5 empty] | 355866.93 |  |  | 2013-07-24 | - | 2013-07-24 | 2013-08-07 |  | 312401.74 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/015/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | [5 empty] | 73286.47 |  |  | 2013-08-02 | - | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | 42421 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/014/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA | [5 empty] | 172000 |  |  | 2013-08-02 | - | 2013-08-07 | 2013-08-20 |  | 170153.3 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 1084867.96 |  |  | 2013-08-30 | - | 2013-10-06 | 2013-12-15 |  | 1084867.96 |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | [5 empty] | 223854.45 |  |  | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-09-30 |  | 223853.44 |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | [5 empty] | 318371.85 |  |  | 2013-08-15 | 2013-08-15 | 2013-09-02 | 2013-10-26 |  | 318370.37 |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 65000 |  |  | 2013-11-18 | - | 2013-11-11 | 2013-12-30 |  | 109432.73 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | OP/AD/027/2013 | CANCELADA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | FALTA |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | [5 empty] | 99364.64 |  |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | 91694.8 |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | [5 empty] | 363453.99 |  |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | 361775.26 |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/022/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 339164.5 |  |  | 2013-11-21 | - | 2013-11-22 | 2013-12-15 |  | 327010.77 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/023/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | [5 empty] | 108190 |  |  | 2013-11-15 | - | 2013-11-18 | 2013-12-02 |  | 26940 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/017/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | [5 empty] | 120948.09 |  |  | 2013-11-15 | - | 2013-11-18 | 2013-12-02 |  | 42298 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/021/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 150310.03 |  |  | 2013-11-10 | - | 2013-11-11 | 2013-11-30 |  | 121970.39 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/019/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 93916.43 |  |  | 2013-08-16 | - | 2013-08-21 | 2013-09-28 |  | 105062.06 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/024/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | [5 empty] | 300000 |  |  | 2013-12-06 | - | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | 276090.1 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/026/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | [5 empty] | 51673.18 |  |  | 2013-12-06 | - | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | 33148.15 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/025/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | [5 empty] | 63457.87 |  |  | 2013-12-06 | - | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | 63707.45 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | DOP/AD/008/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | [5 empty] | 387451.67 |  |  | 2013-11-22 | - | 2013-11-25 | 2013-11-30 |  | 218839.88 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | Resc Esp Pub |  |  | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 1299999 |  |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30 |  | 1299411.15 |  | KARLAY S.A. DE S.V. |  | KARLAY S.A. DE S.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  | DOP/AD/030/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 125188 |  |  | 2013-12-09 | - | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | 125188 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/001/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 75847.88 |  |  | 2013-06-22 | - | 2013-06-22 | 2013-07-05 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/002/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 38585.95 |  |  | 2013-06-21 | - | 2013-06-21 | 2013-06-28 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/003/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 396797.76 |  |  | 2013-06-21 | - | 2013-06-21 | 2013-07-05 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/004/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES | [5 empty] | 300000 |  |  | 2013-06-24 | - | 2013-06-24 | 2013-08-31 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/012/2013 | CANCELADA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/013/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 60000 |  |  | 2013-07-08 | - | 2013-06-08 | 2013-08-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 65000 |  |  | 2013-11-18 | - | 2013-11-11 | 2013-12-30 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES | [5 empty] | 977397.28 |  |  | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 2013-02-11 | 2013-04-30 |  | 785224.53 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA | [5 empty] | 253692.08 |  |  | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | 253692.07 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA | [5 empty] | 213963.7 |  |  | 2013-01-04 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | 213963.69 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 318104.91 |  |  | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-03-11 |  | 318104.91 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 1807551.01 |  |  | 2013-02-22 | - | 2013-02-23 | 2013-03-04 |  | 1807515.27 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 224365 |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 2013-04-14 |  | 224365.83 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | FOPEDEM |  |  | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 1998053.6 |  |  | 2013-05-13 | - | 2013-05-13 | 2013-07-13 |  | 1998053.6 |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 572707.95 |  |  | 2013-05-08 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 2013-05-30 |  | 545676.13 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 1398728 |  |  | 2013-06-03 | - | 2013-06-11 | 2013-07-11 |  | 1337359.6 |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 97904 |  |  | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-18 |  | 97904 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 427449.56 |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-03 | 2013-06-10 | 2013-06-28 |  | 427449.56 |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | [5 empty] | 418619.7 |  |  | 2013-08-30 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-13 |  | 415204.98 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | #REF! |  | ING. ISER RANGEL REVILLA |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/020/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA | [5 empty] | 100000 |  |  | 2013-07-10 | - | 2013-07-10 | 2013-07-24 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  | DOP/AD/029/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 280952 |  |  | 2013-12-09 | - | 2013-12-04 | 2013-12-27 |  | 280952 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  | DOP/AD/031/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | [5 empty] | 670884 |  |  | 2013-12-09 | - | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | 670884 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | FISE |  |  | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | [5 empty] | 667000 |  |  | 2013-08-30 | FALTA | 2013-12-30 | 2014-02-21 |  | 0 |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | #REF! |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2013 | 2012-2015 |  |  | FODIM |  |  | 0 | CANCELADA | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | R33 - FODIM |  |  | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 5400000 |  |  | 2014-02-20 | - | 2014-02-24 | 2014-05-24 |  | 0 |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 1489185.94 |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-17 | 2014-04-05 |  | 1408849.34 |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | POA | NO APLICA |  | DOP/AD/004/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES | [5 empty] | 450000 |  |  | 2014-05-22 | - | 2014-03-07 | 2014-05-30 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 100 | m2 | 0 | 21128
2014 | 2012-2015 |  |  | POA | NO APLICA |  | DOP/AD/003/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA | [5 empty] | 300000 |  |  | 2014-05-02 | - | 2014-05-02 | 2014-07-02 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 194 | m2 | 0 | 21128
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 91000 |  |  | 2014-03-07 | - | 2014-03-07 | 2014-05-30 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 193 | ml | 0 | 5359
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/009/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 48856.42 |  |  | 2014-08-08 | - | 2014-08-11 | 2014-08-23 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 84 | ml | 0 | 250
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/006/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 75328.27 |  |  | 2014-07-11 | - | 2014-07-14 | 2014-07-26 |  | 32802.24 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 185 | ml | 177.3094 | 250
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/005/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 109593.6 |  |  | 2014-06-27 | - | 2014-07-01 | 2014-07-14 |  | 99446.88 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 185 | ml | 537.5507 | 250
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/008/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 56400.28 |  |  | 2014-07-25 | - | 2014-07-28 | 2014-08-09 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 84 | ml | 0 | 250
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 592587.04 |  |  | 2014-07-11 | - | 2014-07-28 | 2014-08-23 |  | 291070.43 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/010/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 346618.19 |  |  | 2014-08-22 | - | 2014-08-25 | 2014-09-20 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/012/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 100696.44 |  |  | 2014-09-05 | - | 2014-09-08 | 2014-09-20 |  | 54985.64 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 143 | ml | 384.515 | 121
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/011/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 129939.7 |  |  | 2014-08-22 | - | 2014-08-25 | 2014-09-06 |  | 87342.25 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 143 | ml | 610.785 | 121
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/013/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | [5 empty] | 659302.7 |  |  | 2014-09-19 | - | 2014-09-22 | 2014-10-18 |  | 241336.84 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1615.23 | m2 | 149.4133 | 121
2014 | 2012-2015 |  |  | FONDEREG |  |  | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | [5 empty] | 2564100.69 |  |  | 2014-07-04 | - | 2014-08-04 | 2014-09-02 |  | 2586760.22 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/014/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 119790.69 |  |  | 2014-08-25 | - | 2014-08-25 | 2014-09-25 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 135 | m2 | 0 | 21128
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/015/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 1543344.7 |  |  | 2014-09-01 | - | 2014-09-01 | 2014-09-30 |  | 1128935.3 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1291.65 | ml | 874.0257 | 3449
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/016/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 200000 |  |  | 2014-07-10 | - | 2014-07-14 | 2014-09-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS |  |  | #DIV/0! | 21128
2014 | 2012-2015 |  |  | PET |  |  | DOP/AD/017/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | [5 empty] | 3311850 |  |  | 2014-10-10 | - | 2014-10-15 | 2014-12-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | DANIEL RODRIGUEZ | 2190 | m2 | 0 | 200 | [7 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/construccion-de-piso-firme-potrerillos-acuerdo-dop-ad-017-2014/3539-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-44/file |  | NO HAY EN EXPEDIENTE
2014 | 2012-2015 |  |  | PET |  |  | DOP/AD/018/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES | [5 empty] | 540540 |  |  | 2014-10-10 | - | 2014-10-15 | 2014-12-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | DANIEL RODRIGUEZ | 963 | m2 | 0 | 160 | [7 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/construccion-de-piso-firme-las-trojes-dop-ad-018-2014/3544-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-45/file |  | NO HAY EN EXPEDIENTE
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/021/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | [5 empty] | 40279.6 |  |  | 2014-10-27 | - | 2014-10-27 | 2014-11-11 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | - | - | #VALUE! | 80
2014 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | [5 empty] | 3006508.94 |  |  | 2014-07-28 | - | 2014-08-04 | 2014-12-02 |  | 0 |  | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV |  | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 |  |  | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 887908.66 |  |  | 2014-09-19 | 2014-08-26 | 2014-09-29 | 2014-11-11 |  | 987415.17 |  | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION |  | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/029/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 295674.1 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-07-03 | 2014-07-30 |  | 274203.5 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 185 | ml | 1482.1811 | 2002 | [7 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/rehabilitacion-de-red-de-drenaje-con-reposicion-de-empedrado-c-hidalgo-el-molino-acuerdo-dop-ad-029-2014/3549-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-46/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/rehabilitacion-de-red-de-drenaje-con-reposicion-de-empedrado-c-hidalgo-el-molino-acuerdo-dop-ad-029-2014/3550-acta-de-entrega-y-recepcion-54/file
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/030/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 220909.46 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-07-21 | 2014-08-30 |  | 231494.67 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 185 | ml | 1251.3225 | 2002
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/031/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 200492.77 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | 226560.28 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 119 | ml | 1903.8679 | 2002
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/032/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 191497.02 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-08-14 | 2014-08-30 |  | 268616.08 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 119 | ml | 2257.278 | 2002
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/033/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 278434.27 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-07-28 | 2014-09-30 |  | 291425.38 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 127.4 | ml | 2287.4834 | 2002
2014 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/034/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | [5 empty] | 231798.06 |  |  | 2014-07-03 | - | 2014-08-11 | 2014-09-30 |  | 238914.3 |  | - |  | - | #REF! |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 127.4 | ml | 1875.3085 | 2002 | [7 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/rehabilitacion-de-agua-potable-con-reposicion-de-empedrado-c-vicente-suarez-el-molino-dop-ad-034-2014/3581-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-47/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2014-3/rehabilitacion-de-agua-potable-con-reposicion-de-empedrado-c-vicente-suarez-el-molino-dop-ad-034-2014/3582-acta-de-entrega-y-recepcion-55/file
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 425152.03 |  |  | 2014-09-19 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-29 |  | 0 |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/039/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 40000 |  |  | 2014-12-01 | - | 2014-12-03 | 2014-12-24 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | pza | 0 | 1391
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/040/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON | [5 empty] | 15000 |  |  | 2014-12-01 | - | 2014-12-08 | 2014-12-22 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | 0 | 1 | pza | 0 | 1000
2014 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  |  | DOP/AD/041/2014 | CANCELADA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN AGENCIA DE CHANTEPEC | [5 empty] | 15000 |  |  | 2014-12-01 | - | 2014-12-08 | 2014-12-15 |  | 0 |  | - |  | - | #REF! |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2014 | 2012-2015 |  |  | FISE |  |  | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | SIOP |  | SIOP | #REF! |  | SIOP |  |  | #VALUE!
2014 | 2012-2015 |  |  | FISE |  |  | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | SIOP |  | SIOP | #REF! |  | SIOP |  |  | #VALUE!
2014 | 2012-2015 |  |  | FISE |  |  | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | - |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | SIOP |  | SIOP | #REF! |  | SIOP |  |  | #VALUE!
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | BARRIO LA BECERRERA, EN EL MOLINO |  |  | 265913.18 |  |  | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 2015-01-26 |  | 264744.99 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 14 | ACOMETIDAS | 18910.3564 | 400 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/314-acta-de-entrega-y-recepcion-1/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRATAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 95412.78 |  |  | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-11 |  | 94772.53 |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. |  | C. LEANDRO TRUJILLO ROMAN | HTR000202EG8 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 87 | ML | 1089.3394 | 2552 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/319-acta-de-entrega-y-recepcion-2/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO, EQUIPAMIENTO DEL POZO Y ELECTRIFICACION DEL MISMO, TODO PARA SU EFECTIVO FUNCIONAMIENTO |  | AGENCIA DE SAN LUCIANO |  |  | 2359096.67 |  |  | 2015-02-11 | - | 2015-02-16 | 2015-03-17 |  | 2336472.57 |  | G I LANDING S.A. DE C.V. |  | ADRIANO LOPEZ AVILES | GIL130430BF5 |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 210 | ML | 11126.0599 | 394 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/799-propuesta-presupuesto-2/file | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/794-acta-de-entrega-y-recepcion-17/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | ELECTRIFICACIÓN DEL EQUIPO DEL POZO, PARA UN EFECTIVO FUNCIONAMIENTO |  | AGENCIA DE SAN LUCIANO |  |  | 260536.84 |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-09 |  | 227660.7 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | POZO | 227660.7 | 394 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/327-autorizacion-1/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/2811-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-004c-op-2015/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | BARRIO MEZQUITITO, EN POTRERILLOS |  |  | 307899.96 |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-03-02 |  | 306551.54 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 4 | POSTES | 76637.885 | 140 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/332-autorizacion-2/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/329-acta-de-entrega-y-recpcion/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | BARRIO LA BECERRERA, EN EL MOLINO |  |  | 422690.66 |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-05-04 |  | 375226.96 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 23 | ACOMETIDAS | 16314.2157 | 400 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/340-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-1/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/334-acta-de-entrega-y-recepcion-3/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | INGRESO A HUEJOTITAN |  |  | 1182630 |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23 |  | 232729.26 |  | GECLAN, S.A. DE C.V. |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | GEC120426L15 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML | 1163.6463 | 1130 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/353-autorizacion-3/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/351-acta-de-entrega-y-recepcion-5/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | GMJ 011C OP/2015 | CANCELADA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | CANCELADA |  |  | #DIV/0!
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | UBICACIÓN DEL AREA DAÑA EN CARPETA ASFALTICA, PREPARACION DEL BACHE, COLOCACIÓN DE MEZCLA ALFATICA Y LIMPIEZA FINAL |  | DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 92000 |  |  | 2015-05-04 | - | 2015-05-04 | 2015-05-09 |  | 91219.3 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 178.6 | m2 | 510.7464 | 3794 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | - |  | -
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/002/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 180484.7 |  |  | 2015-07-01 | - | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | 176723.04 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 100 | ml | 1767.2304 | 60 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-002-2015/2882-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-17/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-002-2015/2883-acta-de-entrega-y-recepcion-30/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/003/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 117631.84 |  |  | 2015-07-01 | - | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | 115384.29 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 85 | ml | 1357.4622 | 15 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-priv-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-do-ad-003-2015/2885-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-18/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-priv-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-do-ad-003-2015/2886-acta-de-entrega-y-recepcion-31/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/004/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 315420.6 |  |  | 2015-07-08 | - | 2015-07-08 | 2015-07-15 |  | 172769.33 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 207 | ml | 834.6344 | 120 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-venustiano-carranza-y-javier-mina-jocotepec-dop-ad-004-2015/3590-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-48/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-venustiano-carranza-y-javier-mina-jocotepec-dop-ad-004-2015/3591-acta-de-entrega-y-recepcion-56/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/005/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC |  |  | 144879.81 |  |  | 2015-07-16 | - | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | 138640.54 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 179.7 | ml | 771.5111 | 120 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-21-de-marzo-e-iturbide-jocotepec-dop-ad-005-2015/3593-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-49/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-21-de-marzo-e-iturbide-jocotepec-dop-ad-005-2015/3594-acta-de-entrega-y-recepcion-57/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/006/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. VERANO EN JOCOTEPEC |  |  | 74934.46 |  |  | 2015-07-16 | - | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | 69164.95 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 60 | ml | 1152.7492 | 40 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-priv-verano-jocotepec-dop-ad-006-2015/3596-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-50/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-priv-verano-jocotepec-dop-ad-006-2015/3597-acta-de-entrega-y-recepcion-58/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. VERANO EN JOCOTEPEC |  |  | 116511.12 |  |  | 2015-08-03 | - | 2015-08-03 | 2015-08-10 |  | 47908.56 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 60 | ml | 798.476 | 40 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-priv-verano-jocotepec-dop-ad-007-2015/3599-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-51/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-priv-verano-jocotepec-dop-ad-007-2015/3600-acta-de-entrega-y-recepcion-59/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/008/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC |  |  | 256635.81 |  |  | 2015-07-16 | - | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | 259847.94 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 143.3 | ml | 1813.3143 | 19 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-verano-jocotepec-dop-ad-008-2015/3602-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-52/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-verano-jocotepec-dop-ad-008-2015/3603-acta-de-entrega-y-recepcion-60/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/009/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC |  |  | 186751.07 |  |  | 2015-07-03 | - | 2015-07-06 | 2015-07-25 |  | 152162.73 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 143.3 | ml | 1061.8474 | 19 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2015/2860-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-10/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2015/2861-acta-de-entrega-y-recepcion-25/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/010/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC |  |  | 359833.1 |  |  | 2015-07-25 | - | 2015-07-25 | 2015-08-10 |  | 351798.17 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 210 | ml | 1675.2294 | 80 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-010-2015/2879-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-16/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-010-2015/2880-acta-de-entrega-y-recepcion-29/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/011/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC |  |  | 225508.89 |  |  | 2015-08-10 | - | 2015-08-10 | 2015-08-22 |  | 232729.26 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 200 | ml | 1163.6463 | 80 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-lopez-rayon-dop-ad-011-2015/2857-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-9/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-lopez-rayon-dop-ad-011-2015/2858-ac/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CARDENAL EN SAN JUAN COSALA |  |  | 373029.23 |  |  | 2015-07-03 | - | 2015-07-06 | 2015-07-25 |  | 374361.23 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 367 | ml | 1020.0578 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-cardenal-san-juan-cosala-dop-ad-012-2015/2845-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-5/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-cardenal-san-juan-cosala-dop-ad-012-2015/2846-acta-de-entrega-y-recepcion-21/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/013/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTEPEC |  |  | 847454.56 |  |  | 2015-08-03 | - | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | 733036.8 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 500 | ml | 1466.0736 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-20-de-noviembre-jocotepec-dop-ad-013-2015/2871-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-13/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-20-de-noviembre-jocotepec-dop-ad-013-2015/2872-acta-de-entrega-y-recepcion-27/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/014/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTEPEC |  |  | 510072.99 |  |  | 2015-07-01 | - | 2015-08-17 | 2015-08-31 |  | 508166.97 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 500 | ml | 1016.3339 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-20-de-noviembre-jocotepec-dop-ad-014-2015/3604-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-53/file |  | -
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/015/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JAVIER MINA EN JOCOTEPEC |  |  | 125552.88 |  |  | 2015-08-03 | - | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | 113692.02 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 68 | ml | 1671.9415 | 20 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-javier-mina-jocotepec-dop-ad-015-2015/2877-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-15/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-javier-mina-jocotepec-dop-ad-015-2015/3605-acta-de-entrega-y-recepcion-61/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/016/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JAVIER MINA EN JOCOTEPEC |  |  | 152209.55 |  |  | 2015-08-09 | - | 2015-08-09 | 2015-08-31 |  | 115900.93 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 127 | ml | 912.6057 | 10 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-javier-mina-dop-ad-016-2015/2854-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-8/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-javier-mina-dop-ad-016-2015/2855-acta-de-entrega-y-recepcion-24/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | FRACC. PASEOS DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA |  |  | 1093156.16 |  |  | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-09-16 |  | 862676.78 |  | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV |  | JOSE LUIS DE JESUS LOPEZ GODINEZ | HPG050208SV9 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | POZO | 862676.78 | 1000 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/2812-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-gmj-007c-op-2015/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/345-acta-de-entrega-y-recepcion-4/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/017/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CHAPULTEPEC EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA |  |  | 652283.77 |  |  | 2015-07-27 | - | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | 652262.11 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 788 | ml | 827.7438 | 2500 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-chapultepec-jocotepec-dopad-017-2015/2851-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-7/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-chapultepec-jocotepec-dopad-017-2015/2852-acta-de-entrega-y-recepcion-23/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/018/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CUAHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CUAHAUTEMOC EN SAN JUAN COSALA |  |  | 363720.15 |  |  | 2015-07-01 | - | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | 362678.32 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 365 | ml | 993.6392 | 120 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-cuahautemoc-norte-san-juan-cosala-dop-ad-018-2015/2848-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-6/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-cuahautemoc-norte-san-juan-cosala-dop-ad-018-2015/2849-acta-de-entrega-y-recepcion-22/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/019/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CARDENAL EN SAN JUAN COSALA |  |  | 410196.06 |  |  | 2015-08-03 | - | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | 383228.64 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 367 | ml | 1044.2197 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-cardenal-san-juan-cosala-dop-ad-019-2015/3607-autorizacion-aprobacion-13/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-cardenal-san-juan-cosala-dop-ad-019-2015/3608-acta-de-entrega-y-recepcion-62/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/020/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JUAREZ EN SAN JUAN COSALA |  |  | 471720.45 |  |  | 2015-08-14 | - | 2015-08-16 | 2015-08-31 |  | 158385.24 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 277.9 | ml | 569.9361 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-juarez-san-juan-cosala-dop-ad-020-2015/3610-autorizacion-aprobacion-14/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-juarez-san-juan-cosala-dop-ad-020-2015/3611-acta-de-entrega-y-recepcion-63/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/021/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JUAREZ , PRIV. GUASIMA Y C. NARCIZO MENDOZA, EN SAN JUAN COSALA |  |  | 247047.85 |  |  | 2015-08-14 | - | 2015-08-17 | 2015-08-29 |  | 256750.89 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 277.9 | ml | 923.8967 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-juarez-san-juan-cosala-dop-ad-021-2015/3613-autorizacion-aprobacion-15/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-c-juarez-san-juan-cosala-dop-ad-021-2015/3614-acta-de-entrega-y-recepcion-64/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/022/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | RANCHERIA EL SALITRE |  |  | 650294 |  |  | 2015-08-12 | - | 2015-08-15 | 2015-08-31 |  | 362580.86 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 1346 | ml | 269.3766 | 15 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-rancheria-el-salitre-dop-ad-022-2015/2863-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-11/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/agua-potable-rancheria-el-salitre-dop-ad-022-2015/2864-acta-de-entrega-y-recepcion-26/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/023/2015 | ADMINISTRACION DIRECTA | REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LADO NORTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, LOZA DE CONCRETOS Y RAMPAS |  | C. MORELOS EN JOCOTEPEC |  |  | 425150 |  |  | - | - | - | - |  | 56113.77 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 375 | M2 | 149.6367 | 10000 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/remodelacion-de-banquetas-c-morelos-lado-norte-jocotepec-dop-ad-023-2015/2838-acuerdo-dop-ad-023-2015/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/remodelacion-de-banquetas-c-morelos-lado-norte-jocotepec-dop-ad-023-2015/2840-acta-de-entrega-y-recepcion-dop-ad-023-2015/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/024/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO NORMAL Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLEJOS LA GUASIMA EN SAN JUAN COSALA |  |  | 365900.18 |  |  | 2015-09-07 | - | 2015-09-07 | 2015-07-25 |  | 121302.28 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1978.84 | m2 | 61.2997 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/empedrado-normal-c-juarez-y-callejon-la-guasima-san-juan-c-dop-ad-024-2015/2841-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-4/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/empedrado-normal-c-juarez-y-callejon-la-guasima-san-juan-c-dop-ad-024-2015/2843-acta-de-entrega-y-recepcion-20/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/025/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. FILOSOFOS EN JOCOTEPEC |  |  | 289480.24 |  |  | 2015-09-11 | - | 2015-09-11 | 2015-09-25 |  | 289195.57 |  | - |  | - | - |  | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | 344.28 | m2 | 840.0011 | 100 | DIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-filosofos-jocotepec-dop-ad-025-2015/2874-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-14/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/drenaje-c-filosofos-jocotepec-dop-ad-025-2015/2875-acta-de-entrega-y-recepcion-28/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. PORFIRIO DIAZ EN SAN JUAN COSALA |  |  | 1538461.54 |  |  | 2015-11-12 | - | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | 2564102.57 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 200 | ML | 12820.5128 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-porfirio-diaz-2da-etapa-san-juan-cosala-dop-ad-027-2015/aprobacion-autorizacion |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-porfirio-diaz-2da-etapa-san-juan-cosala-dop-ad-027-2015/6313-acta-de-entrega-y-recepcion-101/file
2015 | 2012-2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | UBICACIÓN DEL AREA DAÑA EN CARPETA ASFALTICA, PREPARACION DEL BACHE, COLOCACIÓN DE MEZCLA ALFATICA Y LIMPIEZA FINAL |  | EN JOCOTEPEC Y ALGUNAS DELEGACIONES |  |  | 162687 |  |  | 2015-10-01 | - | 2015-10-01 | 2015-11-30 |  | 264410.83 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 40 | TON | 6610.2708 | 22000 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | - |  | -
2015 | 2015-2018 |  |  | R33 - FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/6306-convenio-fondereg-2015/file |  | DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. PORFIRIO DIAZ EN SAN JUAN COSALA |  |  | 1538461.54 |  |  | 2015-11-12 | - | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | 1950134.25 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 393.17 | ML | 4960.0281 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-porfirio-diaz-2da-etapa-san-juan-cosala-dop-ad-027-2015/aprobacion-autorizacion |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-porfirio-diaz-2da-etapa-san-juan-cosala-dop-ad-027-2015/6313-acta-de-entrega-y-recepcion-101/file
2015 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/6306-convenio-fondereg-2015/file |  | DOP/AD/028/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUIN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PROFIRIO DÍAZ, 2DA. ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. PORFIRIO DIAZ EN SAN JUAN COSALA |  |  | 1025641.03 |  |  | 2015-11-12 | - | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | 1536121.05 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 393.17 | ML | 3907.0149 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-profirio-diaz-2a-etapa-san-juan-c-dop-ad-028-2015/aprobacion-auutorizacion |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2015-19/colocacion-de-adoquin-y-rehabilitacion-de-redes-de-agua-potable-y-drenaje-c-profirio-diaz-2a-etapa-san-juan-c-dop-ad-028-2015/6314-acta-de-entrega-y-recepcion-102/file
2015 | 2015-2018 |  |  | FOREMODA |  |  | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | [5 empty] | 1500000 |  |  | 2015-10-30 | - | 2015-11-30 | 2016-11-22 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2015 | 2015-2018 |  |  | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/638-convenio-conaculta-2015/file | OBRA | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | RECIMENTACION, REPARACION DE CUPULAS EN NAVE CENTRAL, LOCALIZACION Y REPARACION DE GRIETAS, REFORZAMIENTO DE TORRE Y LIMPIEZA FINAL |  | PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE. C. HIDALGO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 1500000 |  |  | 2015-12-01 | 2016-11-27 | 2015-11-30 | 2016-11-30 |  | 1500100 |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |  | LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALA | AAR120628503 |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 1500100 | 18000 | INDIRETOS |  |  |  |  | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1849-aprobacion-de-cabildo-autorizacion-gmj001cop2015/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1847-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj001cop2015/file
2015 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 003C OP/2015 | CANCELADA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | [5 empty] | 369433.09 |  |  | 2016-08-11 | FALTA | 2016-08-15 | 2016-11-30 |  | 0 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ALDAMA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 375407.88 | 323627.4828 |  | 2016-02-03 | - | 2016-02-05 | 2016-03-12 |  | 182210.81 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 244 | ML | 746.7656 | 400 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/redes-c-aldama-jocotepec-dop-ad-001-2016/7906-proyecto-propuesta-96/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/redes-c-aldama-jocotepec-dop-ad-001-2016/7866-presupuesto-cotizacion-84/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/redes-c-aldama-jocotepec-dop-ad-001-2016/2979-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-43/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/redes-c-aldama-jocotepec-dop-ad-001-2016/2980-acta-de-entrega-y-recepcion-48/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | UBICACIÓN DEL AREA DAÑA EN CARPETA ASFALTICA, RELLENO DEL SOCABON, COLOCACIÓN DE MEZCLA ALFATICA Y LIMPIEZA FINAL |  | CARRETERA A SAN LUCIANO | SAN LUCIANO |  | 46400 | 40000 |  | 2016-03-04 | - | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | 24800 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 24800 | 2800 | INDIRETOS | [6 empty] | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/relleno-y-reparacion-de-socavon-deslave-lateral-en-carretera-de-san-luciano-dop-ad-002-2016/6447-acta-de-entrega-y-recepcion-119/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | AMPLIACÓN DE CARRETA PARA CARRILES DE DESACELERACIÓN Y ACELERACION, BALIZAMIENTO HORIZONTAL |  | LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 192889.77 | 166284.2845 |  | 2016-05-08 | - | 2016-05-09 | 2016-07-09 |  | 205633.06 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 205633.06 | 60000 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/acondicionamiento-de-ingreso-al-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-003-2016/2889-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-19/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/acondicionamiento-de-ingreso-al-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-003-2016/2892-acta-de-entrega-y-recepcion-32/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FORTALECE | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/2837-convenio-fortalece-2016/file |  | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 509990.89 | 439647.319 |  | 2016-05-31 | - | 2016-06-01 | 2016-07-27 |  | 468510.42 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1069.9 | M2 | 437.9011 | 100 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-004-2016/7910-proyecto-pr/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-004-2016/7908-presupuesto-cotizacion-85/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-004-2016/2967-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-38/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-004-2016/2968-acta-de-entrega-y-recepcion-44/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FORTALECE | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/2837-convenio-fortalece-2016/file |  | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | FRACC. EL CARRIZAL EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 1080009.12 | 931042.3448 |  | 2016-06-03 | - | 2016-06-06 | 2016-12-06 |  | 1079215.31 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1584.56 | M2 | 681.082 | 500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-y-construccion-de-guarnicion-fracc-el-carrizal-jocotepec-dop-ad-005-2016/7914-proyecto-propuesta-97/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-y-construccion-de-guarnicion-fracc-el-carrizal-jocotepec-dop-ad-005-2016/7912-presupuesto-cotizacion-86/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-y-construccion-de-guarnicion-fracc-el-carrizal-jocotepec-dop-ad-005-2016/2956-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-35/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-y-construccion-de-guarnicion-fracc-el-carrizal-jocotepec-dop-ad-005-2016/2958-acta-de-entrega-y-recepcion-41/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 204355.89 | 176168.8707 |  | 2016-05-09 | - | 2016-05-12 | 2016-10-22 |  | 242715.04 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 379.68 | M2 | 639.2621 | 100 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-006-2016/7918-proyecto-12/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-006-2016/7917-presupuesto-cotizacion-87/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-006-2016/5586-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-61/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-006-2016/2969-acta-de-entrega-y-recepcion-45/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO PVC PARA DRENAJE |  | EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN |  | 426643.27 | 367795.9224 |  | 2016-06-03 | - | 2016-06-06 | 2016-07-30 |  | 313036.55 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 510 | ML | 613.7972 | 1270 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-de-colector-de-alejamiento-del-drenaje-sanitario-huejotitan-dop-ad-007-2016/5588-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-63/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-de-colector-de-alejamiento-del-drenaje-sanitario-huejotitan-dop-ad-007-2016/5589-acta-de-entrega-y-recepcion-84/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 291113.12 | 250959.5862 |  | 2016-06-10 | - | 2016-06-13 | 2016-06-25 |  | 229880.16 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 348 | ML | 660.5752 | 60000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-paralelo-a-carretera-desde-el-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-008-2016/7921-proyecto-propuesta-98/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-paralelo-a-carretera-desde-el-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-008-2016/7920-presupuesto-cotizacion-88/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-paralelo-a-carretera-desde-el-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-008-2016/2903-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-24/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-paralelo-a-carretera-desde-el-hospital-comunitario-chantepec-dop-ad-008-2016/2904-acta-de-entrega-y-recepcion-37/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 292744.34 | 252365.8103 |  | 2016-05-09 | - | 2016-05-12 | 2016-10-22 |  | 214265.43 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 543.9 | M2 | 393.9427 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2016/7929-proyecto-propuesta-99/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2016/7927-presupuesto-cotizacion-89/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2016/5587-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-62/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-verano-jocotepec-dop-ad-009-2016/2974-acta-de-entrega-y-recepcion-47/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | AV. DE LOS MAESTROS EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 93972.47 | 81010.75 |  | 2016-07-01 | - | 2016-07-04 | 2016-08-04 |  | 78618.74 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 151.11 | ML | 520.2749 | 400 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-linea-alimentadora-av-de-los-maestros-jocotepec-dop-ad-010-2016/7936-proyecto-propuesta-100/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-linea-alimentadora-av-de-los-maestros-jocotepec-dop-ad-010-2016/7934-presupuesto-cotizacion-90/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-linea-alimentadora-av-de-los-maestros-jocotepec-dop-ad-010-2016/3621-autorizacion-aprobacion-17/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-linea-alimentadora-av-de-los-maestros-jocotepec-dop-ad-010-2016/6251-acta-de-entrega-y-recepcion-89/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | COMPRA DE MATERIAL PARA RERALIZACION DE OBRA (PIEDRA, TEPETATE, MACHUELO) Y COLOCACION DE MACHUELO |  | C. MATAMOROS, AV. DE LOS MAESTROS Y PRIV. LOS ANGELES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 550572.48 | 474631.4483 |  | 2016-06-10 | - | 2016-06-13 | 2016-07-31 |  | 416263.57 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 950 | ML | 438.1722 | 320 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-c-matamoros-av-d-los-maestros-y-priv-los-angeles-dop-ad-011-2016/7939-proyecto-propuesta-101/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-c-matamoros-av-d-los-maestros-y-priv-los-angeles-dop-ad-011-2016/7937-presupuesto-cotizacion-91/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-c-matamoros-av-d-los-maestros-y-priv-los-angeles-dop-ad-011-2016/2977-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-41/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-c-matamoros-av-d-los-maestros-y-priv-los-angeles-dop-ad-011-2016/6445-acta-de-entrega-y-recepcion-117/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file |  | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 165675.38 | 142823.6034 |  | 2016-08-09 | - | 2016-09-05 | 2016-09-30 |  | 150230.81 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML | 751.154 | 2373 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-012-2016/7943-presupuesto-cotizacion-92/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-012-2016/2912-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-25/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-012-2016/6366-acta-de-entrega-y-recepcion-104/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file |  | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 127975.51 | 110323.7155 |  | 2016-08-09 | - | 2016-09-19 | 2016-10-08 |  | 180784.87 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 200 | ML | 903.9244 | 2373 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-013-2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-013-2016/2897-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-21/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-013-2016/6365-acta-de-entrega-y-recepcion-103/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file |  | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 2597533.3 | 2239252.8448 |  | 2016-08-09 | - | 2016-08-10 | 2016-12-15 |  | 2015508.11 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 4280.59 | M2 | 470.8482 | 2373 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-014-2016/7967-presupuesto-cotizacion-94/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-014-2016/2975-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-40/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-zaragoza-san-cristobal-zapotitlan-dop-ad-014-2016/6367-acta-de-entrega-y-recepcion-105/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RELLENO DE ZANJAS |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 12001.68 | 10346.2759 |  | 2016-06-27 | - | 2016-06-28 | 2016-09-09 |  | 18363.99 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 10 | DESCARGAS | 1836.399 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/instalacion-de-descargas-domiciliarias-c-lopez-rayon-dop-ad-015-2016/7969-proyecto-propuesta-102/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/instalacion-de-descargas-domiciliarias-c-lopez-rayon-dop-ad-015-2016/7968-presupuesto-cotizacion-95/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/instalacion-de-descargas-domiciliarias-c-lopez-rayon-dop-ad-015-2016/2978-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-42/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/instalacion-de-descargas-domiciliarias-c-lopez-rayon-dop-ad-015-2016/6446-acta-de-entrega-y-recepcion-118/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN, PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO" EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LOPEZ RAYON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 27133.54 | 23390.9828 |  | 2016-06-27 | - | 2016-06-28 | 2016-09-09 |  | 18890.98 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 33 | ML | 572.4539 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-d-agua-potable-y-tomas-domiciliarias-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-016-2016/7971-proyecto-propuesta-103/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-d-agua-potable-y-tomas-domiciliarias-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-016-2016/7970-presupuesto-cotizacion-96/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-d-agua-potable-y-tomas-domiciliarias-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-016-2016/2898-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-22/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/ampliacion-d-agua-potable-y-tomas-domiciliarias-c-lopez-rayon-jocotepec-dop-ad-016-2016/6444-acta-de-entrega-y-recepcion-116/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/725-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-ramon-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. RAMON CORONA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 136120 | 117344.8276 |  | 2016-09-14 | - | 2016-09-14 | 2016-09-30 |  | 136152.1 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 76 | ML | 1791.475 | 70 | DIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan-dop-ad-017-2016/2945-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-32/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan-dop-ad-017-2016/2909-acta-de-entrega-y-recepcion-39/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/721-convenio-3x1-p-migrantes-2016-agua-c-ramon-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. RAMON CORONA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 100336 | 86496.5517 |  | 2016-09-26 | - | 2016-09-26 | 2016-10-08 |  | 85974.98 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 76 | ML | 1131.2497 | 70 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-ramon-corona-dop-ad-018-2016/7974-proyecto-propuesta-104/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-ramon-corona-dop-ad-018-2016/7972-presupuesto-cotizacion-97/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-ramon-corona-dop-ad-018-2016/2939-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-27/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-ramon-corona-dop-ad-018-2016/2896-acta-de-entrega-y-recepcion-34/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/739-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. RAMON CORONA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 236752 | 204096.5517 |  | 2016-09-28 | - | 2016-09-26 | 2016-10-20 |  | 236873.78 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 381.31 | M2 | 621.2105 | 70 | DIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan-dop-ad-019-2016/2971-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-39/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan-dop-ad-019-2016/2973-acta-de-entrega-y-recepcion-46/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/722-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. GUADALUPE VICTORIA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 214516 | 184927.5862 |  | 2016-09-26 | - | 2016-09-28 | 2016-10-20 |  | 183666.38 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 120 | ML | 1530.5532 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-020-2016/7978-proyecto-propuesta-105/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-020-2016/7975-presupuesto-cotizacion-98/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-020-2016/2943-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-30/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-020-2016/2902-acta-de-entrega-y-recepcion-36/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/716-convenio-3x1-p-migrantes-2016-agua-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. GUADALUPE VICTORIA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 245400 | 211551.7241 |  | 2016-10-03 | - | 2016-10-05 | 2016-10-26 |  | 108938.53 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 120 | ML | 907.8211 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-021-2016/7981-proyecto-propuesta-106/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-021-2016/7980-presupuesto-cotizacion-99/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-021-2016/2938-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-26/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-021-2016/2894-acta-de-entrega-y-recepcion-33/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/743-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. GUADALUPE VICTORIA EN SAN PEDRO TESISTAN | SAN PEDRO TESISTAN |  | 259860 | 224017.2414 |  | 2016-10-14 | - | 2016-10-17 | 2016-11-10 |  | 199394.11 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 418.8 | M2 | 476.1082 | 90 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-022-2016/7987-proyecto-propuesta-107/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-022-2016/7986-presupuesto-cotizacion-100/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-022-2016/2959-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-36/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-guadalupe-victoria-san-pedro-tesistan-dop-ad-022-2016/2960-acta-de-entrega-y-recepcion-42/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/724-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec/file |  | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. CAMICHINES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 233400 | 201206.8966 |  | 2016-09-14 | - | 2016-11-16 | 2016-11-26 |  | 183800.48 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 147.32 | ML | 1247.6275 | 70 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-023-2016/7989-proyecto-propuesta-108/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-023-2016/7988-presupuesto-cotizacion-101/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-023-2016/2942-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-29/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-023-2016/2905-acta-de-entrega-y-recepcion-38/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/715-convenio-3x1-p-migrantes-2016-adoquin-priv-camichines/file |  | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA | EXCAVACIÓN DE CAJON, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. CAMICHINES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 456248 | 393317.2414 |  | 2016-09-28 | - | 2016-11-28 | 2016-12-17 |  | 437166.63 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 71 | M2 | 6157.2765 | 70 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/colocacion-de-adoquin-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-024-2016/7991-proyecto-propuesta-109/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/colocacion-de-adoquin-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-024-2016/7990-presupuesto-cotizacion-102/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/colocacion-de-adoquin-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-024-2016/2941-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-28/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/colocacion-de-adoquin-priv-camichines-jocotepec-dop-ad-024-2016/2899-acta-de-entrega-y-recepcion-35/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/726-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec/file |  | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. RIVERA DEL LAGO EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 525186 | 452746.5517 |  | 2016-09-17 | - | 2016-10-19 | 2016-10-29 |  | 526264.59 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 309 | ML | 1703.1217 | 1500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec-dop-ad-025-2016/8006-proyecto-propuesta-116/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec-dop-ad-025-2016/8007-presupuesto-cotizacion-108/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec-dop-ad-025-2016/2946-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-33/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec-dop-ad-025-2016/2911-acta-de-entrega-y-recepcion-40/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/728-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo/file |  | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INSURGENTES EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 678342 | 584777.5862 |  | 2016-11-04 | - | 2016-11-08 | 2016-11-30 |  | 680199.78 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 300 | ML | 2267.3326 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-026-2016/7993-proyecto-propuesta-110/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-026-2016/7992-presupuesto-cotizacion-103/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-026-2016/2944-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-31/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-026-2016/2907-ent-rec-dop-026-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, LOZA DE CONCRETOS, RAMPAS Y COLOCACIÓN DE ARBOLITOS |  | C. DEGOLLADO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 275569.48 | 237559.8966 |  | 2017-11-14 | - | 2016-11-15 | 2016-12-30 |  | 273171.55 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 573 | m2 | 476.7392 | 1000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/banquetas-rampas-guarniciones-y-jardineria-c-degollado-josefa-ortiz-nicolas-bravo-jocotepec-dop-ad-027-2016/7994-proyecto-propuesta-111/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/banquetas-rampas-guarniciones-y-jardineria-c-degollado-josefa-ortiz-nicolas-bravo-jocotepec-dop-ad-027-2016/3623-autorizacion-aprobacion-18/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/banquetas-rampas-guarniciones-y-jardineria-c-degollado-josefa-ortiz-nicolas-bravo-jocotepec-dop-ad-027-2016/3624-acta-de-entrega-y-recepcion-65/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. HIDALGO EN SAN LUCIANO | SAN LUCIANO |  | 504950.57 | 435302.2155 |  | 2016-11-30 | - | 2016-12-01 | 2016-12-31 |  | 496119.14 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1299 | ML | 381.9239 | 290 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-hidalgo-san-luciano-dop-ad-028-2016/7996-proyecto-propuesta-112/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-hidalgo-san-luciano-dop-ad-028-2016/7995-presupuesto-cotizacion-104/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-hidalgo-san-luciano-dop-ad-028-2016/3626-autorizacion-aprobacion-19/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-c-hidalgo-san-luciano-dop-ad-028-2016/6252-acta-de-entrega-y-recepcion-90/file
2016 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | BARRIO EL POTRERITO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | HUEJOTITAN |  | 160904.73 | 138710.9741 |  | 2016-11-28 | - | 2016-11-28 | 2016-12-07 |  | 55233.38 |  | - |  | - | - |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 260 | ML | 212.4361 | 250 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-en-calles-bugambilias-rosas-el-jaral-y-guadalupe-victoria-barrio-el-potrerito-huejotitan-dop-ad-029-2016/6442-aprobacion-9/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-en-calles-bugambilias-rosas-el-jaral-y-guadalupe-victoria-barrio-el-potrerito-huejotitan-dop-ad-029-2016/6443-acta-de-entrega-y-recepcion-115/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/030/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CUAHAUTEMOC EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 587787.4 | 506713.2759 |  | 2016-11-14 | - | 2016-11-15 | 2016-12-01 |  | 586232.12 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 290 | ML | 2021.4901 | 1000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/7998-proyecto-propuesta-113/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/7997-presupuesto-cotizacion-105/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/2900-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-23/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/drenaje-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/6253-acta-de-entrega-y-recepcion-91/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/031/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE |  | C. CUAHAUTEMOC EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 557061.88 | 480225.7586 |  | 2016-11-18 | - | 2016-11-21 | 2016-12-15 |  | 555159.58 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 290 | ML | 1914.3434 | 1000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-031-2016/8000-proyecto-propuesta-114/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-031-2016/7999-presupuesto-coizacion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-031-2016/2893-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-20/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/agua-potable-2a-etapa-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-031-2016/6254-acta-de-entrega-y-recepcion-92/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/032/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CUAHAUTEMOC EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 238036.86 | 205204.1897 |  | 2016-11-14 | - | 2016-11-15 | 2016-12-31 |  | 237658.32 |  | - |  | - | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 478.3 | M2 | 496.8813 | 1000 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-2a-etapa-c-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/8001-presupuesto-cotizacion-106/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-2a-etapa-c-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/2954-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-34/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-2a-etapa-c-cuauhtemoc-chantepec-dop-ad-030-2016/6255-acta-de-entrega-y-recepcion-93/file
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/734-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo/file |  | DOP/AD/033/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INSURGENTES EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2426000 | 2091379.3103 |  | 2016-10-31 | - | 2016-11-01 | 2016-12-31 |  | 2462358.98 |  | - |  | - | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 3217.2 | M2 | 765.3733 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-033-2016/8003-proyecto-propuesta-115/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-033-2016/8002-presupuesto-cotizacion-107/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-033-2016/2961-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-37/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2016-20/empedrado-ahogado-en-cemento-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo-dop-ad-033-2016/2962-acta-de-entrega-y-recepcion-43/file
2016 | 2015-2018 |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | COLOCACIÓN DE POSTE Y CABLEADO AEREO, INSTALACION DE TRANSFORMADOR |  | INGRESO AL SAUZ | EL SAUZ |  | 892870.48 | 769715.931 |  | 2016-04-01 | 2016-02-26 | 2016-04-01 | 2016-08-01 |  | 1035729.76 |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. |  | IVAN OCTAVIO GARIBI FLORES | EMU120119J79 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 3420 | M | 302.845 | 250 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/499-cotizacion-presupuesto-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/498-autorizacion-aprobacion/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/495-acta-de-entrega-y-recepcion-6/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO, EQUIPAMIENTO DEL MISMO POZO |  | C. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC |  | 1451401.32 | 1251208.0345 |  | 2016-03-29 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-05-08 |  | 1451401.31 |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. |  | MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO | RDR100922131 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | POZO | 1451401.31 | 2500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/504-proyecto-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/509-cotizacion-presupuesto-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/508-autorizacion-aprobacion-1/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/505-acta-de-entrega-y-recepcion-7/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file | OBRA | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | C. ZARAGOZA EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 441388.12 | 380507 |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-15 | 2016-09-15 |  | 457628.12 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 12 | LUMINARIAS | 38135.6767 | 2373 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/1861-proyecto-gmj-003c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/516-cotizacion-presupuesto-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/515-autorizacion-aprobacion-2/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/510-acta-de-entrega-y-recepcion-8/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 16 DE SEPTIEMBRE EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 346655.86 | 298841.2586 |  | 2016-08-17 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | 345714.41 |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 196.11 | ML | 1762.8597 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/522-propuesta-proyecto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/526-cotizacion-presupuesto-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/525-autorizacion-aprobacion-3/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/523-acta-de-entrega-y-recepcion-9/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 16 DE SEPTIEMBRE EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 410268.05 | 353679.3534 |  | 2016-08-11 | 2016-08-10 | 2016-08-15 | 2016-11-30 |  | 408611.97 |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 196.11 | ML | 2083.5856 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/527-propuesta-proyecto-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/530-cotizacion-presupuesto-5/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/529-autorizacion-aprobacion-4/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/1858-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-005c-op-2016/file
-2015 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC |  |  | 369433.07 |  |  | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | 367595.09 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 150 | ML | 2450.6339 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6016-proyecto-propuesta-40/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6018-presupuesto-cotizacion-32/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6017-aprobacion-autorizacion-39/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/1863-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-006c-op-2016/file
-2015 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC |  |  | 369433.09 |  |  | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-11-30 |  | 367595.1 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 220 | ML | 1670.8868 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6029-proyecto-propuesto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6021-presupuesto-cotizacion-33/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6022-aprobacion-autorizacion-40/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/1868-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-007c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 205079.87 | 176792.9914 |  | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | 101409.74 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 277.95 | ML | 364.8489 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/6023-proyecto-propuesta-42/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/534-cotizacion-presupuesto-6/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/533-autorizacion-aprobacion-5/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/5529-entrega-y-recepcion-1/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 187923.95 | 162003.4052 |  | 2016-09-05 | 2012-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | 93627.95 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 70 | ML | 1337.5421 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/6020-proyecto-propuesta-41/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/1866-presupuesto-gmj-009c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/6019-autorizacion-aprobacion-20/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/1865-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-009c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 583370.44 | 502905.5517 |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | 581427.36 |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 654 | ML | 889.0327 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/1862-proyecto-gmj-010c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/545-cotizacion-presupuesto-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/544-autorizacion-aprobacion-6/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/5530-entrega-y-recepcion-2/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 490205.03 | 422590.5431 |  | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | 490205.02 |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 670 | ML | 731.6493 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/547-proyecto-propuesta/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/550-cotizacion-presupuesto-8/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/549-autorizacion-aprobacion-7/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/1867-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-011c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN JOCOTEPEC |  |  | 3930732.57 |  |  | 2016-09-20 | - | 2016-09-21 | 2016-12-15 |  | 3930732.54 |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. |  | JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO | AUR100826KX0 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 3091.38 | M2 | 1271.5139 | 21500 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/7859-presupuesto-cotizacion-82/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/aprobacion-de-cabildo |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1887-13-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-012c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | C. FRANCISCO VILLA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 352278.81 | 303688.6293 |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | 352278.84 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 11 | POSTES | 32025.3491 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/1859-proyecto-gmj-013c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/557-cotizacion-presupuesto-9/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/556-autorizacion-aprobacion-8/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/554-acta-de-entrega-y-recepcion-10/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | C. BERNARDO QUINTANA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 364293.06 | 314045.7414 |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | 364293.07 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 11 | POSTES | 33117.5518 | 150 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/1860-proyecto-gmj-014c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/563-cotizacion-presupuesto-10/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/561-autorizacion-aprobacion-9/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/558-acta-de-entrega-y-recepcion-11/file
2016 | 2012-2015 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | NO APLICA |  | GMJ 015C OP/2016 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | [5 empty] | 2426000 |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | CANCELADA |  | CANCELADA | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DEGOLLADO EN JOCOTEPEC |  |  | 2439500.65 |  |  | 2016-11-09 | - | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | 2439085.04 |  | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. |  | FRANCISCO GUSTAVO ACEVES GARZA | TSI0906015A9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2003.84 | M2 | 1217.2055 | 21500 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/7860-presupuestocotizacion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/aprobacion-de-cabildo-1 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1900-13-acta-d-entrega-y-recepcion-gmj-016c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DEGOLLADO EN JOCOTEPEC |  |  | 2623234.52 |  |  | 2016-09-09 | - | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | 2439189.37 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS | 2275.63 | M2 | 1071.8743 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/7855-proyecto-propuesta-93/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/aprobaciones-de-cabildo |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1908-13-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-017c-op-2016/file
2016 | 2015-2018 |  |  | SEDATU | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/5963-convenio-sedatu-construccion-de-plaza-la-vaquita-chante/file |  | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE BASES, COLOCACION DE ADOQUIN, CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y COLOCACION DE ARBOLADO, INSTALACION DE BANCAS, LUMINARIAS, BOTES DE BASURA, COLOCACION DE PINTURA Y LIMPIEZA FINAL |  | LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2389400 |  |  | 2016-10-26 | - | 2016-10-28 | 2016-12-31 |  | 2401596.32 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS | 1 | PIEZAS | 2401596.32 | 500 | DIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/8004-proyecto-propuesta-94/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/7858-presupuesto-cotizacion-81/file | - |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/3516-acta-de-entrega-y-recepcion-53/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 196802.42 | 169657.2586 |  | 2016-11-03 | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 2016-12-31 |  | 196409.58 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1080.7 | M2 | 181.7429 | 2000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6028-proyecto-propuesta-43/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6027-presupuesto-cotizacion-34/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6024-aprobacion-autorizacion-41/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6025-acta-de-entrega-y-recepcion-88/file
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 16 DE SEPTIEMBRE EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 523396.29 | 451203.6983 |  | 2016-11-03 | 2016-11-01 | 2016-11-04 | 2016-12-31 |  | 523396.3 |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1080.7 | M2 | 484.3123 | 960 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1874-proyecto-gmj-020c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1873-presupuesto-cotizacion-gmj-020c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1871-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-gmj-020c-op-2016/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/5531-acta-de-entrega-y-recepcion-76/file
2016 | 2015-2018 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file | OBRA | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | C. DEGOLLADO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 577695.28 | 498013.1724 |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 |  | 577695.27 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 14 | LUMINARIAS | 41263.9479 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/3443-proyecto-propuesta-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/568-cotizacion-presupuesto-11/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/567-autorizacion-aprobacion-10/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/3444-acta-de-entrega-y-recepcion-49/file
2016 | 2012-2015 |  |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 022C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | - |  | 0 |  |  | #VALUE!
2016 | 2012-2015 |  |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 023C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | 0 |  |  | - | - | - | - |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 | - |  | 0 |  |  | #VALUE!
2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | PERFORACION, ADEME Y AFORO DE POZO PROFUNDO |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC |  |  | 1630380 |  |  |  | - | 2016-12-16 | 2017-02-28 |  | 1779922.8 |  | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO |  | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | POZO | 1779922.8 | 3500 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/1896-proyecto-gmj-024c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/4188-presupuestos-cotizacion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/1894-aprobacion-de-cabildo-autorizacion-gmj-024c-op-2016/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/1893-acta-d-entrega-y-recepcion-gmj-024c-op-2016/file
-2016 | 2015-2018 |  |  | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/5962-convenio-restauracion-de-la-parroquia-del-sr-del-monte-2da-etapa/file |  | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO | RECIMENTACION DE ZAPATAS, REPARACION DE CUPULAS EN NAVEZ LATERALES, CHAPEO DE CANTERA EN 2DO Y 3RO CUERPO, LIMPIEZA FINAL |  | PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE. C. HIDALGO EN JOCOTEPEC |  |  | 1800000 |  |  | 2017-02-13 | - | 2017-02-13 | 2017-10-31 |  | 1800176.82 |  | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ |  | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 1800176.82 | 18000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/7341-proyecto-propuesta-72/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/7340-presupuesto-cotizacion-60/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/7339-aprobacion-autorizacion-78/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/3516-acta-de-entrega-y-recepcion-53/file
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file |  | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN | - |  | - | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 2000000 | 1724137.931 |  | 2016-07-15 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" | CONVENIO | - | - |  | - |  |  | 10000000 | 8620689.6552 |  | 2016-09-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/715-convenio-3x1-p-migrantes-2016-adoquin-priv-camichines/file |  | P3X1-14-PIS-0563-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | - |  | - | CABECERA MUNICIPAL |  | 456248 | 393317.2414 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/716-convenio-3x1-p-migrantes-2016-agua-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0521-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 245400 | 211551.7241 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/721-convenio-3x1-p-migrantes-2016-agua-c-ramon-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0559-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 100336 | 86496.5517 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/722-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0564-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 214516 | 184927.5862 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/724-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-pluvial-priv-camichines-jocotepec/file |  | P3X1-14-PIS-0562-16 | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | - | CABECERA MUNICIPAL |  | 233400 | 201206.8966 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/722-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0558-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 136120 | 117344.8276 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/726-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-rivera-del-lago-chantepec/file |  | P3X1-14-PIS-0566-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | - | CHANTEPEC |  | 525186 | 452746.5517 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/728-convenio-3x1-p-migrantes-2016-drenaje-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo/file |  | P3X1-14-PIS-0556-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | - | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 678342 | 584777.5862 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/734-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-insurgentes-zapotitan-de-hidalgo/file |  | P3X1-14-PIS-0560-16 | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - |  | - | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2426000 | 2091379.3103 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/739-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-ramon-corona-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0567-16 | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 236752 | 204096.5517 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2016 | 2015-2018 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/743-convenio-3x1-p-migrantes-2016-empedrado-ahogado-c-gpe-victoria-san-pedro-tesistan/file |  | P3X1-14-PIS-0561-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | - |  | - | SAN PEDRO TESISTAN |  | 259860 | 224017.2414 |  | 2016-08-01 | - | - | - |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | https://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/4158-convenio-fondereg-2017/file | - | FONDEREG 2017/05 SURESTE/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE DONATO GUERRA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1 ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | - |  | C. DONATO GUERRA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1770 | 2068965.52 | 1783590.9655 |  | 2017-06-12 | - | - | - | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | FOCOCI | https://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/6305-convenio-fococi-2017/file | - | - | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE DONATO GUERRA ENTRE HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | C. DONATO GUERRA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1770 | 2940000 | 2534482.7586 |  | 2017-05-24 | - | - | - | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | https://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file | - | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | CONVENIO | - | - |  | - |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1770 | 2910056.73 | 2508669.5948 |  | 2017-05-08 | - | - | - | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | https://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file | - | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) / PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) | - |  | "BARRIO LA PURISIMA" (UNIDAD DEPORTIVA), CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1770 | 3089943.27 | 2663744.1983 |  | 2017-05-30 | - | - | - | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | - |  | - |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y AREA DE DESACELERACIÓN 1ERA. ETAPA EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA CAMICHINES Y C. CHURUBUSCO, LADO NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETOS) Y RAMPAS |  | C. VICENTE GUERRERO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 162823.91 | 140365.4397 |  | 2017-01-20 | - | 2017-01-05 | 2017-01-11 |  | 131561.34 |  | N/A |  | N/A | - |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 310.54 | M2 | 423.6534 | 50000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-banquetas-1era-etapa-c-vicente-guerrero-jocotepec-dop-ad-001-2017/7447-proyecto-propuesta-88/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-banquetas-1era-etapa-c-vicente-guerrero-jocotepec-dop-ad-001-2017/7446-presupuesto-cotizacion-77/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-banquetas-1era-etapa-c-vicente-guerrero-jocotepec-dop-ad-001-2017/4984-aprobacion-autorizacion-25/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-banquetas-1era-etapa-c-vicente-guerrero-jocotepec-dop-ad-001-2017/6380-acta-de-entrega-y-recepcion-109/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE 80 URNAS PARA RESTOS Y CENIZAS HUMANAS EN EL PANTEÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCION DE 80URNAS PARA LOS RESTOS Y CENIZAS HUMANAS |  | PANTEON EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA |  | 313594.21 | 270339.8362 |  | 2017-05-17 | - | 2017-06-07 | 2017-11-07 |  | 151338.45 |  | N/A |  | N/A | - |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 80 | PIEZAS | 1891.7306 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-80-urnas-panteon-san-juan-cosala-dop-ad-002-2017/7449-proyecto-propuesta-89/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-80-urnas-panteon-san-juan-cosala-dop-ad-002-2017/7448-presupuesto-cotizacion-78/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/construccion-de-80-urnas-panteon-san-juan-cosala-dop-ad-002-2017/3616-autorizacion-aprobacion-16/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONCLUSION DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COMPRA DE MATERIAL PARA TERMINO DE LA OBRA DEL COLECTOR |  | EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN |  | 129065 | 111262.931 |  | 2017-07-31 | - | 2017-08-01 | 2017-08-12 |  | 144009.45 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 192 | ML | 750.0492 | 1270 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/conclusion-de-colector-dop-ad-003-2017/6372-aprobacion-autorizaion/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/conclusion-de-colector-dop-ad-003-2017/6373-acta-de-entrega-y-recepcion-107/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MUNICIPAL SAN BARTOLOME EN EL CONDOMINO VISTAS DEL ANGEL EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIVADA BARTOLOME, EN EL CONDOMINIO VISTAS DEL ANGEL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALA |  | 75540.72 | 65121.3103 |  | 2017-07-31 | - | 2017-07-31 | 2017-08-12 |  | 72226.92 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 126 | ML | 573.2295 | 200 | DIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-cond-vistas-del-angel-san-juan-c-dop-ad-004-2017/7445-presupuesto-cotizacion-76/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-cond-vistas-del-angel-san-juan-c-dop-ad-004-2017/6375-aprobacion-autorizacion-51/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-cond-vistas-del-angel-san-juan-c-dop-ad-004-2017/6376-acta-de-entrega-y-recepcion-108/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/005/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADECUACION DEL PARQUE EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | DEMOLICION DE MURO FRONTAL, CONSTRUCCION DE PILASTRAS Y MURO BAJO, DESASOLVE DE DRENAJE PRUVIAL LATERAL, CONFORMACION DE PUENTE PARA DRENAJE PRUVIAL, ACONDICIONAMIENTO PARA LA COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y LIMPIEZA FINAL |  | CAMPO DE FUTBOL DE POTRERILLOS | POTRERILLOS |  | 266570.25 | 229801.9397 |  | 2017-07-31 | - | 2017-07-31 | 2017-09-30 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 0 | 1750 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/adecuacion-del-parque-en-campo-de-futbol-potrerillos-dop-ad-005-2017/7442-proyecto-propuesta-86/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/adecuacion-del-parque-en-campo-de-futbol-potrerillos-dop-ad-005-2017/7441-presupuesto-cotizacion-74/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/adecuacion-del-parque-en-campo-de-futbol-potrerillos-dop-ad-005-2017/4986-aprobacion-autorizacion-26/file
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 |  |  | DOP/AD/006/2017 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS. | POTRERILLOS |  | 80202.34 | 69139.9483 |  | 2017-11-07 | - | 2017-11-15 | 2017-12-15 |  | 57447.29 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 180 | ML | 319.1516 | 300 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/008/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA PARA CONECTARLO A CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 121598.89 | 104826.6293 |  | 2017-11-15 | - | 2017-11-13 | 2017-11-27 |  | 79992.18 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 57.52 | ML | 1390.6846 | 3000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-zaragoza-joco-dop-ad-008-2017/7453-proyecto-propuesta-91/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-zaragoza-joco-dop-ad-008-2017/7452-presupuesto-cotizacion-80/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-zaragoza-joco-dop-ad-008-2017/6382-aprobacion-autorizacion-52/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-zaragoza-joco-dop-ad-008-2017/6383-acta-de-entrega-y-recepcion-110/file
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/009/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. EMILIANO ZAPATA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 54161.63 | 46691.0603 |  | 2017-12-09 | - | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 54136.87 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 50 | ML | 1082.7374 | 90 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-009-2017/7444-proyecto-propuesta-87/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-009-2017/7443-presupuesto-cotizacion-75/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-009-2017/6385-aprobacion-autorizacion-53/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/agua-potable-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-009-2017/6386-acta-de-entrega-y-recepcion-111/file
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/010/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. EMILIANO ZAPATA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 72083.75 | 62141.1638 |  | 2017-12-09 | - | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 56957.69 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 50 | ML | 1139.1538 | 90 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-010-2017/7451-proyecto-propuesta-90/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-010-2017/7450-presupuesto-cotizacion-79/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-010-2017/6388-aprobacion-autorizacion-54/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/drenaje-c-emiliano-zapata-zapotitan-de-hgo-dop-ad-010-2017/6389-acta-de-entrega-y-recepcion-112/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/011/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | DEMOLICION DE ESCALONES DE CONCRETO, DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE AREAS DEL FORO HUNDIDO EXISTENTE, CIMENTACIÓN PARA MONOLITO Y ESCULTARAS PROYECTADAS, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE MONOLITO, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE, FORJA DE OBRA NEGRA DE ESCUTURAS, CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINAS, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE BASE PARA PISOS DE CONCRETO. |  | MALECON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA |  | 574043.4 | 494865 |  | 2017-09-08 | - | 2017-09-11 | 2017-12-30 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | - |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 0 | 7800 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/mejoramiento-del-malecon-fuente-san-juan-c-dop-ad-011-2017/6390-aprobacion-autorizacion-55/file
2017 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/012/2017 | CANCELADA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 46522.58 |  |  | 0 | 0 | 2017-09-01 | 2016-12-30 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | 0 |  | ML | #DIV/0!
2017 | 2012-2015 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/013/2017 | CANCELADA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | [5 empty] | 107544.91 |  |  | 0 | 0 | 2017-12-01 | 2017-12-30 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  | ML | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/014/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MALECON, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEÑ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACION, SUMINISTREO E INSTALACION DE CARCAMO |  | MALECON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL |  | 60000 | 51724.1379 |  | 2017-12-09 | - | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | LOTE | 0 | 25000 | INDIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2017-24/obra-complementaria-carcamo-malecon-planta-tratadora-jocotepec-dop-ad-014-2017/6392-aprobacion-autorizacion-56/file
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 |  |  | DOP/AD/015/2017 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | - |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | C.MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y MORELOS, C. ALLENDE ENTRE ALDAMA Y MORELOS, C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y CERRADA. DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1499890.33 | 1293008.9052 |  | 2017-01-02 | 2017-01-02 | 2017-01-05 | 2017-01-11 |  | 1499890.33 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 15002 | M2 | 99.9794 | 21000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROL. JOSE SANTANA, C. JUAN ESCUTIA ENTRE PRIV. ZARAGOZA Y PROL. JOSE SANTANA, C. 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIV. ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1316020.15 | 1134500.1293 |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-04-12 |  | 1316020.14 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 15335.57 | M2 | 85.8149 | 21000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLES PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PROL. GONZALEZ ORTEGA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 626112.7 | 539752.3276 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-25 |  | 673715.91 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 213.19 | ML | 3160.1666 | 350 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PROL. GONZALEZ ORTEGA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 475018.98 | 409499.1207 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-30 |  | 502258.4 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 213.19 | ML | 2355.9191 | 350 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO Y LIMPIEZA FINAL |  | PROL. GONZALEZ ORTEGA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 383419.34 | 330533.9138 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-06 | 2017-06-15 |  | 380404.63 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 262.08 | M2 | 1451.4829 | 350 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE POZO A CALLE JUAREZ | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 167666.94 | 144540.4655 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-05-20 |  | 166947.16 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 133 | ML | 1255.2418 | 150 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE MORELOS DELEGACION DEL CHANTE | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 336153.85 | 289787.8017 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-13 | 2017-06-13 |  | 334711.14 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 235 | ML | 1424.3027 | 1500 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. NIÑOS HEROES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 177076.07 | 152651.7845 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | 175527.04 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 104.57 | ML | 1678.5602 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES, DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. NIÑOS HEROES EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 113674.93 | 97995.6293 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | 113674.77 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 103 | ML | 1103.6385 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INVIERNO DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INVIERNO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 228407.58 | 196903.0862 |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | 228406.51 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 130.73 | ML | 1747.1622 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO, DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INVIERNO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 147033.21 | 126752.7672 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | 146402.1 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 139 | ML | 1053.2525 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 012C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 81517.39 | 70273.6121 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | 81517.22 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 57.82 | ML | 1409.8447 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 52148.39 | 44955.5086 |  | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | 53036.21 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 50 | ML | 1060.7242 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VENUZTIANO CARRANZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 206557.32 | 178066.6552 |  | 2017-06-02 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  | 187754.15 |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. |  | ARTURO CAJERO CAPETILLO | SAM1401219XS |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 109.58 | ML | 1713.398 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VENUZTIANO CARRANZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 125546.81 | 108230.0086 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  | 125655.98 |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. |  | ARTURO CAJERO CAPETILLO | SAM1401219XS |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 106.14 | ML | 1183.8702 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEON MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES, E INSTALACION DE REJAS METALICAS, CONSTRUCCION DE GAVETAS DE LADO PONIENTE, TERRACERIAS (ADOQUIN MAS MACHUELO), CONSTRUCCION DE BODEGA, COLOCACION DE PORTON PARA INGRESO PRINCIPAL, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA. |  | PANTEON MUNICIPAL EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1570967.83 | 1354282.6121 |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 2017-10-19 |  | 1577830.51 |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |  | LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALA | AAR120628503 |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 874 | M2 | 1805.2981 | 21500 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 017C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERNANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 143878.99 | 124033.6121 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 157116 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 88.22 | ML | 1780.9567 | 50 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 018C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 88991.13 | 76716.4914 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 409917.97 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 85.09 | ML | 4817.4635 | 50 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 120964.57 | 104279.8017 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 144956.81 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 74.44 | ML | 1947.2973 | 30 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 020C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 77992.24 | 67234.6897 |  | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | 93230.1 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 76.69 | ML | 1215.6748 | 30 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 125684.46 | 108348.6724 |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 125684.46 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 78.9 | ML | 1592.9589 | 20 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 022C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 79897.39 | 68877.0603 |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | 79839.72 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 76.75 | ML | 1040.2569 | 20 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 023C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 119278.43 | 102826.2328 |  | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-09-16 |  | 108518.67 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 74.83 | ML | 1450.2027 | 40 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 024C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 77217.95 | 66567.1983 |  | 2017-08-10 | 2017-06-16 | 2017-08-14 | 2017-09-16 |  | 77160.37 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 76.1 | ML | 1013.9339 | 40 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 025C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 101100.81 | 87155.8707 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 |  | 101100.8 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 68.56 | ML | 1474.6324 | 50 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 026C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 62348.13 | 53748.3879 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 |  | 62291.82 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 66.14 | ML | 941.8177 | 50 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 027C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VENUZTIANO CARRANZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 527048.46 | 454352.1207 |  | 2017-06-09 | 2017-07-07 | 2017-06-15 | 2017-07-06 |  | 471639.52 |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. |  | ARTURO CAJERO CAPETILLO | SAM1401219XS |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 837.59 | M2 | 563.0912 | 80 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 028C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" LA UNIDAD DEPORTIVA, (SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE CALLE ANDADOR JESÚS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A C. LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" LA UNIDAD DEPORTIVA, (SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE C. ANDADOR JESÚS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 887214.12 | 764839.7586 |  | 2017-08-04 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-09-08 |  | 897371.43 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 240 | M2 | 3739.0476 | 1000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 029C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (BANQUETAS ENTRE LA CALE ANDADOR JESUS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, BANQUETAS DE CONCRETOS Y RAMPAS |  | C. VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A C. LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (BANQUETAS ENTRE C. ANDADOR JESUS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 197219.12 | 170016.4828 |  | 2017-10-13 | 2017-10-09 | 2017-10-30 | 2017-12-31 |  | 113086.79 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN1202272F9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 880.6 | M2 | 128.4202 | 1000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 030C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (EMPEDRADO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS A EMPEDRADO EXISTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A C. LAZARO CARDENAS, EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1185389.89 | 1021887.8362 |  | 2017-10-13 | 2017-10-09 | 2017-10-23 | 2017-12-31 |  | 1185389.88 |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. |  | JOAQUIN RAMIREZ GALLARDO | AUR100826KX0 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1745.77 | M2 | 679.0069 | 1000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 031C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (BANQUETAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. NIÑOS HEROES, INVIERNO Y ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 227599.71 | 196206.6466 |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 2017-10-27 |  | 227557.25 |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. |  | ING. VICTOR MANUEL CAMPOS MUÑOZ | CVI1210033HA |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 594.89 | M2 | 382.5199 | 70 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 032C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, HUELLAS DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (SUPERFICIE DE RODAMIENTO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. NIÑOS HEROES, INVIERNO Y ZARAGOZA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1522376.56 | 1312393.5862 |  | 2017-07-11 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 2017-10-27 |  | 1522375.65 |  | COLYEST S.A. DE C.V. |  | LEURE LARIOS MEJIA | COLI40328CV9 |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 2264.01 | M2 | 672.4244 | 6000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 033C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO, DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 275105.1 | 237159.569 |  | 2017-10-20 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-31 |  | 293530.17 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 95.61 | ML | 3070.0781 | 400 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 034C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 185828.12 | 160196.6552 |  | 2017-10-20 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-11-02 |  | 171505.29 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 95.61 | ML | 1793.8008 | 100 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 035C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 181893.05 | 156804.3534 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-23 |  | 217256.38 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 103 | ML | 2109.2852 | 120 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 036C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 237009.82 | 204318.8103 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-09-07 |  | 234292.09 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 424 | M2 | 552.5757 | 120 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 037C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 93422.64 | 80536.7586 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-10 |  | 97471.05 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 124 | ML | 786.0569 | 270 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 038C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. LIBERTAD EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 329150.29 | 283750.25 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-17 |  | 372953.49 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 428.3 | M2 | 870.7763 | 270 | INDIRETOS
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 |  |  | GMJ 039C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  |  | #DIV/0!
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 040C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL TORIL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | BARRIO EL TORIL EN ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 965876.67 | 832652.3017 |  | 2017-08-18 | 2017-07-17 | 2017-08-21 | 2017-09-22 |  | 965876.66 |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. |  | ARTURO CAJERO CAPETILLO | SAM1401219XS |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 726.72 | ML | 1329.0905 | 200 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 041C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y CUARTO DE CLORACIÓN PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA EL CHANTE, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA CONTROL DEL POZO Y UN BUEN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 185695.33 | 160082.181 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-31 |  | 185067.76 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 50.5 | M2 | 3664.7081 | 1500 | INDIRETOS
-2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 042C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC |  |  | 360000 |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-26 |  | 359963.34 |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V |  | JORGE ALBERTO FRANCO CHAVEZ | ERR110523534 |  | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | LOTE | 359963.34 | 800 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6299-proyecto-propuesta-51/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6298-presupuesto-cotizacion-42/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6295-aprobacion-aqutorizacion/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6296-acta-de-entrega-y-recepcion-99/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 043C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LA SUBDIVICION DE LAS AREAS DE CESION DE VISTA DEL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 729291.31 | 628699.4052 |  | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-07-01 | 2018-02-27 |  | 0 |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | CASE780113C89 |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 81.11 | ML | 0 | 500 | INDIRETOS
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 044C OP/2017 | CANCELADA | 0 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO EN JOCOTEPEC |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | CASE780113C89 |  | - | 81.61 | ML | 0 |  | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/4158-convenio-fondereg-2017/file | OBRA | GMJ 045C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DONATO GUERRA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 3445881.8 | 2970587.7586 |  | 2017-08-29 | - | 2017-09-01 | 2017-11-15 | 861470.45 | 3450804.48 | 62-6231-1602-050-62 / 63-6241-1-602-050-63 / 6251-1-602-050-64 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 | C. CHAPULTEPEC Nº 15, INT 23, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | 216.54 | ML | 15936.1064 | 5000 | INDIRETOS | [5 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fondereg-gmj-045c-op-2017/4209-cotizaciones-presupuestos/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fondereg-gmj-045c-op-2017/6069-aprobacion-de-cabildo/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fondereg-gmj-045c-op-2017/4289-acta-de-entrega-y-recepcion-66/file
2017 | 2015-2018 |  |  | FOCOCI | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/6305-convenio-fococi-2017/file | OBRA | GMJ 046C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 1ER ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC RD26 HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | C. DONATO GUERRA EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 2995704.85 | 2582504.181 |  | 2017-08-02 | - | 2017-09-04 | 2017-11-10 | 0 | 2923704.83 | 6624-1-504-050-59 / 6231-1-504-050-60 / 6251-1-504-050-61 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. |  | ING. EDGARDO ZUÑIGA BERISTAIN | PIZ070717DX6 | AV. AGRICOLA Nº 2885, COL. PARQUES DEL BOSQUE, EN TLAQUEPAQUE, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | 927.73 | M2 | 3151.4609 | 50000 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fococi-gmj-046c-op-2017/7359-proyecto-propuesta-73/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fococi-gmj-046c-op-2017/7358-presupuesto-cotizacion-61/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fococi-gmj-046c-op-2017/4977-aprobacion-autorizacion-24/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017-1/rehabilitacion-de-imagen-urbana-y-acondicionamiento-c-donato-guerra-fococi-gmj-046c-op-2017/4981-acta-de-entrega-y-recepcion-71/file
-2016 | 2015-2018 |  |  | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/710-convenio-cultura-2016-hospitalito-san-juan-cosala/file |  | GMJ 047C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE LA PRIMERA TEMPORADA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL ANTIGUO TEMPLO DE INDIOS (HOSPITALITO DE SAN JUAN COSALA) EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y COLOCACION DE LOZA DE CONCRETO, FORMACION DE FORO ALTO A BASE ESTRUCTURA METALICA Y LIMPIEZA FINAL |  | EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 440000 |  |  | 2017-07-27 | 2017-08-17 | 2017-10-09 | 2017-12-18 |  | 440285.77 |  | CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V. |  | ING. MARINA DE ALBA MARTINEZ | CDA840203EH6 |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 132 | ML | 3335.4983 | 7810 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5552-proyecto-propuesta-34/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5551-presupuesto-cotizacion-26/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5548-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-56/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5549-acta-de-entrega-y-recepcion-79/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 048C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1254850.92 | 1081768.0345 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-30 |  | 1254850.91 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 7021 | M2 | 178.7282 | 3860 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 049C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 1053156.13 | 907893.2155 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-11-14 |  | 1053156.97 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 4131.18 | M2 | 254.9289 | 10000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 050C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 614358.76 | 529619.6207 |  | 2017-09-29 | 2017-08-30 | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  | 614358.76 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 2581.35 | M2 | 237.999 | 800 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 051C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, CONSTRUCCION CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL LIBRAMIENTO A CALLE PROL. ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCION DE CUNETAS, CONSRUCCION DE BANQUETAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE NIÑOS HEROES DEL LIBRAMIENTO A CALLE PROL. ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 607706.15 | 523884.6121 |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | 2017-11-20 | 2017-12-15 |  | 607430.92 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1229.3 | M2 | 494.1275 | 6000 | INDIRETOS
2017 | 2012-2015 |  |  | 0 |  |  | GMJ 052C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
-2016 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | GMJ 053C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | INSTALACION DE COLUMNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR Y BOMBRA |  | C. JUAREZ EN CHANTEPEC |  |  | 335569.36 |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 2017-10-15 |  | 335569.36 |  | C. JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES |  | C. JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA) | NO APLICA (PERSONA FISICA) | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | LOTE | 335569.36 | 800 | INDIRETOS |  |  |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6304-proyecto-propuesta-52/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6303-presupuesto-cotizacion-43/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6300-aprobacion-autorizacion-50/file |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6301-acta-de-entrega-y-recepcion-100/file
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 054C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADECUACION DE CUNETA Y REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE LOS GUAYABOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZAJAS, CONSTRUCCION DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA PVC HIDRAULICO PARA AGUA POTABLE, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DE DESCARGAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO |  | C. LOS GUAYABOS, EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 240397.92 | 207239.5862 |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 2017-09-29 |  | 0 |  | ING. MANUEL PALOS VACA |  | ING. MANUEL PALOS VACA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 579.5 | M2 | 0 | 100 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 055C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARCAMO DE BOMBEO PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO MARCA ASA-JET, PARA EL COLECTOR SANITARIO DEL MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO PREFABRICADO |  | MALECON EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 743056.9 | 640566.2931 |  | 2017-11-13 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  | 743056.9 |  | AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A. DE C.V. |  | ABEL GOMEZ VELAZCO | ASA001219971 |  | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | LOTE | 743056.9 | 25000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 056C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, ºDEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 493878.63 | 425757.4397 |  | 2017-11-08 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-12-17 |  | 0 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 340.8 | ML | 0 | 2000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 057C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. VICENTE GUERRERO EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 515747.25 | 444609.6983 |  | 2017-11-08 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-12-12 |  | 0 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 123 | ML | 0 | 2000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 058C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE PRIVADA SAN MIGUEL Y CALLE CERRADA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL "LA LOMA" | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CHAPULTEPEC EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | LA LOMA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 392640.25 | 338482.9741 |  | 2017-11-07 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-12-09 |  | 430050.61 |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 345 | ML | 1246.5235 | 400 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | OBRA | GMJ 059C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BANQUETAS DE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA (LA UNIDAD DEPORTIVA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 794788.72 | 685162.6897 |  | 2017-10-30 | 2017-10-23 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  | 794762.56 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1440.01 | M2 | 551.9146 | 1000 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 060C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | LOCALIZACION DE AREAS DAÑADAS A REPARAR, PREPARACION DE AREA AFECTADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA Y LIMPIEZA FINAL |  | VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 773560.6 | 666862.5862 |  | 2017-11-20 | 2017-09-25 | 2017-11-20 | 2017-12-06 |  | 773560.6 |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. |  | JOSE ROGELIO MUÑOZ LEDO ROMANO | AGU840319SC3 |  | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 1969.62 | M2 | 392.7461 | 21500 | DIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 061C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. MORELOS EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 928575.62 | 800496.2241 |  | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 928575.62 |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 271.8 | ML | 3416.393 | 21500 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 062C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. MORELOS EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 831598.75 | 716895.4741 |  | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 831598.76 |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 271 | ML | 3068.6301 | 21500 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 063C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE DEPOSITO Y PRIVADA SAN MIGUEL 2DA ETAPA EN LA AGENCIA MUNCIPAL “LA LOMA” DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. CHAPULTEPEC EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | LA LOMA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 394058.8 | 339705.8621 |  | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 392367.57 |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | 250 | ML | 1569.4703 | 400 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 064C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INDEPENDENCIA EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 46522.28 | 40105.4138 |  | 2017-12-08 | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 46522.58 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 15.5 | M2 | 3001.4568 | 200 | INDIRETOS
2017 | 2015-2018 |  |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 065C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | C. INDEPENDENCIA EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1769 | 107544.91 | 92711.1293 |  | 2017-12-08 | 2017-12-04 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | 107544.91 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 111.83 | ML | 961.6821 | 200 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 180.1 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | FONDEREG 2018/05 SURESTE/054 | CONVENIO | "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEOS DE LA ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | - |  | C. VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1767 | 1634531.02 | 1409078.4655 |  | 2018-05-03 | - | - | - | 0 | 2724219.44 | - | N/A |  | N/A | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | - |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | - | - | - |  | -
2018 | 2015-2018 | 180.2 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | FONDEREG 2018/05 SURESTE/055 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA. ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | - |  | INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1767 | 724057.5 | 624187.5 |  | 2018-05-03 | 0 | - | - | 0 | 724036.92 | - | N/A |  | N/A | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | - |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | - | - | - |  | -
2018 | 2015-2018 | 180.3 |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | - | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LAS CALLE ALLENDE Y JUÁREZ EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | - |  | HUEJOTITAN / SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN / POTRERILLOS | MPIO: HUEJOTITAN, SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN Y POTRERILLOS | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1767 | 2900000 | 2500000 |  | 2018-04-09 | 0 | - | - | 0 | 2814803.33 | - | N/A |  | N/A | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | - |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | - | - | - |  | -
2018 | 2015-2018 | 181.01 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DEL NUEVO CARCAMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TOMA PARA LLENADO DE PIPAS CON AGUA RESIDUAL, INCLUYE ARRANCADOR Y EQUIPO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3619 | 89200 | 76896.5517 |  | 2018-02-02 | - | 2018-02-12 | 2018-04-20 | 0 | 0 | - | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.02 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MOTOCONFORMACION DE VARIAS CALLES Y FABRICACION DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXTENDIDO DE BALASTRE CON MOTOCONFORMADORA EN VARIAS CALLES. EXCAVACION EN TERRENO NATURAL PARA FORMACION DE CAJON, CONSTRUCCION DE BAES, COLOCACION DE EMPEDRADO ECOLOGIGO, COLOCACIÓN DE MACHUELO, LIMPIEZA FINAL |  | MOTOCONFORMACION DE VARIAS CALLES Y EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SAUZ | EL SAUZ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3624 | 187043.52 | 161244.4138 |  | 2018-02-02 | - | 2018-02-06 | 2018-04-20 | 0 | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 3142.4 | M2 | 0 | 250 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.03 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" EN LA CALLE CHAPULTEPEC DE CHURUBUSCO AL TANQUE DE DEPOSITO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CHAPULTEPEC DE CHURUBUSCO AL TANQUE DE DEPOSITO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3613 | 22000 | 18965.5172 |  | 2018-01-30 | - | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 0 | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 292 | ML | 0 | 1000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.04 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SELLADO/DELIMITACION DEL AREA DE PORCINOS, MANTENIMIENTO EN PISOS, MUROS Y PINTURA EN GENERAL Y LIMPIEZA FINAL |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3610 | 187044.63 | 161245.3707 |  | 2018-02-09 | - | 2018-02-12 | 2018-05-25 | 0 | 40450 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 40450 | 48000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.05 |  | 0 |  |  | DOP/AD/005/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.06 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/006/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE AV DEL TRABAJO Y CALLES SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | AV DEL TRABAJO Y CALLES SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN |  | 2900000 | 2500000 |  | 2018-04-09 | - | - | - | 0 | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | - |  | ML | #DIV/0! | 100 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.07 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2018 | CANCELADA | PUENTE PEATONAL, C. LIBERTAD, ZDH | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.08 |  | 0 |  |  | DOP/AD/008/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.09 |  | 0 |  |  | DOP/AD/009/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.1 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/010/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3623 | 606708.96 | 523024.9655 |  | 2018-05-08 | - | 2018-05-09 | 2018-06-11 | 0 | 595485.52 | 6251-1-15501-050-108 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1032 | M2 | 577.0209 | 1000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.11 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | DOP/AD/011/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE JUAREZ (ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE JUAREZ (ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3621 | 989000 | 852586.2069 |  | 2018-05-21 | - | 2018-06-06 | 2018-08-10 | 0 | 935696.03 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1627.73 | M2 | 574.8472 | 1250 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.12 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/012/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3616 | 354409.68 | 305525.5862 |  | 2018-06-06 | - | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 0 | 354179.75 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 248.12 | ML | 1427.4534 | 250 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.13 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/013/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3614 | 95341.6 | 82191.0345 |  | 2018-06-06 | - | 2018-06-06 | 2018-08-06 | 0 | 94727.62 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 60 | ML | 1578.7937 | 250 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.14 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/014/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DAVID MIRANDA 120 ML DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | DAVID MIRANDA 120 ML DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO. | ZAPOTITAN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3617 | 114935.87 | 99082.6466 |  | 2018-06-06 | - | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 0 | 114593.44 | 6251-1-15501-050-108 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 120 | ML | 954.9453 | 200 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.15 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/015/2018 | CANCELADA | FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE "EL HUASOYO" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETOS) Y RAMPAS |  | FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE "EL HUASOYO" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC. |  |  | 88593.05 |  |  | 2018-06-25 | - | 2018-06-25 | 2018-07-07 |  | 0 |  | - |  | - | N/A | N/A | - |  | M2 | #DIV/0! |  | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.16 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | DOP/AD/016/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO, Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACION, APERTURA DE CAJON, FORMACIÓN DE TERRACERIAS, CIMBRADO Y COLADO DE HUELLA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y LIMPIEZA GENERAL. |  | CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3620 | 989000 | 852586.2069 |  | 2018-05-31 | - | 2018-06-01 | 2018-07-30 | 0 | 989001.89 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1798.22 | M2 | 549.9894 | 1000 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.17 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | DOP/AD/017/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE FRANJA DE ADOQUIN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN. | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3622 | 900000 | 775862.069 |  | 2018-06-11 | - | 2018-06-15 | 2018-08-17 | 0 | 890105.41 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1770.77 | M2 | 502.6657 | 3000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 181.18 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | DOP/AD/018/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA PRIVADA LA VAQUITA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIVADA LA VAQUITA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  |  | 46185.6 |  |  | 2018-08-14 | - | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | - | 0 | M2 | #DIV/0! | 150 | DIRETOS | [6 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/vi-la-informacion-sobre-la-gestion-publica-que-comprende/c-las-obras-publicas-que-realiza-el-sujeto-obligado-de-cuando-menos-los-ultimos-tres-anos/2018-11/empedrado-ecologico-priv-la-vaquita-chante-dop-ad-018-2018/6414-aprobacion-8/file
2018 | 2015-2018 | 181.19 |  | 0 |  |  | DOP/AD/019/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | - |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 181.2 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/020/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE DESASOLVE EN LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EN LOS ARROYOS |  | EN VARIOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3607 | 33408 | 28800 |  | 2018-09-06 | - | 2018-09-07 | 2018-09-22 | 0 | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | - | 1 | LOTE | 0 | 23000 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 186.01 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, CAMBIO DE EMPEDRADO NORMAL POR ADOQUIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE LOZA DE CONDRETO CON LATERALES DE ADOQUIN Y LIMPIEZA FINAL |  | C. MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 844622.8 | 728123.1034 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-03-09 |  | 844622.8 | 6251-1-1515501-050-95 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1032 | M2 | 818.4329 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2621
2018 | 2015-2018 | 186.02 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CERRADA (CAMPO DE FUTBOL), EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 1341538.44 | 1156498.6552 |  | 2018-04-18 | - | 2018-04-19 | 2018-05-19 | 335384.61 | 1341537.18 | 6241-1-15501-050-103 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA | DCO161011AP3 | AV. LA PAZ Nº 2860, COL. ARCOS DE VALLARTA, SECCION D, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 541 | ML | 2479.736 | 3900 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627
2018 | 2015-2018 | 186.03 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. ZARAGOZA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CERRADA (CAMPO DE FUTBOL), EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 1303478.02 | 1123687.9483 |  | 2018-04-18 | - | 2018-04-18 | 2018-05-19 | 325869.505 | 1303477.34 | 6231-1-15501-050-103 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA | DCO161011AP3 | AV. LA PAZ Nº 2860, COL. ARCOS DE VALLARTA, SECCION D, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 541 | ML | 2409.3851 | 3900 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626
2018 | 2015-2018 | 186.04 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AMPLIACIÓN DEL PANTEON 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LAS GAVETAS EN LA PARTE ORIENTE |  | PANTEON MUNICIPAL EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 500000 | 431034.4828 |  | 2018-05-04 | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 2018-08-09 |  | 0 | 6221-1-11101-050-101 | DISEÑO Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | RAGL540703JGA | C. JORGE BRAVO 1347-A COL. PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 1 | LOTE | 0 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622
2018 | 2015-2018 | 186.05 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 I/2" A 4" EN LA LATERAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, ENTRE LA CALLE ITURBIDE A CALLE NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | EN LA LATERAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, ENTRE LA C. ITURBIDE A C. NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 688990.42 | 593957.2586 |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-07-04 |  | 566169.56 | 6231-15501-050-107 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 | AV. CHAPULTEPEC N° 15, PISO 23, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 450 | ML | 1258.1546 | 3400 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608
2018 | 2015-2018 | 186.06 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 343705.8 | 296298.1034 |  | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-08-10 |  | 343705.79 | 6231-15501-050-105 | MAGUCE S.A. DE C.V. |  | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | MAG150311Q80 | C. RE KUKULKAN N° 32 A, COL. REY XOLOT, TONALA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 140.56 | ML | 2445.2603 | 6000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604
2018 | 2015-2018 | 186.07 |  | 0 |  |  | GMJ 007C OP/2018 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NO APLICA | NO APLICA | - |  |  | #DIV/0!
2018 | 2015-2018 | 186.08 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO AHOGADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | C. HIDALGO DESDE C. VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO AHOGADO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 142361.85 | 122725.7328 |  | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-06-04 |  | 142049.75 | 6241-1551-050-109 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | GDI150310PY5 | AV. CHAPULTEPEC N° 15, PISO 23, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 92 | ML | 1544.019 | 150 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614
2018 | 2015-2018 | 186.09 |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2018-8/convenios-2/6237-convenio-fondo-de-proyectos-para-el-desarrollo-regional-2018/file | OBRA | GMJ 009C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 526676.22 | 454031.2241 |  | 2018-06-02 | 2018-06-01 | 2018-06-10 | 2018-08-10 |  | 526676.22 | 6231-1-15602-050-114 | ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA |  | ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 11 | LUMINARIAS | 47879.6564 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617
2018 | 2015-2018 | 186.1 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTIATAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 177478.77 | 152998.9397 |  | 2018-05-22 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-07-02 |  | 177182.11 | 6231-1-15501-050-119 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 120 | ML | 1476.5176 | 50 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606
2018 | 2015-2018 | 186.11 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | C. EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTIATAN DE HIDALGO | ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 247048.85 | 212973.1466 |  | 2018-05-22 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 2018-07-02 |  | 246900.86 | 6241-1-15501-050-118 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 120 | ML | 2057.5072 | 50 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613
2018 | 2015-2018 | 186.12 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | GMJ 012C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | COLOCACION DE POSTES CON CABLEADO PARA LA ILUMINACION EFICAZ |  | CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 724057.5 | 624187.5 |  | 2018-07-23 | 2018-06-20 | 2018-07-25 | 2018-08-30 |  | 724036.92 | 6231-1-15602-050-114 | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | PIA LORENA BUENROSTRO AHUED | BCO070129512 | C. SANTA TERESA N° 17, COL. SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 30 | LUMINARIAS | 24134.564 | 33000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618
2018 | 2015-2018 | 186.13 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | GMJ 013C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BASES, MACHUELOS, CONSTRUCCIÓN DE LATERALES (ESTACIONAMIENTO) DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (LOZA DE CONCRETOS) Y RAMPAS, COLOCACIÓN DE 2 PARABUS, COLOCACION DE SEMAFORO PREVENTIVO |  | C. VICENTE GUERRERO (INGRESO PONIENTE), DE C. INDEPENDENCIA A C. PASEO DE LAS ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2197542.15 | 1894432.8879 |  | 2018-05-20 | - | 2018-05-28 | 2018-07-07 | 549385.5375 | 2197543.22 | 6251-1-15602-050-113 | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 3338.9 | M2 | 658.1638 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629
2018 | 2015-2018 | 186.14 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2018-8/convenios-2/6237-convenio-fondo-de-proyectos-para-el-desarrollo-regional-2018/file |  | GMJ 014C OP/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETO) Y RAMPAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS. |  |  | 989000 |  |  | 2018-05-31 | - | 2018-06-01 | 2018-07-20 |  | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | M2 | #DIV/0! | [8 empty] | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2018-10/empedrado-ahogado-en-cemento-y-guarnicion-c-cuauhtemoc-potre-gmj-014c-op-2018/6250-aprobacion-autorizacion-44/file
2018 | 2015-2018 | 186.15 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 398019.86 | 343120.569 |  | 2018-06-04 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 2018-08-10 |  | 387394.93 | 6241-15501-050-106 | MAGUCE S.A. DE C.V. |  | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | MAG150311Q80 | C. RE KUKULKAN N° 32 A, COL. REY XOLOT, TONALA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 140.56 | ML | 2756.0823 | 6000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612
2018 | 2015-2018 | 186.16 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | VOLUMENES EXCEDENTES, EJECUTADOS EN EL 2017 Y 2018 (ADOQUIN). |  | CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 816694.91 | 704047.3362 |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2018-01-20 |  | 810289.17 | 6251-11101-050-134 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 345.04 | M2 | 2348.392 | 21500 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 186.17 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 017C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS DE ZARAGOZA AL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACION DE BASES, MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETOS) Y RAMPAS |  | CALLE MORELOS DE ZARAGOZA AL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 1079507.02 | 930609.5 |  | 2018-01-16 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-02-24 |  | 1079503.11 | 6251-1-11101-050-133 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 467.1 | M2 | 2311.075 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623
2018 | 2015-2018 | 186.18 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 018C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARAALUMBRADO PÚBLICO |  | CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 550277.97 | 474377.5603 |  | 2018-01-23 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-10 |  | 409917.97 | 621-1-15501-050-126 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | LOTE | 409917.97 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625
2018 | 2015-2018 | 186.19 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 35653.23 | 30735.5431 |  | 2018-01-05 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 2018-01-20 |  | 35653.23 | 621-1-15501-050-126 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 26.48 | ML | 1346.4211 | 21500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603
2018 | 2015-2018 | 186.2 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 020C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 8" EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 142196.43 | 122583.1293 |  | 2018-06-07 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-07-06 |  | 142196.43 | 6231-1-15501-050-129 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 138.9 | ML | 1023.7324 | 250 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601
2018 | 2015-2018 | 186.21 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC RD26 HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 32872.07 | 28337.9914 |  | 2018-06-07 | 2018-06-06 | 2018-06-11 | 2018-06-16 |  | 32872.07 | 62131-1-15501-050-127 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 30 | ML | 1095.7357 | 150 | DIRETOS
2018 | 2015-2018 | 186.22 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 022C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CALLE HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA (URBANIZACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAPOSTEO, CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESTACIONAMIENTO POR CALLE HIDALGO, CAMBIO DE ENMALLADO. |  | CALLE DONATO GUERRA DE CALLE HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 243028.37 | 209507.2155 |  | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 2018-07-23 |  | 242768.95 | 6251-1-11101-050-138 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | GDI150310PY5 | AV. CHAPULTEPEC N° 15, PISO 23, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | LOTE | 242768.95 | 50000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2624 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2624
2018 | 2015-2018 | 186.23 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 023C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLA DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE RAMON CORONA 2DA. ETAPA(DEL CRUCE DEL CALLEJON RAMON CORONA AL PANTEON), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE MACHUELOS, BANQUETAS (LOZA DE CONCRETO) Y RAMPAS Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE RAMON CORONA (DEL CRUCE DEL CALLEJON RAMON CORONA AL PANTEON), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN. | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 1099823.45 | 948123.6638 |  | 2018-07-19 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-09-21 |  | 1099821.05 | 6251-1-11101-050-135 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA | DCO161011AP3 | AV. DE LA PAZ, N° 2860, INT D, COL. ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1176 | M2 | 935.222 | 2400 | INDIRETOS
2018 | 2015-2018 | 186.24 |  | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | OBRA | GMJ 024C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR, ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJON Y ZANJAS, INSTALACIÓN DE TUBO PVC PARA DRENAJE, INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO,INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BASES, COLOCACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, COLOCACION DE MACHUELOS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (LOZA DE CONCRETO) BALIZAMIENTO DE VIALIDAD Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE HIDALGO SUR, ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2940000 | 2534482.7586 |  | 2018-07-26 | - | 2018-07-30 | 2018-09-30 | 735000 | 0 | 6251-15504-050-115 | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |  | JUAN GUILLERMO FRUTOS BECERRA | DCO161011AP3 | AV. LA PAZ Nº 2860, COL. ARCOS DE VALLARTA, SECCION D, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 2796.28 | M2 | 0 | 50000 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628
2018 | 2015-2018 | 186.25 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 025C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACION DE POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | COLOCACIÓN DE POSTES Y CABLEADO AEREO, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR(ES), PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION |  | POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 452456.16 | 390048.4138 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | 452456.16 | 6231-1-15501-050-147 | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  | PIA LORENA BUENROSTRO AHUED | BCO070129512 | C. SANTA TERESA N° 17, COL. SAN FRANCISCO, TALA, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | POZO | 452456.16 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610
2018 | 2015-2018 | 186.26 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 026C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | INSTALACION DE COLUMNA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR Y BOMBRA |  | POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 412725.64 | 355797.9655 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | 412725.63 | 6231-1-15501-050-146 | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. |  | ING. JOSE ANTONIO SAHAGUN MARQUEZ | OEH901109LJ6 | CARR. A SAN MARCOS KM 1 CON ENTROQUE AL REFUGIO Y JUAREZ, TALA, JALISCO | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | POZO | 412725.63 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611
2018 | 2015-2018 | 186.27 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 027C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES, REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 732027.5 | 631058.1897 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-05 |  | 717111.1 | 6241-1-15501-050-142 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS | BCO0703208P0 | CAMINO VIEJO A SAN MARTIN N° 188, ORQUIDEA Y GABRIELA MISTRAL, SAN MARTIN DE ABAJO, EL SALTO, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 300 | ML | 2390.3703 | 3500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615
2018 | 2015-2018 | 186.28 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 028C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN EN EL POZO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, DE MUROS, BOBEDA Y ACABADOS |  | POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 87399.62 | 75344.5 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-21 | 2018-09-15 |  | 86911 | 6221-15501-050-140 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | GDI150310PY5 | AV. CHAPULTEPEC N° 15, PISO 23, COL. LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 86911 | 7800 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609
2018 | 2015-2018 | 186.29 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 029C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 458709.95 | 395439.6121 |  | 2018-09-03 | 2018-08-20 | 2018-09-06 | 2018-09-24 |  | 468130.99 | 6231-1-15501-050-141 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. |  | ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS | BCO0703208P0 | CAMINO VIEJO A SAN MARTIN N° 188, ORQUIDEA Y GABRIELA MISTRAL, SAN MARTIN DE ABAJO, EL SALTO, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 432.58 | ML | 1082.1836 | 3500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602
2018 | 2015-2018 | 186.3 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 030C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A CALLE CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 615855.57 | 530909.9741 |  | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-05 |  | 641350.92 |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 212 | ML | 3025.2402 | 3500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607
2018 | 2015-2018 | 186.31 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 031C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE RODANTE EXSITENTE Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | LA LOMA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 413195.74 | 356203.2241 |  | 2018-08-08 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 2018-08-29 |  | 412331.96 | 6231-1-15501-050-128 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 255 | ML | 1616.9881 | 200 | DIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605
2018 | 2015-2018 | 186.32 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 032C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 ML QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA | EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CONSTRUCCION DE BASES Y LIMPIEZA FINAL |  | PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 229200 | 197586.2069 |  | 2018-08-17 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 2018-09-10 |  | 0 | 6241-1-15501-050-144 | ING. SERGIO CABRERA |  | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 125 | ML | 0 | 500 | INDIRETOS |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616
2018 | 2018-2021 | 187.01 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE ABASTECIMIENTO)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA Y LIMPIEZA FINAL | AGUA POTABLE | C. EL DOMINGUILLO (DEL POZO A LA VICENTE GUERRERO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3611 | 257552.49 | 222028.0086 |  | 2018-11-27 | - | 2018-11-27 | 2018-12-22 | 0 | 256948.51 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 222 | ML | 1157.4257 | 1000 | INDIRETOS
2018 | 2018-2021 | 187.02 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE DISTRIBUCCIÓN)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LIMPIEZA FINAL | AGUA POTABLE | C. EL DOMINGUILLO (DEL POZO A LA VICENTE GUERRERO), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3612 | 352132.79 | 303562.75 |  | 2018-11-30 | - | 2018-11-30 | 2018-12-22 | 0 | 342261.25 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 229 | ML | 1494.5906 | 1000 | INDIRETOS
2018 | 2018-2021 | 187.03 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2018 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CONSTRUCCION DE BASES, COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUÍN Y LIMPIEZA FINAL. | DRE C/EMP | C. PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3618 | 301076.29 | 259548.5259 |  | 2018-12-15 | - | 2018-12-15 | 2018-12-31 | 0 | 305644.31 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 70 | ML | 4366.3473 | 100 | DIRETOS
2018 | 2018-2021 | 187.04 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE BASES, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUÍN Y LIMPIEZA FINAL | AP C/EMP | C. PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3615 | 212579.41 | 183258.1121 |  | 2018-12-15 | - | 2018-12-15 | 2018-12-31 | 0 | 217283.1 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 70 | ML | 3104.0443 | 100 | DIRETOS
2019 | 2018-2021 | 190.1 |  | C.E.A. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | CEA-PERF-003/2019 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | ELABORACION DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PESQUEROS DE LA REGION DE SAN JUAN COSALA Y CABECERA MUNICIPAL |  | EN NEXTIPAC (PARA LA CABECERA MUNICIPAL) Y EN SAN JUAN COSALA. | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | 885535.63 | 763392.7845 |  | 2019-08-12 | 0 | 2019-08-13 | 2019-12-13 | NO APLICA | 2125398.58 | - | N/A | - | N/A | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | - | - | - |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 190.2 |  | P.I.D. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | CONVENIO JOCOTEPEC PID 2019 | CONVENIO | ESTABLECIMIENTO DE DOS PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE (PID)" | CONVENIO PARA MEJORAMIENTO DEL RASTRO, Y ASI PODER TENER UN RASTRO DIGNO EN EL MUNICIPIO |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | 2551506.64 | 2199574.6897 |  | 2019-07-31 | - | 2019-07-31 | 2019-12-31 | NO APLICA | 4496815.35 | - | N/A | - | N/A | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | - | 2000 | 47000 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 190.3 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | CONVENIO RASTRO DIGNO 2019 | CONVENIO | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SACRIFICIO DE GANADO "RASTRO DIGNO" EJERCICIO FISCAL 2019 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. EL MUNICIPIO APORTARÁ LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA DICHA OBRA. |  | EN PREDIO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO A UN COSTADO DE CARR. GUADALAJARA-MORELIA, EN LA DELEGACIÓN DE "EL MOLINO" | EL MOLINO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | 4496816.92 | 3876566.3103 |  | 2019-08-10 | - | - | 2019-12-31 | NO APLICA | 615186.8 | - | - | - | - | NO APLICA | NO APLICA | - | - | - | - | 2000 | 2000 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1764 | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.01 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DESINSTALACIÓN DE PUERTAS, VENTANALES, MUROS DE TABLAROCA Y DE PERGOLADO EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES, DEMOLICION DE DE ESTRUCTURAS POR MEDIO MANUALES Y MECANICOS, LIMPIEZA FINAL | EDIFICIO PÚBLICO | CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS (CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE EHABILITACIÓN") EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 | 250000 | 215517.2414 |  | 2019-02-28 | - | 2019-03-05 | 2019-03-31 | 0 | 249936.46 | 6241-2-11-050-159-820-B | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 534.25 | M2 | 467.8268 | 200 | - |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2493
2019 | 2018-2021 | 191.02 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/002/2019 | CANCELADA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEPC, JALISCO" | - |  | CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | - |  | 75251.93 | 64872.3534 |  | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 295.6 | M2 | 0 | 21500 | 21500 |  |  |  |  | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.03 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/003/2019 | CANCELADA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | - |  |  | - |  | 140710.86 | 121302.4655 |  | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.04 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INCLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONSTRUCCIÓN DE RAMPA MINUSVALIDOS CON TABIQUE Y LOZA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARADAL FABRICADO CON TUBULAR Y LIMPEZA FINAL. | BANQUETAS | DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | 22876.2 | 19720.8621 |  | 2019-05-03 | - | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 0 | 6559.65 | 6241-1-14-050-163 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 6559.65 |  | 7800 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2492 | 63502.53
2019 | 2018-2021 | 191.05 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/005/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA DE 10 MTS DE ALURA EN LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, SUMISNISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO REFORZADO PARA CONCRETO, FABRICACIÓN DE DADO CON CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASTA DE BANDERA, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. | PLAZA PÚBLICAS | EN LA PLAZA PRINCIPAL, DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491 | 18491.01 | 15940.5259 |  | 2019-05-03 | - | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 0 | 50740.69 | 6241-1-14-050-164 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 50740.69 |  | 7800 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2491
2019 | 2018-2021 | 191.06 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/006/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "FABRICACIÓN DE APLANADO EN MURO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | DEMOLICIÓN MANUAL DE APLANADO, FABRICACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA-CAL Y MALA PAJARERA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA | PLAZA PÚBLICAS | EN LA PLAZA PRINCIPAL, DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 | 13050.14 | 11250.1207 |  | 2019-05-03 | - | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 0 | 6202.19 | 6241-1-14-050-165 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 43 | M2 | 144.237 |  | 7800 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2490
2019 | 2018-2021 | 191.07 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CALLES Y CAMINOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | MEJORAMIENTO DE CALLES Y CAMINOS, UTILIZANDO MAQUINARIA PESADA TANTO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO COMO RENTADAS | CAMINOS | EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO | MPIO: CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTITAN DE HIDALGO, HUEJOTITAN, EL SAUZ, EL MOLINO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494 | 200000 | 172413.7931 |  | 2019-07-01 | - | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 185312.5 | 6241-2-11-050-183 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 185312.5 |  | 15700 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2494
2019 | 2018-2021 | 191.08 | ASEJ-OCT21 | CEA / CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | DOP/AD/008/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS" PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO | EN PREDIO DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO A UN COSTADO DE CARR. GUADALAJARA-MORELIA, EN LA DELEGACIÓN DE "EL MOLINO" | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2480 | 800000 | 689655.1724 |  | 2019-08-06 | - | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 0 | 615186.8 | 6231-2-11-050-188 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | POZO | 615186.8 | 2000 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2480 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2480
2019 | 2018-2021 | 191.09 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/009/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ECOLÓGICOS, AHOGADOS EN CEMENTO Y CON HUELLAS, EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJONES, BASES, COLOCACIÓN DE MACHUELOS, REPARACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO, AHOGADO Y CON HUELLAS DEPENDIENDO LA CALLE Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 | 750000 | 646551.7241 |  | 2019-08-09 | - | 2019-08-12 | 2019-12-31 | 0 | 630687.37 | 6251-1-11-050-189 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2787.77 | M2 | 226.2336 |  | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2487
2019 | 2018-2021 | 191.1 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/010/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA," EN SAN PEDRO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y LIMPIEZA FINAL | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA, EN LA DELEGACIÓN SAN PEDRO TESISTAN. | SAN PEDRO TESISTAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488 | 518279.12 | 446792.3448 |  | 2019-08-30 | - | 2019-09-02 | 2019-11-29 | 0 | 445239.22 | 6241-2-25.1-050-193 / 6231-2-25.1-050-194 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 351 | ML | 1268.4878 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2488
2019 | 2018-2021 | 191.11 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/011/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | AP C/EMP | C. HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 | 661528.32 | 570283.0345 |  | 2019-10-16 | - | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 0 | 660663.76 | 6231-2.25.1-050-212 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 208.14 | ML | 3174.1316 | 200 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2477
2019 | 2018-2021 | 191.12 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/012/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | DRE C/EMP | C. HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 | 886200.09 | 763965.5948 |  | 2019-10-16 | - | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 0 | 885994.41 | 6241-2-25.1-050-213 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 208.14 | ML | 4256.7234 | 200 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2484
2019 | 2018-2021 | 191.13 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/013/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AP C/EMP | C. LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 | 316991.97 | 273268.9397 |  | 2019-11-04 | - | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 0 | 238710.43 | 6231-2-25-1-050-220 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | PIEZAS | #DIV/0! | 200 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2481
2019 | 2018-2021 | 191.14 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/014/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRE C/EMP | C. LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 | 387742.07 | 334260.4052 |  | 2019-11-04 | - | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 0 | 239516.18 | 6241-2-25-1-050-219 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 54 | PIEZAS | 4435.4848 | 200 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2483
2019 | 2018-2021 | 191.15 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/015/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | AP C/EMP | C. LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 | 758777.4 | 654118.4483 |  | 2019-11-04 | 2019-08-16 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | 0 | 718023.82 | 6231-2-25.1-050-218 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | ML | #DIV/0! | 200 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2478
2019 | 2018-2021 | 191.16 |  | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/016/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.17 |  | P.I.D. | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/017/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ELABORACION DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PESQUEROS DE LA REGION DE SAN JUAN COSALA | PID | CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 | 1248920.79 | 1076655.8534 |  | 2019-11-15 | - | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 0 | 737048.95 | 6261-2-16.1-050-221 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 117.68 | M2 | 6263.1624 | 300 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2947
2019 | 2018-2021 | 191.18 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/018/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6" DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, REPARACIÓN DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | C. NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 | 125964.92 | 108590.4483 |  | 2019-11-22 | - | 2019-11-23 | 2019-12-15 | 0 | 108738.27 | 6241-2-25,1-050-222 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 204 | ML | 533.0307 | 2000 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2479
2019 | 2018-2021 | 191.19 |  | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/019/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.2 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/020/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | C. VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE (HACIA LADO ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2482 | 24608.01 | 21213.8017 |  | 2019-11-22 | - | 2019-11-23 | 2019-12-15 | 0 | 15408 | 6231-2-25.1-050-224 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 13 | PIEZAS | 1185.2308 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2482 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2482
2019 | 2018-2021 | 191.21 |  | P.I.D. | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/021/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ELABORACION DEL ESTABLECIMIENTO PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PESQUEROS DE LA REGION DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL. | - |  | 1302585.85 | 1122918.8362 |  | 0 | - | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 191.22 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/022/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | C. LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485 | 232200.43 | 200172.7845 |  | 2019-12-20 | - | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 0 | 232635.88 | 6241-2-25.1-050-226 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | ML | #DIV/0! | 200 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2485
2019 | 2018-2021 | 191.23 |  | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/023/2019 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | NO APLICA | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0
2019 | 2018-2021 | 191.24 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/024/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 2DA. ETAPA EN LA CALLE MORELOS", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BANQUETAS | C. MORELOS, DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486 | 11470 | 9887.931 |  | 2019-12-02 | - | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 0 | 11470 | 6251-2-25.1-050-228 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 19.24 | M2 | 596.1538 | 2000 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2486
2019 | 2018-2021 | 191.25 |  | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/025/2019 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | NO APLICA | 0 |  | - | - | - | N/A | N/A | 0 | 1 |  | 0 | 0
2019 | 2018-2021 | 192.1 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | SERVICIO | RASTRO DIGNO 2019 | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: "UN REACTOR ANAEROBIO UASB-IC, PARA EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | COMPRA DE EQUIPO PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES UBICADA DENTRO DEL RASTRO MUNICIPAL, LA CUAL ES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO RASTRO MUNICIPAL |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 1688681.79 | 1455760.1638 |  | 2019-11-07 | - | 2019-11-14 | 2019-12-15 | 844340.89 | 1688681.79 | NO APLICA | BIOESTERES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | MORAL | FERNANDO JAVIER MANZANEQUE RODRIGUEZ | - | C. VOLCÁN N° 150, INT 4 Y 5, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO, CD. DE MEXICO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | PIEZAS | - | 2000 | 48500 |  |  |  | - | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 192.2 |  | P.I.D. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | SERVICIO | PID/2019 - NEXTIPAC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. | COMPRA DE UN MUELLE FLOTANTE |  | ZONA FEDERAL DEL LAGO DE CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 256520.08 | 221138 |  | 2019-10-21 | - | - | - | NO APLICA | 256520.08 | NO APLICA | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | FISICA | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | - | 300 | 2000 |  |  |  | - | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 192.3 |  | P.I.D. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | SERVICIO | PID/2019 - SJC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA. | COMPRA DE UN MUELLE FLOTANTE |  | ZONA FEDERAL DEL LAGO DE CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 256520.08 | 221138 |  | 2019-10-21 | - | - | - | NO APLICA | 256520.08 | NO APLICA | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | FISICA | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 1 | LOTE | - | 300 | 2000 |  |  |  | - | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 193.1 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CTA-CTE/2019 | ARRENDAMIENTO | ARRENTAMIENTO DEL: INMUEBLE UBICADO EN CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL DEL CEA QUE TRABAJA EN LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO |  | CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO | EL MOLINO |  | 4800 | 4137.931 | MES | 2019-08-22 | - | 2019-08-22 | 2019-12-22 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | C. VICENTE NAVARRO RUIZ | FISICA | C. VICENTE NAVARRO RUIZ | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A |  |  |  |  | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 195.1 |  | RAMO 33 | NO APLICA | SERVICIO | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES para realización de levantamientos topograficos y propuestas de rasantes, en los proyectos del programa FAIS RAMO 33-Ejercicio Fiscal-2019, en las ZONAS ZAP del Municipio de Jocotepec, Jalisco. | RENTA DEL INMUEBLE PARA EL PERSONAL DEL CEA QUE TRABAJA EN LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO |  | CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO | EL MOLINO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1762 | 250096 | 215600 | - | 2019-06-21 | - | 2019-06-24 | 2019-12-31 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | - | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.01 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 001 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN Y ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y LIMPIEZA FINAL | RDS C/BANQ | C. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 731445.69 | 630556.6293 |  | 2019-03-05 | 2019-06-05 | 2019-03-06 | 2019-05-31 | NO APLICA | 726896.94 | 6231-2-25-1-050-154-820-0 / 6231-2-25-1-00-155-820-0 / 6241-2-25-1-050-156-820-0 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 100.55 | ML | 7229.2088 |  | 7800 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468
2019 | 2018-2021 | 196.02 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 002 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO" | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS, MUROS Y LOZAS D CONCRETO, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL | BANQUETAS | C. MATAMOROS - ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS, (C. MATAMOROS, DESDE C. DONATO GUERRA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 140710.86 | 121302.4655 |  | 2019-05-07 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2019-06-08 | NO APLICA | 140099.94 | 6241-2-11-050-157-820-B | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 295.6 | M2 | 473.9511 | 21500 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447
2019 | 2018-2021 | 196.03 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003 C-OP/2019 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA MORELOS DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y LIMPIEZA FINAL |  | PRIV. MORELOS DE LOPEZ COTILLA A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 400650.13 | 345388.0431 |  | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 2019-06-13 | NO APLICA | 398930.6 | 6241-1-25-1-050-166 / 6231-1-25-1-050-167 | ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 138 | ML | 2890.8014 | 150 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466
2019 | 2018-2021 | 196.04 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN MANUAL DE CAJON, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS COMPACTADAS, FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | BANQUETAS | C. CUAUHTÉMOC DESDE C. PLAYAS DEL SOL A C. PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 149018.54 | 128464.2586 |  | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 2019-06-10 | NO APLICA | 148378.85 | 6241-1-251-050-168 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 240 | M2 | 618.2452 |  | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445
2019 | 2018-2021 | 196.05 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE TUVO PVC HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL | AP C/EMP | C. 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 603785.16 | 520504.4483 |  | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 150946.29 | 554784.08 | 6231-1-25.1-050-167 | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO SIORDIA LARIOS | SIN140717665 | C. CIPRIANO CAMPOS ALATORRE N° 752, INT 98, COL. PARQUES DEL NILO, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 98.47 | ML | 5634.0416 | 160 | 1200 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438
2019 | 2018-2021 | 196.06 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CAJÓN, CONSTRUCCION DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUVO PVC DE DRENAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO, CONEXIÓN A POZO DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | DRE C/EMP | C. 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 619003.23 | 533623.4741 |  | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | 154750.8 | 569953.75 | 6241-1-25.1-050-166 | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO SIORDIA LARIOS | SIN140717665 | C. CIPRIANO CAMPOS ALATORRE N° 752, INT 98, COL. PARQUES DEL NILO, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 104.3 | ML | 5464.5614 | 160 | 1200 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453
2019 | 2018-2021 | 196.07 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN HUELLAS DE CONCRETO MR-42 EN CALLE CARDENAL NORTE", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL |  | CALLE CARDENAL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 949742.46 | 818743.5 |  | 2019-05-21 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-27 | 237435.62 | 949738.6 | 6251-2-25.1-050-169 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1050 | M2 | 904.513 | 1200 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465
2019 | 2018-2021 | 196.08 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 008 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR ESTRUCTURAS, RELLENO COMPACTADO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA Y CEMENTO-MORTERO, FABRICACIÓN DE CASTILLOS, DALAS Y APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA, FABRICACIÓN DE LOZA DE HORMIGON, COLOCACIÓN DE LADRILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, ESTUDIOS DE CONTROL Y CALIDAD Y LIMPIEZA FINAL | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | AV. DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 643537.42 | 554773.6379 |  | 2019-05-21 | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | 160884.36 | 707135.33 | 6231-2-11-050-173 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | LOTE | 707135.33 | 1250 | 1250 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450
2019 | 2018-2021 | 196.09 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 009 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y CAMINO DE ACCESO AL PREDIO DEL DEPOSITO DE AGUA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN DESMONTE DE TERRENO NATURAL, DESPALME DEL TERRENO NATURAL, EXCAVACION DE CAJON | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | ZONA NORTE: C. HIDALGO NTE (ENTRE FILOSOFOS Y LIBRAMIENTO), DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 413006.4 | 356040 |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | NO APLICA | 413006.4 | 6231-2-11-050-170 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2000 | M2 | 206.5032 | 21500 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448
2019 | 2018-2021 | 196.1 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 010 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR ESTRUCTURAS, RELLENO COMPACTADO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA Y CEMENTO-MORTERO, FABRICACIÓN DE CASTILLOS, DALAS Y APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA, FABRICACIÓN DE LOZA DE HORMIGON, COLOCACIÓN DE LADRILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, ESTUDIOS DE CONTROL Y CALIDAD Y LIMPIEZA FINAL | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | ZONA NORTE: C. HIDALGO NTE (ENTRE FILOSOFOS Y LIBRAMIENTO), DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 1649201.51 | 1421725.4397 |  | 2019-06-21 | 2019-05-22 | 2019-06-24 | 2019-08-30 | NO APLICA | 1661297.6 | 6231-211-050-170 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 1661297.6 | 21500 | 21500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452
2019 | 2018-2021 | 196.11 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 011 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ALOJAR ESTRUCTURAS, RELLENO COMPACTADO, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA Y CEMENTO-MORTERO, FABRICACIÓN DE CASTILLOS, DALAS Y APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE BOVEDA, FABRICACIÓN DE LOZA DE HORMIGON, COLOCACIÓN DE LADRILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO, ESTUDIOS DE CONTROL Y CALIDAD Y LIMPIEZA FINAL | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 643537.42 | 554773.6379 |  | 2019-08-28 | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 22190.94 | 643537.42 | 6231-2-11-050-172 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MORAL | JONATHAN RUBEN HURTADO CARRILLO | CER061218H66 | C. JUAN BERNARDO 207 PISO 2B, COL. CHAPALITA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | LOTE | 643537.42 | 2400 | 2400 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451
2019 | 2018-2021 | 196.12 |  | 0 |  |  | GMJ 012 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.13 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASES CON MATERIAL DE BANCO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO Y LIMPIEZA FINAL | EMPEDRADOS | PRIV. MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 75313.95 | 64925.819 |  | 2019-06-10 | 2019-05-23 | 2019-06-11 | 2019-06-21 | NO APLICA | 74990.72 | 6241-2-25-1-050-171 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 216 | M2 | 347.1793 | 50 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464
2019 | 2018-2021 | 196.14 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, 2ª ETAPA, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONTINUACIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LAS BANQUETAS | BANQUETAS | C. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 179219.86 | 154499.8793 |  | 2019-07-24 | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 2019-08-10 | NO APLICA | 185760.77 | 6241-2-25-1-050-186 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 265 | M2 | 700.984 |  | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444
2019 | 2018-2021 | 196.15 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 015 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE CAJONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | PRIV. CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 77778.12 | 67050.1034 |  | 2019-08-17 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 19444.53 | 74815.27 | 6231-2-25.1-050-187 | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MORAL | LUIS CARLOS MENDOZA CEJA | GAC051206TQ3 | PASEO DE LAS PALMERAS N° 1432, COL. TABACHINES, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 75 | ML | 997.5369 | 100 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442
2019 | 2018-2021 | 196.16 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 016 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN SAN JUAN COSALA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | PRIV. CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 108744.95 | 93745.6466 |  | 2019-08-17 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 27186.24 | 131515.03 | 6241-2-25-1-050-190 | GALJACK ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MORAL | LUIS CARLOS MENDOZA CEJA | GAC051206TQ3 | PASEO DE LAS PALMERAS N° 1432, COL. TABACHINES, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 80 | ML | 1643.9379 | 100 |  |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458
2019 | 2018-2021 | 196.17 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 017 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | DRE C/EMP | C. NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 983216.32 | 847600.2759 |  | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 245804.08 | 997930.57 | 6241-2-25.1-050-192 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. VOLCÁN AJUSCO N° 2143, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 193.9 | ML | 5146.6249 | 200 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455
2019 | 2018-2021 | 196.18 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 018 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÒN DE CAJA DE VALCULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA 6", CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | AP C/EMP | C. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 872749.01 | 752369.8362 |  | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | 218187.25 | 911481 | 6231-2-25.1-050-191 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. VOLCÁN AJUSCO N° 2143, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 203.26 | ML | 4484.3107 | 200 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440
2019 | 2018-2021 | 196.191 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | PRIV. ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 99707.9 | 85955.0862 |  | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | NO APLICA | 99707.9 | 6241-2-25.1-050-196 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 50 | ML | 1994.158 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467
2019 | 2018-2021 | 196.192 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | PRIV. ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 118188.71 | 101886.819 |  | 2019-08-30 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | NO APLICA | 130875.44 | 6231-2-25.1-050-19 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 107.47 | ML | 1217.7858 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467
2019 | 2018-2021 | 196.2 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 020 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE 3" Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | PRIV. GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 104942 | 90467.2414 |  | 2019-10-02 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | NO APLICA | 104942 | 6231-1-25-1-050-201 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 119 | ML | 881.8655 | 60 | 60 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443
2019 | 2018-2021 | 196.21 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELELGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | PRIV. GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 124713.47 | 107511.6121 |  | 2019-10-02 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | NO APLICA | 132810.69 | 6241-2-25.1-050-200 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 105 | ML | 1264.8637 | 60 | 60 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434
2019 | 2018-2021 | 196.22 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2019-6/convenios-3/14065-convenio-rastro-digno-2019/file | OBRA | GMJ 022 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYENDO OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | - |  | EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 1688433.48 | 1455546.1034 |  | 2019-09-01 | 0 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | - | 0 | - | C. PAUL ANTONIO VENEGAS GARCÍA | FISICA | C. PAUL ANTONIO VENEGAS GARCÍA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 0 | [6 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.23 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | GMJ 023 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CORRALES MÓDULO 1 PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DEMOLLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, TRAZO Y NIVELACIÓN AFINE Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO, ESCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, RELLENO COMPACTADO, FABRICACIÓN DE PISO DE CPONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO PVC SANITARIO, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN SARDINEL DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE PTR, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO CON PERFILES ESTRUCTURALES EN ÁREA DE TECHUMBRE Y BARANDALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EN CORRALES, SUMINISTRO DE LAMINA ZINTROALUM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LAMINA, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE. LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA. | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 1393906.05 | 1201643.1466 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 348476.5 | 1393904.46 | 6221-2-11-050-203 | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MORAL | ADRIANA DEL REFUGIO DE LA TORRE MARTÍN | SCO040813IIA | C. SAN MATEO EVANGELISTA N° 4038-2, FRACC. REVOLUCIÓN, TLAQUEPAQUE, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 731.62 | M2 | 1905.2301 | 2000 | 48500 |  | 20.2795 | 103.4451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | 100
2019 | 2018-2021 | 196.24 | ASEJ-OCT21 | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | OBRA | GMJ 024 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE ÁREA DE MATANZA EN ESTRUCTURA Y TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 1414229.08 | 1219163 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 353557.27 | 1414229.1 | 6221-2-161-050-204 | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | MORAL | BERNARDA ESTELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | DDA130529NE3 | C. VOLCÁN JORULLO N° 508-A, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 276.38 | M2 | 5116.9734 | 2000 | 48500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | 100
2019 | 2018-2021 | 196.25 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 025 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | C. OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 198328.91 | 170973.1983 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | NO APLICA | 185500.38 | 6241-2-25.1-050-207 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MORAL | ADRIANA LIZETTE RODRÍGUEZ ANGUIANO | AAA180215AC4 | LIBRAMIENTO A CARR. BASE AÉREA N° 1689, COL. COLEGIO DEL AIRE, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 131 | ML | 1416.0334 | 200 | 200 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456
2019 | 2018-2021 | 196.26 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 026 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓNDE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | C. OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 135637.59 | 116928.9569 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | NO APLICA | 140274.29 | 6231-2-25.1-050-206 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MORAL | ADRIANA LIZETTE RODRÍGUEZ ANGUIANO | AAA180215AC4 | LIBRAMIENTO A CARR. BASE AÉREA N° 1689, COL. COLEGIO DEL AIRE, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 121.65 | ML | 1153.0973 | 200 | 200 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441
2019 | 2018-2021 | 196.27 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 027 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | C. OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 883708.77 | 761817.9052 |  | 2019-10-17 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | NO APLICA | 826172.24 | 6241-2.25-1.050-205 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MORAL | ADRIANA LIZETTE RODRÍGUEZ ANGUIANO | AAA180215AC4 | LIBRAMIENTO A CARR. BASE AÉREA N° 1689, COL. COLEGIO DEL AIRE, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1301.04 | M2 | 635.0091 | 200 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462
2019 | 2018-2021 | 196.28 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 028 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, FABRICACIÓN DE BASES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | C. INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 269609.8 | 232422.2414 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-11-30 | NO APLICA | 295953.42 | 6241-2.25-050-210 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO JAVIER RINCÓN FARIAS | GCH9111273J4 | C. MANUEL RIVERA CAMBAS N°3266, COL. JARDINES DE LA PAZ, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 156 | ML | 1897.1373 | 100 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454
2019 | 2018-2021 | 196.29 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 029 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO, COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA Y LIMPIEZA FINAL. | AGUA POTABLE | C. INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 104875.19 | 90409.6466 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | NO APLICA | 104872.2 | 6231-2.25.1-050-209 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO JAVIER RINCÓN FARIAS | GCH9111273J4 | C. MANUEL RIVERA CAMBAS N°3266, COL. JARDINES DE LA PAZ, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 156 | ML | 672.2577 | 100 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439
2019 | 2018-2021 | 196.3 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 030 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | C. INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 702979.49 | 606016.8017 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | NO APLICA | 745742.71 | 6241-2.25.1-050-211 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO JAVIER RINCÓN FARIAS | GCH9111273J4 | C. MANUEL RIVERA CAMBAS N°3266, COL. JARDINES DE LA PAZ, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 984 | M2 | 757.8686 | 100 | 5000 |  | 20.293 | 103.4375 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461
2019 | 2018-2021 | 196.31 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 031 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS DELEGACIÓN DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | CONTINUACIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LAS BANQUETAS | BANQUETAS | C. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 311860.06 | 268844.8793 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-21 | 2019-11-21 | NO APLICA | 317393.01 | 6241-2-25.1-050-214 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 71.27 | M2 | 4453.3887 | 2000 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446
2019 | 2018-2021 | 196.32 |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 032 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.33 |  | 0 | NO APLICA |  | GMJ 033 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 | - |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | -
2019 | 2018-2021 | 196.34 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 034 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | DRENAJE | PRIV. ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 82700.09 | 71293.181 |  | 2019-10-16 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | NO APLICA | 82700.08 | 6241-2-25.1-050-217 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 55 | ML | 1503.6378 | 80 | 80 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460
2019 | 2018-2021 | 196.35 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 035 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | C. VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE (HACIA LADO ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 118488.2 | 102145 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-12-14 | NO APLICA | 117816.14 | 6241-2-25.1-050-223 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 42 | ML | 2805.1462 | 100 | 1000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457
2019 | 2018-2021 | 196.36 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 036 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJONES, FABRICACIÓN DE BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y LIMPIEZA FINAL. | EMPEDRADOS | C. VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE (HACIA LADO ORIENTE), CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 267068.22 | 230231.2241 |  | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-31 | NO APLICA | 256679.4 | 6241-2.25.1-050-208 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | MORAL | CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA | IAM170306RP6 | AV. LOPEZ COTILLA N° 1554, INT 101, COL. AMERICANA, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 432 | M2 | 594.1653 | 100 | 5000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463
2019 | 2018-2021 | 196.37 |  | 0 |  | OBRA | GMJ 037 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2019 | 2018-2021 | 196.38 | ASEJ-OCT21 | P.I.D. | NO APLICA | OBRA | GMJ 038 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P.I.D.) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMENTACIÓN (EXCAVACIÓN, AFINE, RENCHIDO Y ANCLAJE DE CASTILLOS); ALBAÑILERÍA (DALAS, CASTILLOS, MUROS, BOVEDA, PRETIL, LOZA DE HORMIGON, LOZAS DE CONCRETO, APLANADOS, BOQUILLAS, COLOACIÓN DE AZULEJOS Y VITROPISOS, PINTURA); VIGUERÍA, HERRERÍA, iNSTALACIÓN HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA Y COMPLEMENTARIOS | PID | EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 875313.77 | 754580.8362 |  | 2019-11-14 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 2019-12-30 | NO APLICA | 875309.47 | 6261-2-16.1-050-225 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | MORAL | ERNESTO MARCELINO ITUARTE DAVALOS | CPI1705153K5 | PASEO DE LOS OLIVOS N° 326, COL. JARDINES DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 95.9 | M2 | 9127.3146 | 300 | 2000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470
2020 | 2018-2021 | 200.03 |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | CEAJ-PERF-002/2020 | CONVENIO | CONVENIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO |  | CAMPO DE FUTBOL | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 962427.31 | 829678.7155 |  | 2020-04-22 | N/A | - | - | 0 | 0 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A | 1 | POZO | 962427.31 | 400 | 400 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 200.04 |  | RESCATE AL PATRIMONIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | CULTURA 2020 | CONVENIO | REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CONVENIO PARA EL REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SERÑOR DEL MONTE |  | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 1600000 | 1379310.3448 |  | 2020-11-27 | N/A | - | - | 0 | 1600000 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A | 2 | OBRAS | 800000 | 3600 | 3600 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 200.06 |  | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | FOCOCI 2020 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO / INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO |  | PLAZA PRINCIPAL DE CHANTEPEC Y MERCADO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 20000000 | 17241379.3103 |  | 2020-08-11 | N/A | - | - | 0 | 19799889.41 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 200.18 |  | RASTRO DIGNO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | RASTRO DIGNO 2020 | CONVENIO | PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE RASTROS "RASTRO DIGNO", EJERCICIO 2020 | CONVENIO PARA MEJORAMIENTO DEL RASTRO, Y ASI PODER TENER UN RASTRO DIGNO EN EL MUNICIPIO |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 2755548.61 | 2375472.9397 |  | 2020-12-09 | N/A | - | - | 0 | 0 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A | 2 | OBRAS | 1377774.305 | 16000 | 16000 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 200.19 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | SADER/DGIR/EMP/057/2020 | CONVENIO | PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS | CONVENIO PARA EMPEDRADOS |  | EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | 7000000 | 6034482.7586 |  | 2020-09-11 | N/A | - | - | 0 | 0 | - | N/A | - | N/A | - | NO APLICA | N/A | 2 | OBRAS | 3500000 | 22000 | 22000 |  |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 201.01 |  | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/001/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DEL DEPOSITO NUEVO , EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | COMPRA DE LOS MATERIALES NECESAROS PARA LA CONEXIÓN DEL DEPOSITO DE AGUA AL POZO PROFUNDO | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | AV. DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2951 | 149601.96 | 128967.2069 |  | 2020-04-03 | N/A | 2020-03-03 | 2020-05-31 | 0 | 148382.19 | - | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 2 | OBRAS | 74800.98 | 48500 | 48500 |  | 20.3594 | 103.484 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1758 | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 201.02 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | DOP/AD/002/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE "LA CASA DE CULTURA SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | CASA DE CULTURA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950 | 655000 | 564655.1724 |  | 2020-04-03 | N/A | 2020-04-03 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 6231-1-11-050-233 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | HACIENDA MPAL | 152 | ML | 0 | 650 | 650 |  | 20.2875 | 103.3406 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2951 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2951 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2951
2020 | 2018-2021 | 201.03 |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | DOP/AD/003/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | COMPRA DE LOS MATERIALES Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LAS TROJES | POZO PROFUNDO | CAMINO A LOS SABINOS, LAS TROJES | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2952 | 962427.31 | 829678.7155 |  | 2020-04-24 | N/A | 2020-04-24 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 6221-2-11-050-282 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 343.85 | M2 | 0 | 4000 | 4000 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950
2020 | 2018-2021 | 201.04 |  | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/004/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE, EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA |  | 192779.35 | 166189.0948 |  | 2020-03-20 | N/A | 2020-03-23 | 2020-05-09 | 0 | 0 | 6251-1-11-050-231 / 6241-1-11-050-232 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | TESORERÍA | 1 | POZO | 0 | 400 | 400 |  | 20.2861 | 103.3425 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2952 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2952
2020 | 2018-2021 | 201.05 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | DOP/AD/005/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN LA CASA DE CULTURA" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | CASA DE CULTURA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA |  | 50000 | 43103.4483 |  | 2020-04-03 | N/A | 2020-04-03 | 2020-05-10 | 0 | 0 | 6251-2-11-050-274 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | HACIENDA MPAL | 57 | ML | 0 | 4000 | 4000 |  | 20.2875 | 103.3406
2020 | 2018-2021 | 201.06 |  | RAMO 33 | NO APLICA | SERVICIO | DOP/AD/006/2020 | CANCELADA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PRE FABRICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | C. LOS ÁNGELES ENTRE PRIV. ALDAMA Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 42478.36 | 36619.2759 |  | 2020-09-29 | N/A | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 0 | 38982.61 | 6241-2-25.1-050-213 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0! | 4000 | 4000
2020 | 2018-2021 | 201.07 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2011 | 196881.44 | 169725.3793 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-09 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-25.1-050-288 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 225 | ML | 0 | 100 | 500 |  | 20.3361 | 103.3276 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2948
2020 | 2018-2021 | 201.071 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/007-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | LAS TROJES |  | 283094.36 | 244046.8621 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-02 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 807.4 | M2 | 0 | 60 | 60 |  | 20.3361 | 103.3276 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2011 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2011 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2011
2020 | 2018-2021 | 201.08 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/008/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: 5 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2217 | 1079624.5 | 930710.7759 |  | 2021-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 807.4 | M2 | 0 | 60 | 60 |  | - | -
2020 | 2018-2021 | 201.081 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/008-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: 5 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN | HUEJOTITAN |  | 327960.31 | 282724.4052 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 4550 | M2 | 0 | 250 | 1300 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2217 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2217 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2217 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2217
2020 | 2018-2021 | 201.09 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE RAMON CORONA DEL 0+000 AL 0+101.50 ENTRE GALEANA Y FRANCISCO I MADERO,EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2219 | 193929.96 | 167181 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-05 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 4550 | M2 | 0 | 250 | 1300 |  | 20.3383 | 103.3815
2020 | 2018-2021 | 201.091 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL KM 0+000 AL 0+173.50 ENTRE BENITO JUAREZ Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2219 | 331496.04 | 285772.4483 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-05 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 812 | M2 | 0 | 100 | 450 |  | 20.3383 | 103.3815 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219
2020 | 2018-2021 | 201.092 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/009-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: RAMÓN CORONA Y FCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS |  | 174032.11 | 150027.681 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-05 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1388 | M2 | 0 | 120 | 200 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2219
2020 | 2018-2021 | 201.1 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/010/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE) SAN CRISTOBAL | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2008 | 410787.6 | 354127.2414 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1388 | M2 | 0 | 120 | 200 |  | 20.2231 | 103.3609
2020 | 2018-2021 | 201.101 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/010-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 149317.53 | 128722.0086 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1720 | M2 | 0 | 250 | 2400 |  | 20.2231 | 103.3609 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2008 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2008 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2008 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2008
2020 | 2018-2021 | 201.11 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/011/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA AGENCIA DE EL SAUZ | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: FCO. VILLA, VENUSTIANO CARRANZA, HIDALGO Y FCO. I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ | EL SAUZ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2012 | 781012.26 | 673286.431 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-15 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1720 | M2 | 0 | 250 | 2400 |  | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2012
2020 | 2018-2021 | 201.111 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/011-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA AGENCIA DE EL SAUZ | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: FCO. VILLA, VENUSTIANO CARRANZA, HIDALGO Y FCO. I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ | EL SAUZ |  | 289700.97 | 249742.2155 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-15 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 3181.05 | M2 | 0 | 260 | 260 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2012 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2012 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2012 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2012
2020 | 2018-2021 | 201.12 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/012/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, SAN LUCIANO | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | TRAMO DEL SAN LUCIANO A SAN LUCIANO DE ABAJO | SAN LUCIANO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2007 | 448092.36 | 386286.5172 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 3181.05 | M2 | 0 | 260 | 260 |  | 20.3158 | 103.4205
2020 | 2018-2021 | 201.121 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/012-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | TRAMO DEL SAN LUCIANO A SAN LUCIANO DE ABAJO | SAN LUCIANO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2007 | 180637.7 | 155722.1552 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1492 | M2 | 0 | 300 | 300 |  | 20.3158 | 103.4205 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2007 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2007 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2007 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2007
2020 | 2018-2021 | 201.13 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/013/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLES PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR IBARRA, PROF(A) CATALINA VALENCIA Y PBRO MARCOS CASTELLANOS, DEL FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | FRACC. "EL CARRIZAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 846155 | 729443.9655 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-04 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1492 | M2 | 0 | 300 | 300 |  | - | -
2020 | 2018-2021 | 201.131 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/013-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | FRACC. "EL CARRIZAL" EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 219218.46 | 188981.431 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-04 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 3500 | M2 | 0 | 500 | 5500 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2215 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2215 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2215
2020 | 2018-2021 | 201.14 | ASEJ-OCT21 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/014/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE) CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. HIDALGO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2010 | 367959.98 | 317206.8793 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-011-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 3500 | M2 | 0 | 500 | 5500 |  | 20.2795 | 103.4315
2020 | 2018-2021 | 201.141 | ASEJ-OCT21 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/014-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE), EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. HIDALGO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2010 | 134912.99 | 116304.3017 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 1557.64 | M2 | 0 | 300 | 2000 |  | 20.2795 | 103.4315 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2010 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2010
2020 | 2018-2021 | 201.15 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES MTRA MARGARITA MIRANDA RAMOS, EDUARDO SOLIS, GILBERTO PARRA PAZ Y MA DEL ROSARIO BERNAL, DEL FRACC. "LAS PALMAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2216 | 856034.87 | 737961.0948 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-18 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-11-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1557.64 | M2 | 0 | 300 | 2000 |  | - | -
2020 | 2018-2021 | 201.151 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000 AL KM 0+395.65 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. CHAPULTEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2216 | 196467.44 | 169368.4828 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-18 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 3576.5 | M2 | 0 | 350 | 350 |  | 20.2779 | 103.4353 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216
2020 | 2018-2021 | 201.152 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | DOP/AD/015-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 230070.08 | 198336.2759 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-18 | 2020-12-26 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 740.62 | M2 | 0 | 150 | 1500 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2216
2020 | 2018-2021 | 201.16 | ASEJ-OCT21 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | DOP/AD/016/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: INVIERNO, LAZARO CARDENAS, GONZÁLEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2218 | 1291558.55 | 1113412.5431 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-011-050-284 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 740.62 | M2 | 0 | 150 | 1500 |  | - | -
2020 | 2018-2021 | 201.161 | ASEJ-OCT21 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | DOP/AD/016-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJÓN, FABRICACIÓN DE SUBRASANTE Y BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | CALLES: INVIERNO, LAZARO CARDENAS, GONZÁLEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2218 | 542961 | 468069.8276 |  | 2020-09-15 | N/A | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 | 5527.87 | M2 | 0 | 500 | 11000 |  | - | - | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2218 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2218 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2218
2020 | 2018-2021 | 205.01 |  | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 001/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REGISTRO ELECTRICO |  | CAMPO DE FUTBOL | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 15080 | 13000 | - | 2020-02-03 | N/A | 2020-02-04 | 2020-02-18 | 0 | 0 | NO APLICA | CICLOS GIP SC | MORAL | ADAN GONZALEZ NISINO | CGI101015LZ9 | C. ACANTILADO N° 3092, INT 8, COL. BOSQUES DEL CENTINELA I, ZAPOPAN, JALISCO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 5527.87 | M2 | 0 | 500 | 11000
2020 | 2018-2021 | 205.02 |  | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 002/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON DIAMETRO DE BOMBA COLUMNA Y DESCARGA DE 4", CAPACIDAD DE BOMBA DE 16 A 20 LITROS POR SEGUNDO, LONGITUD DE COLUMNA 240 METROS, DURACIÓN DE 72 HORAS CONTINUAS (48 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS EN 4 PASOS). ENTREGA DE INFORME POR ESCRITO, GRAFICA DE AFORO Y REGISTRO DE DATOS CADA HORA, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA AFORO DE POZO PROFUNDO |  | CAMPO DE FUTBOL | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 139246.4 | 120040 | - | 2021-03-20 | - | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 83547.84 | 0 | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | MORAL | ADALBERTO JARDON GUTIERREZ | AIN140403AQ9 | C. ZARAGOZA NUM. 472, MUNICIPIO DE ETZATLAN | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | 1 | POZO | 0 | 2100 | 2100 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.03 |  | 0 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | C.P.S.P. DOP 003/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | NO APLICA | 0 | 240 | ML | 0 | 2100 | 2100 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.04 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 004/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DE COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | C. GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 25520 | 22000 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 200 | 1000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.05 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 005/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, COMPACTACIÓN Y CALCULO ESTRUCTURAL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA 1ERA. ETAPA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | UNIDAD DEPORTIVA NORTE "ZARAGOZA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 36772 | 31700 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 500 | 500 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.06 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 006/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | EN EL MALECÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 18096 | 15600 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 2000 | 8000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.07 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 007/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 22772 | 19631.0345 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 200 | 1000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.08 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 008/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 22772 | 19631.0345 | - | 2020-05-28 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY130226V3 | C. DE LAS FLORES N°115, COL. DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 200 | 1000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.09 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 009/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS: REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS. |  | EN EL POZO PROFUNDO. DE LA LOCALIDAD DE LAS TROJES. | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 | 17400 | 15000 | - | 2020-08-07 | - | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 0 | 0 | NO APLICA | CICLOS GIP SC | MORAL | ADAN GONZALEZ NISINO | CGI101015LZ9 | C. ACANTILADO N° 3092, INT 8, COL. BOSQUES DEL CENTINELA I, ZAPOPAN, JALISCO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | POZO | 0 | 800 | 800 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.1 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 010/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PRUEBAS COMPACTACIÓN", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL 1ERA ETAPA" DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | EN LA PLAZA PRINCIPAL, DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1810 | 34046 | 29350 | - | 2020-07-14 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZADA DE LAS FLORES NUM115, COL. REAL DEL BOSQUE , ZAPOPAN. JALISCO | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | 1 | LOTE | 0 | 3600 | 3600 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.11 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 011/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | MUNICIPIO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 4060 | 3500 | - | 2021-09-15 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | FISICA | JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.12 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 012/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | AFORO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA SUMERGIBLE CON VARIADOR DE VELOCIDAD CON COLUMNA DE 4" DE DIAMETRO HASTA 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. |  | EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | LAS TROJES | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 139246 | 120039.6552 | - | 2020-09-08 | - | 2020-09-14 | 2020-09-20 | 139246 | 0 | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | MORAL | ADALBERTO JARDON GUTIERREZ | AIN140403AQ9 | C. ZARAGOZA NUM. 472, MUNICIPIO DE ETZATLAN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 800 | 800 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.13 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 013/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 139246 | 120039.6552 | - | 2020-09-07 | - | 2020-09-08 | 2020-09-12 | 139246 | 0 | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | MORAL | ADALBERTO JARDON GUTIERREZ | AIN140403AQ9 | C. ZARAGOZA NUM. 472, MUNICIPIO DE ETZATLAN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 22100 | 22100 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.14 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 014/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, CRUCEROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, SAN JUAN COSALA”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | C. PORFIRIO DIAZ EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 32944 | 28400 | - | 2020-09-01 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZADA DE LAS FLORES NUM115, COL. REAL DEL BOSQUE , ZAPOPAN. JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 0 | 500 | 4000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.15 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 015/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ECOLÓGICO, HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC” EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS PALMAS” EN LA ZONA DEL RASTRO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | C. CHAPULTEPEC, FRACC. "LAS PALMAS" ZONA DEL RASTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 25520 | 22000 | - | 2020-09-01 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZADA DE LAS FLORES NUM115, COL. REAL DEL BOSQUE , ZAPOPAN. JALISCO | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 0 | 150 | 300 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.16 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 016/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE ANIMA SOLA A VERANO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN. |  | C. LAZARO CARDENAS ENTRE ANIMA SOLA Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 36656 | 31600 | - | 2020-10-20 | - | NO APLICA | NO APLICA | 0 | 0 | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | MORAL | LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZADA DE LAS FLORES NUM115, COL. REAL DEL BOSQUE , ZAPOPAN. JALISCO | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 0 | 350 | 1000 |  |  |  | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.17 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 017/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | C. ALLENDE NORTE, ENTRE CIENTIFICOS Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 4060 | 3500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.18 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 018/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN PARA PROYECTO DEL SENDERO "ANDADOR PANORÁMICO" EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | ZONA NORTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 20880 | 18000 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.19 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 019/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLADO, UBICADO EN EL CRUCERO A POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | CRUCERO A POTRERILLOS | CRUCERO A POTRERILLOS | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 5800 | 5000 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.2 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 020/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPORÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL CAMPAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL EJIDO DE HUEJOTITÁN EN CRUCERO A POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | CRUCERO A POTRERILLOS | CRUCERO A POTRERILLOS | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1811 | 5220 | 4500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.21 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 021/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO NORTE DE CALLE ALDAMA A FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | C. HIDALGO NORTE, DE C. ALDAMA A C. FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 5800 | 5000 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.22 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 022/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC PTE, S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 5220 | 4500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.23 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 023/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO NUEVO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 1740 | 1500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.24 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 024/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN CASA DE CULTURA UBICADO EN CALLE CARDENAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | CASA DE CULTURA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA. | SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 2900 | 2500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | 4000 | 4000 |  |  |  | - | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2950 |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.25 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 025/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES Y UBICACIÓN DE ÁREAS CONCESIONADAS PARA PUESTOS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | ZONA CENTRO, DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 2900 | 2500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.26 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 026/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREAS DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | EL MOLINO | EL MOLINO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 4060 | 3500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.27 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 027/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, EN LA DELGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | HUEJOTITAN | HUEJOTITAN | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 3712 | 3200 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.28 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 028/2020 | SERVICIOS | LEVANAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DEL CAMINO PROLONGACIÓN CALLE MATAMOROS DE DONATO QUERRA HASTA INGRESO AL FRACCIONAMIENTO ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | C. MATAMOROS, ENTRE C. DONATO GUERRA E INGRESO A ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 9860 | 8500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | 1 | LOTE | 0 | [5 empty] | - | - | - |  |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.3 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | C.P.S.P. DOP 029/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | - | -
2020 | 2018-2021 | 205.3 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 030/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DEL PREDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN EL EJIDO DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | MOVIMIENTO DE MATERIALES |  | AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPIO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 9280 | 8000 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | EMPEDRADOS-SADER | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | MES | #DIV/0! | [5 empty] | - | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.31 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 031/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. DE LA CRUZ Y AV. DEL PARQUE, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJONES Y ZANJAS, MOVIMIENTO DE MATERIAL |  | AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL | MUNICIPIO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 5220 | 4500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | EMPEDRADOS-SADER | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ARNULFO AVILA BUENDIA | CON1401236F7 | C. COLON N° 1401-A, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | MES | #DIV/0! | [5 empty] | - | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.32 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 032/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y ÁREA DE UNIDAD DEPORTIVA SUR PARA EL PROYECTO "POLIDEPORTIVO" UBICADO EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO |  | UNIDAD DEPORTIVA SUR "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 9860 | 8500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | - | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 205.33 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 033/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO SUR DE CALLE DONATO GUERRA AL ARROYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN DE CAJONES Y ZANJAS, MOVIMIENTO DE MATERIAL |  | C. HIDALGO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1812 | 4060 | 3500 | - | 2020-09-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | FISICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | HORA | #DIV/0! | [5 empty] | - | - | - | - |  | -
2020 | 2018-2021 | 206.01 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RODRIGO DE TRIANA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | MOVIMIENTO DE MATERIALES | DRENAJE | C. RODRIGO DE TRIANA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 156714.98 | 135099.1207 |  | 2020-03-04 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 2020-05-09 | 0 | 156609.66 | 6241-1-11-050-231 / 6241-1-11-050-232 | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. RICARDO ENRIQUE ANAYA | GCP080129AMA | AV. LA PAZ N° 2494, LOPE DE VEGA, COL. ARCOS DE VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 78.1 | ML | 2005.2453 | 120 | 120 |  | 20.2816 | 103.4194 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2260
2020 | 2018-2021 | 206.02 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 3ERA. ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJON, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOACIÓN DE MACHUELO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 654632.78 | 564338.6034 |  | 2020-04-15 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 2020-05-07 | 0 | 685944.29 | 6251-2-25.1-050-235 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 992 | M2 | 691.4761 | 80 | 1800 |  | 20.2915 | 103.3879 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1990
2020 | 2018-2021 | 206.03 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJON, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE LO ZA DE CONCRETO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. LIBERTAD ENTRE RICO Y CRISTÓBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 248927.96 | 214593.069 |  | 2020-04-27 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 62231.99 | 255753.06 | 6251-2-25.1-050-234 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | CON1401236F7 | C. COLON N° 1401-A, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 317.99 | M2 | 804.2802 | 500 | 1000 |  | 20.29 | 103.4177 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2267
2020 | 2018-2021 | 206.04 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PADRE ADALBERTO MACIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CAJON, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, SUMINISTRO Y COLOACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE LO ZA DE CONCRETO Y LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. PADRE ADALBERTO MACIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 1010980.5 | 871534.9138 |  | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 252745.25 | 966143.58 | 6251-2-25.1-050-236 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | MORAL | MARIA DEL CARMEN GABRIEL GOCHI | IUB181114J67 | C. JUSTICIA, N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1261.4 | M2 | 765.9296 | 500 | 500 |  | 20.2807 | 103.4459 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2264 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2264 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2264
2020 | 2018-2021 | 206.05 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | C. LIBERTAD ENTRE RICO Y CRISTÓBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 125624.96 | 108297.3793 |  | 2020-04-27 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | 0 | 133293.67 | 6251-2-25.1-050-242 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | MORAL | MARIA DEL CARMEN GABRIEL GOCHI | IUB181114J67 | C. JUSTICIA, N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 74.2 | ML | 1796.4106 | 150 | 500 |  | 20.29 | 103.4177 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2259
2020 | 2018-2021 | 206.06 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NICÓLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS ANGELES" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. NICÓLAS BRAVO ENTRE C. ALDAMA Y C. LOS ÁNGELES | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 965741.4 | 832535.6897 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 241435.35 | 961549.42 | 6251-2-25.1-050-244 / 6231-2-25.1-050-243 / 6251-2-25.1-1-050-245 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO ARREOLA DE LA CRUZ | SIC961219EVA | C. CIRCUITO LOMA SUR N° 8761, COL. LOMA DORADA, SECCION D, TONALA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 878.94 | M2 | 1093.9876 | 250 | 1000 |  | 20.2891 | 103.4251 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279
2020 | 2018-2021 | 206.07 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y FABRICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIV. NICOLAS BRAVO ENTRE NICÓLAS BRAVO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | PRIV. NICÓLAS BRAVO, ENTRE NICÓLAS BRAVO Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 334158.86 | 288067.9828 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | 83539.72 | 340712.1 | 6251-2-25.1-050-247 / 6231-2-25.1-050-246 / 6251-2-25.1-1-050-248 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MORAL | FRANCISCO ARREOLA DE LA CRUZ | SIC961219EVA | C. CIRCUITO LOMA SUR N° 8761, COL. LOMA DORADA, SECCION D, TONALA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 227.5 | M2 | 1497.6356 | 100 | 100 |  | 20.2892 | 103.4248 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281
2020 | 2018-2021 | 206.08 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE RIVERA DEL LAGO" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. HUASOYO, ENTRE PROL. MORELOS Y RIVERA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 755011.1 | 650871.6379 |  | 2020-05-26 | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 2020-07-25 | 188752.77 | 665921 | 6251-2-25.1-1-050-251 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | MORAL | JOSÉ ANTONIO COLIN MORENO | CSC0812169H6 | CALZ. LAS FLORES Nº 1128, COL. HACIENDA DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 851.72 | M2 | 781.8544 | 120 | 120 |  | 20.2881 | 103.3975 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962
2020 | 2018-2021 | 206.09 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AVENIDA DE LOS MAESTROS DE CALLE ALLENDE A CALLE GUADALUPE VICTORIA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | EMPEDRADOS | AV. DE LOS MAESTROS EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 317000 | 273275.8621 |  | 2020-06-23 | 2020-06-22 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 79250 | 316487.46 | 6251-2-25.1-050-260 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE, Nº 10D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 488.63 | M2 | 647.7037 | 50 | 1000 |  | 20.2904 | 103.4286 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268
2020 | 2018-2021 | 206.1 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 4TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1806 | 239360.13 | 206344.9397 |  | 2020-05-23 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 0 | 233601.31 | 6251-2-25.1-050-256 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 322.4 | M2 | 724.5698 | 100 | 2000 |  | 20.2918 | 103.3866 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992
2020 | 2018-2021 | 206.11 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 5TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 410553.76 | 353925.6552 |  | 2020-05-27 | 2020-05-26 | 2020-05-01 | 2020-06-05 | 0 | 401181.07 | 6251-2-25.1-050-266 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | FISICA | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 558 | M2 | 718.9625 | 100 | 2000 |  | 20.292 | 103.3858 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993
2020 | 2018-2021 | 206.12 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 012C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. LOS ANGELES, ENTRE PRIV. ALDAMA Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 1306545.63 | 1126332.4397 |  | 2020-06-05 | 2020-06-04 | 2020-06-08 | 2020-08-14 | 326636.41 | 1281375.13 | 6241-2-25.1-050-254 / 6231-2-25.1-050-253 / 6251-2-25.1-050-255 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR AMADO OROZCO RODRIGUEZ | IEO101202HD7 | AV. LA PAZ Nº 2860, COL. ARCOS DE VALLARTA, SECCION D, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1240 | M2 | 1033.367 | 130 | 1000 |  | 20.2896 | 103.4251 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278
2020 | 2018-2021 | 206.13 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | PRIV. VERANO EN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 281826.5 | 242953.8793 |  | 2020-06-12 | 2020-06-11 | 2020-06-15 | 2020-06-29 | 28182.65 | 320004.51 | 6241-2-25.1-050-258 / 6231-2-25.1-050-257 / 6251-2-25.1-050-259 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | MORAL | HUMBERTO MORALES CRUZ | GCE131114MX9 | C. LAUREL N°25, CIENITA Y JACARANDAS, MARIANO OTERO, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 235.2 | M2 | 1360.5634 | 60 | 60 |  | 20.2912 | 103.4331 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282
2020 | 2018-2021 | 206.14 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 241381.67 | 208087.6466 |  | 2020-06-12 | 2020-06-11 | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 60345.52 | 230567.7 | 6241-2-25.1-050-265 / 6231-2-25.1-050-264 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE, Nº 10D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 142.23 | ML | 1621.0905 | 50 | 300 |  | 20.2907 | 103.4283 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270
2020 | 2018-2021 | 206.15 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 232396.73 | 200342.0086 |  | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-08-03 | 2020-09-25 | 0 | 251704.57 | 3241-2-11-050-250 / 6231-2-11-050-249 | GRUPO CONSTRUCOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. RICARDO ENRIQUE ANAYA | GCP080129AMA | C. MORELOS 1864, INT 21, COL. AMERICANA. GUADALAJARA, JAL. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 142.18 | ML | 1770.3233 | 50 | 50 |  | 20.2914 | 103.4282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269
2020 | 2018-2021 | 206.16 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 302749.5 | 260990.9483 |  | 2020-06-25 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 0 | 301450.13 | 6251-2-11-050-276 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 660 | M2 | 456.7426 | 250 | 1000 |  | 20.3887 | 103.5314 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | EXP SCANEADO; SUBIR A TRANSPARENCIA
2020 | 2018-2021 | 206.17 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 017C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS DE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE" DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS ENTRE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 423536.77 | 365117.9052 |  | 2020-06-30 | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 0 | 423219.71 | 6251-2-11-050-276 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 927.6 | M2 | 456.2524 | 250 | 500 |  | 20.3887 | 103.5309 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713
2020 | 2018-2021 | 206.18 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 018C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL POZO | POZO PROFUNDO | C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 174784.71 | 150676.4741 |  | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 43696.18 | 174784.71 | 6231-2-25.1-050-261 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | POZO | 174784.71 | 1800 | 1800 |  | 20.2906 | 103.4104 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2707 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707
2020 | 2018-2021 | 206.19 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC", DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MORELOS | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1807 | 165908.3 | 143024.3966 |  | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 41477.09 | 0 | 6231-2-25.1-050-263 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 250 | ML | 0 | 2000 | 2000 |  | 20.2867 | 103.424 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2709 | N/A | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2709 | N/A |  | N/A
2020 | 2018-2021 | 206.2 |  | 0 |  | OBRA | GMJ 020C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2020 | 2018-2021 | 206.21 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 773550.52 | 666853.8966 |  | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-20 | 2020-09-03 | 193876.63 | 773314.41 | 6251-2-25.1-050-269 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | MORAL | ING. ARIEL MUÑOZ MAYA | DDC050127VD5 | CALLE MEDELLÍN, Nº 117. COL. SANTA ELENA, AGUAS CALIENTES, AGUAS CALIENTES | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1022.62 | M2 | 756.209 | 100 | 500 |  | 20.3243 | 103.4809 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963
2020 | 2018-2021 | 206.22 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 022C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, AFINE DE ZANJAS, PLANTILLA Y ACOSTILLADO DE TUBOS PVC, RELLENO COMPACTADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA TIPO 5, SUMINISTRO E INSTRALACIÓN DE MARCO Y TAPA FoFo PARA CAJA DE VAVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUVO DE PVC SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, COMPACTACIÓN DE SUPERFICIE, FORMACIÓN DE SUB-RASANTE, FORMACIÓN DE BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. PIPILA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FCO VILLA, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 844236.05 | 727789.6983 |  | 2020-07-09 | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 2020-09-14 | 211059.01 | 947197.91 | 6231-2-25.1-050-270 / 6241-2-25.1-050-271 / 6251-2-25.1-050-272 | BAUEN INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | MORAL | ING. RAFAEL LABASTIDA MARTÍNEZ | BIM1904222H5 | C. BAHÍA DE ACAPULCO, N° 3416, COL. PARQUES DEL BOSQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 682.64 | M2 | 1387.5511 | 100 | 1000 |  | 20.3248 | 103.4822 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280
2020 | 2018-2021 | 206.23 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 023C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINITRO Y APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE, CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA, DESFINFECCIÓN DE POZO CON HIPOCLORITO DE SODIO, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO CON MALACATE, INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON COLUMNA DE 6". | POZO PROFUNDO | C. JOSÉ SANTANA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 189588.54 | 163438.3966 |  | 2020-07-07 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | 47397.15 | 189588.55 | 6231-2-25.1-050-262 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | 1 | POZO | 189588.55 | 11000 | 11000 |  | 20.286 | 103.437 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708
2020 | 2018-2021 | 206.23 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 024C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 00+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJON, EXCAVACIÓN Y AFINE DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC DE 10", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 4", ENCAMADO-ACOSTILLADO-RELLENO DE TUBO DE 12" Y 4", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE CENEFAS DE CONCRETO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | DRE C/EMP | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 1003699.45 | 865258.1466 |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 250924.86 | 961943.47 | 6141-2-25.1-050-267 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 210 | ML | 4580.6832 | 370 | 3600 |  | 20.2909 | 103.3938 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1996 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996
2020 | 2018-2021 | 206.25 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 025C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ABASTECIMIENTO DE 4" EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJON, EXCAVACIÓN Y AFINE DE ZANJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 3" Y DE 4" (PARA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2", ENCAMADO-ACOSTILLADO-RELLENO DE TUBO DE 3" Y TOMAS", CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCOS Y TAPAS FoFo PARA CAJA DE VALVULA, FABRICACIÓN DE BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN, CONSTRUCCIÓN DE CENEFAS DE CONCRETO, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | AP C/EMP | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 961974.96 | 829288.7586 |  | 2020-07-16 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | 212464.8808 | 976127.66 | 6132-2-25.1-050-277 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 218 | ML | 4477.6498 | 370 | 3600 |  | 20.2909 | 103.3938 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755
2020 | 2018-2021 | 206.26 | ASEJ-OCT21 | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 026C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN INGRESO PRINCIPAL EN CALLE XÓCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BNQ C/EMP | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 720809.67 | 621387.6466 |  | 2020-09-02 | 2020-08-31 | 2020-08-26 | 2020-11-07 | 180202.41 | 822451.21 | 6251-2-25.1-050-279 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. VOLCÁN AJUSCO N° 2143, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 524.09 | M2 | 1569.2938 | 700 | 2700 |  | 20.2909 | 103.3938 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1995
2020 | 2018-2021 | 206.27 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 027C- OP/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | MOVIMIENTO DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, EXCAVACIÓN DE FOSA PARA LODOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BENTONITA, SUMINISTRO DE AGUA PRIMER KM, ACARREO DE AGUA, PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO (DISTINTOS TIPO DE MATERIAL, A DIFENTE PROFUNDIDAD), REGISTRO ELÉCTRICO MULTIPARAMETROS, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE TUBERÍA LISA PARA ADEME DE 12", SUMINISTRO DE TUBERÍA RANURADA PARA ADEME DE 12", SUMINISTRO DE TUBERÍA LISA PARA CONTRA-ADEME, SOLDADURA CON DOBLE CORDÓN AL ARCO ELÉCTRICO, CMENTACIÓN DE ESPACIO ANULAR DE POZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA PARA POZO, LAVADO DE POZO CON CIRCULACIÓN DIRECTA, DESARROLLO Y AFORO, LIMPIEZA Y RELLENO DE FOSAS DE LODOS. | POZO PROFUNDO | C. ALLENDE NORTE, ENTRE CIENTIFICOS Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 2630623.62 | 2267778.9828 |  | 2020-06-25 | - | 2020-06-26 | 2020-09-25 | 789187.086 | 2631734.15 | 6132-2-25.1-050-280 | CONVADI, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. MARIO LÓPEZ ELIZALDE | CON1401236F7 | C. COLON N° 1401-A, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 250 | ML | 10526.9366 | 22000 | 22000 |  | 20.292 | 103.4288 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 |  |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706
2020 | 2018-2021 | 206.28 | ASEJ-OCT21 | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-028/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | PLAZA PÚBLICAS | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 8270578.43 | 7129808.9914 |  | 2020-10-16 | NO APLICA | 2020-10-19 | 2020-12-11 | 2067644.6 | 8270576.88 | 6124-2-26.3-050-286 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | 8536.41 | M2 | 968.8589 | 3600 | 3600 |  | 20.2911 | 103.3943 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988
2020 | 2018-2021 | 206.29 | ASEJ-OCT21 | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-029/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) |  | PLAZA PÚBLICAS | C. XÓCHITL EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 1729413 | 1490873.2759 |  | 2021-10-16 | NO APLICA | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 0 | 1729413.01 | 6124-2-26-3-050-286 | SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. JOSE FERNANDO SOJO DE LA CRUZ | SSI1305144G7 | AV. LA CIMA 296 114, PERTIMAX LA MANCHA, ARCOS DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | 185.76 | M2 | 9309.9322 | 3600 | 3600 |  | 20.2911 | 103.3943 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989
2020 | 2018-2021 | 206.3 | ASEJ-OCT21 | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-030/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OBRA CIVIL "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | C. MORELOS ESQUINA CON JOSEFA ÓRTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 4896549.54 | 4221163.3966 |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 0 | 5170423.96 | 6124-2-26.3-050-287 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | MORAL | ARIEL MUÑOZ MAYA | DDC050127VD5 | C. MEDELLÍN N° 117, COL. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2007.25 | M2 | 2575.8744 | 21500 | 35000 |  | 20.2868 | 103.431 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717
2020 | 2018-2021 | 206.31 | ASEJ-OCT21 | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-031/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | EDIFICIO PÚBLICO | C. MORELOS ESQUINA CON JOSEFA ÓRTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 4629575.57 | 3991013.4224 |  | 2020-10-06 | 2020-10-05 | 2020-11-29 | 2020-12-20 | 0 | 4629475.56 | 6124-2-26.3-050-287 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | FISICA | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 2007.25 | M2 | 2306.3772 | 21500 | 35000 |  | 20.2868 | 103.431 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715
2020 | 2018-2021 | 206.32 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 032C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAÚL RAMÍREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y AFINE DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA-ACOSTILLADO-RELLENO DE TUBO DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 10" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS DE 4", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | DRENAJE | PRIV. RAÚL RAMÍREZ, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 287771.56 | 248078.931 |  | 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 0 | 287771.57 | 6141-2-25.1-050-289 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 172.45 | ML | 1668.7247 | 50 | 50 |  | 20.2872 | 103.3341 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2710
2020 | 2018-2021 | 206.33 |  | RESCATE AL PATRIMONIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | GMJ 033C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | MEJORAMIENTO Y NIVELACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN, NIVELACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA, RESTAURACIÓN DE GRIETAS EN MUROS PERIMETRALES, LIMPIEZA PROFUNDA EN MURO DE LADRILLO (MURO PERIMETRAL LADO PONIENTE), DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MUROS NORTE Y SUR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (MUROS Y JARDINERAS) Y DE PINTURA DE ESMALTE (FORO), RECUBRIMIENTO DE PIEDRA LAJA EN FORO Y JARDINERAS, RETIRO CON RECUPERACIÓN DE ADOQUÍN, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA EL CABLEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE POSTE Y EMPOTRADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES LED, SUMINISTRO DE BOCINA ABIENTAL, SUMINISTRO-COFECCIÓN-INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA CON MEMBRANA, FABRICACIÓN DE ZAPATAS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EDIFICIO PÚBLICO | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 1600000 | 1379310.3448 |  | 2020-11-23 | 2020-11-20 | 2020-12-01 | 2020-12-24 | 0 | 1600000 | 6124-2-26.3-050-285 | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V | MORAL | CESAR ANTONIO ILUSTRE LIZARRAGA | CAD170622NM3 | AV. LAZARO CARDENAS N° 2942, TONATZIN, COL. JARDINES DEL BOSQUE NORTE, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2832.99 | M2 | 564.7743 | 7000 | 21500 |  | 20.2855 | 103.4299 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809
2020 | 2018-2021 | 206.34 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 034C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS En CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15 ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y AFINE DE ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA-ACOSTILLADO-RELLENO DE TUBOS DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 8" SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS DE 4", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS DE 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3", CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS TIPO 5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA FoFo, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL N° 15, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 914194.81 | 788098.9741 |  | 2020-12-03 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | 0 | 911242.76 | 6231-2-25.1-050-291 / 6241-2-25.1-050-292 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | MORAL | JOSÉ ANTONIO COLIN MORENO | CSC0812169H6 | CALZ. DE LAS FLORES N° 1128, COL. HACIENDA DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | 598.44 | ML | 1522.6969 | 150 | 300 |  | 20.2792 | 103.4463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714
2020 | 2018-2021 | 206.35 |  | RASTRO DIGNO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | OBRA | GMJ 035C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL "REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA ETAPA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 537866.98 | 463678.431 |  | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-31 | 134466.74 | 0 | 6221-2-11-050-295 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL N° 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | M2 | #DIV/0! | 250 | 49000 |  | 20.2793 | 103.4451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3742
2020 | 2018-2021 | 206.36 |  | 0 |  | OBRA | GMJ 036C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  |  | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | FISICA | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2020 | 2018-2021 | 206.37 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 037C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BANQUETAS | UNIDAD DEPORTIVA NORTE "ZARAGOZA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 229496.26 | 197841.6034 |  | 2020-12-03 | 2020-12-02 | 2020-12-07 | 2020-12-19 | 0 | 229496.26 | 6141-2-25.1-050-290 | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | MORAL | ING. VERENICE LÓEZ ESPINOZA | POL181128LX3 | C. ORGANIZACIÓN N° 130, COL. TEPEYAC, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. RIGOBERTO OR / ARQ. JAIME CONDE | 251.6 | M2 | 912.1473 | 2000 | 22000 |  | 20.2926 | 103.4356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317
2020 | 2018-2021 | 206.38 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 038C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL", PARA ABASTECER ZONA 6 EN CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | GUARDÍA NACIONAL, EN EL CRUCERO A POTRERILLOS | CRUCERO A POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1809 | 868714.16 | 748891.5172 |  | 2021-12-18 | 2020-12-16 | 2020-12-29 | 2021-03-29 | 217178.54 | 0 | 6231-2-11-050-293 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. VOLCÁN AJUSCO N° 2143, COL. EL COLLI URBANO, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 462.05 | M2 | 0 | 350 | 500 |  | 20.2975 | 103.4703 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940
2021 | 2018-2021 | 211004 | SI | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | OBRA | CONV/FOCOCI/004-2021 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | C. LAZARO CARDENAS ENTRE ANIMA SOLA Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC / INGRESO A ZAPOTITÁN | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | 9000000 | 7758620.6897 |  | 2021-02-24 | - | 2021-02-24 | 2021-09-30 | 0 | 9000000 | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | N/A | 350 | 500 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | - | - | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 212001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2021 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | C. LIBERTAD Y C. 5 DE MAYO, EN ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO |  | 710000 | 612068.9655 |  | 2021-01-25 | - | 2021-01-26 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 6121-2-11-050-297 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  |  | #DIV/0! | 500 | 3000 |  | - | -
2021 | 2018-2021 | 212002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" UBICADA EN CALLES PEDRO MORENO Y MORELOS, ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CANCHAS (UNIDAD DEPORTIVA) | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLES: PEDRO MORENO, MORELOS, ABASOLO, Y 16 DE SEPTIEMBRE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3578 | 650000 | 560344.8276 |  | 2021-01-25 | - | 2021-01-26 | 2021-06-30 | 0 | 693456.16 | 6152-2-26.3-050-283 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 567.17 | M2 | 1222.6602 |  |  |  | 20.3272 | 103.4802 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3578
2021 | 2018-2021 | 212003 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  | AGUA POTABLE | C. MORELOS DE RICO A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3578 | 174639.07 | 150550.9224 |  | 2021-08-27 | - | 2021-09-01 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 4431-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 48.83 | ML | 0 |  |  |  | 20.2877 | 103.4166 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3578
2021 | 2018-2021 | 212004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ESCUELAS | ESCUELA PRIMARIA: "JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 27000 | 23275.8621 |  | 2021-01-29 | - | 2021-02-01 | 2021-02-23 | 0 | 0 | 4431-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | M2 | #DIV/0! | 250 | 950 |  | 20.2846 | 103.4289
2021 | 2018-2021 | 212005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/005/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANO DE OBRA PARA LA REACTIVACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO", EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | CALLES JUAREZ, 30 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN | HUEJOTITAN |  | 266000 | 229310.3448 |  | 2021-01-29 | - | 2021-02-01 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 6231-2-11-050-310 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 652 | ML | 0 |  |  |  | 20.3568 | 103.487
2021 | 2018-2021 | 212006 | SI | 0 |  | OBRA | DOP/AD/006/2021 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 212007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2021 | CANCELADA | “MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | C. LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3580 | 227155 | 195823.2759 |  | 2021-04-16 | - | 2021-02-01 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 6124-2-25.1-050-317 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.3391 | 103.3778 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3580
2021 | 2018-2021 | 212008 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/008/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA" EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | PRIV. FRANCISCO VILLA DE C. 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3579 | 113778.58 | 98084.9828 |  | 2021-06-09 | - | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 6123-2-25.1-050-316 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 62 | ML | 0 |  |  |  | 20.2785 | 103.435 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3579
2021 | 2018-2021 | 212009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/009/2021 | CANCELADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA”, EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | PRIV. FRANCISCO VILLA DE C. 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA |  | 77686.68 | 66971.2759 |  | 2021-06-09 | - | 2021-06-22 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 6123-2-25.1-050-316 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 20.2785 | 103.435
2021 | 2018-2021 | 212010 |  | 0 |  | OBRA | DOP/AD/010/2021 | CANCELADA | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 212011 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/011/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN CON ALUMBRE DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE RAJUELA EN JARDINERAS EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL |  | 271040 | 233655.1724 |  | 2021-02-05 | - | 2021-02-09 | 2021-03-02 | 0 | 0 | 6121-2-11-050-314 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 536.31 | M2 | 0 |  |  |  | 20.2855 | 103.4299
2021 | 2018-2021 | 212012 |  | RASTRO DIGNO 2020 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/012/2021 | CANCELADA | “COMPLEMENTO DE OBRA CIVIL EN EL RASTRO MUNICIPAL”, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | - | - |  | 124003.71 | 106899.75 |  | 2021-08-30 | - | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 0 | 0 |  | - | - | - | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 212013 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/013/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO (GRIETA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL), CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN C. PADRE ADALBERTO MACIAS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. PADRE ADALBERTO MACIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 168528.09 | 145282.8362 |  | 2021-07-30 | - | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 351-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 561.4 | M2 | 0 |  |  |  | 20.2807 | 103.4459
2021 | 2018-2021 | 212014 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/014/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 80674.65 | 69547.1121 |  | 2021-07-01 | - | 2021-08-30 | 2021-09-25 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326. | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 231 | M2 | 0 |  |  |  | 20.2896 | 103.4128 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212015 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/015/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA |  | EMPEDRADOS | CALLES: 1° DE MAYO, 5 DE FEBRERO Y C. CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 966321.38 | 833035.6724 |  | 2021-07-01 | - | 2021-08-30 | 2021-09-13 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 2672.24 | M2 | 0 |  |  |  | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212016 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/016/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JUAN COSALA |  | EMPEDRADOS | CALLES: FRANCISCO I. MADERO, PRIV. MORELOS Y PRIV. RAÚL RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 831652.39 | 716941.7155 |  | 2021-07-01 | 0 | 2021-09-27 | 2021-12-11 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 2278.63 | M2 | 0 |  |  |  | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212017 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/017/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA NEXTIPAC |  | EMPEDRADOS | CALLES: MORELOS Y RIVERA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 1965177.84 | 1694118.8276 |  | 2021-07-01 | 0 | 2021-08-30 | 2021-10-23 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 5565.64 | M2 | 0 |  |  |  | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212018 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/018/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE C. VICENTE SUAREZ Y C. SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 643795.13 | 554995.8017 |  | 2021-07-01 | 0 | 2021-10-18 | 2021-12-11 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 1782.99 | M2 | 0 |  |  |  | 20.3889 | 103.5369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212019 | SI | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | OBRA | DOP/AD/019/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00 AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. LIBERTAD ENTRE BENITO JUAREZ Y ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | 512378.61 | 441705.6983 |  | 2021-07-01 | 0 | 2021-11-13 | 2021-12-11 |  | 0 | 6151-2-26.3-050-326 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | 1361.3 | M2 | 0 |  |  |  | 20.3391 | 103.3778 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2930
2021 | 2018-2021 | 212020 | SI | 0 |  |  | DOP/AD/020/2021 | CANCELADA | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 213001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 001/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL MÓDULO DE MAQUINARÍA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE MAQUINARÍA, TIPO RETROEXCAVADORA |  | VARIAS CALLES, TANTO EN LAS AGANCIAS, COMO DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL. EN LAS OBRAS DE SADER 2021 | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 45000 | 38793.1034 | MES | 2021-01-08 | - | 2021-01-12 | 2021-04-12 | 0 | 0 | NO APLICA | URIEL PALOS CUEVAS | FISICA | URIEL PALOS CUEVAS | PACU850306Q76 | CARR. LIBRE A GUALAJARA N° 108, AJIJIC, JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 45000 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 002/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD 310SJ, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CALLES DEL PROGRAMA SADER 2021 DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA OBRAS ESPECIFICAS |  | VARIAS CALLES, TANTO EN LAS AGANCIAS, COMO DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL. EN LAS OBRAS DE SADER 2021 | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 64960 | 56000 | MES | 2021-01-28 | - | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | NO APLICA | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE N° 10D, COL. LA AZUCENA, GUADALAJARA, JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 64960 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 003/2021 | ARRENDAMIENTO (CANCELADO) | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 | HORA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | MORAL | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 004/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE MAQUINARÍA, TIPO CAMION DE VOLTEO 14 M3 |  | VARIAS CALLES (JUÁREZ, 30 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO) | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 580 | 500 | HORA | 2021-01-31 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | MAQ | 580 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 005/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE CAMIÓN (14 M3) PARA OBRA ESPECIFICA |  | VARIAS CALLES (JUÁREZ, 30 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO) | HUEJOTITAN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 696 | 600 | VIAJE | 2021-01-31 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | RENTA DE PIPA PARA OBRA ESPECIFICA |  | VARIAS CALLES, TANTO EN LAS AGANCIAS, COMO DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL. EN LAS OBRAS DE SADER 2021 | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 23200 | 20000 | MES | 2021-03-08 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | SEBASTIAN MARQUEZ RAMOS | FISICA | SEBASTIAN MARQUEZ RAMOS | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 23200 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 007/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | RENTA DE PIPA PARA OBRA ESPECIFICA |  | VARIAS CALLES, TANTO EN LAS AGANCIAS, COMO DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL. EN LAS OBRAS DE SADER 2021 | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 23200 | 20000 | MES | 2021-03-08 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE N° 10D, COL. LA AZUCENA, GUADALAJARA, JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 23200 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 008/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 7 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE CAMIÓN PARA OBRA ESPECIFICA |  | PRIV. FRANCISCO VILLA DE C. 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 | 4686.4 | 4040 | DÍA | 2021-06-17 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | MORAL | MARIA DEL CARMEN GABRIEL GOCHI | IUB181114J67 | C. JUSTICIA N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 4686.4 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 213009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 009/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS GEOHIDROLÓGICOS-GEOFÍSICOS |  | PRIV. FRANCISCO VILLA DE C. 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 554.48 | 478 | HORA | 2021-06-17 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | MORAL | MARIA DEL CARMEN GABRIEL GOCHI | IUB181114J67 | C. JUSTICIA N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA JALISCO. | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | MAQ | 554.48 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO |  | C. MORELOS (POZO DE AGUA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 11600 | 10000 | - | 2021-01-08 | - | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 0 | 0 | NO APLICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ | 1 | ESTUDIO | 11600 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | GESTIÓN DE: "LICENCIA DEL PERMISO PARA REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | GESTIÓN DE PERMISO-LICENCIA PARA OBRA ESPECIFICA |  | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 23200 | 20000 | - | 2021-01-16 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ARGUELLES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MORAL | LIC. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | AAR120628503 | AV. PATRIA N°135, INT 5, COL. JARDINES VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 23200 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 005/2021 | SERVICIOS | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓNCON SU RESPECTIVA RETNIDA DE PARED PARA MAYOR FIJACIÓN DEL MISMO EL CUAL CONSTA DE AUMENTO DE CABLE ACSR DE ALUMINIO CAL 2, BASTIDOR DE 3 HILOS CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE CARRETE Y ABRAZADERAS PARA MAYOR FIJACIÓN DE LA LÍNEA BAJA TENSIÓN EN PRIV.FRANCISCO CILLA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SERVICIOS ELÉCTRICOS |  | PRIV. FRANCISCO VILLA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 16240 | 14000 | - | 2021-07-23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | ING. JUAN IGNACIO NAVARRO BALTAZAR | FISICA | JUAN IGNACIO NAVARRO BALTAZAR | NABJ520910D37 | C. MERCADO Nº 301, LOC ATOTONILQUILLO, CHAPALA, JAL. | 0 | 1 | LOTE | 16240 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 006/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 007/2021 | SERVICIOS | SOBRE UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTATUS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE 1 Y 2 NIVELES CON USO DE "ESCUELA" POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, EL CUAL SE HARÁ CAMBIO DE USO A "OFICINAS", UBICADO EN ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ARANA #12", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | ESTUDIO CALCULO ESTRUCTURAL |  | ANTIGUO EDIFICIO PAULINO NAVARRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 16240 | 14000 | - | 2021-09-02 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | 0 | 1 | ESTUDIO | 16240 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 008/2021 | SERVICIOS | SERVICIO DE GRUA, PERSONAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SERVICIO DE LIMPIEZA, DESASOLVE, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO, CABLE PARA LA INSTALACIÓN Y TRASLADOS. / BOMBA SUMERGIBLE 60 HP AC, VIDEO DE FILMACIÓN PARA VER CONCLUSIONES ACTUALES, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA CON MATERIALES NECESARIOS. / SERVICIO DE GRUA, MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CABLE DE 6" Y CONEXIÓN A MUFA, PARA POZO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | VARIOS ESTUDIOS PARA VER EL ESTATUS REAL DEL POZO |  | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 226407.64 | 195179 | - | 2021-08-27 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | 0 | 1 | LOTE | 226407.64 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 214009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 009/2021 | SERVICIOS | 15 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y UN PROYECTO, CON LOS ALINEAMIENTOS QUE GUARDAN LAS CONSTRUCCIONES DE AMBOS LADOS, ASÍ COMO DETALLES DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE, REGISTROS SANITARIOS, CAJAS DE VALVULAS, ÁRBOLES , GUARNICIONES Y BANQUETAS CON SESIONAMIENTO A CADA 20 MTS... | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE OBRAS ESPECIFICAS |  | VARIAS CALLES | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 91300 | 78706.8966 | - | 2021-08-24 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | KRISPOD CONSTRUCTORA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MORAL | MIGUEL CAMPOS MÚÑOZ | KRI140410IW9 | AV. ANGEL CISNEROS N°30, TUXPAN, JALISCO. | 0 | 15 | LEV-TOP | 6086.6667 | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  |  | - |  | -
2021 | 2018-2021 | 215001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORELOS" A 250 ML", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 250 ML, AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA Y AFORO DE 24 HRS | POZO PROFUNDO | C. MORELOS, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 1300000 | 1120689.6552 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-02-04 | 2021-06-30 | 325000.68 | 1293027.17 | 6231-2-11-050-300 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ / ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 250 | ML | 5172.1087 | 10000 | 22000 |  | 20.2867 | 103.424 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941
2021 | 2018-2021 | 215002 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARÍAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍAS DOMICILARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE Y DE BASE HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGAD EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE BANQUETAS, Y LIMPIEZA DE OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2242164.25 | 1932900.2155 |  | 2021-01-14 | NO APLICA | 2021-01-15 | 2021-03-15 | 0 | 2507056.77 | 6241-2-25.1-050-304 / 6231-2-25.1-050-303 / 6151-2-25.1-050-305 | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | MORAL | JORGE ALEJANDRO SÁNCHEZ CONTRERAS | CAC080111CR8 | C. JUAN DE DIOS ROBLEDO N° 360-A, COL. JUAN BOSCO, GUADALAJARA, JALISCO | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 788.8 | M2 | 3178.3174 | 1000 | 5000 |  | 20.2868 | 103.4243 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320
2021 | 2018-2021 | 215003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A PRIVADA GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | C. MORELOS DE C. NICÓLAS BRAVO A PRIV. GONZALEZ ORTEGA, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC |  | 195609.22 | 168628.6379 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 6121-2-11-050-308 | C. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. VERENICE LÓPEZ ESPINOZA | POL181128LX3 | C. ORGANIZACIÓN N° 130, COL. TEPEYAC, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | M2 | #DIV/0! |  |  |  | 20.2868 | 103.4243
2021 | 2018-2021 | 215004 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC). | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍAS DOMICILARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE Y DE BASE HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGAD EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE BANQUETAS, Y LIMPIEZA DE OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 8221905.65 | 7087849.6983 |  | 2021-01-14 | NO APLICA | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 0 | 8221897.79 | 6241-2-25.1-050-304 / 6231-2-235.1-050-303 / 6151-2-25.1-050-305 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS, N° 67, JOCOTEPEC, JALISCO. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 2431.53 | M2 | 3381.368 | 1000 | 5000 |  | 20.2871 | 103.4221 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320
2021 | 2018-2021 | 215005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, EXCVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 8, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA ARTESANAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOLES NATURALES, CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS. | IMAGEN URBANA | C. MORELOS DE C. GONZALEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC |  | 758856.32 | 654186.4828 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-03-16 | 2021-03-20 | 0 | 434553.82 | 6121-2-11-050-308 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS N° 67, JOCOTEPEC, JALISCO. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 12445.58 | M2 | 34.9163 | 200 | 11000 |  | 20.2871 | 103.4221
2021 | 2018-2021 | 215006 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍAS DOMICILARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE Y DE BASE HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGAD EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE BANQUETAS, Y LIMPIEZA DE OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DE C. CRISTOBAL COLÓN A C. RICO, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 1379641.73 | 1189346.319 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 0 | 1239899.07 | 6241-2-25-1-050-304 / 6231-2-25.1-050-303 / 6151-2-25.1-050-305 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | 740 | M2 | 1675.5393 | 200 | 11000 |  | 20.2877 | 103.4181 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743
2021 | 2018-2021 | 215007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | C. MORELOS DE C. CRISTOBAL COLÓN A C. RICO, EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 101577.38 | 87566.7069 |  | 2021-01-12 | 2021-01-11 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 6121-2-11-050-308 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA |  | M2 | #DIV/0! |  |  |  | 20.2877 | 103.4181
2021 | 2018-2021 | 215008 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍAS DOMICILARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, SUMINITRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO DE CEPAS, CONSTRUCCIÓN DE SUB-RASANTE Y DE BASE HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGAD EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, FABRICACIÓN DE BANQUETAS, Y LIMPIEZA DE OBRA. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DE C. RICO A MALECÓN , EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2334 | 1301387.07 | 1121885.4052 |  | 2021-01-04 | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 2021-03-15 | 0 | 1116853.61 | 6231-2-25.1-050-303 / 6241-2-25.1-050-304 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | MORAL | ARQ. ARIEL MUÑOZ MAYA | DDC050127VD5 | C. MEDELLÍN N° 117, COL. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | 2593.23 | M2 | 430.6805 | 500 | 11000 |  | 20.2878 | 103.4165 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744
2021 | 2018-2021 | 215009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, | BNQ E IMAGEN URBANA | C. MORELOS DE C. RICO A MALECÓN , EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2617705.66 | 2256642.8103 |  | 2021-01-12 | NO APLICA | 2021-01-31 | 2021-03-15 | 0 | 1480943.65 | 6151-2-11-050-307 / 6121-2-11-050-308 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | MORAL | ARQ. ARIEL MUÑOZ MAYA | DDC050127VD5 | C. MEDELLÍN N° 117, COL. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | 2523.93 | M2 | 586.761 | 1000 | 5000 |  | 20.2878 | 103.4165 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4258
2021 | 2018-2021 | 215010 | SI | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-010/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 4895145.74 | 4219953.2241 |  | 2021-02-12 | NO APLICA | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 1223786.43 | 5000000 | 6151-2-26.3-050-311 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL N° 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 3357.6 | M2 | 1489.1589 | 500 | 6000 |  | 20.2886 | 103.4367 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423
2021 | 2018-2021 | 215011 | SI | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | OBRA | FOCOCI-OP-CSS-011/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | INGRESO A ZAPOTITÁN, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 3973863.2 | 3425744.1379 |  | 2021-03-23 | NO APLICA | 2021-03-25 | 2021-05-31 | 993465.8 | 4000000 | 6231-2-11-050-309 | COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MORAL | ELISEO REYNOSO CHAVEZ | CCO141031780 | C. POLICARPIO PRECIADO N° 356, COL FLORIDA, OCOTLÁN, JALISCO. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 17929 | M2 | 223.1022 | 2000 | 4000 |  | 20.3236 | 103.4877 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884
2021 | 2018-2021 | 215012 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 012C- OP/2021 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | EN LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL |  | 144561.23 | 124621.75 |  | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | FISICA | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | NO APLICA (PERSONA FISICA). NOTA *1 | 0 |  |  | #DIV/0!
2021 | 2018-2021 | 215013 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 2) | REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 1127177.9 | 971705.0862 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 281794.48 | 725739.42 | 6151-2-11-050-296 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | MORAL | ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRÍGUEZ | IEO101202HD7 | AV. LA PAZ N° 2860 D, COL. ARCOS DE VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 1768 | M2 | 410.4861 | 2000 | 4000 |  | 20.3277 | 103.4799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890
2021 | 2018-2021 | 215014 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 1) | REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | VARIAS CALLES DE LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 1311375.01 | 1130495.6983 |  | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | 327843.75 | 940185.83 | 6151-2-11-050-296 | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. LUIS DEMETRIO TAPIA HERNÁNDEZ | SPY1302262V3 | CALZ. DE LAS FLORES N° 115, COL. REAL DEL BOSQUE, ZAPOPAN, JALISCO | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | 18185.67 | M2 | 51.6993 | 2000 | 4000 |  | 20.3277 | 103.4799
2021 | 2018-2021 | 215015 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO MORELOS" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, CONEXIÓN DE MUFA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO DE 4", MOVIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA. | POZO PROFUNDO | C. MORELOS (POZO DE AGUA), EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 347784.24 | 299814 |  | 2021-04-19 | 2021-04-16 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | 86946.23 | 347784.24 | 6231-2-11-050-313 | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | GUADALUPE VICTORIA # 510, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JAL. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | POZO | 347784.24 | 22000 | 22000 |  | 20.2867 | 103.424 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057
2021 | 2018-2021 | 215016 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE IPULSIÓN A RED EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL DE POZO Y ELECTRIFICACIÓN Y SUBESTACIÓN | POZO PROFUNDO | C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 1083547.78 | 934092.9138 |  | 2021-04-22 | 2021-04-16 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 270886.94 | 1083547.77 | 6231-2-11-050-315 | CONVADI, S.A. DE C.V. | MORAL | MARIO LÓPEZ ELIZALDE | CON1401236F7 | C. COLON N° 1401-A, COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA | 1 | POZO | 1083547.77 | 22000 | 22000 |  | 20.292 | 103.4288 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056
2021 | 2018-2021 | 215017 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 017C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELÉCTRICO DEL RASTRO MUNICIPAL, ETAPA 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCCIÓN DE ALUMBRADO DEL RASTRO, SUMINISTRO Y DISTRIBUCCIÓN DE CONTACTOS. | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 652301.57 | 562328.9397 |  | 2021-09-01 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 163075.39 | 793793.33 | 6221-2-11.1-050-318 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | ARNULFO AVILA BUENDIA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE NUM. 10D, COL AZUCENA , EL SALTO , JALISCO. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 1 | LOTE | 793793.33 | 2000 | 47000 |  | 20.2793 | 103.4451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058
2021 | 2018-2021 | 215018 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 018C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+143.00 AL KM 0+379.50”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) |  | BNQ E IMAGEN URBANA | C. MORELOS DE C. RICO A MALECÓN , EN LA DELEGACIÓN DE NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 1137012.22 | 980182.9483 |  | 2021-09-15 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-10-30 | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA |  |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1661 | M2 | 0 |  |  |  | 20.2878 | 103.4165
2021 | 2021-2024 | 216001 | SI | CULTURA CARDINAL |  | OBRA | DOP/AD/001/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CASA DE LA CULTURA (PARA USO DE ARCHIVO MUERTO)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | CASA DE CULTURA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 100000 | 86206.8966 |  | 2021-11-04 | NO APLICA | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 6221-2-26.3-050-321 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 84 | M2 | 0
2021 | 2021-2024 | 216002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ANTES ESCUELA PAULINO NAVARRO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | EDIF. PAULINO NAVARRO | CABECERA MUNICIPAL |  | 400000 | 344827.5862 |  | 2021-12-30 | NO APLICA | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 3511-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | M2 | #DIV/0!
2021 | 2021-2024 | 217001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EL ESTUDIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CALCULO ESTRUCTURAL |  | ESC. JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 42920 | 37000 | - | 2021-11-12 | NO APLICA | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | 0 | 1 | ESTUDIO | 42920 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331
2021 | 2021-2024 | 217002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS | DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. | DESLINDE DE PREDIO |  | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA C. CRISTOBAL COLÓN, EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 5800 | 5000 | - | 2021-11-12 | NO APLICA | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | FISICA | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | PECC921214N63 | C.VICENTE GUERRERO Nº 72, COL CENTRO, JOCOTEPEC, JAL. CP 45800 | 0 | 1 | LOTE | 5800 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331
2021 | 2021-2024 | 217003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: -PROYECTO DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A LA RED PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. -ÁREA DE SESIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "LA LIMONERA" EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -NIVELES DE ARRASTRE Y RASANTES DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA DE EL MALECÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE OBRAS ESPECIFICAS |  | ÁREA DE SESIÓN DEL FRACC. LA LIMONERA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 34800 | 30000 | - | 2021-11-15 | NO APLICA | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | 0 | 1 | LEV-TOP | 34800 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | +
2021 | 2021-2024 | 217004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS | "LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS LÍNEAS POR BOPMBEO Y POR GRAVEDAD DEL POZO ALLENDE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE OBRA ESPECIFICA |  | C. ALLENDE NORTE (POZO PROFUNDO), EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 | 29000 | 25000 | - | 2021-12-03 | NO APLICA | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 0 | 0 | NO APLICA | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | AV. HIDALGO Nº 107, COL. RIBERA DEL PILAR, CHAPALA, JAL. | 0 | 1 | LOTE | 29000 |  |  | 100% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331
2021 | 2021-2024 | 218001 | SI | 0 |  |  | GMJ 001C- OP/2021 | CANCELADA | 0 |  |  | - | - |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA |  |  | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0!
2021 | 2021-2024 | 218002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD" EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 715198.43 | 616550.3707 |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 6231-2-11-050-319 / 6241-2-11-050-320 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 216 | ML | 0 |  |  |  | 20.3391 | 103.3778 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334
2021 | 2021-2024 | 218003 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA Y C. LA PAZ, Y EN C. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA AL CADENAMIENTO 0+516.00"EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, AFINE, ENCAMADO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PCV HIDRÁULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA VALVULAS. | AGUA POTABLE | C. GUADALUPE VICTORIA Y C. LA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 347130.34 | 299250.2931 |  | 2021-11-22 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 0 | 347130.34 | 6231-2-25.1-050-322 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 436 | ML | 796.1705 | 550 | 4000 |  | 20.289 | 103.3488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707
2021 | 2021-2024 | 218004 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ. Y EN LA CA. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A EL CADENAMIENTO 0+516.00", EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, AFINE, ENCAMADO PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PCV PARA ALCANTARILLADO DE 10", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA | DRENAJE | C. GUADALUPE VICTORIA Y C. LA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 791064.19 | 681951.8879 |  | 2021-11-22 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 0 | 791064.19 | 6241-2-25.1-050-323 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 510.53 | ML | 1549.496 | 550 | 4000 |  | 20.289 | 103.3488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708
2021 | 2021-2024 | 218005 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE C. VERANO Y C. INVIERNO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN D CAJÓN, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. | BANQUETAS | C. LAZARO CÁRDENAS ENTRE VERANO Y C. INVIERNO (UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA) | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 100144.26 | 86331.2586 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-12-28 | 0 | 100144.26 | 6151-2-25.1-050-325 | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | MORAL | ING. VERENICE LÓPEZ ESPINOZA | POL181128LX3 | C. ORGANIZACIÓN N° 130, COL. TEPEYAC, ZAPOPAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 155.3 | M2 | 644.8439 | 100 | 5000 |  | 20.292 | 103.4363 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709
2021 | 2021-2024 | 218006 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DE 6" EN C. LA PAZ ENTRE C. HIDALGO Y C. TACUBA" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA LÍNEA PRINCIPAL, AFINE Y ENCAMADO DE ARENA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PCV HIDRAULICO 6" RD-26, RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA, , LIMPIEZA GRUESA DE OBRA. | AGUA POTABLE | C. LA PAZ ENTRE HIDALGO Y TACUBA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 252763.45 | 217899.5259 |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-12-29 | 0 | 252763.45 | 6231-2-25.1-050-324 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 160 | ML | 1579.7716 | 8000 | 8000 |  | 20.2877 | 103.3448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706
2021 | 2021-2024 | 218007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUVO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 3", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, RELLENO COMPACTADO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJAS DE VALVULAS, LIMPIEZA DE OBRA. | AGUA POTABLE | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE MORELOS Y GUAYABITOS, EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 360015.52 | 310358.2069 |  | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-08 | 0 | 347130.35 | 6231-2-11.1-050-327 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C.HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 324.42 | ML | 1070.0029 | 200 | 1000 |  | 20.2886 | 103.414 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055
2022 | 2021-2024 | 221001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CUARTO DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA… | - | EDIFICIO PÚBLICO | - | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4838 | 70000 | 60344.8276 |  | 2022-05-12 | NO APLICA | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 0 | 15106.08 | 3511-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | M2 | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4838 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4838
2022 | 2021-2024 | 221001 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DESAZOLVE, COLADO DE BANQUETA CON CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CUNETA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE EN PASAMANOS Y LIMPIEZA DE OBRA. | BANQUETAS | PUENTE 20 DE NOVIEMBRE, EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 | 60152.28 | 51855.4138 |  | 2022-05-26 | NO APLICA | 2022-06-06 | 2022-06-14 | 0 | 62956.53 | 6151-2-25.1-050-336 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 70.05 | M2 | 898.737 | 1000 | 2000 | 100% | 20.3261 | 103.4758 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4396
2022 | 2021-2024 | 221003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE JUNTAS DEL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, ELEVACIONES, CIMBRADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA | PID | INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA, EN SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 | 81200 | 70000 |  | 2022-08-04 | NO APLICA | 2022-08-08 | 2022-08-26 | 0 | 85112.38 | 6261-2-11.1-050-348 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 67 | M2 | 1270.334 | 100 | 600 | 100% | 20.2914 | 103.3471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4843
2022 | 2021-2024 | 221004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001-A/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EXCAVACIÓN PARA CEPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4" RD-26 Y CEDULA 40, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO PARA CAJA DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULA. | AGUA POTABLE | PROL. MORELOS, ENTRE RIBERA DEL LAGO Y C. CHUECA, NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835 | 330190.86 | 284647.2931 |  | 2022-02-03 | NO APLICA | 2022-02-07 | 2022-02-25 | 0 | 330191.75 | 3511-25.2-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 666 | ML | 495.7834 | 150 | 150 | 100% | 20.2895 | 103.4121 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4835
2022 | 2021-2024 | 221005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/005/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE EMEDRADO AHOGADO EN CONCRETO F´C= 200KG/CM2 | EMPEDRADOS | C. 12 DE OCTUBRE, EN SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 | 86073.66 | 74201.431 |  | 2022-11-10 | NO APLICA | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 0 | 35139.68 | 3511-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 134 | M2 | 262.2364 | 100 | 300 | 100% | 20.228 | 103.4167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4841
2022 | 2021-2024 | 221006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/006/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA, FABRICACIÓN DE EMEDRADO AHOGADO EN CONCRETO F´C= 200KG/CM2 | EMPEDRADOS | C. LIBERTAD, EN SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 | 109829.72 | 94680.7931 |  | 2022-11-10 | NO APLICA | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 0 | 71209.12 | 3511-1-11-050 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 210.5 | M2 | 338.2856 | 100 | 350 | 100% | 20.2249 | 103.4121 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4842
2022 | 2021-2024 | 221006.1 | SI | CUENTA CORRIENTE |  |  | MANTENIMIENTOS | MANTENIMIENTOS | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA |  | EDIFICIO PÚBLICO | PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 0 | 0 |  | N/A | NO APLICA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 221007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/007/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS”, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXTRACCIÓN, EXCAVACIÓN, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ANCLAJE DE CASTILLO, DALA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN, CASTILLOS, MUROS DE BLOCK DE CONCRETO, DALA DE CERRAMIENTO, LOSA A BASE DE BOBEDILLA, BASE PARA TINACO, HRMIGÓN, ENLADRILLADO DE AZOTEA, ZAVALETA, APLANADOS, BOQUILLAS, FIRME, BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F´G= 150 KG/CM2, GUARNICIÓN, ESTRUCTURA METALICA, PUERTAS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ACABADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE AGUA Y ESMALTE, LIMPIEZA FINA DE OBRA. | EDIFICIO PÚBLICO | C. FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 | 297707.86 | 256644.7069 |  | 2022-11-10 | NO APLICA | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 0 | 55290.87 | 6121-2-11.1-050-366 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 20.82 | M2 | 2655.6614 | 300 | 2000 | 100% | 20.3882 | 103.5339 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4836
2022 | 2021-2024 | 221008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | DOP/AD/001-B/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA (2DA ETAPA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. |  | EDIFICIO PÚBLICO | PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICPAL | CABECERA MUNICIPAL |  | 800000 | 689655.1724 |  | 2022-02-28 | NO APLICA | 2022-03-04 | 2022-07-31 | 0 | 619734.58 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  |  | #DIV/0! |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 221010 | SI | 0 |  |  | DOP/AD/010/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | ¦ | #VALUE! |  | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 001/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO), DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIO PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. |  | MPIO: SAN JUAN COSALÁ, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO. | MPIO: SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 69600 | 60000 | - | 2022-01-11 | - | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 0 | 0 | NO APLICA | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | 4 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 002/2022 | SERVICIOS (CANCELADO) | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN. POTRERILLOS Y SAN LUCIANO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. |  | MPIO: SAN JUAN COSALÁ, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO. | MPIO: SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO |  | 12000 | 10344.8276 |  | 2022-01-14 | - | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 0 | 0 | NO TIENE | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | CANCELADO | CANCELADO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 003/2022 | SERVICIOS | ELABORACIÓN DE: 9 (NUEVE) TOLDOSCON MEDIDAS DE 2.75 MTS DE ANCHO POR 2.90 MTS DE ALTO CADA UNO, CON TELA IMPORTADA, UNA MEZCLA DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, IDEAL PARA EXTERIORES, HERRAJES DE ALUMINIO, CON MANIVELA PARA UN FACIL ACCIONAR, INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ELABORACIÓN DE 9 (NUEVE) TOLDOS, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MORELOS. |  | MERCADO MORELOS | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 12000 | 10344.8276 | - | 2022-01-31 | - | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 57000 | 0 | NO APLICA | OSCAR CASTILLO LEDEZMA | FISICA | OSCAR CASTILLO LEDEZMA | CALO640108727 | AV. MALECÓN Nº EXT. #64B, Nº INT. #32B COLONIA INFONAVIT RIO NILO EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. C.P. 45410 | 0 | 9 | PIEZAS | 1333.3333 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 004/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL EN ÁREA DE ARROYO Y CALLE MAGISTERIAL PARA PROYECTO DEL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA PROYECTO DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL |  | CALLE MAGISTERIAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 10000.0004 | 8620.69 | - | 2022-03-14 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 10000.0004 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 005/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 006/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO, ZONA NORTE DE LA CABECERA DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO. |  | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 10000.0004 | 8620.69 | - | 2022-03-14 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 10000.0004 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222007 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 007/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | - | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 008/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL. |  | PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 7000.02 | 6034.5 | - | 2022-03-14 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 7000.02
2022 | 2021-2024 | 222009 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 009/2022 | SERVICIOS | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL. |  | C. ALLENDE EN ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 | 15660 | 13500 | - | 2022-03-15 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | ING. PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 15660 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222010 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 010/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. |  | POZO PLAYAS DE LA LAGUNA EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 4000 | 3448.2759 | - | 2022-04-07 | - | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 0 | 0 | NO APLICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | - | PRIV. PROF. DAVID RAMOS #13 EN LA LOC. DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOC., JAL., C.P. 45810 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 4000 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222011 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 011/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS CON EL FIN DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA. |  | POZO PLAYAS DE LA LAGUNA EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 | 17400 | 15000 | - | 2022-05-09 | - | 2022-05-12 | 2022-05-14 | 0 | 0 | NO APLICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222012 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 012/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE JOSÉ SANTANA PONIENTE Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE MORELOS Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA C. GUADALUPE VICTORIA Y POZOS PROFUNDOS. |  | C. JOSÉ SANTANA EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 | 32886 | 28350 | - | 2022-04-11 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FISICA | ING. PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 9 | ESTUDIO | 3654 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222013 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 013/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO TOTAL DE LA CARRETERA AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, ADECUACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL ENTROQUE CON LA CARRETERA FEDERAL N° 15 JIQUILPAN - GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA E INGRESO (BANQUETAS, ANDADOR PEATONAL, ETC.) |  | INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 | 18270 | 15750 | - | 2022-05-09 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FISICA | ING. PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18270
2022 | 2021-2024 | 222014 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 014/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDOPOR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LAS PLAYAS DE LAL LAGUNA ESQUINA CON CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO. |  | POZO PLAYAS DE LA LAGUNA ESQ. C. MORELOS EN CHANTEPEC | CHANTEPEC |  | 3500 | 3017.2414 | - | 2022-06-02 | - | 2022-06-04 | 2022-06-04 | 0 | 0 | NO APLICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | - | PRIV. PROF. DAVID RAMOS #13 EN LA LOC. DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOC., JAL., C.P. 45810 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 222015 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 015/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 016/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 017/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222018 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 018/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222019 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 019/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 222020 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | CPSP DOP 020/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 223001 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 001/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA, PARA ACARREOS DE AGUA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 |  | EN CALLES DEL SADER 2021LA LOMA | LA LOMA |  | 1740 | 1500 | DÍA | 2022-04-04 | - | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 0 | 0 | NO APLICA | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ALSERCON SA DE CV | ALS040828T32 | CARDENAL Nº 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, C.P. 45655 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 1740 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223002 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 002/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS SADER 2021 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE RETROEXCABADORA PARA SER UTILIZADA EN LA OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021. |  | OBRAS DE SADER 2021 DEL MUNICIPIO | JOCOTEPEC |  | 638 | 550 | HORA | 2022-02-02 | - | - | - | 0 | 0 | NO APLICA | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | DAS180628779 | C. JUSTICIA #2732 COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GDL, JAL. C.P. 44680 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 638 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223003 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 003/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE CAMIÒN TIPO PIPA, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA SADER 2021. |  | EN CALLES DEL SADER 2021LA LOMA | LA LOMA |  | 1740 | 1500 | DÍA | 2022-04-22 | - | 2022-04-26 | 2022-05-26 | 0 | 0 | NO APLICA | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ALSERCON SA DE CV | DAS180628779 | C. JUSTICIA #2732 COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GDL, JAL. C.P. 44680 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 1740 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223004 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 004/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR MOD CS-563 E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR |  | EN CALLES DEL SADER 2021LA LOMA | LA LOMA |  | 1144.8852 | 986.97 | HORA | 2022-02-02 | - | - | - | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 1144.8852 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 005/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 160 H, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE MOTONIVELADORA |  | EN CALLES DEL SADER 2021LA LOMA | LA LOMA |  | 1850.8844 | 1595.59 | HORA | 2022-03-21 | - | - | - | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 1850.8844 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223006 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE AUTOHORMIGUERA CARMIX MODELO 25TT 3 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE AUTOHORMIGUERA |  | CALLES DE SADER 2021 | NEXTIPAC |  | 854.746 | 736.85 | HORA | 2022-03-22 | - | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 854.746 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223007 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 007/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 420E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RENTA DE RETROEXCAVADORA |  | CALLES DE SADER 2021 | NEXTIPAC |  | 818.264 | 705.4 | HORA | 2022-03-28 | - | 2022-03-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 818.264 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223008 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 008/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN PIPA DE 9 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | RENTA DE UNA PIPA DE AGUA |  | CALLES DE SADER 2021 | NEXTIPAC |  | 376.5128 | 324.58 | HORA | 2022-03-22 | - | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALÁ, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 376.5128 |  |  | 100%
2022 | 2021-2024 | 223009 |  | 0 | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 009/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 223010 |  | 0 | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 010/2022 | CANCELADA | - |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 224001 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 001 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO A CERRADA", EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC RD-26 DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4", CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULA TIPO 5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA FoFo PARA CAJA DE VÁLVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. | AGUA POTABLE | PRIV. FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 1° DE MAYO A CERRADA, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 98067.87 | 84541.2672 |  | 2022-03-08 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-19 | 0 | 97999 | 6231-2-25.1-050-329 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 92 | ML | 1065.2065 | 110 | 110 | 100% | 20.2785 | 103.435 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304
2022 | 2021-2024 | 224002 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC S-25 DE 10", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIAS. | DRENAJE | C. 1° DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 160513.83 | 138373.9914 |  | 2022-03-08 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 0 | 160825.43 | 6241-2-25.1-050-331 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | IRMA MEDELLIN GÓMEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA, N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 97 | ML | 1657.9941 | 130 | 130 | 100% | 20.2784 | 103.4348 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305
2022 | 2021-2024 | 224003 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 003 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO II, ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC S-25 DE 10", CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIAS. | DRENAJE | C. 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1o DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOMA | LA LOMA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 236056.39 | 203496.8879 |  | 2022-03-08 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | 0 | 295070.46 | 6241-2-25.1-050-330 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | IRMA MEDELLIN GÓMEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA, N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 151.55 | ML | 1947.0172 | 120 | 120 | 100% | 20.2786 | 103.4342 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369
2022 | 2021-2024 | 224004 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AFORODE POZO, AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 16" EN ACERO, COLOCACIÓN DE SELLO SANITARIO, CIMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME, PROTECCIÓN SANITARÍA ARTIFICIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 3 HILOS CALIBRE 1000V,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE SONDA DE 3/4", EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4" Y 6", SUMINISRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DECASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRA. | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, UBICADO EN PRIV. ZARAGOZA, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2031883.8 | 1751623.9655 |  | 2022-05-09 | 2022-05-06 | 2022-05-11 | 2022-07-23 | 507970.95 | 2069216.72 | 6231-2-25.1-050-332 | EDUARDO VENTURA PADILLA | FISICA | EDUARDO VENTURA PADILLA | VEPE781012JM7 | C. FRANCISCO I. MADERO, N° 22, LA RIBERA, AYOTLAN, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | POZO | 2069216.72 | 2500 | 2500 | 100% | 20.2235 | 103.372 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478
2022 | 2021-2024 | 224005 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 005 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE EMPEDRADO, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL COMPACTADO, RECONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, ENCOFRADO DE TUBERÍOA DE 16". | DRENAJE | C. MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN, EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 793754.52 | 684271.1379 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | 0 | 793754.52 | 6241-2-11.1-050-334 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 129 | ML | 6153.1358 | 500 | 2000 | 100% | 20.2876 | 103.4148 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475
2022 | 2021-2024 | 224006 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 006 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ANDADOR, MURO DE CONTECIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA ALOJACIÓN DE CABLEADO, CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 6CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO. | ALUMBRADO PÚBLICO | ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN, EN NEXTIPAC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 579637.71 | 499687.681 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | 0 | 579645.42 | 6151-2-25.1-050-333 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. HACIENDA DE LA SABILA #120, C.P. 45500, TONALA, JAL. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 301.5 | M2 | 1922.5387 | 21500 | 21500 | 100% | 20.2876 | 103.4148 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472
2022 | 2021-2024 | 224007 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 007 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIVADA GALEANA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 8", SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO 3", ACOSTILLADO Y RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, SUMINISTO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VALVULAS, EXCAVACIÓN DE CAJA, CONFORMACIÓN DE BASES Y SUB BASES, FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLAS A BASE DE ADOQUÍN, LIMPIEZA DE OBRA | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | PRIV. GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 627108.43 | 540610.7155 |  | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | 0 | 694906.61 | 6241-2-25.1-050-338 / 6231-2-25.1-050-337 / 6151-2-25.1-050-339 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA #2732 COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GDL, JAL. C.P. 44680 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 300.95 | M2 | 2309.0434 | 80 | 80 | 100% | 20.2899 | 103.3468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371
2022 | 2021-2024 | 224008 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 008 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8” Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN ARROYO CAMICHINES”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, FORJADO DE ESCALONES, REPARACIÓN DE ANDADOR PEATONAL, DESAZOLVE DE CANAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO DE PIEDRA BRAZA, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 8", ENCOFRADO DE TUBERÍA CON CONCRETO, LIMPIEZA DE OBRA. | DRE C/ALUM PUB | ARROYO CAMICHINES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 168470.35 | 145233.0603 |  | 2022-05-26 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | 0 | 183498.77 | 6241-2-25.1-050-341 / 6151-2-25.1-050-340 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | MORAL | CONSUELO SANDOVAL DE LA TORRE | SCN190411136 | C. HIDALGO N° 211, COL. RIVERA DEL PILAR, CHAPALA, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 120 | ML | 1529.1564 | 20 | 100 | 100% | 20.2865 | 103.335 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368
2022 | 2021-2024 | 224009 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 009 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CONICO CICULAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DE 1.20 M, SUMINISTRO DE ANCLA DE 3/4", SUMINISTRO DE REGISTRO DE CONCRETO, SUMINISTRO DE TUBO PAD 2", SUMINISTRO DE CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL 6, INSTALACIÓN DE POSTE CON CEPA PARA ANCLAJE. | ALUMBRADO PÚBLICO | PROL. MORELOS ENTRE LA VAQUITA Y CENTRO DE SALUD, EN CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 809084.8 | 697486.8966 |  | 2022-06-24 | 2022-08-16 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 0 | 817756.14 | 6231-2-25.1-050-344 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 28 | LUMINARIAS | 29205.5764 | 300 | 3600 | 100% | 20.2886 | 103.3969 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394
2022 | 2021-2024 | 224010 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO LONARIA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, FABRICACIÓN DE FIRME A BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CARTABONES CON PLACA DE ACERO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ANCLA DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBO RECTO OC 8" Y 4", SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TENSOR DE ACERO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, SUMINISRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ARQUITECTONICA. | ESCUELAS | ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET) EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 1697255.04 | 1463150.8966 |  | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-09-10 | 509176.51 | 1697255.04 | 6121-2-25.1-050-345 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA N°120, TONALA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 286.43 | M2 | 5925.5491 | 80 | 400 | 100% | 20.2855 | 103.4224 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481
2022 | 2021-2024 | 224011 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 011 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DE LA OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 1343062.53 | 1157812.5259 |  | 2022-07-25 | 2022-07-22 | 2022-07-28 | 2022-09-10 | 402918.749 | 1343062.54 | 6221-2-11.1-050-346 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | ING. SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA N°120, TONALA, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | M2 | #DIV/0! | 1000 | 49000 | 100% | 20.2793 | 103.4453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480
2022 | 2021-2024 | 224012 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 012 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REPARACIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL EN LA PLAZA PRINCIPAL" DE LA CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN PARCIAL DE LOZA, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, LIMPIEZA DE OBRA | BANQUETAS | PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 85733.34 | 73908.0517 |  | 2022-09-12 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 6121-2-11.1-050-350 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 100.4 | M2 | 0 | 22000 | 22000 | 100% | 20.2861 | 103.43 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474
2022 | 2021-2024 | 224013 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACION CON ADOQUÌN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 4165845.27 | 3591245.9224 |  | 2022-09-06 | NO APLICA | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 1249753.581 | 4491510.73 | 6151-2-25.1-050-351 | PIERO MASCORRO OLMOS | FISICA | PIERO MASCORRO OLMOS | MAOP740721112 | AV. SANTA TERESA, N° 125, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2211.6 | M2 | 2030.8875 | 350 | 5000 |  | 20.2814 | 103.4298 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484
2022 | 2021-2024 | 224014 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBO DE 10" Y 12", AFORO, INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUA, ELECTRIFICACIÓN PARA SUSTRACIÓN DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA CONTROL Y CLORACIÓN DE AGUA Y DELIMITADO DEL PREDIO. | POZO PROFUNDO | PRIV. JUAN PABLO II, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 4216204.78 | 3634659.2931 |  | 2022-10-05 | NO APLICA | 2022-10-13 | 2022-11-30 | 1264861.434 | 5426864.93 | 6231-2-25.1-050-352 | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | MORAL | C. MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO | RDR100922131 | C. VICENTE GUERRERO PTE, N° 515, JOCOTEPEC, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 250 | ML | 21707.4597 | 8000 | 8000 |  | 20.2898 | 103.3405 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486
2022 | 2021-2024 | 224015 | SI | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | PERFORACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBO DE 10" Y 12", AFORO, INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA BOMBEO DE AGUA, ELECTRIFICACIÓN PARA SUSTRACIÓN DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA CONTROL Y CLORACIÓN DE AGUA Y DELIMITADO DEL PREDIO. | POZO PROFUNDO | C. PLAYAS DE LA LAGUNA CASI ESQUINA CON C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 3845696.93 | 3315255.9741 |  | 2022-10-05 | NO APLICA | 2022-10-13 | 2022-11-30 | 1153709.079 | 0 | 6231-2-11.1-050-353 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | MORAL | C. ARNULFO AVILA BUEN DÍA | GAR120528C46 | C. TULIPANES NORTE, Nº 10D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 350 | ML | 0 | 3600 | 3600 |  | 20.291 | 103.3912 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487
2022 | 2021-2024 | 224016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 016 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE MANUAL DE CEPAS, ENCAMADO DE ARENA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HIDRAULICO RD-26 DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS, SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA EN LOCALIDAD DE CHANTEPEC | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 645484.5 | 556452.1552 |  | 2022-10-17 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 193645.35 | 721865.14 | 6231-2-25.1-050-354 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | MORAL | ING. OSCAR AMADO OROZCO RODRÍGUEZ | IEO101202HD7 | AV. LA PAZ N°2806, COL. ARCOS VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 135.13 | ML | 5342.005 | 90 | 150 | 100% | 20.2895 | 103.412 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477
2022 | 2021-2024 | 224017 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CAJÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CCAJA DE VALVULA, CONFORMACIÓN DE BASES Y SUB BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y LIMPIEZA GRUESA DE OBRA | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. INDENDENCIA NORTE ENTRE ITURBIDE Y ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 2479806.63 | 2137764.3362 |  | 2022-10-25 | NO APLICA | 2022-10-28 | 2022-12-03 | 743941.989 | 2386238.97 | 6231-2-25.1-050-358 / 6241-2-25.1-050-359 / 6151-2-25.1-050-360 | C. JOSÉ LUIS RANGEL GÁLVEZ | FISICA | C. JOSÉ LUIS RANGEL GÁLVEZ | RAGL540703JGA | C. JORGE BRAVO 1347-A COL. PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1770.97 | M2 | 1347.4192 | 200 | 1000 |  | 20.2902 | 103.4319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488
2022 | 2021-2024 | 224018 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CAJÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN A POZOS DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARÍAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CCAJA DE VALVULA, CONFORMACIÓN DE BASES Y SUB BASES, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELOS, FABRICACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y LIMPIEZA GRUESA DE OBRA | RDS, BNQ E IMAGEN URB | PROL. JOSÉ SANTANA, ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE (PRIV. JUAN ESCUTÍA) Y C. PASEOS DE LAS VIOLETAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 2218847.77 | 1912799.8017 |  | 2022-10-25 | NO APLICA | 2022-10-28 | 2022-12-03 | 665654.331 | 2402556.72 | 6231-2-25.1-050-361 / 6241-2-25.1-050-362 / 6151-2-25.1-050-363 / 6151-2-25.1-050-363 | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | FISICA | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | GUNR770712CU1 | C. FRANCISCO I. MADERO N° 292, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1566.71 | M2 | 1533.5044 | 1000 | 1000 |  | 20.2863 | 103.4389 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485
2022 | 2021-2024 | 224019 | SI | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARÍAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, AFINE MANUAL DE CEPAS, ENCAMADO DE ARENA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC S-25 DE 10", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO HIDRAULICO RD-26 DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE PROF HASTA 1.00 M, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE PROF HASTA 1.25 M, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN CON CAÍDA ADOSADA DE PROF HASTA 1.75 M, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA PARA POZO DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS, SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 3", LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE OBRA. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA Y DRENAJE) | PRIV. JUAN PABLO II ENTRE C. CARDENAL Y ARROYO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 762057.5 | 656946.1207 |  | 2022-11-07 | 2022-11-04 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 228617.25 | 745412.8 | 6241-2-25.1-050-365 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA N° 2663, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 290.17 | ML | 2568.8831 | 100 | 100 | 100% | 20.29 | 103.3406 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671
2022 | 2021-2024 | 224020 |  | 0 |  | OBRA | GMJ 020 C-OP/2022 | CANCELADA | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 225003 | NO | CEA-FISE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4280 |  | CEA-FISE-003/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO ALLENDE AL TANQUE EXISTENTE Y LÍNEA DE DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL |  | 4000000 | 3448275.8621 | - | 2022-10-14 | NO APLICA | 2023-10-14 | 2024-09-30 |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  | #DIV/0!
2022 | 2021-2024 | 225004 | NO | CEA-FISE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4280 |  | CEA-FISE-004/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y CARCAMO DE BOMBEO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  |  | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN |  | 4000000 | 3448275.8621 | - | 2022-10-14 | NO APLICA | 2022-10-14 | 2024-09-30 |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 231014 | NO | FOCOCI | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | OBRA | CONV/FOCOCI/014/2023 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO |  | EMPEDRADOS | C. LA PAZ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | 5000000 | 4310344.8276 | - | 2023-06-09 | NO APLICA | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686
2023 | 2021-2024 | 231021 | NO | CEA-FISE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | OBRA | CEA-IHAP-FISE-021/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | PRIV. GUADALUPE VICTORIA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | 4000000 | 3448275.8621 | - | 2023-08-15 | NO APLICA | 2023-08-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686
2023 | 2021-2024 | 231022 | NO | CEA-FISE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | OBRA | CEA-IHAP-FISE-022/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | "POZO CAMICHINES", C. FRANCISCO VILLA, ENTRE INVIERNO Y CERRADA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | 4000000 | 3448275.8621 | - | 2023-08-15 | NO APLICA | 2023-08-15 | 2024-09-30 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686
2023 | 2021-2024 | 232001 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 001/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | PRIV. GPE VICTORIA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 17400 | 15000 | - | 2023-01-02 | - | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232002 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 002/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | POZO LA ERMITA | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 17400 | 15000 | - | 2023-01-02 | - | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 003/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA AZOTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | POZO LA AZOTERA | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 17400 | 15000 | - | 2023-01-02 | - | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | FISICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | NUBJ480601SA3 | AV. SAN JACITO N°530J INT 301, COL. SAN RAFAEL, GUADALAJARA , JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 17400 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232004 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 004/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | UNIDAD DEPORTIVA SUR "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 25520 | 22000 | - | 2023-01-27 | - | 2023-02-01 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE000000C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 25520 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232005 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 005/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | UNIDAD DEPORTIVA NORTE "ZARAGOZA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 17400 | 15000 | - | 2023-01-27 | - | 2023-02-03 | 2023-02-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE000000C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 17400 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 006/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE FLAMINGOS, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | C. FLAMINGOS | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-01-03 | - | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232007 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 007/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LA PUERTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | C. LA PUERTA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-02-13 | - | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232008 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 008/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DE SUELO Y SU CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ SANTANA EN PREDIO UBICADO EN CALLE 24 DE FEBRERO CRUCE CON CALLE ZARAGOZA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-MEC-SUE | C. 24 DE FEBRERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 22272 | 19200 | - | 2023-02-21 | - | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 22272
2023 | 2021-2024 | 232009 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 009/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y ENTROQUE CON CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-MEC-SUE | C. ITURBIDE | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 20880 | 18000 | - | 2023-03-22 | - | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 20880 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232010 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 010/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-MEC-SUE | C. LA PAZ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | 27840 | 24000 | - | 2023-03-24 | - | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 27840 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232011 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 011/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA AZOTERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | POZO LA AZOTERA | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 18560 | 16000 | - | 2023-03-03 | - | 2023-03-06 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | GUSTAVO ALDRETE GARCÍA | LEX211231295 | PRIV. DE LAS FLORES N° 12B, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18560 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232012 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 012/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA PUERTA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | PREDIO " LA PUERTA" | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 18560 | 16000 | - | 2023-03-10 | - | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | GUSTAVO ALDRETE GARCÍA | LEX211231295 | PRIV. DE LAS FLORES N° 12B, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18560 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232013 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 013/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN ATRIO DEL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | ATRIO DEL SR. DEL MONTE, ZONA CENTRO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 18560 | 16000 | - | 2023-03-17 | - | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | GUSTAVO ALDRETE GARCÍA | LEX211231295 | PRIV. DE LAS FLORES N° 12B, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18560 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232014 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 014/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN CALLE VICENTE GUERRERO NORTE UBICADO EN LA LOCALICAS DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-GEOHID-GEOFÍS | C. VICENTE GUERRERO | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 18560 | 16000 | - | 2023-03-16 | - | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | MORAL | GUSTAVO ALDRETE GARCÍA | LEX211231295 | PRIV. DE LAS FLORES N° 12B, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 18560 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232015 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 015/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | PLAZA PRINCIPAL | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 11600 | 10000 | - | 2023-03-20 | - | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE000000C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 11600
2023 | 2021-2024 | 232016 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 016/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JAVIER MINA, HIDALGO, ALDAMA, VICENTE GUERRERO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | C. JAVIER MINA | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 31320 | 27000 | - | 2023-04-13 | - | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE000000C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA NUM 120 COL. HACIENDA REAL, TONALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 31320
2023 | 2021-2024 | 232017 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 017/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO LOS ARCOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-EVALUA-GEOLOG-GEOHID / INVEST-GEOFIS-ELECTMAG | CRUCERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 23200 | 20000 | - | 2023-05-19 | - | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | ADAN GONZALEZ NISINO | CGI101015LZ9 | AV. ACANTILLADO N° 3092, ZAPOPAN, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232018 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 018/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO CAMICHINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-EVALUA-GEOLOG-GEOHID / INVEST-GEOFIS-ELECTMAG | C. FRANCISCO VILLA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 23200 | 20000 | - | 2023-05-23 | - | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | ADAN GONZALEZ NISINO | CGI101015LZ9 | AV. ACANTILLADO N° 3092, ZAPOPAN, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232019 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 019/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | MALECÓN | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 5999.9956 | 5172.41 | - | 2023-06-22 | - | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 5999.9956 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232020 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 020/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS" EJERCICIO FISCAL 2022. |  | LEV-TOP | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | 96447.5736 | 83144.46 | - | 2023-07-11 | - | 2023-07-13 | 2023-07-22 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 96447.5736 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232021 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 021/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REALIZAR UN CENSO MISMO QUE SERVIRA PARA CONOCER LA MEDICIÓN DE TODAS LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN LA CICLOVÍA ANTE CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD) ABARCANDO LAS 4 ETAPAS UBICADAS EN; 1.- CARRETERA AJIJIC-JOCOTEPEC, COL. AJIJIC 2.- CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA COL. EL LIMÓN 3.- CARRETERA JOCOTEPEC- CHAPALA FRACC. LAS FUENTES 4.- CALLE CHUECA ESQ. CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA |  | SERVICIOS PROFESIONALES |  | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 17400 | 15000 | - | 2023-07-24 | - | 2023-07-31 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 4 | LOTE | 4350 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232022 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 022/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDAS Y REACOMODO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES | C. PLAYAS DEL SOL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 73689.2088 | 63525.18 | - | 2023-07-26 | - | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 73689.2088 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232023 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 023/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA: ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CICLOVÍA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ A NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 161863.2332 | 139537.27 | - | 2023-08-10 | - | 2023-08-14 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 161863.2332 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232024 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 024/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | C. ZARAGOZA, ENTRE C. JOSÉ SANTANA Y C. VICENTE GUERRERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 34800 | 30000 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 34800
2023 | 2021-2024 | 232025 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 025/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: ESTUDIO DE VARIAS CALLES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO EN REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE PERFILES PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMATICA DEL COLECTOR EN EL MALECÓN DE JOCOTEPEC. |  | LEV-TOP | MALECÓN | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 54531.6 | 47010 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 54531.6 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232026 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 026/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | LEV-TOP | C. ZARAGOZA, ENTRE C. JOSÉ SANTANA Y C. VICENTE GUERRERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 34800 | 30000 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-06 | 2023-08-08 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 34800
2023 | 2021-2024 | 232027 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 027/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | PRIV. GUADALUPE VICTORIA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232028 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 028/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO CRUCE CON CALLE EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | C. VICENTE GUERRERO, CRUCE C. EL DOMINGUILLO | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232029 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 029/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN POZO LOS ARCOS, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSÉ SANTANA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LOC D AGUA; MET-TECN-RADIEST | CRUCERO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 3500 | 3017.2414 | - | 2023-08-02 | - | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | FISICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | N/A | N/A | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 3500 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232030 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 030/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.290976-103.410383 AL CADENAMIENTO 20.289391-103.349097 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES | CARR. CHAPALA-JOCOTEPEC | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4974 | 50489.6032 | 43525.52 | - | 2023-08-30 | - | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 50489.6032 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232031 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 031/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.29097-103.41065 AL CADENAMIENTO 20.289768-103.313651 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ-NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES | CARR. CHAPALA-JOCOTEPEC | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 142089.27 | 122490.75 | - | 2023-08-30 | - | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 142089.27 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232032 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 032/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE LAS CALLES GUAYABITOS Y CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | LEV-TOP | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 9860 | 8500 | - | 2023-09-04 | - | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 9860 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232033 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 033/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA NIÑOS HERÓES, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES |  | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 34800 | 30000 | - | 2023-09-21 | - | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 3 | LOTE | 11600
2023 | 2021-2024 | 232034 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 034/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE XOCOTEPEC, CERRO CHUPINAYA, CERRO DE LOS PINOS, CERRO DEL AGUILA, CALLE EL CERRITO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN FRACCIONAMIENTO EL CERRITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP | FRACC. EL CERRITO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 54288 | 46800 | - | 2023-10-10 | - | 2023-10-11 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LEV-TOP | 54288
2023 | 2021-2024 | 232035 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 035/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA GENERACIÓN DE CONTRATO ANTE CFE PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y EL DEPÓSITO DE GARANTÍA EN EL PROYECTO DEL POZO EN AL LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES |  | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 30376.572 | 26186.7 | - | 2023-11-03 | - | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 30376.572 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232036 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 036/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: 1.- PERFILES EN TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE MORELOS DE CALLE COLÓN A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 2.- PERFILES EN TERRENO NATURAL DESDE LA CALLE RIVERA DEL LAGO SIGUIENDO POR UN COSTADO DE LA CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA LLEGAR A LA PLATA DE TRATAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 3.- POLÍGONO CON CURVAS DEL NIVEL DE TERRENO PARA PROYECTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES CON UNA SUPERFICIE APROX. DE 6,000M2, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LEV-TOP |  | CAB MPAL / CHANTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 56144 | 48400 | - | 2023-10-26 | - | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | LUIS JOEL HUERTA LOMA | FISICA | LUIS JOEL HUERTA LOMA | HULL000000BZ0 | PROL. LÁZARO CÁRDENAS N°20, CHAPALA, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 3 | LEV-TOP | 18714.6667 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232038 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 038/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN Y REVISIÓN ESTRUCTURAL, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DICT-CALC-ESTRUC | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 102831.39 | 88647.75 | - | 2023-12-04 | - | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | FISICA | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES |  |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 102831.39 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232039 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 039/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-EVALUA-GEOLOG-GEOHID / INVEST-GEOFIS-ELECTMAG | ATRIO DEL SR. DEL MONTE, ZONA CENTRO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 23200 | 20000 | MES | 2023-12-05 | - | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232040 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 040/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN BASE A DOS SONDEOS EN TERRENO ADYACENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA EL REFORZAMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA, EN AL CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EST-MEC-SUE | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 45601.92 | 39312 | DÍA | 2023-12-07 | - | 2023-12-11 | 2024-01-08 | 22800.96 | 0 | 3321-1-11-050 | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | FISICA | MARIO ISRAEL PÉREZ PRECIADO | CBA211220AI1 | C. RAFAEL SANZIO #505-10, COL. RESIDENCIAL LA ESTANCIA, ZAPOPAN, JAL. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | ESTUDIO | 45601.92 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 232041 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C.P.S.P. DOP 041/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SERVICIOS PROFESIONALES |  | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | 44196 | 38100 | DÍA | 2023-12-15 | - | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | 1 | LOTE | 44196 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233001 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 001/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADAEN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 56840 | 49000 | DÍA | 2023-01-02 | - | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 56840 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233001.1 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 001A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN (VOLTEO 7 M3) DODGE, MODELO 1989 CON PLACAS JL-0889, PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 3248 | 2800 | DÍA | 2023-01-03 | - | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | BACHMEIER S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | MAQ | 3248 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233002 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 002/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN CALLES DE ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO. |  | VOLTEO | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 29000 | 25000 | HORA | 2023-03-20 | - | 2023-03-22 | 2023-04-22 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 29000 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 003/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 59682 | 51450 | HORA | 2023-01-30 | - | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 59682 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233004 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 004/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E, PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE SAN JOSE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | INGRESO A LA LOCALIDAD | POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 638 | 550 | HORA | 2023-02-24 | - | 2023-02-28 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 638 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233005 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 005/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | PIPA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 29000 | 25000 | HORA | 2023-04-21 | - | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ALSERCON SA DE CV |  | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 29000 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DEE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 59682 | 51450 | HORA | 2023-03-30 | - | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 59682 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233006.1 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE EXCAVADORA CAT 320, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: DESAZOLVES EN ARROYOS, DE LAS DELEGACIONES Y DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 4750.0028 | 4094.83 | HORA | 2023-04-17 | - | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | MAQ | 4750.0028 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233006.2 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 006B/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 1899.9988 | 1637.93 | MES | 2023-04-17 | - | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | MAQ | 1899.9988 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233007 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 007/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA KENWORTH COLOR AZUL PLACA JU00932 Y UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL POR DESAZOLVES DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 5220 | 4500 | DÍA | 2023-04-18 | - | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GCO1110249CA | C. SILVANO BARBA GONZALEZ N° 1397, INT 20, COL. CONJUNTO LAURELES, ZAPOPAN, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 5220 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233008 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 008/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U Y UN CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR BLANCO PLACA JU89910, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE CALLES EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 5220 | 4500 | HORA | 2023-04-18 | - | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GCO1110249CA | C. SILVANO BARBA GONZALEZ N° 1397, INT 20, COL. CONJUNTO LAURELES, ZAPOPAN, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 5220 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233009 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 009/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO PLACA JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) |  | VOLTEO | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 696 | 600 | MES | 2023-02-15 | - | 2023-02-17 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233010 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 010/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (DRENAJE) |  | RETROEXCAVADORA | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | 754 | 650 | HORA | 2023-02-09 | - | 2023-02-13 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 754 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233011 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 011/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) |  | BAILARINA | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 1020.8 | 880 | HORA | 2023-02-09 | - | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | EQUIPO | 1020.8 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233012 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 012/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (AGUA POTABLE) |  | RETROEXCAVADORA | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 754 | 650 | HORA | 2023-02-17 | - | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 754 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233014 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 013/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (AGUA POTABLE) |  | BAILARINA | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 1020.8 | 880 | HORA | 2023-02-17 | - | 2023-02-20 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | EQUIPO | 1020.8 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233014 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 014/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO CON ROJO PLACAS JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (AGUA POTABLE) |  | VOLTEO | C. FILÓSOFOS, ENTRE C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 696 | 600 | HORA | 2023-02-20 | - | 2023-02-21 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233015 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 015/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 59682 | 51450 | - | 2023-04-28 | - | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | AV. TULIPANES NORTE N° 10-D, EL SALTO, JALISCO. CP. 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 59682 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233016 | NO | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4280 | SERVICIO | C- OP 016/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 CHEVROLET KODIAK 1974 PLACAS JF-47920 Y UN CAMIÓN VOLTEO 7 M3 FORD BLANCO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO PARA BALASTREO EN CALLES Y CÁMINOS EJIDALES PEGADOS AL ARROYO INICIANDO EN EL LIENZO DE LA CALLE LIBERTAD A BANCO DE BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO |  | EL MOLINO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 2900 | 2500 | - | 2023-07-06 | - | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GCO1110249CA | AV. TULIPANES NORTE Nº 10-D, EL SALTO. CP 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2 | MAQ | 1450 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233017 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 017/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTITLIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES EN LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | RETROEXCAVADORA | INGRESO A LA LOCALIDAD | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 696 | 600 | - | 2023-07-26 | - | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | GCO1110249CA | AV. TULIPANES NORTE Nº 10-D, EL SALTO. CP 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233018 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 018/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 56840 | 49000 | - | 2023-05-31 | - | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | AV. TULIPANES NORTE N° 10-D, EL SALTO, JALISCO. CP. 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 56840 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233019 | NO | CUENTA CORRIENTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4686 | SERVICIO | C- OP 019/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TERRENO EN POZO DE AGUA CAMICHINES EN CALLE FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | C. FRANCISCO VILLA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 779.52 | 672 | - | 2023-10-11 | - | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 779.52 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233020 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | SERVICIO | C- OP 020/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | RETROEXCAVADORA | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | 730.8 | 630 | - | 2023-10-05 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 730.8 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233021 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 021/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET KODIAK 2006 COLOR BLANCO JM 66 468, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA". EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VOLTEO | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | 754 | 650 | - | 2023-10-05 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 754 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233022 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 022/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA WACKER, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BAILARINA | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | 580 | 500 | - | 2023-10-05 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | EQUIPO | 580 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233023 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 023/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTOBOMBA MARCA HONDA, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MOTOBOMBA | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | 580 | 500 | - | 2023-10-05 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | EQUIPO | 580 |  |  | 100%
2023 | 2021-2024 | 233037 | NO | CUENTA CORRIENTE |  |  | C.P.S.P. DOP 037/2023 | CANCELADA | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 234001 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/001/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. FILOSOFOS, ENTRE JOSE ORTÍZ E HIDALGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | 307647.36 | 265213.2414 | - | 2023-02-10 | - | 2023-02-11 | 2023-02-28 | 0 | 300805.58 | 3511-1-11-050 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 148.92 | ML | 2019.9139 | 50 | 150 | 100% | 20.2913 | 103.4302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030
2023 | 2021-2024 | 234002 | NO | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2022 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/002/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BACHEO | C. INDEPENDENCIA, ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029 | 27472.5 | 23683.1897 | - | 2023-04-17 | - | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 0 | 27472.5 | 3511-1-26.3-050 | - | - | - | - | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 6.4 | M2 | 4292.5781 | 200 | 1000 | 100% | 20.2873 | 103.4323 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5029
2023 | 2021-2024 | 234003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/003/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. RIVERA DEL LAGO, ENTRE C. GUAYABITOS Y C. CHUECA EN LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | 495788.04 | 427403.4828 | - | 2024-09-22 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 0 | 336906.02 | 6241-2-11.1-050-393 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 154.22 | ML | 2184.5806 | 50 | 150 | 100% | 20.2895 | 103.4115 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252
2023 | 2021-2024 | 234004 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/004/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EDIFICIO PÚBLICO | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 | 80000 | 68965.5172 | - | 2023-09-22 | - | 2023-10-02 | 2023-10-28 | 0 | 68064.55 | 3511-1-11-050 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 126 | M2 | 540.1948 | 10000 | 10000 | 100% | 20.2854 | 103.4296 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5251º
2023 | 2021-2024 | 234005 | NO | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2023 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/005/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES YCALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CALABAZA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | BACHEO | C. MORELOS, ENTRE C. NIÑOS HÉROES Y C. INDEPENDENCIA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 | 92407.5 | 79661.6379 | - | 2023-11-14 | - | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 0 | 94407.21 | 3511-1-26.3-050 | - | - | - | - | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 238.5 | M2 | 395.8374 | 200 | 22000 | 100% | 20.2869 | 103.4357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5172
2023 | 2021-2024 | 234006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/006/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | C. CHUECA | CHANTEPEC |  | 280000 | 241379.3103 | - | 2023-11-27 | - | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 0 | 280385.88 | 3511-1-26.3-050 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | ML | #DIV/0! | 200 | 200 | 100% | 20.2898 | 103.4105
2023 | 2021-2024 | 234007 | NO | 0 | NO APLICA | OBRA | DOP/AD/007/2023 | CANCELADA | - |  |  | C. CHUECA | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511-1-11.3-050 | - | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 234008 | NO | NO+741:744 | NO APLICA |  | DOP/AD/008/2023 | CANCELADA | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. | 0 | 259 | M2 | 0
2023 | 2021-2024 | 234009 | NO | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/009/2023 | CANCELADA | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS N° 67, JOCOTEPEC, JALISCO. | 0 |  | ML | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 234010 | NO | 0 | NO APLICA |  | DOP/AD/010/2023 | CANCELADA | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 |  | - | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. | 0 | 108 | M2 | 0
2023 | 2021-2024 | 235001 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN CEPAS, AFINES DE CEPAS, PLANTILLAS, ACOSTILLADOS, RELLENOS COMPACTADOS, SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC S-25 DE 10" Y DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS CON CONTRAMARCO Y TAPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTAS VASTAGO FIJO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES. | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE C. ALDAMA Y C. FILÓSOFOS | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 1211066.41 | 1044022.7672 | - | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 0 | 1211066.41 | 6241-2-25.1-050-356 / 6231-2-25.1-050-357 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | FISICA | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 329.32 | ML | 3677.476 | 120 | 10000 | 100% | 20.2904 | 103.4308 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916
2023 | 2021-2024 | 235002 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES EN CAJÓN, FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PREFABRICADO,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICA. | EMPEDRADOS | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE C. ALDAMA Y C. FILÓSOFOS | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 1810170.95 | 1560492.1983 | - | 2023-04-06 | 2023-04-05 | 2023-04-08 | 2023-05-15 | 0 | 1884522.92 | 6151-2-25.1-050-367 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1209.14 | M2 | 1558.5647 | 120 | 120 | 100% | 20.2904 | 103.4308 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915
2023 | 2021-2024 | 235003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-003/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavaciones en cajón, excavaciones en cepas, afines de cepas y terreno natural, plantillas en cepas, acostillados de tubo de PVC para drenaje y agua potable, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC s-25 de 10" y de tubo de PVC hidráulico de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita, construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo, formación de base hidráulica, construcción de empedrado ahogado en cemento, construcción de huellas de concreto, suministro y colocación de machuelo prefabricado, suministro y aplicación de pintura de tráfico, construcción de reductores de velocidad a base de mezcla asfáltica, suministro e instalación de boya metálica, limpieza y desazolve de arrollo, limpieza de obra. º | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE C. FILOSOFOS Y LIBRAMIENTO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 4378573.75 | 3774632.5431 | - | 2023-02-24 | - | 2023-03-02 | 2023-05-02 | 0 | 4710868.98 | 6241-2-25.1-050-379 / 6241-2-25.1-050-380 / 6241-2-25.1-050-381 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2016 | M2 | 2336.7406 | 120 | 10000 | 100% | 20.2919 | 103.4306 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920
2023 | 2021-2024 | 235004 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 004C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE TUBBERIA DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA. | POZO PROFUNDO | C. PLAYAS DE LA LAGUNA CASI ESQUINA CON C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 1196296.56 | 1031290.1379 | - | 2023-04-20 | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 358888.97 | 990596.22 | 6231-2-25.1-050-349 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | AV. TULIPANES NORTE N° 10-D, EL SALTO, JALISCO. CP. 45696 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 200 | M2 | 4952.9811 | 1200 | 1200 | 100% | 20.291 | 103.3912 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869
2023 | 2021-2024 | 235005 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | GESTIONES Y PAGOS ANTE CFE, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA, SUMINISTRA E INSTALACIÓN DE BAJANTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA-CORRIENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTA-RAYOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN. | POZO PROFUNDO | C. PLAYAS DE LA LAGUNA CASI ESQUINA CON C. CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 544139.78 | 469086.0172 | - | 2023-04-28 | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 163241.93 | 609769.67 | 6231-2-25.1-050-349 | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL LAGO S.A. DE C.V. | MORAL | MARTÍN MARTÍNEZ ZARAGOZA | CEL170925T12 | C. GUERRERO Nº 138, CHAPALA, JALISCO. CP 45900 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | POZO | 609769.67 | 1200 | 1200 | 100% | 20.291 | 103.3912 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868
2023 | 2021-2024 | 235006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA 3RA ETAPA (DEMOLICIONES PARCIALES, REHABILITACIÓN DE ACABADO EN PISOS Y MUROS, REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS ACTUALES E INGRESOS PRINCIPALES (PLANTA BAJA)". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | COLOCACIÓN DE TAPIAL, DESMANTELIMIENTO Y RETIRO DE MUEBLES DE BAÑOS, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RETIRO DE VENTANALES Y PUERTAS, DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIAS OBSOLETAS, DEMOLICIÓN EN GENERAL, INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA, FABRICACIÓN DE MUROS, MODIFICACIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS METÁLICAS, REPARACIÓN Y READAPTACIÓN DE DRENAJE, REPARACIÓN DE MUROS DAÑADOS, REINSTALACIÓN DE PUERTAS, ENJARRES, INSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO, ACABADOS Y LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EDIFICIO PÚBLICO | PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 584259.75 | 503672.1983 | - | 2023-04-26 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 2023-08-30 | 175277.92 | 774108.4 | 6221-2-11.1-050-368 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nª 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 367 | M2 | 2109.2872 | - | 48500 | 100% | 20.2864 | 103.4303 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870
2023 | 2021-2024 | 235007 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavaciones en cepa, afines de cepa, plantilla, acostillado, relleno compactado, construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo de 6”, suministro e instalación de piezas especiales y suministro e instalación de tubo de acero E-1/4” A/C A53 de 6". | AGUA POTABLE | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LIBRAMIENTO Y DEPÓSITO DE AGUA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 387303.55 | 333882.3707 | - | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 383670.21 | 6231-2-11.1-050-369 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 125 | ML | 3069.3617 | 5000 | 5000 | 100% | 20.2944 | 103.4301 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161
2023 | 2021-2024 | 235008 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 008C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA NORTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, ampliado de grieta existente para generar anclaje, sellado de grietas, fisuras y huecos, suministro y colocación de sellador, suministro y colocación de impermeabilizante, suministro y colocación de malla y limpieza durante y al final de la obra. | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 374761.47 | 323070.2328 | - | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 0 | 490751.18 | 6231-2-11.1-050-371 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nª 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 259 | M2 | 1894.7922 | 5000 | 5000 | 100% | 20.2945 | 103.4302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918
2023 | 2021-2024 | 235009 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO A CALLE FILÓSOFOS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepa, afines de cepa, plantilla, acostillado, relleno compactado, construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo de 6”, suministro e instalación de piezas especiales y suministro e instalación de tubo de acero E-1/4” A/C A53 de 6". | AGUA POTABLE | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE LIBRAMIENTO Y C. FILÓSOFOS | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 835320.32 | 720103.7241 | - | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 0 | 803639.66 | 6231-2-11.1-050-326 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 270 | ML | 2976.4432 | 5000 | 5000 | 100% | 20.292 | 103.4306 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162
2023 | 2021-2024 | 235010 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE”, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, ampliado de grieta existente para generar anclaje, sellado de grietas, fisuras y huecos, suministro y colocación de sellador, suministro y colocación de impermeabilizante, suministro y colocación de malla, limpieza durante y al final de la obra y reparación de oquiedades. | AGUA POTABLE | CARR. GUADALAJARA-MORELIA | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 168796.66 | 145514.3621 | - | 2023-05-13 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | 0 | 254158.03 | 6231-2-11.1-050-372 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nª 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 108 | M2 | 2353.3151 | 2400 | 2400 | 100% | 20.2196 | 103.3701 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917
2023 | 2021-2024 | 235011 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 011C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE ALLENDE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC s-25 de 8" y de tubo de PVC hidráulico de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita, conexión a pozo de visita existente, construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo, suministro e instalación de piezas especiales y limpieza durante y al final de la obra. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. FILOSOFOS, ENTRE C. HIDALGO Y C. ALLENDE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 254339.78 | 219258.431 | - | 2023-08-03 | 2023-05-25 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | 76301.93 | 341318.4928 | 6231-2-11.1-050-375 / 6241-2-11.1-050-376 | MANUEL PALOS VACA | MORAL | MANUEL PALOS VACA | PAVM4911162W2 | CARR. GUADALAJARA-MORELIA Nº 40, JOCOTEPEC, JALISCO. CP. 45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 180.26 | ML | 1893.4788 | 50 | 50 | 100% | 20.2912 | 103.4292 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163
2023 | 2021-2024 | 235012 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 012C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC S-25 de 8" y de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita, suministro y colocación de brocal y tapa para registro, conexión a pozo de visita existente, construcción de cajas de vávulas con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas de 3" y limpieza durante y al final de la obra. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. FILOSOFOS, ENTRE C. INDEPENDENCIA Y C. JOSEFA ORTÍZ | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 553159.56 | 476861.6897 | - | 2023-08-03 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | 165947.86 | 707620.48 | 6231-2-25.1-050-373 / 6241-2-25.1-050-374 | MANUEL PALOS VACA | FISICA | MANUEL PALOS VACA | PAVM4911162W2 | CARR. GUADALAJARA-MORELIA Nº 40, JOCOTEPEC, JALISCO. CP. 45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 257.64 | ML | 2746.5474 | 150 | 150 | 100% | 20.2914 | 103.4312 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164
2023 | 2021-2024 | 235013 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC S-25 de 12" y de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita con caída dosada, conexión a pozo de visita existente, construcción de cajas de válvula con contramarco y tapa, suministro e instalación de válvula compuertas de 3" y limpieza durante y al final de la obra. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. PLAYAS DE LA LAGUNA, ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y C. CUAUHTÉMOC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 724743.66 | 624779.0172 | - | 2023-06-28 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 217423.09 | 683930.4 | 6231-2-25.1-050-382 / 6241-2-25.1-050-383 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | FISICA | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 411.23 | ML | 1663.1335 | 150 | 150 | 100% | 20.2915 | 103.391 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026
2023 | 2021-2024 | 235014 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo de PVC S-25 de 10" y de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita con caída dosada, conexión a pozo de visita existente, construcción de cajas de válvula tipo 5, suministro y colocación de marco con tapa, suministro e instalación de válvula compuertas de 3", suministro e instalación de piezas especiales y limpieza durante y al final de la obra. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. PLAYA AZUL, ENTRE C. PLAYAS DEL SOL Y C. PLAYA DE LA LAGUNA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 543995.47 | 468961.6121 | - | 2023-06-28 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 163198.64 | 576880.88 | 6231-2-25.1-050-384 / 6241-2-25.1-050-385 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 335.46 | ML | 1719.6711 | 100 | 200 | 100% | 20.292 | 103.3916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025
2023 | 2021-2024 | 235015 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)”, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, Excavación en cepa, excavación para estructuras, afine de fondo, plantilla, acostillado, relleno, suministro y colocación de tuvo de PVC RD-26 de 3", suministro y colocación de válvula de compuerta de 3", suministro e instalación de piezas especiales, limpieza durante y al final de la obra. | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | JUNTO AL CUARTE DE LA GUARDÍA NACIONAL | CRUCERO POTRERILLOS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 703136.32 | 606152 | - | 2023-06-28 | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 2023-08-30 | 210940.9 | 871262.6716 | 6231-2-11.1-050-386 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 924.1 | M2 | 942.8229 | 400 | 400 | 100% | 20.3002 | 103.4702 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023
2023 | 2021-2024 | 235016 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “INTALACIÓN DE RIELERIA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE RIELERÍA. | EDIFICIO PÚBLICO | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 821212.44 | 707941.7586 | - | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 246363.73 | 821212.14 | 6221-2-11.1-050-342 | C. ANA LUZ HIDALGO VELA | FISICA | ANA LUZ HIODALGO VELA | HIVA850324KV8 | C. PASEO DEL ATARDECER Nº 5863B, COL. VILLAS DE IRAPUATO, IRAPUATO, GUANAJUATO. CP. 36670 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 15 | ML | 54747.476 | 2000 | 48500 | 100% | 20.2793 | 103.445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024
2023 | 2021-2024 | 235017 | NO | FOCOCI | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-017/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO” | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPAS, FORMACIÓN DE SUB-RESANTE, FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PREFABRICADO, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO Y LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | EMPEDRADOS | C. LA PAZ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 4998360.84 | 4308931.7586 | - | 2023-08-14 | - | 2023-08-17 | 2023-12-14 | 1499508.25 | 5362257.2 | 6151-2-26.3-050-387 | C. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 4605.49 | M2 | 1164.3185 | 350 | 8000 | 100% | 20.2889 | 103.3481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018
2023 | 2021-2024 | 235018 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-018/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavación de cajón, mejoramiento de terreno, formación de sub-resante, formación de base hidráulica, construcción de empedrado ahogado en cemento, construcción de banquetas, suministro y colocación de machuelo prefabricado, construcción de tope de concreto hidráulico, construcción de rampas para cocheras, suministro y colocación de árbol, suministro y colocación de boyas metálica, suministro y aplicación de pintura de tráfico, construcción de registros domiciliarios y limpieza gruesa durante y al final de la obra. | EMPEDRADOS | C. PLAYAS DE LA LAGUNA, ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y C. CUAUHTÉMOC | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2808816.17 | 2421393.25 | - | 2023-08-30 | - | 2023-09-04 | 2023-11-07 | 842644.85 | 2808775.53 | 6151-2-25.1-050-388 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL N° 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. CP. 45655 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1828.1 | M2 | 1536.4452 | 150 | 500 | 100% | 20.2915 | 103.391 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027
2023 | 2021-2024 | 235019 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 019C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Trazo y nivelación, excavación de cajón, formación de sub-base, formación de base hidráulica, suministro y colocación de machuelo prefabricado, construcción de empedrado zampeado de concreto, construcción de banquetas, suministro y plantado de árbol y limpieza gruesa durante y al final de la obra. | EMPEDRADOS | C. PLAYA AZUL, ENTRE C. PLAYAS DEL SOL Y C. PLAYA DE LA LAGUNA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2049615.46 | 1766909.8793 | - | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 614884.64 | 2059505.58 | 6151-2-25.1-050-389 | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | FISICA | REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | GUNR770712CU1 | C. FRANCISCO I. MADERO Nº292, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1368 | M2 | 1505.4865 | 100 | 500 | 100% | 20.292 | 103.3916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160
2023 | 2021-2024 | 235020 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 020C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL”, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Demolición de adoquín, Excavaciones, Nivelación de terreno, Sustitución de red eléctrica, suministro y colocación de adoquín romano,Construcción de muro de block de jacreto, acabados, fabricación de firme de concreto, remate de concreto entre adoquín y machuelo, demolición de escalones de piedra, construcción de rampa, Retiro y reinstalación de bancas existentes, instalación de bancas nuevas, suministro e instalación de poste de cadena de 2" y limpieza durante y al final de la obra. | PLAZA PÚBLICAS | PLAZA PRINCIPAL | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 304838.93 | 262792.181 | - | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 0 | 324751.53 | 6121-2-11.1-050-392 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA N° 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 596.96 | M2 | 544.0089 | 1300 | 1300 | 100% | 20.3543 | 103.4871 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168
2023 | 2021-2024 | 235021 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 021 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA COCHERA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO. | BNQ E IMAGEN URBANA | C. LA PAZ, ENTRE C. HIDALGO Y C. ROTARIO; C. ROTARIO, ENTRE C. LA PAZ Y CARRETERA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 853249.52 | 735559.931 | - | 2023-10-04 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 255974.85 | 1011271.18 | 6151-2-25.1-050-390 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1260 | M2 | 802.5962 | 350 | 8000 | 100% | 20.2889 | 103.3481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158
2023 | 2021-2024 | 235022 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 022 OP/2023 | CANCELADA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO CAMICHINES UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 247646.08 | 213488 | - | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-11-28 |  | 0 |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 235023 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 023 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | INSTALACIÓN Y ARMADO DE SUB-ESTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR, RENTA DE GRÚA, CARTA UVIE, GESTORÍA Y TRAMITES ANTE CFE. | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 330252 | 284700 | - | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | 99075.6 | 428834.82 | 6231-2-11.1-050-378 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO. CP. 44987 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | POZO | 428834.82 | 1000 | 4000 | 100% | 20.2921 | 103.3484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167
2023 | 2021-2024 | 235024 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-024/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1. Excavación para colocación de cisterna, 2. Suministro y colocación de cisterna, 3. Adecuación para colocación de cisterna, 4. Equipamiento de cisterna, 5. Excavación para cimentación, 6. Construcción de cimentación corrida, 7. Construcción de dala de desplante, 8. Construcción de muros, 9. Construcción de dala de coronación, 10. Construcción de castillos, 11. Suministro y colocación de Vigas 4”, 12. Suministro y colocación de boveduca, 13. Construcción de hormigon de jalcreto, 14. Construcción de pretiles, 15. Suministro y colocación de ladrillo de azotea, 16. Suministro y aplicación de impermeabilizante, 17. Aplanados y acabados, 18. Construcción de firmes de concreto, 19. Suministro e instalación de red sanitaria e Hidráulica, 20. Suministro y colocación de pisos, 21. Aplicación de pintura, 22. Suministro e instalación de muebles de baño, 23. Suministro e instalación de tinacos, 24. Suministro e instalación de red eléctrica, 25. Suministro e instalación de apagadores, luminarias, contactos y accesorios eléctricos, 26. suministro e instalación de puertas, ventanales, y cortinas. | PLAZA PÚBLICAS | PLAZA PRINCIPAL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 5281923.58 | 4553382.3966 | - | 2023-11-15 | - | 2023-11-21 | 2024-03-19 | 1584577.07 | 5801953.17 | 61-21-2-11.1-050-299 | OCTAVA CUATRO VISITAS, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN PABLO ENRIQUEZ CASILLAS | OCV230921UH4 | C. XOCHITL Nº 73, DELEGACIÓN CHANTEPEC, JOCOTEPEC, JALISCO. CP. 45825 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 29 | LOCALES | 200067.3507 | 200 | 2000 | 100% | 20.2909 | 103.3943 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105
2023 | 2021-2024 | 235025 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 025C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL (3RA ETAPA)", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Demolición de adoquín, Nivelación de terreno, Sustitución de red eléctrica, Suministro e instalación de resgistro eléctrico, suministro y colocación de adoquín romano, Retiro y reinstalación de bancas existentes, instalación de bancas nuevas, limpieza durante y al final de la obra. | PLAZA PÚBLICAS | PLAZA PRINCIPAL | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 441962.08 | 381001.7931 | - | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 0 | 441962.08 | 6121-2-11.1-050-392 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 516 | M2 | 856.5157 | 1300 | 1300 | 100% | 20.3543 | 103.4871 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302
2023 | 2021-2024 | 235026 | NO | CTA-CTE / RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO CON RECURSOS CONCURRIDOS | "CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECÓN, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO, ESQUINA CON CALLE JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, fabricación de Base hidráulica, construcción de plantilla de concreto, suministro colocación y habilitado de acero reforzado, cimbrados, suministro y aplicación de concreto, suministro e instalación de bomba sumergible. | DRENAJE | AV. DEL ESTUDIANTE, ENTRE C. MIGUEL ARANA Y C. JOSÉ SANTANA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2969939.23 | 2560292.4397 | - | 2023-12-08 | - | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 890981.77 | 4350066.65 | 6241-2-11.1-050-396 / 6241-2-25.1-050-398 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | MORAL | ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | ETC220211Q32 | C. MORELOS Nº 67D, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 72 | M2 | 60417.5924 | 10143 | 10143 | 100% | 20.2835 | 103.4175 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170
2023 | 2021-2024 | 235027 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 027C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. |  | UNIDAD DEPORTIVA | UNIDAD DEPORTIVA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 1515153.08 | 1306166.4483 | - | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 454545.92 | 1851371.85 | 6221-2-11.1-050-394 | DESARROLLADORA FARAR, S.A. DE C.V. | MORAL | CLAUDIA LORENA RAMÍREZ RODRÍGUEZ | DFA210203FR3 | C. COLOMOS Nº 2604 COL. PROVIDENCIA, 2DA SECCIÓN, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44630 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 5536 | M2 | 334.4241 | 3600 | 3600 | 100% | 20.293 | 103.3898 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321
2023 | 2021-2024 | 235028 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 028C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, VESTIDORES, LOCALES COMERCIALES, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | UNIDAD DEPORTIVA | UNIDAD DEPORTIVA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 1777367.51 | 1532213.3707 | - | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | 533210.25 | 2046862.31 | 6121-2-11.1-050-395 | ACROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MORAL | EMMA MICHELLE VILLEGAS ARAUJO | ACO201208UL1 | C. AURELIO LUIS GALLARDO Nº 661, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 297 | M2 | 6891.7923 | 3600 | 3600 | 100% | 20.293 | 103.3898 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250
2023 | 2021-2024 | 235029 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 029C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CARCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavación para cepa, encamado, suministro e instalación de tubo de acero soldable, suministro e instalación de tubería de polietileno corrugado de 18", acostillado y relleno compactado. | DRENAJE | MALECÓN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 521271.1 | 449371.6379 | - | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-12-16 | 0 | 1160164.23 | 6241-2-25.1-050-397 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 150 | ML | 7734.4282 | 10143 | 10143 | 100% | 20.2835 | 103.4175 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159
2023 | 2021-2024 | 235030 | NO | FORTAMUN | NO APLICA | OBRA | GMJ 030C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA A RED PRINCIPAL EN C. ZARAGOZA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | DESDE PRIV. GUADALUPE VICTORIA A POZO ZARAGOZA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 810268.98 | 698507.7414 | - | 2023-12-09 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 0 | 1160164.23 | 6231-2-25.2-050-399 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nª 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 527.39 | ML | 2199.8222 | 500 | 4000 | 100% | 20.2908 | 103.3483 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249
2023 | 2021-2024 | 235031 | NO | 0 |  |  | GMJ 031C OP/2023 | CANCELADA | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2023 | 2021-2024 | 235032 | NO | FORTAMUN | NO APLICA | OBRA | GMJ 032C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RECONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO, LIMPIEZA, RELLENO Y SELLADO DE LOSAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHAS, REHABILITACIÓN DE TABLEROS, REHABILITACIÓN DE TECHOS EN TERRAZAS Y APLICACIÓN DE ASFALTO. | UNIDAD DEPORTIVA | UNIDAD DEPORTIVA SUR "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 1060774.83 | 914461.0603 | - | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2024-01-31 | 0 | 1081145.34 | 6231-2-25.1-050-401 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | AV. TULIPANES NORTE N° 10-D, EL SALTO, JALISCO. CP. 45696 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 4 | CANCHAS | 270286.335 | 5500 | 5500 | 100% | 20.28 | 103.4323 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322
2024 | 2021-2024 | 241001 | NO | RAMO 23 |  |  | - | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC |  | BACHEO |  | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5259 | 0 | 0 | - | - | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 232 | M2 | 0
2024 | 2021-2024 | 242001 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 001/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: UN VIDEO INSPECCIÓN INTERIOR PARA CONOCERSU ESTATUS Y ESTRUCTURA DEL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | ATRIO DEL SR. DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 9222 | 7950 | - | 2024-01-02 | 0 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V. | MORAL | J. JESUS FLORES AGUILERA | SIA130419FT1 | C. BÉLGICA #577 COL. MODERNA, GUADALAJARA, JAL. CP 44190 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 9222 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242002 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 002/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA EL PROYECTO DE NUEVO POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 23200 | 20000 | - | 2024-01-02 | 0 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242003 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 003/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA REUBICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | ELECTRIFICACIÓN | C. PLAYAS DEL SOL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 33325.64 | 28729 | - | 2024-01-17 | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO. CP. 44987 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 33325.64
2024 | 2021-2024 | 242004 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 004/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DEL ATRIO DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… |  | POZO PROFUNDO | ATRIO DEL SR. DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 25520 | 22000 | - | 2024-01-05 | 0 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 25520 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242005 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 005/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 2. CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 3. CALLE RICO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… |  | POZO PROFUNDO | 1. C. PUERTA DEL LAGO, 2. CAMPO DE FUTBOL, 3. CALLE RICO. | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 69600 | 60000 | GLOBAL | 2024-02-26 | 0 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 3 | ESTUDIO | 23200 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242006 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 006/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REUBICACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA DE CFE DE LOS LOCALES DE LOS PORTALES Y MOVIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA EN LA CALLE MIGUEL ARANA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ELECTRIFICACIÓN | C. MIGUEL ARANA (PORTALES) | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 9048 | 7800 | - | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N°2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO. CP. 44987 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 9048 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242007 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 007/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DEL MÉTODO ZAHORI EN ESTOS 4 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 2. UBICADO EN EL PREDIO QUE ESTÁ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 3. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 4. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE POR LA CALLE RICO ENTRE LAS CALLES PROVENIR Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… |  | POZO PROFUNDO | PREDIOS: 1. DEL CRUCERO SOBRE CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN CHANTEPEC, 2. A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC-CHAPALA, EN CHANTEPEC, 3. HACIA EL NORTE DEL FRACC. PUERTA DEL LAGO, EN NEXTIPAC, 4. HACIA EL NORTE POR C. RICO ENTRE LAS C. PROVENIR Y C. LIBERTAD EN NEXTIPAC. | MPIO: CHANTEPEC Y NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 5800 | 5000 | C/ESTUDIO | 2024-03-12 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | C. ROBERTO GARCÍA NAVARRO | FISICA | C. ROBERTO GARCÍA NAVARRO |  |  | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 4 | LOTE | 1450 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242008 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 008/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA… 3. SUMINISTRO DE MOTRO SUMERGIBLE SEMINUEVO… 4. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. |  | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, EN HUEJOTITÁN | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 77546 | 66850 | GLOBAL | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 77546 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242009 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 009/2024 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO ES PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS…, EN CALLE MORELOS DEL INGRESO (PUENTE) A AV. DEL TRABAJO Y LA CALLE LIBERTAD DE MORELOS A AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MORELOS DEL INGRESO (PUENTE) A AV. DEL TRABAJO Y C. LIBERTAD DE MORELOS A AV. DEL TRABAJO | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 61480 | 53000 | - | 2024-03-18 | 0 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LEV-TOP | 61480 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 242010 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 010/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFEFESIONALES PARA: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BASE 7-200 A PASTILLA GENERAL DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ELECTRIFICACIÓN | PRIV. GUADALUPE VICTORIA | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | 47923.08 | 41313 | - | 2024-03-19 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | C. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | FISICA | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 47923.08 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 011/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. 2. FABRICACIÓN DE CAMISA DE ENFRIAMIENTO CON FILTRO INTERNO DE GRAVA. 3. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 4. SERVICIO DE PRE-AFORO CON VARIADOR DE FRECUENCIA… 5. SERVICIO DE PRUEBA DE ZONA DE BOMBEO A 200 , AUMNETO DE COLUMNA DE 14 TRAMOS, CABLE PLANO Y CONEXIÓN. |  | POZO PROFUNDO | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 97208 | 83800 | GLOBAL | 2024-04-01 | 0 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 97208 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 012/2024 | SERVICIOS | "AFORO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO). | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 174092.8 | 150080 | - | 2024-04-18 | 0 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 87046.4 | 0 | 3321-1-11-050 | PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V. | MORAL | ANTONIO MALDONADO GUTIERREZ | PTE020712342 | C. TERRERITO Nº 100, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. CP 47600. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 174092.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 013/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO EN CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… |  | POZO PROFUNDO | PREDIOS: 1. C. JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 2. C. MORELOS ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 3. C. ZARAGOZA, EN SAN JUAN COSALÁ. | MPIO: CABECERA Y SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 6380 | 5500 | C/ESTUDIO | 2024-04-17 | 0 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 3 | ESTUDIO | 2126.6667 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 014/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN LOS PROYECTOS PARA PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 4. EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… |  | POZO PROFUNDO | CALLES: 1. C. JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 2. C. MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 3. C. ZARAGOZA, EN SAN JUAN COSALÁ, 4. EN EL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN CHANTEPEC. | MPIO: CABECERA, SAN JUAN COSALA Y CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 23200 | 20000 | C/ESTUDIO | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 4 | ESTUDIO | 5800 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 015/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 2. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… |  | POZO PROFUNDO | CALLES: 1. C. ZARAGOZA, EN SAN JUAN COSALÁ, 2. UNIDAD DEPORTIVA "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL, 3. UNIDAD DEPORTIVA EN CHANTEPEC. | MPIO: SAN JUAN COSALA, CABECERA Y CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 6380 | 5500 | C/ESTUDIO | 2024-04-19 | 0 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 3 | ESTUDIO | 2126.6667 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 016/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA REALIZAR: EL REGISTRO ELÉCTRICO EN POZO NUEVO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MORELOS ESQ. C. GONZÁLEZ ORTEGA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 19720 | 17000 | - | 2024-06-07 | 0 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | CICLOS GIP SC | MORAL | NANCY ROXANA SILVA SOTO | UPM1608305A4 | C. TULIPANES NORTE 10-D, COL. LA AZUCENA, EL SALTO, JALISCO. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 19720 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 017/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: 1. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 3. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 4. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 5. 1 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO… |  | SUPERFICE DE RODAMIENTO | CALLES: 1. C. VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, 2. C. HIDALGO, EN SAN JUAN COSALÁ, 3. C. MORELOS, EN HUEJOTITÁN, 4. C. LIBERTAD, EN HUEJOTITÁN, 5. C. 5 DE MAYO, EN EL MOLINO. | MPIO: CABECERA, SAN JUAN COSALÁ, HUEJOTITÁN Y EL MOLINO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 85747.2 | 73920 | GLOBAL | 2024-06-13 | 0 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MORAL | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 5 | ESTUDIO | 17149.44 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 018/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… 3. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. 4. SERVICIO DE GÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 39770 | 34284.4828 | GLOBAL | 2024-05-31 | 0 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 39770 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 019/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 46080 | 39724.1379 | GLOBAL | 2024-06-07 | 0 | 2024-06-09 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 46080 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 020/2024 | SERVICIOS | COTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO SIGUIENTES: 1. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DELOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… |  | - | 1. UNIDAD DEPORTIVA SUR, 2. C. MATAMOROS SUR | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | 30160 | 26000 | GLOBAL | 2024-06-26 | 0 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | FISICA | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA #16, COLONIA SANTA ANITA EN TLAQUEPAQUE, JAL. C.P. 45603 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 3 | ESTUDIO | 10053.3333 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 021/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 31180.8 | 26880 | GLOBAL | 2024-06-20 | 0 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 31180.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 022/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. TRÁMITES ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA E INSTALACIONES EÉCTRICAS (UVIE) PROFESIONAL, 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LAMPARAS, 3. ALIMENTACIÓN DE CONTROLES DE POLIPASTOS, 4. ELECTRIFICACIÓN DE CONTROL DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, 5. FICHA DE PAGO DE MEDIDOR ANTE CFE. |  | ELECTRIFICACIÓN | RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 205842 | 177450 | - | 2024-07-29 | 0 | 2024-07-30 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | FISICA | CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDEZ | LOVC950515SW1 | C. HIDALGO #167 COL. CENTRO, ATOLTONIQUILLO, ATEQUIZA, JAL. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 205842 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 023/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS TRÁMITES DE GESTORÍA PARA EL AUMENTO DE CARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICASO EN PRIV. JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ELECTRIFICACIÓN | PRIV. JUAN PABLO II | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 28420 | 24500 | - | 2024-08-16 | 0 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | FISICA | CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDEZ | LOVC950515SW1 | C. HIDALGO #167 COL. CENTRO, ATOLTONIQUILLO, ATEQUIZA, JAL. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | LOTE | 28420 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 024/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE MATERIALES PARA LA BASE HIDRÁULICA EN CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 13920 | 12000 | - | 2024-08-16 | 0 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |  | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | EGU930304HD2 | C. MANUEL ACUÑA Nº 16, COL. SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, JAL. CP. 45603 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | ESTUDIO | 13920 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 025/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 32480 | 28000 | - | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | ESTUDIO | 32480
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | CPSP DOP 026/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA (ATRIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MIGUEL ARANA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | 30125.2 | 25970 | - | 2024-08-29 | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 3321-1-11-050 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | ESTUDIO | 30125.2
2024 | 2021-2024 | 243001 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 001/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MALECÓN | MALECÓN | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 3944 | 3400 | HORA | 2024-02-19 | 0 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2 | MAQ | 1972 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243002 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 002/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 160 Y UNA PIPA DE 10,000 LITROS MARCA INTERNATIONAL, PARA LA CONFORMACIÓN DE BASE EN CALLE COLÓN SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. COLÓN | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 2204 | 1900 | HORA | 2024-02-23 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 2 | MAQ | 1102 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243003 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 003/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 416E, PARA RECONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍA EN TELESECUNDARÍA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | C. VICENTE GUERRERO, ENTRE C. ZARAGOZA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 696 | 600 | HORA | 2024-02-23 | 0 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243004 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 004/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA JOHN DEER 200B, RETROEXCAVADORA JCV 214E, 4 CAMIONES DE VOLTEO FREIGHLINER DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL EMBARCADERO DEL MALECÓN DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MALECÓN | MALECÓN | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 4292 | 3700 | HR / VIAJE | 2024-03-12 | 0 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | C. URIEL PALOS VACA | FISICA | URIEL PALOS CUEVAS | PACU850306Q76 | CARR. LIBRE A GUADALAJARA NUM. 108, AJIJIC, CHAPALA, JAL. CP 45920 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 6 | MAQ | 715.3333 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243005 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 005/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | MALECÓN | MALECÓN | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 3712 | 3200 | HORA | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-16 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 2 | MAQ | 1856 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243006 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 006/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA, PLACAS JU-79-346, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 1972 | 1700 | DÍA | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 1972 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243007 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 007/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E Y CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA EN ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VIALIDAD | - | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 1508 | 1300 | HORA | 2024-03-27 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 1508 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243008 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 008/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT T800, PLACAS JY-06-625, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 4640 | 4000 | DÍA | 2024-04-12 | 0 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 4640 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243009 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 009/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE LA AGENCIA NEXTIPAC (RETIRO DE ADOQUÍN, RENIVELACIÓN DE ESCALERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA) EN LA AGENCIA DE NESXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ESPACIOS PÚBLICOS | AGENCIA MUNICIPAL | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 788.8 | 680 | HORA | 2024-03-01 | 0 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 788.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 243010 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 010/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 M3, PARA EL RETIRO DE MATERIAL POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA EN JDN NIÑOS HÉROES", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | ESC: JDN, NIÑOS HÉROES | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | 1482.48 | 1278 | VIAJE | 2024-05-08 | 0 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | MAQ | 1482.48 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 011/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, PLACAS JU-51-888, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 4640 | 4000 | DÍA | 2024-05-13 | 0 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 4640 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 012/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE Y LETRAS MONUMENTALES "HUEJOTITÁN" EN INGRESO A LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ESPACIOS PÚBLICOS | CRUCERO | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 788.8 | 680 | HORA | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-21 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | MAQ | 788.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 013/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, UN RODILLO VIBRATORIO, UN COMPACTADOR CS 433, UNA REVOLVEDORA HONDA, UNA CORTADORA Y UN VIBRADOR, PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | NUEVO POZO PROFUNDO | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 4605.2 | 3970 | HORA | 2024-05-20 | 0 | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 6 | MAQ | 767.5333 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 014/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2014 CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 90828 | 78300 | MES | 2024-03-29 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 90828 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 015/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA FREIGHTLINER, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 90828 | 78300 | MES | 2024-04-30 | 0 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 90828 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 016/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | MUNICIPIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 3712 | 3200 | DÍA | 2024-05-31 | 0 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1 | MAQ | 3712 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 017/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y ADECUACIONES PARA LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | AGUA POTABLE | - | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 696 | 600 | HORA | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | MAQ | 696 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 018/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, UNA RETROEXCAVADORA CAT 416 CON ROTOMARTILLO Y UN DISCO CORTADOR DE CONCRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XÓCHITL A CA LLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA, ENTRE C. XÓCHITL Y C. PLAYAS DEL SOL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 3329.2 | 2870 | HORA | 2024-05-03 | 0 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 4 | MAQ | 832.3 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 019/2024 | CANCELADA | 0 |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 020/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416, UNA BAILARINA COMPACTADORA, UNA REVOLVEDORA, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ENMALLADO EN EL NUEVO CARCAMO DE BOMBEO EN EL MALECÓN DE CABECERA MUNICIPAL, REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y FORJADO DE BANQUETA EN CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA Y CALLE XÓCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | DRENAJE | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQ. C. XÓCHITL. | MPIO: CABECERA Y CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | 2888.4 | 2490 | HORA | 2024-06-25 | 0 | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | MORAL | CESAR OMAR GARCIA GARCIA |  |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 3 | MAQ | 962.8 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 021/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA REVOLVEDORA MARCA HOOPER, UN VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA BOSCH, RENTA DE 22 PUNTALES CON TORNILLO, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN CALLE PUEBLA ESQUINA CON CALLE ANTONIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VIALIDAD | C. PUEBLA ESQ. C. ANTONIO MENDOZA | LAS TROJES | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 1252.8 | 1080 | DÍA | 2024-04-15 | 0 | 2024-04-17 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | DZ SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, S.A.S. DE C.V. |  | DZ SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, S.A.S. DE C.V. |  |  | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 2 | MAQ | 626.4 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 022/2024 | CANCELADA | 0 |  | - | - | - |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 023/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE 14M3 MARCA KENWORTH 1981 SERIE 7B72160 PLACAS YX0833B Y RETROEXCAVADORA 420E 2008, PLACAS HLS-06-840, PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE EL ÁREA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | C. MORELOS ENTRE C. GONZÁLEZ ORTEGA Y C. NICOLÁS BRAVO. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 1400.004 | 1206.9 | HORA | 2024-07-18 | 0 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 2 | MAQ | 700.002 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 024/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 450E, UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 14 M3 Y UN VIBROCOMPACTADOR Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA DEL ESTUDIANTE DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VIALIDAD | C. FRANCISCO VILLA Y AV. DEL ESTUDIANTE DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA C. VICENTE GUERRERO. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 9512 | 8200 | HR / DÍA | 2024-08-27 | 0 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 4 | MAQ | 2378 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 025/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 4452.1612 | 3838.07 | HORA | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | MORAL | CESAR OMAR GARCIA GARCIA |  |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 6 | MAQ | 742.0269 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 026/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 4452.1612 | 3838.07 | HORA | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | MORAL | CESAR OMAR GARCIA GARCIA |  |  | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 6 | MAQ | 742.0269 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIO | C- OP 027/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 420E, UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3 Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE DEGOLLADO DE CALLE MATAMOROS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | VIALIDAD | C. DEGOLLADO DE C. MATAMOROS A C. NICOLÁS BRAVO. | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | 2204 | 1900 | HR / DÍA | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | 0 | 0 | 3261-1-11-050 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nª 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 2 | MAQ | 1102 |  |  | 100%
2024 | 2021-2024 | 244001 | NO | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2024 |  | OBRA | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE NIÑÓS HÉROES ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ITURBIDE EN EL BARRIO LA CALABAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE 5 CM DE ESPESOR APROXIMADAMENTE, CON MEZCLA ASFÁLTICA | BACHEO | C. NIÑOS HÉROES, ENTRE C. DEGOLLADO Y C. ITURBIDE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 | 89910 | 77508.6207 | - | - | - | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 0 | 89888.77 | 3511-1-26.3-050 | - | - | - | - | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 232 | M2 | 387.4516 | 250 | 5000 | 100% | 20.2891 | 103.4345 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5353 | 1355869.36
2024 | 2021-2024 | 244002 | NO | RAMO 33 |  | OBRA | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XOCHITL A CALLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DE CEPA, AFINE, ENCAMADO, ACOSTILLADO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC S-25 DE 12", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, CONEXIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, SUNIMISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. | DRENAJE | CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA, ENTRE C. XÓCHITL Y C. PLAYAS DEL SOL | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | 448614.85 | 386736.9397 | - | 2024-05-02 | - | 2024-05-06 | 2024-05-25 | 0 | 304125.05 | 6241-2-25.1-050-429 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 204 | M2 | 1490.8091 | 150 | 150 | 100% | 20.2932 | 103.3933 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520
2024 | 2021-2024 | 244003 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL U CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | TRAZO Y NIVELACIÓN, DESPALME DE TERRENO, FORMACIÓN DE TERRAPLEN, EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN HASTA DE 3 M, ANCLAJE, CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS, SILLETAS Y PLANTILLA DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK, CONSTRUCCIÓN DE DALAS DE DESPLANTE Y CORONA, APLANADOS, FIRMES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA. | POZO PROFUNDO | A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 | 831839.5 | 717103.0172 | - | 2024-05-20 | - | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 0 | 812121.47 | 6231-2-11.1-050-421 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 691.48 | M2 | 1174.4685 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2237 | 103.411 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769
2024 | 2021-2024 | 244004 | NO | RAMO 33 |  | OBRA | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE EMPEDRADO, EXCAVACIÓN DE CAJÓN, MEJORAMIENTO DE TERRENO, FORMACIÓN DE BASE Y SUB-BASE, SUMINISTRO DE MACHUELO, EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BOCA DE TORMENTA; PLANTILLA, CIMIENTO, CAPA DE COMPRESIÓN, MURO DE TEZÓN, APLANADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELECTROFORJADA EN ACERO | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 | 1572787.58 | 1355851.3621 | - | 2024-07-01 | - | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 6241-2-25.1-050-428 | - | - | - | - | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1237.14 | M2 | 0 | - | 40000 | 100% | 20.2795 | 103.4293 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 |  |  | #REF!
2024 | 2021-2024 | 244005 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación de cepa, Mejoramiento de material de corte, Formación de Subrasante, Base hidráulica, Pavimento de empedrado ahogado en concreto, Afine, Suministro e instalación de machuelo prefabricado, Banqueta de concreto premezclado, suministro y aplicación de pintura para tráfico, Limpieza gruesa durante y al final de la obra. | EMPEDRADOS | C. MATAMOROS SUR, ENTRE C. DONATO GUERRA Y CLÍNICA MPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5771 | 600000 | 517241.3793 | - | 2024-07-19 | - | 2024-07-23 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 6241-2-11.1-050-436 | - | - | - | - | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA |  | M2 | #DIV/0! | - | 40000 | 75% | 20.2795 | 103.4293 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5771 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5771
2024 | 2021-2024 | 244006 | NO | RAMO 33 |  | OBRA | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE DEGOLLADO Y ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | REDES (AGUA, DRENAJE, SUPERFICIE D RODAMIENTO) | C. MATAMOROS NORTE, ENTRE C. DEGOLLADO Y C. ALDAMA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953 | 1057005.33 | 911211.4914 | - | 2024-11-20 | - | 2024-11-21 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 6241-2-25.1-050-443 / 6231-2-25.1-050-444 / 6151-2-25.1-050-445 | - | - | - | - | - | ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO AGUILAR | 618.79 | M2 | 0 |  |  | 5% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5953
2024 | 2021-2024 | 244007 | NO | RAMO 33 |  | OBRA | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE JOSÉ SANTANA DE C. RIVERA DEL LAGO A 30 ML HACIA COLÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SUPERFICE DE RODAMIENTO | C. JOSÉ SANTANA, CRUCE C. RIVERA DEL LAGO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954 | 722232.67 | 622614.3707 | - | 2024-11-20 | - | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 0 | 0 | 6151-2-25.1-050-442 | - | - | - | - | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA | 741.16 | M2 | 0 |  |  | 5% |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5954
2024 | 2021-2024 | 244008 | NO | 0 |  | OBRA | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 | 244009 | NO | 0 |  | OBRA | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 | 244010 | NO | 0 |  | OBRA | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  |  | - |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | 0 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 | 245001 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 001C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Colocación de sello sanitario, protección sanitaria, suministro e instalación de tubería de acero de 3", suministro e instalación de kit sumergible de 4", suministro e instalación de cabezal de descarga, suministro e instalación de bomba sumergible de 4 lps/25hp, suministro e instalación de arrancador, suministro e instalación de cale plano, suministro e instalación de manguera de sonda de 3/4", renta de grua, estudio bacteriológico, suministro e instalación de tren de descarga. | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 653611.4 | 563458.1034 | - | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-01-29 | 196083.42 | 666579.04 | 6231-2-11.1-050-402 | C. EDURADO VENTURA PADILLA | FISICA | C. EDURADO VENTURA PADILLA | VEPE781012JM7 | C. FRANCISCO I. MADERO N° 22, LOC. LA RIBERA DEL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1 | POZO | 666579.04 | 1000 | 4000 | 100% | 20.2921 | 103.3484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318
2024 | 2021-2024 | 245002 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 002C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CASETA DE CONTROL Y CLORACIÒN, ENMALLADO, DELIMITACIÒN DE PREDIO EN POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, despalme, excavación, cimentación, anclaje, cimbrado y colado de castillos, silleta de concreto, muro de block, cadena de 15x20cm, aplanados, viguería, bóveda de ladrillo rojo, muro de celosía, firme de 10 cm, cadena de desplante, enladrillado de azotea, puerta metálica, cerca de malla ciclónica, puerta de ingreso peatonal, portón de ingreso, pintura vinílica, suministro e instalación de red eléctrica, suministro e instalación de contactos apagadores y luminarias, suministro e instalación de transformador, suministro e instalación de centro de carga, suministro e instalación de tablero eléctrico. | POZO PROFUNDO | POZO PROFUNDO, UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 388619.27 | 335016.6121 | - | 2024-02-13 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 0 | 387739.52 | 6231-2-11.1-050-404 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MORAL | YOLANDA MARTÍNEZ LOMELÍ | EPO191223QN7 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 200 | M2 | 1938.6976 | 1000 | 4000 | 100% | 20.2921 | 103.3484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319
2024 | 2021-2024 | 245003 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 003C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÒN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRTE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavación de cajón, mejoramiento de terreno, formación de subrasante, formación de base hidráulica, construcción de empedrado ahogado en cemento, construcción de banquetas, suministro y colocación de machuelo prefabricado, limpieza gruesa durante y al final de obra. | EMP C/BANQ | C. MATAMOROS ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ, EN SAN JUAN COSALÁ | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 132689.02 | 114387.0862 | - | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-22 | 0 | 116710.62 | 6151-2-11.1-050-403 | ING. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 151.41 | M2 | 770.825 | 50 | 300 | 100% | 20.2891 | 103.3484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320
2024 | 2021-2024 | 245004 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-004/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Movimiento de la maquinaria y equipo de perforación, perforación de pozo, suministro y colocación de tubo de acero al carbón de 18” x ¼”, suministro y colocación de tubo de acero al carbón de 16” x ¼”, lavado de tubo, suministro y colocación de tubo de acero al carbón de 12” x ¼” y aforo. | POZO PROFUNDO | A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 4461580.4 | 3846190 | - | 2024-02-16 | - | 2024-02-21 | 2024-04-20 | 1338474.12 | 4367131.02 | 6231-2-11.1-050-405 | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | MORAL | MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO | RDR100922131 | C. VICENTE GUERRERO PTE, N° 515, JOCOTEPEC, JALISCO. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 250 | ML | 17468.5241 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2246 | 103.4115 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304
2024 | 2021-2024 | 245005 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 005C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, excavaciones en cepas, afines de cepas, plantillas, acostillados, rellenos compactados, suministro e instalación de tubo sanitario de 12" y de tubo de PVC hidráulico rd-26 de 3", suministro e instalación de descargas y tomas domiciliarias, construcción de pozo de visita, construcción de cajas de válvulas tipo 5. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS (AGUA - DRENAJE) | C. RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA Y PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 1863104.13 | 1606124.25 | - | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 558931.24 | 1617850.41 | 6231-2-25.1-050-408 / 6241-2-25.1-050-409 | C. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | 572 | ML | 2828.4098 | 200 | 500 | 100% | 20.2301 | 103.417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355
2024 | 2021-2024 | 245006 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 006C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Demolición de empedrado ahogado existente, Excavación en cajón, Escarificado, compactación y conformación de terreno, Sub-base, base hidráulica, construcción de empedrado zampeado, suministro y colocación de machuelo prefabricado | EMPEDRADOS | C. RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA Y PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 1911380.28 | 1647741.6207 | - | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 573414.08 | 1856041.13 | 6241-2-25.1-050-409 | C. SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | 1561.23 | M2 | 1188.8326 | 200 | 500 | 100% | 20.2301 | 103.417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354
2024 | 2021-2024 | 245007 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 007C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Demolición de banquetas, Excavación para banquetas, Afine y compactación de terreno natural, Suministro, tendido y compactación de base hidráulica, suministro y colocación de malla electrosoldada, Banqueta de concreto premezclado. | BNQ E IMAGEN URBANA | C. RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA Y PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 431465.57 | 371953.0776 | - | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 0 | 392418.51 | 6151-2-11.1-050-407 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | 504.65 | M2 | 777.6053 | 200 | 500 | 100% | 20.2301 | 103.417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808
2024 | 2021-2024 | 245008 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-008/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Movilización e instalación de equipo de perforación, Desinstalación del equipo de perforación, Pipas de agua para tratamiento de agua, Perforación en 18”, 17½”, 16” y 12”, Maniobra, suministro e instalación de ademe, cemento y cementación de brocal, suministro de polímeros especializados, Lote de hipoclorito de sodio, colocación de filtro de grava, colocación de tubería ademe, Prueba de potencial, soldadura de reforzamiento. | POZO PROFUNDO | C. MIGUEL ARANA CRUCE CON C. ALLENDE (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 7514599.09 | 6478102.6638 | - | 2024-02-28 | - | 2024-02-29 | 2024-05-15 | 2254379.73 | 8072090.79 | 6231-2-11.1-050-410 | EDIFICACIONES GRADINA, S.A. DE C.V. | MORAL | BRIGIDA ZATARAIN IBARRA | EGR200403EC7 | AV. GABRIEL LEYVA Nº 3030-B COL. LOMA ATRAVESADA, MAZATLÁN, SINALOA. CP. 82185 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 350 | ML | 23063.1165 | 2200 | 8000 | 100% | 20.2858 | 103.4298 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357
2024 | 2021-2024 | 245009 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 009C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro e instalación de intercalado de poste, Suministro e Instalación de poste para subestación, Tendido de línea de media tensión, Montaje en base y conexiones generales, Suministro de transformador, Suministro de material eléctrico, Gestoría ante CFE, Pagos a CFE, cuarto de control, Material para construcción, Puerta para cuarto de control, Instalación de arrancadores de motor. | CARCAMO DE BOMBEO | C. RIVERA DEL LAGO ESQ. C. JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 948599.13 | 817757.8707 | - | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-04-02 | 2024-06-24 | 284579.739 | 988798.45 | 6231-2-11.1-050-411 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO N° 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJAR, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 988798.45 | 2000 | 22000 | 100% | 20.2835 | 103.4175 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417
2024 | 2021-2024 | 245010 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 010C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Estructura metálica, Losacero, Losa de concreto, Malla electrosoldada, Perfil zintro, Perfil comercial redondo, Solera. | PUENTE PEATONAL | C. LIBERTAD, EN ZAPOTITÁN DE HIDALGO | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 568143.83 | 489779.1638 | - | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | 2024-05-01 | 170443.149 | 701966.8 | 6151-2-25.2-050-301 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL N° 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. CP. 45655 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 43.2 | M2 | 16249.2315 | 200 | 500 | 100% | 20.3266 | 103.4764 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356
2024 | 2021-2024 | 245011 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-FAIS/RAMO 33-011/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR DE 18", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación en cepas, Demolición de carpeta asfáltica, Demolición de Empedrado existente, Plantilla, Acostillados de tubería, Relleno compactado, Suministro e instalación de tubo de ADS de 18", Construcción de pozo de visita, Formación de subrasante, Formación de base hidráulica, Empedrado con concreto hidráulica, Suministro y colocación de Carpeta Asfáltica. | COLECTOR SANITARIO | MALECÓN JOCOTEPEC | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 5799082.53 | 4999209.0776 | - | 2024-04-12 | - | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 1739724.76 | 7572122.39 | 6241-2-25.1-050-415 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 640 | ML | 11831.4412 | 2000 | 22000 | 100% | 20.2862 | 103.4167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5819
2024 | 2021-2024 | 245012 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | CSS-OP-CC-012/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Movimiento de la maquinaria y equipo de perforación, Perforación de pozo, suministro y colocación de tubería de acero al carbón, suministro y colocación de grava, 24 horas de aforo. | POZO PROFUNDO | C. MORELOS CRUCE C. GONZALEZ ORTEGA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 4428068 | 3817300 | - | 2024-04-12 | - | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 1328420.4 | 5581497.92 | 6231-2-11.1-050-413 | VICTOR SAUL RAMOS MORALES | FISICA | VICTOR SAUL RAMOS MORALES | RAMV630428122 | C. NIÑOS HÉROES Nº 159, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO, CP 45800 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 350 | ML | 15947.1369 | 5500 | 22000 | 100% | 20.2867 | 103.4242 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818
2024 | 2021-2024 | 245013 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 013C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE GALEANA", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación en cepas. Plantilla de Concreto, suministro, habilitado, armado y colocación de acero, Cimbra de madera, Suministro y colocación de concreto premezclado, Relleno de cepas con material de banco, Suministro y habilitado de estructura metálica, Montaje y nivelación de estructura metálica, Suministro y colocación de losa acero, Fabricación de losa de concreto, cimiento de piedra braza, Mampostería de piedra braza, Piso de concreto hidráulico, Fabricación y colocación de barandal. | PUENTE PEATONAL | C. GALEANA | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 979189.38 | 844128.7759 | - | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 293756.81 | 979189.38 | 6151-2-25.1-050-414 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL Nº 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, CP 45655 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 570 | M2 | 1717.8761 | 150 | 1300 | 100% | 20.3274 | 103.4827 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815
2024 | 2021-2024 | 245014 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 014C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO) Y ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de bomba sumergible, suministro de motor sumergible, suministro de cable plano, suministro de tubo de acero al carbón, Preparación para boca de tormenta, suministro de rejilla para boca de tormenta, Servicio de conexión a mufa, Servicio de grúa hidráulica, Suministro de cabezal de descarga y codo de arranque, Servicio de mano de obra de armado. | POZO PROFUNDO | C. MIGUEL ARANA CRUCE CON C. ALLENDE (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 802898.64 | 692154 | - | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-30 | 240869.592 | 802898.41 | 6231-2-11.1-050-418 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | LOTE | 802898.41 | 2200 | 8000 | 100% | 20.2858 | 103.4298 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800
2024 | 2021-2024 | 245015 | NO | RAMO 33 | NO APLICA | OBRA | GMJ 015C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Servicio técnico para desconexión, Desconexión de equipos de control eléctrico, Desinstalación de cable, Desinstalación de tubería conduit roscado, Suministro e instalación de gabinete, Servicio de ingeniería para instalación de media tensión, Servicio de ingeniería eléctrica para calibración, Flejado de 2 tramos de tubería, suministro de TCS´400:5, Suministro medidor multifuncional, Levantamiento mecánico eléctrico, elaboración de diagrama, elaboración de cuadro de carga eléctrica, trazo y nivelación, anclaje de castillo, Muro de 14 cm, Cadena de concreto, Castillo de concreto, Aplanado apalillado fino, Cimbra de losa, Losa llena de concreto, Enladrillado en azotea, Puerta metálica, Pintura vinílica, Emisión de carta de unidad verificadora (UVIE), Servicio de ingeniería eléctrica, Suministro e instalación piezas especiales eléctricas, Elaboración de proyecto, Gestoría ante CFE, Suministro e instalación de bomba, Puerta metálica. | POZO PROFUNDO | ATRIO DEL SR. DEL MONTE, ZONA CENTRO | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 944743.84 | 814434.3448 | - | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | 0 | 954258.28 | 6231-2-25.1-050-419 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 1 | POZO | 954258.28 | 2200 | 8000 | 100% | 20.2858 | 103.4297 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837
2024 | 2021-2024 | 245016 | NO | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | OBRA | GMJ 016C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de poste PCR, Maniobra de grúa, Cepa para poste con cruceta, Excavación, Suministro e instalación de registros, Instalación de poliducto, Cableado, Murete para la medición de CFE, Suministro de Material eléctrico, Tramite ante CFE. | ALUMBRADO PÚBLICO | UNIDAD DEPORTIVA SUR "DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 152167.64 | 131179 | - | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 2024-05-20 | 2024-05-28 | 0 | 152167.64 | 6231-2-11.1-050-420 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 3 | POSTES | 50722.5467 | 2000 | 2000 | 100% | 20.2799 | 103.4315 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812
2024 | 2021-2024 | 245017 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 017C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS PRELIMINARES DE DELIMITACIÓN, DESPALME Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y EXCAVACIÓN DE FOSA Y CANAL PREVIA CANCELACIÓN DE VERTEDERO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Delimitación perimetral, Mejoramiento de camino, Acondicionamiento de caseta existente, Preparación de superficies, Formación de laguna de lixiviados. | VERTEDERO MPAL | VERTEDERO MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 687485.47 | 592659.8879 | - | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | 206245.64 | 687485.47 | 6151-2-11.1-050-422 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 5157 | M2 | 133.3111 | - | 49000 | 100% | 20.2889 | 103.4673 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817
2024 | 2021-2024 | 245018 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 018C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE 6" DEL POZO DE AGUA POTABLE NUEVO A RED PRINCIPAL EN ZONA ORIENTE DE LA POBLACIÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1. Trazo y nivelación, 2. Corte, despalme, deshierbe y retiro de piedra de terreno, 3. Movimiento de material, 4. Desazolve de paso pluvial, 5. Demolición de cuerpo de puente-rampa, 6. Excavaciones en cepas, 7. Cama de arena, 8. Suministro, instalación y junteo de tubo de PVC hidráulico Rd-26, 9. Relleno y acostillado de tubo de PVC, 10. Encofrado de tubería, 11. Relleno en cepas, 12. Suministro e instalación de válvula compuertas vástago fijo, 13. Suministro e instalación de piezas especiales, 14. construcción de cajas de válvulas con contramarco y tapa, 15. Reparación de toma domiciliaria, 16. Reparación de descarga domiciliaria. | AGUA POTABLE | ZONA ORIENTE | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 1298701.05 | 1119569.8707 | - | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 0 | 1378125.6 | 6231-2-25.2-050-423 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 675.27 | ML | 2040.8512 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2249 | 103.4124 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795
2024 | 2021-2024 | 245019 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 019C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CIENTÍFICOS Y LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de luminaria, Suministro e instalación de poste cónico, Maniobra de grúa, Suministro de brazo, Suministro de anclas, Suministro de cable neutranel, Dado, Suministro de Material eléctrico, Gestoría ante CFE. | ALUMBRADO PÚBLICO | C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 204310.14 | 176129.431 | - | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 0 | 204310.14 | 6151-2-25.2-050-424 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 6 | PIEZAS | 34051.69 | 200 | 5000 | 100% | 20.2919 | 103.4306 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810
2024 | 2021-2024 | 245020 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 020C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Colocación de tapial, Desmantelamiento y retiro de muebles de baño, Desmantelamiento de red eléctrica, Retiro de herrería, Desmontaje de luminarias obsoletas, Demolición de muros, Demolición de acabados, Demolición de pila de aseo, Repellado de losa de piso, Reconstrucción parcial de banca de concreto, retiro de escombro y basura, Instalación de mangueras, Apertura de hueco en muro, Fabricación e instalación de ventanal, Suministro de materiales, Rehabilitado de pintura, Instalación de adoquín, Modificación y reforzamiento de puerta metálica, Suministro e instalación de Sanitario, Reparación de muros, Construcción de closet, Instalación de extractores, Acabados, Construcción de muros, Rehabilitación de mamparas y puertas, Aplicación de pintura, Anclaje de castillos, Cadena de concreto, Piso, Azulejo, Zoclo, Suministro e instalación de red sanitaria, Conexión a descarga domiciliaria, Suministro e instalación de red hidráulica, Impermeabilización, Herrería estructural, Luminarias. | EDIFICIO PÚBLICO | COMANDANCIA MUNICIPAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 1801948.36 | 1553403.7586 | - | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-09-13 | 540584.5 | 1936618.31 | 6231-2-25.2-050-423 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | MORAL | OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 474.58 | M2 | 4080.6994 | - | 49000 | 100% | 20.2804 | 103.4312 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814
2024 | 2021-2024 | 245021 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 021C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación en cepa, Afine, Plantilla, Acostillado, Relleno compactado, Construcción de pozo de visita, Construcción de descargas domiciliarias, Registro domiciliario. | DRENAJE | C. RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 424277.78 | 365756.7069 | - | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | 0 | 424277.78 | 6241-2-25.2-050-425 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 132 | ML | 3214.2256 | 150 | 150 | 100% | 20.2781 | 103.4159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805
2024 | 2021-2024 | 245022 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 022C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavaciones en cepa, Afines de cepa, Plantilla, Suministro e instalación de PVC hidráulico, Rd-26, Acostillado de tubería, Relleno compactado, Toma domiciliaria, Caja de válvulas tipo 5. | AGUA POTABLE | C. RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 238287.78 | 205420.5 | - | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | 0 | 238287.74 | 6241-2-25.2-050-425 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 132 | ML | 1805.2102 | 150 | 150 | 100% | 20.2781 | 103.4159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796
2024 | 2021-2024 | 245023 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 023C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Excavación en cajón, Demolición de empedrado ahogado existente, Afine, Formación de Subrasante, Formación de base hidráulica, Empedrado con concreto hidráulico, Demolición de banquetas, Excavación para banquetas, Suministro, tendido y compactación de material de banco, suministro y colocación de machuelo prefabricado, suministro y colocación de malla, Banqueta de concreto, suministro y plantación de árbol. | EMPEDRADOS | C. RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARR. JOCOTEPEC-CHAPALA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 974176.38 | 839807.2241 | - | 2024-06-27 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 0 | 1270476.05 | 6151-2-25.2-050-427 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | 1102.44 | M2 | 1152.4219 | 150 | 300 | 100% | 20.2781 | 103.4159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836
2024 | 2021-2024 | 245024 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 024C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de bomba sumergible, suministro de motor sumergible, suministro de cable plano sumergible, suministro de tubo de acero al carbón, Servicio de reparación de generador de luz 60kw, Suministro de cabezal de descarga y codo de arranque, Suministro de tren de descarga, Extracción de equipo de bombeo, Instalación de equipo de bombeo, Conexión a mufa, Instalación de tren de descarga. | POZO PROFUNDO | A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 375226.36 | 323471 | - | 2024-07-12 | 2024-07-11 | 2024-07-22 | 2024-08-09 | 112567.9 | 370354.35 | 6231-2-11.1-050-430 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 370354.35 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2246 | 103.4115 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5802 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5802
2024 | 2021-2024 | 245025 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 025C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Poste PCR, Aterrizado de poste y cruceta, Cepa para la instalación de poste, Grúa para el trabajo, Conexión de empericado, Tendido de línea media tensión, Montaje y conexiones generales, Medidor KL 28, Transformador de 75 Kva, Transformador tipo seco, Instalación y cableado de transformador, Pastilla general térmica, Suministro de arrancador, Instalación y cableado de arrancador, Aterrizado de arrancador y gabinete, Carta UVIE, Plano de diagrama, Banco de capacitor, Instalación y cableado de Capacitor, Suministro de Material eléctrico, Pagos a CFE, Gestoría ante CFE. | POZO PROFUNDO | A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MORELIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN | SAN PEDRO TESISTÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 932099.44 | 803534 | - | 2024-07-17 | 2024-07-16 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 279629.83 | 932099.44 | 6231-2-11.1-050-431 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 932099.44 | 1400 | 1400 | 100% | 20.2246 | 103.4115 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799
2024 | 2021-2024 | 245026 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 026C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS COMPLETARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE", DE LA CABCERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Retiro de malla existente, Colocación de malla, Movimiento de tierras, colocación de concreto lanzado, Impermeabilización. | AGUA POTABLE | ZONA NORTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 759205.81 | 654487.7672 | - | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-08-31 | 0 | 763292.06 | 6231-2-11.1-050-432 | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | MORAL | EDUARDO ECHEAGARAY GÓMEZ | CEM1512212T8 | C. ENRIQUE LADRÓN DE GUEVARA Nº 3355, COL. PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO, CP. 45079 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 540.6 | M2 | 1411.935 | - | 10000 | 100% | 20.2945 | 103.4302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797
2024 | 2021-2024 | 245027 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 027C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Poste PCR, Aterrizado de poste, Cepa para poste, Servicio de grúa, Tendido de línea media tensión, Montaje y conexión, Interruptor termomagnético, Transformador, Suministro e instalación de registro, Suministro e instalación de luminarias, Suministro e instalación de poste, Suministro e instalación de ancla, Suministro e instalación de conector, Suministro e instalación de piezas especiales, Gestoría ante CFE. | UNIDAD DEPORTIVA | UNIDAD DEPORTIVA | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 779373.61 | 671873.8017 | - | 2024-08-03 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 0 | 779373.61 | 6151-2-25.2-050-433 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | 0 | 1 | LOTE | 779373.61 | 700 | 2500 | 100% | 20.293 | 103.3899 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841
2024 | 2021-2024 | 245028 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 028C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ADECUACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Suministro de bomba sumergible, suministro de motor sumergible, suministro de cable plano sumergible, suministro de tubo de acero al carbón, Suministro de tren de descarga, Conexión a mufa, Servicio de grúa hidráulica, Suministro de cabezal de descarga y codo de arranque, suministro de tubo de acero al carbón para conexión del pozo al tren de descarga, suministro de rejilla y preparación para boca de tormenta, Suministro e instalación de registro de concreto, suministro e instalación de manguera lisa, conexión de cable de bomba sumergible a arrancador, Retroexcavadora, Ranurado de banqueta. | POZO PROFUNDO | C. MORELOS, ENTRE C. NICÓLAS BRAVO Y C. GONZALEZ ORTEGA | NEXTIPAC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 1025125.64 | 883729 | - | 0 | 2024-08-07 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 307537.69 | 1064619 | 6231-2-25.2-050-435 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 1064619 | 5500 | 22000 | 100% | 20.2867 | 103.4242 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838
2024 | 2021-2024 | 245029 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 029C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CALLE HIDALGO SUR # 187" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | Suministro y aplicación de pintura vinílica, Rehabilitación de pisos, Colado de hormigón en jalcreto, Suministro y aplicación de impermeabilizante. | EDIFICIO PÚBLICO | C. HIDALGO SUR, Nª 187 | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 347680.34 | 299724.431 | - | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 2024-09-16 | 104304.02 | 347680.34 | 3511-1-11.1-050 | C. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | FISICA | C. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | IGU220429CH7 | C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Nº 1383, COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44600 | 0 | 4618 | M2 | 75.2881 | - | 10000 | 100% | 20.2832 | 103.4307 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835
2024 | 2021-2024 | 245030 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 030C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN ZONA DEL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Raspado de losas de concreto, Limpieza y retiro de material, Suministro y colocación de junta, Corte con disco de diamante, Suministro y colocación de pintura con polímeros acrílicos, Reparación de malla galvanizada, Suministro y colocación de malla sombra. | MALECÓN | MALECÓN | SAN JUAN COSALÁ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 215269.78 | 185577.3966 | - | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 0 | 215269.78 | 6121-2-11.1-050-437 | ALSERCON SA DE CV | MORAL | ARMANDO SANTOS TORRES | ALS040828T32 | C. CARDENAL Nº 59, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, CP 45655 | 0 | 512 | M2 | 420.4488 | 500 | 2000 | 100% | 20.284 | 103.3381 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834
2024 | 2021-2024 | 245031 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 031C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA CÍVICA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | Intercalado y vestido de poste PCR, Cepa para poste, Suministro e instalación de tubo y bota en frio, Servicio de grúa, Suministro e instalación de tubería PAD de 2”, Suministro e instalación de registro, Suministro e instalación de caja de distribución, Suministro e instalación de cable, Montaje y conexión general en transformador, Suministro e instalación de tubería, Suministro e instalación de Unicanal, Suministro e instalación de centro de carga, Suministro e instalación de pastilla térmica, Pago en CFE. | PLAZA PÚBLICAS | PLAZA PRINCIPAL (C. XÓCHITL) | CHANTEPEC | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 672254.43 | 579529.681 | - | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-27 | 201676.33 | 672254.42 | 6231-2-11.1-050-431 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | MORAL | JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | SEN2107086M0 | C. ISLA SOCORRO Nº 2613, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44987 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 32 | PIEZAS | 21007.9506 | 300 | 2000 | 100% | 20.2908 | 103.3942 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813
2024 | 2021-2024 | 245032 | NO | 0 |  |  | GMJ 032C- OP/2024 | CANCELADA | 0 |  | - |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2024 | 2021-2024 | 245033 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 033C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CRUCERO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Construcción de reductores de velocidad, Fabricación de rayas con Esparcimiento logarítmico, Pintura de Trafico, Línea continua o discontinua, | VIALIDAD | CRUCERO | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 299463.51 | 258158.1983 | - | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 3511-1-11.1-050 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 312 | ML | 0 | - | 1300 | 100% | 20.3358 | 103.5096
2024 | 2021-2024 | 245034 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 034C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ÁREA PARA LA COLOCACIÓN DE LA CRUZ ATRIAL EN LA EXPLANADA SUR DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Trazo y nivelación, Retiro de fuente de cantera, Demolición de muros, Demolición a mano de concreto armado, Construcción de columna, Construcción de muro, Losa de concreto, Aplanado, Suministro y colocación de cantera, Suministro y colocación de cruz atrial, Forjado de escalón de concreto, Construcción de banqueta, Losa de concreto, limpieza gruesa durante y al final de la obra. | EDIFICIO PÚBLICO | TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 109760.7 | 94621.2931 | - | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-09-20 | 0 | 299463.51 | 3511-1-11.1-050 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MORAL | ANDRES HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | DAS180628779 | C. JUSTICIA Nº 2732, COL. CIRCUNVALACIÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. CP. 44680 | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | 1 | LOTE | 299463.51 | - | 10000 | 100% | 20.2855 | 103.4298 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840
2024 | 2021-2024 | 245035 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 035C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL ARANA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC, JALISCO. | Barrido y limpieza gruesa de obra, Bacheo superficial aislado, Bacheo profundo aislado, Renivelación asfaltico, Riego de liga, Carpeta asfáltica, Fresado de pavimento de concreto asfaltico con maquina perfiladora. | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | C. MIGUEL ARANA, ENTRE C. NICÓLAS BRAVO Y C. GONZALEZ ORTEGA | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 1641205.93 | 1414832.6983 | - | 2024-09-02 | 2024-08-30 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | 492361.78 | 0 | 6151-2-11.1-050-439 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | MORAL | SERGIO CABRERA | TPR1806058C0 | C. MORELOS Nº 67, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. CP45800 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 1786.81 | M2 | 0 | 200 | 22000 | 100% | 20.2849 | 103.4249 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839
2024 | 2021-2024 | 245036 | NO | CUENTA CORRIENTE |  | OBRA | GMJ 036C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL INGRESO AL POBLADO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | Barrido y limpieza gruesa de obra, Limpieza y despalme de hombros, Bacheo superficial aislado, Renivelación asfaltico, Riego de liga, Línea continúa o discontinua. | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO | INGRESO | HUEJOTITÁN | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 2600448.56 | 2241766 | - | 2024-09-05 | 0 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | 780134.57 | 0 | 6151-2-11.1-050-440 | SERGIO CABRERA | FISICA | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | C. HACIENDA DE LA SABILA Nº 120, TONALA, JALISCO. CP. 45500 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | 6840.4 | M2 | 0 | - | 1300 | 100% | 20.3472 | 103.4938 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806
2024 | 2021-2024 | 245037 | NO | FORTAMUN |  | OBRA | GMJ 037C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO Y SUMINISTRO DE TUBERÍA UBICADO EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POZO PROFUNDO | POZO MAGISTERIAL | CABECERA MUNICIPAL | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 758548.36 | 653921 | - | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 6231-2-25.2-050-441 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | FISICA | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | PARM811010TC7 | C. GUADALUPE VICTORIA Nº 510-A, COL. GUAYABITOS, TLAQUEPAQUE, JALISCO. CP. 45530 | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | 1 | LOTE | 0 | 500 | 10000 | 100% | 20.2826 | 103.44
0 | 2021-2024 | 0 | NO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
0 | 2021-2024 | 0 | NO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
0 | 2021-2024 | 0 | NO | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | NOTAS: | [18 empty] | 6304068.85 | [7 empty] | 1872.4
*1 - Se omite dato personal relativo al RFC de conformidad al artículo 20 y 21 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios.
|  |  |  | *ULTIMA ACTUALIZACION | [16 empty] | 202 |  | 630687.37 | [5 empty] | #REF!
|  |  |  | 2024-12-05 | [24 empty] | #REF! | 591 | 17 | 608

## PE (hidden)
| ADMON | AÑO | TIPO | N° OBRA | OBRA | RUBRO | LOCALIDAD | CALLE | ENTRE CALLES: |  | MONTO $ | CANT | UNIDAD | MATERIAL | NOTAS:
| 2018-2021 | 2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/001/2018 | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE ABASTECIMIENTO)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN JUAN COSALÁ | C. DOMINGUILLO |  |  | 256948.51 | 222 | ML
| 2018-2021 | 2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/002/2018 | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE DISTRIBUCCIÓN)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | AGUA POTABLE | SAN JUAN COSALÁ | C. DOMINGUILLO |  |  | 342261.25 | 229 | ML
| 2018-2021 | 2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/003/2018 | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | DRENAJE | CHANTEPEC | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | CARRETERA | C. PLAYA AZUL | 305644.31 | 70 | ML
| 2018-2021 | 2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/004/2018 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | AGUA POTABLE | CHANTEPEC | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | CARRETERA | C. PLAYA AZUL | 217283.1 | 70 | ML
| 2018-2021 | 2019 | CONVENIO | CEA-PERF-003/2019 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | EL MOLINO |  |  |  | 0 | - | -
| 2018-2021 | 2019 | CONVENIO | CONVENIO JOCOTEPEC PID 2019 | ESTABLECIMIENTO DE DOS PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE (PID)" |  | 0 |  |  |  | 0 | - | -
| 2018-2021 | 2019 | CONVENIO | CONVENIO RASTRO DIGNO 2019 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SACRIFICIO DE GANADO "RASTRO DIGNO" EJERCICIO FISCAL 2019 |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | - | -
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/001/2019 | DEMOLICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | OBRA | CABECERA MUNICIPAL | C. PEDRO MORENO | C. LIBERTAD | - | 249936.46 | 534.25 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | DOP/AD/002/2019 | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEPC, JALISCO" |  | 0 |  |  |  | 0 | 295.6 | M2
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | DOP/AD/003/2019 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/004/2019 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INCLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | BANQUETAS | SAN JUAN COSALÁ | C. PORFIRIO DÍAZ | C. CARDENAL | - | 6559.65 | 1 | LOTE | -
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/005/2019 | CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA DE 10 MTS DE ALURA EN LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESPACIOS PÚBLICOS | SAN JUAN COSALÁ | PLAZA PRINCIPAL | - | - | 50740.69 | 1 | LOTE | -
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/006/2019 | "FABRICACIÓN DE APLANADO EN MURO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | ESPACIOS PÚBLICOS | SAN JUAN COSALÁ | PLAZA PRINCIPAL | - | - | 6202.19 | 43 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/007/2019 | "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CALLES Y CAMINOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | BALASTREO | MUNICIPIO | VARIAS CAMINOS | - | - | 185312.5 | 1 | LOTE | -
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/008/2019 | "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS" PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | EL MOLINO | CAMPO DE FUTBOL | - | - | 615186.8 | 1 | POZO | -
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/009/2019 | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ECOLÓGICOS, AHOGADOS EN CEMENTO Y CON HUELLAS, EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | EL MOLINO | VARIAS CALLES | - | - | 630687.37 | 2787.77 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/010/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA," EN SAN PEDRO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | SAN PEDRO TESISTÁN | C. EXTRAMUROS | CARRETERA | CERRADA | 445239.22 | 351 | ML | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC S-25, 10" (DRENAJE). | 316.00m(AGUA); 351.00m(DRENAJE).
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/011/2019 | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA + SUPERF | CABECERA MUNICIPAL | C. HIDALGO | C. ALDAMA | C. FILOSOFOS | 660663.76 | 208.14 | ML
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/012/2019 | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRE + SUPER | CABECERA MUNICIPAL | C. HIDALGO | C. ALDAMA | C. FILOSOFOS | 885994.41 | 208.14 | ML
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/013/2019 | "REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA + SUPERF | SAN JUAN COSALÁ | C. LA PAZ | C. ITURBIDE | C. INDEPENDENCIA | 238710.43 | 0 | PIEZAS
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/014/2019 | "REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRE + SUPER | SAN JUAN COSALÁ | C. LA PAZ | C. ITURBIDE | C. INDEPENDENCIA | 239516.18 | 54 | PIEZAS
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/015/2019 | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA + SUPERF | SAN JUAN COSALÁ | C. LA PAZ | C. ITURBIDE | C. INDEPENDENCIA | 718023.82 | 0 | ML
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | DOP/AD/016/2019 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/017/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | OBRA | SAN JUAN COSALÁ | C. 5 DE MAYO | C. ZARAGOZA | CERRADA | 737048.95 | 117.68 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/018/2019 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6" DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | C. NIÑOS HÉROES | C. ITURBIDE | C. VERANO | 108738.27 | 204 | ML | TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 6"
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | DOP/AD/019/2019 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/020/2019 | "REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | C. VERANO | C. NIÑOS HÉROES | C. LÓPEZ RAYÓN | 15408 | 13 | PIEZAS
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | DOP/AD/021/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/022/2019 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | SAN JUAN COSALÁ | C. LA PAZ | C. TACUBA | C. VICENTE GUERRERO | 232635.88 | 0 | ML
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | DOP/AD/023/2019 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/024/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 2DA. ETAPA EN LA CALLE MORELOS", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | BANQUETAS | CHANTEPEC | C. MORELOS | CENTRO DE SALUD | - | 11470 | 19.24 | M2 | LOZA DE CONCRETO, 10cm ESPESOR, f´c=200kg/cm.
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | DOP/AD/025/2019 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADQUISICIÓN | RASTRO DIGNO 2019 | ADQUISICIÓN DE: "UN REACTOR ANAEROBIO UASB-IC, PARA EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | #VALUE! | 1 | PIEZAS
| 2018-2021 | 2019 | ADQUISICIÓN | PID/2019 - NEXTIPAC | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. |  | NEXTIPAC |  |  |  | 256520.08 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2019 | ADQUISICIÓN | PID/2019 - SJC | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 256520.08 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2019 | ARRENDAMIENTO | CTA-CTE/2019 | ARRENTAMIENTO DEL: INMUEBLE UBICADO EN CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EL MOLINO |  |  |  | 0 | N/A | N/A
| 2018-2021 | 2019 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES para realización de levantamientos topograficos y propuestas de rasantes, en los proyectos del programa FAIS RAMO 33-Ejercicio Fiscal-2019, en las ZONAS ZAP del Municipio de Jocotepec, Jalisco. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | N/A | N/A
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 001 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | REDES | SAN JUAN COSALÁ | C. VICENTE GUERRERO | C. PORFIRIO DÍAZ | C. MORELOS | 726896.94 | 100.55 | ML | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC S-25, 10" (DRENAJE); CONCRETO 10cm DE ESPESOR, f´c=200kg/cm2. | 98.00m(AGUA); 100.55m(DRENAJE); 185.44m2 (BANQUETAS).
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 002 C-OP/2019 | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO" | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | C. MATAMOROS | C. DONATO GUERRA | CLÍNICA MPAL | 140099.94 | 295.6 | M2 | CONCRETO HIDRAULICO f´c=150kg/cm2 CON MALLA ELECTROSOLDADA
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | GMJ 003 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA MORELOS DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 398930.6 | 138 | ML
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 004 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | BANQUETAS | CHANTEPEC | C. CUAUHTÉMOC | C. PLAYAS DEL SOL | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | 148378.85 | 240 | M2 | LOZA DE CONCRETO, 10cm ESPESOR, f´c=150kg/cm.
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 005 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA + SUPERF | CABECERA MUNICIPAL | C. 20 DE NOVIEMBRE | C. ITURBIDE | C. PRIMAVERA | 554784.08 | 98.47 | ML | TUBO PVC RD-26, 3"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 006 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRE + SUPER | CABECERA MUNICIPAL | C. 20 DE NOVIEMBRE | C. ITURBIDE | C. PRIMAVERA | 569953.75 | 104.3 | ML | TUBO PVC S-25, 10"
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | GMJ 007 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN HUELLAS DE CONCRETO MR-42 EN CALLE CARDENAL NORTE", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 949738.6 | 1050 | M2
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 008 C-OP/2019 | "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | HUEJOTITÁN | AV. DEL POTRERITO | - | - | 707135.33 | 1 | LOTE | -
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 009 C-OP/2019 | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y CAMINO DE ACCESO AL PREDIO DEL DEPOSITO DE AGUA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | ZONA NORTE | - | - | 413006.4 | 2000 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 010 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | ZONA NORTE | - | - | 1661297.6 | 1 | LOTE | -
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 011 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | CARR. GUADALAJARA-MORELIA | C. VICENTE GUERRERO | C. SAN JOSE | 643537.42 | 1 | LOTE | -
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | GMJ 012 C-OP/2019 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 013 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | EMPEDRADOS | CHANTEPEC | PRIV. MORELOS | PROL. MORELOS | CERRADA | 74990.72 | 216 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 014 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, 2ª ETAPA, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | BANQUETAS | CHANTEPEC | C. CUAUHTÉMOC | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | PRIV. CUAUHTEMOC | 185760.77 | 265 | M2 | LOZA DE CONCRETO, 10cm ESPESOR, f´c=150kg/cm.
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 015 C-OP/2019 | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. CARDENAL | C. CARDENAL | CERRADA | 74815.27 | 75 | ML | TUBO PVC RD-26, 2"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 016 C-OP/2019 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN SAN JUAN COSALA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. CARDENAL | C. CARDENAL | CERRADA | 131515.03 | 80 | ML | TUBO PVC S-25, 8"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 017 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRE + SUPER | CABECERA MUNICIPAL | C. NIÑOS HÉROES | C. ITURBIDE | C. VERANO | 997930.57 | 193.9 | ML | TUBO PVC S-25, 10" (DRENAJE); EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO 20cm DE ESPESOR, MR-42 | 139.90m(DRENAJE); 695.11m2 (EMPEDRADO).
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 018 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA + SUPERF | CABECERA MUNICIPAL | C. NIÑOS HÉROES | C. ITURBIDE | C. VERANO | 911481 | 203.26 | ML | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO 20cm DE ESPESOR, MR-42 | 203.26m(AGUA); 695.11m2 (EMPEDRADO).
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 019 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | DRENAJE | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. ZARAGOZA | C. ZARAGOZA | CERRADA | 99707.9 | 50 | ML | TUBO PVC S-25, 8"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 019 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | AGUA POTABLE | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. ZARAGOZA | C. ZARAGOZA | CERRADA | 130875.44 | 107.47 | ML
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 020 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | AGUA POTABLE | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. GUADALUPE VICTORIA | C. GUADALUPE VICTORIA | CERRADA | 104942 | 119 | ML | TUBO PVC RD-26, 3"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 021 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELELGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | DRENAJE | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. GUADALUPE VICTORIA | C. GUADALUPE VICTORIA | CERRADA | 132810.69 | 105 | ML | TUBO PVC S-25, 10"
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | GMJ 022 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYENDO OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 023 C-OP/2019 | “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CORRALES MÓDULO 1 PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RASTRO MPAL | CABECERA MUNICIPAL | C. CHAPULTEPEC | AV. VICENTE GUERRERO | AV. XOCOTEPEC | 1393904.46 | 731.62 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 024 C-OP/2019 | “REHABILITACIÓN DE ÁREA DE MATANZA EN ESTRUCTURA Y TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RASTRO MPAL | CABECERA MUNICIPAL | C. CHAPULTEPEC | AV. VICENTE GUERRERO | AV. XOCOTEPEC | 1414229.1 | 276.38 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 025 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | C. OTOÑO | C. NIÑOS HÉROES | C. ZARAGOZA | 185500.38 | 131 | ML | TUBO PVC S-25, 10"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 026 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | C. OTOÑO | C. NIÑOS HÉROES | C. ZARAGOZA | 140274.29 | 121.65 | ML | TUBO PVC RD-26, 3"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 027 C-OP/2019 | “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. OTOÑO | C. NIÑOS HÉROES | C. ZARAGOZA | 826172.24 | 1301.04 | M2
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 028 C-OP/2019 | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | C. INVIERNO | C. FRANCISCO VILLA | C. 20 DE NOVIEMBRE | 295953.42 | 156 | ML | TUBO PVC S-25, 10"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 029 C-OP/2019 | “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | C. INVIERNO | C. FRANCISCO VILLA | C. 20 DE NOVIEMBRE | 104872.2 | 156 | ML
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 030 C-OP/2019 | “FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. INVIERNO | C. FRANCISCO VILLA | C. 20 DE NOVIEMBRE | 745742.71 | 984 | M2 | -
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 031 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS DELEGACIÓN DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | BANQUETAS | CHANTEPEC | C. MORELOS | - | - | 317393.01 | 71.27 | M2 | LOZA DE CONCRETO, 10cm ESPESOR, f´c=200kg/cm.
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | GMJ 032 C-OP/2019 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2018-2021 | 2019 | CANCELADA | GMJ 033 C-OP/2019 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 034 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | DRENAJE | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. ZARAGOZA | C. ZARAGOZA | CERRADA | 82700.08 | 55 | ML | TUBO PVC S-25, 8"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 035 C-OP/2019 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | C. VERANO | C. NIÑOS HÉROES | C. LÓPEZ RAYÓN | 117816.14 | 42 | ML | TUBO PVC S-25, 10"
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 036 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. VERANO | C. NIÑOS HÉROES | PRIV. VERANO | 256679.4 | 432 | M2 | -
| 0 | 2019 | CANCELADA | GMJ 037 C-OP/2019 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 038 C-OP/2019 | "CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P.I.D.) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | OBRA | NEXTIPAC | - | - | - | 875309.47 | 95.9 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | CONVENIO | CEAJ-PERF-002/2020 | CONVENIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | POZO
| 2018-2021 | 2020 | CONVENIO | CULTURA 2020 | REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 2 | OBRAS
| 2018-2021 | 2020 | CONVENIO | FOCOCI 2020 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO / INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2020 | CONVENIO | RASTRO DIGNO 2020 | PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE RASTROS "RASTRO DIGNO", EJERCICIO 2020 |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 2 | OBRAS
| 2018-2021 | 2020 | CONVENIO | SADER/DGIR/EMP/057/2020 | PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 2 | OBRAS
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/001/2020 | "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DEL DEPOSITO NUEVO , EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | AGUA POTABLE | HUEJOTITÁN | AV. DEL POTRERITO | - | - | 148382.19 | 2 | OBRAS | -
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/002/2020 | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE "LA CASA DE CULTURA SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EDIFICIOS PUBLICOS | SAN JUAN COSALÁ | C. CARDENAL | CARRETERA | C. PORFIRIO DÍAZ | 655000 | 152 | ML | -
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/003/2020 | "MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | LAS TROJES | C. VICENTE GUERRERO | C. ALDAMA | C. JUAREZ | 962427.31 | 343.85 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/004/2020 | FABRICACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | SAN JUAN COSALÁ | C. LA PAZ | C. VICENTE GUERRERO | C. ITURBIDE | 192779.35 | 1 | POZO | EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/005/2020 | "ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN LA CASA DE CULTURA" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EDIFICIOS PUBLICOS | SAN JUAN COSALÁ | C. CARDENAL | CARRETERA | C. PORFIRIO DÍAZ | 50000 | 57 | ML | -
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/006/2020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PRE FABRICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. LOS ÁNGELES | PRIV. ALDAMA | CERRADA | 38982.61 | 0 | 0 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/007/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | LAS TROJES | C. JUÁREZ | - | - | 196881.44 | 225 | ML | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/007-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | LAS TROJES | C. JUÁREZ | - | - | 283094.36 | 807.4 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/008/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | EMPEDRADOS | HUEJOTITÁN | CALLES: 30 DE SEPTIEMBRE, C. JUAREZ, C. 5 DE MAYO | - | - | 1079624.5 | 807.4 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/008-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | HUEJOTITÁN | CALLES: 30 DE SEPTIEMBRE, C. JUAREZ, C. 5 DE MAYO | - | - | 327960.31 | 4550 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/009/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE RAMON CORONA DEL 0+000 AL 0+101.50 ENTRE GALEANA Y FRANCISCO I MADERO,EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | POTRERILLOS | C. RAMÓN CORONA | C. GALEANA | C. FRANCISCO I. MADERO | 193929.96 | 4550 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/009/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL KM 0+000 AL 0+173.50 ENTRE BENITO JUAREZ Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | POTRERILLOS | C. FRANCISCO I. MADERO | C. BENITO JUÁREZ | CERRADA | 331496.04 | 812 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/009-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | POTRERILLOS | CALLES RAMÓN CORONA Y C. FRANCISCO I. MAEDRO | - | - | 174032.11 | 1388 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/010/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE) SAN CRISTOBAL | EMPEDRADOS | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | AV. DEL TRABAJO | C. VICENTE GUERRERO | C. ALLENDE | 410787.6 | 1388 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/010-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | AV. DEL TRABAJO | C. VICENTE GUERRERO | C. ALLENDE | 149317.53 | 1720 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/011/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA AGENCIA DE EL SAUZ | EMPEDRADOS | EL SAÚZ | CALLES; FRANCISCO VILLA, VENUSTIANO CARRANZA, HIDALGO, Y FRANCISCO I. MADERO | - | - | 781012.26 | 1720 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/011-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA AGENCIA DE EL SAUZ | EMPEDRADOS | EL SAÚZ | CALLES; FRANCISCO VILLA, VENUSTIANO CARRANZA, HIDALGO, Y FRANCISCO I. MADERO | - | - | 289700.97 | 3181.05 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/012/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, SAN LUCIANO | EMPEDRADOS | SAN LUCIANO | ANDADOR PEATONAL | - | - | 448092.36 | 3181.05 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/012-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | SAN LUCIANO | ANDADOR PEATONAL | - | - | 180637.7 | 1492 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/013/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLES PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR IBARRA, PROF(A) CATALINA VALENCIA Y PBRO MARCOS CASTELLANOS, DEL FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | CALLES: PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR, CATALINA VALENCIA, MARCOS CASTELLANOS | - | - | 846155 | 1492 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/013-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | CALLES: PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR, CATALINA VALENCIA, MARCOS CASTELLANOS | - | - | 219218.46 | 3500 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/014/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE) CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. HIDALGO | C. DONATO GUERRA | CERRADA | 367959.98 | 3500 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/014-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE), EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. HIDALGO | C. DONATO GUERRA | CERRADA | 134912.99 | 1557.64 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/015/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES MTRA MARGARITA MIRANDA RAMOS, EDUARDO SOLIS, GILBERTO PARRA PAZ Y MA DEL ROSARIO BERNAL, DEL FRACC. "LAS PALMAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | CALLES: MARGARITA MIRANDA, EDUARDO SOLIS, GILBERTO PARRA, MA DEL ROSARIO BERNAL | - | - | 856034.87 | 1557.64 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/015/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000 AL KM 0+395.65 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. CHAPULTEPEC | C. 1RO DE MAYO | C. CHURUBUSCO | 196467.44 | 3576.5 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/015-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | FRACC. EL CARRIZAL Y FRACC. LAS PALMITAS | - | - | 230070.08 | 740.62 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/016/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | CALLES: INVIERNO, LAZARO CARDENAS, GONZALEZ ORTEGA, CHAPULTEPEC | - | - | 1291558.55 | 740.62 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
N/A | 2018-2021 | 2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/016-A/2020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | CALLES: INVIERNO, LAZARO CARDENAS, GONZALEZ ORTEGA, CHAPULTEPEC | - | - | 542961 | 5527.87 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 001/2020 | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EL MOLINO |  |  |  | 0 | 5527.87 | M2
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 002/2020 | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON DIAMETRO DE BOMBA COLUMNA Y DESCARGA DE 4", CAPACIDAD DE BOMBA DE 16 A 20 LITROS POR SEGUNDO, LONGITUD DE COLUMNA 240 METROS, DURACIÓN DE 72 HORAS CONTINUAS (48 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS EN 4 PASOS). ENTREGA DE INFORME POR ESCRITO, GRAFICA DE AFORO Y REGISTRO DE DATOS CADA HORA, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | POZO
| 2018-2021 | 2020 | CANCELADA | C.P.S.P. DOP 003/2020 | CONTRATO CANCELADO |  | 0 |  |  |  | 0 | 240 | ML
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 004/2020 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DE COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 005/2020 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, COMPACTACIÓN Y CALCULO ESTRUCTURAL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA 1ERA. ETAPA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 006/2020 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 007/2020 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 008/2020 | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | NEXTIPAC |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 009/2020 | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LAS TROJES |  |  |  | 0 | 1 | POZO
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 010/2020 | "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PRUEBAS COMPACTACIÓN", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL 1ERA ETAPA" DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CHANTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 011/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 012/2020 | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 013/2020 | AFORO DE POZO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 014/2020 | "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, CRUCEROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, SAN JUAN COSALA”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 015/2020 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ECOLÓGICO, HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC” EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS PALMAS” EN LA ZONA DEL RASTRO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 016/2020 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE ANIMA SOLA A VERANO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 017/2020 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 018/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN PARA PROYECTO DEL SENDERO "ANDADOR PANORÁMICO" EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 019/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLADO, UBICADO EN EL CRUCERO A POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | POTRERILLOS |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 020/2020 | LEVANTAMIENTO TOPORÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL CAMPAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL EJIDO DE HUEJOTITÁN EN CRUCERO A POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, |  | - |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 021/2020 | LEVANTAMIENTO TOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO NORTE DE CALLE ALDAMA A FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 022/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC PTE, S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 023/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO NUEVO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 024/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN CASA DE CULTURA UBICADO EN CALLE CARDENAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 025/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES Y UBICACIÓN DE ÁREAS CONCESIONADAS PARA PUESTOS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 026/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREAS DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EL MOLINO |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 027/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, EN LA DELGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | HUEJOTITÁN |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 028/2020 | LEVANAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DEL CAMINO PROLONGACIÓN CALLE MATAMOROS DE DONATO QUERRA HASTA INGRESO AL FRACCIONAMIENTO ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2020 | CANCELADA | C.P.S.P. DOP 029/2020 | CONTRATO CANCELADO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 030/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DEL PREDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN EL EJIDO DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LA LOMA |  |  |  | 0 | 0 | MES
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 031/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. DE LA CRUZ Y AV. DEL PARQUE, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | HUEJOTITÁN |  |  |  | 0 | 0 | MES
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 032/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y ÁREA DE UNIDAD DEPORTIVA SUR PARA EL PROYECTO "POLIDEPORTIVO" UBICADO EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2020 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 033/2020 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO SUR DE CALLE DONATO GUERRA AL ARROYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 0 | HORA
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 001C- OP/2020 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RODRIGO DE TRIANA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | DRENAJE | CABECERA MUNICIPAL | C. RODRIGO DE TRIANA | C. GONZÁLEZ ORTEGA | CERRADA | 156609.66 | 78.1 | ML | TUBO PVC S-25, 10" (SANITARIO); TUBO PVC S-25, 8" (PLUVIAL) | 78.10 (SANITARIO); 70.50 (PLUVIAL)
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 002C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 3ERA. ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CHANTEPEC | C. CUAUHTÉMOC | - | - | 685944.29 | 992 | M2 | EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 003C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | NEXTIPAC | C. LIBERTAD | C. RICO | C. CRISTÓBAL COLÓN | 255753.06 | 317.99 | M2 | EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO MR-42, f´c=200kg/cm2
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 004C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PADRE ADALBERTO MACIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. PADRE ADALBERTO MACÍAS | C. XOCOTEPEC | - | 966143.58 | 1261.4 | M2 | EMPEDRADO CON PIEDRA BRAZA CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO f´c=250kg/cm2, ESPESOR=20cm.
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 005C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | NEXTIPAC | C. LIBERTAD | C. RICO | C. CRISTÓBAL COLÓN | 133293.67 | 74.2 | ML | TUBO PVC S-25, 12".
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 006C- OP/2020 | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NICÓLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS ANGELES" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | CABECERA MUNICIPAL | C. NICÓLAS BRAVO | C. ALDAMA | C. ÁNGELES | 961549.42 | 878.94 | M2 | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-25, 12" (DRENAJE); EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42, 20cm ESPESOR | 116.68m (AGUA); 122.23m (DRENAJE); 739.05m2 (SUPERFICE DE RODAMIENTO)
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 007C- OP/2020 | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y FABRICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIV. NICOLAS BRAVO ENTRE NICÓLAS BRAVO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | CABECERA MUNICIPAL | PRIV. NICÓLAS BRAVO | C. NICÓLAS BRAVO | CERRADA | 340712.1 | 227.5 | M2 | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-25, 12" (DRENAJE); EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO f´c=150kg/cm2 | 69.30m (AGUA); 97.30m (DRENAJE); 227.50m2 (SUPERFICE DE RODAMIENTO)
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 008C- OP/2020 | "CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE RIVERA DEL LAGO" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CHANTEPEC | C. HUASOYO | PROL. MORELOS | C. RIVERA DEL LAGO | 665921 | 851.72 | M2 | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 009C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AVENIDA DE LOS MAESTROS DE CALLE ALLENDE A CALLE GUADALUPE VICTORIA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | AV. DE LOS MAESTROS | C. ALLENDE | C. GUADALUPE VICTORIA | 316487.46 | 488.63 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 010C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 4TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CHANTEPEC | C. CUAUHTÉMOC | - | - | 233601.31 | 322.4 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 011C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 5TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CHANTEPEC | C. CUAUHTÉMOC | - | - | 401181.07 | 558 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 012C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | CABECERA MUNICIPAL | C. LOS ÁNGELES | PRIV. ALDAMA | CERRADA | 1281375.13 | 1240 | M2 | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-25, 12" (DRENAJE); EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 | 153.90m (AGUA); 158.50m (DRENAJE); 1,052.88m2 (SUPERFICE DE RODAMIENTO)
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 013C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | CABECERA MUNICIPAL | PRIV. VERANO | C. VERANO | CERRADA | 320004.51 | 235.2 | M2 | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-25, 10" (DRENAJE); EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO f´c=250kg/cm2, 18cm ESPESOR. | 42.00m (AGUA); 42.00m (DRENAJE); 235.20m2 (SUPERFICE DE RODAMIENTO)
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 014C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | CABECERA MUNICIPAL | C. GUADALUPE VICTORIA | AV. DE LOS MAESTROS | C. FILOSOFOS | 230567.7 | 142.23 | ML | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-25, 10" (DRENAJE). | 68.68m (AGUA); 73.55m (DRENAJE).
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 015C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | CABECERA MUNICIPAL | C. GUADALUPE VICTORIA | C. FILOSOFOS | C. CIENTÍFICOS | 251704.57 | 142.18 | ML | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-25, 10" (DRENAJE). | 83.90m (AGUA); 83.90m (DRENAJE).
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 016C- OP/2020 | "COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | EL MOLINO | C. JAVIER MINA | C. S/NOMBRE | C. ALLENDE | 301450.13 | 660 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 017C- OP/2020 | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS DE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE" DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | EL MOLINO | C. MATAMOROS | C. JAVIER MINA | C. S/NOMBRE | 423219.71 | 927.6 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 018C- OP/2020 | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | CHANTEPEC | C. CHUECA | CARRETERA | PROL. MORELOS | 174784.71 | 1 | POZO | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 019C- OP/2020 | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC", DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. GONZÁLEZ ORTEGA | - | 165908.3 | 250 | ML | -
| 2018-2021 | 2020 | CANCELADA | GMJ 020C- OP/2020 | CONTRATO CANCELADO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 021C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | C. EMILIANO ZAPATA | C. PIPILA | CERRADA | 773314.41 | 1022.62 | M2 | EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 022C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | C. PIPILA | C. EMILIANO ZAPATA | C. FRANCISCO VILLA | 947197.91 | 682.64 | M2 | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-25, 12" (DRENAJE); EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 | 100.04m (AGUA); 98.28m (DRENAJE); 682.64m2 (SUPERFICE DE RODAMIENTO)
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 023C- OP/2020 | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | POZO PROFUNDO | CABECERA MUNICIPAL | C. JOSÉ SANTANA | PRIV. JUAN ESCUTÍA | C. ZARAGOZA | 189588.55 | 1 | POZO | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 024C- OP/2020 | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 00+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRE + SUPER | CHANTEPEC | C. XÓCHITL | C. CUAUHTÉMOC | CARRETERA | 961943.47 | 210 | ML | TUBO PVC RD-25, 10" (DRENAJE); EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN ROMANO Y CENEFAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 | 210.00m (DRENAJE); 157.40m2 (SUPERFICE DE RODAMIENTO)
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 025C- OP/2020 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ABASTECIMIENTO DE 4" EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA + SUPERF | CHANTEPEC | C. XÓCHITL | C. CUAUHTÉMOC | CERRADA | 976127.66 | 218 | ML | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-26, 4" (AGUA-LÍNEA DE ABASTECIMIENTO); EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN ROMANO Y CENEFAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 | 187m (AGUA-LÍNEA 3"); 194m (AGUA-LÍNEA 4"); 837.00m2 (SUPERFICE DE RODAMIENTO)
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 026C- OP/2020 | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN INGRESO PRINCIPAL EN CALLE XÓCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CHANTEPEC | C. XÓCHITL | CARRETERA | C. CUAUHTÉMOC | 822451.21 | 524.09 | M2 | CONCRETO HIDRAULICO f´c=150kg/cm2 (BANQUETAS); | 523.43m (BANQUETAS); 266.23m2 (EMPEDRADO AHOGADO); 143.82m2 (CARPETA ASFALTICA)
| 2018-2021 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | GMJ 027C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | POZO PROFUNDO | CABECERA MUNICIPAL | C. ALLENDE | C. FILOSOFOS | C. CIENTÍFICOS | 2631734.15 | 250 | ML | -
| 2018-2021 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FOCOCI-OP-CSS-028/2020 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESPACIOS PÚBLICOS | CHANTEPEC | C. XÓCHITL | C. CUAUHTÉMOC | CARRETERA | 8270576.88 | 8536.41 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FOCOCI-OP-CSS-029/2020 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) | EDIFICIOS PUBLICOS | CHANTEPEC | C. XÓCHITL | C. CUAUHTÉMOC | CARRETERA | 1729413.01 | 185.76 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FOCOCI-OP-CSS-030/2020 | OBRA CIVIL "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EDIFICIOS PUBLICOS | CABECERA MUNICIPAL | C. MORELOS | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | - | 5170423.96 | 2007.25 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FOCOCI-OP-CSS-031/2020 | "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EDIFICIOS PUBLICOS | CABECERA MUNICIPAL | C. MORELOS | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | - | 4629475.56 | 2007.25 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 032C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAÚL RAMÍREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. RAÚL RAMÍREZ | C. RAÚL RAMÍREZ | CERRADA | 287771.57 | 172.45 | ML | TUBO PVC S-25, 10"
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 033C- OP/2020 | "REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | ESPACIOS PÚBLICOS | CABECERA MUNICIPAL | C. HIDALGO | C. MIGUEL ARANA | - | 1600000 | 2832.99 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 034C- OP/2020 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS En CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15 ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | CABECERA MUNICIPAL | C. CHAPULTEPEC | C. VICENTE GUERRERO | CARRETERA | 911242.76 | 598.44 | ML | TUBO PVC RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC RD-25, 8" (DRENAJE) | 295.00m (AGUA); 302.84m (DRENAJE).
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 035C- OP/2020 | OBRA CIVIL "REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA ETAPA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | RASTRO MPAL | CABECERA MUNICIPAL | C. CHAPULTEPEC | C. VICENTE GUERRERO | C. XOCOTEPEC | 537866.98 | 0 | M2 | -
| 2018-2021 | 2020 | CANCELADA | GMJ 036C- OP/2020 | CONTRATO CANCELADO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 037C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | C. INVIERNO | C. LÁZARO CÁRDENAS | C. ZARAGOZA | 229496.26 | 251.6 | M2 | CONCRETO HIDRAULICO f´c=200kg/cm2
| 2018-2021 | 2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 038C- OP/2020 | "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL", PARA ABASTECER ZONA 6 EN CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | POTRERILLOS | CUARTEL DE LA GUARDÍA NACIONAL | - | - | 868714.16 | 462.05 | M2 | -
| 2018-2021 | 2021 | CONVENIO | CONV/FOCOCI/004-2021 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | - | -
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | DOP/AD/001/2021 | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/002/2021 | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" UBICADA EN CALLES PEDRO MORENO Y MORELOS, ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESPACIOS PÚBLICOS | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | CALLES; PEDRO MORENO, MORELOS, ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE | - | - | 693456.16 | 567.17 | M2 | ESTRUCTURA METÁLICA CON LÁMINA METALICA
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/003/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | CABECERA MUNICIPAL | C. MORELOS | C. RICO | C. RIVERA DEL LAGO | 174639.07 | 48.83 | ML | TUBO PVC S-25 DE 10" (DRENAJE); TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 4" (AGUA)
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/004/2021 | "REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESCUELAS | CABECERA MUNICIPAL | ESC. JOSÉ SANTANA¦ | - | - | 27000 | 0 | M2 | -
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/005/2021 | "MANO DE OBRA PARA LA REACTIVACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO", EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | HUEJOTITÁN | CALLES: JUÁRES, 30 DE SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO | - | - | 266000 | 652 | ML | TUBO PVC S-25, 10" (DRENAJE); TUBO PVC 3" (AGUA)
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | DOP/AD/006/2021 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | DOP/AD/007/2021 | “MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/008/2021 | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA" EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | LA LOMA | PRIV. FRANCISCO VILLA | C. 1RO DE MAYO | CERRADA | 113778.58 | 62 | ML | TUBO PVC S-25, 12"
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | DOP/AD/009/2021 | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA”, EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | DOP/AD/010/2021 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/011/2021 | “MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN CON ALUMBRE DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE RAJUELA EN JARDINERAS EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | ESPACIOS PÚBLICOS | CABECERA MUNICIPAL | C. HIDALGO | C. MIGUEL ARANA | - | 271040 | 536.31 | M2 | ALUMBRE; ELABORADO A BASE DE JABÓN, SELLADOR, CAL, SOMETIDOS A CALOR
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | DOP/AD/012/2021 | “COMPLEMENTO DE OBRA CIVIL EN EL RASTRO MUNICIPAL”, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/013/2021 | “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO (GRIETA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL), CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN C. PADRE ADALBERTO MACIAS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. PADRE ADALBERTO MACÍAS | C. XOCOTEPEC | - | 168528.09 | 561.4 | M2 | MEJORAMIENTO DE BASES Y RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/014/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CHANTEPEC | C. GUAYABITOS | C. RIVERA DEL LAGO | PROL. MORELOS | 80674.65 | 231 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/015/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | EMPEDRADOS | LA LOMA | CALLES; 1° DE MAYO, 5 DE FEBRERO, C. CHAPULTEPEC | - | - | 966321.38 | 2672.24 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/016/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JUAN COSALA | EMPEDRADOS | SAN JUAN COSALÁ | CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADAS; ZARAGOZA, MORELOS Y RAÚL RAMÍREZ | - | - | 831652.39 | 2278.63 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/017/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA NEXTIPAC | EMPEDRADOS | NEXTIPAC | CALLES; MORELOS Y RIBERA DEL LAGO | - | - | 1965177.84 | 5565.64 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/018/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | EL MOLINO | C. FERNANDO MONTES DE OCA | C. VICENTE SUÁREZ | C. S/NOMBRE | 643795.13 | 1782.99 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/019/2021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00 AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | POTRERILLOS | C. LIBERTAD | C. BENITO JUÁREZ | C. ESMERALDA | 512378.61 | 1361.3 | M2 | EMPEDRADO ZAMPEADO
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | DOP/AD/020/2021 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO | C- OP 001/2021 | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL MÓDULO DE MAQUINARÍA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO | C- OP 002/2021 | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD 310SJ, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CALLES DEL PROGRAMA SADER 2021 DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO (CANCELADO) | C- OP 003/2021 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO | C- OP 004/2021 | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | HUEJOTITÁN |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO | C- OP 005/2021 | RENTA DE CAMIÓN DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | HUEJOTITÁN |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO | C- OP 006/2021 | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO | C- OP 007/2021 | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO | C- OP 008/2021 | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 7 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LA LOMA |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2018-2021 | 2021 | ARRENDAMIENTO | C- OP 009/2021 | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LA LOMA |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | NEXTIPAC |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | GESTIÓN DE: "LICENCIA DEL PERMISO PARA REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 005/2021 | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓNCON SU RESPECTIVA RETNIDA DE PARED PARA MAYOR FIJACIÓN DEL MISMO EL CUAL CONSTA DE AUMENTO DE CABLE ACSR DE ALUMINIO CAL 2, BASTIDOR DE 3 HILOS CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE CARRETE Y ABRAZADERAS PARA MAYOR FIJACIÓN DE LA LÍNEA BAJA TENSIÓN EN PRIV.FRANCISCO CILLA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LA LOMA |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | C.P.S.P. D.O.P. 006/2021 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 007/2021 | SOBRE UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTATUS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE 1 Y 2 NIVELES CON USO DE "ESCUELA" POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, EL CUAL SE HARÁ CAMBIO DE USO A "OFICINAS", UBICADO EN ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ARANA #12", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 008/2021 | SERVICIO DE GRUA, PERSONAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SERVICIO DE LIMPIEZA, DESASOLVE, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO, CABLE PARA LA INSTALACIÓN Y TRASLADOS. / BOMBA SUMERGIBLE 60 HP AC, VIDEO DE FILMACIÓN PARA VER CONCLUSIONES ACTUALES, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA CON MATERIALES NECESARIOS. / SERVICIO DE GRUA, MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CABLE DE 6" Y CONEXIÓN A MUFA, PARA POZO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2018-2021 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 009/2021 | 15 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y UN PROYECTO, CON LOS ALINEAMIENTOS QUE GUARDAN LAS CONSTRUCCIONES DE AMBOS LADOS, ASÍ COMO DETALLES DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE, REGISTROS SANITARIOS, CAJAS DE VALVULAS, ÁRBOLES , GUARNICIONES Y BANQUETAS CON SESIONAMIENTO A CADA 20 MTS... |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 15 | LEV-TOP
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 001C- OP/2021 | "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORELOS" A 250 ML", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. GONZÁLEZ ORTEGA | - | 1293027.17 | 250 | ML | -
| 2018-2021 | 2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | GMJ 002C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARÍAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | REDES | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. NICÓLAS BRAVO | C. GONZÁLEZ ORTEGA | 2507056.77 | 788.8 | M2 | TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO S-25, 16" (DRENAJE); TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3" Y 8" (AGUA); EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO f´c=250 kg/cm2, CON HUELLAS DE CONCRETO f´c=250 kg/cm2. | 168m (DRENAJE); 168m (AGUA-LÍNEA DE 3"); 146m (AGUA- LÍNEA DE 8"); 640m2 (BANQUETAS); 1,577.60m2 (SUPERFICIE DE RODAMIENTO).
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | GMJ 003C- OP/2021 | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A PRIVADA GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | M2
| 2018-2021 | 2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | GMJ 004C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC). | REDES | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. GONZÁLEZ ORTEGA | C. CRISTÓBAL COLÓN | 8221897.79 | 2431.53 | M2 | TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO S-25, 16" (DRENAJE); TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3" (AGUA); EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO f´c=250 kg/cm2, CON HUELLAS DE CONCRETO f´c=250 kg/cm2. | 540.34m (DRENAJE); 540.34m (AGUA); 2,161.36m2 (BANQUETAS); 4,863.06m2 (SUPERFICIE DE RODAMIENTO).
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 005C- OP/2021 | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | ESPACIOS PÚBLICOS | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. GONZÁLEZ ORTEGA | C. CRISTÓBAL COLÓN | 434553.82 | 12445.58 | M2 | -
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 006C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | REDES | CABECERA MUNICIPAL | C. MORELOS | C. CRISTÓBAL COLÓN | C. RICO | 1239899.07 | 740 | M2 | TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO S-25, 16" (DRENAJE); TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3" Y 8" (AGUA); EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO f´c=250 kg/cm2, CON HUELLAS DE CONCRETO f´c=250 kg/cm2. | 84.50m (DRENAJE); 99.00m (AGUA); 234.16m2 (BANQUETAS); 729.08m2 (SUPERFICIE DE RODAMIENTO).
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | GMJ 007C- OP/2021 | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | M2
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 008C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | AGUA POTABLE | CABECERA MUNICIPAL | C. MORELOS | C. RICO | C. RIVERA DEL LAGO | 1116853.61 | 2593.23 | M2 | TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO S-25, 16" (DRENAJE); TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3" Y 8" (AGUA). | 299.05m (DRENAJE); 297.58m (AGUA).
| 2018-2021 | 2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | GMJ 009C- OP/2021 | "INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | EMPEDRADOS | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. RICO | MALECÓN | 1480943.65 | 2523.93 | M2 | -
| 2018-2021 | 2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FOCOCI-OP-CSS-010/2021 | "PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. LÁZARO CÁRDENAS | C. ÁNIMA SOLA | C. VERANO | 5000000 | 3357.6 | M2 | TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO S-25, 10" (DRENAJE); TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3" (AGUA); CONCRETO PREMEZCLADO f´c=150kg/cm2 (BANQUETA); EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO f´C= 250 kg/cm2 | 419.70m (DRENAJE); 419.70m (AGUA); 839.40m2 (BANQUETAS); 3357.60m2 (SUPERFICIE DE RODAMIENTO).
| 2018-2021 | 2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FOCOCI-OP-CSS-011/2021 | "REHABILITACIÓN DE INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | PAVIMENTACIÓN | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | AV. DEL TRABAJO | CARRETERA | PUENTE | 4000000 | 17929 | M2 | -
| 2018-2021 | 2021 | CANCELADA | GMJ 012C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 013C- OP/2021 | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 2) | PAVIMENTACIÓN | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | VARIAS CALLES | - | - | 725739.42 | 1768 | M2 | -
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 014C- OP/2021 | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 1) | PAVIMENTACIÓN | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | VARIAS CALLES | - | - | 940185.83 | 18185.67 | M2 | -
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 015C- OP/2021 | "EQUIPAMIENTO DE POZO MORELOS" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. GONZÁLEZ ORTEGA | - | 347784.24 | 1 | POZO | -
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 016C- OP/2021 | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | POZO PROFUNDO | CABECERA MUNICIPAL | C. ALLENDE | C. FILOSOFOS | C. CIENTÍFICOS | 1083547.77 | 1 | POZO | -
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 017C- OP/2021 | "PROYECTO DE ELÉCTRICO DEL RASTRO MUNICIPAL, ETAPA 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | RASTRO MPAL | CABECERA MUNICIPAL | C. CUAUHTÉMOC | C. VICENTE GUERRERO | C. XOCOTEPEC | 793793.33 | 1 | LOTE | -
| 2018-2021 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 018C- OP/2021 | “ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+143.00 AL KM 0+379.50”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | C. MORELOS | C. RICO | MALECÓN | 1137012.22 | 1661 | M2 | -
| 2021-2024 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/001/2021 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CASA DE LA CULTURA (PARA USO DE ARCHIVO MUERTO)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EDIFICIOS PUBLICOS | CABECERA MUNICIPAL | CASA DE CULTURA | - | - | 100000 | 84 | M2 | -
| 2021-2024 | 2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/002/2021 | "REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ANTES ESCUELA PAULINO NAVARRO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EDIFICIOS PUBLICOS | CABECERA MUNICIPAL | ESC. PAULINO NAVARRO | - | - | 400000 | 0 | M2 | -
| 2021-2024 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EL ESTUDIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. |  | NEXTIPAC |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2021-2024 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: -PROYECTO DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A LA RED PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. -ÁREA DE SESIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "LA LIMONERA" EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -NIVELES DE ARRASTRE Y RASANTES DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA DE EL MALECÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LEV-TOP
| 2021-2024 | 2021 | SERVICIOS | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | "LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS LÍNEAS POR BOPMBEO Y POR GRAVEDAD DEL POZO ALLENDE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2021-2024 | 2021 | CANCELADA | GMJ 001C- OP/2021 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 002C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD" EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | POTRERILLOS | C. LIBERTAD | C. BENITO JUÁREZ | C. ESMERALDA | 715198.43 | 216 | ML
| 2021-2024 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 003C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA Y C. LA PAZ, Y EN C. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA AL CADENAMIENTO 0+516.00"EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | SAN JUAN COSALÁ | CALLES; GUADALUPE VICTORIA, LA PAZ | - | - | 347130.34 | 436 | ML | TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3".
| 2021-2024 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 004C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ. Y EN LA CA. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A EL CADENAMIENTO 0+516.00", EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | SAN JUAN COSALÁ | CALLES; GUADALUPE VICTORIA, LA PAZ | - | - | 791064.19 | 510.53 | ML | TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO S-25, 10"
| 2021-2024 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 005C- OP/2021 | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE C. VERANO Y C. INVIERNO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | C. LÁZARO CÁRDENAS | C. VERANO | C. INVIERNO | 100144.26 | 155.3 | M2 | CONCRETO HIDRAULICO f´c=150kg/cm2
| 2021-2024 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 006C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DE 6" EN C. LA PAZ ENTRE C. HIDALGO Y C. TACUBA" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | SAN JUAN COSALÁ | C. LA PAZ | C. HIDALGO | C. TACUBA | 252763.45 | 160 | ML | TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 6"
| 2021-2024 | 2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 007C- OP/2021 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | AGUA POTABLE | CHANTEPEC | C. RIVERA DEL LAGO | C. MORELOS | C. GUAYABITOS | 347130.35 | 324.42 | ML | TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3"
| 2021-2024 | 2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/001/2022 | CUARTO DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA… | EDIFICIOS PUBLICOS | - | - | - | - | 70000 | 0 | M2 | -
| 2021-2024 | 2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/002/2022 | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | BANQUETAS | ZAPOTITÁN DE HIDALGO | C. 20 DE NOVIEMBRE | ARROYO | - | 60152.28 | 70.05 | M2 | LOZA DE CONCRETO
| 2021-2024 | 2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/003/2022 | “CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE JUNTAS DEL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EDIFICIOS PUBLICOS | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. 5 DE MAYO | C. ZARAGOZA | CERRADA | 81200 | 67 | M2 | -
| 2021-2024 | 2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/001-A/2022 | "REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | NEXTIPAC | PROL. MORELOS | C. RIBERA DEL LAGO | C. CHUECA | 330190.86 | 666 | ML | -
| 2021-2024 | 2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/005/2022 | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | SAN PEDRO TESISTÁN | C. 12 DE OCTUBRE | CARRETERA | - | 86073.66 | 134 | M2 | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO
| 2021-2024 | 2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/006/2022 | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | EMPEDRADOS | SAN PEDRO TESISTÁN | C. LIBERTAD | CARRETERA | - | 109829.72 | 210.5 | M2 | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO
| 2021-2024 | 2022 | MANTENIMIENTOS | MANTENIMIENTOS | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
| 2021-2024 | 2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/007/2022 | “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS”, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | DELEGACIONES | EL MOLINO | C. HIDALGO | C. 16 DE SEPTIEMBRE | C. FCO I MADERO | 297707.86 | 20.82 | M2 | -
| 2021-2024 | 2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/001-B/2022 | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA (2DA ETAPA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 800000 | 0 | 0 | -
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | DOP/AD/010/2022 | - |  | 0 |  |  |  | ¦ | 0 | 0 | -
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 001/2022 | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO), DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MPIO: SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO |  |  |  | 0 | 4 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS (CANCELADO) | CPSP DOP 002/2022 | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN. POTRERILLOS Y SAN LUCIANO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MPIO: SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 003/2022 | ELABORACIÓN DE: 9 (NUEVE) TOLDOSCON MEDIDAS DE 2.75 MTS DE ANCHO POR 2.90 MTS DE ALTO CADA UNO, CON TELA IMPORTADA, UNA MEZCLA DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, IDEAL PARA EXTERIORES, HERRAJES DE ALUMINIO, CON MANIVELA PARA UN FACIL ACCIONAR, INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 9 | PIEZAS
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 004/2022 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL EN ÁREA DE ARROYO Y CALLE MAGISTERIAL PARA PROYECTO DEL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LEV-TOP
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | CPSP DOP 005/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 006/2022 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO, ZONA NORTE DE LA CABECERA DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LEV-TOP
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | CPSP DOP 007/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 008/2022 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 1 | LEV-TOP
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 009/2022 | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | ZAPOTITÁN DE HIDALGO |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 010/2022 | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CHANTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 011/2022 | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CHANTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 012/2022 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE JOSÉ SANTANA PONIENTE Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE MORELOS Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 9 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 013/2022 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO TOTAL DE LA CARRETERA AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, ADECUACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL ENTROQUE CON LA CARRETERA FEDERAL N° 15 JIQUILPAN - GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | HUEJOTITÁN |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2022 | SERVICIOS | CPSP DOP 014/2022 | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDOPOR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LAS PLAYAS DE LAL LAGUNA ESQUINA CON CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CHANTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | CPSP DOP 015/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | CPSP DOP 016/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | CPSP DOP 017/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | CPSP DOP 018/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | CPSP DOP 019/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | CPSP DOP 020/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | ARRENDAMIENTO | C- OP 001/2022 | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LA LOMA |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2022 | ARRENDAMIENTO | C- OP 002/2022 | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS SADER 2021 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | JOCOTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2022 | ARRENDAMIENTO | C- OP 003/2022 | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LA LOMA |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2022 | ARRENDAMIENTO | C- OP 004/2022 | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR MOD CS-563 E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LA LOMA |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2022 | ARRENDAMIENTO | C- OP 005/2022 | RENTA DE MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 160 H, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | LA LOMA |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2022 | ARRENDAMIENTO | C- OP 006/2022 | RENTA DE AUTOHORMIGUERA CARMIX MODELO 25TT 3 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | NEXTIPAC |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2022 | ARRENDAMIENTO | C- OP 007/2022 | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 420E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | NEXTIPAC |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2022 | ARRENDAMIENTO | C- OP 008/2022 | RENTA DE UN CAMIÓN PIPA DE 9 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | NEXTIPAC |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | C- OP 009/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | C- OP 010/2022 | - |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 001 C-OP/2022 | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO A CERRADA", EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | AGUA POTABLE | LA LOMA | PRIV. FRANCISCO VILLA | C. 1RO DE MAYO | CERRADA | 98067.87 | 92 | ML | TUBO DE PVC RD-26 DE 3"
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 002 C-OP/2022 | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | LA LOMA | C. 1RO DE MAYO | C. CHAPULTEPEC | C. 5 DE FEBRERO | 160513.83 | 97 | ML | TUBO DE PVC S-25 DE 10"
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 003 C-OP/2022 | "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | LA LOMA | C. 14 DE FEBRERO | C. 1RO DE MAYO | C. 5 DE MAYO | 236056.39 | 151.55 | ML | TUBO PVC SANITARIO 10"
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 004 C-OP/2022 | "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN | PRIV. ZARAGOZA | C. ZARAGOZA | CERRADA | 2031883.8 | 1 | POZO | -
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 005 C-OP/2022 | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | DRENAJE | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. RIVERA DEL LAGO | MALECÓN | 793754.52 | 129 | ML | TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE S-25 DE 16"
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 006 C-OP/2022 | "REHABILITACIÓN DE ANDADOR, MURO DE CONTECIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCTEPEC, JALISCO. | ALIMBRADOS | NEXTIPAC | C. MORELOS | C. RIVERA DEL LAGO | MALECÓN | 579637.71 | 7 | PIEZAS | POSTE ALUMBRADO CONICO DE 6m, CON LUMINARIA TIPO URBANA | BANQUETA DE 6cm DE ESPESOR (301.50m2)
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 007 C-OP/2022 | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIVADA GALEANA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | REDES | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. GALEANA | C. GALEANA | CERRADA | 627108.43 | 300.95 | M2 | TUBO PVC RD-26, DE 3" (AGUA); TUBO PVC S-25 8" (DRENAJE); EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE ADOQUÍN | AGUA (52m); DRENAJE (56m)
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 008 C-OP/2022 | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8” Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN ARROYO CAMICHINES”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | DRENAJE | SAN JUAN COSALÁ | ARROYO CAMICHINES | PRIV. RAÚL RAMIREZ | PRIV. CAMICHINES | 168470.35 | 120 | ML | TUBO PVC S-25 DE 8"
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 009 C-OP/2022 | “PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | ALIMBRADOS | CHANTEPEC | PROL. MORELOS | C. HUASOYO | C. XÓCHITL | 809084.8 | 28 | LUMINARIAS | LUMINARIAS LED 180W
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 010 C-OP/2022 | "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO LONARIA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | ESCUELAS | CABECERA MUNICIPAL | ESC. CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE) | - | - | 1697255.04 | 286.43 | M2 | ESTRUCTURA METÁLICA CON MEMBRANA ARQTICTECTONICA
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 011 C-OP/2022 | "ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DE LA OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | RASTRO MPAL | CABECERA MUNICIPAL | C. CUAUHTÉMOC | C. VICENTE GUERRERO | C. XOCOTEPEC | 1343062.53 | 0 | ML | -
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 012 C-OP/2022 | "REPARACIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL EN LA PLAZA PRINCIPAL" DE LA CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | BANQUETAS | CABECERA MUNICIPAL | C. MIGUEL ARANA | C. ALLENDE | - | 85733.34 | 100.4 | M2 | ADOQUÍN
| 2021-2024 | 2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022 | "PAVIMENTACION CON ADOQUÌN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | CABECERA MUNICIPAL | C. GUADALUPE VICTORIA | C. VICENTE GUERRERO | C. DONATO GUERRA | 4165845.27 | 2211.6 | M2 | ADOQUÍN ROMANO CON CENEFAS Y HUELLAS DE CONCRETO; TUBO DE PVC DE 3" Y DE 6" (AGUA); TUBO PVC S-25 DE 12" (DRENAJE) | AGUA POTABLE 243m; DRENAJE 250m.
| 2021-2024 | 2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. JUAN PABLO II | C. CARDENAL | ARROYO | 4216204.78 | 280 | ML | - | -
| 2021-2024 | 2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | CHANTEPEC | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | C. PLAYAS AZUL | C. CUAUHTÉMOC | 3845696.93 | 350 | ML | - | -
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 016 C-OP/2022 | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | NEXTIPAC | C. RIVERA DEL LAGO | C. GUAYABITOS | C. CHUECA | 645484.5 | 135.13 | ML | TUBO PVC CED-40, 4" (AGUA); TUBO PVC S-25, 16" (DRENAJE)
| 2021-2024 | 2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | CABECERA MUNICIPAL | C. INDEPENDENCIA | C. ITURBIDE | C. ALDAMA | 2479806.63 | 1770.97 | M2 | TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3" (AGUA); TUBO PVC S-20, 10" (DRENAJE); EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO | 225.50 m (AGUA); 219.00 m (DRENAJE)
| 2021-2024 | 2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | CABECERA MUNICIPAL | PROL. JOSÉ SANTANA | C. PASEO DE LAS VIOLETAS | PRIV. JUAN ESCUTIA | 2218847.77 | 1566.71 | M2 | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO f´C= 200 kg/cm2; TUBO PVC S-25, 12" (DRENAJE); TUBO PVC HIDRAULICO RD-26, 3" (AGUA). | 206.00 m (DRENAJE); 295m (AGUA)
| 2021-2024 | 2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | GMJ 019 C-OP/2022 | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARÍAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | SAN JUAN COSALÁ | PRIV. JUAN PABLO II | C. CARDENAL | ARROYO | 762057.5 | 290.17 | ML
| 2021-2024 | 2022 | CANCELADA | GMJ 020 C-OP/2022 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | CONVENIO | CEA-FISE-003/2022 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO ALLENDE AL TANQUE EXISTENTE Y LÍNEA DE DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2022 | CONVENIO | CEA-FISE-004/2022 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y CARCAMO DE BOMBEO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2023 | CONVENIO | CONV/FOCOCI/014/2023 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2023 | CONVENIO | CEA-IHAP-FISE-021/2023 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2023 | CONVENIO | CEA-IHAP-FISE-022/2023 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 001/2023 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 002/2023 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN PEDRO TESISTÁN |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 003/2023 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA AZOTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN PEDRO TESISTÁN |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 004/2023 | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LEV-TOP
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 005/2023 | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | LEV-TOP
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 006/2023 | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE FLAMINGOS, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | NEXTIPAC |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 007/2023 | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LA PUERTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 1 | LOTE
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 008/2023 | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DE SUELO Y SU CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ SANTANA EN PREDIO UBICADO EN CALLE 24 DE FEBRERO CRUCE CON CALLE ZARAGOZA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 009/2023 | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y ENTROQUE CON CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 010/2023 | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | SAN JUAN COSALÁ |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 2021-2024 | 2023 | SERVICIOS | C.P.S.P. DOP 039/2023 | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | ESTUDIO
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 001/2023 | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADAEN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 001A/2023 | RENTA DE UN CAMIÓN (VOLTEO 7 M3) DODGE, MODELO 1989 CON PLACAS JL-0889, PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 002/2023 | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN CALLES DE ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 003/2023 | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 015/2023 | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | MUNICIPIO | C. FILÓSOFOS | C. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | C. HIDALGO | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 016/2023 | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 CHEVROLET KODIAK 1974 PLACAS JF-47920 Y UN CAMIÓN VOLTEO 7 M3 FORD BLANCO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO PARA BALASTREO EN CALLES Y CÁMINOS EJIDALES PEGADOS AL ARROYO INICIANDO EN EL LIENZO DE LA CALLE LIBERTAD A BANCO DE BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | EL MOLINO |  |  |  | 0 | 2 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 017/2023 | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTITLIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES EN LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | LAS TROJES |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 018/2023 | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | MUNICIPIO |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 019/2023 | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TERRENO EN POZO DE AGUA CAMICHINES EN CALLE FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CABECERA MUNICIPAL |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 020/2023 | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CHANTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 021/2023 | RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET KODIAK 2006 COLOR BLANCO JM 66 468, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA". EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CHANTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | MAQ
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 022/2023 | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA WACKER, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CHANTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | EQUIPO
| 2021-2024 | 2023 | ARRENDAMIENTO | C- OP 023/2023 | RENTA DE MOTOBOMBA MARCA HONDA, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | CHANTEPEC |  |  |  | 0 | 1 | EQUIPO
| 2021-2024 | 2023 | CANCELADA | C.P.S.P. DOP 037/2023 | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2021-2024 | 2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/001/2023 | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | LÍNEAS HIDROSANITARIAS | CABECERA MUNICIPAL | C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ | C. ALDAMA | C. FILOSOFOS | 300805.58 | 148.92 | ML |  | SOLO LÍNEAS DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE
| 2021-2024 | 2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/002/2023 | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EMPEDRADOS | CABECERA MUNICIPAL | C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ | C. ALDAMA | C. FILOSOFOS | 27472.5 | 6.4 | M2
| 2021-2024 | 2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/003/2023 | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | REDES | CHANTEPEC | C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ | C. FILOSOFOS | LIBRAMIENTO | 336906.02 | 154.22 | ML
| 2021-2024 | 2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/004/2023 | "IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | CABECERA MUNICIPAL | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | C. CUAUHTÉMOC | C. PLAYA AZUL | 68064.55 | 126 | M2 |  | SIN ELECTRIFICACIÓN
| 2021-2024 | 2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/005/2023 | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES YCALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CALABAZA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | POZO PROFUNDO | CABECERA MUNICIPAL | C. PLAYAS DE LA LAGUNA | C. CUAUHTÉMOC | C. PLAYA AZUL | 94407.21 | 238.5 | M2 |  | SOLO ELECTRIFICACIÓN
| 2021-2024 | 2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DOP/AD/006/2023 | "EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | EDIFICIOS PUBLICOS | CHANTEPEC | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  |  | 280385.88 | 0 | ML
| 2021-2024 | 2023 | CANCELADA | DOP/AD/007/2023 | - | AGUA POTABLE | - | C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ | LIBRAMIENTO | DEPOSITO DE AGUA POTABLE | 0 | 0 | 0

## ADJUDICACION (hidden)
INFORMACION SOBRE LAS ADJUDICACIONES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA
DEL 01 DE ENERO 2021 A FECHA ACTUAL
[9 empty] | OBRA REALIZADA POR: |  | CONTRATO O ACUERDO | [12 empty] | CONTRATO O CONVENIO MODIFICADO
[6 empty] | 1.- | 3.- | 4.- | 5.- |  | 7.1.- |  |  |  | 7.2.- | 7.3.- |  | 7.4.- | 8.- | 9.- | 10.- | 11.-
TIPO | ADMON | AÑO | NOTAS | PROGRAMA | CONVENIO | PROPUESTA… (PROYECTO) | AUTORIZACION (ACTA DE CABILDO) | COTIZACION (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA | SUPERVISOR | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | HIPERVÍNCULO | FECHA | $ | F. INICIO | F. TERMINO | Mecanismo de Vigilancia y Supervisión | AVANCES SOBRE OBRAS | ENT-REC | FINIQUITO | $ FIANZAS | DOC. | FECHA | $ FINAL | F, FINAL | MODIFICACIONES EFECTUADAS | OBSERVACIONES | COMP
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | FONDEREG |  |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 2013-08-15 | 2564102.67 | 2013-09-01 | 2013-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN |  | 2013-12-02 | 666000 | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO |  | 2013-12-02 | 160000 | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/011/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | - | 0 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/010/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 2013-07-24 | 234538.12 | 2013-07-24 | 2013-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/007/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  | 2013-07-29 | 270189.96 | 2013-07-24 | 2013-08-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/006/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 2013-07-24 | 297377.52 | 2013-07-24 | 2013-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/018/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2013-08-16 | 371000 | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/016/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ |  | 2013-07-24 | 355866.93 | 2013-07-24 | 2013-08-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/015/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO |  | 2013-08-02 | 73286.47 | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/014/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA |  | 2013-08-02 | 172000 | 2013-08-07 | 2013-08-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-08-30 | 1084867.96 | 2013-10-06 | 2013-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES |  | 2013-08-15 | 223854.45 | 2013-08-19 | 2013-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES |  | 2013-08-15 | 318371.85 | 2013-09-02 | 2013-10-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-11-18 | 65000 | 2013-11-11 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | OP/AD/027/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  | - | FALTA | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS |  | 2013-09-30 | 99364.64 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS |  | 2013-09-30 | 363453.99 | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/022/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2013-11-21 | 339164.5 | 2013-11-22 | 2013-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/023/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  | 2013-11-15 | 108190 | 2013-11-18 | 2013-12-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/017/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  | 2013-11-15 | 120948.09 | 2013-11-18 | 2013-12-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/021/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2013-11-10 | 150310.03 | 2013-11-11 | 2013-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/019/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2013-08-16 | 93916.43 | 2013-08-21 | 2013-09-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/024/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA |  | 2013-12-06 | 300000 | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/026/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA |  | 2013-12-06 | 51673.18 | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/025/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA |  | 2013-12-06 | 63457.87 | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/008/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  | 2013-11-22 | 387451.67 | 2013-11-25 | 2013-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | Resc Esp Pub |  |  |  |  | KARLAY S.A. DE S.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2013-09-30 | 1299999 | 2013-09-30 | 2013-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/030/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2013-12-09 | 125188 | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/001/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA |  | 2013-06-22 | 75847.88 | 2013-06-22 | 2013-07-05 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/002/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  | 2013-06-21 | 38585.95 | 2013-06-21 | 2013-06-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/003/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  | 2013-06-21 | 396797.76 | 2013-06-21 | 2013-07-05 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/004/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES |  | 2013-06-24 | 300000 | 2013-06-24 | 2013-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/012/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | - | 0 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/013/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-07-08 | 60000 | 2013-06-08 | 2013-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-11-18 | 65000 | 2013-11-11 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES |  | 2013-01-04 | 977397.28 | 2013-02-11 | 2013-04-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA |  | 2013-01-04 | 253692.08 | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA |  | 2013-01-04 | 213963.7 | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-02-19 | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-03-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2013-02-22 | 1807551.01 | 2013-02-23 | 2013-03-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2013-03-20 | 224365 | 2013-03-25 | 2013-04-14 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | FOPEDEM |  |  |  |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-05-13 | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-07-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-05-08 | 572707.95 | 2013-05-10 | 2013-05-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-06-03 | 1398728 | 2013-06-11 | 2013-07-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA |  | 2013-05-10 | 97904 | 2013-05-13 | 2013-05-18 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2013-06-10 | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. |  | 2013-08-30 | 418619.7 | 2013-09-02 | 2013-09-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/020/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA |  | 2013-07-10 | 100000 | 2013-07-10 | 2013-07-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/029/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2013-12-09 | 280952 | 2013-12-04 | 2013-12-27 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/031/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2013-12-09 | 670884 | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 |  | FISE |  |  |  |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | 0 | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES |  | 2013-08-30 | 667000 | 2013-12-30 | 2014-02-21 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
CANCELADA | 2012-2015 | 2013 |  | FODIM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CANCELADA | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA |  | - | 0 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | R33 - FODIM |  |  |  |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2014-02-20 | 5400000 | 2014-02-24 | 2014-05-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2014-02-13 | 1489185.94 | 2014-02-17 | 2014-04-05 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | POA |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/004/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES |  | 2014-05-22 | 450000 | 2014-03-07 | 2014-05-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | POA |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/003/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA |  | 2014-05-02 | 300000 | 2014-05-02 | 2014-07-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2014-03-07 | 91000 | 2014-03-07 | 2014-05-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/009/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-08-08 | 48856.42 | 2014-08-11 | 2014-08-23 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/006/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-07-11 | 75328.27 | 2014-07-14 | 2014-07-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/005/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-06-27 | 109593.6 | 2014-07-01 | 2014-07-14 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/008/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-07-25 | 56400.28 | 2014-07-28 | 2014-08-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/007/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-07-11 | 592587.04 | 2014-07-28 | 2014-08-23 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/010/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-08-22 | 346618.19 | 2014-08-25 | 2014-09-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-09-05 | 100696.44 | 2014-09-08 | 2014-09-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/011/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-08-22 | 129939.7 | 2014-08-25 | 2014-09-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/013/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  | 2014-09-19 | 659302.7 | 2014-09-22 | 2014-10-18 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | FONDEREG |  |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  | 2014-07-04 | 2564100.69 | 2014-08-04 | 2014-09-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/014/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2014-08-25 | 119790.69 | 2014-08-25 | 2014-09-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/015/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2014-09-01 | 1543344.7 | 2014-09-01 | 2014-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS | DOP/AD/016/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2014-07-10 | 200000 | 2014-07-14 | 2014-09-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | PET |  |  |  |  | - | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/017/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS |  | 2014-10-10 | 3311850 | 2014-10-15 | 2014-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | PET |  |  |  |  | - | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/018/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES |  | 2014-10-10 | 540540 | 2014-10-15 | 2014-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | 0 |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/021/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2014-10-27 | 40279.6 | 2014-10-27 | 2014-11-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC |  | 2014-07-28 | 3006508.94 | 2014-08-04 | 2014-12-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/305-proyecto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/307-autorizacion-aprobacion-de-cabildo/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/308-presupuesto/file | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2014-2/626-contrato-gmj-005c-op-2014-alumbrado-publico-en-av-del-trabajo-zapotitan-de-hidalgo/file | 2014-09-19 | 887908.66 | 2014-09-29 | 2014-11-11 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/306-acta-de-entrega-y-recepcion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/301-finiquito/file | 177581.74 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/029/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 2014-07-03 | 295674.1 | 2014-07-03 | 2014-07-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/030/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 2014-07-03 | 220909.46 | 2014-07-21 | 2014-08-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/031/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 2014-07-03 | 200492.77 | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/032/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 2014-07-03 | 191497.02 | 2014-08-14 | 2014-08-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/033/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 2014-07-03 | 278434.27 | 2014-07-28 | 2014-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/034/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  | 2014-07-03 | 231798.06 | 2014-08-11 | 2014-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/construccion-de-banquetas-c-morelos-jocotepec-gmj-006c-op-2014/310-proyecto-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/construccion-de-banquetas-c-morelos-jocotepec-gmj-006c-op-2014/311-autorizacion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/construccion-de-banquetas-c-morelos-jocotepec-gmj-006c-op-2014/312-cotizacion/file | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2014-2/627-contrato-gmj-006c-op-2014-construccion-de-banquetas-en-c-morelos-jocotepec/file | 2014-09-19 | 425152.03 | 2014-09-22 | 2014-10-29 |  | NO APLICA | NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS | NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS | NO HAY FIANZAS EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/039/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2014-12-01 | 40000 | 2014-12-03 | 2014-12-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/040/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON |  | 2014-12-01 | 15000 | 2014-12-08 | 2014-12-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/041/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN AGENCIA DE CHANTEPEC |  | 2014-12-01 | 15000 | 2014-12-08 | 2014-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | FISE |  |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | - | - | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | FISE |  |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | - | - | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 |  | FISE |  |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | - | - | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/2810-proyecto-gmj-001c-op2015/file | NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/317-presupuesto-1/file | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/1919-contrato-gmj-001c-op-2015-electrificacion-barrio-la-becerrera-molino/file | 2015-01-06 | 265913.18 | 2015-01-12 | 2015-01-26 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/314-acta-de-entrega-y-recepcion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/316-finiquito-1/file | 26591.36 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/318-proyecto-2/file | NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/321-presupuesto-2/file | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRATAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/630-contrato-gmj-002c-op-2015-conexion-de-drenaje-a-la-planta-de-tratamiento-san-juan-cosala/file | 2015-01-02 | 95412.78 | 2015-01-02 | 2015-01-11 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/319-acta-de-entrega-y-recepcion-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/320-finiquito-2/file | 19082.56 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | G I LANDING S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO |  | 2015-02-11 | 2359096.67 | 2015-02-16 | 2015-03-17 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/326-proyecto-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/327-autorizacion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/328-presupuesto-3/file | GECLAN, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/632-contrato-gmj-004c-op-2015-electrificacion-de-pozo-profundo-san-luciano/file | 2015-07-24 | 260536.84 | 2015-07-27 | 2015-08-09 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/2811-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-004c-op-2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/325-finiquito-3/file | 26053.68 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/331-proyecto-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/332-autorizacion-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/333-presupuesto-4/file | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/633-contrato-gmj-005c-op-2015-electrificacion-de-media-1a-etapa-barrio-mezquitito-potrerillos/file | 2015-02-12 | 307899.96 | 2015-02-16 | 2015-03-02 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/329-acta-de-entrega-y-recpcion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/330-finiquito-4/file | 36948 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/338-proyecto-5/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/340-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/343-presupuesto-5/file | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/637-contrato-gmj-006c-op-2015-electrificacion-barrio-la-becerrera-2a-etapa-el-molino/file | 2015-04-15 | 422690.66 | 2015-04-20 | 2015-05-04 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/334-acta-de-entrega-y-recepcion-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/337-11fini-1/file | 42269.07 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/350-proyecto-6/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/353-autorizacion-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/355-cotizacion-presupuesto/file | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/635-contrato-gmj-011c-op-2015-alumbrado-publico-en-ingreso-del-poblado-huejotitan/file | 2015-07-24 | 1182630 | 2015-07-27 | 2015-08-23 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/351-acta-de-entrega-y-recepcion-5/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/352-finiquito-6/file | 413920.5 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | GMJ 011C OP/2015 | CANCELADA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | - | 0 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | SE HIZO POR MANTENIMIENTO
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/001/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2015-05-04 | 92000 | 2015-05-04 | 2015-05-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/002/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 2015-07-01 | 180484.7 | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/003/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 2015-07-01 | 117631.84 | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/004/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-07-08 | 315420.6 | 2015-07-08 | 2015-07-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/005/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-07-16 | 144879.81 | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/006/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-07-16 | 74934.46 | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/007/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-08-03 | 116511.12 | 2015-08-03 | 2015-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/008/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-07-16 | 256635.81 | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/009/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES |  | 2015-07-03 | 186751.07 | 2015-07-06 | 2015-07-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/010/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-07-25 | 359833.1 | 2015-07-25 | 2015-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/011/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-08-10 | 225508.89 | 2015-08-10 | 2015-08-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA |  | 2015-07-03 | 373029.23 | 2015-07-06 | 2015-07-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/013/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-08-03 | 847454.56 | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/014/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-07-01 | 510072.99 | 2015-08-17 | 2015-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/015/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-08-03 | 125552.88 | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/016/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-08-09 | 152209.55 | 2015-08-09 | 2015-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/1834-proyecto-9/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/2812-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-gmj-007c-op-2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/348-presupuesto-6/file | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/634-contrato-gmj-007c-op-2015-perforacion-de-pozo-profundo-fracc-paseo-el-cardenal-san-juan-cosala/file | 2015-07-23 | 1093156.16 | 2015-07-27 | 2015-09-16 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/345-acta-de-entrega-y-recepcion-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/347-finiquito-5/file | 218631.24 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/017/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA |  | 2015-07-27 | 652283.77 | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/018/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CUAHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  | 2015-07-01 | 363720.15 | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/019/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA |  | 2015-08-03 | 410196.06 | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/020/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  | 2015-08-14 | 471720.45 | 2015-08-16 | 2015-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/021/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  | 2015-08-14 | 247047.85 | 2015-08-17 | 2015-08-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/022/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC |  | 2015-08-12 | 650294 | 2015-08-15 | 2015-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
CANCELADA | 2012-2015 | 2015 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/023/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LADO NORTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | - | 425150 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/024/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA |  | 2015-09-07 | 365900.18 | 2015-09-07 | 2015-07-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/025/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL |  | 2015-09-11 | 289480.24 | 2015-09-11 | 2015-09-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2015-11-12 | 1538461.54 | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | OBRA AUDITADA 2016
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES |  | 2015-10-01 | 162687 | 2015-10-01 | 2015-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2015 |  | R33 - FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2015-11-12 | 1538461.54 | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | OBRA AUDITADA 2016
OBRA | 2015-2018 | 2015 |  | FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/028/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUIN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PROFIRIO DÍAZ, 2DA. ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2015-11-12 | 1025641.03 | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | OBRA AUDITADA 2016
OBRA | 2015-2018 | 2015 |  | FOREMODA |  |  |  |  | - | - | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL |  | 2015-10-30 | 1500000 | 2015-11-30 | 2016-11-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2015 |  | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/638-convenio-conaculta-2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/proyecto-gmjc001op-2015 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1849-aprobacion-de-cabildo-autorizacion-gmj001cop2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1851-presupuesto-cotizacion-gmj001cop2015/file | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/636-contrato-gmjc001op-2015-restaraucion-de-la-parroquia-del-sr-del-monte-1a-etapa-jocotepec/file | 2015-12-01 | 1500000 | 2015-11-30 | 2016-11-30 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/avances-fisico-financiero-gmj001cop2015 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1847-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj001cop2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/finiquito-gmjc001op-2015 | 825000 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1850-convenio-modificatorio-gmj001cop2015/file | 2016-04-07 | 0 |  | CLASULA SEGUNDA |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 003C OP/2015 | CANCELADA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CANCELADO | 2016-08-11 | 369433.09 | 2016-08-15 | 2016-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-02-03 | 375407.88 | 2016-02-05 | 2016-03-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO |  | 2016-03-04 | 46400 | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 2016-05-08 | 192889.77 | 2016-05-09 | 2016-07-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | FORTALECE |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-05-31 | 509990.89 | 2016-06-01 | 2016-07-27 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | FORTALECE |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-06-03 | 1080009.12 | 2016-06-06 | 2016-12-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-05-09 | 204355.89 | 2016-05-12 | 2016-10-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. |  | 2016-06-03 | 426643.27 | 2016-06-06 | 2016-07-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 2016-06-10 | 291113.12 | 2016-06-13 | 2016-06-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-05-09 | 292744.34 | 2016-05-12 | 2016-10-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-07-01 | 93972.47 | 2016-07-04 | 2016-08-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-06-10 | 550572.48 | 2016-06-13 | 2016-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO |  | 2016-08-09 | 165675.38 | 2016-09-05 | 2016-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE |  | 2016-08-09 | 127975.51 | 2016-09-19 | 2016-10-08 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  | 2016-08-09 | 2597533.3 | 2016-08-10 | 2016-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-06-27 | 12001.68 | 2016-06-28 | 2016-09-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN, PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO" EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2016-06-27 | 27133.54 | 2016-06-28 | 2016-09-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-09-14 | 136120 | 2016-09-14 | 2016-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-09-26 | 100336 | 2016-09-26 | 2016-10-08 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-09-28 | 236752 | 2016-09-26 | 2016-10-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-09-26 | 214516 | 2016-09-28 | 2016-10-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-10-03 | 245400 | 2016-10-05 | 2016-10-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-10-14 | 259860 | 2016-10-17 | 2016-11-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA |  | 2016-09-14 | 233400 | 2016-11-16 | 2016-11-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA |  | 2016-09-28 | 456248 | 2016-11-28 | 2016-12-17 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC |  | 2016-09-17 | 525186 | 2016-10-19 | 2016-10-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2016-11-04 | 678342 | 2016-11-08 | 2016-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-11-14 | 275569.48 | 2016-11-15 | 2016-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO |  | 2016-11-30 | 504950.57 | 2016-12-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2016-11-28 | 160904.73 | 2016-11-28 | 2016-12-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/030/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 2016-11-14 | 587787.4 | 2016-11-15 | 2016-12-01 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/031/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 2016-11-18 | 557061.88 | 2016-11-21 | 2016-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/032/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  | 2016-11-14 | 238036.86 | 2016-11-15 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/033/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2016-10-31 | 2426000 | 2016-11-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | PATRIMONIO MUNICIPAL | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/498-autorizacion-aprobacion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/499-cotizacion-presupuesto-1/file | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/639-contrato-gmj-001c-op-2016-electrificacion-de-linea-aerea-para-pozo-de-agua-el-sauz/file | 2016-04-01 | 892870.48 | 2016-04-01 | 2016-08-01 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/495-acta-de-entrega-y-recepcion-6/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/496-11-finiquito-gmj-001c-op16-elect-ingreso-sauz/file | 89287.05 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/504-proyecto-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/508-autorizacion-aprobacion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/509-cotizacion-presupuesto-2/file | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/640-contrato-gmj-002c-op-2016-perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-nextipac/file | 2016-03-29 | 1451401.32 | 2016-03-30 | 2016-05-08 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/505-acta-de-entrega-y-recepcion-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/507-finiquito-7/file | 145140.13 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/1861-proyecto-gmj-003c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/515-autorizacion-aprobacion-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/516-cotizacion-presupuesto-3/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/641-contrato-gmj-003c-op-2016-alumbrado-publico-c-zaragoza-san-cristobal-z/file | 2016-08-05 | 441388.12 | 2016-08-15 | 2016-09-15 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/6293-avances-fisico-financiero-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/510-acta-de-entrega-y-recepcion-8/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/513-finiquito-8/file | 88277.62 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/522-propuesta-proyecto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/525-autorizacion-aprobacion-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/526-cotizacion-presupuesto-4/file | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/642-contrato-gmj-004c-op-2016-rehabilitacion-de-agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo/file | 2016-08-17 | 346655.86 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/523-acta-de-entrega-y-recepcion-9/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/524-finiquito-9/file | 69321.18 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/527-propuesta-proyecto-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/529-autorizacion-aprobacion-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/530-cotizacion-presupuesto-5/file | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/643-contrato-gmj-005c-op-2016-drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo/file | 2016-08-11 | 410268.05 | 2016-08-15 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/1858-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-005c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/528-finiquito-10/file | 82053.6 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | -2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6016-proyecto-propuesta-40/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6017-aprobacion-autorizacion-39/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6018-presupuesto-cotizacion-32/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/686-contrato-gmj-006c-op-2016-agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec/file | 2016-08-15 | 369433.07 | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/1863-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-006c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/1864-finiquito-gmj-006c-op-2016/file | 36601.06 |  |  |  |  | 0 |  | INC
OBRA | 2015-2018 | -2015 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6029-proyecto-propuesto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6022-aprobacion-autorizacion-40/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6021-presupuesto-cotizacion-33/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/687-contrato-gmj-007c-op-2016-drenaje-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec/file | 2016-08-10 | 369433.09 | 2016-08-11 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/1868-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-007c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/1869-finiquito-gmj-007c-op-2016/file | 36952.17 |  |  |  |  | 0 |  | INC
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/531-propuesta-proyecto-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/533-autorizacion-aprobacion-5/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/534-cotizacion-presupuesto-6/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/688-contrato-gmj-008c-op-2016-drenaje-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec/file | 2016-09-05 | 205079.87 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/5529-entrega-y-recepcion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/532-finiquito-11/file | 20303.93 |  |  |  |  | 0 |  | INC
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/6020-proyecto-propuesta-41/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/6019-autorizacion-aprobacion-20/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/1866-presupuesto-gmj-009c-op-2016/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/690-contrato-gmj-009c-op-2016-agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec/file | 2016-09-05 | 187923.95 | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/1865-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-009c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/4173-finiquito-30/file | 18792.37 |  |  |  |  | 0 |  | INC
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/1862-proyecto-gmj-010c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/544-autorizacion-aprobacion-6/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/545-cotizacion-presupuesto-7/file | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/691-contrato-gmj-010c-op-2016-drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec/file | 2016-09-19 | 583370.44 | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/5530-entrega-y-recepcion-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/543-finiquito-12/file | 116674.08 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/547-proyecto-propuesta/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/549-autorizacion-aprobacion-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/550-cotizacion-presupuesto-8/file | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/693-contrato-gmj-011c-op-2016-agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec/file | 2016-09-19 | 490205.03 | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/1867-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-011c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/548-finiquito-13/file | 98041 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-09-20 | 3930732.57 | 2016-09-21 | 2016-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 1768829.66 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/1859-proyecto-gmj-013c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/556-autorizacion-aprobacion-8/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/557-cotizacion-presupuesto-9/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/694-contrato-gmj-013c-op-2016-electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo/file | 2016-10-07 | 352278.81 | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/554-acta-de-entrega-y-recepcion-10/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/555-finiquito-14/file | 35227.88 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/1860-proyecto-gmj-014c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/561-autorizacion-aprobacion-9/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/563-cotizacion-presupuesto-10/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/695-contrato-gmj-014c-op-2016-electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo/file | 2016-10-07 | 364293.06 | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/558-acta-de-entrega-y-recepcion-11/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/559-finiquito-15/file | 72858.6 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | CANCELADA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 015C OP/2016 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | - | 2426000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | CANCELADO
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  |  | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-11-09 | 2439500.65 | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 1097775.28 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-09-09 | 2623234.52 | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 1180455.52 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | SEDATU |  |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-10-26 | 2389400 | 2016-10-28 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 1077480 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6028-proyecto-propuesta-43/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6024-aprobacion-autorizacion-41/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6027-presupuesto-cotizacion-34/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/699-contrato-gmj-019c-op-2016-empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec/file | 2016-11-03 | 196802.42 | 2016-11-07 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6025-acta-de-entrega-y-recepcion-88/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6026-finiquito-50/file | 19640.96 |  |  |  |  | 0 |  | INC
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1874-proyecto-gmj-020c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1871-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-gmj-020c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1873-presupuesto-cotizacion-gmj-020c-op-2016/file | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/700-contrato-gmj-020c-op-2016-reempedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo/file | 2016-11-03 | 523396.29 | 2016-11-04 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/5531-acta-de-entrega-y-recepcion-76/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1872-finiquito-gmj-020c-op-2016/file | 104679.26 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/3443-proyecto-propuesta-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/567-autorizacion-aprobacion-10/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/568-cotizacion-presupuesto-11/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/701-contrato-gmj-021c-op-2016-alumbrado-publico-c-degollado-jocotepec/file | 2016-11-14 | 577695.28 | 2016-11-15 | 2016-12-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/3444-acta-de-entrega-y-recepcion-49/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/566-finiquito-16/file | 115539.04 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2016 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 022C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2016 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 023C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-12-16 | 1630380 | 2016-12-16 | 2017-02-28 |  | NO APLICA |  |  | 733671 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | -2016 |  | FOREMODA |  |  |  |  | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-02-13 | 1800000 | 2017-02-13 | 2017-10-31 |  | NO APLICA |  |  | 360000 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | FONDEREG |  |  |  |  | - | - | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN |  | 2016-07-15 | 2000000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |  |  |  |  | - | - | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" | CONVENIO | - |  | 2016-09-01 | 10000000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0563-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES |  | 2016-08-01 | 456248 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0521-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-08-01 | 245400 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0559-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-08-01 | 100336 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0564-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-08-01 | 214516 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0562-16 | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-08-01 | 233400 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0558-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-08-01 | 136120 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0566-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-08-01 | 525186 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0556-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-08-01 | 678342 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0560-16 | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  | 2016-08-01 | 2426000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0567-16 | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2016-08-01 | 236752 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0561-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  | 2016-08-01 | 259860 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | FONDEREG |  | - | - | - | N/A | - | FONDEREG 2017/05 SURESTE/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE DONATO GUERRA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1 ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC |  | 2017-06-12 | 2068965.52 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | FOCOCI |  | - | - | - | N/A | - | - | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE DONATO GUERRA ENTRE HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-05-24 | 2940000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL |  | - | - | - | N/A | - | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | CONVENIO | - |  | 2017-05-08 | 2910056.73 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL |  | - | - | - | N/A | - | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) / PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) |  | 2017-05-30 | 3089943.27 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y AREA DE DESACELERACIÓN 1ERA. ETAPA EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA CAMICHINES Y C. CHURUBUSCO, LADO NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-01-20 | 162823.91 | 2017-01-05 | 2017-01-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/002/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE 80 URNAS PARA RESTOS Y CENIZAS HUMANAS EN EL PANTEÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-05-17 | 313594.21 | 2017-06-07 | 2017-11-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/003/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONCLUSION DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-07-31 | 129065 | 2017-08-01 | 2017-08-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/004/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MUNICIPAL SAN BARTOLOME EN EL CONDOMINO VISTAS DEL ANGEL EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2017-07-31 | 75540.72 | 2017-07-31 | 2017-08-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/005/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADECUACION DEL PARQUE EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-07-31 | 266570.25 | 2017-07-31 | 2017-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2017 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/006/2017 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/007/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-11-07 | 80202.34 | 2017-11-15 | 2017-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | DOP/AD/008/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA PARA CONECTARLO A CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-11-15 | 121598.89 | 2017-11-13 | 2017-11-27 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | DOP/AD/009/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-12-09 | 54161.63 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | DOP/AD/010/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO, JALISCO. |  | 2017-12-09 | 72083.75 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/011/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-09-08 | 574043.4 | 2017-09-11 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2017 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/012/2017 | CANCELADA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 0 | 46522.58 | 2017-09-01 | 2016-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2017 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/013/2017 | CANCELADA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 0 | 107544.91 | 2017-12-01 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/014/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MALECON, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEÑ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-12-09 | 60000 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2017 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/015/2017 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 001C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE |  | 2017-01-02 | 1499890.33 | 2017-01-05 | 2017-01-11 |  | NO APLICA |  |  | 299978.06 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 002C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO |  | 2017-01-12 | 1316020.15 | 2017-01-12 | 2017-04-12 |  | NO APLICA |  |  | 263204.02 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 003C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLES PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  | 2017-05-02 | 626112.7 | 2017-05-05 | 2017-05-25 |  | NO APLICA |  |  | 125222.54 | 2242-11-04 12:58 |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 004C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  | 2017-05-02 | 475018.98 | 2017-05-05 | 2017-05-30 |  | NO APLICA |  |  | 95003.78 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 005C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  | 2017-05-02 | 383419.34 | 2017-05-06 | 2017-06-15 |  | NO APLICA |  |  | 76683.86 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 006C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE POZO A CALLE JUAREZ |  | 2017-05-03 | 167666.94 | 2017-05-04 | 2017-05-20 |  | NO APLICA |  |  | 33533.38 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 007C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE MORELOS DELEGACION DEL CHANTE |  | 2017-05-02 | 336153.85 | 2017-05-13 | 2017-06-13 |  | NO APLICA |  |  | 67230.76 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 008C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  | 2017-05-02 | 177076.07 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 009C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES, DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-05-03 | 113674.93 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 010C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INVIERNO DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 2017-05-02 | 228407.58 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 011C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO, DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-05-03 | 147033.21 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 012C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  | 2017-05-03 | 81517.39 | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 013C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-05-03 | 52148.39 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 014C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-02 | 206557.32 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  | NO APLICA |  |  | 20655.73 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 015C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-01 | 125546.81 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  | NO APLICA |  |  | 12554.68 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 016C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEON MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-07 | 1570967.83 | 2017-06-19 | 2017-10-19 |  | NO APLICA |  |  | 628386.98 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 017C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERNANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-16 | 143878.99 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | NO APLICA |  |  | 64745.52 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 018C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-16 | 88991.13 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | NO APLICA |  |  | 31146.89 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 019C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-16 | 120964.57 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | NO APLICA |  |  | 54434.04 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 020C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-16 | 77992.24 | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | NO APLICA |  |  | 27297.28 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 021C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-07-28 | 125684.46 | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 56558.02 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 022C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-07-28 | 79897.39 | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 19974.35 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 023C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-10 | 119278.43 | 2017-08-14 | 2017-09-16 |  | NO APLICA |  |  | 53675.29 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 024C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-10 | 77217.95 | 2017-08-14 | 2017-09-16 |  | NO APLICA |  |  | 34748.09 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 025C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-30 | 101100.81 | 2017-09-04 | 2017-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 45495.36 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 026C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-30 | 62348.13 | 2017-09-04 | 2017-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 28056.65 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file |  |  |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 027C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-09 | 527048.46 | 2017-06-15 | 2017-07-06 |  | NO APLICA |  |  | 52704.84 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 028C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" LA UNIDAD DEPORTIVA, (SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE CALLE ANDADOR JESÚS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-04 | 887214.12 | 2017-08-08 | 2017-09-08 |  | NO APLICA |  |  | 177442.82 |  |  |  |  | CONV 2 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 029C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (BANQUETAS ENTRE LA CALE ANDADOR JESUS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2017-10-13 | 197219.12 | 2017-10-30 | 2017-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file |  |  |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 030C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (EMPEDRADO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS A EMPEDRADO EXISTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-10-13 | 1185389.89 | 2017-10-23 | 2017-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 533425.45 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 031C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (BANQUETAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-07-10 | 227599.71 | 2017-07-12 | 2017-10-27 |  | NO APLICA |  |  | 45519.94 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file |  |  |  | COLYEST S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 032C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, HUELLAS DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (SUPERFICIE DE RODAMIENTO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-07-11 | 1522376.56 | 2017-07-12 | 2017-10-27 |  | NO APLICA |  |  | 152237.65 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 033C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO, DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-10-20 | 275105.1 | 2017-10-23 | 2017-10-31 |  | NO APLICA |  |  | 55021.02 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 034C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-10-20 | 185828.12 | 2017-10-27 | 2017-11-02 |  | NO APLICA |  |  | 37165.62 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 035C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-07 | 181893.05 | 2017-08-09 | 2017-08-23 |  | NO APLICA |  |  | 36378.6 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 036C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-21 | 237009.82 | 2017-08-23 | 2017-09-07 |  | NO APLICA |  |  | 23700.98 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 037C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC |  | 2017-08-01 | 93422.64 | 2017-08-03 | 2017-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 18684.52 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 038C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-09-05 | 329150.29 | 2017-09-07 | 2017-09-17 |  | NO APLICA |  |  | 65830.04 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2012-2015 | 2017 |  | 0 | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 039C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 040C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL TORIL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-18 | 965876.67 | 2017-08-21 | 2017-09-22 |  | NO APLICA |  |  | 96587.66 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 041C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y CUARTO DE CLORACIÓN PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA EL CHANTE, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO |  | 2017-08-01 | 185695.33 | 2017-08-03 | 2017-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 37139.06 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | -2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6299-proyecto-propuesta-51/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6295-aprobacion-aqutorizacion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6298-presupuesto-cotizacion-42/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 042C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/4930-contrato-gmj-042c-op-2017-electrificacion-de-plazoleta-chante/file | 2017-08-04 | 360000 | 2017-08-07 | 2017-08-26 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6296-acta-de-entrega-y-recepcion-99/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6297-finiquito-56/file | 72000 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 043C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LA SUBDIVICION DE LAS AREAS DE CESION DE VISTA DEL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-06-30 | 729291.31 | 2017-07-01 | 2018-02-27 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2012-2015 | 2017 |  | 0 | NO APLICA |  |  |  | - | - | GMJ 044C OP/2017 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | FONDEREG |  |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 045C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 |  | 2017-08-29 | 3445881.8 | 2017-09-01 | 2017-11-15 |  | NO APLICA |  |  | 1550258.96 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | FOCOCI |  |  |  |  | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 046C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 1ER ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-02 | 2995704.85 | 2017-09-04 | 2017-11-10 |  | NO APLICA |  |  | 591940.96 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | -2016 |  | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/710-convenio-cultura-2016-hospitalito-san-juan-cosala/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5552-proyecto-propuesta-34/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5548-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-56/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5551-presupuesto-cotizacion-26/file | CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJ 047C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE LA PRIMERA TEMPORADA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL ANTIGUO TEMPLO DE INDIOS (HOSPITALITO DE SAN JUAN COSALA) EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/5527-contrato-gmj-047c-op-2017-restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/file | 2017-07-27 | 440000 | 2017-10-09 | 2017-12-18 |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5549-acta-de-entrega-y-recepcion-79/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5550-finiquito-43/file | 396000 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 048C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-30 | 1254850.92 | 2017-08-30 | 2017-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 250970.18 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 049C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-08-30 | 1053156.13 | 2017-08-30 | 2017-11-14 |  | NO APLICA |  |  | 210631.22 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 050C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-09-29 | 614358.76 | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  | NO APLICA |  |  | 122871.76 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 051C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, CONSTRUCCION CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL LIBRAMIENTO A CALLE PROL. ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2017-09-14 | 607706.15 | 2017-11-20 | 2017-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 121541.22 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2012-2015 | 2017 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 052C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | -2016 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6304-proyecto-propuesta-52/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6300-aprobacion-autorizacion-50/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6303-presupuesto-cotizacion-43/file | C. JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 053C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/4942-contrato-gmj-053c-op-2017-equipamiento-de-pozo-c-juarez-chante/file | 2017-09-22 | 335569.36 | 2017-09-25 | 2017-10-15 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6301-acta-de-entrega-y-recepcion-100/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6302-finiquito-57/file | 41949.27 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. MANUEL PALOS VACA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 054C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADECUACION DE CUNETA Y REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE LOS GUAYABOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-09-01 | 240397.92 | 2017-09-02 | 2017-09-29 |  | NO APLICA |  |  | 55772.3 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 055C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARCAMO DE BOMBEO PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO MARCA ASA-JET, PARA EL COLECTOR SANITARIO DEL MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-11-13 | 743056.9 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/suministro-y-colocacion-de-carcamo-de-bombeo-prefabricado-para-el-colector-sanitario-del-malecon-de-jocotepec-gmj-055c-op-2017/5554-avances-fisico-financiero-3/file |  |  | 520139.83 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 056C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, ºDEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-11-08 | 493878.63 | 2017-11-09 | 2017-12-17 |  | NO APLICA |  |  | 54551.4 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 057C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-11-08 | 515747.25 | 2017-11-09 | 2017-12-12 |  | NO APLICA |  |  | 514393.59 |  |  |  |  | 0 |  | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 058C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE PRIVADA SAN MIGUEL Y CALLE CERRADA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL "LA LOMA" |  | 2017-11-07 | 392640.25 | 2017-11-08 | 2017-12-09 |  | NO APLICA |  |  | 180243.79 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 059C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2017-10-30 | 794788.72 | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 158957.74 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 060C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-11-20 | 773560.6 | 2017-11-20 | 2017-12-06 |  | NO APLICA |  |  | 154712.12 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 061C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-12-09 | 928575.62 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 417859.02 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 062C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-12-09 | 831598.75 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 374219.42 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 063C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE DEPOSITO Y PRIVADA SAN MIGUEL 2DA ETAPA EN LA AGENCIA MUNCIPAL “LA LOMA” DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-12-09 | 394058.8 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 176988.21 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 064C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-12-08 | 46522.28 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 9304.52 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 065C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2017-12-08 | 107544.91 | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 21508.98 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | FONDEREG | NO APLICA |  |  |  | N/A | - | FONDEREG 2018/05 SURESTE/054 | CONVENIO | "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEOS DE LA ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2018-05-03 | 1634531.02 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | FONDEREG | NO APLICA |  |  |  | N/A | - | FONDEREG 2018/05 SURESTE/055 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA. ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2018-05-03 | 724057.5 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA |  |  |  | N/A | - | - | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LAS CALLE ALLENDE Y JUÁREZ EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2018-04-09 | 2900000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DEL NUEVO CARCAMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TOMA PARA LLENADO DE PIPAS CON AGUA RESIDUAL, INCLUYE ARRANCADOR Y EQUIPO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-02-02 | 89200 | 2018-02-12 | 2018-04-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MOTOCONFORMACION DE VARIAS CALLES Y FABRICACION DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-02-02 | 187043.52 | 2018-02-06 | 2018-04-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/003/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" EN LA CALLE CHAPULTEPEC DE CHURUBUSCO AL TANQUE DE DEPOSITO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-01-30 | 22000 | 2018-01-31 | 2018-02-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-02-09 | 187044.63 | 2018-02-12 | 2018-05-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/005/2018 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | - | DOP/AD/006/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE AV DEL TRABAJO Y CALLES SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN |  | 2018-04-09 | 2900000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/007/2018 | CANCELADA | PUENTE PEATONAL, C. LIBERTAD, ZDH |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/008/2018 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/009/2018 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/010/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-05-08 | 606708.96 | 2018-05-09 | 2018-06-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/011/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE JUAREZ (ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-05-21 | 989000 | 2018-06-06 | 2018-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/012/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2018-06-06 | 354409.68 | 2018-06-06 | 2018-08-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/013/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2018-06-06 | 95341.6 | 2018-06-06 | 2018-08-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | DOP/AD/014/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DAVID MIRANDA 120 ML DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2018-06-06 | 114935.87 | 2018-06-22 | 2018-07-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | - | - | DOP/AD/015/2018 | CANCELADA | FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE "EL HUASOYO" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-06-25 | 88593.05 | 2018-06-25 | 2018-07-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/016/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO, Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-05-31 | 989000 | 2018-06-01 | 2018-07-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | FOTOS FIN
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/017/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE FRANJA DE ADOQUIN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-06-11 | 900000 | 2018-06-15 | 2018-08-17 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | FOTOS FIN
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | - | DOP/AD/018/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA PRIVADA LA VAQUITA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | 2018-08-14 | 46185.6 | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | N/A | - | DOP/AD/019/2018 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | - | DOP/AD/020/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE DESASOLVE EN LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-09-06 | 33408 | 2018-09-07 | 2018-09-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 001C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, CAMBIO DE EMPEDRADO NORMAL POR ADOQUIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 2018-02-06 | 844622.8 | 2018-02-06 | 2018-03-09 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 168924.56 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 002C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-04-18 | 1341538.44 | 2018-04-19 | 2018-05-19 |  | NO APLICA |  |  | 469538.45 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 003C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-04-18 | 1303478.02 | 2018-04-18 | 2018-05-19 |  | NO APLICA |  |  | 130347.8 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2622 | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 004C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AMPLIACIÓN DEL PANTEON 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 2018-05-04 | 500000 | 2018-05-08 | 2018-08-09 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 125000 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 005C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 I/2" A 4" EN LA LATERAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, ENTRE LA CALLE ITURBIDE A CALLE NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 2018-05-01 | 688990.42 | 2018-05-04 | 2018-07-04 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2608 | 68899.04 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 006C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 2018-06-04 | 343705.8 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2604 | 68741.16 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | GMJ 007C OP/2018 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 008C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO AHOGADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 2018-05-02 | 142361.85 | 2018-05-04 | 2018-06-04 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2614 | 393883.2 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 009C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 2018-06-02 | 526676.22 | 2018-06-10 | 2018-08-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2617 | 105335.24 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 010C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 2018-05-22 | 177478.77 | 2018-05-23 | 2018-07-02 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2606 | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 011C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2018-05-22 | 247048.85 | 2018-05-23 | 2018-07-02 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2613 | 24704.88 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | FONDEREG | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1767 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 012C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2018-07-23 | 724057.5 | 2018-07-25 | 2018-08-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2618 | 144810.44 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | FONDEREG |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 013C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-05-20 | 2197542.15 | 2018-05-28 | 2018-07-07 |  | NO APLICA |  |  | 988893.95 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 014C OP/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2018-05-31 | 989000 | 2018-06-01 | 2018-07-20 |  | NO APLICA |  |  | 346150 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 015C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2018-06-04 | 398019.86 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2612 | 78541.47 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 016C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2018-01-02 | 816694.91 | 2018-01-04 | 2018-01-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 162698.4 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 017C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS DE ZARAGOZA AL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2018-01-16 | 1079507.02 | 2018-01-17 | 2018-02-24 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2623 | 215901.01 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 018C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2018-01-23 | 550277.97 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2625 | 96019.58 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 019C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2018-01-05 | 35653.23 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2603 | 7130.64 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 020C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 8" EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 2018-06-07 | 142196.43 | 2018-06-07 | 2018-07-06 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2601 | 28439.28 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 021C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-06-07 | 32872.07 | 2018-06-11 | 2018-06-16 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 6574.41 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2624 |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 022C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CALLE HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA (URBANIZACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-06-23 | 243028.37 | 2018-06-23 | 2018-07-23 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2624 | 48605.66 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 023C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLA DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE RAMON CORONA 2DA. ETAPA(DEL CRUCE DEL CALLEJON RAMON CORONA AL PANTEON), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-07-19 | 1099823.45 | 2018-07-19 | 2018-09-21 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 384938.2 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | FOCOCI |  |  |  |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 024C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR, ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-07-26 | 2940000 | 2018-07-30 | 2018-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 1029000 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 025C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACION DE POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-08-14 | 452456.16 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2610 | 90491.24 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 026C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-08-14 | 412725.64 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2611 | 41242.56 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 027C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-08-14 | 732027.5 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2615 | 327920.73 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 028C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN EN EL POZO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-08-14 | 87399.62 | 2018-08-21 | 2018-09-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2609 | 17479.92 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 029C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-09-03 | 458709.95 | 2018-09-06 | 2018-09-24 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2602 | 207461.57 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 030C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A CALLE CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-08-14 | 615855.57 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2607 | 277684.53 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 031C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-08-08 | 413195.74 | 2018-08-10 | 2018-08-29 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2605 | 82552.76 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 032C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 ML QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 2018-08-17 | 229200 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2616 | 57300 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE ABASTECIMIENTO)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-11-27 | 257552.49 | 2018-11-27 | 2018-12-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE DISTRIBUCCIÓN)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-11-30 | 352132.79 | 2018-11-30 | 2018-12-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/003/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-12-15 | 301076.29 | 2018-12-15 | 2018-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2018 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2018-12-15 | 212579.41 | 2018-12-15 | 2018-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | C.E.A. |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | CEA-PERF-003/2019 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | 2019-08-12 | 885535.63 | 2019-08-13 | 2019-12-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | P.I.D. |  |  |  |  | N/A | - | CONVENIO JOCOTEPEC PID 2019 | CONVENIO | ESTABLECIMIENTO DE DOS PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE (PID)" |  | 2019-07-31 | 2551506.64 | 2019-07-31 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | CONVENIO RASTRO DIGNO 2019 | CONVENIO | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SACRIFICIO DE GANADO "RASTRO DIGNO" EJERCICIO FISCAL 2019 |  | 2019-08-10 | 4496816.92 | - | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/001/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-02-28 | 250000 | 2019-03-05 | 2019-03-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/002/2019 | CANCELADA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEPC, JALISCO" |  | - | 75251.93 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | -
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/003/2019 | CANCELADA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | - | 140710.86 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | -
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/004/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INCLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-05-03 | 22876.2 | 2019-05-07 | 2019-06-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/005/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA DE 10 MTS DE ALURA EN LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-05-03 | 18491.01 | 2019-05-07 | 2019-06-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/006/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "FABRICACIÓN DE APLANADO EN MURO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2019-05-03 | 13050.14 | 2019-05-07 | 2019-06-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/007/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CALLES Y CAMINOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" |  | 2019-07-01 | 200000 | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CEA / CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/008/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS" PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-08-06 | 800000 | 2019-08-12 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/009/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ECOLÓGICOS, AHOGADOS EN CEMENTO Y CON HUELLAS, EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-08-09 | 750000 | 2019-08-12 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/010/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA," EN SAN PEDRO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-08-30 | 518279.12 | 2019-09-02 | 2019-11-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/011/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-10-16 | 661528.32 | 2019-10-21 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/012/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-10-16 | 886200.09 | 2019-10-21 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/013/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-11-04 | 316991.97 | 2019-11-06 | 2019-11-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/014/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-11-04 | 387742.07 | 2019-11-06 | 2019-11-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/015/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-11-04 | 758777.4 | 2019-11-06 | 2019-11-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/016/2019 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | P.I.D. |  |  |  |  | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | DOP/AD/017/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-11-15 | 1248920.79 | 2019-11-15 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/018/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6" DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-11-22 | 125964.92 | 2019-11-23 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/019/2019 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/020/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-11-22 | 24608.01 | 2019-11-23 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | P.I.D. |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/021/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 0 | 1302585.85 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/022/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-12-20 | 232200.43 | 2019-12-20 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | 0 |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/023/2019 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/024/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 2DA. ETAPA EN LA CALLE MORELOS", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-12-02 | 11470 | 2019-12-26 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/025/2019 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  |  |  |  | BIOESTERES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | RASTRO DIGNO 2019 | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: "UN REACTOR ANAEROBIO UASB-IC, PARA EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 2019-11-07 | 1688681.79 | 2019-11-14 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | P.I.D. |  |  |  |  | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | PID/2019 - NEXTIPAC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 2019-10-21 | 256520.08 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | P.I.D. |  |  |  |  | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | PID/2019 - SJC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 | 2019-10-21 | 256520.08 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | C. VICENTE NAVARRO RUIZ | - | CTA-CTE/2019 | ARRENDAMIENTO | ARRENTAMIENTO DEL: INMUEBLE UBICADO EN CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2019-08-22 | 4800 | 2019-08-22 | 2019-12-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | - | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES para realización de levantamientos topograficos y propuestas de rasantes, en los proyectos del programa FAIS RAMO 33-Ejercicio Fiscal-2019, en las ZONAS ZAP del Municipio de Jocotepec, Jalisco. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1762 | 2019-06-21 | 250096 | 2019-06-24 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 001 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-03-05 | 731445.69 | 2019-03-06 | 2019-05-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2468 | 146289.12 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 002 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO" | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-05-07 | 140710.86 | 2019-05-08 | 2019-06-08 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2447 | 118142.16 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 003 C-OP/2019 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA MORELOS DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-05-24 | 400650.13 | 2019-05-27 | 2019-06-13 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2466 | 80130.02 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 004 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-05-24 | 149018.54 | 2019-05-27 | 2019-06-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2445 | 29803.7 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 005 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-05-21 | 603785.16 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2438 | 271444.19 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 006 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-05-21 | 619003.23 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2453 | 278285.78 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 007 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN HUELLAS DE CONCRETO MR-42 EN CALLE CARDENAL NORTE", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-05-21 | 949742.46 | 2019-05-27 | 2019-06-27 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2465 | 427384.1 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 008 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-05-21 | 643537.42 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2450 | 289591.84 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 009 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y CAMINO DE ACCESO AL PREDIO DEL DEPOSITO DE AGUA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-05-22 | 413006.4 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2448 | 82601.28 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 010 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 | 2019-06-21 | 1649201.51 | 2019-06-24 | 2019-08-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2452 | 164920.15 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 011 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-08-28 | 643537.42 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2451 | 225238.1 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 012 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 013 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-06-10 | 75313.95 | 2019-06-11 | 2019-06-21 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2464 | 15062.78 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 014 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, 2ª ETAPA, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-07-24 | 179219.86 | 2019-07-25 | 2019-08-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2444 | 17921.98 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 015 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-08-17 | 77778.12 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2442 | 35000.15 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | GALJACK ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 016 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN SAN JUAN COSALA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-08-17 | 108744.95 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2458 | 48935.22 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | ALSERCON SA DE CV | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 017 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-08-30 | 983216.32 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2455 | 442447.34 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | ALSERCON SA DE CV | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 018 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-08-30 | 872749.01 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2440 | 392737.05 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-08-30 | 99707.9 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | 43579.32 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-08-30 | 118188.71 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2467 | 43579.32 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 020 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 | 2019-10-02 | 104942 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2443 | 20988.4 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 021 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELELGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-02 | 124713.47 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2434 | 52536.35 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  |  |  |  | C. PAUL ANTONIO VENEGAS GARCÍA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 022 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYENDO OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2019-09-01 | 1688433.48 | 2019-09-02 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 023 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CORRALES MÓDULO 1 PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-17 | 1393906.05 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2469 | 627257.56 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | ASEJ-OCT21 | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 024 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE ÁREA DE MATANZA EN ESTRUCTURA Y TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-17 | 1414229.08 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2471 | 636403.09 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 025 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-17 | 198328.91 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2456 | 38382.93 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 026 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-17 | 135637.59 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2441 | 27591.19 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 027 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-17 | 883708.77 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2462 | 170988.1 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 028 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-16 | 269609.8 | 2019-10-17 | 2019-11-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2454 | 56556.3 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 029 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-16 | 104875.19 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2439 | 20970.04 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 030 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 | 2019-10-16 | 702979.49 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2461 | 144872.22 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 031 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS DELEGACIÓN DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 2019-10-16 | 311860.06 | 2019-10-21 | 2019-11-21 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2446 | 62372 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | 0 | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 032 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | 0 | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 033 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 034 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 2019-10-16 | 82700.09 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2460 | 48335.01 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 035 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 2019-11-25 | 118488.2 | 2019-11-26 | 2019-12-14 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2457 | 23697.64 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 036 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 2019-11-25 | 267068.22 | 2019-12-02 | 2019-12-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2463 | 53413.64 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | ASEJ-OCT21 | P.I.D. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1764 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 038 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P.I.D.) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 | 2019-11-14 | 875313.77 | 2019-11-15 | 2019-12-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2470 | 175062.74 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | N/A | CEAJ-PERF-002/2020 | CONVENIO | CONVENIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE |  | 2020-04-22 | 962427.31 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RESCATE AL PATRIMONIO |  |  |  |  | N/A | N/A | CULTURA 2020 | CONVENIO | REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE |  | 2020-11-27 | 1600000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | FOCOCI |  |  |  |  | N/A | N/A | FOCOCI 2020 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO / INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-08-11 | 20000000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RASTRO DIGNO |  |  |  |  | N/A | N/A | RASTRO DIGNO 2020 | CONVENIO | PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE RASTROS "RASTRO DIGNO", EJERCICIO 2020 |  | 2020-12-09 | 2755548.61 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | N/A | SADER/DGIR/EMP/057/2020 | CONVENIO | PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS |  | 2020-09-11 | 7000000 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/001/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DEL DEPOSITO NUEVO , EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" |  | 2020-04-03 | 149601.96 | 2020-03-03 | 2020-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | HACIENDA MPAL | DOP/AD/002/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE "LA CASA DE CULTURA SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-04-03 | 655000 | 2020-04-03 | 2020-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/003/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-04-24 | 962427.31 | 2020-04-24 | 2020-09-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | TESORERÍA | DOP/AD/004/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-03-20 | 192779.35 | 2020-03-23 | 2020-05-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | HACIENDA MPAL | DOP/AD/005/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN LA CASA DE CULTURA" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-04-03 | 50000 | 2020-04-03 | 2020-05-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/006/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PRE FABRICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2020-09-29 | 42478.36 | 2020-10-02 | 2020-10-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/007/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 196881.44 | 2020-11-09 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/007-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2020-09-15 | 283094.36 | 2020-11-02 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/008/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN |  | 2021-09-15 | 1079624.5 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/008-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 327960.31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE RAMON CORONA DEL 0+000 AL 0+101.50 ENTRE GALEANA Y FRANCISCO I MADERO,EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 193929.96 | 2020-11-05 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL KM 0+000 AL 0+173.50 ENTRE BENITO JUAREZ Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 331496.04 | 2020-11-05 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/009-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2020-09-15 | 174032.11 | 2020-11-05 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/010/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE) SAN CRISTOBAL |  | 2020-09-15 | 410787.6 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/010-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 149317.53 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/011/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA AGENCIA DE EL SAUZ |  | 2020-09-15 | 781012.26 | 2020-11-15 | 2020-12-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/011-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA AGENCIA DE EL SAUZ |  | 2020-09-15 | 289700.97 | 2020-11-15 | 2020-12-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/012/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, SAN LUCIANO |  | 2020-09-15 | 448092.36 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/012-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 180637.7 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/013/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLES PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR IBARRA, PROF(A) CATALINA VALENCIA Y PBRO MARCOS CASTELLANOS, DEL FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. |  | 2020-09-15 | 846155 | 2020-11-04 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/013-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. |  | 2020-09-15 | 219218.46 | 2020-11-04 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/014/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE) CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 367959.98 | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/014-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE), EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 134912.99 | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES MTRA MARGARITA MIRANDA RAMOS, EDUARDO SOLIS, GILBERTO PARRA PAZ Y MA DEL ROSARIO BERNAL, DEL FRACC. "LAS PALMAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 856034.87 | 2020-11-18 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000 AL KM 0+395.65 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 196467.44 | 2020-11-18 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/015-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 230070.08 | 2020-11-18 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/016/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 1291558.55 | 2020-11-04 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/016-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 542961 | 2020-11-04 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | CICLOS GIP SC | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | C.P.S.P. DOP 001/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-02-03 | 15080 | 2020-02-04 | 2020-02-18 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | C.P.S.P. DOP 002/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON DIAMETRO DE BOMBA COLUMNA Y DESCARGA DE 4", CAPACIDAD DE BOMBA DE 16 A 20 LITROS POR SEGUNDO, LONGITUD DE COLUMNA 240 METROS, DURACIÓN DE 72 HORAS CONTINUAS (48 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS EN 4 PASOS). ENTREGA DE INFORME POR ESCRITO, GRAFICA DE AFORO Y REGISTRO DE DATOS CADA HORA, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2020/19530-cpsp-dop-001-2020-registro-electrico-pozo-profundo-mol/file | 2021-03-20 | 139246.4 | 2021-04-01 | 2021-04-03 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | C.P.S.P. DOP 003/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2020/19531-c-p-s-p-dop-002-2020-aforo-de-pozo-profundo-el-molino/file | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 004/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DE COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2020/19532-c-p-s-p-dop-004-2020-estudios-de-mecanica-de-suelos-y-compactacion-c-guadalupe-victoria-sur-jocotepec/file | 2020-05-28 | 25520 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 005/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, COMPACTACIÓN Y CALCULO ESTRUCTURAL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA 1ERA. ETAPA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2020/19533-c-p-s-p-dop-005-2020-rehabilitacion-de-cancha-en-la-unidad-deportiva-zaragoza-1a-etapa-jocotepec/file | 2020-05-28 | 36772 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 006/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2020/19534-c-p-s-p-dop-006-2020-cancha-de-usos-multiples-en-el-malecon-san-juan-cosala/file | 2020-05-28 | 18096 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 007/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2020/19535-c-p-s-p-dop-007-2020-estudio-de-mecanica-de-suelos-y-compactacion-del-jardin-de-ninos-miguel-hidalgo-jocotepec/file | 2020-05-28 | 22772 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 008/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2020/19536-c-p-s-p-dop-008-2020-estudio-de-mecanica-de-suelos-y-compactacion-en-el-jardin-de-ninos-itzcoatl-nextipac/file | 2020-05-28 | 22772 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | CICLOS GIP SC | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 009/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2020/19537-c-p-s-p-dop-009-2020-registro-electrico-version-multiparametros-en-pozo-profundo-en-las-trojes/file | 2020-08-07 | 17400 | 2020-08-07 | 2020-08-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | C.P.S.P. DOP 010/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PRUEBAS COMPACTACIÓN", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL 1ERA ETAPA" DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-07-14 | 34046 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 011/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-09-15 | 4060 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 012/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. |  | 2020-09-08 | 139246 | 2020-09-14 | 2020-09-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 013/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. |  | 2020-09-07 | 139246 | 2020-09-08 | 2020-09-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | C.P.S.P. DOP 014/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, CRUCEROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, SAN JUAN COSALA”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-01 | 32944 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | C.P.S.P. DOP 015/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ECOLÓGICO, HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC” EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS PALMAS” EN LA ZONA DEL RASTRO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-01 | 25520 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | C.P.S.P. DOP 016/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE ANIMA SOLA A VERANO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2020-10-20 | 36656 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 017/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 4060 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 018/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN PARA PROYECTO DEL SENDERO "ANDADOR PANORÁMICO" EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 20880 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 019/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLADO, UBICADO EN EL CRUCERO A POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 5800 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 020/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPORÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL CAMPAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL EJIDO DE HUEJOTITÁN EN CRUCERO A POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, |  | 2020-09-15 | 5220 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 021/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO NORTE DE CALLE ALDAMA A FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 5800 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 022/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC PTE, S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 5220 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 023/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO NUEVO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 1740 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 024/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN CASA DE CULTURA UBICADO EN CALLE CARDENAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 2900 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 025/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES Y UBICACIÓN DE ÁREAS CONCESIONADAS PARA PUESTOS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 2900 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 026/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREAS DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 4060 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 027/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, EN LA DELGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 3712 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 028/2020 | SERVICIOS | LEVANAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DEL CAMINO PROLONGACIÓN CALLE MATAMOROS DE DONATO QUERRA HASTA INGRESO AL FRACCIONAMIENTO ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 9860 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | 0 | C.P.S.P. DOP 029/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  | 0 | 0 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 030/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DEL PREDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN EL EJIDO DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 9280 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 031/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. DE LA CRUZ Y AV. DEL PARQUE, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 5220 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 032/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y ÁREA DE UNIDAD DEPORTIVA SUR PARA EL PROYECTO "POLIDEPORTIVO" UBICADO EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 9860 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 033/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO SUR DE CALLE DONATO GUERRA AL ARROYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-09-15 | 4060 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2260 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2260 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2260 | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 001C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RODRIGO DE TRIANA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-03-04 | 156714.98 | 2020-03-04 | 2020-05-09 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2260 |  | 31343 |  |  |  |  | 0 | DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1990 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1990 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1990 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 002C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 3ERA. ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-04-15 | 654632.78 | 2020-04-16 | 2020-05-07 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1990 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1990 | 130926.54 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2267 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2267 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2267 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 003C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-04-27 | 248927.96 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2267 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2267 | 188222.83 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2264 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2264 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2264 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 004C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PADRE ADALBERTO MACIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-04-30 | 1010980.5 | 2020-05-11 | 2020-08-11 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 454941.22 |  |  |  |  | 0 | DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2259 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2259 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2259 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 005C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-04-27 | 125624.96 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2259 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2259 | 25124.98 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 006C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NICÓLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS ANGELES" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-05-26 | 965741.4 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | 434583.63 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 007C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y FABRICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIV. NICOLAS BRAVO ENTRE NICÓLAS BRAVO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-05-26 | 334158.86 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | 150371.5 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 008C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE RIVERA DEL LAGO" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-05-26 | 755011.1 | 2020-06-02 | 2020-07-25 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2962 | 151002.22 |  |  |  |  | 0 | FALTA FIANZA DE VICIOS OCULTOS
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 009C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AVENIDA DE LOS MAESTROS DE CALLE ALLENDE A CALLE GUADALUPE VICTORIA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-06-23 | 317000 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | 153450 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 010C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 4TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 | 2020-05-23 | 239360.13 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992 | 47872.02 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1993 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 011C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 5TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-05-27 | 410553.76 | 2020-05-01 | 2020-06-05 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1993 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1993 | 82110.74 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 012C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-06-05 | 1306545.63 | 2020-06-08 | 2020-08-14 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2278 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2278 | 391963.68 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 013C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-06-12 | 281826.5 | 2020-06-15 | 2020-06-29 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | 56365.3 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 014C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-06-12 | 241381.67 | 2020-06-18 | 2020-07-18 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | 48276.2 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2269 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2269 | GRUPO CONSTRUCOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 015C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-06-30 | 232396.73 | 2020-08-03 | 2020-09-25 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2269 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2269 | 48410.12 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 016C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-06-25 | 302749.5 | 2020-06-26 | 2020-08-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | 60549 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 017C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS DE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE" DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-06-30 | 423536.77 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | 84707.34 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707 |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 018C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-07-07 | 174784.71 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707 | 61174.65 |  |  |  |  | 0 | DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | N/A | N/A | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2709 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 019C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC", DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 | 2020-07-07 | 165908.3 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | N/A | N/A | 41477.09 |  |  |  |  | 0 | OBRA CANCELADA | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 020C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 021C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 2020-07-09 | 773550.52 | 2020-07-20 | 2020-09-03 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2963 | 348563.12 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2280 | BAUEN INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 022C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 2020-07-09 | 844236.05 | 2020-07-15 | 2020-09-14 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | 168847.22 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 023C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 2020-07-07 | 189588.54 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | 66356 |  |  |  |  | 0 | DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 024C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 00+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 2020-07-16 | 1003699.45 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | 451664.74 |  |  |  |  | 0 | DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 025C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ABASTECIMIENTO DE 4" EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 2020-07-16 | 961974.96 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | 432888.71 |  |  |  |  | 0 | DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OBRA | 2018-2021 | 2020 | ASEJ-OCT21 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 026C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN INGRESO PRINCIPAL EN CALLE XÓCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 2020-09-02 | 720809.67 | 2020-08-26 | 2020-11-07 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1995 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1995 | 334528.5 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1995 | 2020-11-09 | 2178-04-12 12:58 |  | MONTO |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 |  | CONVADI, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 027C- OP/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 2020-06-25 | 2630623.62 | 2020-06-26 | 2020-09-25 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 | 263173.42 |  |  |  |  | 0 | DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | FOCOCI |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | FOCOCI-OP-CSS-028/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-10-16 | 8270578.43 | 2020-10-19 | 2020-12-11 |  | NO APLICA |  |  | 1654115.68 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | FOCOCI |  |  |  |  | SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | FOCOCI-OP-CSS-029/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) |  | 2021-10-16 | 1729413 | 2020-10-19 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 345882.6 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2020 |  | FOCOCI |  |  |  |  | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | FOCOCI-OP-CSS-030/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OBRA CIVIL "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2020-10-06 | 4896549.54 | 2020-10-26 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 1034084.78 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2020 |  | FOCOCI |  |  |  |  | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | FOCOCI-OP-CSS-031/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2020-10-06 | 4629575.57 | 2020-11-29 | 2020-12-20 |  | NO APLICA |  |  | 925915.1 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2710 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2710 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 032C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAÚL RAMÍREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 2020-11-20 | 287771.56 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2710 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2710 | 57554.3 |  |  |  |  | 0 | DOCUMENTACIÓN EN REVISIÓN
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RESCATE AL PATRIMONIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1997 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1997 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1997 | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 033C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | 2020-11-23 | 1600000 | 2020-12-01 | 2020-12-24 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1997 |  |  | 320000 |  |  |  |  | 0 | OBRA EN PROCESO
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2714 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2714 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2714 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 034C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS En CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15 ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | 2020-12-03 | 914194.81 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2714 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2714 | 411389.15 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RASTRO DIGNO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 035C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL "REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA ETAPA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | 2020-12-30 | 537866.98 | 2020-12-30 | 2021-01-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | OBRA EN PROCESO
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 036C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OR / ARQ. JAIME CONDE | GMJ 037C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | 2020-12-03 | 229496.26 | 2020-12-07 | 2020-12-19 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3317 | 45899.24 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2940 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 038C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL", PARA ABASTECER ZONA 6 EN CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 | 2021-12-18 | 868714.16 | 2020-12-29 | 2021-03-29 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | OBRA EN PROCESO
OBRA | #REF! | 2021 |  | FOCOCI |  |  |  |  | N/A | N/A | CONV/FOCOCI/004-2021 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-02-24 | 9000000 | 2021-02-24 | 2021-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/001/2021 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-25 | 710000 | 2021-01-26 | 2021-06-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" UBICADA EN CALLES PEDRO MORENO Y MORELOS, ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-25 | 650000 | 2021-01-26 | 2021-06-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/003/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  | 2021-08-27 | 174639.07 | 2021-09-01 | 2021-09-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/004/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-29 | 27000 | 2021-02-01 | 2021-02-23 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/005/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANO DE OBRA PARA LA REACTIVACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO", EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-29 | 266000 | 2021-02-01 | 2021-03-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/006/2021 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/007/2021 | CANCELADA | “MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-04-16 | 227155 | 2021-02-01 | 2021-03-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/008/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA" EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-06-09 | 113778.58 | 2021-06-14 | 2021-07-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/009/2021 | CANCELADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA”, EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-06-09 | 77686.68 | 2021-06-22 | 2021-07-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/011/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN CON ALUMBRE DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE RAJUELA EN JARDINERAS EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-02-05 | 271040 | 2021-02-09 | 2021-03-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | RASTRO DIGNO 2020 |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/012/2021 | CANCELADA | “COMPLEMENTO DE OBRA CIVIL EN EL RASTRO MUNICIPAL”, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-08-30 | 124003.71 | 2021-09-06 | 2021-09-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/013/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO (GRIETA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL), CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN C. PADRE ADALBERTO MACIAS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-07-30 | 168528.09 | 2021-08-02 | 2021-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/014/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-07-01 | 80674.65 | 2021-08-30 | 2021-09-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/015/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA |  | 2021-07-01 | 966321.38 | 2021-08-30 | 2021-09-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/016/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JUAN COSALA |  | 2021-07-01 | 831652.39 | 2021-09-27 | 2021-12-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/017/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA NEXTIPAC |  | 2021-07-01 | 1965177.84 | 2021-08-30 | 2021-10-23 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/018/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-07-01 | 643795.13 | 2021-10-18 | 2021-12-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/019/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00 AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-07-01 | 512378.61 | 2021-11-13 | 2021-12-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | DOP/AD/020/2021 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | URIEL PALOS CUEVAS | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 001/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL MÓDULO DE MAQUINARÍA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-08 | 45000 | 2021-01-12 | 2021-04-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 002/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD 310SJ, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CALLES DEL PROGRAMA SADER 2021 DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-28 | 64960 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | C- OP 003/2021 | ARRENDAMIENTO (CANCELADO) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | C- OP 004/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-31 | 580 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | C- OP 005/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-31 | 696 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SEBASTIAN MARQUEZ RAMOS | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 006/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. |  | 2021-03-08 | 23200 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 007/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. |  | 2021-03-08 | 23200 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 008/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 7 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-06-17 | 4686.4 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 009/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-06-17 | 554.48 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-08 | 11600 | 2021-01-11 | 2021-01-18 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ARGUELLES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | GESTIÓN DE: "LICENCIA DEL PERMISO PARA REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-01-16 | 23200 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN IGNACIO NAVARRO BALTAZAR | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 005/2021 | SERVICIOS | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓNCON SU RESPECTIVA RETNIDA DE PARED PARA MAYOR FIJACIÓN DEL MISMO EL CUAL CONSTA DE AUMENTO DE CABLE ACSR DE ALUMINIO CAL 2, BASTIDOR DE 3 HILOS CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE CARRETE Y ABRAZADERAS PARA MAYOR FIJACIÓN DE LA LÍNEA BAJA TENSIÓN EN PRIV.FRANCISCO CILLA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-07-23 | 16240 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 006/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 007/2021 | SERVICIOS | SOBRE UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTATUS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE 1 Y 2 NIVELES CON USO DE "ESCUELA" POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, EL CUAL SE HARÁ CAMBIO DE USO A "OFICINAS", UBICADO EN ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ARANA #12", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2021-09-02 | 16240 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 008/2021 | SERVICIOS | SERVICIO DE GRUA, PERSONAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SERVICIO DE LIMPIEZA, DESASOLVE, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO, CABLE PARA LA INSTALACIÓN Y TRASLADOS. / BOMBA SUMERGIBLE 60 HP AC, VIDEO DE FILMACIÓN PARA VER CONCLUSIONES ACTUALES, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA CON MATERIALES NECESARIOS. / SERVICIO DE GRUA, MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CABLE DE 6" Y CONEXIÓN A MUFA, PARA POZO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-08-27 | 226407.64 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | KRISPOD CONSTRUCTORA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 009/2021 | SERVICIOS | 15 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y UN PROYECTO, CON LOS ALINEAMIENTOS QUE GUARDAN LAS CONSTRUCCIONES DE AMBOS LADOS, ASÍ COMO DETALLES DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE, REGISTROS SANITARIOS, CAJAS DE VALVULAS, ÁRBOLES , GUARNICIONES Y BANQUETAS CON SESIONAMIENTO A CADA 20 MTS... |  | 2021-08-24 | 91300 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ / ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 001C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORELOS" A 250 ML", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-01-12 | 1300000 | 2021-02-04 | 2021-06-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2941 | 455000 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 002C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARÍAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  | 2021-01-14 | 2242164.25 | 2021-01-15 | 2021-03-15 |  | NO APLICA |  |  | 398055.22 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. SERGIO CABRERA | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 003C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A PRIVADA GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-01-12 | 195609.22 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 004C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC). |  | 2021-01-14 | 8221905.65 | 2021-01-15 | 2021-03-11 |  | NO APLICA |  |  | 1644381.12 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-01-12 | 758856.32 | 2021-03-16 | 2021-03-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-01-12 | 1379641.73 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3743 | 275928.34 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | GMJ 007C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-01-12 | 101577.38 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | GMJ 008C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-01-04 | 1301387.07 | 2021-01-05 | 2021-03-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3744 | 243611.33 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | GMJ 009C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) |  | 2021-01-12 | 2617705.66 | 2021-01-31 | 2021-03-15 |  | NO APLICA |  |  | 409864.94 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | FOCOCI |  |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FOCOCI-OP-CSS-010/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2021-02-12 | 4895145.74 | 2021-02-15 | 2021-05-15 |  | NO APLICA |  |  | 1713301 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | FOCOCI |  |  |  |  | COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | FOCOCI-OP-CSS-011/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | 2021-03-23 | 3973863.2 | 2021-03-25 | 2021-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 392270.12 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | 0 | GMJ 012C- OP/2021 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 0 | 144561.23 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3891 |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 013C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 2) | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 2021-02-15 | 1127177.9 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3891 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3891 | 494512.26 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890 | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 014C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 1) | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 2021-02-15 | 1311375.01 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3890 | 327843.75 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 015C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO MORELOS" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 2021-04-19 | 347784.24 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4057 | 121724.48 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | CONVADI, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA | GMJ 016C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 2021-04-22 | 1083547.78 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4056 | 487596.5 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 017C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELÉCTRICO DEL RASTRO MUNICIPAL, ETAPA 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 2021-09-01 | 652301.57 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4058 | 293535.69 | FALTA CONV |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 018C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+143.00 AL KM 0+379.50”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 2021-09-15 | 1137012.22 | 2021-09-17 | 2021-10-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | CULTURA CARDINAL |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CASA DE LA CULTURA (PARA USO DE ARCHIVO MUERTO)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-11-04 | 100000 | 2021-11-08 | 2021-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, ANTES ESCUELA PAULINO NAVARRO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-12-30 | 400000 | 2021-12-31 | 2022-03-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EL ESTUDIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-11-12 | 42920 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS | DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. |  | 2021-11-12 | 5800 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: -PROYECTO DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A LA RED PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. -ÁREA DE SESIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "LA LIMONERA" EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -NIVELES DE ARRASTRE Y RASANTES DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA DE EL MALECÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-11-15 | 34800 | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS | "LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS LÍNEAS POR BOPMBEO Y POR GRAVEDAD DEL POZO ALLENDE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2021-12-03 | 29000 | 2021-12-13 | 2021-12-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | 0 |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 001C- OP/2021 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3883 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 002C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD" EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-11-04 | 715198.43 | 2021-11-08 | 2021-12-18 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3883 | 143039.68 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 003C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA Y C. LA PAZ, Y EN C. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA AL CADENAMIENTO 0+516.00"EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-11-22 | 347130.34 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3707 | 34713.03 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 004C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ. Y EN LA CA. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A EL CADENAMIENTO 0+516.00", EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-11-22 | 791064.19 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3708 | 79106.41 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE C. VERANO Y C. INVIERNO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-11-22 | 100144.26 | 2021-11-24 | 2021-12-28 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3709 | 20028.86 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DE 6" EN C. LA PAZ ENTRE C. HIDALGO Y C. TACUBA" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-11-22 | 252763.45 | 2021-11-23 | 2021-12-29 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3706 | 50552.68 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2021 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 007C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 2021-12-30 | 360015.52 | 2021-12-30 | 2022-01-08 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4055 | 72003.1 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CUARTO DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA… |  | 2022-05-12 | 70000 | 2022-05-16 | 2022-06-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/002/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-05-26 | 60152.28 | 2022-06-06 | 2022-06-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/003/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE JUNTAS DEL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2022-08-04 | 81200 | 2022-08-08 | 2022-08-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/001-A/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-02-03 | 330190.86 | 2022-02-07 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/005/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2022-11-10 | 86073.66 | 2022-11-21 | 2022-11-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | DOP/AD/006/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2022-11-10 | 109829.72 | 2022-11-14 | 2022-11-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | MANTENIMIENTOS | MANTENIMIENTOS | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA |  | N/A | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | DOP/AD/007/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS”, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2022-11-10 | 297707.86 | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | DOP/AD/001-B/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA (2DA ETAPA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. |  | 2022-02-28 | 800000 | 2022-03-04 | 2022-07-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | 0 | [6 empty] | DOP/AD/010/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | ¦ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 001/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO), DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-01-11 | 69600 | 2022-01-17 | 2022-01-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 002/2022 | SERVICIOS (CANCELADO) | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN. POTRERILLOS Y SAN LUCIANO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-01-14 | 12000 | 2022-01-17 | 2022-01-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 003/2022 | SERVICIOS | ELABORACIÓN DE: 9 (NUEVE) TOLDOSCON MEDIDAS DE 2.75 MTS DE ANCHO POR 2.90 MTS DE ALTO CADA UNO, CON TELA IMPORTADA, UNA MEZCLA DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, IDEAL PARA EXTERIORES, HERRAJES DE ALUMINIO, CON MANIVELA PARA UN FACIL ACCIONAR, INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-01-31 | vie | 2022-02-01 | 2022-02-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 004/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL EN ÁREA DE ARROYO Y CALLE MAGISTERIAL PARA PROYECTO DEL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-03-14 | 10000.0004 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 005/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 006/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO, ZONA NORTE DE LA CABECERA DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-03-14 | 10000.0004 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 007/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 008/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-03-14 | 7000.02 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 009/2022 | SERVICIOS | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-03-15 | 15660 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 010/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-04-07 | 4000 | 2022-04-09 | 2022-04-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 011/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-05-09 | 17400 | 2022-05-12 | 2022-05-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 012/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE JOSÉ SANTANA PONIENTE Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE MORELOS Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-04-11 | 32886 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 013/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO TOTAL DE LA CARRETERA AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, ADECUACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL ENTROQUE CON LA CARRETERA FEDERAL N° 15 JIQUILPAN - GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-05-09 | 18270 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 014/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDOPOR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LAS PLAYAS DE LAL LAGUNA ESQUINA CON CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-06-02 | 3500 | 2022-06-04 | 2022-06-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 015/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 016/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 017/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 018/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 019/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 020/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 001/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-04-04 | 1740 | 2022-04-07 | 2022-04-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 002/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS SADER 2021 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-02-02 | 638 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 003/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-04-22 | 1740 | 2022-04-26 | 2022-05-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 004/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR MOD CS-563 E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-02-02 | 1144.8852 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 005/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 160 H, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-03-21 | 1850.8844 | - | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 006/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE AUTOHORMIGUERA CARMIX MODELO 25TT 3 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-03-22 | 854.746 | 2022-03-22 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 007/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 420E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-03-28 | 818.264 | 2022-03-28 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 008/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN PIPA DE 9 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2022-03-22 | 376.5128 | 2022-03-22 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | 0 | [6 empty] | C- OP 009/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | 0 | [6 empty] | C- OP 010/2022 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO A CERRADA", EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-03-08 | 98067.87 | 2022-03-14 | 2022-03-19 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4304 | 19613.56 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-03-08 | 160513.83 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4305 | 32102.76 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-03-08 | 236056.39 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 |  | 23605.64 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4369 | 2022-03-30 | 59014.07 |  | 0 | 04 AL 15 DE ABRIL 2022 | F1
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | EDUARDO VENTURA PADILLA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 004 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-05-09 | 2031883.8 | 2022-05-11 | 2022-07-23 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478¦ | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4478 | 914347.71 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 005 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-05-23 | 793754.52 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4475 | 79375.45 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 006 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ANDADOR, MURO DE CONTECIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-05-23 | 579637.71 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4472 | 57963.77 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 007 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIVADA GALEANA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-05-23 | 627108.43 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4371 | 125421.68 |  |  |  |  | 0 |  | F1
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 008 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8” Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN ARROYO CAMICHINES”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-05-26 | 168470.35 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4368 | 33694.06 |  |  |  |  | 0 |  | F1
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 009 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-06-24 | 809084.8 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4394 | 80908.48 |  |  |  |  | 0 |  | F1
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 010 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO LONARIA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4333 | 2022-07-21 | 1697255.04 | 2022-07-25 | 2022-09-10 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4481 | 848627.51 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4480 | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 011 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DE LA OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 2022-07-25 | 1343062.53 | 2022-07-28 | 2022-09-10 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  |  | 671531.25 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4474 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 012 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REPARACIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL EN LA PLAZA PRINCIPAL" DE LA CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 2022-09-12 | 85733.34 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | [6 empty] | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACION CON ADOQUÌN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-09-06 | 4165845.27 | 2022-09-08 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 2115489.18 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | [6 empty] | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-10-05 | 4216204.78 | 2022-10-13 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2229168.31 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-10-05 | 3845696.93 | 2022-10-13 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 1922848.46 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 016 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 2022-10-17 | 645484.5 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4477 | 346035.52 |  |  |  |  | 0 |  | F1
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | [6 empty] | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-10-25 | 2479806.63 | 2022-10-28 | 2022-12-03 |  |  |  |  | 991922.65 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | [6 empty] | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-10-25 | 2218847.77 | 2022-10-28 | 2022-12-03 |  |  |  |  | 1060839.56 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 019 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARÍAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 2022-11-07 | 762057.5 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4671 | 381028.75 |  |  |  |  | 0 |  | F1
OBRA | 2021-2024 | 2022 |  | 0 | [6 empty] | GMJ 020 C-OP/2022 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 |  | CEA-FISE | [6 empty] | CEA-FISE-003/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO ALLENDE AL TANQUE EXISTENTE Y LÍNEA DE DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  | 2022-10-14 | 4000000 | 2023-10-14 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 |  | CEA-FISE | [6 empty] | CEA-FISE-004/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y CARCAMO DE BOMBEO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2022-10-14 | 4000000 | 2022-10-14 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | FOCOCI | [6 empty] | CONV/FOCOCI/014/2023 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO |  | 2023-06-09 | 5000000 | 2023-06-09 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CEA-FISE | [6 empty] | CEA-IHAP-FISE-021/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-15 | 4000000 | 2023-08-15 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CEA-FISE | [6 empty] | CEA-IHAP-FISE-022/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-15 | 4000000 | 2023-08-15 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 001/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-02 | 17400 | 2023-01-03 | 2023-01-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 002/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-02 | 17400 | 2023-01-05 | 2023-01-06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 003/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA AZOTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-02 | 17400 | 2023-01-02 | 2023-01-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 004/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-27 | 25520 | 2023-02-01 | 2023-02-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 005/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-27 | 17400 | 2023-02-03 | 2023-02-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 006/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE FLAMINGOS, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-03 | 3500 | 2023-01-05 | 2023-01-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 007/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LA PUERTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-02-13 | 3500 | 2023-02-15 | 2023-02-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 008/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DE SUELO Y SU CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ SANTANA EN PREDIO UBICADO EN CALLE 24 DE FEBRERO CRUCE CON CALLE ZARAGOZA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-02-21 | 22272 | 2023-02-22 | 2023-02-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 009/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y ENTROQUE CON CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-03-22 | 20880 | 2023-03-24 | 2023-03-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 010/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-03-24 | 27840 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 011/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA AZOTERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-03-03 | 18560 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 012/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA PUERTA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-03-10 | 18560 | 2023-03-13 | 2023-03-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 013/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN ATRIO DEL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-03-17 | 18560 | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 014/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN CALLE VICENTE GUERRERO NORTE UBICADO EN LA LOCALICAS DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-03-16 | 18560 | 2023-03-20 | 2023-03-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 015/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-03-20 | 11600 | 2023-03-27 | 2023-03-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 016/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS" EJERCICIO FISCAL 2022. |  | 2023-07-11 | 96447.5736 | 2023-07-13 | 2023-07-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 017/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO LOS ARCOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-05-19 | 23200 | 2023-05-22 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 018/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO CAMICHINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-05-23 | 23200 | 2023-05-25 | 2023-05-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 019/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-06-22 | 5999.9956 | 2023-06-22 | 2023-06-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 020/2023 | SERVICIOS | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 021/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REALIZAR UN CENSO MISMO QUE SERVIRA PARA CONOCER LA MEDICIÓN DE TODAS LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN LA CICLOVÍA ANTE CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD) ABARCANDO LAS 4 ETAPAS UBICADAS EN; 1.- CARRETERA AJIJIC-JOCOTEPEC, COL. AJIJIC 2.- CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA COL. EL LIMÓN 3.- CARRETERA JOCOTEPEC- CHAPALA FRACC. LAS FUENTES 4.- CALLE CHUECA ESQ. CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA |  | 2023-07-24 | 17400 | 2023-07-31 | 2023-09-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 022/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDAS Y REACOMODO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-07-26 | 73689.2088 | 2023-08-03 | 2023-08-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 023/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA: ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CICLOVÍA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ A NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-10 | 161863.2332 | 2023-08-14 | 2023-08-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 024/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-02 | 34800 | 2023-08-03 | 2023-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 025/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: ESTUDIO DE VARIAS CALLES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO EN REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE PERFILES PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMATICA DEL COLECTOR EN EL MALECÓN DE JOCOTEPEC. |  | 2023-08-02 | 54531.6 | 2023-08-14 | 2023-08-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 026/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2023-08-02 | 34800 | 2023-08-06 | 2023-08-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 027/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-02 | 3500 | 2023-08-04 | 2023-08-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 028/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO CRUCE CON CALLE EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-02 | 3500 | 2023-08-05 | 2023-08-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 029/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN POZO LOS ARCOS, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSÉ SANTANA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-02 | 3500 | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 030/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.290976-103.410383 AL CADENAMIENTO 20.289391-103.349097 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-30 | 50489.6032 | 2023-09-06 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 031/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.29097-103.41065 AL CADENAMIENTO 20.289768-103.313651 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ-NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-08-30 | 142089.27 | 2023-09-11 | 2023-09-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 032/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE LAS CALLES GUAYABITOS Y CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2023-09-04 | 9860 | 2023-09-06 | 2023-09-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 033/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA NIÑOS HERÓES, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-09-21 | 34800 | 2023-09-25 | 2023-09-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 034/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE XOCOTEPEC, CERRO CHUPINAYA, CERRO DE LOS PINOS, CERRO DEL AGUILA, CALLE EL CERRITO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN FRACCIONAMIENTO EL CERRITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-10-10 | 54288 | 2023-10-11 | 2023-11-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 035/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA GENERACIÓN DE CONTRATO ANTE CFE PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y EL DEPÓSITO DE GARANTÍA EN EL PROYECTO DEL POZO EN AL LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-11-03 | 30376.572 | 2023-11-07 | 2023-11-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 036/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: 1.- PERFILES EN TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE MORELOS DE CALLE COLÓN A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 2.- PERFILES EN TERRENO NATURAL DESDE LA CALLE RIVERA DEL LAGO SIGUIENDO POR UN COSTADO DE LA CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA LLEGAR A LA PLATA DE TRATAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 3.- POLÍGONO CON CURVAS DEL NIVEL DE TERRENO PARA PROYECTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES CON UNA SUPERFICIE APROX. DE 6,000M2, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-10-26 | 56144 | 2023-10-27 | 2023-10-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 038/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN Y REVISIÓN ESTRUCTURAL, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-12-04 | 102831.39 | 2023-12-06 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 039/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-12-05 | 23200 | 2023-12-06 | 2023-12-07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 040/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN BASE A DOS SONDEOS EN TERRENO ADYACENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA EL REFORZAMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA, EN AL CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-12-07 | 45601.92 | 2023-12-11 | 2024-01-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 041/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-12-15 | 44196 | 2023-12-20 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 001/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADAEN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-02 | 56840 | 2023-01-02 | 2023-01-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 001A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN (VOLTEO 7 M3) DODGE, MODELO 1989 CON PLACAS JL-0889, PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-03 | 3248 | 2023-01-03 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 002/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN CALLES DE ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO. |  | 2023-03-20 | 29000 | 2023-03-22 | 2023-04-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 003/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-01-30 | 59682 | 2023-02-01 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 004/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E, PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE SAN JOSE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-02-24 | 638 | 2023-02-28 | 2023-03-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 005/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-04-21 | 29000 | 2023-04-23 | 2023-05-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 006/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DEE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-03-30 | 59682 | 2023-04-01 | 2023-04-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 006A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE EXCAVADORA CAT 320, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: DESAZOLVES EN ARROYOS, DE LAS DELEGACIONES Y DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-04-17 | 4750.0028 | 2023-04-17 | 2023-06-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 006B/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-04-17 | 1899.9988 | 2023-04-17 | 2023-06-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 007/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA KENWORTH COLOR AZUL PLACA JU00932 Y UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL POR DESAZOLVES DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-04-18 | 5220 | 2023-04-20 | 2023-05-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 008/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U Y UN CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR BLANCO PLACA JU89910, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE CALLES EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-04-18 | 5220 | 2023-04-20 | 2023-05-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 009/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO PLACA JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) |  | 2023-02-15 | 696 | 2023-02-17 | 2023-02-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 010/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (DRENAJE) |  | 2023-02-09 | 754 | 2023-02-13 | 2023-02-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 011/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) |  | 2023-02-09 | 1020.8 | 2023-02-13 | 2023-02-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 012/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (AGUA POTABLE) |  | 2023-02-17 | 754 | 2023-02-20 | 2023-02-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 013/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (AGUA POTABLE) |  | 2023-02-17 | 1020.8 | 2023-02-20 | 2023-02-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 014/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO CON ROJO PLACAS JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (AGUA POTABLE) |  | 2023-02-20 | 696 | 2023-02-21 | 2023-02-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 015/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-04-28 | 59682 | 2023-05-01 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 016/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 CHEVROLET KODIAK 1974 PLACAS JF-47920 Y UN CAMIÓN VOLTEO 7 M3 FORD BLANCO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO PARA BALASTREO EN CALLES Y CÁMINOS EJIDALES PEGADOS AL ARROYO INICIANDO EN EL LIENZO DE LA CALLE LIBERTAD A BANCO DE BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-07-06 | 2900 | 2023-07-10 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 017/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTITLIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES EN LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2023-07-26 | 696 | 2023-08-01 | 2023-08-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 018/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-05-31 | 56840 | 2023-06-01 | 2023-07-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 019/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TERRENO EN POZO DE AGUA CAMICHINES EN CALLE FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-10-11 | 779.52 | 2023-10-16 | 2023-10-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 020/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-10-05 | 730.8 | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 021/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET KODIAK 2006 COLOR BLANCO JM 66 468, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA". EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-10-05 | 754 | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 022/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA WACKER, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-10-05 | 580 | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 023/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTOBOMBA MARCA HONDA, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-10-05 | 580 | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C.P.S.P. DOP 037/2023 | CANCELADA | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/001/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 2023-02-10 | 307647.36 | 2023-02-11 | 2023-02-28 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4916 | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2022 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/002/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 2023-04-17 | 27472.5 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4915 | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | DOP/AD/003/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 2024-09-22 | 495788.04 | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/004/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 2023-09-22 | 80000 | 2023-10-02 | 2023-10-28 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2023 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/005/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES YCALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CALABAZA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 2023-11-14 | 92407.5 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/006/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 2023-11-27 | 280000 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | 0 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | - | 0 | DOP/AD/007/2023 | CANCELADA | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | 0 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | - | 0 | DOP/AD/008/2023 | CANCELADA | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | 0 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 |  | - | 0 | DOP/AD/009/2023 | CANCELADA | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | 0 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | - | 0 | DOP/AD/010/2023 | CANCELADA | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-02-17 | 1211066.41 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | 242213.28 | [6 empty] | F1
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5166 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5166 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5166 | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-04-06 | 1810170.95 | 2023-04-08 | 2023-05-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5166 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5166 | 362034.18 | [6 empty] | F1
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | CSS-OP-CC-003/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-02-24 | 4378573.75 | 2023-03-02 | 2023-05-02 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | 875714.74 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 004C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-04-20 | 1196296.56 | 2023-05-02 | 2023-06-02 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | 584851.71
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL LAGO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 005C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-04-28 | 544139.78 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | 272069.87 | [6 empty] | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 006C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA 3RA ETAPA (DEMOLICIONES PARCIALES, REHABILITACIÓN DE ACABADO EN PISOS Y MUROS, REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS ACTUALES E INGRESOS PRINCIPALES (PLANTA BAJA)". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-04-26 | 584259.75 | 2023-05-02 | 2023-08-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4870 | 77410.84 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 2023-07-26 | 774108.4 | - | MONTO |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 007C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-05-10 | 387303.55 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5161 | 77460.7 | [6 empty] | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 008C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA NORTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-05-10 | 374761.47 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4918 | 86551.25 | [6 empty] | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 009C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO A CALLE FILÓSOFOS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-05-10 | 835320.32 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5162 | 80363.96
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 010C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE”, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-05-13 | 168796.66 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4917 | 42295.46 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 2023-06-09 | 254158.09 | - | MONTO |  | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | MANUEL PALOS VACA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 011C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE ALLENDE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-08-03 | 254339.78 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5163 | 135867.75 | [6 empty] | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 | MANUEL PALOS VACA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 012C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-08-03 | 553159.56 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5164 |  | 292025.85
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 013C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-06-28 | 724743.66 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5026 | 362371.81
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 014C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-06-28 | 543995.47 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5025 | 163198.62 | [6 empty] | SI
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 015C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)”, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-06-28 | 703136.32 | 2023-07-06 | 2023-08-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5023 | 368380.8
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | C. ANA LUZ HIDALGO VELA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 016C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “INTALACIÓN DE RIELERIA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-07-27 | 821212.44 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5024 | 574838.7
OBRA | 0 | 2023 |  | FOCOCI | [6 empty] | CSS-OP-CC-017/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO” |  | 2023-08-14 | 4998360.84 | 2023-08-17 | 2023-12-14 |  |  |  |  | 2499180.41 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 |  | RAMO 33 | [6 empty] | CSS-OP-CC-018/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2023-08-30 | 2808816.17 | 2023-09-04 | 2023-11-07 |  |  |  |  | 821212.14 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 019C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-08-30 | 2049615.46 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5160 | 1025796.78
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 020C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL”, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 2023-08-28 | 304838.93 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 021 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2023-10-04 | 853249.52 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5158 | 442426.98
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | GMJ 022 OP/2023 | CANCELADA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO CAMICHINES UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-10-13 | 247646.08 | 2023-10-16 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5166 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5166 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 023 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2023-10-13 | 330252 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | 66050.4
OBRA | 0 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CSS-OP-CC-024/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-11-15 | 5281923.58 | 2023-11-21 | 2024-03-19 |  |  |  |  | 2692964.74 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 025C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL (3RA ETAPA)", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2023-11-17 | 441962.08 | 2023-11-15 | 2023-12-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5302 | 88392.4
OBRA | 0 | 2023 |  | CTA-CTE / RAMO 33 | [6 empty] | FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO CON RECURSOS CONCURRIDOS | "CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECÓN, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO, ESQUINA CON CALLE JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2023-12-08 | 2969939.23 | 2023-12-11 | 2023-12-30 |  |  |  |  | 1167007.25 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | DESARROLLADORA FARAR, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 027C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2023-11-28 | 1515153.08 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5321 | 3051302.18
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250 | ACROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 028C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, VESTIDORES, LOCALES COMERCIALES, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2023-11-28 | 1777367.51 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5250 | 915633.23
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 029C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CARCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2023-11-27 | 521271.1 | 2023-11-28 | 2023-12-16 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | 168143.53
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | FORTAMUN | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 030C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA A RED PRINCIPAL EN C. ZARAGOZA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2023-12-09 | 810268.98 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5249 | 179958.37
OBRA | 0 | 2023 |  | 0 | [6 empty] | GMJ 031C OP/2023 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2023 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 032C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 2023-12-15 | 1060774.83 | 2023-12-18 | 2024-01-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | 212154.96
OBRA | 0 | 2024 |  | RAMO 23 | [6 empty] | - | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 001/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: UN VIDEO INSPECCIÓN INTERIOR PARA CONOCERSU ESTATUS Y ESTRUCTURA DEL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-01-02 | 9222 | 2024-01-03 | 2024-01-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 002/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA EL PROYECTO DE NUEVO POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-01-02 | 23200 | 2024-01-02 | 2024-01-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 003/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA REUBICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2024-01-17 | 33325.64 | 2024-01-18 | 2024-01-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 004/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DEL ATRIO DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… |  | 2024-01-05 | 25520 | 2024-01-08 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 005/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 2. CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 3. CALLE RICO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… |  | 2024-02-26 | 69600 | 2024-02-27 | 2024-03-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 006/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REUBICACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA DE CFE DE LOS LOCALES DE LOS PORTALES Y MOVIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA EN LA CALLE MIGUEL ARANA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-11 | 9048 | 2024-03-12 | 2024-03-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 007/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DEL MÉTODO ZAHORI EN ESTOS 4 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 2. UBICADO EN EL PREDIO QUE ESTÁ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 3. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 4. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE POR LA CALLE RICO ENTRE LAS CALLES PROVENIR Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… |  | 2024-03-12 | 5800 | 2024-03-14 | 2024-03-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 008/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA… 3. SUMINISTRO DE MOTRO SUMERGIBLE SEMINUEVO… 4. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. |  | 2024-03-11 | 77546 | 2024-03-12 | 2024-03-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 009/2024 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO ES PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS…, EN CALLE MORELOS DEL INGRESO (PUENTE) A AV. DEL TRABAJO Y LA CALLE LIBERTAD DE MORELOS A AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-18 | 61480 | 2024-03-19 | 2024-03-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 010/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFEFESIONALES PARA: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BASE 7-200 A PASTILLA GENERAL DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-19 | 47923.08 | 2024-03-21 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 011/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. 2. FABRICACIÓN DE CAMISA DE ENFRIAMIENTO CON FILTRO INTERNO DE GRAVA. 3. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 4. SERVICIO DE PRE-AFORO CON VARIADOR DE FRECUENCIA… 5. SERVICIO DE PRUEBA DE ZONA DE BOMBEO A 200 , AUMNETO DE COLUMNA DE 14 TRAMOS, CABLE PLANO Y CONEXIÓN. |  | 2024-04-01 | 97208 | 2024-04-02 | 2024-04-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 012/2024 | SERVICIOS | "AFORO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-04-18 | 174092.8 | 2024-04-22 | 2024-04-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 013/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO EN CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… |  | 2024-04-17 | 6380 | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 014/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN LOS PROYECTOS PARA PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 4. EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… |  | 2024-04-15 | 23200 | 2024-04-16 | 2024-04-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 015/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 2. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… |  | 2024-04-19 | 6380 | 2024-04-23 | 2024-04-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 016/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA REALIZAR: EL REGISTRO ELÉCTRICO EN POZO NUEVO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCTEPEC, JALISCO. |  | 2024-06-07 | 19720 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 017/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: 1. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 3. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 4. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 5. 1 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO… |  | 2024-06-13 | 85747.2 | 2024-06-17 | 2024-06-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 018/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… 3. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. 4. SERVICIO DE GÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. |  | 2024-05-31 | 39770 | 2024-06-01 | 2024-06-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 019/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… |  | 2024-06-07 | 46080 | 2024-06-09 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 020/2024 | SERVICIOS | COTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO SIGUIENTES: 1. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DELOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… |  | 2024-06-26 | 30160 | 2024-06-27 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 021/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… |  | 2024-06-20 | 31180.8 | 2024-06-21 | 2024-06-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 022/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. TRÁMITES ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA E INSTALACIONES EÉCTRICAS (UVIE) PROFESIONAL, 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LAMPARAS, 3. ALIMENTACIÓN DE CONTROLES DE POLIPASTOS, 4. ELECTRIFICACIÓN DE CONTROL DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, 5. FICHA DE PAGO DE MEDIDOR ANTE CFE. |  | 2024-07-29 | 205842 | 2024-07-30 | 2024-08-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 023/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS TRÁMITES DE GESTORÍA PARA EL AUMENTO DE CARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICASO EN PRIV. JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-08-16 | 28420 | 2024-08-20 | 2024-08-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 024/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE MATERIALES PARA LA BASE HIDRÁULICA EN CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-08-16 | 13920 | 2024-08-19 | 2024-08-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 025/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-08-29 | 32480 | 2024-09-02 | 2024-09-03 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CPSP DOP 026/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA (ATRIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-08-29 | 30125.2 | 2024-09-04 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 001/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-02-19 | 3944 | 2024-02-21 | 2024-02-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 002/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 160 Y UNA PIPA DE 10,000 LITROS MARCA INTERNATIONAL, PARA LA CONFORMACIÓN DE BASE EN CALLE COLÓN SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-02-23 | 2204 | 2024-02-26 | 2024-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 003/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 416E, PARA RECONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍA EN TELESECUNDARÍA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-02-23 | 696 | 2024-02-26 | 2024-03-02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 004/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA JOHN DEER 200B, RETROEXCAVADORA JCV 214E, 4 CAMIONES DE VOLTEO FREIGHLINER DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL EMBARCADERO DEL MALECÓN DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-12 | 4292 | 2024-03-14 | 2024-03-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 005/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2024-03-11 | 3712 | 2024-03-12 | 2024-03-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 006/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA, PLACAS JU-79-346, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-01 | 1972 | 2024-03-01 | 2024-03-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 007/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E Y CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA EN ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-27 | 1508 | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 008/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT T800, PLACAS JY-06-625, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-04-12 | 4640 | 2024-04-15 | 2024-04-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 009/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE LA AGENCIA NEXTIPAC (RETIRO DE ADOQUÍN, RENIVELACIÓN DE ESCALERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA) EN LA AGENCIA DE NESXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-01 | 788.8 | 2024-03-01 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 010/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 M3, PARA EL RETIRO DE MATERIAL POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA EN JDN NIÑOS HÉROES", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-05-08 | 1482.48 | 2024-05-10 | 2024-05-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 011/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, PLACAS JU-51-888, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-05-13 | 4640 | 2024-05-13 | 2024-05-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 012/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE Y LETRAS MONUMENTALES "HUEJOTITÁN" EN INGRESO A LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-21 | 788.8 | 2024-03-21 | 2024-04-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 013/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, UN RODILLO VIBRATORIO, UN COMPACTADOR CS 433, UNA REVOLVEDORA HONDA, UNA CORTADORA Y UN VIBRADOR, PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-05-20 | 4605.2 | 2024-05-22 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 014/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2014 CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-29 | 90828 | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 015/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA FREIGHTLINER, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-04-30 | 90828 | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 016/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-05-31 | 3712 | 2024-06-03 | 2024-06-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 017/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y ADECUACIONES PARA LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-03-21 | 696 | 2024-03-07 | 2024-03-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 018/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, UNA RETROEXCAVADORA CAT 416 CON ROTOMARTILLO Y UN DISCO CORTADOR DE CONCRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XÓCHITL A CA LLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-05-03 | 3329.2 | 2024-05-06 | 2024-05-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 019/2024 | CANCELADA | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 020/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416, UNA BAILARINA COMPACTADORA, UNA REVOLVEDORA, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ENMALLADO EN EL NUEVO CARCAMO DE BOMBEO EN EL MALECÓN DE CABECERA MUNICIPAL, REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y FORJADO DE BANQUETA EN CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA Y CALLE XÓCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-06-25 | 2888.4 | 2024-06-26 | 2024-07-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 021/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA REVOLVEDORA MARCA HOOPER, UN VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA BOSCH, RENTA DE 22 PUNTALES CON TORNILLO, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN CALLE PUEBLA ESQUINA CON CALLE ANTONIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-04-15 | 1252.8 | 2024-04-17 | 2024-05-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 022/2024 | CANCELADA | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 023/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE 14M3 MARCA KENWORTH 1981 SERIE 7B72160 PLACAS YX0833B Y RETROEXCAVADORA 420E 2008, PLACAS HLS-06-840, PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE EL ÁREA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-07-18 | 1400.004 | 2024-07-22 | 2024-07-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 024/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 450E, UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 14 M3 Y UN VIBROCOMPACTADOR Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA DEL ESTUDIANTE DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-08-27 | 9512 | 2024-08-29 | 2024-09-02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 025/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-07-01 | 4452.1612 | 2024-07-15 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 026/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-07-01 | 4452.1612 | 2024-07-15 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | C- OP 027/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 420E, UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3 Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE DEGOLLADO DE CALLE MATAMOROS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-09-06 | 2204 | 2024-09-09 | 2024-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2024 | [6 empty] | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE NIÑÓS HÉROES ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ITURBIDE EN EL BARRIO LA CALABAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | - | 89910 | 2024-04-10 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | RAMO 33 | [6 empty] | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XOCHITL A CALLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-05-02 | 448614.85 | 2024-05-06 | 2024-05-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL U CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN |  | 2024-05-20 | 831839.5 | 2024-05-22 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | RAMO 33 | [6 empty] | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-07-01 | 1572787.58 | 2024-07-15 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-07-19 | 600000 | 2024-07-23 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | RAMO 33 | [6 empty] | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE DEGOLLADO Y ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-11-20 | 1057005.33 | 2024-11-21 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | RAMO 33 | [6 empty] | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE JOSÉ SANTANA DE C. RIVERA DEL LAGO A 30 ML HACIA COLÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-11-20 | 722232.67 | 2024-11-22 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | 0 | [6 empty] | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | 0 | [6 empty] | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 |  | 0 | [6 empty] | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | C. EDURADO VENTURA PADILLA | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-01-31 | 653611.4 | 2024-02-09 | 2024-01-29 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | 448824.74
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CASETA DE CONTROL Y CLORACIÒN, ENMALLADO, DELIMITACIÒN DE PREDIO EN POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-02-13 | 388619.27 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5319 | 77635.87
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | ING. SERGIO CABRERA | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÒN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRTE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-02-09 | 132689.02 | 2024-02-10 | 2024-02-22 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5320 | 24939.96
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CSS-OP-CC-004/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-02-16 | 4461580.4 | 2024-02-21 | 2024-04-20 |  |  |  |  | 2248345.26 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | C. SERGIO CABRERA | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | GMJ 005C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-03-05 | 1863104.13 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5355 | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | C. SERGIO CABRERA | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | GMJ 006C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-03-04 | 1911380.28 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5354 | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | GMJ 007C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-03-05 | 431465.57 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5808 | 86293.1
OBRA | 0 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | [6 empty] | CSS-OP-CC-008/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  | 2024-02-28 | 7514599.09 | 2024-02-29 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 3747299.53 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5417 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 009C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-03-12 | 948599.13 | 2024-04-02 | 2024-06-24 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5842 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5842 | 379439.65
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 010C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-03-13 | 568143.83 | 2024-03-25 | 2024-05-01 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5356 | 284071.91 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-04-26 | 709361.51 | 2024-05-05 | MONTO Y PLAZO
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | CSS-OP-FAIS/RAMO 33-011/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR DE 18", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5303 | 2024-04-12 | 5799082.53 | 2024-04-15 | 2024-06-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 1739724.76 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-05-30 | 5799082.53 | - | MONTO
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | VICTOR SAUL RAMOS MORALES | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | CSS-OP-CC-012/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  | 2024-04-12 | 4428068 | 2024-05-02 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 2329376.99 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-06-04 | 5581497.92 | 2024-06-30 | MONTO Y PLAZO
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 013C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE GALEANA", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-04-18 | 979189.38 | 2024-05-06 | 2024-05-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5815 | 489594.69
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 014C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO) Y ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-05-07 | 802898.64 | 2024-05-08 | 2024-05-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5800 | 321159.45
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | RAMO 33 | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 015C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-05-07 | 944743.84 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5837 | 189900.22
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 016C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-06-03 | 152167.64 | 2024-05-20 | 2024-05-28 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5812 | 30433.52
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 017C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS PRELIMINARES DE DELIMITACIÓN, DESPALME Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y EXCAVACIÓN DE FOSA Y CANAL PREVIA CANCELACIÓN DE VERTEDERO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-06-07 | 687485.47 | 2024-06-10 | 2024-06-28 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5817 |  | 137497.08
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 018C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE 6" DEL POZO DE AGUA POTABLE NUEVO A RED PRINCIPAL EN ZONA ORIENTE DE LA POBLACIÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-06-05 | 1298701.05 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5795 | 267682.66
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 019C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CIENTÍFICOS Y LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-06-27 | 204310.14 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5810 | 40862.02
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 020C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5519 | 2024-06-25 | 1801948.36 | 2024-06-27 | 2024-09-13 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5814 | 914441.16
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 021C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-06-27 | 424277.78 | 2024-06-28 | 2024-07-03 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5805 | 84855.54 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 022C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-06-27 | 238287.78 | 2024-07-04 | 2024-07-10 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5796 | 47657.54 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 023C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-06-27 | 974176.38 | 2024-07-11 | 2024-07-24 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5836 | 224465.23 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-07-15 | 1270476.05 | 2024-07-29 | MONTO Y PLAZO | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5802 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 024C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-07-12 | 375226.36 | 2024-07-22 | 2024-08-09 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  |  | 150090.53 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 025C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-07-17 | 932099.44 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5799 | 466249.71 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 026C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS COMPLETARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE", DE LA CABCERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-07-24 | 759205.81 | 2024-07-29 | 2024-08-31 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | 152249.79 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | 0 | GMJ 027C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-08-03 | 779373.61 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5841 | 0 | [5 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 028C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ADECUACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 0 | 1025125.64 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | C. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 0 | GMJ 029C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CALLE HIDALGO SUR # 187" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-08-27 | 347680.34 | 2024-08-31 | 2024-09-16 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5835 | 0 | [5 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 | ALSERCON SA DE CV | 0 | GMJ 030C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN ZONA DEL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5748 | 2024-08-28 | 215269.78 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5834 |  | 0 | [5 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813 | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 031C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA CÍVICA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 2024-08-28 | 672254.43 | 2024-08-29 | 2024-09-27 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5813 | 0 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | 0 |  |  |  |  | - | 0 | GMJ 032C- OP/2024 | CANCELADA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SERGIO CABRERA | IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | GMJ 033C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CRUCERO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 2024-08-28 | 299463.51 | 2024-09-01 | 2024-09-05 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA |  |  | 0 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 034C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ÁREA PARA LA COLOCACIÓN DE LA CRUZ ATRIAL EN LA EXPLANADA SUR DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 2024-08-27 | 109760.7 | 2024-09-02 | 2024-09-20 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5840 | 0 | [5 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | GMJ 035C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL ARANA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 2024-09-02 | 1641205.93 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5839 | 0 | [5 empty] | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | GMJ 036C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL INGRESO AL POBLADO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 2024-09-05 | 2600448.56 | 2024-09-06 | 2024-09-16 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5806 | 0 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 2024 |  | FORTAMUN |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5803 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 037C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO Y SUMINISTRO DE TUBERÍA UBICADO EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5749 | 2024-09-27 | 758548.36 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
OBRA | 2021-2024 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ULTIMA ACTUALIZACION | 0 | 45631 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50167877.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SOBRE LOS LINEAMIENTOS:
2 |  |  |  | LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES, SE ENCUENTRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PARRAFO I.1.-
6 |  |  |  | LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS ES LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
*ULTIMA ACTUALIZACION
2024-12-05

## ADJ-SERV (hidden)
INFORMACION SOBRE LAS ADJUDICACIONES EN MATERIA DE SERVICIOS
DEL 01 DE ENERO 2021 A FECHA ACTUAL
[8 empty] | OBRA REALIZADA POR: |  | CONTRATO O ACUERDO | [14 empty] | CONTRATO O CONVENIO MODIFICADO
[5 empty] | 1.- | 3.- | 4.- | 5.- |  | 7.1.- |  |  |  |  | 7.2.- | 7.3.- |  |  | 7.4.- |  | 9.- | 10.- | 11.-
TIPO | ADMON | AÑO | PROGRAMA | CONVENIO | PROPUESTA… (PROYECTO) | AUTORIZACION (ACTA DE CABILDO) | COTIZACION (PRESUPUESTO) | CONTRATISTA | SUPERVISOR | No OBRA | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO DEL SERVICIO O ARRENDAMIENTO | HIPERVÍNCULO | OBRA CON LA QUE SE RELACIONA | FECHA | $ | TIEMPO (mes, día, hora) / CANTIDAD | F. INICIO | F. TERMINO | Mecanismo de Vigilancia y Supervisión | AVANCES SOBRE OBRAS | ENT-REC | FINIQUITO | $ FIANZAS | DOC. | FECHA | $ | MODIFICACIONES EFECTUADAS | COMP
OBRA | 2012-2015 | 2013 | FONDEREG |  |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 015C OP/2013 | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2013-08-15 | 2564102.67 |  | 2013-09-01 | 2013-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 022C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN |  |  | 2013-12-02 | 666000 |  | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 023C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO |  |  | 2013-12-02 | 160000 |  | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/011/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | - | 0 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/010/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 2013-07-24 | 234538.12 |  | 2013-07-24 | 2013-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/007/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2013-07-29 | 270189.96 |  | 2013-07-24 | 2013-08-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/006/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2013-07-24 | 297377.52 |  | 2013-07-24 | 2013-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/018/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 2013-08-16 | 371000 |  | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/016/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ |  |  | 2013-07-24 | 355866.93 |  | 2013-07-24 | 2013-08-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/015/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO |  |  | 2013-08-02 | 73286.47 |  | 2013-08-21 | 2013-09-21 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/014/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA |  |  | 2013-08-02 | 172000 |  | 2013-08-07 | 2013-08-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 017C OP/2013 | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-08-30 | 1084867.96 |  | 2013-10-06 | 2013-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 018C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES |  |  | 2013-08-15 | 223854.45 |  | 2013-08-19 | 2013-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 013C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES |  |  | 2013-08-15 | 318371.85 |  | 2013-09-02 | 2013-10-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-11-18 | 65000 |  | 2013-11-11 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | OP/AD/027/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  |  | - | FALTA |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 020C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS |  |  | 2013-09-30 | 99364.64 |  | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 019C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS |  |  | 2013-09-30 | 363453.99 |  | 2013-10-01 | 2013-11-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/022/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2013-11-21 | 339164.5 |  | 2013-11-22 | 2013-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/023/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  |  | 2013-11-15 | 108190 |  | 2013-11-18 | 2013-12-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/017/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  |  | 2013-11-15 | 120948.09 |  | 2013-11-18 | 2013-12-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/021/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 2013-11-10 | 150310.03 |  | 2013-11-11 | 2013-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/019/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2013-08-16 | 93916.43 |  | 2013-08-21 | 2013-09-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/024/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA |  |  | 2013-12-06 | 300000 |  | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/026/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA |  |  | 2013-12-06 | 51673.18 |  | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/025/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA |  |  | 2013-12-06 | 63457.87 |  | 2013-12-09 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/008/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC |  |  | 2013-11-22 | 387451.67 |  | 2013-11-25 | 2013-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | Resc Esp Pub |  |  |  |  | KARLAY S.A. DE S.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 021C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2013-09-30 | 1299999 |  | 2013-09-30 | 2013-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/030/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2013-12-09 | 125188 |  | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/001/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA |  |  | 2013-06-22 | 75847.88 |  | 2013-06-22 | 2013-07-05 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/002/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2013-06-21 | 38585.95 |  | 2013-06-21 | 2013-06-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/003/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2013-06-21 | 396797.76 |  | 2013-06-21 | 2013-07-05 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/004/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES |  |  | 2013-06-24 | 300000 |  | 2013-06-24 | 2013-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/012/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | - | 0 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/013/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-07-08 | 60000 |  | 2013-06-08 | 2013-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/028/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-11-18 | 65000 |  | 2013-11-11 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2013 | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES |  |  | 2013-01-04 | 977397.28 |  | 2013-02-11 | 2013-04-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 003C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA |  |  | 2013-01-04 | 253692.08 |  | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 004C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA |  |  | 2013-01-04 | 213963.7 |  | 2013-01-07 | 2013-01-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 005C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-02-19 | 318104.91 |  | 2013-02-19 | 2013-03-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 006C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 2013-02-22 | 1807551.01 |  | 2013-02-23 | 2013-03-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 007C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2013-03-20 | 224365 |  | 2013-03-25 | 2013-04-14 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | FOPEDEM |  |  |  |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 008C OP/2013 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-05-13 | 1998053.6 |  | 2013-05-13 | 2013-07-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | GMJ 009C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-05-08 | 572707.95 |  | 2013-05-10 | 2013-05-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 010C OP/2013 | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-06-03 | 1398728 |  | 2013-06-11 | 2013-07-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 011C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA |  |  | 2013-05-10 | 97904 |  | 2013-05-13 | 2013-05-18 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 012C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2013-06-10 | 427449.56 |  | 2013-06-10 | 2013-06-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. ISER RANGEL REVILLA | GMJ 016C OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. |  |  | 2013-08-30 | 418619.7 |  | 2013-09-02 | 2013-09-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/020/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA |  |  | 2013-07-10 | 100000 |  | 2013-07-10 | 2013-07-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/029/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2013-12-09 | 280952 |  | 2013-12-04 | 2013-12-27 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/031/2013 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2013-12-09 | 670884 |  | 2013-12-04 | 2013-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2013 | FISE |  |  |  |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | 0 | GMJ 024 OP/2013 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES |  |  | 2013-08-30 | 667000 |  | 2013-12-30 | 2014-02-21 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
CANCELADA | 2012-2015 | 2013 | FODIM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | CANCELADA | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA |  |  | - | 0 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | R33 - FODIM |  |  |  |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002C OP/2014 | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2014-02-20 | 5400000 |  | 2014-02-24 | 2014-05-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001C OP/2014 | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2014-02-13 | 1489185.94 |  | 2014-02-17 | 2014-04-05 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | POA |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/004/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES |  |  | 2014-05-22 | 450000 |  | 2014-03-07 | 2014-05-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | POA |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/003/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA |  |  | 2014-05-02 | 300000 |  | 2014-05-02 | 2014-07-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2014-03-07 | 91000 |  | 2014-03-07 | 2014-05-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/009/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-08-08 | 48856.42 |  | 2014-08-11 | 2014-08-23 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/006/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-07-11 | 75328.27 |  | 2014-07-14 | 2014-07-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/005/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-06-27 | 109593.6 |  | 2014-07-01 | 2014-07-14 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/008/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-07-25 | 56400.28 |  | 2014-07-28 | 2014-08-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/007/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-07-11 | 592587.04 |  | 2014-07-28 | 2014-08-23 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/010/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-08-22 | 346618.19 |  | 2014-08-25 | 2014-09-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-09-05 | 100696.44 |  | 2014-09-08 | 2014-09-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/011/2014 | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-08-22 | 129939.7 |  | 2014-08-25 | 2014-09-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/013/2014 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" |  |  | 2014-09-19 | 659302.7 |  | 2014-09-22 | 2014-10-18 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | FONDEREG |  |  |  |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C OP/2014 | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2014-07-04 | 2564100.69 |  | 2014-08-04 | 2014-09-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/014/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2014-08-25 | 119790.69 |  | 2014-08-25 | 2014-09-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/015/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 2014-09-01 | 1543344.7 |  | 2014-09-01 | 2014-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS | DOP/AD/016/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2014-07-10 | 200000 |  | 2014-07-14 | 2014-09-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | PET |  |  |  |  | - | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/017/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS |  |  | 2014-10-10 | 3311850 |  | 2014-10-15 | 2014-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | PET |  |  |  |  | - | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/018/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES |  |  | 2014-10-10 | 540540 |  | 2014-10-15 | 2014-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | 0 |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/021/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2014-10-27 | 40279.6 |  | 2014-10-27 | 2014-11-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 004C OP/2014 | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC |  |  | 2014-07-28 | 3006508.94 |  | 2014-08-04 | 2014-12-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/305-proyecto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/307-autorizacion-aprobacion-de-cabildo/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/308-presupuesto/file | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 005C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2014-2/626-contrato-gmj-005c-op-2014-alumbrado-publico-en-av-del-trabajo-zapotitan-de-hidalgo/file |  | 2014-09-19 | 887908.66 |  | 2014-09-29 | 2014-11-11 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/306-acta-de-entrega-y-recepcion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/alumbrado-publico-av-del-trabajo-zdh-gmj-005c-op2014/301-finiquito/file | 177581.74 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/029/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  |  | 2014-07-03 | 295674.1 |  | 2014-07-03 | 2014-07-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/030/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  |  | 2014-07-03 | 220909.46 |  | 2014-07-21 | 2014-08-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/031/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  |  | 2014-07-03 | 200492.77 |  | 2014-07-07 | 2014-08-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/032/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  |  | 2014-07-03 | 191497.02 |  | 2014-08-14 | 2014-08-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/033/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  |  | 2014-07-03 | 278434.27 |  | 2014-07-28 | 2014-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/034/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. |  |  | 2014-07-03 | 231798.06 |  | 2014-08-11 | 2014-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/construccion-de-banquetas-c-morelos-jocotepec-gmj-006c-op-2014/310-proyecto-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/construccion-de-banquetas-c-morelos-jocotepec-gmj-006c-op-2014/311-autorizacion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014/construccion-de-banquetas-c-morelos-jocotepec-gmj-006c-op-2014/312-cotizacion/file | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 006C OP/2014 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2014-2/627-contrato-gmj-006c-op-2014-construccion-de-banquetas-en-c-morelos-jocotepec/file |  | 2014-09-19 | 425152.03 |  | 2014-09-22 | 2014-10-29 |  | NO APLICA | NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS | NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS | NO HAY FIANZAS EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2014 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/039/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2014-12-01 | 40000 |  | 2014-12-03 | 2014-12-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/040/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON |  |  | 2014-12-01 | 15000 |  | 2014-12-08 | 2014-12-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/041/2014 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN AGENCIA DE CHANTEPEC |  |  | 2014-12-01 | 15000 |  | 2014-12-08 | 2014-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | FISE |  |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | - | - |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | FISE |  |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | - | - |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2014 | FISE |  |  |  |  | SIOP | SIOP | CONT X ESTADO | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | - | - |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/2810-proyecto-gmj-001c-op2015/file | NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/317-presupuesto-1/file | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/1919-contrato-gmj-001c-op-2015-electrificacion-barrio-la-becerrera-molino/file |  | 2015-01-06 | 265913.18 |  | 2015-01-12 | 2015-01-26 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/314-acta-de-entrega-y-recepcion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-el-molino-gmj-001c-op-2015/316-finiquito-1/file | 26591.36 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/318-proyecto-2/file | NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/321-presupuesto-2/file | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 002C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRATAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/630-contrato-gmj-002c-op-2015-conexion-de-drenaje-a-la-planta-de-tratamiento-san-juan-cosala/file |  | 2015-01-02 | 95412.78 |  | 2015-01-02 | 2015-01-11 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/319-acta-de-entrega-y-recepcion-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/conexion-de-drenaje-a-planta-tratadora-san-juan-cosala-gmj-002c-op-2015/320-finiquito-2/file | 19082.56 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | G I LANDING S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C OP/2015 | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO |  |  | 2015-02-11 | 2359096.67 |  | 2015-02-16 | 2015-03-17 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/326-proyecto-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/327-autorizacion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/328-presupuesto-3/file | GECLAN, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 004C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/632-contrato-gmj-004c-op-2015-electrificacion-de-pozo-profundo-san-luciano/file |  | 2015-07-24 | 260536.84 |  | 2015-07-27 | 2015-08-09 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/2811-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-004c-op-2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-d-pozo-san-luciano-gmj-004c-op-2015/325-finiquito-3/file | 26053.68 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/331-proyecto-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/332-autorizacion-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/333-presupuesto-4/file | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 005C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/633-contrato-gmj-005c-op-2015-electrificacion-de-media-1a-etapa-barrio-mezquitito-potrerillos/file |  | 2015-02-12 | 307899.96 |  | 2015-02-16 | 2015-03-02 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/329-acta-de-entrega-y-recpcion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/eletrificacion-barrio-el-mezquitito-potrerillos-gmj-005c-op-2015/330-finiquito-4/file | 36948 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/338-proyecto-5/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/340-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/343-presupuesto-5/file | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 006C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/637-contrato-gmj-006c-op-2015-electrificacion-barrio-la-becerrera-2a-etapa-el-molino/file |  | 2015-04-15 | 422690.66 |  | 2015-04-20 | 2015-05-04 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/334-acta-de-entrega-y-recepcion-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/electrificacion-barrio-la-becerrera-molino-2a-etapa-gmj-006c-op-2015/337-11fini-1/file | 42269.07 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/350-proyecto-6/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/353-autorizacion-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/355-cotizacion-presupuesto/file | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 011C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/635-contrato-gmj-011c-op-2015-alumbrado-publico-en-ingreso-del-poblado-huejotitan/file |  | 2015-07-24 | 1182630 |  | 2015-07-27 | 2015-08-23 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/351-acta-de-entrega-y-recepcion-5/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/alumbrado-en-el-ingreso-a-huejotitan-gmj-011c-op-2015/352-finiquito-6/file | 413920.5 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | 0 | GMJ 011C OP/2015 | CANCELADA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | - | 0 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | SE HIZO POR MANTENIMIENTO
OBRA | 2012-2015 | 2015 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/001/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 2015-05-04 | 92000 |  | 2015-05-04 | 2015-05-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/002/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 2015-07-01 | 180484.7 |  | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/003/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 2015-07-01 | 117631.84 |  | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/004/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-07-08 | 315420.6 |  | 2015-07-08 | 2015-07-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/005/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-07-16 | 144879.81 |  | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/006/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-07-16 | 74934.46 |  | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/007/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-08-03 | 116511.12 |  | 2015-08-03 | 2015-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/008/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-07-16 | 256635.81 |  | 2015-07-16 | 2015-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/009/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES |  |  | 2015-07-03 | 186751.07 |  | 2015-07-06 | 2015-07-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/010/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-07-25 | 359833.1 |  | 2015-07-25 | 2015-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/011/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-08-10 | 225508.89 |  | 2015-08-10 | 2015-08-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2015-07-03 | 373029.23 |  | 2015-07-06 | 2015-07-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/013/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-08-03 | 847454.56 |  | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/014/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-07-01 | 510072.99 |  | 2015-08-17 | 2015-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/015/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-08-03 | 125552.88 |  | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/016/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-08-09 | 152209.55 |  | 2015-08-09 | 2015-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/1834-proyecto-9/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/2812-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-gmj-007c-op-2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/348-presupuesto-6/file | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 007C OP/2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/634-contrato-gmj-007c-op-2015-perforacion-de-pozo-profundo-fracc-paseo-el-cardenal-san-juan-cosala/file |  | 2015-07-23 | 1093156.16 |  | 2015-07-27 | 2015-09-16 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/345-acta-de-entrega-y-recepcion-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/perforacion-de-pozo-profundo-san-juan-cosala-gmj-007c-op-2015/347-finiquito-5/file | 218631.24 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/017/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA |  |  | 2015-07-27 | 652283.77 |  | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/018/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CUAHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2015-07-01 | 363720.15 |  | 2015-07-01 | 2015-07-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/019/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2015-08-03 | 410196.06 |  | 2015-08-03 | 2015-08-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/020/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2015-08-14 | 471720.45 |  | 2015-08-16 | 2015-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/021/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2015-08-14 | 247047.85 |  | 2015-08-17 | 2015-08-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/022/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC |  |  | 2015-08-12 | 650294 |  | 2015-08-15 | 2015-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
CANCELADA | 2012-2015 | 2015 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/023/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LADO NORTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | - | 425150 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/024/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA |  |  | 2015-09-07 | 365900.18 |  | 2015-09-07 | 2015-07-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES | DOP/AD/025/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2015-09-11 | 289480.24 |  | 2015-09-11 | 2015-09-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/012/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2015-11-12 | 1538461.54 |  | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | OBRA AUDITADA 2016
OBRA | 2012-2015 | 2015 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/026/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES |  |  | 2015-10-01 | 162687 |  | 2015-10-01 | 2015-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2015 | R33 - FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/027/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2015-11-12 | 1538461.54 |  | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | OBRA AUDITADA 2016
OBRA | 2015-2018 | 2015 | FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/028/2015 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUIN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PROFIRIO DÍAZ, 2DA. ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2015-11-12 | 1025641.03 |  | 2015-11-13 | 2015-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | OBRA AUDITADA 2016
OBRA | 2015-2018 | 2015 | FOREMODA |  |  |  |  | - | - | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL |  |  | 2015-10-30 | 1500000 |  | 2015-11-30 | 2016-11-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2015 | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/638-convenio-conaculta-2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/proyecto-gmjc001op-2015 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1849-aprobacion-de-cabildo-autorizacion-gmj001cop2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1851-presupuesto-cotizacion-gmj001cop2015/file | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJC001OP-2015 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/636-contrato-gmjc001op-2015-restaraucion-de-la-parroquia-del-sr-del-monte-1a-etapa-jocotepec/file |  | 2015-12-01 | 1500000 |  | 2015-11-30 | 2016-11-30 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/avances-fisico-financiero-gmj001cop2015 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1847-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj001cop2015/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/finiquito-gmjc001op-2015 | 825000 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015/restauracion-de-parroquia-1a-etapa-joco-gmj001cop2015/1850-convenio-modificatorio-gmj001cop2015/file | 2016-04-07 | 0 | CLASULA SEGUNDA | SI
OBRA | 2012-2015 | 2015 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 003C OP/2015 | CANCELADA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | CANCELADO |  | 2016-08-11 | 369433.09 |  | 2016-08-15 | 2016-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/001/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-02-03 | 375407.88 |  | 2016-02-05 | 2016-03-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/002/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO |  |  | 2016-03-04 | 46400 |  | 2016-03-05 | 2016-03-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/003/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2016-05-08 | 192889.77 |  | 2016-05-09 | 2016-07-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | FORTALECE |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/004/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-05-31 | 509990.89 |  | 2016-06-01 | 2016-07-27 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | FORTALECE |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/005/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-06-03 | 1080009.12 |  | 2016-06-06 | 2016-12-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/006/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-05-09 | 204355.89 |  | 2016-05-12 | 2016-10-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/007/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. |  |  | 2016-06-03 | 426643.27 |  | 2016-06-06 | 2016-07-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/008/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2016-06-10 | 291113.12 |  | 2016-06-13 | 2016-06-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/009/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-05-09 | 292744.34 |  | 2016-05-12 | 2016-10-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/010/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-07-01 | 93972.47 |  | 2016-07-04 | 2016-08-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/011/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-06-10 | 550572.48 |  | 2016-06-13 | 2016-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/012/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO |  |  | 2016-08-09 | 165675.38 |  | 2016-09-05 | 2016-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/013/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE |  |  | 2016-08-09 | 127975.51 |  | 2016-09-19 | 2016-10-08 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | FONDEREG |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/014/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN |  |  | 2016-08-09 | 2597533.3 |  | 2016-08-10 | 2016-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/015/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-06-27 | 12001.68 |  | 2016-06-28 | 2016-09-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/016/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN, PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO" EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2016-06-27 | 27133.54 |  | 2016-06-28 | 2016-09-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/017/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-09-14 | 136120 |  | 2016-09-14 | 2016-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/018/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-09-26 | 100336 |  | 2016-09-26 | 2016-10-08 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/019/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-09-28 | 236752 |  | 2016-09-26 | 2016-10-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/020/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-09-26 | 214516 |  | 2016-09-28 | 2016-10-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/021/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-10-03 | 245400 |  | 2016-10-05 | 2016-10-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/022/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-10-14 | 259860 |  | 2016-10-17 | 2016-11-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/023/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA |  |  | 2016-09-14 | 233400 |  | 2016-11-16 | 2016-11-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/024/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA |  |  | 2016-09-28 | 456248 |  | 2016-11-28 | 2016-12-17 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/025/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC |  |  | 2016-09-17 | 525186 |  | 2016-10-19 | 2016-10-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/026/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 2016-11-04 | 678342 |  | 2016-11-08 | 2016-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/027/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-11-14 | 275569.48 |  | 2016-11-15 | 2016-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/028/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO |  |  | 2016-11-30 | 504950.57 |  | 2016-12-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | - | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | DOP/AD/029/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2016-11-28 | 160904.73 |  | 2016-11-28 | 2016-12-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/030/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2016-11-14 | 587787.4 |  | 2016-11-15 | 2016-12-01 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/031/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2016-11-18 | 557061.88 |  | 2016-11-21 | 2016-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/032/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC |  |  | 2016-11-14 | 238036.86 |  | 2016-11-15 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/033/2016 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 2016-10-31 | 2426000 |  | 2016-11-01 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | PATRIMONIO MUNICIPAL | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/498-autorizacion-aprobacion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/499-cotizacion-presupuesto-1/file | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 001C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/639-contrato-gmj-001c-op-2016-electrificacion-de-linea-aerea-para-pozo-de-agua-el-sauz/file |  | 2016-04-01 | 892870.48 |  | 2016-04-01 | 2016-08-01 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/495-acta-de-entrega-y-recepcion-6/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-camino-al-sauz-gmj-001c-op-2016/496-11-finiquito-gmj-001c-op16-elect-ingreso-sauz/file | 89287.05 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/504-proyecto-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/508-autorizacion-aprobacion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/509-cotizacion-presupuesto-2/file | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 002C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/640-contrato-gmj-002c-op-2016-perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-nextipac/file |  | 2016-03-29 | 1451401.32 |  | 2016-03-30 | 2016-05-08 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/505-acta-de-entrega-y-recepcion-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/perforacion-de-pozo-profundo-c-libertad-en-nextipac-gmj-002c-op-2016/507-finiquito-7/file | 145140.13 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/714-convenio-fondereg-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/1861-proyecto-gmj-003c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/515-autorizacion-aprobacion-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/516-cotizacion-presupuesto-3/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 003C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/641-contrato-gmj-003c-op-2016-alumbrado-publico-c-zaragoza-san-cristobal-z/file |  | 2016-08-05 | 441388.12 |  | 2016-08-15 | 2016-09-15 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/6293-avances-fisico-financiero-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/510-acta-de-entrega-y-recepcion-8/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-zaragoza-san-cristobal-z-gmj-003c-op-2016/513-finiquito-8/file | 88277.62 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/522-propuesta-proyecto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/525-autorizacion-aprobacion-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/526-cotizacion-presupuesto-4/file | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 004C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/642-contrato-gmj-004c-op-2016-rehabilitacion-de-agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo/file |  | 2016-08-17 | 346655.86 |  | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/523-acta-de-entrega-y-recepcion-9/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-004c-op-2016/524-finiquito-9/file | 69321.18 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/527-propuesta-proyecto-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/529-autorizacion-aprobacion-4/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/530-cotizacion-presupuesto-5/file | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 005C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/643-contrato-gmj-005c-op-2016-drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo/file |  | 2016-08-11 | 410268.05 |  | 2016-08-15 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/1858-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-005c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo-gmj-005c-op-2016/528-finiquito-10/file | 82053.6 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | -2015 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6016-proyecto-propuesta-40/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6017-aprobacion-autorizacion-39/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/6018-presupuesto-cotizacion-32/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 006C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/686-contrato-gmj-006c-op-2016-agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec/file |  | 2016-08-15 | 369433.07 |  | 2016-08-18 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/1863-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-006c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-006-op-2016/1864-finiquito-gmj-006c-op-2016/file | 36601.06 |  |  |  | 0 | INC
OBRA | 2015-2018 | -2015 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6029-proyecto-propuesto/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6022-aprobacion-autorizacion-40/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/6021-presupuesto-cotizacion-33/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 007C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/687-contrato-gmj-007c-op-2016-drenaje-1a-etapa-c-anima-sola-jocotepec/file |  | 2016-08-10 | 369433.09 |  | 2016-08-11 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/1868-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-007c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-1a-etapa-jocotepec-gmj-007c-op-2016/1869-finiquito-gmj-007c-op-2016/file | 36952.17 |  |  |  | 0 | INC
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/531-propuesta-proyecto-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/533-autorizacion-aprobacion-5/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/534-cotizacion-presupuesto-6/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 008C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/688-contrato-gmj-008c-op-2016-drenaje-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec/file |  | 2016-09-05 | 205079.87 |  | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/5529-entrega-y-recepcion-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-anima-sola-2a-etapa-jocotepec-gmj-008c-op-2016/532-finiquito-11/file | 20303.93 |  |  |  | 0 | INC
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/6020-proyecto-propuesta-41/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/6019-autorizacion-aprobacion-20/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/1866-presupuesto-gmj-009c-op-2016/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 009C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/690-contrato-gmj-009c-op-2016-agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec/file |  | 2016-09-05 | 187923.95 |  | 2016-09-12 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/1865-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-009c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-2a-etapa-c-anima-sola-jocotepec-gmj-009c-op-2016/4173-finiquito-30/file | 18792.37 |  |  |  | 0 | INC
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/1862-proyecto-gmj-010c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/544-autorizacion-aprobacion-6/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/545-cotizacion-presupuesto-7/file | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 010C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/691-contrato-gmj-010c-op-2016-drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec/file |  | 2016-09-19 | 583370.44 |  | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/5530-entrega-y-recepcion-2/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/drenaje-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-010c-op-2016/543-finiquito-12/file | 116674.08 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/547-proyecto-propuesta/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/549-autorizacion-aprobacion-7/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/550-cotizacion-presupuesto-8/file | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 011C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/693-contrato-gmj-011c-op-2016-agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec/file |  | 2016-09-19 | 490205.03 |  | 2016-09-22 | 2016-11-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/1867-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-011c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/agua-potable-c-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-011c-op-2016/548-finiquito-13/file | 98041 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 012C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-09-20 | 3930732.57 |  | 2016-09-21 | 2016-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 1768829.66 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/1859-proyecto-gmj-013c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/556-autorizacion-aprobacion-8/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/557-cotizacion-presupuesto-9/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 013C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/694-contrato-gmj-013c-op-2016-electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo/file |  | 2016-10-07 | 352278.81 |  | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/554-acta-de-entrega-y-recepcion-10/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-francisco-villa-zapotitan-de-hidalgo-gmj-013c-op-2016/555-finiquito-14/file | 35227.88 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/1860-proyecto-gmj-014c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/561-autorizacion-aprobacion-9/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/563-cotizacion-presupuesto-10/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 014C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE BERNARDO QUINTANA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/695-contrato-gmj-014c-op-2016-electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo/file |  | 2016-10-07 | 364293.06 |  | 2016-10-10 | 2016-12-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/558-acta-de-entrega-y-recepcion-11/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/electrificacion-c-bernardo-quintana-zapotitan-de-hidalgo-gmj-014c-op-2016/559-finiquito-15/file | 72858.6 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | CANCELADA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 015C OP/2016 | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | - | 2426000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | CANCELADO
OBRA | 2015-2018 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  |  | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 016C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-11-09 | 2439500.65 |  | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 1097775.28 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 017C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-09-09 | 2623234.52 |  | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 1180455.52 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | SEDATU |  |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 018C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-10-26 | 2389400 |  | 2016-10-28 | 2016-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 1077480 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6028-proyecto-propuesta-43/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6024-aprobacion-autorizacion-41/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6027-presupuesto-cotizacion-34/file | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 019C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/699-contrato-gmj-019c-op-2016-empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec/file |  | 2016-11-03 | 196802.42 |  | 2016-11-07 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6025-acta-de-entrega-y-recepcion-88/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-anima-sola-jocotepec-gmj-019c-op-2016/6026-finiquito-50/file | 19640.96 |  |  |  | 0 | INC
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1874-proyecto-gmj-020c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1871-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-gmj-020c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1873-presupuesto-cotizacion-gmj-020c-op-2016/file | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 020C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/700-contrato-gmj-020c-op-2016-reempedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapotitan-de-hidalgo/file |  | 2016-11-03 | 523396.29 |  | 2016-11-04 | 2016-12-31 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/5531-acta-de-entrega-y-recepcion-76/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/empedrado-ahogado-c-16-de-septiembre-zapote-gmj-020c-op-2016/1872-finiquito-gmj-020c-op-2016/file | 104679.26 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2016 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/709-convenio-fondo-regional-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/3443-proyecto-propuesta-3/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/567-autorizacion-aprobacion-10/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/568-cotizacion-presupuesto-11/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 021C OP/2016 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/701-contrato-gmj-021c-op-2016-alumbrado-publico-c-degollado-jocotepec/file |  | 2016-11-14 | 577695.28 |  | 2016-11-15 | 2016-12-30 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/3444-acta-de-entrega-y-recepcion-49/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016/alumbrado-c-degollado-jocotepec-gmj-021c-op-2016/566-finiquito-16/file | 115539.04 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 022C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2016 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 023C OP/2016 | CANCELADA | CANCELADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 024C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-12-16 | 1630380 |  | 2016-12-16 | 2017-02-28 |  | NO APLICA |  |  | 733671 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | -2016 | FOREMODA |  |  |  |  | ARQ. LUIS MIGUEL ARGUELLES ALCALÁ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJ 025C OP/2016 | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-02-13 | 1800000 |  | 2017-02-13 | 2017-10-31 |  | NO APLICA |  |  | 360000 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | FONDEREG |  |  |  |  | - | - | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN |  |  | 2016-07-15 | 2000000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |  |  |  |  | - | - | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" | CONVENIO | - |  |  | 2016-09-01 | 10000000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0563-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES |  |  | 2016-08-01 | 456248 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0521-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-08-01 | 245400 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0559-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-08-01 | 100336 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0564-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-08-01 | 214516 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0562-16 | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-08-01 | 233400 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0558-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-08-01 | 136120 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0566-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-08-01 | 525186 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0556-16 | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-08-01 | 678342 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0560-16 | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO |  |  | 2016-08-01 | 2426000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0567-16 | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2016-08-01 | 236752 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2016 | 3X1 PARA MIGRANTES |  |  |  |  | - | - | P3X1-14-PIS-0561-16 | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN |  |  | 2016-08-01 | 259860 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | FONDEREG |  | - | - | - | N/A | - | FONDEREG 2017/05 SURESTE/121 | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE DONATO GUERRA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1 ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC |  |  | 2017-06-12 | 2068965.52 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | FOCOCI |  | - | - | - | N/A | - | - | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE DONATO GUERRA ENTRE HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-05-24 | 2940000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL |  | - | - | - | N/A | - | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | CONVENIO | - |  |  | 2017-05-08 | 2910056.73 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL |  | - | - | - | N/A | - | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) / PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) |  |  | 2017-05-30 | 3089943.27 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y AREA DE DESACELERACIÓN 1ERA. ETAPA EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA CAMICHINES Y C. CHURUBUSCO, LADO NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-01-20 | 162823.91 |  | 2017-01-05 | 2017-01-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/002/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE 80 URNAS PARA RESTOS Y CENIZAS HUMANAS EN EL PANTEÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-05-17 | 313594.21 |  | 2017-06-07 | 2017-11-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/003/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONCLUSION DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-07-31 | 129065 |  | 2017-08-01 | 2017-08-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/004/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MUNICIPAL SAN BARTOLOME EN EL CONDOMINO VISTAS DEL ANGEL EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2017-07-31 | 75540.72 |  | 2017-07-31 | 2017-08-12 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/005/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADECUACION DEL PARQUE EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-07-31 | 266570.25 |  | 2017-07-31 | 2017-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2017 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/006/2017 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/007/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-11-07 | 80202.34 |  | 2017-11-15 | 2017-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | DOP/AD/008/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA PARA CONECTARLO A CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-11-15 | 121598.89 |  | 2017-11-13 | 2017-11-27 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | DOP/AD/009/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-12-09 | 54161.63 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | DOP/AD/010/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO, JALISCO. |  |  | 2017-12-09 | 72083.75 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/011/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-09-08 | 574043.4 |  | 2017-09-11 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2017 | RAMO 33 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/012/2017 | CANCELADA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 0 | 46522.58 |  | 2017-09-01 | 2016-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2017 | RAMO 33 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/013/2017 | CANCELADA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 0 | 107544.91 |  | 2017-12-01 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/014/2017 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MALECON, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEÑ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-12-09 | 60000 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2012-2015 | 2017 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/015/2017 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 001C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE |  |  | 2017-01-02 | 1499890.33 |  | 2017-01-05 | 2017-01-11 |  | NO APLICA |  |  | 299978.06 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 002C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO |  |  | 2017-01-12 | 1316020.15 |  | 2017-01-12 | 2017-04-12 |  | NO APLICA |  |  | 263204.02 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 003C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLES PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  |  | 2017-05-02 | 626112.7 |  | 2017-05-05 | 2017-05-25 |  | NO APLICA |  |  | 125222.54 | 2242-11-04 12:58 |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 004C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  |  | 2017-05-02 | 475018.98 |  | 2017-05-05 | 2017-05-30 |  | NO APLICA |  |  | 95003.78 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 005C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  |  | 2017-05-02 | 383419.34 |  | 2017-05-06 | 2017-06-15 |  | NO APLICA |  |  | 76683.86 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 006C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE POZO A CALLE JUAREZ |  |  | 2017-05-03 | 167666.94 |  | 2017-05-04 | 2017-05-20 |  | NO APLICA |  |  | 33533.38 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 007C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE MORELOS DELEGACION DEL CHANTE |  |  | 2017-05-02 | 336153.85 |  | 2017-05-13 | 2017-06-13 |  | NO APLICA |  |  | 67230.76 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 008C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  |  | 2017-05-02 | 177076.07 |  | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 009C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES, DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-05-03 | 113674.93 |  | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 010C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INVIERNO DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2017-05-02 | 228407.58 |  | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 011C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO, DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-05-03 | 147033.21 |  | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 012C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO |  |  | 2017-05-03 | 81517.39 |  | 2017-05-04 | 2017-06-04 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 013C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-05-03 | 52148.39 |  | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 014C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-02 | 206557.32 |  | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  | NO APLICA |  |  | 20655.73 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 015C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-01 | 125546.81 |  | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  | NO APLICA |  |  | 12554.68 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 016C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEON MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-07 | 1570967.83 |  | 2017-06-19 | 2017-10-19 |  | NO APLICA |  |  | 628386.98 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 017C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERNANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-16 | 143878.99 |  | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | NO APLICA |  |  | 64745.52 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 018C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-16 | 88991.13 |  | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | NO APLICA |  |  | 31146.89 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 019C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-16 | 120964.57 |  | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | NO APLICA |  |  | 54434.04 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 020C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-16 | 77992.24 |  | 2017-06-21 | 2017-08-21 |  | NO APLICA |  |  | 27297.28 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 021C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-07-28 | 125684.46 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 56558.02 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 022C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-07-28 | 79897.39 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 19974.35 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 023C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-10 | 119278.43 |  | 2017-08-14 | 2017-09-16 |  | NO APLICA |  |  | 53675.29 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 024C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-10 | 77217.95 |  | 2017-08-14 | 2017-09-16 |  | NO APLICA |  |  | 34748.09 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 025C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-30 | 101100.81 |  | 2017-09-04 | 2017-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 45495.36 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 026C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-30 | 62348.13 |  | 2017-09-04 | 2017-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 28056.65 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file |  |  |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 027C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-09 | 527048.46 |  | 2017-06-15 | 2017-07-06 |  | NO APLICA |  |  | 52704.84 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 028C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" LA UNIDAD DEPORTIVA, (SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE CALLE ANDADOR JESÚS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-04 | 887214.12 |  | 2017-08-08 | 2017-09-08 |  | NO APLICA |  |  | 177442.82 |  |  |  | CONV 2 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file |  |  |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 029C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (BANQUETAS ENTRE LA CALE ANDADOR JESUS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2017-10-13 | 197219.12 |  | 2017-10-30 | 2017-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file |  |  |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 030C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (EMPEDRADO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS A EMPEDRADO EXISTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-10-13 | 1185389.89 |  | 2017-10-23 | 2017-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 533425.45 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file |  |  |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 031C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (BANQUETAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-07-10 | 227599.71 |  | 2017-07-12 | 2017-10-27 |  | NO APLICA |  |  | 45519.94 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file |  |  |  | COLYEST S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 032C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, HUELLAS DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (SUPERFICIE DE RODAMIENTO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-07-11 | 1522376.56 |  | 2017-07-12 | 2017-10-27 |  | NO APLICA |  |  | 152237.65 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 033C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO, DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-10-20 | 275105.1 |  | 2017-10-23 | 2017-10-31 |  | NO APLICA |  |  | 55021.02 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 034C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-10-20 | 185828.12 |  | 2017-10-27 | 2017-11-02 |  | NO APLICA |  |  | 37165.62 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 035C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-07 | 181893.05 |  | 2017-08-09 | 2017-08-23 |  | NO APLICA |  |  | 36378.6 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 036C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-21 | 237009.82 |  | 2017-08-23 | 2017-09-07 |  | NO APLICA |  |  | 23700.98 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 037C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC |  |  | 2017-08-01 | 93422.64 |  | 2017-08-03 | 2017-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 18684.52 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 038C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-09-05 | 329150.29 |  | 2017-09-07 | 2017-09-17 |  | NO APLICA |  |  | 65830.04 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2012-2015 | 2017 | 0 | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 039C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 040C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL TORIL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-18 | 965876.67 |  | 2017-08-21 | 2017-09-22 |  | NO APLICA |  |  | 96587.66 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 041C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y CUARTO DE CLORACIÓN PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA EL CHANTE, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO |  |  | 2017-08-01 | 185695.33 |  | 2017-08-03 | 2017-08-31 |  | NO APLICA |  |  | 37139.06 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | -2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6299-proyecto-propuesta-51/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6295-aprobacion-aqutorizacion/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6298-presupuesto-cotizacion-42/file | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 042C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/4930-contrato-gmj-042c-op-2017-electrificacion-de-plazoleta-chante/file |  | 2017-08-04 | 360000 |  | 2017-08-07 | 2017-08-26 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6296-acta-de-entrega-y-recepcion-99/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/electrificacion-de-pozo-profundo-de-la-plazoleta-chante-gmj-042c-op-2017/6297-finiquito-56/file | 72000 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 043C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LA SUBDIVICION DE LAS AREAS DE CESION DE VISTA DEL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-06-30 | 729291.31 |  | 2017-07-01 | 2018-02-27 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2012-2015 | 2017 | 0 | NO APLICA |  |  |  | - | - | GMJ 044C OP/2017 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | FONDEREG |  |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 045C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 |  |  | 2017-08-29 | 3445881.8 |  | 2017-09-01 | 2017-11-15 |  | NO APLICA |  |  | 1550258.96 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2017 | FOCOCI |  |  |  |  | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS | GMJ 046C OP/2017 | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 1ER ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-02 | 2995704.85 |  | 2017-09-04 | 2017-11-10 |  | NO APLICA |  |  | 591940.96 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | -2016 | FOREMODA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/convenios/710-convenio-cultura-2016-hospitalito-san-juan-cosala/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5552-proyecto-propuesta-34/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5548-autorizacion-aprobacion-de-cabildo-56/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5551-presupuesto-cotizacion-26/file | CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | GMJ 047C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE LA PRIMERA TEMPORADA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL ANTIGUO TEMPLO DE INDIOS (HOSPITALITO DE SAN JUAN COSALA) EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/5527-contrato-gmj-047c-op-2017-restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/file |  | 2017-07-27 | 440000 |  | 2017-10-09 | 2017-12-18 |  |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5549-acta-de-entrega-y-recepcion-79/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/restauracion-y-conservacion-del-antiguo-templo-de-indios-hospitalito-san-juan-cosala/5550-finiquito-43/file | 396000 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 048C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-30 | 1254850.92 |  | 2017-08-30 | 2017-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 250970.18 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 049C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-08-30 | 1053156.13 |  | 2017-08-30 | 2017-11-14 |  | NO APLICA |  |  | 210631.22 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 050C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-09-29 | 614358.76 |  | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  | NO APLICA |  |  | 122871.76 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5336-convenio-proyectos-regional-2017/file |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 051C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, CONSTRUCCION CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL LIBRAMIENTO A CALLE PROL. ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2017-09-14 | 607706.15 |  | 2017-11-20 | 2017-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 121541.22 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2012-2015 | 2017 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 052C OP/2017 | CANCELADA | CANCELADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | -2016 | RAMO 33 | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6304-proyecto-propuesta-52/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6300-aprobacion-autorizacion-50/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6303-presupuesto-cotizacion-43/file | C. JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 053C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/4942-contrato-gmj-053c-op-2017-equipamiento-de-pozo-c-juarez-chante/file |  | 2017-09-22 | 335569.36 |  | 2017-09-25 | 2017-10-15 |  | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6301-acta-de-entrega-y-recepcion-100/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/equipamiento-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec-gmj-053c-op-2017/6302-finiquito-57/file | 41949.27 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. MANUEL PALOS VACA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 054C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADECUACION DE CUNETA Y REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE LOS GUAYABOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-09-01 | 240397.92 |  | 2017-09-02 | 2017-09-29 |  | NO APLICA |  |  | 55772.3 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 055C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARCAMO DE BOMBEO PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO MARCA ASA-JET, PARA EL COLECTOR SANITARIO DEL MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-11-13 | 743056.9 |  | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2017/suministro-y-colocacion-de-carcamo-de-bombeo-prefabricado-para-el-colector-sanitario-del-malecon-de-jocotepec-gmj-055c-op-2017/5554-avances-fisico-financiero-3/file |  |  | 520139.83 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 056C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, ºDEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-11-08 | 493878.63 |  | 2017-11-09 | 2017-12-17 |  | NO APLICA |  |  | 54551.4 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 057C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-11-08 | 515747.25 |  | 2017-11-09 | 2017-12-12 |  | NO APLICA |  |  | 514393.59 |  |  |  | 0 | X
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 058C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE PRIVADA SAN MIGUEL Y CALLE CERRADA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL "LA LOMA" |  |  | 2017-11-07 | 392640.25 |  | 2017-11-08 | 2017-12-09 |  | NO APLICA |  |  | 180243.79 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2017-2/convenios-1/5337-convenio-proyectos-regional-2017-b/file |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 059C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2017-10-30 | 794788.72 |  | 2017-11-22 | 2017-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 158957.74 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 060C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-11-20 | 773560.6 |  | 2017-11-20 | 2017-12-06 |  | NO APLICA |  |  | 154712.12 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 061C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-12-09 | 928575.62 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 417859.02 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 062C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-12-09 | 831598.75 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 374219.42 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA | GMJ 063C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE DEPOSITO Y PRIVADA SAN MIGUEL 2DA ETAPA EN LA AGENCIA MUNCIPAL “LA LOMA” DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-12-09 | 394058.8 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 176988.21 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 064C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-12-08 | 46522.28 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 9304.52 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2017 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 065C OP/2017 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2017-12-08 | 107544.91 |  | 2017-12-09 | 2017-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 21508.98 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | FONDEREG | NO APLICA |  |  |  | N/A | - | FONDEREG 2018/05 SURESTE/054 | CONVENIO | "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEOS DE LA ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-05-03 | 1634531.02 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | FONDEREG | NO APLICA |  |  |  | N/A | - | FONDEREG 2018/05 SURESTE/055 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA. ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-05-03 | 724057.5 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL | NO APLICA |  |  |  | N/A | - | - | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LAS CALLE ALLENDE Y JUÁREZ EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-04-09 | 2900000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DEL NUEVO CARCAMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TOMA PARA LLENADO DE PIPAS CON AGUA RESIDUAL, INCLUYE ARRANCADOR Y EQUIPO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-02-02 | 89200 |  | 2018-02-12 | 2018-04-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MOTOCONFORMACION DE VARIAS CALLES Y FABRICACION DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-02-02 | 187043.52 |  | 2018-02-06 | 2018-04-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/003/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" EN LA CALLE CHAPULTEPEC DE CHURUBUSCO AL TANQUE DE DEPOSITO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-01-30 | 22000 |  | 2018-01-31 | 2018-02-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-02-09 | 187044.63 |  | 2018-02-12 | 2018-05-25 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/005/2018 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | - | DOP/AD/006/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE AV DEL TRABAJO Y CALLES SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN |  |  | 2018-04-09 | 2900000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/007/2018 | CANCELADA | PUENTE PEATONAL, C. LIBERTAD, ZDH |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/008/2018 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/009/2018 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/010/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-08 | 606708.96 |  | 2018-05-09 | 2018-06-11 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/011/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE JUAREZ (ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-21 | 989000 |  | 2018-06-06 | 2018-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/012/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-06-06 | 354409.68 |  | 2018-06-06 | 2018-08-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/013/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-06-06 | 95341.6 |  | 2018-06-06 | 2018-08-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | DOP/AD/014/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DAVID MIRANDA 120 ML DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-06-06 | 114935.87 |  | 2018-06-22 | 2018-07-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | - | - | DOP/AD/015/2018 | CANCELADA | FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE "EL HUASOYO" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-06-25 | 88593.05 |  | 2018-06-25 | 2018-07-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/016/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO, Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-31 | 989000 |  | 2018-06-01 | 2018-07-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | FOTOS FIN
OBRA | 2015-2018 | 2018 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/017/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE FRANJA DE ADOQUIN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-06-11 | 900000 |  | 2018-06-15 | 2018-08-17 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | FOTOS FIN
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | - | DOP/AD/018/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA PRIVADA LA VAQUITA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  |  | 2018-08-14 | 46185.6 |  | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | 0 |  |  |  |  | N/A | - | DOP/AD/019/2018 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | - | DOP/AD/020/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE DESASOLVE EN LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-09-06 | 33408 |  | 2018-09-07 | 2018-09-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 001C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, CAMBIO DE EMPEDRADO NORMAL POR ADOQUIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-02-06 | 844622.8 |  | 2018-02-06 | 2018-03-09 |  | NO APLICA |  |  | 168924.56 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 002C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-04-18 | 1341538.44 |  | 2018-04-19 | 2018-05-19 |  | NO APLICA |  |  | 469538.45 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 003C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-04-18 | 1303478.02 |  | 2018-04-18 | 2018-05-19 |  | NO APLICA |  |  | 130347.8 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 004C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AMPLIACIÓN DEL PANTEON 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-04 | 500000 |  | 2018-05-08 | 2018-08-09 |  | NO APLICA |  |  | 125000 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 005C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 I/2" A 4" EN LA LATERAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, ENTRE LA CALLE ITURBIDE A CALLE NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-01 | 688990.42 |  | 2018-05-04 | 2018-07-04 |  | NO APLICA |  |  | 68899.04 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 006C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-06-04 | 343705.8 |  | 2018-06-06 | 2018-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 68741.16 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | 0 |  |  |  |  | - | - | GMJ 007C OP/2018 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 008C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO AHOGADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-02 | 142361.85 |  | 2018-05-04 | 2018-06-04 |  | NO APLICA |  |  | 393883.2 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2018-8/convenios-2/6237-convenio-fondo-de-proyectos-para-el-desarrollo-regional-2018/file |  |  |  | ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 009C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-06-02 | 526676.22 |  | 2018-06-10 | 2018-08-10 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2018-9/agua-potable-c-ninos-heroes-jocotepec-gmj-009c-op-2017/avances |  |  | 105335.24 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 010C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-22 | 177478.77 |  | 2018-05-23 | 2018-07-02 |  | 1899-12-31 |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 011C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-22 | 247048.85 |  | 2018-05-23 | 2018-07-02 |  | NO APLICA |  |  | 24704.88 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | FONDEREG | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2018-8/convenios-2/6603-convenio-fondereg-alumbrado-carr-chap-joco/file |  |  |  | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 012C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, |  |  | 2018-07-23 | 724057.5 |  | 2018-07-25 | 2018-08-30 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/o-las-adjudicaciones-directas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2018-9/alumbrado-carr-chapala-jocotepec-1ra-etapa-nextipac-gmj-012c-op-2018/avances-1 |  |  | 144810.44 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | FONDEREG |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 013C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-05-20 | 2197542.15 |  | 2018-05-28 | 2018-07-07 |  | NO APLICA |  |  | 988893.95 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 014C OP/2018 | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-05-31 | 989000 |  | 2018-06-01 | 2018-07-20 |  | NO APLICA |  |  | 346150 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 015C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-06-04 | 398019.86 |  | 2018-06-06 | 2018-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 78541.47 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 016C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL |  |  | 2018-01-02 | 816694.91 |  | 2018-01-04 | 2018-01-20 |  | NO APLICA |  |  | 162698.4 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 017C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS DE ZARAGOZA AL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-01-16 | 1079507.02 |  | 2018-01-17 | 2018-02-24 |  | NO APLICA |  |  | 215901.01 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 018C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-01-23 | 550277.97 |  | 2018-02-26 | 2018-03-10 |  | NO APLICA |  |  | 96019.58 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 019C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-01-05 | 35653.23 |  | 2018-01-08 | 2018-01-20 |  | NO APLICA |  |  | 7130.64 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 020C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 8" EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-06-07 | 142196.43 |  | 2018-06-07 | 2018-07-06 |  | NO APLICA |  |  | 28439.28 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 021C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2018-06-07 | 32872.07 |  | 2018-06-11 | 2018-06-16 |  | NO APLICA |  |  | 6574.41 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 022C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CALLE HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA (URBANIZACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-06-23 | 243028.37 |  | 2018-06-23 | 2018-07-23 |  | NO APLICA |  |  | 48605.66 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 023C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLA DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE RAMON CORONA 2DA. ETAPA(DEL CRUCE DEL CALLEJON RAMON CORONA AL PANTEON), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-07-19 | 1099823.45 |  | 2018-07-19 | 2018-09-21 |  | NO APLICA |  |  | 384938.2 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | FOCOCI |  |  |  |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 024C OP/2018 | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR, ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-07-26 | 2940000 |  | 2018-07-30 | 2018-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 1029000 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 025C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACION DE POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-08-14 | 452456.16 |  | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | NO APLICA |  |  | 90491.24 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 026C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-08-14 | 412725.64 |  | 2018-08-14 | 2018-09-14 |  | NO APLICA |  |  | 41242.56 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 027C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-08-14 | 732027.5 |  | 2018-08-14 | 2018-09-05 |  | NO APLICA |  |  | 327920.73 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 028C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN EN EL POZO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-08-14 | 87399.62 |  | 2018-08-21 | 2018-09-15 |  | NO APLICA |  |  | 17479.92 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 029C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-09-03 | 458709.95 |  | 2018-09-06 | 2018-09-24 |  | NO APLICA |  |  | 207461.57 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 030C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A CALLE CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO |  |  | 2018-08-14 | 615855.57 |  | 2018-08-14 | 2018-09-05 |  | NO APLICA |  |  | 277684.53 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 031C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-08-08 | 413195.74 |  | 2018-08-10 | 2018-08-29 |  | NO APLICA |  |  | 82552.76 |  |  |  | 0
OBRA | 2015-2018 | 2018 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 032C OP/2018 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 ML QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA |  |  | 2018-08-17 | 229200 |  | 2018-08-20 | 2018-09-10 |  | NO APLICA |  |  | 57300 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE ABASTECIMIENTO)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-11-27 | 257552.49 |  | 2018-11-27 | 2018-12-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/002/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE DISTRIBUCCIÓN)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-11-30 | 352132.79 |  | 2018-11-30 | 2018-12-22 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/003/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-12-15 | 301076.29 |  | 2018-12-15 | 2018-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2018 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/004/2018 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2018-12-15 | 212579.41 |  | 2018-12-15 | 2018-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | C.E.A. |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | CEA-PERF-003/2019 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  |  | 2019-08-12 | 885535.63 |  | 2019-08-13 | 2019-12-13 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | P.I.D. |  |  |  |  | N/A | - | CONVENIO JOCOTEPEC PID 2019 | CONVENIO | ESTABLECIMIENTO DE DOS PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE (PID)" |  |  | 2019-07-31 | 2551506.64 |  | 2019-07-31 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | CONVENIO RASTRO DIGNO 2019 | CONVENIO | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SACRIFICIO DE GANADO "RASTRO DIGNO" EJERCICIO FISCAL 2019 |  |  | 2019-08-10 | 4496816.92 |  | - | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | DOP/AD/001/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-02-28 | 250000 |  | 2019-03-05 | 2019-03-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/002/2019 | CANCELADA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEPC, JALISCO" |  |  | - | 75251.93 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | -
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/003/2019 | CANCELADA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | - | 140710.86 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | -
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/004/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INCLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-05-03 | 22876.2 |  | 2019-05-07 | 2019-06-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/005/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA DE 10 MTS DE ALURA EN LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-05-03 | 18491.01 |  | 2019-05-07 | 2019-06-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/006/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "FABRICACIÓN DE APLANADO EN MURO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2019-05-03 | 13050.14 |  | 2019-05-07 | 2019-06-07 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/007/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CALLES Y CAMINOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" |  |  | 2019-07-01 | 200000 |  | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CEA / CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/008/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS" PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-08-06 | 800000 |  | 2019-08-12 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/009/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ECOLÓGICOS, AHOGADOS EN CEMENTO Y CON HUELLAS, EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-08-09 | 750000 |  | 2019-08-12 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/010/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA," EN SAN PEDRO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-08-30 | 518279.12 |  | 2019-09-02 | 2019-11-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/011/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-10-16 | 661528.32 |  | 2019-10-21 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/012/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-10-16 | 886200.09 |  | 2019-10-21 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/013/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-11-04 | 316991.97 |  | 2019-11-06 | 2019-11-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/014/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-11-04 | 387742.07 |  | 2019-11-06 | 2019-11-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/015/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-11-04 | 758777.4 |  | 2019-11-06 | 2019-11-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/016/2019 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | P.I.D. |  |  |  |  | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | DOP/AD/017/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-11-15 | 1248920.79 |  | 2019-11-15 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/018/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6" DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-11-22 | 125964.92 |  | 2019-11-23 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/019/2019 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/020/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-11-22 | 24608.01 |  | 2019-11-23 | 2019-12-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | P.I.D. |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/021/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 0 | 1302585.85 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/022/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-12-20 | 232200.43 |  | 2019-12-20 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | 0 |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/023/2019 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/024/2019 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 2DA. ETAPA EN LA CALLE MORELOS", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-12-02 | 11470 |  | 2019-12-26 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/025/2019 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2019 | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  |  |  |  | BIOESTERES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | RASTRO DIGNO 2019 | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: "UN REACTOR ANAEROBIO UASB-IC, PARA EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 |  | 2019-11-07 | 1688681.79 |  | 2019-11-14 | 2019-12-15 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2019 | P.I.D. |  |  |  |  | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | PID/2019 - NEXTIPAC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 |  | 2019-10-21 | 256520.08 |  | - | - | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2019 | P.I.D. |  |  |  |  | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | PID/2019 - SJC | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1763 |  | 2019-10-21 | 256520.08 |  | - | - | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. VICENTE NAVARRO RUIZ | - | CTA-CTE/2019 | ARRENDAMIENTO | ARRENTAMIENTO DEL: INMUEBLE UBICADO EN CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2019-08-22 | 4800 |  | 2019-08-22 | 2019-12-22 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  |  |  | 0
SERVICIOS | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | - | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES para realización de levantamientos topograficos y propuestas de rasantes, en los proyectos del programa FAIS RAMO 33-Ejercicio Fiscal-2019, en las ZONAS ZAP del Municipio de Jocotepec, Jalisco. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1762 |  | 2019-06-21 | 250096 |  | 2019-06-24 | 2019-12-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 001 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-03-05 | 731445.69 |  | 2019-03-06 | 2019-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 146289.12 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 002 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO" | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-05-07 | 140710.86 |  | 2019-05-08 | 2019-06-08 |  | NO APLICA |  |  | 118142.16 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 003 C-OP/2019 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA MORELOS DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-05-24 | 400650.13 |  | 2019-05-27 | 2019-06-13 |  | NO APLICA |  |  | 80130.02 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 004 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-05-24 | 149018.54 |  | 2019-05-27 | 2019-06-10 |  | NO APLICA |  |  | 29803.7 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 005 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-05-21 | 603785.16 |  | 2019-05-23 | 2019-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 271444.19 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 006 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-05-21 | 619003.23 |  | 2019-05-23 | 2019-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 278285.78 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 007 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN HUELLAS DE CONCRETO MR-42 EN CALLE CARDENAL NORTE", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-05-21 | 949742.46 |  | 2019-05-27 | 2019-06-27 |  | NO APLICA |  |  | 427384.1 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 008 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-05-21 | 643537.42 |  | 2019-05-29 | 2019-07-29 |  | NO APLICA |  |  | 289591.84 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | GMJ 009 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y CAMINO DE ACCESO AL PREDIO DEL DEPOSITO DE AGUA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-05-22 | 413006.4 |  | 2019-06-03 | 2019-06-29 |  | NO APLICA |  |  | 82601.28 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 010 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1802 |  | 2019-06-21 | 1649201.51 |  | 2019-06-24 | 2019-08-30 |  | NO APLICA |  |  | 164920.15 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 011 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-08-28 | 643537.42 |  | 2019-09-02 | 2019-11-16 |  | NO APLICA |  |  | 225238.1 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 012 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 013 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-06-10 | 75313.95 |  | 2019-06-11 | 2019-06-21 |  | NO APLICA |  |  | 15062.78 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 014 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, 2ª ETAPA, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-07-24 | 179219.86 |  | 2019-07-25 | 2019-08-10 |  | NO APLICA |  |  | 17921.98 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 015 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-08-17 | 77778.12 |  | 2019-08-26 | 2019-10-04 |  | NO APLICA |  |  | 35000.15 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GALJACK ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 016 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN SAN JUAN COSALA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-08-17 | 108744.95 |  | 2019-08-26 | 2019-10-04 |  | NO APLICA |  |  | 48935.22 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 017 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-08-30 | 983216.32 |  | 2019-09-02 | 2019-11-16 |  | NO APLICA |  |  | 442447.34 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 018 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-08-30 | 872749.01 |  | 2019-09-02 | 2019-11-16 |  | NO APLICA |  |  | 392737.05 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-08-30 | 99707.9 |  | 2019-09-02 | 2019-09-23 |  | NO APLICA |  |  | 43579.32 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 019 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-08-30 | 118188.71 |  | 2019-09-02 | 2019-09-23 |  | NO APLICA |  |  | 43579.32 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 020 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1803 |  | 2019-10-02 | 104942 |  | 2019-10-03 | 2019-10-30 |  | NO APLICA |  |  | 20988.4 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 021 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELELGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-02 | 124713.47 |  | 2019-10-03 | 2019-10-30 |  | NO APLICA |  |  | 52536.35 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  |  |  |  | C. PAUL ANTONIO VENEGAS GARCÍA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 022 C-OP/2019 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYENDO OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2019-09-01 | 1688433.48 |  | 2019-09-02 | 2019-11-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2019-6/convenios-3/14065-convenio-rastro-digno-2019/file |  |  |  | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 023 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CORRALES MÓDULO 1 PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-17 | 1393906.05 |  | 2019-10-21 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 627257.56 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RASTRO DIGNO / CTA-CTE | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2019-6/convenios-3/14065-convenio-rastro-digno-2019/file |  |  |  | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 024 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE ÁREA DE MATANZA EN ESTRUCTURA Y TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-17 | 1414229.08 |  | 2019-10-21 | 2019-12-31 |  |  |  |  | 636403.09 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 025 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-17 | 198328.91 |  | 2019-10-21 | 2019-12-10 |  | NO APLICA |  |  | 38382.93 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 026 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-17 | 135637.59 |  | 2019-10-21 | 2019-12-10 |  | NO APLICA |  |  | 27591.19 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 027 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-17 | 883708.77 |  | 2019-10-21 | 2019-12-10 |  | NO APLICA |  |  | 170988.1 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 028 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-16 | 269609.8 |  | 2019-10-17 | 2019-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 56556.3 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 029 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-16 | 104875.19 |  | 2019-10-24 | 2019-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 20970.04 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 030 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1804 |  | 2019-10-16 | 702979.49 |  | 2019-10-24 | 2019-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 144872.22 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 031 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS DELEGACIÓN DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 |  | 2019-10-16 | 311860.06 |  | 2019-10-21 | 2019-11-21 |  | NO APLICA |  |  | 62372 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | 0 | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 032 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | 0 | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 033 C-OP/2019 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 034 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 |  | 2019-10-16 | 82700.09 |  | 2019-10-17 | 2019-10-29 |  | NO APLICA |  |  | 48335.01 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 035 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 |  | 2019-11-25 | 118488.2 |  | 2019-11-26 | 2019-12-14 |  | NO APLICA |  |  | 23697.64 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 036 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 |  | 2019-11-25 | 267068.22 |  | 2019-12-02 | 2019-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 53413.64 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2019 | P.I.D. | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 038 C-OP/2019 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P.I.D.) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1805 |  | 2019-11-14 | 875313.77 |  | 2019-11-15 | 2019-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 175062.74 |  |  |  | 0 | SI
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CEAJ / CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | N/A | CEAJ-PERF-002/2020 | CONVENIO | CONVENIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE |  |  | 2020-04-22 | 962427.31 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | RESCATE AL PATRIMONIO |  |  |  |  | N/A | N/A | CULTURA 2020 | CONVENIO | REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE |  |  | 2020-11-27 | 1600000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | FOCOCI |  |  |  |  | N/A | N/A | FOCOCI 2020 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO / INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-08-11 | 20000000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | RASTRO DIGNO |  |  |  |  | N/A | N/A | RASTRO DIGNO 2020 | CONVENIO | PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE RASTROS "RASTRO DIGNO", EJERCICIO 2020 |  |  | 2020-12-09 | 2755548.61 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | N/A | SADER/DGIR/EMP/057/2020 | CONVENIO | PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS |  |  | 2020-09-11 | 7000000 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | DOP/AD/001/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DEL DEPOSITO NUEVO , EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" |  |  | 2020-04-03 | 149601.96 |  | 2020-03-03 | 2020-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | HACIENDA MPAL | DOP/AD/002/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE "LA CASA DE CULTURA SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-04-03 | 655000 |  | 2020-04-03 | 2020-07-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CEAJ / CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/003/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-04-24 | 962427.31 |  | 2020-04-24 | 2020-09-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | TESORERÍA | DOP/AD/004/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-03-20 | 192779.35 |  | 2020-03-23 | 2020-05-09 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | HACIENDA MPAL | DOP/AD/005/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN LA CASA DE CULTURA" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-04-03 | 50000 |  | 2020-04-03 | 2020-05-10 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/006/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PRE FABRICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2020-09-29 | 42478.36 |  | 2020-10-02 | 2020-10-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/007/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 196881.44 |  | 2020-11-09 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/007-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2020-09-15 | 283094.36 |  | 2020-11-02 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/008/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN |  |  | 2021-09-15 | 1079624.5 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/008-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 327960.31 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE RAMON CORONA DEL 0+000 AL 0+101.50 ENTRE GALEANA Y FRANCISCO I MADERO,EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 193929.96 |  | 2020-11-05 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/009/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL KM 0+000 AL 0+173.50 ENTRE BENITO JUAREZ Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 331496.04 |  | 2020-11-05 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/009-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2020-09-15 | 174032.11 |  | 2020-11-05 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/010/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE) SAN CRISTOBAL |  |  | 2020-09-15 | 410787.6 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/010-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 149317.53 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/011/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA AGENCIA DE EL SAUZ |  |  | 2020-09-15 | 781012.26 |  | 2020-11-15 | 2020-12-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/011-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA AGENCIA DE EL SAUZ |  |  | 2020-09-15 | 289700.97 |  | 2020-11-15 | 2020-12-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/012/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, SAN LUCIANO |  |  | 2020-09-15 | 448092.36 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/012-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 180637.7 |  | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/013/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLES PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR IBARRA, PROF(A) CATALINA VALENCIA Y PBRO MARCOS CASTELLANOS, DEL FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 846155 |  | 2020-11-04 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/013-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 219218.46 |  | 2020-11-04 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/014/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE) CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 367959.98 |  | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/014-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE), EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 134912.99 |  | 2020-12-07 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES MTRA MARGARITA MIRANDA RAMOS, EDUARDO SOLIS, GILBERTO PARRA PAZ Y MA DEL ROSARIO BERNAL, DEL FRACC. "LAS PALMAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 856034.87 |  | 2020-11-18 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/015/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000 AL KM 0+395.65 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 196467.44 |  | 2020-11-18 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/015-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 230070.08 |  | 2020-11-18 | 2020-12-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/016/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 1291558.55 |  | 2020-11-04 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/016-A/2020 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-09-15 | 542961 |  | 2020-11-04 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | CICLOS GIP SC | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | C.P.S.P. DOP 001/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-02-03 | 15080 | - | 2020-02-04 | 2020-02-18 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | C.P.S.P. DOP 002/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON DIAMETRO DE BOMBA COLUMNA Y DESCARGA DE 4", CAPACIDAD DE BOMBA DE 16 A 20 LITROS POR SEGUNDO, LONGITUD DE COLUMNA 240 METROS, DURACIÓN DE 72 HORAS CONTINUAS (48 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS EN 4 PASOS). ENTREGA DE INFORME POR ESCRITO, GRAFICA DE AFORO Y REGISTRO DE DATOS CADA HORA, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 2021-03-20 | 139246.4 | - | 2021-04-01 | 2021-04-03 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. DOP 003/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 004/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DE COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 2020-05-28 | 25520 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 005/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, COMPACTACIÓN Y CALCULO ESTRUCTURAL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA 1ERA. ETAPA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 2020-05-28 | 36772 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 006/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 2020-05-28 | 18096 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 007/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 2020-05-28 | 22772 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 008/2020 | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 2020-05-28 | 22772 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | CICLOS GIP SC | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 009/2020 | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 2020-08-07 | 17400 | - | 2020-08-07 | 2020-08-12 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | C.P.S.P. DOP 010/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PRUEBAS COMPACTACIÓN", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL 1ERA ETAPA" DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1810 |  | 2020-07-14 | 34046 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 011/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2021-09-15 | 4060 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 012/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-09-08 | 139246 | - | 2020-09-14 | 2020-09-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 013/2020 | SERVICIOS | AFORO DE POZO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-09-07 | 139246 | - | 2020-09-08 | 2020-09-12 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | C.P.S.P. DOP 014/2020 | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, CRUCEROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, SAN JUAN COSALA”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-09-01 | 32944 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | C.P.S.P. DOP 015/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ECOLÓGICO, HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC” EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS PALMAS” EN LA ZONA DEL RASTRO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-09-01 | 25520 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | C.P.S.P. DOP 016/2020 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE ANIMA SOLA A VERANO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-10-20 | 36656 | - | NO APLICA | NO APLICA | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 017/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-09-15 | 4060 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 018/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN PARA PROYECTO DEL SENDERO "ANDADOR PANORÁMICO" EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-09-15 | 20880 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 019/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLADO, UBICADO EN EL CRUCERO A POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-09-15 | 5800 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 020/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPORÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL CAMPAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL EJIDO DE HUEJOTITÁN EN CRUCERO A POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1811 |  | 2020-09-15 | 5220 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 021/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO NORTE DE CALLE ALDAMA A FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 5800 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 022/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC PTE, S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 5220 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 023/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO NUEVO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 1740 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 024/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN CASA DE CULTURA UBICADO EN CALLE CARDENAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 2900 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 025/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES Y UBICACIÓN DE ÁREAS CONCESIONADAS PARA PUESTOS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 2900 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 026/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREAS DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 4060 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 027/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, EN LA DELGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 3712 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 028/2020 | SERVICIOS | LEVANAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DEL CAMINO PROLONGACIÓN CALLE MATAMOROS DE DONATO QUERRA HASTA INGRESO AL FRACCIONAMIENTO ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 9860 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | 0 | C.P.S.P. DOP 029/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  |  | 0 | 0 |  | - | - |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 030/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DEL PREDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN EL EJIDO DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 9280 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 031/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. DE LA CRUZ Y AV. DEL PARQUE, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 5220 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 032/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y ÁREA DE UNIDAD DEPORTIVA SUR PARA EL PROYECTO "POLIDEPORTIVO" UBICADO EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 9860 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ | C.P.S.P. DOP 033/2020 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO SUR DE CALLE DONATO GUERRA AL ARROYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1812 |  | 2020-09-15 | 4060 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 001C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RODRIGO DE TRIANA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-03-04 | 156714.98 |  | 2020-03-04 | 2020-05-09 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 31343 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 002C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 3ERA. ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-04-15 | 654632.78 |  | 2020-04-16 | 2020-05-07 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 130926.54 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 003C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-04-27 | 248927.96 |  | 2020-04-28 | 2020-05-29 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 188222.83 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 004C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PADRE ADALBERTO MACIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-04-30 | 1010980.5 |  | 2020-05-11 | 2020-08-11 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 454941.22 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 005C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-04-27 | 125624.96 |  | 2020-04-28 | 2020-05-29 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA |  |  | 25124.98 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 006C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NICÓLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS ANGELES" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-05-26 | 965741.4 |  | 2020-06-02 | 2020-07-28 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2279 | 434583.63 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 007C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y FABRICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIV. NICOLAS BRAVO ENTRE NICÓLAS BRAVO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-05-26 | 334158.86 |  | 2020-06-02 | 2020-07-28 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2281 | 150371.5 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2263 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2263 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2263 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 008C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE RIVERA DEL LAGO" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-05-26 | 755011.1 |  | 2020-06-02 | 2020-07-25 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2263 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2263 | 151002.22 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 009C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AVENIDA DE LOS MAESTROS DE CALLE ALLENDE A CALLE GUADALUPE VICTORIA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-06-23 | 317000 |  | 2020-07-20 | 2020-08-20 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2268 | 153450 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1992 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 010C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 4TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1806 |  | 2020-05-23 | 239360.13 |  | 2020-05-25 | 2020-06-01 |  | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1992 | 47872.02 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1993 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1993 | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 011C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 5TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-05-27 | 410553.76 |  | 2020-05-01 | 2020-06-05 |  | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1993 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1993 | 82110.74 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2278 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 012C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-06-05 | 1306545.63 |  | 2020-06-08 | 2020-08-14 |  | NO APLICA |  |  | 391963.68 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 013C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-06-12 | 281826.5 |  | 2020-06-15 | 2020-06-29 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2282 | 56365.3 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 014C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-06-12 | 241381.67 |  | 2020-06-18 | 2020-07-18 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2270 | 48276.2 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2269 |  |  | GRUPO CONSTRUCOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 015C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-06-30 | 232396.73 |  | 2020-08-03 | 2020-09-25 |  | NO APLICA |  |  | 48410.12 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 016C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-06-25 | 302749.5 |  | 2020-06-26 | 2020-08-31 |  | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2712 | 60549 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 017C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS DE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE" DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-06-30 | 423536.77 |  | 2020-07-06 | 2020-09-30 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2713 | 84707.34 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707 |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 018C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-07-07 | 174784.71 |  | 2020-07-20 | 2020-08-08 |  | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2707 | 61174.65 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | N/A | N/A | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2709 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 019C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC", DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1807 |  | 2020-07-07 | 165908.3 |  | 2020-07-20 | 2020-08-08 |  | NO APLICA | N/A | N/A | 41477.09 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 020C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2265 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2265 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2265 | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 021C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 |  | 2020-07-09 | 773550.52 |  | 2020-07-20 | 2020-09-03 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2265 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2265 | 348563.12 |  |  |  | 0 | SI
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 |  | BAUEN INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 022C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 |  | 2020-07-09 | 844236.05 |  | 2020-07-15 | 2020-09-14 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2280 | 168847.22 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS | GMJ 023C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 |  | 2020-07-07 | 189588.54 |  | 2020-07-20 | 2020-08-08 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2708 | 66356 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 024C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 00+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 |  | 2020-07-16 | 1003699.45 |  | 2020-07-20 | 2020-09-15 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1996 | 451664.74 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 025C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ABASTECIMIENTO DE 4" EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 |  | 2020-07-16 | 961974.96 |  | 2020-07-20 | 2020-09-15 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1755 | 432888.71 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1995 | ALSERCON SA DE CV | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 026C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN INGRESO PRINCIPAL EN CALLE XÓCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 |  | 2020-09-02 | 720809.67 |  | 2020-08-26 | 2020-11-07 |  | NO APLICA |  |  | 334528.5 |  | 2020-11-09 | 2178-04-12 12:58 | MONTO
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 |  | CONVADI, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 027C- OP/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 |  | 2020-06-25 | 2630623.62 |  | 2020-06-26 | 2020-09-25 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2706 | 263173.42 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | FOCOCI |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | FOCOCI-OP-CSS-028/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-10-16 | 8270578.43 |  | 2020-10-19 | 2020-12-11 |  | NO APLICA |  |  | 1654115.68 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | FOCOCI |  |  |  |  | SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | FOCOCI-OP-CSS-029/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) |  |  | 2021-10-16 | 1729413 |  | 2020-10-19 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 345882.6 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | 2020 | FOCOCI |  |  |  |  | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | FOCOCI-OP-CSS-030/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OBRA CIVIL "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2020-10-06 | 4896549.54 |  | 2020-10-26 | 2020-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 1034084.78 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | 2020 | FOCOCI |  |  |  |  | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | FOCOCI-OP-CSS-031/2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2020-10-06 | 4629575.57 |  | 2020-11-29 | 2020-12-20 |  | NO APLICA |  |  | 925915.1 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2710 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2710 | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 032C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAÚL RAMÍREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 |  | 2020-11-20 | 287771.56 |  | 2020-11-30 | 2020-12-15 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2710 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2710 | 57554.3 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RESCATE AL PATRIMONIO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1997 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1997 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1997 | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 033C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 |  | 2020-11-23 | 1600000 |  | 2020-12-01 | 2020-12-24 |  |  |  |  | 320000 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2714 |  | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2714 | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ | GMJ 034C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS En CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15 ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 |  | 2020-12-03 | 914194.81 |  | 2020-12-04 | 2020-12-15 |  | NO APLICA | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2714 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2714 | 411389.15 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RASTRO DIGNO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1758 |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 035C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL "REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA ETAPA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 |  | 2020-12-30 | 537866.98 |  | 2020-12-30 | 2021-01-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 036C- OP/2020 | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OR / ARQ. JAIME CONDE | GMJ 037C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 |  | 2020-12-03 | 229496.26 |  | 2020-12-07 | 2020-12-19 |  | NO APLICA |  |  | 45899.24 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2020 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 038C- OP/2020 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL", PARA ABASTECER ZONA 6 EN CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1809 |  | 2021-12-18 | 868714.16 |  | 2020-12-29 | 2021-03-29 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
#REF! | #REF! | 2021 | FOCOCI |  |  |  |  | N/A | N/A | CONV/FOCOCI/004-2021 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-02-24 | 9000000 |  | 2021-02-24 | 2021-09-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/001/2021 | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-01-25 | 710000 |  | 2021-01-26 | 2021-06-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | DOP/AD/002/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" UBICADA EN CALLES PEDRO MORENO Y MORELOS, ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-01-25 | 650000 |  | 2021-01-26 | 2021-06-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/003/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | 2021-08-27 | 174639.07 |  | 2021-09-01 | 2021-09-16 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | DOP/AD/004/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-01-29 | 27000 |  | 2021-02-01 | 2021-02-23 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/005/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANO DE OBRA PARA LA REACTIVACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO", EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-01-29 | 266000 |  | 2021-02-01 | 2021-03-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | 0 |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/006/2021 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/007/2021 | CANCELADA | “MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-04-16 | 227155 |  | 2021-02-01 | 2021-03-26 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/008/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA" EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-06-09 | 113778.58 |  | 2021-06-14 | 2021-07-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/009/2021 | CANCELADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA”, EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-06-09 | 77686.68 |  | 2021-06-22 | 2021-07-06 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/011/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN CON ALUMBRE DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE RAJUELA EN JARDINERAS EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-02-05 | 271040 |  | 2021-02-09 | 2021-03-02 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | RASTRO DIGNO 2020 |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/012/2021 | CANCELADA | “COMPLEMENTO DE OBRA CIVIL EN EL RASTRO MUNICIPAL”, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-08-30 | 124003.71 |  | 2021-09-06 | 2021-09-24 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/013/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO (GRIETA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL), CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN C. PADRE ADALBERTO MACIAS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-07-30 | 168528.09 |  | 2021-08-02 | 2021-09-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/014/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-07-01 | 80674.65 |  | 2021-08-30 | 2021-09-25 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/015/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA |  |  | 2021-07-01 | 966321.38 |  | 2021-08-30 | 2021-09-13 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/016/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JUAN COSALA |  |  | 2021-07-01 | 831652.39 |  | 2021-09-27 | 2021-12-11 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/017/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA NEXTIPAC |  |  | 2021-07-01 | 1965177.84 |  | 2021-08-30 | 2021-10-23 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/018/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-07-01 | 643795.13 |  | 2021-10-18 | 2021-12-11 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | N/A | DANIEL RODRIGUEZ | DOP/AD/019/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00 AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-07-01 | 512378.61 |  | 2021-11-13 | 2021-12-11 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
0 | 2018-2021 | 2021 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | 0 | 0 | DOP/AD/020/2021 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | URIEL PALOS CUEVAS | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 001/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL MÓDULO DE MAQUINARÍA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  | 2021-01-08 | 45000 | MES | 2021-01-12 | 2021-04-12 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 002/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD 310SJ, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CALLES DEL PROGRAMA SADER 2021 DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  | 2021-01-28 | 64960 | MES | 2021-02-01 | 2021-02-28 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | 0 | 0 | C- OP 003/2021 | ARRENDAMIENTO (CANCELADO) | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | C- OP 004/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  | 2021-01-31 | 580 | HORA | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | ING. SERGIO CABRERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | C- OP 005/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  | 2021-01-31 | 696 | VIAJE | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | SEBASTIAN MARQUEZ RAMOS | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 006/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  | 2021-03-08 | 23200 | MES | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 007/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  | 2021-03-08 | 23200 | MES | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA | N/A | NO APLICA | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 008/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 7 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  | 2021-06-17 | 4686.4 | DÍA | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ | C- OP 009/2021 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3330 |  | 2021-06-17 | 554.48 | HORA | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-01-08 | 11600 | - | 2021-01-11 | 2021-01-18 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ARGUELLES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | GESTIÓN DE: "LICENCIA DEL PERMISO PARA REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-01-16 | 23200 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 005/2021 | SERVICIOS | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓNCON SU RESPECTIVA RETNIDA DE PARED PARA MAYOR FIJACIÓN DEL MISMO EL CUAL CONSTA DE AUMENTO DE CABLE ACSR DE ALUMINIO CAL 2, BASTIDOR DE 3 HILOS CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE CARRETE Y ABRAZADERAS PARA MAYOR FIJACIÓN DE LA LÍNEA BAJA TENSIÓN EN PRIV.FRANCISCO CILLA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-07-23 | 16240 | - | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 006/2021 | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 007/2021 | SERVICIOS | SOBRE UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTATUS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE 1 Y 2 NIVELES CON USO DE "ESCUELA" POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, EL CUAL SE HARÁ CAMBIO DE USO A "OFICINAS", UBICADO EN ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ARANA #12", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-09-02 | 16240 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 008/2021 | SERVICIOS | SERVICIO DE GRUA, PERSONAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SERVICIO DE LIMPIEZA, DESASOLVE, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO, CABLE PARA LA INSTALACIÓN Y TRASLADOS. / BOMBA SUMERGIBLE 60 HP AC, VIDEO DE FILMACIÓN PARA VER CONCLUSIONES ACTUALES, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA CON MATERIALES NECESARIOS. / SERVICIO DE GRUA, MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CABLE DE 6" Y CONEXIÓN A MUFA, PARA POZO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-08-27 | 226407.64 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
SERVICIO | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 009/2021 | SERVICIOS | 15 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y UN PROYECTO, CON LOS ALINEAMIENTOS QUE GUARDAN LAS CONSTRUCCIONES DE AMBOS LADOS, ASÍ COMO DETALLES DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE, REGISTROS SANITARIOS, CAJAS DE VALVULAS, ÁRBOLES , GUARNICIONES Y BANQUETAS CON SESIONAMIENTO A CADA 20 MTS... | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-08-24 | 91300 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ / ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 001C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORELOS" A 250 ML", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-01-12 | 1300000 |  | 2021-02-04 | 2021-06-30 |  | NO APLICA |  |  | 455000 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 002C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARÍAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | 2021-01-14 | 2242164.25 |  | 2021-01-15 | 2021-03-15 |  | NO APLICA |  |  | 398055.22 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. SERGIO CABRERA | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 003C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A PRIVADA GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | 2021-01-12 | 195609.22 |  | 2021-02-15 | 2021-03-15 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 004C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC). |  |  | 2021-01-14 | 8221905.65 |  | 2021-01-15 | 2021-03-11 |  | NO APLICA |  |  | 1644381.12 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | 2021-01-12 | 758856.32 |  | 2021-03-16 | 2021-03-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | 2021-01-12 | 1379641.73 |  | 2021-01-15 | 2021-03-01 |  | NO APLICA |  |  | 275928.34 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | GMJ 007C- OP/2021 | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | 2021-01-12 | 101577.38 |  | 2021-03-15 | 2021-03-20 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | RAMO 33 | NO APLICA |  |  |  | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | GMJ 008C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). |  |  | 2021-01-04 | 1301387.07 |  | 2021-01-05 | 2021-03-15 |  | NO APLICA |  |  | 243611.33 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA | GMJ 009C- OP/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) |  |  | 2021-01-12 | 2617705.66 |  | 2021-01-31 | 2021-03-15 |  | NO APLICA |  |  | 409864.94 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | FOCOCI |  |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | FOCOCI-OP-CSS-010/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2021-02-12 | 4895145.74 |  | 2021-02-15 | 2021-05-15 |  | NO APLICA |  |  | 1713301 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | FOCOCI |  |  |  |  | COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | FOCOCI-OP-CSS-011/2021 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  |  | 2021-03-23 | 3973863.2 |  | 2021-03-25 | 2021-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 392270.12 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | 0 | GMJ 012C- OP/2021 | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 0 | 144561.23 |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 013C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 2) |  |  | 2021-02-15 | 1127177.9 |  | 2021-02-15 | 2021-05-16 |  | NO APLICA |  |  | 494512.26 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ | GMJ 014C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 1) |  |  | 2021-02-15 | 1311375.01 |  | 2021-02-15 | 2021-05-16 |  | NO APLICA |  |  | 327843.75 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 015C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO MORELOS" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-04-19 | 347784.24 |  | 2021-07-01 | 2021-08-16 |  | NO APLICA |  |  | 121724.48 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | CONVADI, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA | GMJ 016C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2021-04-22 | 1083547.78 |  | 2021-05-06 | 2021-05-31 |  | NO APLICA |  |  | 487596.5 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | GMJ 017C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELÉCTRICO DEL RASTRO MUNICIPAL, ETAPA 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2021-09-01 | 652301.57 |  | 2021-09-06 | 2021-09-24 |  | NO APLICA |  |  | 293535.69 |  |  |  | 0
OBRA | 2018-2021 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 018C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+143.00 AL KM 0+379.50”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) |  |  | 2021-09-15 | 1137012.22 |  | 2021-09-17 | 2021-10-30 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | CULTURA CARDINAL |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2021 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CASA DE LA CULTURA (PARA USO DE ARCHIVO MUERTO)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-11-04 | 100000 |  | 2021-11-08 | 2021-12-31 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EL ESTUDIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-11-12 | 42920 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 | SERVICIOS | DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-11-12 | 5800 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: -PROYECTO DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A LA RED PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. -ÁREA DE SESIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "LA LIMONERA" EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -NIVELES DE ARRASTRE Y RASANTES DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA DE EL MALECÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-11-15 | 34800 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 0 | 0 | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 | SERVICIOS | "LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS LÍNEAS POR BOPMBEO Y POR GRAVEDAD DEL POZO ALLENDE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3331 |  | 2021-12-03 | 29000 | - | 2021-12-13 | 2021-12-16 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | 0 |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 001C- OP/2021 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | NO APLICA |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 002C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD" EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-11-04 | 715198.43 |  | 2021-11-08 | 2021-12-18 |  | NO APLICA |  |  | 143039.68 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 003C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA Y C. LA PAZ, Y EN C. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA AL CADENAMIENTO 0+516.00"EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-11-22 | 347130.34 |  | 2021-11-23 | 2021-12-30 |  | NO APLICA |  |  | 34713.03 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 004C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ. Y EN LA CA. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A EL CADENAMIENTO 0+516.00", EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-11-22 | 791064.19 |  | 2021-11-23 | 2021-11-30 |  | NO APLICA |  |  | 79106.41 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 005C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE C. VERANO Y C. INVIERNO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-11-22 | 100144.26 |  | 2021-11-24 | 2021-12-28 |  | NO APLICA |  |  | 20028.86 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | RAMO 33 |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 006C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DE 6" EN C. LA PAZ ENTRE C. HIDALGO Y C. TACUBA" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2021-11-22 | 252763.45 |  | 2021-11-23 | 2021-12-29 |  | NO APLICA |  |  | 50552.68 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2021 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 007C- OP/2021 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2021-12-30 | 360015.52 |  | 2021-12-30 | 2022-01-08 |  | NO APLICA |  |  | 72003.1 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/001/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CUARTO DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA… |  |  | 2022-05-12 | 70000 |  | 2022-05-16 | 2022-06-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/002/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-05-26 | 60152.28 |  | 2022-06-06 | 2022-06-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/003/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE JUNTAS DEL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2022-08-04 | 81200 |  | 2022-08-08 | 2022-08-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/001-A/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-02-03 | 330190.86 |  | 2022-02-07 | 2022-02-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 2021-2024 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/005/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2022-11-10 | 86073.66 |  | 2022-11-21 | 2022-11-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/006/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2022-11-10 | 109829.72 |  | 2022-11-14 | 2022-11-21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | MANTENIMIENTOS | MANTENIMIENTOS | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA |  |  | N/A | 0 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/007/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS”, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2022-11-10 | 297707.86 |  | 2022-11-15 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | DOP/AD/001-B/2022 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA (2DA ETAPA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. |  |  | 2022-02-28 | 800000 |  | 2022-03-04 | 2022-07-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | 0 |  |  |  |  | N/A | 0 | DOP/AD/010/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | ¦ |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | CPSP DOP 001/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO), DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 |  | 2022-01-11 | 69600 | - | 2022-01-17 | 2022-01-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | CPSP DOP 002/2022 | SERVICIOS (CANCELADO) | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN. POTRERILLOS Y SAN LUCIANO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-01-14 | 12000 |  | 2022-01-17 | 2022-01-21 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | OSCAR CASTILLO LEDEZMA | 0 | CPSP DOP 003/2022 | SERVICIOS | ELABORACIÓN DE: 9 (NUEVE) TOLDOSCON MEDIDAS DE 2.75 MTS DE ANCHO POR 2.90 MTS DE ALTO CADA UNO, CON TELA IMPORTADA, UNA MEZCLA DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, IDEAL PARA EXTERIORES, HERRAJES DE ALUMINIO, CON MANIVELA PARA UN FACIL ACCIONAR, INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 |  | 2022-01-31 | vie | - | 2022-02-01 | 2022-02-15 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 004/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL EN ÁREA DE ARROYO Y CALLE MAGISTERIAL PARA PROYECTO DEL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 |  | 2022-03-14 | 10000.0004 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | CPSP DOP 005/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 006/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO, ZONA NORTE DE LA CABECERA DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 |  | 2022-03-14 | 10000.0004 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | CPSP DOP 007/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 008/2022 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 |  | 2022-03-14 | 7000.02 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 009/2022 | SERVICIOS | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 |  | 2022-03-15 | 15660 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 010/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4334 |  | 2022-04-07 | 4000 | - | 2022-04-09 | 2022-04-09 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 011/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 |  | 2022-05-09 | 17400 | - | 2022-05-12 | 2022-05-14 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 012/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE JOSÉ SANTANA PONIENTE Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE MORELOS Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 |  | 2022-04-11 | 32886 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 013/2022 | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO TOTAL DE LA CARRETERA AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, ADECUACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL ENTROQUE CON LA CARRETERA FEDERAL N° 15 JIQUILPAN - GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 |  | 2022-05-09 | 18270 | - | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | #REF! | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | CPSP DOP 014/2022 | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDOPOR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LAS PLAYAS DE LAL LAGUNA ESQUINA CON CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4336 |  | 2022-06-02 | 3500 | - | 2022-06-04 | 2022-06-04 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | CPSP DOP 015/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | CPSP DOP 016/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | CPSP DOP 017/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | CPSP DOP 018/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | CPSP DOP 019/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | CPSP DOP 020/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 001/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4335 |  | 2022-04-04 | 1740 | DÍA | 2022-04-07 | 2022-04-11 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 002/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS SADER 2021 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4335 |  | 2022-02-02 | 638 | HORA | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 003/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4335 |  | 2022-04-22 | 1740 | DÍA | 2022-04-26 | 2022-05-26 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 004/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR MOD CS-563 E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4335 |  | 2022-02-02 | 1144.8852 | HORA | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 005/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 160 H, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4335 |  | 2022-03-21 | 1850.8844 | HORA | - | - | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 006/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE AUTOHORMIGUERA CARMIX MODELO 25TT 3 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4335 |  | 2022-03-22 | 854.746 | HORA | 2022-03-22 | 2022-12-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 007/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 420E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4335 |  | 2022-03-28 | 818.264 | HORA | 2022-03-28 | 2022-12-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 008/2022 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN PIPA DE 9 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4335 |  | 2022-03-22 | 376.5128 | HORA | 2022-03-22 | 2022-12-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | C- OP 009/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | 0 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | - | 0 | C- OP 010/2022 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO A CERRADA", EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-03-08 | 98067.87 |  | 2022-03-14 | 2022-03-19 |  |  |  |  | 19613.56 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-03-08 | 160513.83 |  | 2022-03-14 | 2022-04-02 |  |  |  |  | 32102.76 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-03-08 | 236056.39 |  | 2022-03-14 | 2022-04-02 |  |  |  |  | 23605.64 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | EDUARDO VENTURA PADILLA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 004 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-05-09 | 2031883.8 |  | 2022-05-11 | 2022-07-23 |  |  |  |  | 914347.71 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 005 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-05-23 | 793754.52 |  | 2022-05-24 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 79375.45 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 006 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ANDADOR, MURO DE CONTECIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-05-23 | 579637.71 |  | 2022-05-31 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 57963.77 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 007 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIVADA GALEANA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. |  |  | 2022-05-23 | 627108.43 |  | 2022-05-24 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 125421.68 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 008 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8” Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN ARROYO CAMICHINES”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. |  |  | 2022-05-26 | 168470.35 |  | 2022-05-30 | 2022-06-10 |  |  |  |  | 33694.06 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 009 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2022-06-24 | 809084.8 |  | 2022-07-18 | 2022-08-31 |  |  |  |  | 80908.48 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 010 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO LONARIA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2022-07-21 | 1697255.04 |  | 2022-07-25 | 2022-09-10 |  |  |  |  | 848627.51 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 011 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DE LA OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2022-07-25 | 1343062.53 |  | 2022-07-28 | 2022-09-10 |  |  |  |  | 671531.25 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 012 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REPARACIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL EN LA PLAZA PRINCIPAL" DE LA CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-09-12 | 85733.34 |  | 2022-09-13 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | PIERO MASCORRO OLMOS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACION CON ADOQUÌN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-09-06 | 4165845.27 |  | 2022-09-08 | 2022-09-30 |  |  |  |  | 2115489.18 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-10-05 | 4216204.78 |  | 2022-10-13 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 2229168.31 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-10-05 | 3845696.93 |  | 2022-10-13 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 1922848.46 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 016 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-10-17 | 645484.5 |  | 2022-10-31 | 2022-11-18 |  |  |  |  | 346035.52 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | C. JOSÉ LUIS RANGEL GÁLVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-10-25 | 2479806.63 |  | 2022-10-28 | 2022-12-03 |  |  |  |  | 991922.65 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-10-25 | 2218847.77 |  | 2022-10-28 | 2022-12-03 |  |  |  |  | 1060839.56 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | RAMO 33 |  |  |  |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 019 C-OP/2022 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARÍAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2022-11-07 | 762057.5 |  | 2022-11-24 | 2022-12-05 |  |  |  |  | 381028.75 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 020 C-OP/2022 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CEA-FISE |  |  |  |  | - | - | CEA-FISE-003/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO ALLENDE AL TANQUE EXISTENTE Y LÍNEA DE DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". |  |  | 2022-10-14 | 4000000 |  | 2023-10-14 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2022 | CEA-FISE |  |  |  |  | - | - | CEA-FISE-004/2022 | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y CARCAMO DE BOMBEO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2022-10-14 | 4000000 |  | 2022-10-14 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | FOCOCI |  |  |  |  | 0 | 0 | CONV/FOCOCI/014/2023 | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO |  |  | 2023-06-09 | 5000000 |  | 2023-06-09 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CEA-FISE |  |  |  |  | 0 | 0 | CEA-IHAP-FISE-021/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-08-15 | 4000000 |  | 2023-08-15 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CEA-FISE |  |  |  |  | 0 | 0 | CEA-IHAP-FISE-022/2023 | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-08-15 | 4000000 |  | 2023-08-15 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 |  | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 001/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | GMJ 001C- OP/2024 - "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-01-02 | 17400 | - | 2023-01-03 | 2023-01-05 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 002/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 |  | 2023-01-02 | 17400 | - | 2023-01-05 | 2023-01-06 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 003/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA AZOTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 |  | 2023-01-02 | 17400 | - | 2023-01-02 | 2023-01-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 004/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 | GMJ 032C OP/2023 - "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-01-27 | 25520 | - | 2023-02-01 | 2023-02-03 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5322 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 005/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 |  | 2023-01-27 | 17400 | - | 2023-02-03 | 2023-02-05 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 006/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE FLAMINGOS, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 |  | 2023-01-03 | 3500 | - | 2023-01-05 | 2023-01-05 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 007/2023 | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LA PUERTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 |  | 2023-02-13 | 3500 | - | 2023-02-15 | 2023-02-15 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 008/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DE SUELO Y SU CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ SANTANA EN PREDIO UBICADO EN CALLE 24 DE FEBRERO CRUCE CON CALLE ZARAGOZA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 |  | 2023-02-21 | 22272 | - | 2023-02-22 | 2023-02-22 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 009/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y ENTROQUE CON CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 |  | 2023-03-22 | 20880 | - | 2023-03-24 | 2023-03-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 010/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4690 |  | 2023-03-24 | 27840 | - | 2023-03-28 | 2023-03-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 011/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA AZOTERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-03-03 | 18560 | - | 2023-03-06 | 2023-03-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 012/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA PUERTA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-03-10 | 18560 | - | 2023-03-13 | 2023-03-17 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 |  | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 013/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN ATRIO DEL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | CSS-OP-CC-008/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-03-17 | 18560 | - | 2023-03-20 | 2023-03-24 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 014/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN CALLE VICENTE GUERRERO NORTE UBICADO EN LA LOCALICAS DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-03-16 | 18560 | - | 2023-03-20 | 2023-03-24 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5168 |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 015/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | GMJ 020C OP/2023 - “REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL”, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-03-20 | 11600 | - | 2023-03-27 | 2023-03-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4307 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4307 |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 016/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS" EJERCICIO FISCAL 2022. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2022 | 2023-07-11 | 96447.5736 | - | 2023-07-13 | 2023-07-22 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 017/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO LOS ARCOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-05-19 | 23200 | - | 2023-05-22 | 2023-05-24 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 018/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO CAMICHINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-05-23 | 23200 | - | 2023-05-25 | 2023-05-26 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 019/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | GMJ 029C OP/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CARCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-06-22 | 5999.9956 | - | 2023-06-22 | 2023-06-26 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4307 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4307 |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 020/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS" EJERCICIO FISCAL 2022. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2022 | 2023-07-11 | 96447.5736 | - | 2023-07-13 | 2023-07-22 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 021/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REALIZAR UN CENSO MISMO QUE SERVIRA PARA CONOCER LA MEDICIÓN DE TODAS LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN LA CICLOVÍA ANTE CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD) ABARCANDO LAS 4 ETAPAS UBICADAS EN; 1.- CARRETERA AJIJIC-JOCOTEPEC, COL. AJIJIC 2.- CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA COL. EL LIMÓN 3.- CARRETERA JOCOTEPEC- CHAPALA FRACC. LAS FUENTES 4.- CALLE CHUECA ESQ. CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-07-24 | 17400 | - | 2023-07-31 | 2023-09-18 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 022/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDAS Y REACOMODO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-07-26 | 73689.2088 | - | 2023-08-03 | 2023-08-17 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 023/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA: ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CICLOVÍA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ A NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-08-10 | 161863.2332 | - | 2023-08-14 | 2023-08-25 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 024/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-08-02 | 34800 | - | 2023-08-03 | 2023-08-05 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 025/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: ESTUDIO DE VARIAS CALLES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO EN REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE PERFILES PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMATICA DEL COLECTOR EN EL MALECÓN DE JOCOTEPEC. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | GMJ 029C OP/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CARCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-08-02 | 54531.6 | - | 2023-08-14 | 2023-08-17 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5159 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 026/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-08-02 | 34800 | - | 2023-08-06 | 2023-08-08 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 027/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 | GMJ 001C- OP/2024 - "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-08-02 | 3500 | - | 2023-08-04 | 2023-08-04 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5318 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 028/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO CRUCE CON CALLE EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-08-02 | 3500 | - | 2023-08-05 | 2023-08-05 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 029/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN POZO LOS ARCOS, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSÉ SANTANA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-08-02 | 3500 | - | 2023-08-07 | 2023-08-07 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 030/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.290976-103.410383 AL CADENAMIENTO 20.289391-103.349097 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4973 |  | 2023-08-30 | 50489.6032 | - | 2023-09-06 | 2023-09-15 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBR, REGISTRO DE BITÁCORA DE LA RELACIONADA OBRA Y REPORTE DE TRABAJOS REALIZADOS | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 031/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.29097-103.41065 AL CADENAMIENTO 20.289768-103.313651 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ-NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 |  | 2023-08-30 | 142089.27 | - | 2023-09-11 | 2023-09-28 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | #REF!
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 |  | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 032/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE LAS CALLES GUAYABITOS Y CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | DOP/AD/003/2023 - "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-09-04 | 9860 | - | 2023-09-06 | 2023-09-08 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | NO APLICA | N/A |  |  |  | #REF!
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 033/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA NIÑOS HERÓES, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 |  | 2023-09-21 | 34800 | - | 2023-09-25 | 2023-09-26 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | #REF!
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 034/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE XOCOTEPEC, CERRO CHUPINAYA, CERRO DE LOS PINOS, CERRO DEL AGUILA, CALLE EL CERRITO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN FRACCIONAMIENTO EL CERRITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 |  | 2023-10-10 | 54288 | - | 2023-10-11 | 2023-11-13 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | #REF!
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 035/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA GENERACIÓN DE CONTRATO ANTE CFE PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y EL DEPÓSITO DE GARANTÍA EN EL PROYECTO DEL POZO EN AL LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | GMJ 005C OP/2023 - "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-11-03 | 30376.572 | - | 2023-11-07 | 2023-11-09 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4868 |  | N/A |  |  |  | #REF!
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 036/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: 1.- PERFILES EN TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE MORELOS DE CALLE COLÓN A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 2.- PERFILES EN TERRENO NATURAL DESDE LA CALLE RIVERA DEL LAGO SIGUIENDO POR UN COSTADO DE LA CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA LLEGAR A LA PLATA DE TRATAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 3.- POLÍGONO CON CURVAS DEL NIVEL DE TERRENO PARA PROYECTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES CON UNA SUPERFICIE APROX. DE 6,000M2, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 |  | 2023-10-26 | 56144 | - | 2023-10-27 | 2023-10-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | #REF!
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 |  | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 038/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN Y REVISIÓN ESTRUCTURAL, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | GMJ 026C- OP/2024 - "TRABAJOS COMPLETARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE", DE LA CABCERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-12-04 | 102831.39 | - | 2023-12-06 | 2024-01-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | N/A |  |  |  | #REF!
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 |  | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 039/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | CSS-OP-CC-008/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-12-05 | 23200 | MES | 2023-12-06 | 2023-12-07 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 |  | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 040/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN BASE A DOS SONDEOS EN TERRENO ADYACENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA EL REFORZAMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA, EN AL CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | GMJ 026C- OP/2024 - "TRABAJOS COMPLETARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE", DE LA CABCERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-12-07 | 45601.92 | DÍA | 2023-12-11 | 2024-01-08 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5797 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 |  | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 041/2023 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5263 | GMJ 004C OP/2023 - "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-12-15 | 44196 | DÍA | 2023-12-20 | 2023-12-22 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4869 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 001/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADAEN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-01-02 | 56840 | DÍA | 2023-01-02 | 2023-01-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | C- OP 001A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN (VOLTEO 7 M3) DODGE, MODELO 1989 CON PLACAS JL-0889, PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-01-03 | 3248 | DÍA | 2023-01-03 | 2023-02-28 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 002/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN CALLES DE ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-03-20 | 29000 | HORA | 2023-03-22 | 2023-04-22 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 003/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-01-30 | 59682 | HORA | 2023-02-01 | 2023-02-28 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 004/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E, PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE SAN JOSE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-02-24 | 638 | HORA | 2023-02-28 | 2023-03-04 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 005/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2023-04-21 | 29000 | HORA | 2023-04-23 | 2023-05-23 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 006/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DEE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-03-30 | 59682 | HORA | 2023-04-01 | 2023-04-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | C- OP 006A/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE EXCAVADORA CAT 320, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: DESAZOLVES EN ARROYOS, DE LAS DELEGACIONES Y DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-04-17 | 4750.0028 | HORA | 2023-04-17 | 2023-06-17 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | C- OP 006B/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-04-17 | 1899.9988 | MES | 2023-04-17 | 2023-06-17 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 007/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA KENWORTH COLOR AZUL PLACA JU00932 Y UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL POR DESAZOLVES DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-04-18 | 5220 | DÍA | 2023-04-20 | 2023-05-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 008/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U Y UN CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR BLANCO PLACA JU89910, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE CALLES EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-04-18 | 5220 | HORA | 2023-04-20 | 2023-05-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 009/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO PLACA JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | DOP/AD/001/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-02-15 | 696 | MES | 2023-02-17 | 2023-02-19 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 010/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (DRENAJE) | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4691 | DOP/AD/001/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-02-09 | 754 | HORA | 2023-02-13 | 2023-02-19 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 011/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | DOP/AD/001/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-02-09 | 1020.8 | HORA | 2023-02-13 | 2023-02-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5030 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 015/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-04-28 | 59682 | - | 2023-05-01 | 2023-05-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 016/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 CHEVROLET KODIAK 1974 PLACAS JF-47920 Y UN CAMIÓN VOLTEO 7 M3 FORD BLANCO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO PARA BALASTREO EN CALLES Y CÁMINOS EJIDALES PEGADOS AL ARROYO INICIANDO EN EL LIENZO DE LA CALLE LIBERTAD A BANCO DE BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-07-06 | 2900 | - | 2023-07-10 | 2023-07-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 017/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTITLIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES EN LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-07-26 | 696 | - | 2023-08-01 | 2023-08-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 018/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-05-31 | 56840 | - | 2023-06-01 | 2023-07-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 019/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TERRENO EN POZO DE AGUA CAMICHINES EN CALLE FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2023-10-11 | 779.52 | - | 2023-10-16 | 2023-10-18 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 020/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4975 | DOP/AD/003/2023 - "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-10-05 | 730.8 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 021/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET KODIAK 2006 COLOR BLANCO JM 66 468, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA". EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | DOP/AD/003/2023 - "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-10-05 | 754 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 022/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA WACKER, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | DOP/AD/003/2023 - "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-10-05 | 580 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 023/2023 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTOBOMBA MARCA HONDA, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5264 | DOP/AD/003/2023 - "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2023-10-05 | 580 | - | 2023-10-09 | 2023-11-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5252 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | 0 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR | C.P.S.P. DOP 037/2023 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/001/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-02-10 | 307647.36 |  | 2023-02-11 | 2023-02-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2022 |  |  |  |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | DOP/AD/002/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-04-17 | 27472.5 |  | 2023-04-20 | 2023-04-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/003/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-09-22 | 495788.04 |  | 2023-10-09 | 2023-11-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/004/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-09-22 | 80000 |  | 2023-10-02 | 2023-10-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2023 |  |  |  |  | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/005/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES YCALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CALABAZA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-11-14 | 92407.5 |  | 2023-12-04 | 2023-12-08 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/006/2023 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-11-27 | 280000 |  | 2023-12-04 | 2023-12-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/007/2023 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/008/2023 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/009/2023 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/010/2023 | CANCELADA | - |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-02-17 | 1211066.41 |  | 2023-02-20 | 2023-04-05 |  |  |  |  | 242213.28 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-04-06 | 1810170.95 |  | 2023-04-08 | 2023-05-15 |  |  |  |  | 362034.18 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | CSS-OP-CC-003/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-02-24 | 4378573.75 |  | 2023-03-02 | 2023-05-02 |  |  |  |  | 875714.74 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 004C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-04-20 | 1196296.56 |  | 2023-05-02 | 2023-06-02 |  |  |  |  | 584851.71 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL LAGO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 005C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-04-28 | 544139.78 |  | 2023-05-08 | 2023-06-09 |  |  |  |  | 272069.87 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 006C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA 3RA ETAPA (DEMOLICIONES PARCIALES, REHABILITACIÓN DE ACABADO EN PISOS Y MUROS, REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS ACTUALES E INGRESOS PRINCIPALES (PLANTA BAJA)". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-04-26 | 584259.75 |  | 2023-05-02 | 2023-08-30 |  |  |  |  | 77410.84 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 007C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-05-10 | 387303.55 |  | 2023-05-15 | 2023-06-13 |  |  |  |  | 77460.7 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 008C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA NORTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-05-10 | 374761.47 |  | 2023-05-15 | 2023-06-09 |  |  |  |  | 86551.25 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 009C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO A CALLE FILÓSOFOS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-05-10 | 835320.32 |  | 2023-05-15 | 2023-06-13 |  |  |  |  | 80363.96 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 010C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE”, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-05-13 | 168796.66 |  | 2023-05-29 | 2023-06-17 |  |  |  |  | 42295.46 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | MANUEL PALOS VACA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 011C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE ALLENDE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-08-03 | 254339.78 |  | 2023-09-18 | 2023-10-20 |  |  |  |  | 135867.75 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | MANUEL PALOS VACA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 012C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-08-03 | 553159.56 |  | 2023-08-10 | 2023-09-01 |  |  |  |  | 292025.85 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 013C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-06-28 | 724743.66 |  | 2023-07-03 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 362371.81 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 014C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-06-28 | 543995.47 |  | 2023-07-03 | 2023-08-03 |  |  |  |  | 163198.62 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 015C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)”, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-06-28 | 703136.32 |  | 2023-07-06 | 2023-08-30 |  |  |  |  | 368380.8 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | C. ANA LUZ HIDALGO VELA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 016C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “INTALACIÓN DE RIELERIA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-07-27 | 821212.44 |  | 2023-08-07 | 2023-08-31 |  |  |  |  | 574838.7 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | FOCOCI |  |  |  |  | C. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | CSS-OP-CC-017/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO” |  |  | 2023-08-14 | 4998360.84 |  | 2023-08-17 | 2023-12-14 |  |  |  |  | 2499180.41 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | CSS-OP-CC-018/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-08-30 | 2808816.17 |  | 2023-09-04 | 2023-11-07 |  |  |  |  | 821212.14 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 019C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-08-30 | 2049615.46 |  | 2023-09-11 | 2023-10-31 |  |  |  |  | 1025796.78 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 020C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL”, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2023-08-28 | 304838.93 |  | 2023-08-30 | 2023-09-30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 021 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-10-04 | 853249.52 |  | 2023-10-10 | 2023-10-23 |  |  |  |  | 442426.98 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 022 OP/2023 | CANCELADA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO CAMICHINES UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-10-13 | 247646.08 |  | 2023-10-16 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 023 C-OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-10-13 | 330252 |  | 2023-10-23 | 2023-12-22 |  |  |  |  | 66050.4 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | OCTAVA CUATRO VISITAS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | CSS-OP-CC-024/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-11-15 | 5281923.58 |  | 2023-11-21 | 2024-03-19 |  |  |  |  | 2692964.74 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 025C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL (3RA ETAPA)", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-11-17 | 441962.08 |  | 2023-11-15 | 2023-12-30 |  |  |  |  | 88392.4 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CTA-CTE / RAMO 33 |  |  |  |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO CON RECURSOS CONCURRIDOS | "CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECÓN, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO, ESQUINA CON CALLE JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-12-08 | 2969939.23 |  | 2023-12-11 | 2023-12-30 |  |  |  |  | 1167007.25 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | DESARROLLADORA FARAR, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 027C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. |  |  | 2023-11-28 | 1515153.08 |  | 2023-12-04 | 2024-03-23 |  |  |  |  | 3051302.18 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ACROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 028C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, VESTIDORES, LOCALES COMERCIALES, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-11-28 | 1777367.51 |  | 2023-12-04 | 2024-03-23 |  |  |  |  | 915633.23 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | RAMO 33 |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 029C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CARCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-11-27 | 521271.1 |  | 2023-11-28 | 2023-12-16 |  |  |  |  | 168143.53 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | FORTAMUN |  |  |  |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 030C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA A RED PRINCIPAL EN C. ZARAGOZA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-12-09 | 810268.98 |  | 2023-12-11 | 2023-12-30 |  |  |  |  | 179958.37 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | GMJ 031C OP/2023 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2023 | FORTAMUN |  |  |  |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 032C OP/2023 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2023-12-15 | 1060774.83 |  | 2023-12-18 | 2024-01-31 |  |  |  |  | 212154.96 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | - | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 |  | SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 001/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: UN VIDEO INSPECCIÓN INTERIOR PARA CONOCERSU ESTATUS Y ESTRUCTURA DEL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | CSS-OP-CC-008/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-01-02 | 9222 | - | 2024-01-03 | 2024-01-04 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 002/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA EL PROYECTO DE NUEVO POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | CSS-OP-CC-004/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-01-02 | 23200 | - | 2024-01-02 | 2024-01-03 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5304 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 003/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA REUBICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 |  | 2024-01-17 | 33325.64 | - | 2024-01-18 | 2024-01-24 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 004/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DEL ATRIO DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | CSS-OP-CC-008/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-01-05 | 25520 | - | 2024-01-08 | 2024-01-09 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 005/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 2. CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 3. CALLE RICO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 |  | 2024-02-26 | 69600 | GLOBAL | 2024-02-27 | 2024-03-01 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 006/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REUBICACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA DE CFE DE LOS LOCALES DE LOS PORTALES Y MOVIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA EN LA CALLE MIGUEL ARANA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | CSS-OP-CC-008/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-03-11 | 9048 | - | 2024-03-12 | 2024-03-14 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. ROBERTO GARCÍA NAVARRO | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 007/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DEL MÉTODO ZAHORI EN ESTOS 4 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 2. UBICADO EN EL PREDIO QUE ESTÁ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 3. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 4. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE POR LA CALLE RICO ENTRE LAS CALLES PROVENIR Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 |  | 2024-03-12 | 5800 | C/ESTUDIO | 2024-03-14 | 2024-03-14 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 008/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA… 3. SUMINISTRO DE MOTRO SUMERGIBLE SEMINUEVO… 4. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 |  | 2024-03-11 | 77546 | GLOBAL | 2024-03-12 | 2024-03-13 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 009/2024 | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO ES PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS…, EN CALLE MORELOS DEL INGRESO (PUENTE) A AV. DEL TRABAJO Y LA CALLE LIBERTAD DE MORELOS A AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 |  | 2024-03-18 | 61480 | - | 2024-03-19 | 2024-03-21 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 |  |  | C. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 010/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFEFESIONALES PARA: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BASE 7-200 A PASTILLA GENERAL DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5880 | GMJ 023 C-OP/2023 - "ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-03-19 | 47923.08 | - | 2024-03-21 | 2024-03-25 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5167 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 011/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. 2. FABRICACIÓN DE CAMISA DE ENFRIAMIENTO CON FILTRO INTERNO DE GRAVA. 3. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 4. SERVICIO DE PRE-AFORO CON VARIADOR DE FRECUENCIA… 5. SERVICIO DE PRUEBA DE ZONA DE BOMBEO A 200 , AUMNETO DE COLUMNA DE 14 TRAMOS, CABLE PLANO Y CONEXIÓN. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 |  | 2024-04-01 | 97208 | GLOBAL | 2024-04-02 | 2024-04-04 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 |  | PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 012/2024 | SERVICIOS | "AFORO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | CSS-OP-CC-008/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-04-18 | 174092.8 | - | 2024-04-22 | 2024-04-26 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 013/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO EN CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | CSS-OP-CC-012/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-04-17 | 6380 | C/ESTUDIO | 2024-04-18 | 2024-04-19 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 |  |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 014/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN LOS PROYECTOS PARA PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 4. EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | CSS-OP-CC-012/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-04-15 | 23200 | C/ESTUDIO | 2024-04-16 | 2024-04-19 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 015/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 2. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 |  | 2024-04-19 | 6380 | C/ESTUDIO | 2024-04-23 | 2024-04-24 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 |  |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 016/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA REALIZAR: EL REGISTRO ELÉCTRICO EN POZO NUEVO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | CSS-OP-CC-012/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-06-07 | 19720 | - | 2024-06-10 | 2024-06-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5818 |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 017/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: 1. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 3. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 4. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 5. 1 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 |  | 2024-06-13 | 85747.2 | GLOBAL | 2024-06-17 | 2024-06-28 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | CPSP DOP 018/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… 3. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. 4. SERVICIO DE GÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | GMJ 024C- OP/2024 - "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-05-31 | 39770 | GLOBAL | 2024-06-01 | 2024-06-08 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | CPSP DOP 019/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 | GMJ 024C- OP/2024 - "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-06-07 | 46080 | GLOBAL | 2024-06-09 | 2024-06-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | CPSP DOP 020/2024 | SERVICIOS | COTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO SIGUIENTES: 1. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DELOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5881 |  | 2024-06-26 | 30160 | GLOBAL | 2024-06-27 | 2024-07-01 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | CPSP DOP 021/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | GMJ 024C- OP/2024 - "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-06-20 | 31180.8 | GLOBAL | 2024-06-21 | 2024-06-27 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | CPSP DOP 022/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. TRÁMITES ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA E INSTALACIONES EÉCTRICAS (UVIE) PROFESIONAL, 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LAMPARAS, 3. ALIMENTACIÓN DE CONTROLES DE POLIPASTOS, 4. ELECTRIFICACIÓN DE CONTROL DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, 5. FICHA DE PAGO DE MEDIDOR ANTE CFE. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 |  | 2024-07-29 | 205842 | - | 2024-07-30 | 2024-08-13 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 |  | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 023/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS TRÁMITES DE GESTORÍA PARA EL AUMENTO DE CARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICASO EN PRIV. JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 - "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-08-16 | 28420 | - | 2024-08-20 | 2024-08-26 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 024/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE MATERIALES PARA LA BASE HIDRÁULICA EN CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | DOP/AD/004/2024 - "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-08-16 | 13920 | - | 2024-08-19 | 2024-08-20 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 025/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | GMJ 024C- OP/2024 - "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-08-29 | 32480 | - | 2024-09-02 | 2024-09-03 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | CPSP DOP 026/2024 | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA (ATRIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5882 | CSS-OP-CC-008/2024 - "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-08-29 | 30125.2 | - | 2024-09-04 | 2024-09-05 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5357 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | C- OP 001/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-02-19 | 3944 | HORA | 2024-02-21 | 2024-02-27 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 002/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 160 Y UNA PIPA DE 10,000 LITROS MARCA INTERNATIONAL, PARA LA CONFORMACIÓN DE BASE EN CALLE COLÓN SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-02-23 | 2204 | HORA | 2024-02-26 | 2024-02-28 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 003/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 416E, PARA RECONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍA EN TELESECUNDARÍA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-02-23 | 696 | HORA | 2024-02-26 | 2024-03-02 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | C. URIEL PALOS VACA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 004/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA JOHN DEER 200B, RETROEXCAVADORA JCV 214E, 4 CAMIONES DE VOLTEO FREIGHLINER DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL EMBARCADERO DEL MALECÓN DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-03-12 | 4292 | HR / VIAJE | 2024-03-14 | 2024-03-21 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 005/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-03-11 | 3712 | HORA | 2024-03-12 | 2024-03-16 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 006/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA, PLACAS JU-79-346, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2024-03-01 | 1972 | DÍA | 2024-03-01 | 2024-03-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 007/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E Y CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA EN ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-03-27 | 1508 | HORA | 2024-04-01 | 2024-04-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 008/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT T800, PLACAS JY-06-625, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2024-04-12 | 4640 | DÍA | 2024-04-15 | 2024-04-19 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 009/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE LA AGENCIA NEXTIPAC (RETIRO DE ADOQUÍN, RENIVELACIÓN DE ESCALERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA) EN LA AGENCIA DE NESXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-03-01 | 788.8 | HORA | 2024-03-01 | 2024-05-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | C- OP 010/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 M3, PARA EL RETIRO DE MATERIAL POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA EN JDN NIÑOS HÉROES", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5883 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-05-08 | 1482.48 | VIAJE | 2024-05-10 | 2024-05-11 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 011/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, PLACAS JU-51-888, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2024-05-13 | 4640 | DÍA | 2024-05-13 | 2024-05-18 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 012/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE Y LETRAS MONUMENTALES "HUEJOTITÁN" EN INGRESO A LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-03-21 | 788.8 | HORA | 2024-03-21 | 2024-04-29 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 |  |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 013/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, UN RODILLO VIBRATORIO, UN COMPACTADOR CS 433, UNA REVOLVEDORA HONDA, UNA CORTADORA Y UN VIBRADOR, PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | DOP/AD/003/2024 - "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL U CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN. | 2024-05-20 | 4605.2 | HORA | 2024-05-22 | 2024-07-05 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 014/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2014 CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2024-03-29 | 90828 | MES | 2024-04-01 | 2024-04-30 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 015/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA FREIGHTLINER, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2024-04-30 | 90828 | MES | 2024-05-01 | 2024-05-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 016/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | APOYO A LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2024-05-31 | 3712 | DÍA | 2024-06-03 | 2024-06-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 |  |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | C- OP 017/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y ADECUACIONES PARA LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | DOP/AD/003/2024 - "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL U CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN. | 2024-03-21 | 696 | HORA | 2024-03-07 | 2024-03-12 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5769 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 018/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, UNA RETROEXCAVADORA CAT 416 CON ROTOMARTILLO Y UN DISCO CORTADOR DE CONCRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XÓCHITL A CA LLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | DOP/AD/002/2024 - "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XOCHITL A CALLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-05-03 | 3329.2 | HORA | 2024-05-06 | 2024-05-25 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | 0 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 019/2024 | CANCELADA | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 020/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416, UNA BAILARINA COMPACTADORA, UNA REVOLVEDORA, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ENMALLADO EN EL NUEVO CARCAMO DE BOMBEO EN EL MALECÓN DE CABECERA MUNICIPAL, REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y FORJADO DE BANQUETA EN CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA Y CALLE XÓCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5884 | DOP/AD/002/2024 - "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XOCHITL A CALLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-06-25 | 2888.4 | HORA | 2024-06-26 | 2024-07-26 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5520 | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | DZ SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, S.A.S. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | C- OP 021/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA REVOLVEDORA MARCA HOOPER, UN VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA BOSCH, RENTA DE 22 PUNTALES CON TORNILLO, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN CALLE PUEBLA ESQUINA CON CALLE ANTONIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | MANTENIMIENTOS DIVERSOS | 2024-04-15 | 1252.8 | DÍA | 2024-04-17 | 2024-05-22 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  |  |  | 0 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | C- OP 022/2024 | CANCELADA | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5838 |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | C- OP 023/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE 14M3 MARCA KENWORTH 1981 SERIE 7B72160 PLACAS YX0833B Y RETROEXCAVADORA 420E 2008, PLACAS HLS-06-840, PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE EL ÁREA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | GMJ 028C- OP/2024 - "ADECUACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-07-18 | 1400.004 | HORA | 2024-07-22 | 2024-07-31 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  |  | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 024/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 450E, UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 14 M3 Y UN VIBROCOMPACTADOR Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA DEL ESTUDIANTE DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023 - "CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECÓN, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO, ESQUINA CON CALLE JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-08-27 | 9512 | HR / DÍA | 2024-08-29 | 2024-09-02 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 025/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | DOP/AD/004/2024 - "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-07-01 | 4452.1612 | HORA | 2024-07-15 | 2024-09-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 026/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | DOP/AD/004/2024 - "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-07-01 | 4452.1612 | HORA | 2024-07-15 | 2024-09-10 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE | NO APLICA |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5770 |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | C- OP 027/2024 | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 420E, UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3 Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE DEGOLLADO DE CALLE MATAMOROS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5885 | DOP/AD/004/2024 - "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2024-09-06 | 2204 | HR / DÍA | 2024-09-09 | 2024-09-13 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DEL REPORTE DE MAQUINARÍA | NO APLICA |  | NO APLICA | N/A |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2024 |  |  |  |  | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE NIÑÓS HÉROES ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ITURBIDE EN EL BARRIO LA CALABAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | - | 89910 |  | 2024-04-10 | 2024-04-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 33 |  |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XOCHITL A CALLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-05-02 | 448614.85 |  | 2024-05-06 | 2024-05-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL U CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN |  |  | 2024-05-20 | 831839.5 |  | 2024-05-22 | 2024-07-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 33 |  |  |  |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-07-01 | 1572787.58 |  | 2024-07-15 | 2024-09-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-07-19 | 600000 |  | 2024-07-23 | 2024-09-14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 33 |  |  |  |  | - | ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO AGUILAR | DOP/AD/001/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE DEGOLLADO Y ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-11-20 | 1057005.33 |  | 2024-11-21 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 33 |  |  |  |  | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA | DOP/AD/002/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE JOSÉ SANTANA DE C. RIVERA DEL LAGO A 30 ML HACIA COLÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-11-20 | 722232.67 |  | 2024-11-22 | 2024-12-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/003/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/004/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | DOP/AD/005/2024 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 |  |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | C. EDURADO VENTURA PADILLA | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 001C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-01-31 | 653611.4 |  | 2024-02-09 | 2024-01-29 |  |  |  |  | 448824.74 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 002C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CASETA DE CONTROL Y CLORACIÒN, ENMALLADO, DELIMITACIÒN DE PREDIO EN POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-02-13 | 388619.27 |  | 2024-02-14 | 2024-02-29 |  |  |  |  | 77635.87 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 003C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÒN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRTE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-02-09 | 132689.02 |  | 2024-02-10 | 2024-02-22 |  |  |  |  | 24939.96 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | CSS-OP-CC-004/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACIÓN DE AGUA POTABLE A 250 ML", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-02-16 | 4461580.4 |  | 2024-02-21 | 2024-04-20 |  |  |  |  | 2248345.26 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | C. SERGIO CABRERA | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | GMJ 005C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-03-05 | 1863104.13 |  | 2024-03-11 | 2024-03-25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | C. SERGIO CABRERA | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | GMJ 006C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-03-04 | 1911380.28 |  | 2024-03-04 | 2024-03-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. DALIA JUDITH VARGAS HOYOS | GMJ 007C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-03-05 | 431465.57 |  | 2024-03-23 | 2024-03-28 |  |  |  |  | 86293.1 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | EDIFICACIONES GRADINA, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | CSS-OP-CC-008/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-02-28 | 7514599.09 |  | 2024-02-29 | 2024-05-15 |  |  |  |  | 3747299.53 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 009C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ESQUINA CON JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-03-12 | 948599.13 |  | 2024-04-02 | 2024-06-24 |  |  |  |  | 379439.65 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 33 |  |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 010C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-03-13 | 568143.83 |  | 2024-03-25 | 2024-05-01 |  |  |  |  | 284071.91 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 33 |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | CSS-OP-FAIS/RAMO 33-011/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR DE 18", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-04-12 | 5799082.53 |  | 2024-04-15 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 1739724.76 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | VICTOR SAUL RAMOS MORALES | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | CSS-OP-CC-012/2024 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2024-04-12 | 4428068 |  | 2024-05-02 | 2024-06-15 |  |  |  |  | 2329376.99 |  |  |  | TERMINO
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 33 |  |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 013C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE GALEANA", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-04-18 | 979189.38 |  | 2024-05-06 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 489594.69 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 014C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO) Y ADECUACIÓN DE GARZA EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-05-07 | 802898.64 |  | 2024-05-08 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 321159.45 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | RAMO 33 |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 015C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2024-05-07 | 944743.84 |  | 2024-05-11 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 189900.22 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 016C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-06-03 | 152167.64 |  | 2024-05-20 | 2024-05-28 |  |  |  |  | 30433.52 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ | GMJ 017C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS PRELIMINARES DE DELIMITACIÓN, DESPALME Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y EXCAVACIÓN DE FOSA Y CANAL PREVIA CANCELACIÓN DE VERTEDERO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-06-07 | 687485.47 |  | 2024-06-10 | 2024-06-28 |  |  |  |  | 137497.08 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 018C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE 6" DEL POZO DE AGUA POTABLE NUEVO A RED PRINCIPAL EN ZONA ORIENTE DE LA POBLACIÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-06-05 | 1298701.05 |  | 2024-06-07 | 2024-06-21 |  |  |  |  | 267682.66 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 019C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CIENTÍFICOS Y LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-06-27 | 204310.14 |  | 2024-07-04 | 2024-07-18 |  |  |  |  | 40862.02 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 020C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-06-25 | 1801948.36 |  | 2024-06-27 | 2024-09-13 |  |  |  |  | 914441.16 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 021C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-06-27 | 424277.78 |  | 2024-06-28 | 2024-07-03 |  |  |  |  | 84855.54 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 022C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO. |  |  | 2024-06-27 | 238287.78 |  | 2024-07-04 | 2024-07-10 |  |  |  |  | 47657.54 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA | GMJ 023C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-06-27 | 974176.38 |  | 2024-07-11 | 2024-07-24 |  |  |  |  | 224465.23 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 024C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-07-12 | 375226.36 |  | 2024-07-22 | 2024-08-09 |  |  |  |  | 150090.53 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 025C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-07-17 | 932099.44 |  | 2024-07-24 | 2024-08-02 |  |  |  |  | 466249.71 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 026C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "TRABAJOS COMPLETARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE", DE LA CABCERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-07-24 | 759205.81 |  | 2024-07-29 | 2024-08-31 |  |  |  |  | 152249.79 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | 0 | GMJ 027C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-08-03 | 779373.61 |  | 2024-08-06 | 2024-08-23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 028C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ADECUACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 0 | 1025125.64 |  | 2024-08-12 | 2024-08-22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | C. OSCAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 0 | GMJ 029C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, RETIRO Y COLOCACIÓN DE PISOS EN PLANTA DE AZOTEA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CALLE HIDALGO SUR # 187" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2024-08-27 | 347680.34 |  | 2024-08-31 | 2024-09-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | ALSERCON SA DE CV | 0 | GMJ 030C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN ZONA DEL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-08-28 | 215269.78 |  | 2024-08-30 | 2024-09-13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 031C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA CÍVICA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO |  |  | 2024-08-28 | 672254.43 |  | 2024-08-29 | 2024-09-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | 0 |  |  |  |  | - | 0 | GMJ 032C- OP/2024 | CANCELADA | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SERGIO CABRERA | IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | GMJ 033C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CRUCERO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-08-28 | 299463.51 |  | 2024-09-01 | 2024-09-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ | GMJ 034C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ÁREA PARA LA COLOCACIÓN DE LA CRUZ ATRIAL EN LA EXPLANADA SUR DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-08-27 | 109760.7 |  | 2024-09-02 | 2024-09-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | GMJ 035C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL ARANA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-09-02 | 1641205.93 |  | 2024-09-10 | 2024-09-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | FALTA TODO EXPEDIENTE
OBRA | 0 | 2024 | CUENTA CORRIENTE |  |  |  |  | SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ | GMJ 036C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL INGRESO AL POBLADO", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-09-05 | 2600448.56 |  | 2024-09-06 | 2024-09-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 2024 | FORTAMUN |  |  |  |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO | GMJ 037C- OP/2024 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO Y SUMINISTRO DE TUBERÍA UBICADO EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. |  |  | 2024-09-27 | 758548.36 |  | 2024-09-27 | 2024-10-04 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
OBRA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
SOBRE LOS LINEAMIENTOS:
2 |  |  | LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES, SE ENCUENTRAN EN EL CONTRATO DE OBRA PARRAFO I.1.-
6 |  |  | LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS ES LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
*ULTIMA ACTUALIZACION
2024-12-05

## INVITACION (hidden)
INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA SOBRE CONCURSOS POR INVITACIÓN, LICITACIONES PÚBLICAS Y CONVOCATORIAS
DEL 01 DE ENERO 2021 A FECHA ACTUAL
|  | INVITACION O CONVOCATORIA (a) | [15 empty] | OBRA REALIZADA POR: |  |  |  | CONTRATO O ACUERDO
[6 empty] | 1.- | [9 empty] | 6.- |  | 2.- | 3.- |  |  | 7.- |  | 9.- | 10.- | [7 empty] | 8.- | 11.- | 12.- | 13.- | 14.-
AÑO | No Obra | BASES | ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES GENERALES | REQUISITOS DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION GENERICA DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO | INVITACION/ CONVOCATORIA | FECHA INVITACION | A. DE VISITA | FECHA VISITA | A. DE ACLARACIONES | FECHA ACLARACIONES | PROSUPUESTOS/ PROPUESTAS | FECHA PROSUPUESTO | LUGAR | HORA | A. DE FALLO | FECHA FALLO | EMP-INV | CONTRATISTA | SUPERVISOR | NOTAS | No OBRA | LINK | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROGRAMA | ORIGEN DEL RECURSO | TIPO (Invitacion, Adj Dta, Admon Dta,etc) | NOMBRE COMPLETO | $ | FECHA | F. INICIO | F. TERMINO | Mecanismo de Vigilancia y Supervisión | CONVENIOS MODIFICATORIO | INFORME DE AVANCE | ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION | FINIQUITO | ADMON
2013 | [6 empty] | 2013-08-02 |  | - |  | - |  | 2013-08-13 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-08-13 |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 015C OP/2013 |  |  | FONDEREG |  | INVITACIÓN | RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO EN CEMENTO, EN PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 2564102.67 | 2013-08-15 | 2013-09-01 | 2013-11-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 022C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN ESQUINA DE AVENIDA DEL PARQUE Y CALLE ARTE EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | 666000 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 023C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 160000 | 2013-12-02 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/011/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLES: ALLENE, PORFIRIO DIAZ Y MATAMOROS, EN SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 0 | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/010/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. ZARAGOZA Y C. RAMÓN CORONA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 234538.12 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-07-31 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/007/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN C. GALEANA DE ZARGOZA AL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 270189.96 | 2013-07-29 | 2013-07-24 | 2013-08-24 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/006/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, MURO Y BANQUETA CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 297377.52 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-15 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/018/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN C. VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 371000 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/016/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL CON PIEDRA BRAZA EN C. JUAREZ ENTRE INGRESO Y PLAZA, EN LA DELEGACIÓN DE EL SAUZ | 355866.93 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 2013-08-07 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/015/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLECTOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO | 73286.47 | 2013-08-02 | 2013-08-21 | 2013-09-21 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/014/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL C. 16 DE SEPTIEMBRE LA LOMA | 172000 | 2013-08-02 | 2013-08-07 | 2013-08-20 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | 2013-08-12 |  | - |  | - |  | 2013-08-21 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-08-23 |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 017C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | INVITACIÓN | ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL FRACCIONAMIENTO UBICADO EN LA ZONO OESTE DE LA MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 1084867.96 | 2013-08-30 | 2013-10-06 | 2013-12-15 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 018C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO DEL RICON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 223854.45 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | 2013-09-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSE LUIS VILLALPANDO GARCIA | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 013C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN EN C. CUAHUTEMOC, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES | 318371.85 | 2013-08-15 | 2013-09-02 | 2013-10-26 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/028/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | OP/AD/027/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CASETA DE CONTROL Y CLORACION DEL POZO FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | FALTA | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA |  | GMJ 020C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 99364.64 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JUAN MANUEL PALOS VACA | ING. ISER RANGEL REVILLA |  | GMJ 019C OP/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MORELOS Y LOPEZ COTILLAEN LA DELEGACION DE POTRERILLOS | 363453.99 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-11-02 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/022/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 339164.5 | 2013-11-21 | 2013-11-22 | 2013-12-15 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/023/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE AGUA POTABLE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 108190 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/017/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RENOVACION DE RED DE DRENAJE, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 120948.09 | 2013-11-15 | 2013-11-18 | 2013-12-02 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/021/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO NORMALEN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE C. PERO MORENO Y C. 16 DE SEPTIEMPRE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 150310.03 | 2013-11-10 | 2013-11-11 | 2013-11-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/019/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE DELEGACION EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TESISTAN | 93916.43 | 2013-08-16 | 2013-08-21 | 2013-09-28 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/024/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 300000 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/026/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA ARROYO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE; LA LOMA | 51673.18 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/025/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE, EN LA C. DONATO GUERRA DE CHURUBUSCO HASTA EL ARROYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA | 63457.87 | 2013-12-06 | 2013-12-09 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/008/2013 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL, EN C. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC | 387451.67 | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | KARLAY S.A. DE S.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 021C OP/2013 |  |  | Resc Esp Pub |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1299999 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/030/2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTBLE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 125188 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/001/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN L LOCALIDAD DE; SAN JUAN COSALA | 75847.88 | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 2013-07-05 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/002/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO DE EMPEDRADO NORMAL EN ZANJA EN C. FRANCISCO I. MADERO ENTRE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 38585.95 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/003/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN PRIVADA MATAMOROS EN L LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 396797.76 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 2013-07-05 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/004/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDCIONES EN CBECERA Y SUS LOCALIDADES | 300000 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-08-31 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/012/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACION DE FACHADA EN ZONA CENTRO 1ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0 | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/013/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. DE LOCAL COMERCIAL MALECON CABECERA MUNICIPAL | 60000 | 2013-07-08 | 2013-06-08 | 2013-08-15 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/028/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONST. MURO PERIMETRAL FRACC. MAGISTERIAL CABECERA MUNICIPAL | 65000 | 2013-11-18 | 2013-11-11 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | 2013-01-01 |  | - |  | - |  | 2013-01-03 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-01-03 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 001C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | INVITACIÓN | TERMINACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA POBLACION LAS TROJES | 977397.28 | 2013-01-04 | 2013-02-11 | 2013-04-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  | GMJ 003C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELABORACION DE TOPES EN CARRETERA A CHAPALA Y BACHEO EN ASFALTO C. MORELOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 253692.08 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  | GMJ 004C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN C. MORELOS ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO EN LA POBLACION DE LA CABECERA | 213963.7 | 2013-01-04 | 2013-01-07 | 2013-01-12 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA |  | GMJ 005C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO EN ASFALTO EN CALLES: MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO/C. DEGOLLADO ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO/ C. DONATO GUERRA ENTRE MATAROS Y 1RO DE MAYO/C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA/C. MORELOS ENTRE PERO MORENO Y NICOLAS BRAVO/C. MIGUEL ARANA ESQUINA CRISTOBL COLON/ C. VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CON CARRETERA MORELIA-GUADALAJARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 318104.91 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 2013-03-11 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | 2013-02-18 |  | - |  | - |  | 2013-01-20 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-02-20 |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  | GMJ 006C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AV. DEL TRABAJO (EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCLIDAD) EN LA POBLCIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1807551.01 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-03-04 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. ISER RANGEL REVILLA |  | GMJ 007C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN C. XOCHILT ENTRE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA POBLACION CHANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 224365 | 2013-03-20 | 2013-03-25 | 2013-04-14 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | 2013-04-26 |  | - |  | - |  | 2013-05-10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-05-10 |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 008C OP/2013 |  |  | FOPEDEM |  | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA C. ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y JOSE SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1998053.6 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-07-13 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA |  | GMJ 009C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | BACHEO CON ASFALTO EN LAS CALLES: EN C. NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS ITURBIDE / EN PRIV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HASTA ALDDAMA / C. DEGOLLAO ENTRE MATAMOROS Y NIÑOS HEROES / C. MORELOS ENTRTE INDEPENDENCIA HASTA PANTEON / C. ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y JOSE SANTANA / HIDALGO DEGOLLADOO Y ALDAMA / C. ALLENDE ENTRE MORELOS Y ALDAMA / C. DONATO GUERRA ENTRE CHURUBUSCO Y 1RO DE MAYO / EN LAS PRIVADAS ZARAGOZA, 5 MAYO, PRIV. JUAN ESCUTIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 572707.95 | 2013-05-08 | 2013-05-10 | 2013-05-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | 2013-04-26 |  | - |  | - |  | 2013-05-10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria |  |  | 2013-05-10 |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 010C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | INVITACIÓN | PERFORACION Y ADEME DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONMIENTO MAGISTERIAL UBICDO EN L ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1398728 | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 2013-07-11 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 011C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION SAN JUAN COSALA | 97904 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-18 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. MIGUEL RAFAEL RODRIGUEZ ALLENDE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 012C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN C. JUAREZ ENTRE C. ZARAAGOZA Y C. NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 427449.56 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 2013-06-28 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ING. ISER RANGEL REVILLA |  | GMJ 016C OP/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REPARACION DE BACHEO EN LAS CALLES;C. INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y C. ITURBIDE /C. HIDALGO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y ARROYO /C. GUADALUPE VICTORIA ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. DONATO GUERRA /C. VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y C. INDEPENDENCIA /C. MIGUEL ARANA ENTRE C. GONZALEZ ORTEGA Y C. CRISTOBAL COLON /C. MORELOS ENTRE C. ZARGOZA Y C. NIÑOS HEROES / APLICACION DE CARPETA ASFLTICA DE 5 CMS EN UNA AREA DE 68 M2 EN C. HIDALGO ESQUINA CON C. ITURBIDE, EN LA POBLACION DE LA CABECERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | 418619.7 | 2013-08-30 | 2013-09-02 | 2013-09-13 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/020/2013 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DESASOLVES PREVENTIVOS PARA EVITAR INUNDACIONES" EN LA CABECERA Y SUS LOCALIDADES 2ª ETAPA | 100000 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-24 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/029/2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 280952 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-27 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/031/2013 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EMPEDRDO AHOGADO EN CEMENTO EN C. VICENTE GUERRERO, DE CARR. FED. #15 HASTA ZONA FEDERAL (LAGO) EN LA DELEGACIÓN DE SAN PEDRO TESISTAN | 670884 | 2013-12-09 | 2013-12-04 | 2013-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | EQUIPO MANTENIMIENTO Y PLANEACION ELECTRICA S.A. DE C.V. | 0 |  | GMJ 024 OP/2013 |  |  | FISE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL PREDIO NO. 10 AL FINAL DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES | 667000 | 2013-08-30 | 2013-12-30 | 2014-02-21 | [5 empty] | 2012-2015
2013 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | FODIM |  | CANCELADA | FABRICACIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS ENTRE C. NICOLAS BRAVO Y NIÑOS HEROES 1ERA ETAPA | 0 | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2014 |  | - | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/loza-de-concreto-y-redes-c-morelos-jocotepec-gmj-002c-op-2014/778-invitacion/file | 2013-01-07 | - | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/loza-de-concreto-y-redes-c-morelos-jocotepec-gmj-002c-op-2014/780-propuesta-proyecto-3/file | 2013-01-20 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/loza-de-concreto-y-redes-c-morelos-jocotepec-gmj-002c-op-2014/779-fallo/file | 2013-01-20 | 1.- Ing. José Luis Rangel Gálvez 2.- GMA Edificación y Construcciones S.A. de C.V. 3.-ezteca Construcciones S.A. de C.V. | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 002C OP/2014 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2014-2/623-contrato-gmj-002c-op-2014-redes-c-morelos-r33-fodim-jocotepec/file | 12365-00625-602-080-0001 | R33 - FODIM | ESTATAL /MUNICIPAL | INVITACIÓN | FABRICACION DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO, CON RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 5400000 | 2014-02-20 | 2014-02-24 | 2014-05-24 |  | NO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/loza-de-concreto-y-redes-c-morelos-jocotepec-gmj-002c-op-2014/775-avances-fisico-financiero/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/loza-de-concreto-y-redes-c-morelos-jocotepec-gmj-002c-op-2014/776-acta-de-entrega-y-recepcion-14/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/loza-de-concreto-y-redes-c-morelos-jocotepec-gmj-002c-op-2014/777-finiquito-19/file | 2012-2015
2014 |  | - | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/linea-de-conexion-entre-pozo-y-la-red-fracc-magisterial-jocotepec-gmj-001c-op-2014/2818-invitacion-2/file | 2013-11-04 | - | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/linea-de-conexion-entre-pozo-y-la-red-fracc-magisterial-jocotepec-gmj-001c-op-2014/2820-presupuestos-cotizacion/file | 2013-11-20 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/linea-de-conexion-entre-pozo-y-la-red-fracc-magisterial-jocotepec-gmj-001c-op-2014/2815-fallo-2/file | 2014-02-13 | 1.- BOMBAS Y RIEGOS MADRID 2.- Ingeniería Hidráulica Ambiental S.A. de C.V. | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 001C OP/2014 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2014-2/3317-gmj-001c-op-2014-linea-de-conexion-entre-pozo-y-red-municipal/file | 623-1236-308-229 | RAMO 33 | MUNICIPAL | LICITACION | LINEA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL Y LA RED DE AGUA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1489185.94 | 2014-02-13 | 2014-02-17 | 2014-04-05 |  | NO | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/linea-de-conexion-entre-pozo-y-la-red-fracc-magisterial-jocotepec-gmj-001c-op-2014/2814-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-001c-op-2014/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/linea-de-conexion-entre-pozo-y-la-red-fracc-magisterial-jocotepec-gmj-001c-op-2014/2817-finiquito-24/file | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/004/2014 |  |  | POA |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO ANTONIA PALOMARES | 450000 | 2014-05-22 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/003/2014 |  |  | POA |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AREA DE LECTURA AL AIRE LIBRE DE LA BIBLIOTECA | 300000 | 2014-05-02 | 2014-05-02 | 2014-07-02 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/001/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN CAMPO MEXICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 91000 | 2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-05-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/009/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 48856.42 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 2014-08-23 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/006/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 75328.27 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 2014-07-26 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/005/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 109593.6 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/008/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 56400.28 | 2014-07-25 | 2014-07-28 | 2014-08-09 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/007/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. HIDALGO DE C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 592587.04 | 2014-07-11 | 2014-07-28 | 2014-08-23 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/010/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. NIÑOS HEROES DE C. HIDALGO HASTA LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 346618.19 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-20 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/012/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 100696.44 | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-09-20 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/011/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 129939.7 | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-06 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/013/2014 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO C. VICENTE SUAREZ ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE "EL MOLINO" | 659302.7 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-18 | [5 empty] | 2012-2015
2014 |  | - | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/colocacion-de-adoquin-y-redes-c-porfirio-diaz-san-juan-cosala-gmj-003c-op-2014/784-invitacion-1/file | 2014-06-30 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/colocacion-de-adoquin-y-redes-c-porfirio-diaz-san-juan-cosala-gmj-003c-op-2014/786-propuesta-presupuesto/file | 2014-07-04 | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/colocacion-de-adoquin-y-redes-c-porfirio-diaz-san-juan-cosala-gmj-003c-op-2014/787-acta-de-visita-de-obra/file | 2014-07-04 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/colocacion-de-adoquin-y-redes-c-porfirio-diaz-san-juan-cosala-gmj-003c-op-2014/785-fallo-1/file | 2014-07-04 | 1. - QUALITY CONST S.A de C.V. 2.- Grupo Empresarial Real de Colima S.A. de C.V. 3.- Uriel Palos Cuevas | C. URIEL PALOS CUEVAS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 003C OP/2014 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2014-2/624-contrato-gmj-003c-op-2014-colocacion-de-adoquin-y-redes-1a-etapa-c-profirio-diaz-san-juan-cosala/file | - | FONDEREG | ESTATAL /MUNICIPAL | INVITACIÓN | COLOCACIÓN DE ADOQUIN ASENTADO EN ARENA DE RIO EN LA CALLE PROFIRIO DÍAZ Y RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA | 2564100.69 | 2014-07-04 | 2014-08-04 | 2014-09-02 |  | NO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/colocacion-de-adoquin-y-redes-c-porfirio-diaz-san-juan-cosala-gmj-003c-op-2014/781-avances-fisico-financiero-1/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/colocacion-de-adoquin-y-redes-c-porfirio-diaz-san-juan-cosala-gmj-003c-op-2014/782-acta-de-entrega-y-recepcion-15/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/colocacion-de-adoquin-y-redes-c-porfirio-diaz-san-juan-cosala-gmj-003c-op-2014/783-finiquito-20/file | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/014/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN C. MORELOS ENTRE HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (1 LADO) SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 119790.69 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-09-25 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/015/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (ENTRE AVE. DEL TRABAJO HASTA ARROYO) EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 1543344.7 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JUAN MANUEL PIRUL CORTÉS |  | DOP/AD/016/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS CALLES; 1. C. VICENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES 2. C. NIÑOS HÉROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO 3 C. MORELOS ENTRE PEDRO MORENO Y DEGOLLADO 4. C. MIGUEL ARANA ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y COLÓN 5. C. DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HÉROES A NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 200000 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | 2014-09-15 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/017/2014 |  |  | PET |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS | 3311850 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/018/2014 |  |  | PET |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS TROJES | 540540 | 2014-10-10 | 2014-10-15 | 2014-12-15 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/021/2014 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE BANQUETAS EN C. HIDALGO CRUCE CON CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 40279.6 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-11-11 | [5 empty] | 2012-2015
2014 |  | - | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/terminacion-de-guarderia-gmj-004c-op-2014/788-invitacion-a-concurso/file | 2014-04-07 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/terminacion-de-guarderia-gmj-004c-op-2014/793-acta-de-visita-de-obra-1/file | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/terminacion-de-guarderia-gmj-004c-op-2014/792-propuesta-presupuesto-1/file | 2014-04-14 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/terminacion-de-guarderia-gmj-004c-op-2014/791-acta-de-fallo/file | 2014-04-14 | 1. Soluciones Integrales a Pozos S.A. de C.V. 2. Sinco Industrial Intedrated Systems S.A. de C.V. 3. Estudio Casa y Ciudad S.A. de C.V. | ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 004C OP/2014 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2014-2/625-contrato-gmj-004c-op-2014-terminacion-de-guarderia-municipal-jocotepec/file | - | 3X1 PARA MIGRANTES | FERERAL/ ESTATAL/ MUNICIPAL | INVITACIÓN | TERMINACION DE GUARDERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 3006508.94 | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-12-02 |  | NO | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/terminacion-de-guarderia-gmj-004c-op-2014/789-acta-de-entrega-y-recepcion-16/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2014-1/terminacion-de-guarderia-gmj-004c-op-2014/790-finiquito-21/file | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCION | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 005C OP/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 887908.66 | 2014-09-19 | 2014-09-29 | 2014-11-11 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/029/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 295674.1 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/030/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. HIDALGO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. NIÑOS HEROES HASTA ESCUELA J. VICENTE NEGRETE, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 220909.46 | 2014-07-03 | 2014-07-21 | 2014-08-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/031/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELATELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 200492.77 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-08-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/032/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. NIÑOS HEROES , CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE; C. HIDALGO HASTA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 191497.02 | 2014-07-03 | 2014-08-14 | 2014-08-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/033/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 278434.27 | 2014-07-03 | 2014-07-28 | 2014-09-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/034/2014 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VICENTE SUAREZ, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO; ENTRE C. INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO. | 231798.06 | 2014-07-03 | 2014-08-11 | 2014-09-30 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 006C OP/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. MATAMOROS Y C. GUADALUPE VICTORIA, (2 LADOS) NORTE Y SUR, CONSTRUCCIONDE BANQUETS EN LA CALLE MORELOS ENTRE C. HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, (1 LADO) NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 425152.03 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 2014-10-29 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/039/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EN CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION DE SAN PERO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 40000 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-24 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/040/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCATOPISTAS EN EL MALECON | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-22 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/041/2014 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICION Y REUBICACION DE NICHO DE IMAGEN RELIGIOSA EN PRIVADA ALLENDE ESQUINA MORELOS, EN AGENCIA DE CHANTEPEC | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-15 | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SIOP | SIOP |  | CONT X ESTADO |  |  | FISE |  | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SIOP | SIOP |  | CONT X ESTADO |  |  | FISE |  | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN AV. TULE 2, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2014 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SIOP | SIOP |  | CONT X ESTADO |  |  | FISE |  | CONT X ESTADO | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O ELECTRIFICACIÓN EN C. FRATERNIDAD, ZAPOTITAN DE HIDALGO | - | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 001C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA", EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 265913.18 | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 2015-01-26 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | HIDRAULICOS TRUJILLO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 002C OP/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN DE DRENAJE A PLANTA DE TRATAMIENTO PARALELO A CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDD DE: SAN JUAN COSALA | 95412.78 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 2015-01-11 | [5 empty] | 2012-2015
2015 |  | - | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/796-invitacion-a-concurso-1/file | 2015-02-02 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/798-acta-de-visita-de-obra-2/file | 2015-02-03 | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/799-propuesta-presupuesto-2/file | 2015-02-10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Guadalupe Victoria | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/797-acta-de-fallo-1/file | 2015-02-10 | 1. G I Landing S.A de C.V. 2. Bombas y Riegos Madrid 3. Ingeniería Hidráulica Ambiental S.A. de C.V. | G I LANDING S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 003C OP/2015 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2015-2/631-contrato-gmj-003c-op-2015-perforacion-de-pozo-profundo-san-luciano/file | - | RAMO 33 | MUNICIPAL | INVITACIÓN | PERFORACIÓN, ADEME, AFORO, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 2359096.67 | 2015-02-11 | 2015-02-16 | 2015-03-17 |  | NO | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/794-acta-de-entrega-y-recepcion-17/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2015-1/perforacion-d-pozo-profundo-san-luciano-gmj-003c-op-2015/795-finiquito-22/file | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GECLAN, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 004C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA DE SAN LUCIANO | 260536.84 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-09 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 005C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES RAMÓN CORONA Y 12 DE OCTUBRE (BARRIO MEZQUITITO 1ER. ETAPA) EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS | 307899.96 | 2015-02-12 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 006C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BARRIO "LA BECERRERA" 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE EL MOLINO | 422690.66 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EFRAIN GONZALEZ CRUZ | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 011C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO PUBLICO AL INGRESO DEL POBLADO DE HUEJOTITAN | 1182630 | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | GMJ 011C OP/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TORIL DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 0 | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/001/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN LAS CALLES ALLENDE, JUAREZ, HIDALGO Y PERO MORENO, EN LA DELEGCION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 92000 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 2015-05-09 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/002/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE PRIVADA ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 180484.7 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/003/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y C. ZARAGOZA A AVENIDA DEL TRABAJO EN LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 117631.84 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/004/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. VENUSTIANO CARRANZA Y JAVIER MINA DE C. ITURBIDE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 315420.6 | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-15 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/005/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. 21 DE MARZO E ITURBIDE DE C. VERANO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 144879.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/006/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 74934.46 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/007/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABL EEN LA CALLE PRIVADA VERANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 116511.12 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/008/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 256635.81 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/009/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VERANO DE C. LOPEZ RAYON A NIÑOS HEROES | 186751.07 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/010/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 359833.1 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | 2015-08-10 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/011/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ RAYON ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 225508.89 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 2015-08-22 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/012/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CARDENAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA FINAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA | 373029.23 | 2015-07-03 | 2015-07-06 | 2015-07-25 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/013/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 847454.56 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/014/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE DE ANIMA SOLA A INVIERNO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 510072.99 | 2015-07-01 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/015/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. JAVIER MINA DE C. 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 125552.88 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/016/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. JAVIER MINA DE C. 20 E NOVIEMBRE A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 152209.55 | 2015-08-09 | 2015-08-09 | 2015-08-31 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | HIDROLOGIAA PERFORACION Y GESTION DEL AGUA SA DE CV | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 007C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN FRACCIONAMIENTO PASEO EL CARDENAL, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 1093156.16 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | 2015-09-16 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/017/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. CHAPULTEPEC ENTRE C. VICENTE GUERRERO HASTA EL DEPOSITO DE AGUA | 652283.77 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/018/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CUAHAUTEMOC NORTE Y TRE PRIVADAS SIN NOMBRES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 363720.15 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 2015-07-10 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/019/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. CARDENAL DEL PANTEON HASTA EL FINAL, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 410196.06 | 2015-08-03 | 2015-08-03 | 2015-08-15 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/020/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 471720.45 | 2015-08-14 | 2015-08-16 | 2015-08-31 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/021/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. JUAREZ, PRIVADA LA GUASIMA Y NARCISO MENDOZA, EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA | 247047.85 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-29 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/022/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA DE EL SALITRE, DEL MUNICIPIO E JOCOTEPEC | 650294 | 2015-08-12 | 2015-08-15 | 2015-08-31 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/023/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REMODELACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES HIDALGO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LADO NORTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 425150 | - | - | - | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/024/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO NORMAL EN CALLE JUAREZ Y CALLEJON LA GUASIMA, EN LA DELEGCION DE SAN JUAN COSALA | 365900.18 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2015-07-25 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | JUAN CARLOS NAVARRO ROSALES |  | DOP/AD/025/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. FILOSOFOS ENTRE INDEPENDENCIA Y ALLENDE, EN CABECERA MUNICIPAL | 289480.24 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/012/2015 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/026/2015 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | BACHEO CON MEZCLA PREMIUM Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SUS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | 162687 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | [5 empty] | 2012-2015
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/027/2015 |  |  | R33 - FONDEREG |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE PORFIRIO DÍAZ, 2DA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1538461.54 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/028/2015 |  |  | FONDEREG |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUIN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PROFIRIO DÍAZ, 2DA. ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1025641.03 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | CNCA/GDSPC/COLAB/03422 |  |  | FOREMODA |  | CONVENIO | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONETE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-10-30 | 2015-11-30 | 2016-11-22 | [5 empty] | 2015-2018
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | GMJC001OP-2015 |  |  | FOREMODA |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA Nº 76 EN JOCOTEPEC, JAL | 1500000 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS |  | GMJ 003C OP/2015 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | 1 ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOCISION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 369433.09 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2012-2015
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/001/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ALDAMA DESDE NICOLAS BRAVO HASTA CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 375407.88 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-03-12 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/002/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | RELLENO Y REPARACIÓN DE SOCAVON, DESLAVE LATERAL EN CARRETERA DE SAN LUCIANO | 46400 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/003/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ACONDICIONAMIENTO DE INGRESO AL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 192889.77 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-07-09 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/004/2016 |  |  | FORTALECE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE PRIV. ITURBIDE Y VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 509990.89 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-07-27 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/005/2016 |  |  | FORTALECE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO "EL CARRIZAL" 1ERA. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1080009.12 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-12-06 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/006/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. LÓPEZ RAYON ENTRE VERANO Y CERRADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | 204355.89 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/007/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN. | 426643.27 | 2016-06-03 | 2016-06-06 | 2016-07-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/008/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PARALELO A CARRETERA DESDE EL HOSPITAL COMUNITARIO HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 291113.12 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-25 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/009/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE VERANO DE LÓPEZ RAYÓN HASTA EL EMPEDRADO EXISTENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 292744.34 | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-10-22 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/010/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (LINEA ALIMENTADORA) EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE PEDRO MORENO Y NICOLAS BRAVO", EN LA CABECERA MUNICIPAL | 93972.47 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2016-08-04 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/011/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LAS CALLES; C. MATAMOROS ENTRE LOS ANGELES Y LIBERTAD, EN AV. DE LOS MAESTROS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y NICOLAS BRAVO Y C. LOS ANGELES ENTRE MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 550572.48 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-07-31 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/012/2016 |  |  | FONDEREG |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE DRENAJE SANITARIO | 165675.38 | 2016-08-09 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/013/2016 |  |  | FONDEREG |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE | 127975.51 | 2016-08-09 | 2016-09-19 | 2016-10-08 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/014/2016 |  |  | FONDEREG |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO ECÓLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 2597533.3 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-12-15 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/015/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN DE PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 12001.68 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/016/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN, PRIVADA INDEPENDENCIA HACIA CALLE VERANO" EN LA CABECERA MUNICIPAL | 27133.54 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-09-09 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/017/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/018/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-10-08 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/019/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 236752 | 2016-09-28 | 2016-09-26 | 2016-10-20 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/020/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-20 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/021/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-26 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/022/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-11-10 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/023/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES DE LA CABECERA | 233400 | 2016-09-14 | 2016-11-16 | 2016-11-26 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/024/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES, EN LA CABECERA | 456248 | 2016-09-28 | 2016-11-28 | 2016-12-17 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/025/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LÍNEAL HASTA CALLE CHUECA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC | 525186 | 2016-09-17 | 2016-10-19 | 2016-10-29 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/026/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 678342 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/027/2016 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS, GUARNICIONES Y JARDINERÍA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 275569.48 | 2017-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/028/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO A SAN LUCIANO DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO | 504950.57 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | DOP/AD/029/2016 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BUGAMBILIAS, ROSAS, EL JARAL Y GUADALUPE VICTORIA EN EL "BARRIO EL POTRERITO" EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 160904.73 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-12-07 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/030/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 587787.4 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-01 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/031/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE C. PLAYAS DE LA LAGUNA A CARCAMO DE BOMBEO, CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 557061.88 | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-15 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/032/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 2DA. ETAPA DE PLAYAS DE LA LAGUNA HACIA EL ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC | 238036.86 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/033/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 001C OP/2016 |  |  | PATRIMONIO MUNICIPAL |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LINEA AÉREA DE 23 KV PARA ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, UN TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA POZO DE AGUA EN EL SAUZ, OBRA A REALIZARSE POR EL CAMINO AL SAUZ A UN KILOMETRO AL SUR DE SU CONFLUENCIA CON LA CARRETERA GAADALAJARA, SAHUAYO Y HASTA LA LOCALIDAD DE EL SAUZ EN LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, EN UNA LONGITUD DE 3.42 KILOMETROS | 892870.48 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-08-01 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 002C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, ADEME, AFORO Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA CALLE LIBERTAD DE NEXTIPAC, DE ESTE MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 1451401.32 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-05-08 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 003C OP/2016 |  |  | FONDEREG |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ALUMBRADO CON POSTE METALICO DE 7.00 MTS Y LUMINARIAS LED DE 74 WATTS Y LUMINOSIDAD DE 5700 KELVIN EN CALLE ZARAGOZA (INGRESO PRINCIPAL) DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN | 441388.12 | 2016-08-05 | 2016-08-15 | 2016-09-15 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 004C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 346655.86 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 005C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACION DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 410268.05 | 2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
-2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 006C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.07 | 2016-08-15 | 2016-08-18 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
-2015 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 007C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1ER ETAPA DE REHABILITACION, RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 369433.09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 008C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN, RED DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA EN JOCOTEPEC, JALISCO | 205079.87 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 009C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | 2DA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA C. ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 187923.95 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1.- PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. 2.- GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 010C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 583370.44 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 |  |  | 1.- Retiro de pavimento existente; 2.- Construcción de cajón; 3.- Retiro de material; 4.- Trazo y nivelación; 5.- Construcción de bases; 6.-Construcción de loza de concreto; 7.- Limpieza gruesa en puente: 8.- Apuntalamiento de losa; 9.- Demolición de plantilla de concreto; 10.- Construcción de zapata; 11.- Construcción de plantilla | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO |  | - |  | - |  | - |  | - | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 |  | - |  | ING. GERARDO DANIEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 011C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIENTE GUERRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES, EN JOCOTEPEC, JALISCO | 490205.03 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1884-1a-bases-gmj-012c-op-2016/file | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Modelo de contrato 4.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren 5.- Copia del acta de junta de aclaraciones 6.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. 8.-Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con barras y volúmenes o porcentajes, sin señalar montos 9.- Manifestación de haber revisado y comprendido en su totalidad las bases de invitación restringida, además del plano de aplicación de los trabajos y los términos de referencia para su ejecución, incluidos en los anexos a las mismas y conocer las especificaciones técnicas requeridas para realizarlos. 10.- Circulares Aclaratorias 11.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1885-1-convocatoria-invitacion-gmj-012c-op-2016/file | 2016-09-06 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1891-acta-de-visita-de-obra-gmj-012c-op-2016/file | 2016-09-08 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1889-acta-de-aclaraciones-gmj-012c-op-2016/file | 2016-09-08 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1890-acta-de-propuesta-gmj-012c-op-2016/file | 2016-09-15 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1886-6-fallo-gmj-012c-op-2016/file | 2016-09-19 | 1.- 360 WHOLE SERVICES.A. DE C.V. 2.- DOS 12 S.A. DE C.V. | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 012C OP/2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/692-contrato-gmj-012c-op-2016-loza-de-concreto-y-puente-vehicular-c-vicente-guerrero-joco/file | 12365-62500-504-080-0026 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 3930732.57 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-12-15 |  | NO | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1887-13-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-012c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/loza-d-concreto-y-puente-vehicular-av-vicente-guerrero-jocotepec-gmj-012c-op-2016/1888-14-finiquito-gmj-012c-op-2016/file | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1.- SERVICIOS INMOVILIARIOS ARCADE S.DE R.L. DE C.V. 2.- MUTISCE CONSTRUCCTORES E INGENIEROS S.A. DE C.V. | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 013C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 352278.81 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1.- SERVICIOS INMOVILIARIOS ARCADE S.DE R.L. DE C.V. 2.- MUTISCE CONSTRUCCTORES E INGENIEROS S.A. DE C.V. | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 015C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | - | - | - |  |  | NO APLICA |  |  | 2015-2018
2016 |  |  | 1.- TRAZO Y NIVELACIÓN; 2.- FORMACIÓN DE CAJONES Y BASES; 3.- CONSTRUCCIÓN DE CEPAS Y ENCAMADOS; 4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERíA DE PVC PARA AGUA Y DRENAJE, CON SUS TOMAS Y DESCARGAS CORRESPONDIENTES; 5.- CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS; 6 .- CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULAS; 7.- CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRÁULICO; 8.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS; 9.- LIMPIEZA GENERAL | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO |  | - |  | - |  | - |  | - | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 |  | - |  | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DEC.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 015C OP/2016 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES | FEDERAL / ESTATAL / MUNICIPAL | CANCELADA | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | - | - | - |  | NO | NO APLICA |  |  | 2012-2015
2016 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1897-1a-bases-gmj-016c-o-p2016/file | 1.- TRAZO Y NIVELACIÓN; 2.- FORMACIÓN DE CAJONES Y BASES; 3.- CONSTRUCCIÓN DE CEPAS Y ENCAMADOS; 4.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERíA DE PVC PARA AGUA Y DRENAJE, CON SUS TOMAS Y DESCARGAS CORRESPONDIENTES; 5.- CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS; 6 .- CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULAS; 7.- CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE CONCRETO HIDRÁULICO; 8.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS; 9.- LIMPIEZA GENERAL | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1898-1-convocatoria-invitacion-gmj-016c-op-2016/file | 2016-10-26 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1904-acta-d-visita-de-obra-gmj-016c-op-2016/file | 2016-10-28 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1902-acta-de-aclaraciones-gmj-016c-op-2016/file | 2016-11-01 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1903-acta-d-propuestas-presupuestos-gmj-016c-op-2016/file | 2016-11-04 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1899-6-fallo-gmj-016c-op-2016/file | 2016-11-07 | 1.- 360 WHOLE SERVICES.A. DE C.V. 2.- DOS 12 S.A. DE C.V. | TAG SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 016C OP/2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/696-contrato-gmj-016c-op-2016-agua-drenaje-y-loza-de-concreto-c-degollado-entre-josefa-ortiz-y-matamoros/file | 12365-62500-504-080-0025 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. MATAMOROS A JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2439500.65 | 2016-11-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | NO | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1900-13-acta-d-entrega-y-recepcion-gmj-016c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-matamoros-josefa-ortiz-jocotepec-gmj-016c-op-2016/1901-14-finiquito-gmj-016c-op-2016/file | 2015-2018
2016 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1905-1a-bases-gmj-017c-op-2016/file | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Modelo de contrato 4.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren 5.- Copia del acta de junta de aclaraciones 6.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. 8.-Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con barras y volúmenes o porcentajes, sin señalar montos 9.- Manifestación de haber revisado y comprendido en su totalidad las bases de invitación restringida, además del plano de aplicación de los trabajos y los términos de referencia para su ejecución, incluidos en los anexos a las mismas y conocer las especificaciones técnicas requeridas para realizarlos. 10.- Circulares Aclaratorias 11.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1906-1-convocatoria-invitacion-gmj-017c-op-2016/file | 2016-10-26 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1912-acta-de-visita-de-obra-gmj-017c-op-2016/file | 2016-10-28 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1910-acta-de-aclaraciones-gmj-017c-op-2016/file | 2016-11-01 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1911-acta-de-propuestas-cotizaciones-gmj-017c-op-2016/file | 2016-11-04 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1907-6-fallo-gmj-017c-op-2016/file | 2016-11-07 | 1. GRUPO DESARROLLADOR CEMERAMA S.A. DE C.V. 2. MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS, S.A. DE C.V. 3. SERVICIOS INMOBILIARIOS ARCADE S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS |  | GMJ 017C OP/2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/697-contrato-gmj-017c-op-2016-agua-drenaje-loza-de-concreto-c-degollado-entre-nicolas-bravo-y-matamoros/file | 12365-62500-504-080-0025 | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE LOZA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DEGOLLADO ORIENTE DE C. NICOLAS BRAVO A MATAMORORS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2623234.52 | 2016-09-09 | 2016-11-11 | 2016-12-31 |  | NO | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1908-13-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-017c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/redes-c-degollado-nicolas-bravo-matamoros-jocotepec-gmj-017c-op-2016/1909-14-finiquito-gmj-017c-op-2016/file | 2015-2018
2016 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1876-1a-bases-gmj-018c-op-2016/file | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Modelo de contrato 4.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren 5.- Copia del acta de junta de aclaraciones 6.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 7.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. 8.-Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con barras y volúmenes o porcentajes, sin señalar montos 9.- Manifestación de haber revisado y comprendido en su totalidad las bases de invitación restringida, además del plano de aplicación de los trabajos y los términos de referencia para su ejecución, incluidos en los anexos a las mismas y conocer las especificaciones técnicas requeridas para realizarlos. 10.- Circulares Aclaratorias 11.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO 3.-EN LO FINANCIERO: QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, GRADO DE ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- ADQUISICIÓN DE BASES 8.- FIRMA DEL CONTRATO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1875-1-convocatoria-gmj-018c-op-2016/file | 2016-10-10 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1882-acta-de-visita-de-obra-gmj-018c-op-2016/file | 2016-10-13 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1880-acta-de-aclaraciones-gmj-018c-op-2016/file | 2016-10-18 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1881-acta-de-propuestas-gmj-018c-op-2016/file | 2016-10-20 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1877-6-fallo-gmj-018c-op-2016/file | 2016-10-25 | 1. GRUPO DESARROLLADOR CEMERAMA S.A. DE C.V. 2. MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS, S.A. DE C.V. 3. SERVICIOS INMOBILIARIOS ARCADE S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS |  | GMJ 018C OP/2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/698-contrato-gmj-018c-op-2016-construccion-de-plazoleta-chantepec/file | 12362-62200-504-080-0008 | SEDATU | FEDERAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA "EL CHANTE" MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2389400 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-12-31 |  | NO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1883-avances-fisico-financiero-gmj-018c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1878-13-acta-de-entrega-y-recepcion-gmj-018c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/construccion-d-plazoleta-chantepec-gmj-018c-op-2016/1879-14-finiquito-gmj-018c-op-2016/file | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 2. MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 019C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE ANIMA SOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 196802.42 | 2016-11-03 | 2016-11-07 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 3. SERVICIOS INMOBILIARIOS ARCADE S. DE R.L. DE C.V. | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 020C OP/2016 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES MORELOS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO | 523396.29 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | 1.- LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA 2.- DIERECIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 021C OP/2016 |  |  | Fortalecimiento Financiero Para La Inversion |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE C. JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 577695.28 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | GMJ 022C OP/2016 |  |  | 0 |  | CANCELADA | CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2012-2015
2016 |  |  |  | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO |  | - |  | - |  | - |  | - | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso |  |  | - |  | 0 | 0 |  | GMJ 023C OP/2016 |  |  | 0 |  | CANCELADA | CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2012-2015
2016 |  | - | - | - | - | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/4187-invitacion-3/file | 2016-11-24 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/4189-acta-de-visita-a-obra/file | 2016-12-05 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/4185-acta-de-aclaraciones/file | 2016-12-05 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/4188-presupuestos-cotizacion-1/file | 2016-12-16 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/4186-acta-de-fallo-3/file | 2016-12-16 | 1. CABRERA CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. 2. ING. EDGAR ESTRADA DE LA ROSA 3. ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ING. GEOLOGO: J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 024C OP/2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/708-contrato-gmj-024c-op-2016-construccion-de-pozo-profundo-c-juarez-chantepec/file | 12365-62300-501-080-0060 | RAMO 33 | MUNICIPAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | CONSTRUCCIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1630380 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2017-02-28 |  | NO | NO APLICA | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/1893-acta-d-entrega-y-recepcion-gmj-024c-op-2016/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/perforacion-y-aforo-de-pozo-profundo-chantepec-gmj-024c-op-2016/1892-14-finiquito-gmj-024c-op-2016/file | 2015-2018
-2016 |  | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/1913-1a-bases-gmj-025c-op-2016/file | I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; II. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada Admón. de los mismos; III. Que los invitados cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan; IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; V. Que el procedimiento constructivo descrito por el invitado demuestre que este conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición; | 1.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SIOP. 2.- ESTAR REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCION PUBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO 3.-EN LO FINANCIERO: QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, GRADO DE ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- ADQUISICIÓN DE BASES 8.- FIRMA DEL CONTRATO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/1914-1-invitacion-convocatoria-gmj-025c-op-2016/file | 2016-12-14 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/1918-acta-de-visita-de-obra-gmj-025c-op-2016/file | 2016-12-19 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/1916-acta-de-aclaraciones-gmj-025c-op-2016/file | 2016-12-20 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/1917-acta-de-propuestas-cotizaciones-gmj-025c-op-2016/file | 2016-12-26 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:00 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/3517-acta-de-fallo-2/file | 2016-12-29 | 1. LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA. 2. ARGÜELLES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. 3. DIERESIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | GMJ 025C OP/2016 | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/articulo-15-informacion-fundamental-ayuntamiento/xiii-los-convenios-y-contratos-celebrados-para-la-realizacion-de-obra-publica/2016-2/contratos/3071-contrato-025c-2016-restauracion-de-parroquia-2a-etapa-joco/file | 6221-1-602-050-39 | FOREMODA | FEDERAL / MUNICIPAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DEL SEÑOR DEL MONTE EN JOCOTEPEC, JALISCO | 1800000 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-10-31 |  | NO | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/avance-fisico | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/3516-acta-de-entrega-y-recepcion-53/file | http://www.jocotepec.gob.mx/transparencia/index.php/ayuntamiento/informacion-fundamental/v-la-informacion-financiera-patrimonial-y-administrativa/p-la-informacion-sobre-concursos-por-invitacion-y-licitaciones-publicas-en-materia-de-adquisiciones-obra-publica-proyectos-de-inversion-y-prestacion-de-servicios/2016-1/restauracion-de-parroquia-jocotepec-gmj-025c-o-p2016/3518-finiquito-29/file | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | FONDEREG 2016/05 Sureste/121 |  |  | FONDEREG |  | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE LINEAS HIDROSANITARIAS, EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE ZAPOTITLAN | 2000000 | 2016-07-15 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 2016 "B" |  |  | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO |  | CONVENIO | - | 10000000 | 2016-09-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0563-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA CAMICHINES | 456248 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0521-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE HIDALGO Y ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 245400 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0559-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 100336 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0564-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 214516 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0562-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIVADA CAMICHINES EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 233400 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0558-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 136120 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0566-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DEL LAGO DEL PARQUE LINEAL HASTA CALLE CHUECA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC (EL CHANTE) DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 525186 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0556-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 678342 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0560-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA, ZAPOTITAN DE HIDALGO | 2426000 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0567-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE RAMON CORONA DESDE PINO SUAREZ HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN DEL MUNICIPIO JOCOTEPEC, JALISCO | 236752 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | P3X1-14-PIS-0561-16 |  |  | 3X1 PARA MIGRANTES |  | CONVENIO | COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DESDE HIDALGO HASTA ZONA FEDERAL DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTAN | 259860 | 2016-08-01 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | FONDEREG 2017/05 SURESTE/121 |  |  | FONDEREG |  | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE DONATO GUERRA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1 ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC | 2068965.52 | 2017-06-12 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | - |  |  | FOCOCI |  | CONVENIO | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE DONATO GUERRA ENTRE HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2940000 | 2017-05-24 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL |  | CONVENIO | - | 2910056.73 | 2017-05-08 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL B |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL |  | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) / PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) | 3089943.27 | 2017-05-30 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/001/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y AREA DE DESACELERACIÓN 1ERA. ETAPA EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA CAMICHINES Y C. CHURUBUSCO, LADO NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 162823.91 | 2017-01-20 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/002/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE 80 URNAS PARA RESTOS Y CENIZAS HUMANAS EN EL PANTEÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 313594.21 | 2017-05-17 | 2017-06-07 | 2017-11-07 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/003/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONCLUSION DE COLECTOR DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 129065 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-12 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/004/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA MUNICIPAL SAN BARTOLOME EN EL CONDOMINO VISTAS DEL ANGEL EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 75540.72 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-12 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/005/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADECUACION DEL PARQUE EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 266570.25 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/006/2017 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2012-2015
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/007/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 80202.34 | 2017-11-07 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | DOP/AD/008/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA PARA CONECTARLO A CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 121598.89 | 2017-11-15 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | DOP/AD/009/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 54161.63 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | DOP/AD/010/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO, JALISCO. | 72083.75 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/011/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 574043.4 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | - | 0 |  | DOP/AD/012/2017 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 46522.58 | 0 | 2017-09-01 | 2016-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2017 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | - | 0 |  | DOP/AD/013/2017 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 107544.91 | 0 | 2017-12-01 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2012-2015
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/014/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA PARA LA INSTALACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MALECON, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEÑ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 60000 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | - | 0 |  | DOP/AD/015/2017 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2012-2015
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 001C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE MATAMOROS ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y DEGOLLAADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE ALDAMA Y DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ENTRE DEGOLLADO Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ALDAMA Y MORELOS, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE MORELOS Y CALLE CERRADA LADO NORTE | 1499890.33 | 2017-01-02 | 2017-01-05 | 2017-01-11 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 002C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA PARA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, SIENDO LAS SIGUIENTES: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE MORELOS Y CERRADA LADO SUR, CALLE DEGOLLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y PROLONGACIÓN JOSE SANTANA, CALLE 5 DE MAYO ENTRE ZARAGOZA Y LAZARO CARDENAS, PRIVADA ZARAGOZA ENTRE ZARAGOZA Y JUAN ESCUTIA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRE MORELOS Y DEGOLLADO | 1316020.15 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-04-12 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 003C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLES PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | 626112.7 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-25 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 004C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN GONZÁLEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | 475018.98 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 005C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | 383419.34 | 2017-05-02 | 2017-05-06 | 2017-06-15 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 006C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE POZO A CALLE JUAREZ | 167666.94 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-20 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 007C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DEL POZO A LA RED MUNICIPAL DE LA CALLE MORELOS DELEGACION DEL CHANTE | 336153.85 | 2017-05-02 | 2017-05-13 | 2017-06-13 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 008C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | 177076.07 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 009C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES, DE INVIERNO A PROLONGACIÓN ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 113674.93 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 010C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INVIERNO DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 228407.58 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 2017-06-04 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 011C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO, DE NIÑOS HEROES A ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 147033.21 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 012C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO | 81517.39 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-06-04 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 013C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA DE INVIERNO A OTOÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 52148.39 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-31 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 014C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 206557.32 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 015C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE PRIMAVERA A ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 125546.81 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ARGUELLES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 016C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PANTEON MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1570967.83 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 2017-10-19 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 017C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERNANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 143878.99 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 018C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A 21 DE MARZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 88991.13 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 019C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 120964.57 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 020C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO, DE 21 DE MARZO A 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 77992.24 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-08-21 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 021C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 125684.46 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 022C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE 20 DE NOVIEMBRE A VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 79897.39 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 023C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 119278.43 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-09-16 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 024C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE VENUSTIANO CARRANZA A FRANCISCO VILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 77217.95 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 2017-09-16 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 025C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 101100.81 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 026C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO DE FRANCISCO VILLA A LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 62348.13 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 027C OP/2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE ITURBIDE A PRIMAVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 527048.46 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-07-06 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 028C OP/2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" LA UNIDAD DEPORTIVA, (SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRE CALLE ANDADOR JESÚS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 887214.12 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 2017-09-08 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 029C OP/2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURÍSIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (BANQUETAS ENTRE LA CALE ANDADOR JESUS MORALES Y C. 20 DE NOVIEMBRE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 197219.12 | 2017-10-13 | 2017-10-30 | 2017-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | A&G URBANIZADORA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 030C OP/2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE VERANO DE ANDADOR JESÚS MORALES A CALLE LÁZARO CÁRDENAS, BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA) (EMPEDRADO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS A EMPEDRADO EXISTE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1185389.89 | 2017-10-13 | 2017-10-23 | 2017-12-31 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES VIKBRAK, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 031C OP/2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, HUELLAS DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (BANQUETAS), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 227599.71 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 2017-10-27 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | COLYEST S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 032C OP/2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO, HUELLAS DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLE NIÑOS HÉROES, INVIERNO Y ZARAGOZA. (SUPERFICIE DE RODAMIENTO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1522376.56 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-10-27 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 033C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO, DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 275105.1 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-31 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 034C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 185828.12 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 035C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 181893.05 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 036C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN PRIVADA LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 237009.82 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-09-07 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 037C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 93422.64 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 038C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 329150.29 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-17 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | GMJ 039C OP/2017 |  |  | 0 |  | CANCELADA | CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2012-2015
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS MOAPAL S.A. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 040C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL TORIL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 965876.67 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-09-22 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 041C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y CUARTO DE CLORACIÓN PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA EL CHANTE, DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO | 185695.33 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | [5 empty] | 2015-2018
-2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ENERGIAS RENOVABLES DE LA RIVERA S.A. DE C.V | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 042C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR PARA EL POZO DE LA PLAZOLETA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 360000 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-26 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ELECTRIFICACIONES MUGA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 043C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN DE LA SUBDIVICION DE LAS AREAS DE CESION DE VISTA DEL ANGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 729291.31 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2018-02-27 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | - | - |  | GMJ 044C OP/2017 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2012-2015
2017 |  |  | I.- Información previa a la presentación de propuesas, II.- Formulacion de Propuestas. III.- Anticipos IV.- Subcontratación V.- Firma de la Proposición VI.- Presentación y apertura de las Proposiciones VII.- Evaluación de las Proposiciones VIII.-Criterios para la Evaluacion y Adjudicacion del contrato IX.- Concurso desierto X.- Causas por la que puede ser rechazada la proposición XI.- Del Fallo XII.- Del Contrato Modelo XIII.- Firma XIV.- Garantia del Anticipo XV.- Garantia del Cumplimiento XVI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier responsabilidad | Tener Solvencia Economica, Estar registrado en el Padron de Contratistas de SIOP, Estar Registrado en el padron de contratistas de la direccion de Obras Publicas. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- ADQUISICIÓN DE BASES 8.- FIRMA DEL CONTRATO |  | 2017-08-23 |  | 2017-08-24 |  | 2017-08-25 |  | 2017-08-28 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:20 |  | 2017-08-29 | 1. GRUPO DESARROLLADOR CEMERAMA S.A. DE C.V. 2. MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS, S.A. DE C.V. 3. SERVICIOS INMOBILIARIOS ARCADE S. DE R.L. DE C.V. | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS |  | GMJ 045C OP/2017 |  | 62-6231-1602-050-62; 63-6241-1-602-050-63; 6251-1-602-050-64 | FONDEREG | ESTATAL /MUNICIPAL | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA 1ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DEL PROGRAMA FONDEREG 2017 | 3445881.8 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-11-15 |  | NO |  |  |  | 2015-2018
2017 |  |  | I.- Información previa a la presentación de propuesas, II.- Formulacion de Propuestas. III.- Anticipos IV.- Subcontratación V.- Firma de la Proposición VI.- Presentación y apertura de las Proposiciones VII.- Evaluación de las Proposiciones VIII.-Criterios para la Evaluacion y Adjudicacion del contrato IX.- Concurso desierto X.- Causas por la que puede ser rechazada la proposición XI.- Del Fallo XII.- Del Contrato Modelo XIII.- Firma XIV.- Garantia del Anticipo XV.- Garantia del Cumplimiento XVI.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier responsabilidad | Tener Solvencia Economica, Estar registrado en el Padron de Contratistas de SIOP, Estar Registrado en el padron de contratistas de la direccion de Obras Publicas. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- ADQUISICIÓN DE BASES 8.- FIRMA DEL CONTRATO |  | 2017-07-20 |  | 2017-08-14 |  | 2017-08-16 |  | 2017-08-23 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187 1er. Piso | 9:20 |  | 2017-08-28 | 1. GILCO INGENERIA S.A. DE C.V. 2. PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. 3. TAG SOLUNIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS |  | GMJ 046C OP/2017 |  | 624-1-504-050-59; 6231-1-504-050-60; 6251-1-504-050-61 | FOCOCI | ESTATAL | INVITACIÓN | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, 1ER ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2995704.85 | 2017-08-02 | 2017-09-04 | 2017-11-10 |  | NO |  |  |  | 2015-2018
-2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | GMJ 047C OP/2017 |  | 6231-1-504-050-60; | FOREMODA |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE LA PRIMERA TEMPORADA DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACION DEL ANTIGUO TEMPLO DE INDIOS (HOSPITALITO DE SAN JUAN COSALA) EN LA DELEGACION DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 440000 | 2017-07-27 | 2017-10-09 | 2017-12-18 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 048C OP/2017 |  | 6251-1-504-050-61 | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1254850.92 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 049C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1053156.13 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-11-14 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 050C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 614358.76 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 051C OP/2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO, CONSTRUCCION CUNETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL LIBRAMIENTO A CALLE PROL. ALDAMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL JOCOTEPEC, JALISCO. | 607706.15 | 2017-09-14 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | GMJ 052C OP/2017 |  |  | 0 |  | CANCELADA | CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2012-2015
-2016 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 053C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 335569.36 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2017-10-15 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MANUEL PALOS VACA | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 054C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ADECUACION DE CUNETA Y REEMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE LOS GUAYABOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 240397.92 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-29 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 055C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARCAMO DE BOMBEO PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO MARCA ASA-JET, PARA EL COLECTOR SANITARIO DEL MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 743056.9 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 056C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, ºDEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 493878.63 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-12-17 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 057C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 515747.25 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-12-12 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 058C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE PRIVADA SAN MIGUEL Y CALLE CERRADA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL "LA LOMA" | 392640.25 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-12-09 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 059C OP/2017 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 21 DE MARZO DE OTOÑO A PRIMAVERA. BARRIO RECONOCIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD COMO "BARRIO LA PURISIMA" (LA UNIDAD DEPORTIVA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 794788.72 | 2017-10-30 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 060C OP/2017 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REENCARPETAMIENTO Y BACHEO ASFALTICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 773560.6 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-12-06 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 061C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 928575.62 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 062C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 831598.75 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. PEDRO TOPETE LOPEZ | ING. ANGEL ALBERTO HERNANDEZ MORA |  | GMJ 063C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE DEPOSITO Y PRIVADA SAN MIGUEL 2DA ETAPA EN LA AGENCIA MUNCIPAL “LA LOMA” DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 394058.8 | 2017-12-09 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 064C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CARRETERA Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 46522.28 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2017 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 065C OP/2017 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 107544.91 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-30 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | FONDEREG 2018/05 SURESTE/054 |  |  | FONDEREG |  | CONVENIO | "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEOS DE LA ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1634531.02 | 2018-05-03 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | FONDEREG 2018/05 SURESTE/055 |  |  | FONDEREG |  | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUÁREZ (CHANTEPEC), 1RA. ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 724057.5 | 2018-05-03 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | - |  |  | PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL |  | CONVENIO | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LAS CALLE ALLENDE Y JUÁREZ EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE ADOQUÍN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. / CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, MPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2900000 | 2018-04-09 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/001/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DESCARGA DEL NUEVO CARCAMO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TOMA PARA LLENADO DE PIPAS CON AGUA RESIDUAL, INCLUYE ARRANCADOR Y EQUIPO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA CABECERA MUNICPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 89200 | 2018-02-02 | 2018-02-12 | 2018-04-20 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/002/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MOTOCONFORMACION DE VARIAS CALLES Y FABRICACION DE EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EL SAUZ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 187043.52 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 2018-04-20 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/003/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3" EN LA CALLE CHAPULTEPEC DE CHURUBUSCO AL TANQUE DE DEPOSITO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 22000 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/004/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE AREA DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 187044.63 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-05-25 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/005/2018 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | DOP/AD/006/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE AV DEL TRABAJO Y CALLES SIN NOMBRE, EN EL BARRIO DEL POTRERITO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN | 2900000 | 2018-04-09 | - | - | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | - | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/007/2018 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | PUENTE PEATONAL, C. LIBERTAD, ZDH | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/008/2018 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/009/2018 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/010/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 606708.96 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-06-11 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/011/2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE JUAREZ (ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA DEL TRABAJO, EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 989000 | 2018-05-21 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/012/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 354409.68 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/013/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE HUEJOTITAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 95341.6 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2018-08-06 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | DOP/AD/014/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE DAVID MIRANDA 120 ML DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA HACIA EL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 114935.87 | 2018-06-06 | 2018-06-22 | 2018-07-13 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | DOP/AD/015/2018 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | FABRICACION DE BANQUETAS EN CALLE "EL HUASOYO" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 88593.05 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-07-07 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/016/2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO, Y CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 989000 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-07-30 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/017/2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE FRANJA DE ADOQUIN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE LA CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 900000 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 2018-08-17 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | DOP/AD/018/2018 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA PRIVADA LA VAQUITA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 46185.6 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | DOP/AD/019/2018 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | DOP/AD/020/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | TRABAJOS DE DESASOLVE EN LOS ARROYOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 33408 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-22 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 001C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, CAMBIO DE EMPEDRADO NORMAL POR ADOQUIN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 844622.8 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-03-09 | [5 empty] | 2015-2018
2018 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos. 4.- Copia del acta de junta de aclaraciones 5.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 6.- Programa de calendarización de ejecución. 7.- Manifiesto de revisado y comprendido en su totalidad las bases. 8.-Circulares Aclaratorias (si las hubiera). 9.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- Estar registrado en el padron de contratistas de SIOP. 2.- Estar registrado en el padron de contratistas de Obras Publicas de Jocotepec. 3.- Ganar la licitación o concurso según las bases. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | 2018-04-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | 2018-04-10 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | 2018-04-10 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | 2018-04-17 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187-C, 1er. Piso | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | 2018-04-17 | 1. DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 2. ING. JOSE LUIS RANGEL GALVEZ. 3. C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO. 4. ING. SERGIO CABRERA | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 002C OP/2018 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 6241-1-15501-050-103 | RAMO 33 | MUNICIPAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1341538.44 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-05-19 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2627 | 2015-2018
2018 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos. 4.- Copia del acta de junta de aclaraciones 5.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 6.- Programa de calendarización de ejecución. 7.- Manifiesto de revisado y comprendido en su totalidad las bases. 8.-Circulares Aclaratorias (si las hubiera). 9.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- Estar registrado en el padron de contratistas de SIOP. 2.- Estar registrado en el padron de contratistas de Obras Publicas de Jocotepec. 3.- Ganar la licitación o concurso según las bases. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | 2018-04-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | 2018-04-10 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | 2018-04-10 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | 2018-04-17 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187-C, 1er. Piso | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | 2018-04-17 | 1. DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 2. ING. JOSE LUIS RANGEL GALVEZ. 3. C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO. 4. ING. SERGIO CABRERA | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 003C OP/2018 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1799 | 6231-1-15501-050-103 | RAMO 33 | MUNICIPAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA, (CAMPO DE FUTBOL), CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1303478.02 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-05-19 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2626 | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JOSE LUIS RANGEL GALVEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 004C OP/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE AMPLIACIÓN DEL PANTEON 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 500000 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 2018-08-09 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 005C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 I/2" A 4" EN LA LATERAL DE CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC, ENTRE LA CALLE ITURBIDE A CALLE NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 688990.42 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-07-04 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 006C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 343705.8 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | - | - |  | GMJ 007C OP/2018 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 008C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA EMPEDRADO AHOGADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 142361.85 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-06-04 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JOSE VALENTIN ZARATE RIVERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 009C OP/2018 |  |  | FONDEREG |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 526676.22 | 2018-06-02 | 2018-06-10 | 2018-08-10 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 010C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 177478.77 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-07-02 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LIC. CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 011C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 247048.85 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-07-02 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 012C OP/2018 |  |  | FONDEREG |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE LA CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC), HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), 1RA ETAPA EN EL INGRESO ORIENTE, A LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | 724057.5 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-08-30 | [5 empty] | 2015-2018
2018 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos. 4.- Copia del acta de junta de aclaraciones 5.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 6.- Programa de calendarización de ejecución. 7.- Manifiesto de revisado y comprendido en su totalidad las bases. 8.-Circulares Aclaratorias (si las hubiera). 9.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- Estar registrado en el padron de contratistas de SIOP. 2.- Estar registrado en el padron de contratistas de Obras Publicas de Jocotepec. 3.- Ganar la licitación o concurso según las bases. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | 2018-04-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | 2018-04-10 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | 2018-04-10 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | 2018-04-13 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187-C, 1er. Piso | 15:00 HRS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | 2018-04-17 | 1. CEMERAMA S.A. DE C.V. 2. DRABSA S.A. DE C.V. 3. ING. SERGIO CABRERA. 4. ING. SERGIO CABRERA | ING. SERGIO CABRERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 013C OP/2018 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1800 | 6251-1-15602-050-113 | FONDEREG | ESTATAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2197542.15 | 2018-05-20 | 2018-05-28 | 2018-07-07 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2629 | 2015-2018
2018 | [6 empty] | FALTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 014C OP/2018 |  |  | Fondo de proyectos para el Desarrollo Regional |  | CANCELADA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 989000 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-07-20 |  |  | NO APLICA |  |  | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MACIEL MOZQUEDA GONZALEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 015C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE CARDENAL DESDE CARRETERA AL PANTEON, CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 398019.86 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 2018-08-10 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 016C OP/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL | 816694.91 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2018-01-20 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 017C OP/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS DE ZARAGOZA AL PANTEON EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1079507.02 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-02-24 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 018C OP/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 550277.97 | 2018-01-23 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 019C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE ZARAGOZA Y PANTEON CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, (OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 35653.23 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 2018-01-20 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 020C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 8" EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 142196.43 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2018-07-06 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 021C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 32872.07 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 2018-06-16 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 022C OP/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DONATO GUERRA DE CALLE HIDALGO A CALLE INDEPENDENCIA (URBANIZACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE), EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 243028.37 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 2018-07-23 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 023C OP/2018 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLA DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE RAMON CORONA 2DA. ETAPA(DEL CRUCE DEL CALLEJON RAMON CORONA AL PANTEON), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1099823.45 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-09-21 | [5 empty] | 2015-2018
2018 |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | 1.- Instrucciones a los concursantes o Bases. 2.- Acreditación de la personalidad del representante legal. 3.- Manifestación de conocer el sitio de los trabajos. 4.- Copia del acta de junta de aclaraciones 5.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando: a) Los materiales b) Mano de obra y c) Maquinaria y equipo 6.- Programa de calendarización de ejecución. 7.- Manifiesto de revisado y comprendido en su totalidad las bases. 8.-Circulares Aclaratorias (si las hubiera). 9.- Un CD-R. Conteniendo los documentos Técnicos y Económicos solicitados en estas bases de este proceso de Licitación; una primer carpeta etiquetada con: propuesta Técnica, Nº de Licitación, etc. | 1.- Estar registrado en el padron de contratistas de SIOP. 2.- Estar registrado en el padron de contratistas de Obras Publicas de Jocotepec. 3.- Ganar la licitación o concurso según las bases. | DESPUES DE LA CONVOCATORIA SE PRECEDERA CON: 1.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA; 2.- JUNTA DE ACLARACIONES; 3.- ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS (PRESUPUESTOS); 6.- FALLO; 7.- FIRMA DEL CONTRATO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | 2018-07-10 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | 2018-07-12 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | 2018-07-12 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | 2018-07-17 | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, Calle Hidalgo Sur Nº 187-C, 1er. Piso | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | 2018-07-18 | 1. DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. 2. SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL S.A. DE C.V. 3. ING. SERGIO CABRERA | DRABSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 024C OP/2018 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1801 | 6251-15504-050-115 | FOCOCI | ESTATAL | POR INVITACION RESTRINGIDA | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE CALLE HIDALGO SUR, ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL,DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2940000 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 2018-09-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2628 | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BIRMEK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 025C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | ELECTRIFICACION DE POZO DE PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 452456.16 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 026C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 412725.64 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-14 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 027C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 732027.5 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO CEMERAMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 028C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN EN EL POZO EL DOMINGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 87399.62 | 2018-08-14 | 2018-08-21 | 2018-09-15 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 029C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 458709.95 | 2018-09-03 | 2018-09-06 | 2018-09-24 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JOSÉ MIGUEL GARCIA VALLE | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 030C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A CALLE CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO | 615855.57 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-09-05 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 031C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CHAPULTEPEC Y CERRADA CON REPOSICION DE EMPEDRADO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 413195.74 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 2018-08-29 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 032C OP/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 125 ML QUE VA A CONECTAR POR LA PARTE ORIENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL CARDENAL EN SAN JUAN COSALA | 229200 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | [5 empty] | 2015-2018
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/001/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE ABASTECIMIENTO)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 257552.49 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-12-22 | [5 empty] | 2018-2021
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/002/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL DOMINGUILLO (RED DE DISTRIBUCCIÓN)", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 352132.79 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-22 | [5 empty] | 2018-2021
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/003/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 301076.29 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2018 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/004/2018 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 212579.41 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | CEA-PERF-003/2019 |  |  | C.E.A. |  | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 885535.63 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-12-13 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | - |  | CONVENIO JOCOTEPEC PID 2019 |  |  | P.I.D. |  | CONVENIO | ESTABLECIMIENTO DE DOS PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE (PID)" | 2551506.64 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | CONVENIO RASTRO DIGNO 2019 |  |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  | CONVENIO | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE SACRIFICIO DE GANADO "RASTRO DIGNO" EJERCICIO FISCAL 2019 | 4496816.92 | 2019-08-10 | - | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | DOP/AD/001/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | DEMOLICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PEDRO MORENO NORTE NÚMERO 183, CRUCE CON CALLE LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS CONOCIDO COMO UBR "UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 250000 | 2019-02-28 | 2019-03-05 | 2019-03-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | DOP/AD/002/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE MATAMOROS SUR DE C. DONATO GUERRA A HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEPC, JALISCO" | 75251.93 | - | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | DOP/AD/003/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO HOSPITAL DE URGENCIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 140710.86 | - | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | DOP/AD/004/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS INCLUYENTES EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 22876.2 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-06-07 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | DOP/AD/005/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE ASTA DE BANDERA DE 10 MTS DE ALURA EN LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 18491.01 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-06-07 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | DOP/AD/006/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "FABRICACIÓN DE APLANADO EN MURO PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL" EN LA DELEGACIÓN, DE SAN JUAN COSALA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 13050.14 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-06-07 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | DOP/AD/007/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA DE CALLES Y CAMINOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | 200000 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/008/2019 |  |  | CEA / CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS" PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 800000 | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/009/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ECOLÓGICOS, AHOGADOS EN CEMENTO Y CON HUELLAS, EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 750000 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/010/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE EXTRAMUROS DE PRIVADA A CARRETERA," EN SAN PEDRO TESISTAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 518279.12 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-11-29 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/011/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 661528.32 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-15 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/012/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE ALDAMA Y FILOSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 886200.09 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-12-15 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/013/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 316991.97 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/014/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 387742.07 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/015/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE CALLES ITURBIDE E INDEPENDENCIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 758777.4 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2019-11-29 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/016/2019 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | DOP/AD/017/2019 |  |  | P.I.D. |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE 5 DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1248920.79 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/018/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 6" DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE ITURBIDE A CALLE VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 125964.92 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-12-15 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/019/2019 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/020/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REPOSICIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 24608.01 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-12-15 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/021/2019 |  |  | P.I.D. |  | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE EN LA CALLE MORELOS" EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE JOCOTEPEC" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1302585.85 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/022/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE TACUBA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 232200.43 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/023/2019 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | DOP/AD/024/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 2DA. ETAPA EN LA CALLE MORELOS", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 11470 | 2019-12-02 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/025/2019 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BIOESTERES DE MÉXICO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | RASTRO DIGNO 2019 |  |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: "UN REACTOR ANAEROBIO UASB-IC, PARA EL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1688681.79 | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-12-15 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | PID/2019 - NEXTIPAC |  |  | P.I.D. |  | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. | 256520.08 | 2019-10-21 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JESÚS RAMÍREZ JIMÉNEZ | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | PID/2019 - SJC |  |  | P.I.D. |  | ADQUISICIÓN | ADQUISICIÓN DE: UN MUELLE FLOTANTE Y ESTACIÓN DE RECICLADO, PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CÓSALA. | 256520.08 | 2019-10-21 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. VICENTE NAVARRO RUIZ | - |  | CTA-CTE/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | ARRENTAMIENTO DEL: INMUEBLE UBICADO EN CALLE HIDALGO Nº 12, EN LA LOCALIDAD DEL MOLINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4800 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-12-22 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | - |  | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS |  |  | RAMO 33 |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES para realización de levantamientos topograficos y propuestas de rasantes, en los proyectos del programa FAIS RAMO 33-Ejercicio Fiscal-2019, en las ZONAS ZAP del Municipio de Jocotepec, Jalisco. | 250096 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 001 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ A CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA". DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 731445.69 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-05-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 002 C-OP/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO" | 140710.86 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-06-08 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ARQUITECTURA INGENIERÍA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 003 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA MORELOS DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 400650.13 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-06-13 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 004 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 149018.54 | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2019-06-10 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 005 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 603785.16 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SIFRAL INGENIERIA S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 006 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE ITURBIDE A PRIMAVERA CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO", EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 619003.23 | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 2019-07-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 007 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN HUELLAS DE CONCRETO MR-42 EN CALLE CARDENAL NORTE", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 949742.46 | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 2019-06-27 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 008 C-OP/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 643537.42 | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-07-29 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | GMJ 009 C-OP/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y CAMINO DE ACCESO AL PREDIO DEL DEPOSITO DE AGUA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 413006.4 | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 2019-06-29 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 010 C-OP/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1649201.51 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2019-08-30 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES REMI Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 011 C-OP/2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 643537.42 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | GMJ 012 C-OP/2019 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 013 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS, DELEGACIÓN DE CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 75313.95 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-21 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 014 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC, 2ª ETAPA, DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 179219.86 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-08-10 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 015 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, JALISCO. | 77778.12 | 2019-08-17 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GALJACK ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 016 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA CARDENAL DE CARDENAL A CERRADA, EN SAN JUAN COSALA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 108744.95 | 2019-08-17 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 017 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 983216.32 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 018 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 872749.01 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 019 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 99707.9 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 019 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 118188.71 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-09-23 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 020 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | 104942 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 021 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA DELELGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 124713.47 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. PAUL ANTONIO VENEGAS GARCÍA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 022 C-OP/2019 |  |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO INCLUYENDO OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1688433.48 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-11-16 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SDT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 023 C-OP/2019 |  |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CORRALES MÓDULO 1 PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1393906.05 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DACO, DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 024 C-OP/2019 |  |  | RASTRO DIGNO / CTA-CTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE ÁREA DE MATANZA EN ESTRUCTURA Y TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1414229.08 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 025 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 198328.91 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 026 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 135637.59 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | AV ATELIER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 027 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE OTOÑO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 883708.77 | 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-12-10 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 028 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 269609.8 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-11-30 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 029 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 104875.19 | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 030 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “FABRICACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE INVIERNO ENTRE CALLES FRANCISCO VILLA Y 20 DE NOVIEMBRE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 702979.49 | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 2019-11-30 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 031 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS DELEGACIÓN DE CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 311860.06 | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 2019-11-21 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | GMJ 032 C-OP/2019 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | GMJ 033 C-OP/2019 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 034 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 2DA. ETAPA EN PRIVADA ZARAGOZA DE CALLE ZARAGOZA A CERRADA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 82700.09 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 035 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE VERANO ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y LÓPEZ RAYÓN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 118488.2 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-12-14 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 036 C-OP/2019 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VERANO ENTRE NIÑOS HÉROES Y EMPEDRADO EXISTENTE CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 267068.22 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | GMJ 037 C-OP/2019 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2019 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA PIMONT S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 038 C-OP/2019 |  |  | P.I.D. |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE PUERTO INOCUO DE DESEMBARQUE (P.I.D.) EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 875313.77 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-30 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | N/A |  | CEAJ-PERF-002/2020 |  |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE |  | CONVENIO | CONVENIO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | 962427.31 | 2020-04-22 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | N/A |  | CULTURA 2020 |  |  | RESCATE AL PATRIMONIO |  | CONVENIO | REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE | 1600000 | 2020-11-27 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | N/A |  | RASTRO DIGNO 2020 |  |  | RASTRO DIGNO |  | CONVENIO | PROGRAMA PARA MEJORAMIENTO DE RASTROS "RASTRO DIGNO", EJERCICIO 2020 | 2755548.61 | 2020-12-09 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | N/A |  | SADER/DGIR/EMP/057/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | CONVENIO | PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS | 7000000 | 2020-09-11 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | DOP/AD/001/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LINEA DE ALIMENTACION DEL DEPOSITO NUEVO , EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" | 149601.96 | 2020-04-03 | 2020-03-03 | 2020-05-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | HACIENDA MPAL |  | DOP/AD/002/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE "LA CASA DE CULTURA SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 655000 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-07-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/003/2020 |  |  | CEAJ / CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 962427.31 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-09-24 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | TESORERÍA |  | DOP/AD/004/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | FABRICACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LA PAZ ENTRE VICENTE GUERRERO E ITURBIDE" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 192779.35 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-05-09 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | HACIENDA MPAL |  | DOP/AD/005/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "ELABORACIÓN DE MURO PERIMETRAL, EN LA CASA DE CULTURA" UBICADA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 50000 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-05-10 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/006/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACHUELO PRE FABRICADO EN LA CALLE LOS ÁNGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 42478.36 | 2020-09-29 | 2020-10-02 | 2020-10-16 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/007/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 196881.44 | 2020-09-15 | 2020-11-09 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/007-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM 0+126.10, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 283094.36 | 2020-09-15 | 2020-11-02 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/008/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITAN | 1079624.5 | 2021-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/008-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITAN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 327960.31 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/009/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE RAMON CORONA DEL 0+000 AL 0+101.50 ENTRE GALEANA Y FRANCISCO I MADERO,EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 193929.96 | 2020-09-15 | 2020-11-05 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/009/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL KM 0+000 AL 0+173.50 ENTRE BENITO JUAREZ Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 331496.04 | 2020-09-15 | 2020-11-05 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/009-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 174032.11 | 2020-09-15 | 2020-11-05 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/010/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE) SAN CRISTOBAL | 410787.6 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/010-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD AV. DEL TRABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+215.00 (ENTRE VICENTE GUERRERO Y ALLENDE), EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 149317.53 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/011/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES DE LA AGENCIA DE EL SAUZ | 781012.26 | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 2020-12-16 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/011-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA AGENCIA DE EL SAUZ | 289700.97 | 2020-09-15 | 2020-11-15 | 2020-12-16 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/012/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, SAN LUCIANO | 448092.36 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/012-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD ANDADOR PEATONAL ENTRE SAN LUCIANO Y SAN LUCIANO DE ABAJO DE KM 0+000.00 AL KM 0+746.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 180637.7 | 2020-09-15 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/013/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLES PRIMAVERA, REFUGIO SALAZAR IBARRA, PROF(A) CATALINA VALENCIA Y PBRO MARCOS CASTELLANOS, DEL FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | 846155 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/013-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, EN FRACC. "EL CARRIZAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC JALISCO. | 219218.46 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/014/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE) CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 367959.98 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/014-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+170.00 (DE DONATO GUERRA A EMPEDRADO EXISTENTE), EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 134912.99 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/015/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLES MTRA MARGARITA MIRANDA RAMOS, EDUARDO SOLIS, GILBERTO PARRA PAZ Y MA DEL ROSARIO BERNAL, DEL FRACC. "LAS PALMAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 856034.87 | 2020-09-15 | 2020-11-18 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/015/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000 AL KM 0+395.65 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 196467.44 | 2020-09-15 | 2020-11-18 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/015-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN FRACC. "LAS PALMAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 230070.08 | 2020-09-15 | 2020-11-18 | 2020-12-26 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/016/2020 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1291558.55 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/016-A/2020 |  |  | CTA-CTE / EMP P REACT ECO MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN C. INVIERNO, C. LAZARO CARDENAS, C. GONZALEZ ORTEGA Y CHAPULTEPEC EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 542961 | 2020-09-15 | 2020-11-04 | 2020-12-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | C.P.S.P. DOP 001/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 15080 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-18 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO |  | C.P.S.P. DOP 002/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN DE EL MOLINO, UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON DIAMETRO DE BOMBA COLUMNA Y DESCARGA DE 4", CAPACIDAD DE BOMBA DE 16 A 20 LITROS POR SEGUNDO, LONGITUD DE COLUMNA 240 METROS, DURACIÓN DE 72 HORAS CONTINUAS (48 HORAS DE DESARROLLO Y 24 HORAS EN 4 PASOS). ENTREGA DE INFORME POR ESCRITO, GRAFICA DE AFORO Y REGISTRO DE DATOS CADA HORA, INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | 139246.4 | 2021-03-20 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | C.P.S.P. DOP 003/2020 |  |  | 0 |  | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 004/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y DE COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR ENTRE VICENTE GUERRERO Y DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 25520 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 005/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, COMPACTACIÓN Y CALCULO ESTRUCTURAL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA 1ERA. ETAPA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 36772 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 006/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 18096 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 007/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 22772 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 008/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "ITZCOATL", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC. DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 22772 | 2020-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 009/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | REGISTRO ELECTRICO VERSIÓN MULTIPARAMETROS, PARA EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS TROJES, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 17400 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-12 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO |  | C.P.S.P. DOP 010/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y PRUEBAS COMPACTACIÓN", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA PRINCIPAL 1ERA ETAPA" DE LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 34046 | 2020-07-14 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 011/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4060 | 2021-09-15 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 012/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. INCLUYE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE AFORO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | 139246 | 2020-09-08 | 2020-09-14 | 2020-09-20 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | AJG INGENIERIA, SA DE CV | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 013/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | AFORO DE POZO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JAL., UTILIZANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA CON COLUMNA Y DESCARGA DE 4" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 240 METROS DE PROFUNDIDAD DURANTE 72 SETENTA Y DOS HORAS. | 139246 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-12 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | C.P.S.P. DOP 014/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, CRUCEROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, SAN JUAN COSALA”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 32944 | 2020-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | C.P.S.P. DOP 015/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ECOLÓGICO, HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, REDES HIDROSANITARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC” EN EL FRACCIONAMIENTO “LAS PALMAS” EN LA ZONA DEL RASTRO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 25520 | 2020-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | C.P.S.P. DOP 016/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON RECOMENDACIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS”, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE ANIMA SOLA A VERANO” CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 36656 | 2020-10-20 | NO APLICA | NO APLICA | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 017/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS DE ÁREA DE DONACIÓN Y UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN C. ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4060 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 018/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN PARA PROYECTO DEL SENDERO "ANDADOR PANORÁMICO" EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 20880 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 019/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE RECICLADO, UBICADO EN EL CRUCERO A POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 5800 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 020/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPORÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL CAMPAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL, UBICADO EN EL EJIDO DE HUEJOTITÁN EN CRUCERO A POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, | 5220 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 021/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO NORTE DE CALLE ALDAMA A FILÓSOFOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 5800 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 022/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE CHAPULTEPEC PTE, S/N, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 5220 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 023/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL DEPÓSITO NUEVO DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1740 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 024/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y CONSTRUCCIÓN EXISTENTE EN CASA DE CULTURA UBICADO EN CALLE CARDENAL, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2900 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 025/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN CALLES Y UBICACIÓN DE ÁREAS CONCESIONADAS PARA PUESTOS DEL TIANGUIS NAVIDEÑO (ZONA CENTRO), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2900 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 026/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN ÁREAS DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4060 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 027/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE DONACIÓN DEL TERRENO PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE, EN LA DELGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3712 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 028/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DEL CAMINO PROLONGACIÓN CALLE MATAMOROS DE DONATO QUERRA HASTA INGRESO AL FRACCIONAMIENTO ROCA AZUL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 9860 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | 0 |  | C.P.S.P. DOP 029/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | 0 | 0 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 030/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DEL PREDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, UBICADO EN EL EJIDO DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 9280 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 031/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA Y LÍMITES DE PROPIEDAD EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. DE LA CRUZ Y AV. DEL PARQUE, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 5220 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 032/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE PREDIO Y ÁREA DE UNIDAD DEPORTIVA SUR PARA EL PROYECTO "POLIDEPORTIVO" UBICADO EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 9860 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO | ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ |  | C.P.S.P. DOP 033/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREAS Y LÍMITES DE PROPIEDAD DE LA CALLE HIDALGO SUR DE CALLE DONATO GUERRA AL ARROYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4060 | 2020-09-15 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 001C- OP/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RODRIGO DE TRIANA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 156714.98 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-05-09 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 002C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 3ERA. ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 654632.78 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-05-07 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 003C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTÓBAL COLÓN" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 248927.96 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 004C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PADRE ADALBERTO MACIAS" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1010980.5 | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 2020-08-11 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 005C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD DE RICO A CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 125624.96 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 006C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NICÓLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS ANGELES" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 965741.4 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SONAYBER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 007C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y FABRICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIV. NICOLAS BRAVO ENTRE NICÓLAS BRAVO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 334158.86 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 2020-07-28 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 008C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HUASOYO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS Y CALLE RIVERA DEL LAGO" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 755011.1 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 2020-07-25 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 009C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN AVENIDA DE LOS MAESTROS DE CALLE ALLENDE A CALLE GUADALUPE VICTORIA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO | 317000 | 2020-06-23 | 2020-07-20 | 2020-08-20 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 010C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 4TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 239360.13 | 2020-05-23 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 011C- OP/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 5TA. ETAPA" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 410553.76 | 2020-05-27 | 2020-05-01 | 2020-06-05 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 012C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE LOS ANGELES ENTRE PRIVADA ALDAMA Y CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1306545.63 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-08-14 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO CONSTRUCTOR EDVI SA DE CV | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 013C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCIÒN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA VERANO DE CALLE VERANO A CERRADA" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 281826.5 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-29 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 014C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y FILOSOFOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 241381.67 | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 2020-07-18 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO CONSTRUCOR PAVIMAQ, S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 015C- OP/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FILOSOFOS Y CIENTIFICOS" DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 232396.73 | 2020-06-30 | 2020-08-03 | 2020-09-25 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 016C- OP/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ALLENDE" EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 302749.5 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-08-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 017C- OP/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MATAMOROS DE JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE" DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 423536.77 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-09-30 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 018C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 174784.71 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 019C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC", DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 165908.3 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | GMJ 020C- OP/2020 |  |  | 0 |  | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 021C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PIPILA Y CALLE CERRADA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 773550.52 | 2020-07-09 | 2020-07-20 | 2020-09-03 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BAUEN INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 022C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA" DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 844236.05 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 2020-09-14 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. RIGOBERTO OLMEDO RAMOS |  | GMJ 023C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 189588.54 | 2020-07-07 | 2020-07-20 | 2020-08-08 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 024C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 00+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1003699.45 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 025C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3" CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE DE ABASTECIMIENTO DE 4" EN CALLE XÓCHITL 2DA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0+200 A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 961974.96 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 2020-09-15 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 026C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN INGRESO PRINCIPAL EN CALLE XÓCHITL DE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA A LA CALLE CUAUHTÉMOC" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 720809.67 | 2020-09-02 | 2020-08-26 | 2020-11-07 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | GMJ 027C- OP/2020 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | Propuesta Técnica: 1. Factura de Pago, 2. Escrito con las manifestaciones, 3. Circulares aclaratorias, 4. Relación de maquinaria y equipo, 5. Programa de ejecución, 6. Programa de ejecución de erogaciones, 7. Manifiesto de los contratos en vigor, 8. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales, 9. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social; Propuesta Económica: 1. Carta compromiso, 2. Factor de salario real y tabulador de mano de obra, 3. Precios básicos, 4. Precios unitarios, 5. Catálogo de conceptos, 6. Explosión de insumos, 7. Costo Hora-Maquina, 8. Costos indirectos, 9. Costos de financiamiento, 10. Utilidad, 11. Programa de Financiamiento por conceptos, 12. Programa de financiamiento por partida y subpartida, 13. Programa de erogaciones a costo directo, 14. Cheque no negociable o cruzado a favor del MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, 15. CD con los documentos de la Propuesta Técnica y de la Propuesta Económica. | Reunir los criterios de adjudicación establecidos en las bases del concurso, condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | 2020-06-01 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | 2020-06-08 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | 2020-06-08 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | 2020-06-18 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 12:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | 2020-06-25 | 1. AJG INGENIERÍA S.A. DE C.V. 2. CONVADI S.A. DE C.V. 3. JORAQ, S.A. DE C.V. 4. ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN LOYGA S.A. DE C.V. 5. COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ZAPOPAN S.A DE C.V. | CONVADI, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 027C- OP/2020 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1808 | 6132-2-25.1-050-280 | RAMO 33 | FEDERAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE ALLENDE NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2630623.62 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-09-25 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4493 | 2018-2021
2020 | FOCOCI-OP-CSS-028/2020 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1988 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1988 | 2020-09-25 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | 2020-09-28 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | 2020-09-29 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | 2020-10-05 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 12:00 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | 2020-10-09 | 1.- CONSTRUCTORA SOLURG S. DE R.L. DE C.V. 2.- ING. SERGIO CABRERA 3.- KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 4.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA 5.- RO&JO COMERCIAL | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | ASEJ-OCT21 | FOCOCI-OP-CSS-028/2020 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 6124-2-26.3-050-286 | FOCOCI | ESTATAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 8270578.43 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-12-11 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2942 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1988 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1988 | 2018-2021
2020 | FOCOCI-OP-CSS-029/2020 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1989 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1989 | 2020-09-25 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | 2020-09-28 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | 2020-09-29 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | 2020-10-05 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 13:00 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | 2020-10-09 | 1.- CONSTRUCTORA SOLURG S. DE R.L. DE C.V. 2.- ING. SERGIO CABRERA 3.- KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 4.- RO&JO COMERCIAL 5.- SOJO SERVICIOS DE INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | SOJO SERVICIOS DE INGENIERIA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | ARQ. EDUARDO ROMERO CARRILLO | ASEJ-OCT21 | FOCOCI-OP-CSS-029/2020 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 6124-2-26-3-050-286 | FOCOCI | ESTATAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO) | 1729413 | 2021-10-16 | 2020-10-19 | 2020-12-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2943 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/1989 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1989 | 2018-2021
2020 | FOCOCI-OP-CSS-030/2020 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | 2020-09-25 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | 2020-09-28 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | 2020-09-29 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | 2020-10-05 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 17:00 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2717 | 2020-10-05 | 1.- COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. 2.- DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V. 3.- JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA 4.- PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. 5.- CORPORATIVO SINARQ S.A. DE C.V. | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | ASEJ-OCT21 | FOCOCI-OP-CSS-030/2020 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 6124-2-26.3-050-287 | FOCOCI | ESTATAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | OBRA CIVIL "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4896549.54 | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-12-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2945 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2945 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2945 | 2018-2021
2020 | FOCOCI-OP-CSS-031/2020 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | 2020-09-25 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2715 | 2021-09-28 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | 2020-09-29 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | 2020-10-05 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 18:00 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/2715 | 2020-10-09 | 1.- COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. 2.- DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V. 3.- JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA 4.- PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. 5.- CORPORATIVO SINARQ S.A. DE C.V. | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN | ASEJ-OCT21 | FOCOCI-OP-CSS-031/2020 | http://fronttransparencia.desarrollojocotepec.com.mx/informacion/1808 | 6124-2-26.3-050-287 | FOCOCI | ESTATAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS”, UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 4629575.57 | 2020-10-06 | 2020-11-29 | 2020-12-20 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2715 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2715 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2715 | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 032C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAÚL RAMÍREZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 287771.56 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIONES ADMAYAL, S.A. DE C.V | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 033C- OP/2020 |  |  | RESCATE AL PATRIMONIO |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1600000 | 2020-11-23 | 2020-12-01 | 2020-12-24 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN COMA S.A. DE C.V. | ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ |  | GMJ 034C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS En CALLE CHAPULTEPEC ENTRE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL Nº 15 ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 914194.81 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-15 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 035C- OP/2020 |  |  | RASTRO DIGNO |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | OBRA CIVIL "REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA ETAPA", DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 537866.98 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-31 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | GMJ 036C- OP/2020 |  |  | 0 |  | CANCELADA | CONTRATO CANCELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | ING. RIGOBERTO OR / ARQ. JAIME CONDE |  | GMJ 037C- OP/2020 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 229496.26 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 2020-12-19 | [5 empty] | 2018-2021
2020 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 038C- OP/2020 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL", PARA ABASTECER ZONA 6 EN CRUCERO A LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 868714.16 | 2021-12-18 | 2020-12-29 | 2021-03-29 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | N/A |  | CONV/FOCOCI/004-2021 |  |  | FOCOCI |  | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / REHABILITACIÓN DEL INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 9000000 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-09-30 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | DOP/AD/001/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 710000 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-06-30 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | DOP/AD/002/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES" UBICADA EN CALLES PEDRO MORENO Y MORELOS, ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 650000 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-06-30 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/003/2021 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | 174639.07 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | DOP/AD/004/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 27000 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-02-23 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | DOP/AD/005/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "MANO DE OBRA PARA LA REACTIVACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO", EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 266000 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 2021-03-26 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/006/2021 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/007/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | “MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS”, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 227155 | 2021-04-16 | 2021-02-01 | 2021-03-26 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/008/2021 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA" EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 113778.58 | 2021-06-09 | 2021-06-14 | 2021-07-02 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/009/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA”, EN LA DELEGACIÓN DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 77686.68 | 2021-06-09 | 2021-06-22 | 2021-07-06 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | DOP/AD/011/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN CON ALUMBRE DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. / “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA COLOCACIÓN DE RAJUELA EN JARDINERAS EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 271040 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 2021-03-02 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/012/2021 |  |  | RASTRO DIGNO 2020 |  | CANCELADA | “COMPLEMENTO DE OBRA CIVIL EN EL RASTRO MUNICIPAL”, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 124003.71 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/013/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO (GRIETA SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL), CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO EN C. PADRE ADALBERTO MACIAS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 168528.09 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-09-30 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/014/2021 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 80674.65 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-09-25 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/015/2021 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | 966321.38 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-09-13 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/016/2021 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA SAN JUAN COSALA | 831652.39 | 2021-07-01 | 2021-09-27 | 2021-12-11 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/017/2021 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD DE LA NEXTIPAC | 1965177.84 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-10-23 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/018/2021 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 643795.13 | 2021-07-01 | 2021-10-18 | 2021-12-11 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | N/A | DANIEL RODRIGUEZ |  | DOP/AD/019/2021 |  |  | EMP P/LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MPIOS |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE LIBERTAD DE KM 0+000.00 AL KM 0+221.00 (ENTRE BENITO JUAREZ A ESMERALDA), EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 512378.61 | 2021-07-01 | 2021-11-13 | 2021-12-11 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | DOP/AD/020/2021 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | URIEL PALOS CUEVAS | DANIEL RODRIGUEZ |  | C- OP 001/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN EL MÓDULO DE MAQUINARÍA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 45000 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 2021-04-12 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ |  | C- OP 002/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MOD 310SJ, PARA SER UTILIZADA EN LIMPIEZA DE CALLES DEL PROGRAMA SADER 2021 DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 64960 | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | C- OP 003/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO (CANCELADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | C- OP 004/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 580 | 2021-01-31 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | C- OP 005/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE 14 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE JUÁREZ, CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y C. 5 DE MAYO" EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 696 | 2021-01-31 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SEBASTIAN MARQUEZ RAMOS | DANIEL RODRIGUEZ |  | C- OP 006/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | 23200 | 2021-03-08 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ |  | C- OP 007/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA MOD. 1982 CON CAPACIDAD DE 8,000 LITROS PARA ACARRERO DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2020 EN EL MUNICIPIO. | 23200 | 2021-03-08 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ |  | C- OP 008/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO MARCA FREIGHTLINER DE 7 M3, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4686.4 | 2021-06-17 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INDUSTRIAS UNIDAS BOGDAN, S.A. DE C.V. | DANIEL RODRIGUEZ |  | C- OP 009/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416E PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO VILLA DE LA CALLE 1RO DE MAYO A CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 554.48 | 2021-06-17 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ |  | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 11600 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ARGUELLES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | GESTIÓN DE: "LICENCIA DEL PERMISO PARA REMOZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 23200 | 2021-01-16 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. JUAN IGNACIO NAVARRO BALTAZAR | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 005/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CAMBIO DE POSTE DE CONCRETO DE BAJA TENSIÓNCON SU RESPECTIVA RETNIDA DE PARED PARA MAYOR FIJACIÓN DEL MISMO EL CUAL CONSTA DE AUMENTO DE CABLE ACSR DE ALUMINIO CAL 2, BASTIDOR DE 3 HILOS CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE CARRETE Y ABRAZADERAS PARA MAYOR FIJACIÓN DE LA LÍNEA BAJA TENSIÓN EN PRIV.FRANCISCO CILLA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 16240 | 2021-07-23 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 006/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS (CANCELADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 007/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | SOBRE UN ESTUDIO PARA DETERMINAR EL ESTATUS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE 1 Y 2 NIVELES CON USO DE "ESCUELA" POR EL AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, EL CUAL SE HARÁ CAMBIO DE USO A "OFICINAS", UBICADO EN ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ARANA #12", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 16240 | 2021-09-02 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 008/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | SERVICIO DE GRUA, PERSONAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SERVICIO DE LIMPIEZA, DESASOLVE, CEPILLADO, CUCHAREO Y PISTONEO, CABLE PARA LA INSTALACIÓN Y TRASLADOS. / BOMBA SUMERGIBLE 60 HP AC, VIDEO DE FILMACIÓN PARA VER CONCLUSIONES ACTUALES, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE, SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA CON MATERIALES NECESARIOS. / SERVICIO DE GRUA, MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CABLE DE 6" Y CONEXIÓN A MUFA, PARA POZO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 226407.64 | 2021-08-27 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | KRISPOD CONSTRUCTORA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 009/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | 15 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y UN PROYECTO, CON LOS ALINEAMIENTOS QUE GUARDAN LAS CONSTRUCCIONES DE AMBOS LADOS, ASÍ COMO DETALLES DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE, REGISTROS SANITARIOS, CAJAS DE VALVULAS, ÁRBOLES , GUARNICIONES Y BANQUETAS CON SESIONAMIENTO A CADA 20 MTS... | 91300 | 2021-08-24 | - | - | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | ING. MIGUEL MACHUCA HERNÁNDEZ / ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 001C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO "MORELOS" A 250 ML", EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1300000 | 2021-01-12 | 2021-02-04 | 2021-06-30 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | GMJ 002C- OP/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | 2021-01-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | 2021-01-04 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | 2021-01-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | 2021-01-07 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 12:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | 2021-01-13 | 1.-CONCRETOS, ASFATOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. 2.-DESARROLLO DAPC S.A. DE C.V. 3.-INT-ARTE 4.-SINARQ 5.-PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | GMJ 002C- OP/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 6241-2-25.1-050-304 / 6231-2-25.1-050-303 / 6151-2-25.1-050-305 | RAMO 33 | FEDERAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARÍAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A CALLE GONZÁLEZ ORTEGA" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | 2242164.25 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-03-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3320 | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. SERGIO CABRERA | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | GMJ 003C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE NICOLÁS BRAVO A PRIVADA GONZÁLEZ ORTEGA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | 195609.22 | 2021-01-12 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | GMJ 004C- OP/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | q | 2021-01-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | 2021-01-04 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | 2021-01-04 |  | FALTA |  |  |  | FALTA | 1.-TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIVERA, S.A. DE C.V. 2.-PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 3.-OCTAVIO AUGUSTO GONZÁLEZ TREJO 4.-GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 5.-CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V. | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | GMJ 004C- OP/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 6241-2-25.1-050-304 / 6231-2-235.1-050-303 / 6151-2-25.1-050-305 | RAMO 33 | FEDERAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS DE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC). | 8221905.65 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-03-11 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2946 | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | GMJ 005C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA A CRISTOBAL COLÓN" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | 758856.32 | 2021-01-12 | 2021-03-16 | 2021-03-20 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA |  | GMJ 006C- OP/2021 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | 1379641.73 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA |  | GMJ 007C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | "IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE CRISTOBAL COLÓN A CALLE RICO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | 101577.38 | 2021-01-12 | 2021-03-15 | 2021-03-20 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA |  | GMJ 008C- OP/2021 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A CALLE RIVERA DEL LAGO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO HASTA MALECÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, (NEXTIPAC). | 1301387.07 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-03-15 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | GMJ 009C- OP/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4260 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4260 | 2021-01-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4260 | 2021-01-04 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4260 | 2021-01-04 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4260 | 2021-01-07 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 12:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4260 | 2021-01-07 | 1. DESARROLLO DAP C, S.A. DE C.V. 2. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO 3. CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. 4. TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA S.A. DE C.V. 5. CONVADI S.A. DE C.V. | DESARROLLO DAP S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MANUEL PACHECO AZCONA |  | GMJ 009C- OP/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 6151-2-11-050-307 / 6121-2-11-050-308 | CUENTA CORRIENTE | MUNICIPAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "INTERVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+000 AL KM 0+379.50", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | 2617705.66 | 2021-01-12 | 2021-01-31 | 2021-03-15 | VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | NO APLICA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4260 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4260 | 2018-2021
2021 | FOCOCI-OP-CSS-010/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | 2021-01-29 |  | FALTA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | 2021-02-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | 2021-02-08 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 11:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | 2021-02-10 | 1.- 5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2.- ALSERCON, S.A. DE C.V. 3.- GRUPO CONSTRUCTOR HISACA, S.A. DE C.V. 4.- JORAQ, S.A. DE C.V. 5.- SONAYBER INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ALSERCON SA DE CV | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | FOCOCI-OP-CSS-010/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2334 | 6151-2-26.3-050-311 | FOCOCI | ESTATAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 4895145.74 | 2021-02-12 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | NO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3423 | 2018-2021
2021 | FOCOCI-OP-CSS-011/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | Cumplir con los requisitos de las bases, y el cual haya presentado la proposición mas conveniente al interes público, si dos o mas proposiciones sastifacen la totalidad de requerimientos, se adjudicara a quien presente la proposición mas conveniente. | DURANTE EL CONCURSO 1.-Disposiciones generales, 2.- de los actos oficiales, 3.- de la formulación de las propuestas 4.- Evaluación y causas de rechazo de propuestas, 5.- fallo DESPUÉS DEL FALLO Y DURANTE EL PROCESO DE OBRA 1.- de la adjudicación y condiciones del contrato, 2.- Firma de Contrato, 4.-Control de estimaciones, 5.- del ajuste de costos, 6- Seguros (fianzas), 7.- Finiquito y actas de termino | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884 | 2021-01-29 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884 | 2021-02-02 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884 | 2021-02-02 |  | FALTA |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884 | 2021-02-08 | 1.- CONVADI, S.A. DE C.V. 2.- ALSERCON, S.A. DE C.V. 3.- COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 4.- JORAQ, S.A. DE C.V. 5.- OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO. | COREGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | FOCOCI-OP-CSS-011/2021 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2718 | 6231-2-11-050-309 | FOCOCI | ESTATAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "REHABILITACIÓN DE INGRESO A ZAPOTITÁN DE HIDALGO DE LA CARRETERA FEDERAL AL PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 3973863.2 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2021-05-31 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/2719 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/3884 | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES | 0 |  | GMJ 012C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | "REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL SEÑOR DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 144561.23 | 0 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | GMJ 013C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 2) | 1127177.9 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SUPERVISIÓN PROYECTOS Y LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ING. ENRIQUE ENRÍQUEZ VÁZQUEZ |  | GMJ 014C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REENCARPETAMIENTO MEDIANTE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PREMEZCLADO 3A EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RENIVELACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, ASÍ COMO BALIZAMIENTO DE VARIAS CALLES", EN LA DELEGACIÓN DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO (FRENTE 1) | 1311375.01 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-05-16 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | GMJ 015C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO MORELOS" EN LA AGENCIA MINICIPAL DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 347784.24 | 2021-04-19 | 2021-07-01 | 2021-08-16 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONVADI, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO SIGALA MOLINA |  | GMJ 016C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1ERA ETAPA DE POZO PROFUNDO ALLENDE", UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1083547.78 | 2021-04-22 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | GMJ 017C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE ELÉCTRICO DEL RASTRO MUNICIPAL, ETAPA 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 652301.57 | 2021-09-01 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 018C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “ACONDICIONAMIENTO DE TERRACERIAS, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE MORELOS DE CALLE RICO A MALECÓN DE KM 0+143.00 AL KM 0+379.50”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (NEXTIPAC) | 1137012.22 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 2021-10-30 | [5 empty] | 2018-2021
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/001/2021 |  |  | CULTURA CARDINAL |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CASA DE LA CULTURA (PARA USO DE ARCHIVO MUERTO)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 100000 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-12-31 | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 001/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y EL ESTUDIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 42920 | 2021-11-12 | - | - | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | CARLOS MANUEL PELAYO CERVERA | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 002/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | DESLINDE DE PREDIO UBICADO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, ESQUINA CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO. | 5800 | 2021-11-12 | - | - | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 003/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: -PROYECTO DE LA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL DEPOSITO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A LA RED PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. -ÁREA DE SESIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "LA LIMONERA" EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -NIVELES DE ARRASTRE Y RASANTES DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA DE EL MALECÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 34800 | 2021-11-15 | - | - | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | 0 |  | C.P.S.P. D.O.P. 004/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | "LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS LÍNEAS POR BOPMBEO Y POR GRAVEDAD DEL POZO ALLENDE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 29000 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 2021-12-16 | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 001C- OP/2021 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 002C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DRENAJE EN CALLE LIBERTAD" EN LA DELEGACIÓN DE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 715198.43 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 2021-12-18 | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 003C- OP/2021 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA Y C. LA PAZ, Y EN C. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA AL CADENAMIENTO 0+516.00"EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 347130.34 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 004C- OP/2021 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ. Y EN LA CA. LA PAZ DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A EL CADENAMIENTO 0+516.00", EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 791064.19 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 005C- OP/2021 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE C. VERANO Y C. INVIERNO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 100144.26 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 2021-12-28 | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 006C- OP/2021 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA ALIMENTADORA DE AGUA POTABLE DE 6" EN C. LA PAZ ENTRE C. HIDALGO Y C. TACUBA" EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 252763.45 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-12-29 | [5 empty] | 2021-2024
2021 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 007C- OP/2021 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE MORELOS Y LA CALLE GUAYABITOS" EN LA DELEGACIÓN DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 360015.52 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-08 | [5 empty] | 2021-2024
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/001/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | CUARTO DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA… | 70000 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 2022-06-16 | [5 empty] | 2021-2024
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | DOP/AD/002/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL PUENTE 20 DE NOVIEMBRE", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 60152.28 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 2022-06-14 | [5 empty] | 2021-2024
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | DOP/AD/003/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE JUNTAS DEL PUNTO INOCUO DE DESEMBARQUE UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 81200 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | 2022-08-26 | [5 empty] | 2021-2024
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/001-A/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE PROL. MORELOS ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 330190.86 | 2022-02-03 | 2022-02-07 | 2022-02-25 | [5 empty] | 2021-2024
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/005/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 86073.66 | 2022-11-10 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | [5 empty] | 2021-2024
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/006/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LIBERTAD", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 109829.72 | 2022-11-10 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | MANTENIMIENTOS |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | MANTENIMIENTOS | REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA | 0 | N/A | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/007/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS”, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 297707.86 | 2022-11-10 | 2022-11-15 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | DOP/AD/001-B/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA (2DA ETAPA)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. | 800000 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | 2022-07-31 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | N/A | 0 |  | DOP/AD/010/2022 |  |  | 0 |  | CANCELADA | - | ¦ | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | CPSP DOP 001/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICOS PARA LOCALIZACIÓN Y/O PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE (SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN, POTRERILLOS Y SAN LUCIANO), DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 69600 | 2022-01-11 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN |  | CPSP DOP 002/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS (CANCELADO) | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN COSALA, SAN PEDRO TESISTÁN. POTRERILLOS Y SAN LUCIANO EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 12000 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | OSCAR CASTILLO LEDEZMA | 0 |  | CPSP DOP 003/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ELABORACIÓN DE: 9 (NUEVE) TOLDOSCON MEDIDAS DE 2.75 MTS DE ANCHO POR 2.90 MTS DE ALTO CADA UNO, CON TELA IMPORTADA, UNA MEZCLA DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LA LLUVIA Y AL SOL, IDEAL PARA EXTERIORES, HERRAJES DE ALUMINIO, CON MANIVELA PARA UN FACIL ACCIONAR, INCLUYE TODA LA MANO DE OBRA, PARA SU INSTALACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | vie | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 004/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL EN ÁREA DE ARROYO Y CALLE MAGISTERIAL PARA PROYECTO DEL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 10000.0004 | 2022-03-14 | - | - | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | CPSP DOP 005/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 006/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LÍNEAS DE LLENADO Y ABASTECIMIENTO DEL POZO ALLENDE AL TANQUE ELEVADO, ZONA NORTE DE LA CABECERA DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 10000.0004 | 2022-03-14 | - | - | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | CPSP DOP 007/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 008/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 7000.02 | 2022-03-14 | - | - | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 009/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | SERVICIO DE LABORATORIO, SONDEOS CON EQUIPOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 15660 | 2022-03-15 | - | - | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 010/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIOS PARA POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4000 | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | J. TRINIDAD NÚÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 011/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRANEA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 17400 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 2022-05-14 | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 012/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE JOSÉ SANTANA PONIENTE Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO; CALLE MORELOS Y 3 POZOS A CIELO ABIERTO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 32886 | 2022-04-11 | - | - | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 013/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REENCARPETAMIENTO TOTAL DE LA CARRETERA AL INGRESO A LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, ADECUACIÓN Y RENIVELACIÓN DEL ENTROQUE CON LA CARRETERA FEDERAL N° 15 JIQUILPAN - GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 18270 | 2022-05-09 | - | - | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | CPSP DOP 014/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDOPOR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LAS PLAYAS DE LAL LAGUNA ESQUINA CON CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3500 | 2022-06-02 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | [5 empty] | #REF!
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | CPSP DOP 015/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | CPSP DOP 016/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | CPSP DOP 017/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | CPSP DOP 018/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | CPSP DOP 019/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | CPSP DOP 020/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 001/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1740 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 002/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA: EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS SADER 2021 EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 638 | 2022-02-02 | - | - | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 003/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA SADER 2021 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1740 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 2022-05-26 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 004/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE COMPACTADOR MCA CARTEPILLAR MOD CS-563 E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1144.8852 | 2022-02-02 | - | - | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 005/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 160 H, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE CHAPULTEPEC, EN LA AGENCIA DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1850.8844 | 2022-03-21 | - | - | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 006/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE AUTOHORMIGUERA CARMIX MODELO 25TT 3 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 854.746 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 007/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 420E, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 818.264 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 008/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN PIPA DE 9 M3, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS; REHABILITACIÓN DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 1RO DE MAYO EN LA AGENCIA DE LA LOMA, Y CALLE RIBERA DEL LAGO EN NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 376.5128 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | C- OP 009/2022 |  |  | 0 |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | C- OP 010/2022 |  |  | 0 |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 001 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO A CERRADA", EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 98067.87 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-03-19 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 002 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 160513.83 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 003 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO", EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 236056.39 | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 2022-04-02 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | EDUARDO VENTURA PADILLA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 004 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2031883.8 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-07-23 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 005 C-OP/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS ENTRE RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 793754.52 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-31 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 006 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE ANDADOR, MURO DE CONTECIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR MORELOS ENTRE C. RIVERA DEL LAGO Y MALECÓN", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCTEPEC, JALISCO. | 579637.71 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 2022-06-10 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 007 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN PRIVADA GALEANA”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | 627108.43 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-06-30 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NATENIO, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 008 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8” Y CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN ARROYO CAMICHINES”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC,JALISCO. | 168470.35 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 009 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN MORELOS”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 809084.8 | 2022-06-24 | 2022-07-18 | 2022-08-31 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 010 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO LONARIA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CAM (CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE GALLAUDET)" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1697255.04 | 2022-07-21 | 2022-07-25 | 2022-09-10 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 011 C-OP/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELEVACIÓN DE NAVE EN RASTRO MUNICIPAL COMO COMPLEMENTO DE LA OBRA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 1343062.53 | 2022-07-25 | 2022-07-28 | 2022-09-10 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 012 C-OP/2022 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REPARACIÓN DE BANQUETA PERIMETRAL EN LA PLAZA PRINCIPAL" DE LA CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 85733.34 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | [5 empty] | 0
2022 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | 1. DISPOSICIONES GENERALES 2. ACTOS OFICIALES 3. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 4. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESACHAMIENTO DE PROPUESTAS 5. FALLO 6. ADJUDICACIÓN 7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO O GANADOR 8. CONTROL DE ESTIMACIONES 9. CONDICIONES DEL CONTRATO 10. AJUSTE DEL COSTO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | 2022-08-23 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | 2022-08-25 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | 2022-08-26 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | 2022-08-31 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | 2022-08-23 | 1. DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 2. ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V. 4. INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V 5. C. PIERO MASCORRO OLMOS | PIERO MASCORRO OLMOS | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-013/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 6151-2-25.1-050-351 | RAMO 33 | FEDERAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PAVIMENTACION CON ADOQUÌN ROMANO, CENEFA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUSTIUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DONATO GUERRA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4165845.27 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4484 | 2021-2024
2022 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | 1. DISPOSICIONES GENERALES 2. ACTOS OFICIALES 3. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 4. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESACHAMIENTO DE PROPUESTAS 5. FALLO 6. ADJUDICACIÓN 7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO O GANADOR 8. CONTROL DE ESTIMACIONES 9. CONDICIONES DEL CONTRATO 10. AJUSTE DEL COSTO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2022-09-26 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2022-09-28 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2022-09-28 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2022-10-03 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2022-10-05 | 1. GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. 2. GRUPO IXA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 3. SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO, S.A. DE C.V. 4. RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V 5. C. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | RAMPER DRILLINGS S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 6231-2-25.1-050-352 | RAMO 33 | FEDERAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4216204.78 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-11-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2021-2024
2022 | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | 1. DISPOSICIONES GENERALES 2. ACTOS OFICIALES 3. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 4. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESACHAMIENTO DE PROPUESTAS 5. FALLO 6. ADJUDICACIÓN 7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO O GANADOR 8. CONTROL DE ESTIMACIONES 9. CONDICIONES DEL CONTRATO 10. AJUSTE DEL COSTO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | 2022-09-26 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2022-09-28 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2022-09-28 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | 2022-10-03 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 12:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4487 | 2022-10-05 | 1. GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. 2. HUGO ENRIQUE GUTIÉRREZ. 3. INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V. 4. GRUPO IXA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V 5. RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | PROGRAMA CUENTA CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 6231-2-11.1-050-353 | CUENTA CORRIENTE | MUNICIPAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3845696.93 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-11-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | N/A | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4486 | 2021-2024
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 016 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 645484.5 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | [5 empty] | 0
2022 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | 1. DISPOSICIONES GENERALES 2. ACTOS OFICIALES 3. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 4. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESACHAMIENTO DE PROPUESTAS 5. FALLO 6. ADJUDICACIÓN 7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO O GANADOR 8. CONTROL DE ESTIMACIONES 9. CONDICIONES DEL CONTRATO 10. AJUSTE DEL COSTO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | 2022-10-14 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | 2022-10-17 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | 2022-10-17 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | 2022-10-21 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 12:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | 2022-10-24 | 1. GRUPO ARANGE, S.A. DE C.V. 2. JORGE ALEJANDRO SÁNCHEZ CONTRERAS. 3. PLANOS Y OBRAS LODEIRO S.A. DE C.V. 4. JOSÉ LUIS RANGEL GÁLVEZ 5. SERGIO CABRERA. | C. JOSÉ LUIS RANGEL GÁLVEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 6231-2-25.1-050-358 / 6241-2-25.1-050-359 / 6151-2-25.1-050-360 | RAMO 33 | FEDERAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2479806.63 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-12-03 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4488 | 2021-2024
2022 | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | 1. DISPOSICIONES GENERALES 2. ACTOS OFICIALES 3. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS 4. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESACHAMIENTO DE PROPUESTAS 5. FALLO 6. ADJUDICACIÓN 7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO O GANADOR 8. CONTROL DE ESTIMACIONES 9. CONDICIONES DEL CONTRATO 10. AJUSTE DEL COSTO | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | 2022-10-14 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | 2022-10-17 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | 2022-10-17 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | 2022-10-21 | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | 2022-10-24 | 1. TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. 2. REFUGIO GUTIERREZ NIEVES. 3. INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES OROZCO, S.A. DE C.V. 4. DRUPO IXA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. 5. SERVICIO Y CONSTRUCCIÓN NATENIO, S.A. DE C.V. | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4457 | 6231-2-25.1-050-361 / 6241-2-25.1-050-362 / 6151-2-25.1-050-363 / 6151-2-25.1-050-363 | RAMO 33 | FEDERAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2218847.77 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-12-03 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA, COMITÉ DE BEFICIADOS. |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4485 | 2021-2024
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 019 C-OP/2022 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARÍAS EN CALLE PRIV. JUAN PABLO II”, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 762057.5 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | 2022-12-05 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | GMJ 020 C-OP/2022 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | CEA-FISE-003/2022 |  |  | CEA-FISE |  | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO ALLENDE AL TANQUE EXISTENTE Y LÍNEA DE DE CONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO". | 4000000 | 2022-10-14 | 2023-10-14 | 2024-09-30 | [5 empty] | 0
2022 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  | CEA-FISE-004/2022 |  |  | CEA-FISE |  | CONVENIO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL Y CARCAMO DE BOMBEO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4000000 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2024-09-30 | [5 empty] | 0
2023 | CONV/FOCOCI/014/2023 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | CONV/FOCOCI/014/2023 |  |  | FOCOCI | FEDERAL | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTPEC, JALISCO | 5000000 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-12-31 | [5 empty] | 2021-2024
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | CEA-IHAP-FISE-021/2023 |  |  | CEA-FISE |  | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4000000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2024-09-30 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | CEA-IHAP-FISE-022/2023 |  |  | CEA-FISE |  | CONVENIO | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4000000 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2024-09-30 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 001/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 17400 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 002/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 17400 | 2023-01-02 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. J. TRINIDAD NUÑEZ BRITO | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 003/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO Y PROSPECCIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN POZO LA AZOTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 17400 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 004/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 25520 | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 005/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO; REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 17400 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 2023-02-05 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 006/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE FLAMINGOS, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3500 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 007/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE LA PUERTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3500 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 008/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DE SUELO Y SU CAPACIDAD DE CARGA PARA DISEÑO DE CIMENTACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA JOSÉ SANTANA EN PREDIO UBICADO EN CALLE 24 DE FEBRERO CRUCE CON CALLE ZARAGOZA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 22272 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 009/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y ENTROQUE CON CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 20880 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 010/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO PARA CONOCER LAS CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 27840 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 011/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA AZOTERA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 18560 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 012/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN PREDIO DENOMINADO "LA PUERTA" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 18560 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 013/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN ATRIO DEL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 18560 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LEXCLI, S. DE R.L. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 014/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO-GEOFÍSICO CON FINES DE LOCALIZAR AGUA SUBTERRÁNEA EN CALLE VICENTE GUERRERO NORTE UBICADO EN LA LOCALICAS DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 18560 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 015/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO DE; REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 11600 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 016/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS" EJERCICIO FISCAL 2022. | 96447.5736 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2023-07-22 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 017/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO LOS ARCOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 23200 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 018/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIÓNES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO CAMICHINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 23200 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 019/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO: PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 5999.9956 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 020/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 021/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REALIZAR UN CENSO MISMO QUE SERVIRA PARA CONOCER LA MEDICIÓN DE TODAS LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADAS EN LA CICLOVÍA ANTE CFE (COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD) ABARCANDO LAS 4 ETAPAS UBICADAS EN; 1.- CARRETERA AJIJIC-JOCOTEPEC, COL. AJIJIC 2.- CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA COL. EL LIMÓN 3.- CARRETERA JOCOTEPEC- CHAPALA FRACC. LAS FUENTES 4.- CALLE CHUECA ESQ. CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA | 17400 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-09-18 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 022/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: REHABILITACIÓN DE ACOMETIDAS Y REACOMODO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 73689.2088 | 2023-07-26 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 023/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA: ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CICLOVÍA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ A NEXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 161863.2332 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 024/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 34800 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-05 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 025/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: ESTUDIO DE VARIAS CALLES DE LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO EN REGISTROS DE DRENAJE SANITARIO TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE PERFILES PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA PROBLEMATICA DEL COLECTOR EN EL MALECÓN DE JOCOTEPEC. | 54531.6 | 2023-08-02 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 026/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON NIVELES Y PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL, ASÍ COMO DE PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JOSÉ SANTANA Y VICENTE GUERRERO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 34800 | 2023-08-02 | 2023-08-06 | 2023-08-08 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 027/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3500 | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 028/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO CRUCE CON CALLE EL DOMINGUILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3500 | 2023-08-02 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MACHUCA SAAVEDRA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 029/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE PROZO PROFUNDO POR MEDIO DE LA TÉCNICA DE RADIESTESIA UBICADO EN POZO LOS ARCOS, ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSÉ SANTANA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3500 | 2023-08-02 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 030/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.290976-103.410383 AL CADENAMIENTO 20.289391-103.349097 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 50489.6032 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 031/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: TRABAJOS DIVERSOS EN CICLOVÍA DEL CADENAMIENTO 20.29097-103.41065 AL CADENAMIENTO 20.289768-103.313651 CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL TRAMO DE SAN JUAN COSALÁ-NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 142089.27 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 032/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE LAS CALLES GUAYABITOS Y CHUECA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 9860 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 033/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. -3 SONDEOS CON EQUIPO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA RESISITENCIA DEL SUBSUELO PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA HASTA LOCALIZAR EL SUELO FIRME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA NIÑOS HERÓES, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 34800 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 034/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL SIGUIENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: EN PERFIL DE DRENAJE TERRENO NATURAL Y PERFIL DE ARRASTRES EN CALLE XOCOTEPEC, CERRO CHUPINAYA, CERRO DE LOS PINOS, CERRO DEL AGUILA, CALLE EL CERRITO, CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, EN FRACCIONAMIENTO EL CERRITO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 54288 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 035/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA: LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA GENERACIÓN DE CONTRATO ANTE CFE PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR Y EL DEPÓSITO DE GARANTÍA EN EL PROYECTO DEL POZO EN AL LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 30376.572 | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 2023-11-09 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | LUIS JOEL HUERTA LOMA | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 036/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS: 1.- PERFILES EN TERRENO NATURAL Y ARRASTRE DE DRENAJE EXISTENTE EN CALLE MORELOS DE CALLE COLÓN A MALECÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 2.- PERFILES EN TERRENO NATURAL DESDE LA CALLE RIVERA DEL LAGO SIGUIENDO POR UN COSTADO DE LA CARRETERA CHAPALA-JOCOTEPEC HASTA LLEGAR A LA PLATA DE TRATAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. 3.- POLÍGONO CON CURVAS DEL NIVEL DE TERRENO PARA PROYECTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES CON UNA SUPERFICIE APROX. DE 6,000M2, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 56144 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 038/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN Y REVISIÓN ESTRUCTURAL, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA NORTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 102831.39 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 039/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO PARA EL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 23200 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALEJANDRO RAMÍREZ CORTES | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 040/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN BASE A DOS SONDEOS EN TERRENO ADYACENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORTE Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO BASE PARA EL REFORZAMIENTO DEL DEPÓSITO DE AGUA, EN AL CABECERA MUNICPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 45601.92 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2024-01-08 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 041/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 44196 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 001/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADAEN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 56840 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | C- OP 001A/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN (VOLTEO 7 M3) DODGE, MODELO 1989 CON PLACAS JL-0889, PARA SER UTILIZADO EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3248 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-02-28 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 002/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA ACARREOS DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN CALLES DE ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO. | 29000 | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-04-22 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 003/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 59682 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 004/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA MARCA JCB MOD. 2000 SERIE 4214E, PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA LA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES DE SAN JOSE POTRERILLOS, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 638 | 2023-02-24 | 2023-02-28 | 2023-03-04 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 005/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DODGE RAM 6500 MOD. 1996 PLACAS JM57075, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 29000 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 006/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DEE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 59682 | 2023-03-30 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | C- OP 006A/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE EXCAVADORA CAT 320, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: DESAZOLVES EN ARROYOS, DE LAS DELEGACIONES Y DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4750.0028 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-06-17 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORES BACHMEIER S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | C- OP 006B/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA, PARA SER UTILIZADA EN LAS OBRAS: MANTENIMIENTOS VARIOS EN LAS AGENCIAS, DELEGACIONES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1899.9988 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-06-17 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 007/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA KENWORTH COLOR AZUL PLACA JU00932 Y UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL POR DESAZOLVES DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 5220 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-20 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 008/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL COLOR AMARILLO PLACA 09AF9U Y UN CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR BLANCO PLACA JU89910, PARA SER UTILIZADO EN EL ACARREO DE MATERIAL PARA BALASTREO DE CALLES EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 5220 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-20 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 009/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO PLACA JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) | 696 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-19 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 010/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (DRENAJE) | 754 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-19 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 011/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (DRENAJE) | 1020.8 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 012/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETRO EXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTILAZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC. JALISCO (AGUA POTABLE) | 754 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 013/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA HUSQVARNA LTH6005 11" MOTOR HONDA GRX120 3.5HP, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO (AGUA POTABLE) | 1020.8 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-25 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 014/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO MARCA INTERNACIONAL BLANCO CON ROJO PLACAS JH59267, PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALE FILÓSOFOS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. (AGUA POTABLE) | 696 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 015/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 59682 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-31 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 016/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 CHEVROLET KODIAK 1974 PLACAS JF-47920 Y UN CAMIÓN VOLTEO 7 M3 FORD BLANCO PLACA 09AF9U, PARA SER UTILIZADO PARA BALASTREO EN CALLES Y CÁMINOS EJIDALES PEGADOS AL ARROYO INICIANDO EN EL LIENZO DE LA CALLE LIBERTAD A BANCO DE BALASTRE EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2900 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GHR CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 017/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E 4X4 DE 77HP, PARA SER UTITLIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES EN LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 696 | 2023-07-26 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 018/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SJ 4X4, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 56840 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 019/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE TERRENO EN POZO DE AGUA CAMICHINES EN CALLE FRANCISCO VILLA, CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 779.52 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 020/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR SERIE 416E, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 730.8 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 021/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET KODIAK 2006 COLOR BLANCO JM 66 468, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA". EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 754 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 022/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA BAILARINA COMPACTADORA WACKER, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 580 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 023/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE MOTOBOMBA MARCA HONDA, PARA LA OBRA "REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 580 | 2023-10-05 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | ARQ. FRANCISCO SALAZAR |  | C.P.S.P. DOP 037/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/001/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ E HIDALGO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 307647.36 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-28 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | DOP/AD/002/2023 |  |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2022 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 27472.5 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | [5 empty] | 0
2023 | DOP/AD/003/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | I.- DISPOSICIONES GENERALES II.- DE LOS ACTOS OFICIALES III.- DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS IV.- EVUALACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS V.- FALLO VI.- ADJUDICACIÓN VII.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO VIII.- CONTROL DE ESTIMACIONES IX.- DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO X.- DEL AJUSTE DE COSTOS XI.- SEGUROS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | - | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | - | 1. ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A DE C.V. 2. EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS CH, S.A. DE C.V. 3. PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 4. TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. 5. OCTAVIO AUGUSTO GONZÁLEZ TREJO | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/003/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 6151-2-25.1-050-367 | CUENTA CORRIENTE | MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y COLECTOR DE CALLE RIVERA DEL LAGO ENTRE CALLE GUAYABITOS Y CALLE CHUECA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 495788.04 | 2024-09-22 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | N/A | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | 2021-2024
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/004/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "IMPERMEABILIZACIÓN DE CUPULAS EN EL TEMPLO DEL SR. DEL MONTE", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 80000 | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 2023-10-28 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | DOP/AD/005/2023 |  |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2023 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES YCALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CALABAZA" DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 92407.5 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/006/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO EN LA CALLE CHUECA" EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 280000 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/007/2023 |  |  | 0 |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/008/2023 |  |  | 0 |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/009/2023 |  |  | 0 |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/010/2023 |  |  | 0 |  | CANCELADA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 001C OP/2023 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1211066.41 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 002C OP/2023 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILÓSOFOS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1810170.95 | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 2023-05-15 | [5 empty] | 0
2023 | CSS-OP-CC-003/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | T1. Invitación al concurso; T2. Manifiesto bajo protesta … (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta … (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Relación del personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | I. DISPOSICIONES GENERALES, II. DE LOS ACTOS OFICIALES, III. DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS, IV. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, V. FALLO, VI. ADJUDICACIÓN, VII. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, VIII. CONTROL DE ESTIMACIONES, IX. DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO, X. DEL AJUSTE DE COSTOS, XI. SEGUROS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | 2023-02-10 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | 2023-02-13 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | 2023-02-13 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | 2023-02-20 | Dirección de Obras Publicas ubicada en C. Hidalgo Nº 187C, Col. Centro, Jocotepec, Jalisco. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | 2023-02-10 | 1.- ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. 2.- EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS CH, S.A. DE C.V. 3.- PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 4.- TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. 5.- OCTAVIO AUGUSTO GONZÁLEZ TREJO | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | CSS-OP-CC-003/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4871 | 6241-2-25.1-050-379 / 6241-2-25.1-050-380 / 6241-2-25.1-050-381 | CUENTA CORRIENTE | MUNICIPAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE, HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE FILÓSOFOS HASTA EL LIBRAMIENTO”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4378573.75 | 2023-02-24 | 2023-03-02 | 2023-05-02 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | N/A | N/A | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4920 | 2021-2024
2023 | GMJ 004C OP/2023 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 004C OP/2023 |  |  | RAMO 33 | MUNICIPAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1196296.56 | 2023-04-20 | 2023-05-02 | 2023-06-02 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. |  |  |  |  | 2021-2024
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL LAGO S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 005C OP/2023 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "COMPLEMENTO DE OBRA: EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 544139.78 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | [5 empty] | 0
2023 | GMJ 006C OP/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 |  |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | - |  |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | - | 1. ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. 2. ALSERCON, S.A. DE C.V. 3. EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. 4. PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 5. C. SERGIO CABRERA | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 006C OP/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 6241-2-11.1-050-396 / 6241-2-25.1-050-398 | CUENTA CORRIENTE | FEDERAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA 3RA ETAPA (DEMOLICIONES PARCIALES, REHABILITACIÓN DE ACABADO EN PISOS Y MUROS, REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS ACTUALES E INGRESOS PRINCIPALES (PLANTA BAJA)". EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 584259.75 | 2023-04-26 | 2023-05-02 | 2023-08-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ, SUPERVISIÓN POR PARTE DE COMITÉ-OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. |  |  |  |  | 2021-2024
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 007C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO AL DEPÓSITO DE AGUA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 387303.55 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 008C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ZONA NORTE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 374761.47 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-09 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 009C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 6” EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ DEL LIBRAMIENTO A CALLE FILÓSOFOS”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 835320.32 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-06-13 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 010C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REPARACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE”, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 168796.66 | 2023-05-13 | 2023-05-29 | 2023-06-17 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | MANUEL PALOS VACA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 011C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE ALLENDE”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 254339.78 | 2023-08-03 | 2023-09-18 | 2023-10-20 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | MANUEL PALOS VACA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 012C OP/2023 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILÓSOFOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 553159.56 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-09-01 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 013C OP/2023 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 724743.66 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 014C OP/2023 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 543995.47 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-08-03 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 015C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “TERMINACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA, LÍNEA DE LLENADO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL (OBRA CIVIL)”, EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 703136.32 | 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-08-30 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. ANA LUZ HIDALGO VELA | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 016C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “INTALACIÓN DE RIELERIA PARA EL PROCESO DE MATANZA EN RASTRO MUNICIPAL”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO | 821212.44 | 2023-07-27 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | [5 empty] | 0
2023 | CSS-OP-CC-017/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | T1. Invitación al concurso; T2. Manifiesto bajo protesta … (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta … (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Relación del personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | I. DISPOSICIONES GENERALES, II. DE LOS ACTOS OFICIALES, III. DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS, IV. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, V. FALLO, VI. ADJUDICACIÓN, VII. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, VIII. CONTROL DE ESTIMACIONES, IX. DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO, X. DEL AJUSTE DE COSTOS, XI. SEGUROS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | 2023-07-27 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | 2023-08-01 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | 2023-08-01 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | 2023-08-04 | Dirección de Obras Publicas ubicada en C. Hidalgo Nº 187C, Col. Centro, Jocotepec, Jalisco. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | 2023-08-10 | 1.- GAL GAR, S.A. DE C.V. 2.- ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 3.- REFUGIO GUTIERRES NIEVES 4.- SERGIO CABRERA 5.- PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | CSS-OP-CC-017/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 6151-2-26.3-050-387 | FOCOCI | ESTATAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN CALLE LA PAZ EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO” | 4998360.84 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-12-14 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | N/A | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5018 | 2021-2024
2023 | CSS-OP-CC-018/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | T1. Invitación al concurso; T2. Manifiesto bajo protesta … (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta … (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Relación del personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | I. DISPOSICIONES GENERALES, II. DE LOS ACTOS OFICIALES, III. DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS, IV. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, V. FALLO, VI. ADJUDICACIÓN, VII. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, VIII. CONTROL DE ESTIMACIONES, IX. DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO, X. DEL AJUSTE DE COSTOS, XI. SEGUROS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | 2023-08-16 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | 2023-08-18 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | 2023-08-18 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | 2023-08-24 | Dirección de Obras Publicas ubicada en C. Hidalgo Nº 187C, Col. Centro, Jocotepec, Jalisco. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5027 | 2023-08-29 | 1.- URBAMENTAL, S.A. DE C.V. 2.- GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V. 3.- ALSERCON, S.A. DE C.V. 4.- GERENCIA EN CONSTRUCCIÓN O&R, S.A. DE C .V. 5.- SUPERVISIÓN, PROYECTOS Y LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ALSERCON SA DE CV | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | CSS-OP-CC-018/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 6151-2-25.1-050-388 | RAMO 33 | ESTATAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2808816.17 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-11-07 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | N/A |  |  |  | 2021-2024
2023 | GMJ 019C OP/2023 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 019C OP/2023 |  |  | RAMO 33 | FEDERAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYA AZUL”, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 2049615.46 | 2023-08-30 | 2023-09-11 | 2023-10-31 | [5 empty] | 2021-2024
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 020C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | “REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL”, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 304838.93 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 021 C-OP/2023 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 853249.52 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 022 OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO CAMICHINES UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 247646.08 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-11-28 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 023 C-OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 330252 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-12-22 | [5 empty] | 0
2023 | CSS-OP-CC-024/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | T1. Invitación al concurso; T2. Manifiesto bajo protesta … (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta … (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Relación del personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | I. DISPOSICIONES GENERALES, II. DE LOS ACTOS OFICIALES, III. DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS, IV. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, V. FALLO, VI. ADJUDICACIÓN, VII. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, VIII. CONTROL DE ESTIMACIONES, IX. DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO, X. DEL AJUSTE DE COSTOS, XI. SEGUROS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | 2023-11-01 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | 2023-11-03 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | 2023-11-03 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | 2023-11-10 | Dirección de Obras Publicas ubicada en C. Hidalgo Nº 187C, Col. Centro, Jocotepec, Jalisco. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | 2023-11-14 | 1.- GRUPO NAYCOVAX, S.A. DE C.V. 2.- OCTAVA CUATRO VISTAS, S.A. DE C.V. 3.- ACROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 4.- EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS CH, S.A. DE C .V. 5.- SERGIO CABRERA | OCTAVA CUATRO VISITAS, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | CSS-OP-CC-024/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 61-21-2-11.1-050-299 | CUENTA CORRIENTE | MUNICIPAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | "CONSTRUCCIÓN DE 29 LOCALES COMERCIALES EN PLAZOLETA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 5281923.58 | 2023-11-15 | 2023-11-21 | 2024-03-19 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. | N/A | N/A | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | 2021-2024
2023 | GMJ 025C OP/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | T1. Invitación al concurso (copia); T2. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Lista de personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta de decir la verdad… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | I.- DISPOSICIONES GENERALES II.- DE LOS ACTOS OFICIALES III.- DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS IV.- EVUALACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS V.- FALLO VI.- ADJUDICACIÓN VII.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO VIII.- CONTROL DE ESTIMACIONES IX.- DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO X.- DEL AJUSTE DE COSTOS XI.- SEGUROS | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | - | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | - | EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, C. HIDALGO N° 187-C, COL. CENTRO, JOCOTEPEC, JALISCO. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5105 | - | 1. GRUPO NAYCOVAX, S.A. DE C.V. 2. ACROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 3. OCTAVA CUATRO VISITAS, S.A. DE C.V. 4. EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. 5. C. SERGIO CABRERA | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | GMJ 025C OP/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/4969 | 6121-2-11.1-050-299 | CUENTA CORRIENTE | MUNICIPAL | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL (3RA ETAPA)", EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 441962.08 | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-12-30 | SUPERVISIÓN POR PARTE DE OBRA PÚBLICA, REGISTRO DE BITÁCORA. |  |  |  |  | 2021-2024
2023 | FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | T1. Invitación al concurso; T2. Manifiesto bajo protesta … (bases de concurso y anexos); T3. Modelo del contrato firmado por el licitante; T4. Manifiesto bajo protesta … (especificaciones particulares o Gral.(s) de construcción); T5. Manifiesto de conformidad (contenido, alcances y particularidades del proyecto); T6. Manifiesto de conocer el sitio de obra y sus condiciones; T7. Copia de minuta de la junta de aclaraciones; T8. Circulares aclaratorias; T9. Relación del personal técnico-especializado; T10. Manifiesto bajo protesta… (personas inhabilitadas); T11. Relación de contratos en vigor; T12. Planeación integral del licitante; T13. Programa general de ejecución de trabajos; T14. Programa calendarizado y cuantificado (mano de obra); T15. Programa calendarizado y cuantificado (maquinaria y equipo); T16. Programa calendarizado y cuantificado (materiales e equipo permanente); T17. Relación maquinaria y equipo de construcción; T18. Listado de insumos; T19. Tarjetas de básicos; T20. Tarjetas de conceptos de trabajo; T21. Catálogo de conceptos de indirectos; T22. Relación de banco de materiales; T23. Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente. | 1. QUE SU PROPOSICIÓN SEA MAS CONVENIENTE AL INTERES PÚBLICO. 2. EL QUE TENGA LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DE MENOR PRECIO. 3. QUE LA PROPOSICIÓN NO REBASE EL TECHO FUNDAMENTAL. 4. FIRMAR EL CONTRATO EN EL PLAZO FIJADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 5. ENTREGA EN MANERA IMPRESA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES CON ESTATUS DE POSITIVA. 6. ENTREGAR EN LOS 10 (DIEZ) DÍAS SIGUIENTES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE TRABAJO. LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO. 7. EL ADJUDICADO DEBERÁ DE ENTREGAR UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. | I. DISPOSICIONES GENERALES, II. DE LOS ACTOS OFICIALES, III. DE LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS, IV. EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, V. FALLO, VI. ADJUDICACIÓN, VII. DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO, VIII. CONTROL DE ESTIMACIONES, IX. DE LA ADJUDICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO, X. DEL AJUSTE DE COSTOS, XI. SEGUROS. | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | 2023-11-24 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | 2023-11-27 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | 2023-11-27 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | 2023-12-04 | Dirección de Obras Publicas ubicada en C. Hidalgo Nº 187C, Col. Centro, Jocotepec, Jalisco. | 10:00 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | 2023-12-07 | 1.- EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS CH, S.A. DE C.V. 2.- SERGIO CABRERA 3.- PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 4.- ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C .V. 5.- ALSERCON, S.A. DE C.V. | EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5104 | 6241-2-11.1-050-396 / 6241-2-25.1-050-398 | CTA-CTE / RAMO 33 | FEDERAL | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO CON RECURSOS CONCURRIDOS | "CONSTRUCCIÓN DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECÓN, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO, ESQUINA CON CALLE JOSÉ SANTANA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2969939.23 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | FORMACIÓN DE COMITÉ DE BENEFICIADOS, VISITA CONSTANTE DEL SUPERVISOR DE OBRA Y REGISTRO DE BITÁCORA DE OBRA | N/A |  | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/5170 | 2021-2024
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DESARROLLADORA FARAR, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 027C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. | 1515153.08 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ACROX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | GMJ 028C OP/2023 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, VESTIDORES, LOCALES COMERCIALES, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES EN UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1777367.51 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2024-03-23 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 029C OP/2023 |  |  | RAMO 33 |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CARCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CARCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 521271.1 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-12-16 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 030C OP/2023 |  |  | FORTAMUN |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA A RED PRINCIPAL EN C. ZARAGOZA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 810268.98 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | GMJ 031C OP/2023 |  |  | 0 |  | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2023 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 032C OP/2023 |  |  | FORTAMUN |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1060774.83 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2024-01-31 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | 0 |  | - |  |  | RAMO 23 |  | CONVENIO | PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 0 | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 001/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: UN VIDEO INSPECCIÓN INTERIOR PARA CONOCERSU ESTATUS Y ESTRUCTURA DEL POZO UBICADO EN EL ATRIO DE LA PARROQUÍA DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 9222 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 002/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA REFORZADA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA EL PROYECTO DE NUEVO POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 23200 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 003/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA REUBICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA BAJA TENSIÓN EN CALLE PLAYAS DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 33325.64 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 004/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DEL ATRIO DEL SR. DEL MONTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… | 25520 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 005/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 2. CAMPO DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 3. CALLE RICO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… | 69600 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 006/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REUBICACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA DE CFE DE LOS LOCALES DE LOS PORTALES Y MOVIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA EN LA CALLE MIGUEL ARANA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 9048 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. ROBERTO GARCÍA NAVARRO | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 007/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA: LOCALIZACIÓN DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO POR MEDIO DEL MÉTODO ZAHORI EN ESTOS 4 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 2. UBICADO EN EL PREDIO QUE ESTÁ A UN COSTADO DEL LIBRAMIENTO JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… 3. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL LAGO, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… 4. UBICADO EN EL PREDIO HACIA EL NORTE POR LA CALLE RICO ENTRE LAS CALLES PROVENIR Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC… | 5800 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 008/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 2. SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE NUEVA… 3. SUMINISTRO DE MOTRO SUMERGIBLE SEMINUEVO… 4. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. | 77546 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 009/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: PARA EL PROYECTO ES PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS…, EN CALLE MORELOS DEL INGRESO (PUENTE) A AV. DEL TRABAJO Y LA CALLE LIBERTAD DE MORELOS A AV. DEL TRABAJO, EN LA DELEGACIÓN DE HUEJOTITÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 61480 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 010/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFEFESIONALES PARA: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE BASE 7-200 A PASTILLA GENERAL DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN PRIV. GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 47923.08 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 011/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA REALIZAR EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. 2. FABRICACIÓN DE CAMISA DE ENFRIAMIENTO CON FILTRO INTERNO DE GRAVA. 3. SERVICIO DE GRUA HIDRÁULICA PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO… 4. SERVICIO DE PRE-AFORO CON VARIADOR DE FRECUENCIA… 5. SERVICIO DE PRUEBA DE ZONA DE BOMBEO A 200 , AUMNETO DE COLUMNA DE 14 TRAMOS, CABLE PLANO Y CONEXIÓN. | 97208 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 012/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | "AFORO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA CRUCE CON CALLE ALLENDE (ZONA CENTRO)", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 174092.8 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 013/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN EL PREDIO EN CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. UBICADO EN CALLE MORELOS ENTRE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… | 6380 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 014/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS DE EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEOHIDROLÓGICA CON INVESTIGACIONES GEOFÍSICA-ELECTROMAGNÉTICAS REALIZADAS EN LOS PROYECTOS PARA PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LOCALIZACIÓN: 1. CALLE JOSÉ SANTANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 4. EN EL PREDIO DEL CRUCERO SOBRE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA CRUCE CON LIBRAMIENTO (EN LA CUCHILLA), EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… | 23200 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 015/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO POR LA REALIZACIÓN DE: ESTUDIOS HIDRÓLOGICOS PARA DEFINIR YACIMIENTO DE AGUA EN PREDIO PARA SU POSIBLE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN ESTOS 3 PUNTOS: 1. UBICADO EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 2. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE DONATO GUERRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 3. UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC… | 6380 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | CICLOS GIP SC | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 016/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA REALIZAR: EL REGISTRO ELÉCTRICO EN POZO NUEVO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCTEPEC, JALISCO. | 19720 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 017/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS: 1. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ… 3. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 4. 3 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN… 5. 1 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO… | 85747.2 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | CPSP DOP 018/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… 3. SERVICIO DE CONEXIÓN A MUFA ELÉCTRICA. 4. SERVICIO DE GÚA HIDRÁULICA PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. | 39770 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | CPSP DOP 019/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… | 46080 | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 2024-06-20 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | PEDRO MORALES HERNÁNDEZ | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | CPSP DOP 020/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | COTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO SIGUIENTES: 1. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS PARA EL DESPLANTE DE LA CIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… 2. 2 SONDEOS POZOS A CIELO ABIERTO PARA TOMAR MUESTRAS DELOS MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL… | 30160 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | CPSP DOP 021/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. SERVICIO POR RENTA DE PLANTA DE LUZ/DIESEL 85 KW. 2. SERVICIO POR RENTA DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE… | 31180.8 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | CPSP DOP 022/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN RASTRO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO: 1. TRÁMITES ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA E INSTALACIONES EÉCTRICAS (UVIE) PROFESIONAL, 2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LAMPARAS, 3. ALIMENTACIÓN DE CONTROLES DE POLIPASTOS, 4. ELECTRIFICACIÓN DE CONTROL DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN, 5. FICHA DE PAGO DE MEDIDOR ANTE CFE. | 205842 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-08-13 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. CESAR EDUARDO LOMELÍ VALDÉZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 023/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS TRÁMITES DE GESTORÍA PARA EL AUMENTO DE CARGA DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICASO EN PRIV. JUAN PABLO II, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 28420 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-08-26 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ECCOC DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 024/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE MATERIALES PARA LA BASE HIDRÁULICA EN CALLE MATAMOROS SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 13920 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 025/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 32480 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. MARCO ANTONIO PAREDES RODRÍGUEZ | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | CPSP DOP 026/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | SERVICIOS | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO E RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE AGUA Y ANALISIS DE LABORATORIO, PARA ASEGURAR QUE EL AGUA CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE MIGUEL ARANA (ATRIO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 30125.2 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | [5 empty] | 0
#REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | C- OP 001/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3944 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 002/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 160 Y UNA PIPA DE 10,000 LITROS MARCA INTERNATIONAL, PARA LA CONFORMACIÓN DE BASE EN CALLE COLÓN SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2204 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 003/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR 416E, PARA RECONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARÍA EN TELESECUNDARÍA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO", EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 696 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. URIEL PALOS VACA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 004/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA JOHN DEER 200B, RETROEXCAVADORA JCV 214E, 4 CAMIONES DE VOLTEO FREIGHLINER DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL EMBARCADERO DEL MALECÓN DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4292 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 005/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CATERPILLAR 336E Y CAMIÓN DE VOLTEO DE 14M3, PARA LA LIMPIEZA A LA ORILLA DE LA PLAYA EN LA ZONA DEL MALECÓN DE SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 3712 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-16 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 006/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA DINA, PLACAS JU-79-346, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1972 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 007/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E Y CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3, PARA LA LIMPIEZA EN ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1508 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 008/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT T800, PLACAS JY-06-625, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4640 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 009/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE LA AGENCIA NEXTIPAC (RETIRO DE ADOQUÍN, RENIVELACIÓN DE ESCALERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA) EN LA AGENCIA DE NESXTIPAC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 788.8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | C- OP 010/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 M3, PARA EL RETIRO DE MATERIAL POR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA EN JDN NIÑOS HÉROES", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1482.48 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 011/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, PLACAS JU-51-888, CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4640 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 012/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE Y LETRAS MONUMENTALES "HUEJOTITÁN" EN INGRESO A LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTITÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 788.8 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-04-29 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 013/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416E, UN RODILLO VIBRATORIO, UN COMPACTADOR CS 433, UNA REVOLVEDORA HONDA, UNA CORTADORA Y UN VIBRADOR, PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL Y CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4605.2 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-07-05 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 014/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2014 CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 90828 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DORIA & SAMPIER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 015/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA FREIGHTLINER, CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 90828 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 016/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA MARCA KENWORT CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PARA EL TRASLADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3712 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ |  | C- OP 017/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416E, PARA TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y ADECUACIONES PARA LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 696 | 2024-03-21 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | INFRAESTRUCTURA GUSEV, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 018/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CAT SERIE 416, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3, UNA RETROEXCAVADORA CAT 416 CON ROTOMARTILLO Y UN DISCO CORTADOR DE CONCRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XÓCHITL A CA LLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 3329.2 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 019/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 020/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA EXCAVADORA CAT SERIE 416, UNA BAILARINA COMPACTADORA, UNA REVOLVEDORA, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DIVERSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ENMALLADO EN EL NUEVO CARCAMO DE BOMBEO EN EL MALECÓN DE CABECERA MUNICIPAL, REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y FORJADO DE BANQUETA EN CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA Y CALLE XÓCHITL, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2888.4 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-26 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | DZ SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, S.A.S. DE C.V. | ARQ. JAIME CONDE GOMEZ |  | C- OP 021/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA REVOLVEDORA MARCA HOOPER, UN VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA BOSCH, RENTA DE 22 PUNTALES CON TORNILLO, PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN CALLE PUEBLA ESQUINA CON CALLE ANTONIO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1252.8 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-05-22 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | 0 | C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ |  | C- OP 022/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | CANCELADA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. DE C.V. | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | C- OP 023/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DE 14M3 MARCA KENWORTH 1981 SERIE 7B72160 PLACAS YX0833B Y RETROEXCAVADORA 420E 2008, PLACAS HLS-06-840, PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE EL ÁREA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1400.004 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 2024-07-31 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 024/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 450E, UNA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, UN CAMIÓN DE VOLTEO DE 14 M3 Y UN VIBROCOMPACTADOR Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA DEL ESTUDIANTE DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 9512 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-02 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 025/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4452.1612 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | GURPO CONSTRUCTOR GASPEC, S.A. DE C.V. | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 026/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA CARGADORA CARTEPILLAR 450 E 124 H.P., UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M, UNA MOTOCONFORMADORA, UN CAMIÓN TIPO PIPA DE 10,000 LITROS, UN RODILLO VIBRATORIO Y UN VIBRADOR DE GASOLINA, PARA LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 4452.1612 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | C- OP 027/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ARRENDAMIENTO | RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA 420E, UN CAMIÓN VOLTEO DE 14 M3 Y JORNAL DE LIMPIEZA, PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE DEGOLLADO DE CALLE MATAMOROS A CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 2204 | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO |  | DOP/AD/001/2024 |  |  | REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA - RAMO 23/2024 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE NIÑÓS HÉROES ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ITURBIDE EN EL BARRIO LA CALABAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO | 89910 | - | 2024-04-10 | 2024-04-12 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/002/2024 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DE CALLE XOCHITL A CALLE PLAYAS DEL SOL", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 448614.85 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/003/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "DELIMITACIÓN PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL U CLORACIÓN DEL POZO DE AGUA", EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESITÁN | 831839.5 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-07-05 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | DOP/AD/004/2024 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1572787.58 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-09-10 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA |  | DOP/AD/005/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 600000 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 2024-09-14 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. EDGAR RUBÉN SAUCEDO AGUILAR |  | DOP/AD/001/2024 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE DEGOLLADO Y ALDAMA", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 1057005.33 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-12-19 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | ARQ. JOSÉ ANTONIO CASILLAS MEDINA |  | DOP/AD/002/2024 |  |  | RAMO 33 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE JOSÉ SANTANA DE C. RIVERA DEL LAGO A 30 ML HACIA COLÓN", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 722232.67 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-12-19 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/003/2024 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/004/2024 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 |  | DOP/AD/005/2024 |  |  | 0 |  | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | C. EDURADO VENTURA PADILLA | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 001C- OP/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 653611.4 | 2024-01-31 | 2024-02-09 | 2024-01-29 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ESTRUCTURAS PLANEADAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 002C- OP/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CASETA DE CONTROL Y CLORACIÒN, ENMALLADO, DELIMITACIÒN DE PREDIO EN POZO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 388619.27 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-29 | [5 empty] | 0
2024 | [6 empty] | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | ING. SERGIO CABRERA | ING. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA |  | GMJ 003C- OP/2024 |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | ADJUDICACIÓN DIRECTA | "CONSTRUCCIÒN DE BANQUETAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRTE CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA Y C. LA PAZ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 132689.02 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-22 | [5 empty] | 0