DIRECCIÓN /ÁREA: MEJORA REGULATORIA

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: ING. IVÁN OSEGUERA GONZÁLEZ

TRIMESTRE:  ENERO - MARZO 2020

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

  - Concluir los trámites de la instalación del programa SARE en el municipio.

  - Instalación de la ventanilla SARE (espacio físico, mobiliario, equipo de cómputo, folletería, personal adscrito, promoción y apertura).

  - Elaborar una encuesta ciudadana cara a cara, mediante la contratación de una casa encuestadora, sobre la reglamentación municipal y los servicios públicos que se ofrecen.

  - Implementar una estrategia de recaudación a través de dispositivos electrónicos fijos (kioscos), en las diversas localidades y evitar con ello la necesidad de acudir a la cabecera municipal a realizar los pagos y trámites correspondientes. Proyecto alineado a la estrategia de Mejora Regulatoria, en hacer más eficiente el Gobierno Municipal.

  - Instalación del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, como se establece a partir de la entrada en vigor de la Ley Estatal vigente en la materia.

  - Revisión del marco reglamentario en materia de construcción, para determinar la viabilidad de solicitar a CONAMER la instalación de la ventanilla de construcción simplificada (VECS).

  - Trasladarse a diversas dependencias en ZMG, incluso a distintos municipios en la región, para atender trámites institucionales de Mejora Regulatoria.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

  - Se le dio seguimiento al trámite para la instalación del programa SARE; la Dirección de Mejora Regulatoria desarrolló una sitio web dentro de la página oficial de gobierno que incluye:

    - Catálogo de giros SARE (elaborado por Padrón y Licencias).

    - Formato Único de Apertura (elaborado por Desarrollo Económico)

    - Guía de pasos para el Sistema de Apertura (elaboró Dirección de Mejora Regulatoria).

    - Marco regulatorio de SARE.

  - Se implementó una estrategia de recaudación en línea, a través de un sistema elaborado por la Dirección de Mejora Regulatoria, Equipo de Desarrollo de Software y la Dirección de Ingresos, con pagos vía Internet; desarrollando un portal en Internet para pagos de impuesto Predial y servicio de Agua Potable.

  - Se instaló físicamente la ventanilla SARE con mobiliario y equipo de cómputo a un costado de la entrada principal dentro del edificio de Tesorería, ubicado en Hidalgo Sur #187.

  - Junto a la Dirección de Participación Ciudadana y Equipo de Desarrollo de Software y Dirección de Comunicación Social, se lanzó la aplicación móvil Jocotepec Atiende, disponible para teléfonos con sistema operativo Android e iOS. Se incluyó la plataforma de PAGOS para recaudación fiscal.

  - Se hizo una visita a la dirección de Mejora Regulatoria de Tlajomulco para intercambiar estrategias para el diseño de programas en la materia.

  - Se comenzó el desarrollo del Catálogo de Trámites y Servicios Municipales.

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

  - Los objetivos se cumplieron sin ningún gasto adicional, se eficientaron recursos humanos y tecnológicos.

- En qué beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

  - La ventanilla del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) beneficiará al ciudadano en la apertura de su negocio de bajo riesgo público de forma ágil y eficaz. Fomentará la inversión y la creación de empleos. Desincentiva la informalidad y aumentará la recaudación municipal. Disminuirá la discrecionalidad por parte del Gobierno Municipal. Reflejará una administración pública moderna y con políticas de apertura y promoción al desarrollo.

  - La implementación de los pagos vía Internet benefició a los ciudadanos de las siguiente manera:

    - Es más seguro que el pago en efectivo.

    - Permitió pagar de una forma inmediata y más rápida.

    - Ciudadanos en el extranjero (Canadá y Estados Unidos de América) pudieron hacer sus pagos sin viajar a Jocotepec.

    - Ahorro en tiempo y traslados para personas fuera del municipio.

    - Aumentó la recaudación al permitir los pagos de manera remota.

  - La aplicación de Jocotepec Atiende tiene como finalidad beneficiar al ciudadano que necesita crear reportes en servicios o incidencias en el municipio, también puede dar seguimiento a su reporte y aprovechar el sistema de Pagos vía Internet. También se le proporciona información oficial referente a trámites y servicios municipales.

  - El Catálogo de Trámites y Servicios será una plataforma de acceso público donde se podrán consultar los servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de la dependencias estatales y organismos públicos descentralizados.

- ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

Estrategia 1: Marco Regulatorio Eficiente como detonante económico.

Eje Estratégico 2: Desarrollo Económico y Turismo.

Estrategia 3: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Eje Estratégico 4: Administración Eficiente y Eficaz.

Estrategia 6: Gobierno eficiente, responsable y capaz.

Eje Estratégico 4: Administración Eficiente y Eficaz.

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019 | ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna sólo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LÍNEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LÍNEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marco Regulatorio Eficiente, como Detonante Económico. |  | 3 | 2 | 66% |
| 3 | Fortalecimiento de las Finanzas Públicas |  | 3 | 1 | 33% |
| 6 | Gobierno Eficiente, Responsable y Capaz. |  | 2 | 1 | 50% |
|  |  | Desarrollo de una plataforma web SARE, dentro de la Página Oficial de Gobierno en Internet. | 5 | 4 | 80% |
|  |  | Diseño e implementación del Portal Municipal de Pagos vía Internet (página web de gobierno y aplicación móvil Jocotepec Atiende). Desarrollo de la aplicación móvil Jocotepec Atiende para pagos a través de Internet. | 4 | 4 | 100% |
|  |  | Reunión de trabajo con la Directora de Mejora Regulatoria en Tlajomulco para intercambiar estrategias de aplicación en herramientas de Mejora Regulatoria. | 3 | 3 | 100% |
|  | TOTAL |  |  |  | 71% |