EVALUACIÓN TRIMESTRAL

DIRECCIÓN /ÁREA: Patrimonio  Municipal

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: Lic. Janeth Casillas Servín

TRIMESTRE: Abril – Junio 2020

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?

- Inventario de bienes muebles

- Inventario de bienes inmuebles.

- Inventario de Delegaciones

- Regulación de resguardos

- Implementación de tecnologías de la información y digitalización.

- Reuniones de trabajo y capacitación.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

- Inventario de bienes muebles 90%

- Inventario de bienes inmuebles 100%

- Inventario de delegaciones 100%

- Regulación de resguardos 70%

- Implementación de tecnologías de la información y digitalización 80%

- Reuniones de trabajo y capacitación 100%

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

- No aplica

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

- La mejor organización de los bienes Municipales, que dan por consiguiente la consulta rápida y eficiente del patrimonio municipal.

- ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

- Estrategia 1, 2 ,3, 4, 5 y 6.

- Eje 2. Administración eficiente y eficaz.

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019 | ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventarios de bienes muebles |  | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Inventario de bienes inmuebles. |  | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Inventario de delegaciones |  | 3 | 3 | 100% |
| 4 | Regulación de resguardos |  | 2 | 1 | 50% |
| 5 | Implementación de tecnologías de la información y digitalización. |  | 5 | 3 | 60% |
| 6 | Reuniones de trabajo y capacitación. |  | 3 | 3 | 100% |
|  | TOTAL |  |  |  | 85% |