DIRECCIÓN DE ÁREA:   Departamento de Cementerios

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: Juan Pablo Camarena Sánchez

TRIMESTRE:    Octubre - Diciembre  2019

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?

Programa 1

Numeración de tumbas en los cementerios.

Programa 2

Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios   municipales.

Programa 3

Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios         municipales, como de espacios disponibles primera etapa.

Programa 4

Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá.

Programa 5 (No contemplada en el POA)

Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

Programa 1

- Levantamiento simple de medidas de propiedades en los panteones (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)

- Toma de datos que se localizan en las tumbas (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)

- Numeración de tumbas sin que ningún número se repita dentro de un cementerio (avance 95% en el panteón de la cabecera municipal.)

Programa 2

- Capturar la información  obtenida en campo (avance 60% en el panteón de la cabecera municipal.)

Programa 3

- Cotejar la información que se cuenta en nuestro sistema con la obtenida en la numeración, solo de cementerio municipal de Jocotepec.

- Invitación a la ciudadanía que cuenta con algún espacio en el cementerio de Jocotepec para acudir a las oficinas de cementerios municipales, para poder generar el padrón de propietarios actualizado (avance del 60%)

Programa 4

- Localización de terreno para posible ampliación

- Localización de propietario de dicho terreno para saber si se encuentra en venta

- Negociación de valor de dicho terreno

- Gestionar el recurso para dicha adquisición

- Generación de un proyecto de lotificación para venta de los mismos.

Programa 5 (No contemplada en el POA)

- Elaborando un formato para llevar el control de los archivos

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

Si se ajustó a lo presupuestado

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

- Las personas de la delegación de San Juan Cosalá ya contaran con espacios disponibles en la nueva ampliación de su cementerio que lo cual contaran con convenios accesibles.

- Las personas que en este momento presentan algún tipo de problema con su terreno en el panteón tienen un número asignado y esto facilita su ubicación, sus colindantes  y las medidas del mismo. Por lo tanto su problema se puede resolver de una manera más eficiente desde oficina. De igual manera se tienen ubicados los pocos espacios disponibles y podemos apoyar a las personas de  escasos recursos para la adquisición de alguno de ellos.

- Se cuenta con cementerios más limpios y seguros.

- ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

Estrategia 1.

Numeración de tumbas en los cementerios.

Ejes:

- Administración eficiente y eficaz

Estrategia 2

Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales.

Ejes:

- Administración eficiente y eficaz

Estrategia 3

Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los  cementerios         municipales, como de espacios disponibles primera etapa.

Ejes:

- Administración eficiente y eficaz

Estrategia 4

Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá.

Ejes:

- Servicios públicos de calidad

Estrategia  5 (No contemplada en el POA)

Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo.

Ejes:

- Servicios públicos de calidad

- Administración eficiente y eficaz.

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019 | ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numeración de tumbas en los cementerios. |  | 5 | 3 | 60% |
| 2 | Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales. |  | 3 | 1 | 33% |
| 3 | Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa. |  | 4 | 2 | 50% |
| 4 | Ampliación de cementerio en la localidad de San juan Cosalá. |  | 5 | 5 | 100% |
| 5 |  | Digitalización de archivo y ordenamiento administrativo. | 1 | 1 | 100% |
|  | TOTAL |  |  |  | 69% |