DIRECCIÓN / ÁREA:     Ingresos

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO:

Fabiola Azucena Aldrete Aguilar (comisionada)

TRIMESTRE:   ENERO – MARZO 2019

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?

Implementación de sistema de cobro en Delegación de San Juan Cosala y San Pedro Tesistán, instalando mobiliario con el sistema adecuado,

capacitando a la persona encargada para cobro.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

Se está llevando a cabo el cobro en la Delegación de San Juan Cosala.

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

Inversión $10,000.00 (- Diez mil pesos 00/100 m.n.), si se ajuntó a lo presupuestado.

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

Se benefician los ciudadanos de San Juan Cosalá en que no tienen que salir de su comunidad perdiendo tiempo y dinero en el traslado para hacer sus pagos correspondientes.

- ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

Estrategia 2 del POA y Eje del PMD que es Administración Eficiente y Eficaz.

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019 | ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MODERNIZACION EN DELEGACIONES (COBROS) | - | 2 | 1 | 50% |
|  |  | ENTREGA OPORTUNA DE LICENCIAS MUNICIPALES | 5 | 5 | 100% |
|  | TOTAL |  |  |  | 75% |