DIRECCIÓN DE ÁREA:    DESARROLLO SOCIAL JEFATURA DE LA 3RA EDAD.

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: C. J JESUS MORALES RODRIGUEZ JEFATURA DE LA 3ERA EDAD

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2019

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?  Seguimiento atención a los grupos de crecimiento de la 3ra. Edad, lograr el termino y entrega de apoyo del programa de Jalisco Te Reconoce Adulto, realizar la verbena popular una vez al mes siendo el último domingo del mes en la plaza municipal.

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre). Se ha mantenido en vigor el Programa de Pensión de adultos, además de mantener comunicación en DIF, por la tarjeta INAPAM.

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado? NO APLICA

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre: Seguridad de atención ciudadana a las personas de la 3ra. Edad, además de seguir su apoyo bimestral.

- ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019 | ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pensión de Adultos Mayores |  | 3 | 3 | 100% |
| 2 | Jalisco te reconoce adulto mayor |  | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Brindar Información para trámites y servicios |  | 2 | 2 | 100% |
|  |  | VERBENA POPULAR MENSUAL | 3 | 2 | 67% |
|  | TOTAL |  |  |  | 92% |