****

**DIRECCIÓN DE ÁREA: SERVICIOS PÚBLICOS. LIC. JAIME J RÁNGEL HUERTA.**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TEC. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**

**TRIMESTRE: ENERO – MARZO 2019**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. ¿Cuáles fueron las acciones **proyectadas** (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?
* Diagnóstico de las luminarias del municipio.
* Campaña de mantenimiento preventivo de las luminarias del municipio.
* Renovación del centro de carga del mercado municipal.
1. Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se **realizaron** en este trimestre).
* Solicitar a seguridad pública llamar la atención a las personas cuando estén dañando las luminarias 100%
* Supervisar los sistemas de arranque y apagado del alumbrado público en 90 - 95%
* Pedir participación ciudadana para cuidar que no dañen las luminarias 80%
* Compra de material, herramientas y equipo de medición y fijación 20%
* Realizar la actividad utilizando personal experimentado 50%
* Gestión y solicitud de material eléctrico 30%
* Gestión gubernamental para la adquisición de materiales eléctricos del mercado municipal 85%
* Apoyo de locatarios
1. Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

Si se ajustó a lo presupuestado, pues se trabajó con material recuperado.

1. En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

Beneficia a toda la ciudadanía local y de paso al brindar el servicio de luz segura, atractiva y armoniosa con nuestras calles, parques, monumentos y edificios, proporcionando una sensación de confianza y seguridad.

1. ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

Estrategia 1: Diagnóstico de las luminarias del municipio

Eje Rector número 3. Servicios Públicos de Calidad.

Estrategia 2: Campaña de mantenimiento preventivo de las luminarias ubicadas en nuestro municipio.

Estrategia 3: Renovación de centro de cargas instalado en el edificio público del mercado.

Eje Rector número 4. Administración eficiente y eficaz

1. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA** **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO****(Actvs. realizadas/****Actvs. Proyectadas****\*100)** |
| 1 | Diagnóstico de las luminarias del municipio |  | 4 | 4 | 100% |
| 2 | Campaña de mantenimiento preventivo de las luminarias ubicadas en nuestro municipio |  | 5 | 2 | 40% |
| 3 | Renovación de centro de carga instalado en el edificio público del mercado |  | 3 | 2 | 67% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **69%** |