****

**DIRECCIÓN /ÁREA: JEFATURA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: MARIA CRISITNA XILONZOCHILT OCAMPO**

**TRIMESTRE: ABRIL/JUNIO 2019**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

1. ¿Cuáles fueron las acciones **proyectadas** (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre? Piso firme, Mochilas, Pensión de Adultos Mayores, realizando visitas y recabando documentación.
2. Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se **realizaron** en este trimestre). Recrea Programa de Mochilas con útiles y uniformes escolares así como calzados, Seguimiento de tarjetas prospera, adquisición de material para vivienda.
3. Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado? Siendo programas federales y estatales son asignados por la cámara de diputados a cada entidad federativa.
4. En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre. Como la atención ha sido directa y personal el acercamiento ciudadano ha sido muy favorable para la población en general.
5. ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean? Estrategia 1, 2, 5 Eje Desarrollo Humano e Inclusión/ y sustentabilidad.
6. De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA** **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO****(Actvs. realizadas/****Actvs. Proyectadas****\*100)** |
| 1 | Prospera |  | 5 | 4 | 80% |
| 2 | Pensión para Adultos Mayores |  | 4 | 3 | 75% |
| 3 | Recrea Educando para la Vida. |  | 4 | 2 | 50% |
|  |  | **TOTAL** |  |  | **68%** |