DIRECCIÓN DE ÁREA:   Departamento de Cementerios

DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: Juan Pablo Camarena Sánchez

TRIMESTRE:    Octubre-Diciembre  2020

EVALUACIÓN TRIMESTRAL

- ¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o planeadas para este trimestre?

Programa 1

Numeración de tumbas en los cementerios.

Programa 2

Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios   municipales.

Programa 3

Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa.

Programa 4

Venta de lotes en la ampliación del cementerio en la localidad de San    Juan Cosalá

Programa 5

Combustible y operatividad de los vehículos

- Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).

Programa 1

- Numeración de tumbas sin que ningún número se repita  dentro del cementerio.

- Toma de fotografía para expediente.

Programa 2

- Capturar la información  obtenida en campo (avance 50% en el panteón de la cabecera municipal.)

Programa 3

- Cotejar  la información  que se cuenta  en nuestro  sistema con la obtenida  en la numeración,  solo de cementerio  municipal  de Jocotepec.

- Invitación a la ciudadanía que cuenta con algún espacio en el cementerio de Jocotepec a acudir a las oficinas de cementerios municipales, para poder generar el padrón de propietarios actualizado. (avance del 50%)

- Asignación de números oficiales que ya cuentan la tumba a los títulos existentes. (avance del 50% en el panteón de San Juan Cosalá y 75 % en panteón de Jocotepec)

Programa 4

- Publicitando por perifoneo los lotes de la ampliación del panteón de San Juan Cosalá.

- Hacer convenios con los interesados en la adquisición de lotes para su pago en parcialidades.

- Concluir la venta del lote con el pago de su título de propiedad una vez liquidado (avance del 60%)

Programa 5

- Supervisión de los cementerios públicos.

- Llevar el vehículo cada 3 meses para su afinación y mantenimiento preventivo

- Llevar un control de las cantidades de gasolina del vehículo.

- Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?

Si se ajustó a lo presupuestado

- En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.

- Las personas de la delegación de San Juan Cosalá ya contaran con espacios disponibles en la nueva ampliación de su cementerio que lo cual contaran con convenios accesibles.

- Las personas que en este momento presentan algún tipo de problema con su terreno en el panteón tienen un número asignado y esto facilita su ubicación, sus colindantes  y las medidas del mismo.

- Apoyo a las personas de  escasos recursos para la adquisición de un terreno.

- Se cuenta con cementerios más limpios y seguros.

- ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

Estrategia 1.

Numeración de tumbas en los cementerios.

Ejes:

- Administración Eficiente y Eficaz

- Servicios públicos de calidad.

Estrategia 2

Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios   municipales.

Ejes:

- Administración Eficiente y Eficaz

- Servicios públicos de calidad.

Estrategia 3

Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa.

Ejes:

- Administración Eficiente y Eficaz

- Servicios públicos de calidad.

Estrategia 4

Venta de lotes en la ampliación del cementerio en la localidad de San    Juan Cosalá

Ejes:

- Administración Eficiente y Eficaz

- Servicios públicos de calidad.

Estrategia  5

Combustible y operatividad de los vehículos

Ejes:

- Servicios públicos de calidad

- Administración eficiente y eficaz.

- De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.

| Nº | ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019 | ESTRATEGIA O ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA (Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista) | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS | Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADO (Actvs. realizadas/ Actvs. Proyectadas *100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Numeración de tumbas en los cementerios. |  | 5 | 2 | 40% |
| 2 | Levantamiento topográfico de las tumbas en los cementerios municipales. |  | 3 | 1 | 33% |
| 3 | Realización de un padrón real de propietarios de espacios en los cementerios municipales, como de espacios disponibles primera etapa. |  | 4 | 3 | 75% |
| 4 | Venta de lotes en la ampliación del cementerio en la localidad de San Juan Cosalá |  | 3 | 3 | 100% |
| 5 | Combustible y operatividad de los vehículos |  | 3 | 3 | 100% |
|  | TOTAL |  |  |  | 69% |